ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE PROFESIONALES EN TURISMO ( ACOPROT )

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

( BID )

RESUMEN  EJECUTIVO

“ EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACION TURISTICA ” ATN/MH 6700-CR. FORMATUR

SAN  JOSE, COSTA  RICA.

ABRIL.  2003

1.	Objetivos del Proyecto.

1.1	Objetivo general

Habilitar al sector privado para definir mecanismos apropiados para la capacitación de jóvenes y la debida integración de los mismos al mercado laboral del sector turístico.

1.2	Objetivos específicos

- Mejorar las competencias laborales de la población juvenil innovando métodos de capacitación turística

- Fortalecer la capacidad del sector privado para que preste servicios de capacitación juvenil en ocupaciones vinculadas al turismo

- Incrementar la capacitación de jóvenes, con la puesta en ejecución de proyectos piloto de capacitación para validar la metodología turística para jóvenes

- Contribuir a la incorporación de jóvenes al mercado laboral de sector turístico mediante el establecimiento de un modelo e instrumentos de información y promoción de sector privado.

2.	Objetivos de la evaluación.

Los  objetivos definidos son los siguientes:

- Realizar una evaluación del  proceso Metodológico empleado hasta fecha para la Capacitación Turística desarrollada como experiencia piloto.

- Brindar a ACOPROT las recomendaciones técnicas del caso para optimizar la ejecución del proyecto, coadyuvar a su sostenibilidad y fortalecer su replicabilidad.

3.  Conclusiones y recomendaciones generales

Las conclusiones y recomendaciones que se desglosan a continuación fundamentalmente se refieren a aspectos relacionados con el  proceso metodológico de FORMATUR, por lo que se consideran temas  como apoyo logístico,  instalaciones físicas, aspectos docentes y diseño curricular  entre otros.

3.1	Conclusiones

FORMATUR,  como Programa  de formación del recurso humano,  para la actividad turística de Guanacaste mantiene su vigencia y el enfoque dado al mismo por  ACOPROT-FUNDATEC es adecuado. Esto se basa en la opinión recibida de parte de empresarios del sector turístico,  estudiantes  del Programa ,  docentes , miembros y  directivos de cámaras y organizaciones  turísticas regionales.

FORMATUR,  es un Programa  con  una metodología  innovadora  desarrollada  con un  enorme sentido social  y  humano,  dirigida a un segmento de la población  joven  de la provincia de Guanacaste   relegada por muchos años,   debido a la  escasa formación  educativa   y  que  busca  una  opción de superación.

FORMATUR,  como Programa  tiene un diseño  en las distintas especializaciones bien estructurado, pero  se hace muy extenso  casi  dos años de  estudio.

Para  desarrollar  el  Programa  utiliza  diferentes  instalaciones  físicas de educación primaria,  secundaria  y  universitaria  algunas  adecuadamente equipadas otras  con  condiciones físicas  limitadas  ya que fueron construidas para otros fines.

FORMATUR,  como Programa  al  impartirse en  sedes dispersas,  ha visto limitado  el control administrativo,  la utilización real  del equipo  y  la verificación  en la calidad de  enseñanza.

El Programa ha sustentado su implementación en una Dirección, una estructura  en el papel independiente de la organización administrativa de ACOPROT.  Sin embargo en  la realización de la evaluación se recibieron criterios en el sentido de que parte de las debilidades en la implementación del proyecto se debieron a  la falta de autoridad  de la Dirección.

La deserción  es un tema que se debe considerar,  si bien es cierto a veces es inevitable por el  tipo de educando del  Programa,  implica  el debilitamiento de los grupos y el posterior cierre de los mismos.

El Programa ha sufrido unas serie de inconvenientes en su evolución debido a diversas limitantes que se identifican a continuación:

- Carencia de equipo audiovisual: La ausencia de equipo audiovisual es una importante limitante para  el desarrollo de los diversos cursos, es un complemento para una enseñanza práctica  principalmente por el tipo de población estudiantil que tiene el Programa.

- Carencia de instalaciones para prácticas técnicas: La carencia de laboratorios para las especialidades de Alimentos y Bebidas, de Recepción e  Inglés.

- Las  Antologías  no  están  disponibles  desde el inicio de los cursos-taller.

- Los profesores  por sus  medios reproducen  las Antologías lo que deja una ingrata imagen ante educandos y docentes de la  seriedad del Programa.

- En algunos casos se reproducen pocas Antologías para trabajo  en  grupo de los educandos.

- Las Antologías son voluminosas y generalmente desarrolladas con mucho texto,  por el tipo de educando es fundamental el uso de figuras, gráficos, cuadros o mapas.

- Varias Antologías plantean temas de interés turístico ya desactualizados.

- Asimismo es recomendable  adecuar  los documentos  pensando en el tiempo real  de cada  curso taller,  algunos de los docentes   se  presionan  con  la finalización  de los temas con solo 15 horas lectivas.

- Los educandos no realizan prácticas ni laboratorios de campo en detrimento de su formación profesional.

- Que se han impartido cursos de forma extemporánea ( Computación )

- Los educandos no cuentan  ni con un  “desplegable”  que les oriente sobre las Especialidad, los cursos-taller, cuándo empiezan ni cuándo terminan, contenidos u otros datos de importancia para ellos.

- En algunos casos  los cursos-taller terminan antes del tiempo lectivo  definido,  lo que perjudica el accionar del Programa.

- Son escasas las empresas turísticas que han prestado sus instalaciones para las prácticas y visitas a los educandos del Programa.

FORMATUR,  como Programa  tiene una serie de docentes  sin experiencia ni metodología de la enseñanza para  adolescentes y jóvenes desertores, lo que limita el aprovechamiento real  de los cursos.

Las Antologías no hacen referencia a las fuentes de las que se  toma el texto usado sean  libros,  investigaciones u otro  tipo de  canal de información.

FORMATUR,  debe revisar constantemente la parte curricular del programa a fin de hacerlo más práctico y atractivo al  futuro educando,  se debe entender  que una de las actividades económicas  más innovadoras es el turismo.

No existe un Plan Operativo Anual o Semestral, donde se  definan los distintos objetivos, metas, o políticas  del Programa,  sin esta herramienta es muy difícil saber el rumbo  de  FORMATUR.

Existe un gran interés  en varias empresas de Papagayo Norte y Sur por colaborar como centros de capacitación turística y permitir realizar pasantías,   no  ha existido  un  contacto  real  de  parte de FORMATUR.

Existe una buena relación  con diversas organizaciones que sienten que el Programa es positivo  para el desarrollo y fortalecimiento del recurso humano de Guanacaste entre ellas: la Universidad Nacional (UNA); Colegios Técnicos de Palmira y Sardinal; la Escuela Ascensión Esquivel; Universidad de Costa Rica (UCR); Fundación Visión Mundial;  Universidad Estatal a Distancia (UNED); el Fondo Nacional de Becas; Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); Instituto de Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA); Caja  Costarricense de Seguro Social (CCSS)  y  Cuerpo de Paz,   entre otros.

FORMATUR,  como Programa  de Capacitación  tuvo un inicio promisorio,  a criterio de los empresarios fue perdiendo vigencia y  actualmente se escucha  poco o nada del mismo.

4.2	recomendaciones

Se debe  hacer énfasis en  que el Programa  funciona con una  metodología  innovadora,   desarrollada  con un  enorme sentido social y humano,  dirigida a un segmento de la población  joven  de la provincia de Guanacaste.

Se  debe modificar la estructura  horaria del Programa  impartiéndose los cursos taller dos  por  noche de lunes a viernes y acortar el  tiempo de capacitación en las distintas especializaciones.

El Programa FORMATUR,  debe contar  con instalaciones  físicas  para prácticas técnicas, en  las especialidades de Alimentos y Bebidas, de Recepción e  Inglés.

El Programa  debe concentrar sus  esfuerzos en dos sedes, localizadas  en ciudades cabeceras de cantón, para facilitar a los responsables del Programa un mejor control administrativo de docentes,  el adecuado  uso del  equipo audiovisual y  la entrega de diversos documentos a educandos,  docentes y empresarios turísticos.

Ordenar  todo lo concerniente con las Antologías. ( Actualizarlas,  revisarlas para que se adapten a la  mentalidad  del educando  y  entregarlas a tiempo ).

Elaborar un documento  de  trabajo para el educando, que contenga  suficiente material gráfico  que  facilite al docente hacer llegar el mensaje y  al educando comprenderlo.

Diseñar  un cronograma con los distintos cursos-taller,  para ordenar lo atinente  a las  prácticas  y laboratorios de campo  de  los educandos.

Actualizar  o diseñar un  “desplegable”  que promocione y oriente a los interesados sobre las bondades  y beneficios del Programa  FORMATUR.

Solicitar a  FUNDATEC,  continuar con  la capacitación de docentes que no cuentan con experiencia ni metodología de la enseñanza para  adolescentes y jóvenes desertores.

Revisar constantemente la parte curricular del Programa  a fin de hacerlo cada día más práctico  en consonancia  con las necesidades  de las empresas turísticas y del desarrollo de la actividad turística.

Confeccionar  de inmediato un Plan Operativo Anual o Semestral, donde se  definan los distintos objetivos, metas, o políticas  del Programa.

Cambiar el nombre de la especialidad  “Guía Turístico”  por Guía Turístico Regional,  debido a que las funciones  las  realizarán  en  la Provincia de Guanacaste  y  lo anterior abrirá una opción  para optar por una Licencia del Instituto Costarricense de Turismo,  lo cuál enriquece el  valor del Diploma.

Es prioridad  para el Programa  tener  “ convenios de cooperación firmados con  empresas de alojamiento, gastronómicas y de viajes  de la zona ”  a fin de facilitar prácticas, pasantías, y posibilidades de empleo para los educandos.

El perfil  del educando  del  Programa  no  permite  tener grupos  de  más de 25 personas,  ya que se  limita  la atención individual que cada persona  requiere.

Solicitar a FUNDATEC  que en la  revisión de las Antologías participe un  Especialista en Turismo, para evitar repetición de contenidos temáticos,  ausencia de vocabulario técnico   y  que cuente  con  bibliografía actualizada.

Estudiar la  posibilidad de  utilizar el sistema de  “acreditación”  para aquellos educandos que cuenten con experiencia comprobada en el trabajo.

Definir  con toda claridad la estructura organizacional ideal para el Programa  FORMATUR.

Si bien es cierto se pueden realizar convenios con otras instituciones de educación técnica o superior,  FORMATUR como programa de capacitación debe seguir trabajando en forma independiente, es conveniente  que  ACOPROT  decida cuál es el  camino adecuado para  esta  experiencia  única en el país.