## Instruções (hidden)
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
Programa: Programa de Estratégia e Plano de Ação em Médio Prazo para a Efetividade no Desenvolvimento - PRODEV
Contrato de Empréstimo: Cooperação Técnica Regional Não-Reembolsável No. ATN/OC-13810-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 6 MESES
Atualizado em: 28/04/2017
Atualização Nº: 4
Atualizado por: Equipe UCPA
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1
[6 empty] | Total | 0
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UCPA | Mobiliário e Equipamentos para Escola de Governo |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 48082.93 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2017-06-15 | 2017-07-15 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 48082.93
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1
[6 empty] | Total | 0
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 |  | Consultoria especializada em Gestão para Resultados (criação de metodologia para implantação da GpRD) | [13 empty] | Processo Cancelado
4.2 |  | Consultoria em mapeamento institucional e elaboração de Termos de Referência | [13 empty] | Processo Cancelado
4.3 | UCPA | Consultoria em redesenho de processos | Ernst Young Ass. Emp. Ltda | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 59037935 |  | 350000 | 85.72% | 14.28% | 2 | Ex-Ante | 2014-03-06 | 2016-02-25 |  | BR-11409 | Contrato em Execução
4.4 | UCPA | Consultoría especializada em elaboração, monitoramento, avaliação de indicadores | Instituto Publix | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 58261122 |  | 105539.18 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2014-03-06 | 2014-11-10 |  | BR-10800 | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 455539.18
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | UCPA | Consultoría individual local para revisão e acompanhamento da CT | Kátia Terezinha Patrício da Silva | Comparação de Qualificações (3 CV) | 56734899 | 36377.89 | 100% | 0% | 1 | 4 | Ex-Post | 2014-05-09 | 2014-05-14 |  | BR-10627 | Contrato Concluído
5.2 |  | Consultoría individual local para revisão e acompanhamento | [13 empty] | Processo Cancelado
5.3 | UCPA | Auditoria |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 10000 | 100% | 0% | 1 |  | Ex-Ante | 2017-06-30 | 2017-08-31 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 46377.89
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1
[6 empty] | Total | 0
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1
[6 empty] | Total | 0
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários (hidden)
BRASIL
Programa: Programa de Estratégia e Plano de Ação em Médio Prazo para a Efetividade no Desenvolvimento - PRODEV
Contrato de Empréstimo: Cooperação Técnica Regional Não-Reembolsável No. ATN/OC-13810-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 6 MESES
Data: 28/04/2017
Atualização Nº: 4
Atualizado por: Equipe UCPA
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
2. Bens
2.1 - Mobiliário e Equipamentos para Escola de Governo | Item inserido na atualização do PA, sendo o financeiro desmembrado da atividade 4.4 e 5.1, que atenderá à implementação da Escola de Governo onde acontecerá a multiplicação do conhecimento obtido com os escopos dos Componentes I - Aperfeiçoamento da Gestão Financeira e II Monitoramento e Avaliação dos Resultados da Gestão Municipal.
4. Consultorias Firmas
4.1 - Consultoria especializada em Gestão para Resultados (criação de metodologia para implantação da GpRD) | Este Componente foi elmininado (cancelado), conforme consta na LEG/SGO/CSC/IDBDOCS:40760874, sendo seu financeiro creditado no Componente I - Aperfeiçoamento da Gestão Financeira (atividade 4.3 deste PA).
4.2 - Consultoria em mapeamento institucional e elaboração de Termos de Referência | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UCPA optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro. O financeiro foi creditado na atividade 4.1 (PA's versões 1,2 e 3).
4.3 - Consultoria em redesenho de processos | Este Componente absorveu o Componente I - Desenvolvimento do Planejamento Estratégico, conforme consta na LEG/SGO/CSC/IDBDOCS: 40760874. O financeiro teve aporte proveniente das atividades 4.1.
4.4 - Consultoría especializada em elaboração, monitoramento, avaliação de indicadores | Consultoria finalizada em 31.12.2016. O saldo financeiro foi creditado na atividade 2.1.
5. Consultorias Individuais
5.1 - Consultoría individual local para revisão e acompanhamento da CT | Consultoria finalizada em 15.11.2016. O saldo financeiro foi creditado nas atividades 2.1 e 5.3.
5.2 - Consultoría individual local para revisão e acompanhamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UCPA optou por fundir com a atividade 5.1, sendo o financeiro creditado na atividade 5.1 (PA's versões 1,2 e 3).
5.3 - Auditoria | Item inserido na atualização do PA, sendo o financeiro proveniente da atividade 5.1, cumprindo com a cláudula contratual Art. Décimo Quinto ("Demonstrações financeiras e outros relatórios ") da Carta-Convênio ATNOC-13810-BR.