ESQUEMA PARA LA PREPARACIÓN DEL PCR PARA LOS PROYECTOS DEL FOMIN (MPCR)

IV  Reunión FOMIN - COs

Washington, D.C.

Septiembre 27-29, 2004

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: AR Nombre del Proyecto: Technical Training for women Número TC: TC9710014 MIF/AT: Número (s) de ATN: ATN/MH-5081-RG(AR) Agencia (s) Ejecutora: MINISTERIO DE TRABAJO Especialista Responsable de País: MARIELS Especialista Responsable en sede: GABRIELAVE Fecha del Reporte: Fecha de Revisión Por Representante: |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 27 nov 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 03 May 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 03 may 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para Desembolso del Primer Tramo: 05 Nov 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 05 Nov 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha de Primer Desembolso: 15 Dec 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha Original para el Desembolso Final: 03 Feb 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha Actual del Desembolso Final Actual: 03 Feb 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha Original para Ejecución Final: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha Real de Ejecución Final: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas para Ejecución Final (meses): 2 años |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas para el desembolso final (meses): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: ______ % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: ______ % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: 1,044,997 - Monto aprobado actual: 1,044,997 - Monto total cancelado: | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: - Monto original aprobado: - Monto aprobado actual: 2b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: - Monto aprobado actual: |  |  |  |  |  | 2c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: 708.829,00 - Monto aprobado actual: 790.596,13 - Costo Total del Proyecto:……. |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: - Porcentaje de los fondos originales (%): |  |  | Gastos de Contraparte: - Monto: - Porcentaje del Fondo original (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [ X ] ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [ X ] [ ] ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? [ ] [ X ] ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ ] [ X ] ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [ X ] [ ] ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? [ ] [ X ] Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO IP [ S ] DO [ P ] Las evaluaciones de las agencies beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? [ X ] [ ] Si la Respuesta es SI, de una breve explicación de esta diferencia: Cual es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? VS [ ] S [ X ] U [ ] VU [ ] ¿Cual fue la fecha de la evaluación final?:_20-07-2004 _Aprobación Informe Final Consultoria Evaluación Externa Regional Programa |  | Cronología de las evaluaciones MPPMR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dec. |  | June | Dec. | June |  | Dec. | June | Dec. | June | Dec. | Final |
|  |  | 2000 |  | 2001 | 2001 | 2002 |  | 2002 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 |
|  |  | IP [S ] |  | [ S ] | [S ] | [ S ] |  | [ S ] | [ S ] | [ S ] | [S ] | [ S] | [ S ] |
|  |  | DO [ P] |  | [ P ] | [ P ] | [P ] |  | [ P ] | [ P ] | [ P ] | [P] | [ P ] | [ P ] |
|  |  | AS [ H] |  | [H ] | [H ] | [H ] |  | [H ] | [H ] | [H ] | [H] | [ H ] | [H ] |
|  |  | Resuma los principales resultados del proyecto, y su posible impacto, indicando si ha cumplido con las expectativas originales y sí es probable su sustentabilidad. Comente sucintamente si alguna de las presunciones fue favorable o desfavorable para los resultados del proyecto y explique por que. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # Tabla resumen de los indicadores de resultados (propósitos) y actividades (componentes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propósitos |  |  |  | # Indicadores originales en el Marco Lógico |  |  | # Resultados |  | # Variación |  |  |  |  |  |
| 1. El objetivo de este proyecto es aumentar las oportunidades de inserción laboral técnico- profesional para las mujeres de bajos ingresos. |  |  |  | Aumenta la inserción laboral de mujeres beneficiarias en puestos técnico-profesionales, al menos en un 30%. # Se capacitan con perspectiva de género al menos 6 Institutos de Formación Profesional. |  |  | # 33% de los beneficiarios del programa trabajan en diferentes modlidades: Relación de dependencia, autoempleo o desarrollo de microemprendimientos grupales. Las metodologías FORMUJER fueron adoptadas en diferentes grados como políticas institucionales por las IFPs-co ejecutoras del programa y por diferentes organismos públicos y privados |  | # Los resultados alcanzados superan los previstos, no solo en relación a los porcentajes sino en las tipologías y formas de inserción laboral . Los enfoques y desarrollos metodológicos del programa, como así también la perspectiva de género es incorporada no solo en las IFPs formadas sino en otra diversidad de actores. |  |  |  |  |  |
| Componentes |  |  |  | # Indicadores originales en el Marco Lógico |  |  | # Resultados |  | # Variación |  |  |  |  |  |
| 1-Desarrollo y aplicación de una nueva metodología de formación técnico profesional orientada a mujeres |  |  |  | Matriculación en los cursos técnico profesional, de al menos en 600 mujeres y 150 hombres beneficiarios, al cabo del tercer año de ejecución. Perspectiva de género incluída en el dictado de 100 cursos de formación técnico profesional, diseñados articuladamente con los sectores productivos, al cabo de un año de ejecución. Seis Institutos de Formación Técnica Profesional capacitados con perspectiva de género, al cabo del tercer año de ejecución. |  |  | -Matriculación de 700 mujeres y 166 hombres. -6 Institutos de Formación Técnica Profesional capacitados con perspectiva de género |  | Se matricularon 116 personas más. Meta superada. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Durante un año 15 diseños y materiales de formación con valor de empleabilidad son diseñados o revisados, de los cuales: - cuatro corresponden a especialidades de alta demanda laboral. - siete corresponden a especialidades que profesionalizan actividades tradicionalmente femeninas # - siete corresponden a especialidades que adecuan la participación de la mujer en campos ocupacionales tradicionalmente masculinos. |  |  | # -15 currículas de formación revisadas y validadas por especialistas de los distintos sectores. |  | # Meta Alcanzada. Se elaboraron 12 currículas de formación más cuatro materiales de apoyo aplicables a todas ellas. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Durante los dos primeros años, al menos 60 formadores y orientadores para la construcción de un proyecto ocupacional son capacitados en perspectiva de género y en la nueva currícula y metodología revisadas |  |  | # 88 Instructores capacitados. |  | Meta superada. Se capacitaron inicialmente 88 instructores y luego 242 más, son alcanzados a través de acciones de multiplicación. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 cursos de formación técnica profesional dirigidos a mujeres de bajos ingresos son dictados al cabo del tercer año. |  |  | Perspectiva de género incluida en los 100 cursos de formación técnico-profesional dictados. |  | # Se presenta una variación cualitativamente superadora. Los cursos no solo fueron dirigidos a mujeres sino que se trabajó en inclusión de la perspectiva de género en los mismos, lo cual es en si mismo una herramienta pedagógica innovadora. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Al cabo del primer año el Comité Asesor a nivel nacional es constituido, integrando miembros del sector privado y cinco Comités Técnicos Locales se conforman en las zonas de focalización. # - 200 pasantías son practicadas en el sector privado. |  |  | -1 Comité Asesor Nacional y 5 Comités técnicos locales constituidos. 343 personas completaron sus pasantías de formación en el ámbito productivo. # - 489 personas completaron sus prácticas en el ámbito de las IFPs |  | # Poca participación del Comité Asesor Nacional y de los Comités técnicos locales en el espacio formal de conjunto. Sin embargo se logró la participación de varios de los integrantes en espacios de consulta bilaterales. # Los resultados son superadores a los previstos no solo en el nímero sino en la apertura a nuevos espacios de práctica laboral como es el caso de las IFPs o las OSC. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Durante un año estudio del mercado laboral para, al menos 8 sectores de actividad es realizado en las zonas de ejecución del proyecto |  |  | # -7 estudios de mercado realizados- - Una metodología de estudios de mercado con enfoque de género sistematizada. |  | Se realizó 1 estudio de mercado menos al planteado. Se incorporó la sistematización de una metodología con enfoque de género. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Acciones de formación y orientación para la construcción del proyecto ocupacional, destinado a 750 beneficiarios del Programa es implementado por IFPs y ONG al cabo del tercer año. Materiales de orientación y formación para la construcción del proyecto ocupacional son diseñados. |  |  | -866 personas completaron trayectos formativos. -Publicación del documento: Proyecto Ocupacional .Una metodología de formación para mejorar la empleabilidad. -Resultados indirectos: 2.416 beneficiario/as alcanzados en el contexto de los programas de formación y empleo del Gobierno Nacional, que aplican metodologías de Formujer en Córdoba, GBS, Jujuy y Mendoza. # 1228 Beneficiaria/os indirectos fueron alcanzados en trayectos de formación de otras ofertas formativas de las IFPs coejecutoras que incorporaron el dispositivo de Proyecto Ocupacional como integrador de la formación. |  | # . La meta ha sido superada. La variación comprende dos aspectos.: # La superación cuantitativa de los beneficiarios directos alcanzados por el programa - La incorporación de las metodologías en las IFPs y otros programas públicos Nacionales y provinciales. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Un conjunto de modalidades de apoyo es diseñado e implementado para las/os beneficiarias/os del programa. |  |  | # 866 personas son alcanzadas por el sistema de estrategias compensatorias. -Metodología de estrategias compensatorias elaborada y sistematizada |  | # Las metas de este componente fueron superadas en dos sentidos: - La metodología de estrategias compensatorias alcanzó a toda la población beneficiaria. # La metodología en sí misma es una innovación metodológica para este tipo de programas, en lo que hace al pasaje de la asistencia al desarrollo. |  |  |  |  |  |
| 2- Promoción, Diseminación regional y Evaluación del Programa |  |  |  | # Estrategia de difusión y sensibilización diseñada y aplicada al cabo de tres años. |  |  | # Estrategia de difusión y sensibilización diseñada y aplicada. |  | # Meta alcanzada |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Una jornada de sensibilización impacto con el sector privado es realizada al cabo del segundo año |  |  | 1 Jornada de sensibilización con el sector privado realizada. |  | # Meta alcanzada |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dos talleres intersectoriales en cada una de las seis regiones argentinas son realizados al cabo de tres años |  |  | Dos talleres sectoriales en cada región realizados. |  | # Meta Alcanzada |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Acciones de evaluación y monitoreo de las acciones de las/os participantes y las IFPs se desarrollan a lo largo de los tres años. |  |  | -Una evaluación intermedia realizada. octubre 2001. - Una Evaluación Final realizada en Febrero del 2004. -Matriz de indicadores de evaluación de impacto, se desarrolla en el Programa Argentina y se aprueba en el Taller Regional de Sistematización. Costa Rica octubre 2002 -Instrumentos cuali-cuantitativos de evaluación desarrollados y aplicados a una muestra representativa de la población meta, instructores y equipos técnicos. Base de datos para la carga de datos cuali-cuantitativos desarrollada |  | # La variación es netamente cualitativa. Se ha desarrollado un “set”de herramientas e instrumentos de evaluación con perspectiva de género. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transferencia de productos y enfoques hacia IFPs , otras organizaciones y el estado |  |  | -Participación en instancias de sistematización a nivel regional. -Inclusión de enfoques y estrategias del Programa en la propuesta de reorientación del Programa Jefes/as de Hogar financiado por el BIRF -Creación de un área institucional en la Dirección Nacional de Orientación y Formación Profesional, denominada (UEMAT) Unidad de Evaluación, Monitoreo y Asistencia Técnica, que recoge integralmente el Modelo de Intervención y herramientas del Programa. |  | # Las acciones de transferencia realizadas colaboran fuertemente con la sostenibilidad del programa. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Una publicación sencilla y pedagógica es editada antes del tercer año de ejecución del proyecto (5.000 ejemplares) |  |  | 16 publicaciones realizadas. 1 video del programa. 3 trípticos de difusión y presentación. Piezas comunicacionales gráficas y audiovisuales producidas por las IFPs co.ejecutoras del programa |  | # La variación de esta meta es sustantiva. El programa cuenta con una serie de publicaciones que son herramientas claves para la transferencia e instalación de al menos algunos de los componentes en otros programas del sector público o privado. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Un informe de monitoreo será remitido semestralmente por la Unidad Ejecutora Nacional a la Unidad Ejecutora Regional. |  |  | Informes de monitoreo semestral a la Unidad Ejecutora Nacional y Regional realizados. |  | # Meta alcanzada |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“Hacer” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  |  |  |  |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  | # Evaluación de Resultados (DO) |  |  |  |  |  |  |
| Aumento de las oportunidades de inserción laboral técnico-profesional para mujeres de bajos ingresos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VE | E | ME | I |  |
|  |  |  |  |  |  | 1- Aumenta la inserción laboral de mujeres beneficiarias en puestos técnico-profesionales, al menos en un 30%. |  | 1 |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 Se capacitan con perspectiva de género al menos 6 Institutos de Formación Profesional |  | 2 |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Etc. |  | etc. |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de DO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados (VE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(VE) |  |  | El proyecto: a) logró todos los resultados esperados (indicadores); b) probablemente pueda sustentar los beneficios para la población beneficiada iniciados por el proyecto c) Tiene muy altas probabilidades de conseguir más resultados e impactos en el futuro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) |  |  | El proyecto: a) Consiguió la mayoría de los resultados previstos (indicadores) b) es posible que mantenga los beneficios a la población involucrada iniciados por el proyecto; c) tiene altas probabilidades de conseguir resultados e impactos a futuro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marginalmente Efectivo (ME) |  |  | El proyecto: a) ha conseguido algunos de los resultados esperados (indicadores) b) es posible que no mantenga los beneficios a la población involucrada iniciados por el proyecto; c) tiene bajas probabilidades de conseguir resultados e impactos a futuro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I) |  |  | El proyecto: a) no logró los resultados esperados (indicadores); b) no es sustentable, c) no es probable que consiga resultados e impactos a futuro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (DO ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): - Basado en la clasificación citada arriba de DO, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación sí existiesen diferencias destacables entre ambas. Los resultados del programa son superadores a los Objetivos de Desarrollo planteados en varios aspectos: - Incorporación de la empleabilidad como eslabón fundamental, primero e indispensable para el empleo y la ocupación, la competitividad en el mercado de trabajo y la intervención activa en la cadena microempresa, pyme, etc… - Concepción de inserción laboral no solo vinculada a la relación de dependencia o empleo sino al autoempleo individual y/o grupal. autónomo. - “Empleadores”, concebidos en un sentido integral . No solo se trata del sector empresario, sino también de OSC o el mismo sector público. - Los enfoque y estrategias del programa han sido incorporadas en distinto grado, como parte de las políticas institucionales de las IFPs . De esta forma, varios de sus componentes podrán tener continuidad. - Las acciones de transferencia y de multiplicación realizadas durante el programa, como así también la perspectiva de escala, incluida en el mismo, han dado como resultado la incorporación de la totalidad o parte de las metodologías en diferentes programas públicos en el MTE y SS y en el MDS. - Comente acera de la posibilidad de alcanzar los impactos (“goal”/ “meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años) según los beneficiarios del proyecto, tomando en consideración la sustentabilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto. Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias. - Las posibilidades de alcanzar los impactos desde el punto de vista de los beneficiarios son altos. Se citan a continuación algunas expresiones de los beneficiarios del proyecto que permiten visualizar los impactos en el corto y mediano plazo. …“La diferencia (con otros cursos) es que era más familiar, no tan escolar, nos contaban experiencias, era muy familiar y muy cercano con los profesores. Nos hizo crecer mucho como personas. Además, nos enseño a desenvolvernos en todo aspecto, nos estimulaba a crecer. Me ayudó con mis hijos, en ciudadanía, marketing, lo puedo volcar a mis hijos” (CEDER).”… …“El curso fue lindo por trabajar con mujeres. Para mi fue algo que no me costó mucho, relacionado a las máquinas con las mujeres, para mi es ahora normal, significa lo mismo, yo por ahí la veo a la mujer más habilidosa que el hombre” (Varón- COMCAL)…. # …“Aprendimos el derecho a la igualdad, porque acá la sociedad es machista. Ahora vemos que no solamente tiene que trabajar el varón, que no solamente él lleva la plata a la casa. La mujer también puede. Antes el hombre no dejaba que la mujer trabajara”… …”ahora tengo futuro, porque tengo proyecto…el trabajo me permite llevar alimento y dignidad a mis hijos”… - Los efectos a nivel subjetivo de los beneficiarios son variados y todos ellos apuntan a impactar en mejoramiento de la calidad de vida en el corto y mediano plazo. Los más significativos para ellos son: ampliar temas de conversación, mayor seguridad, disponer de tiempo propio, aprender a pensar sus vidas de manera diferente, salir de situaciones marcadas por problemas propios, vencer la timidez, desplazar la sumisión y dar lugar al enojo, hacer respetar sus derechos, deshacerse de la culpa en las mujeres madres, reconocimiento de las propias habilidades, mejoras en la organización, aumento de su capital de relaciones, estar preparados profesionalmente para emplearse y competir por puestos de trabajo al que no podían acceder y/o mejorar la calidad de los mismos, aprender a emprender, entre otros. - Los efectos también se visualizan en las IFPs , dado que las mismas han incorporado la perspectiva de género y estrategias del programa en el merco institucional. - El modelo de intervención del programa (con una fuerte impronta basada en el desarrollo local, la intersectorialidad y la participación activa de la población participante), junto con desarrollos metodológicos innovadores, son un aporte distintivo y valioso en términos de incidencia en las políticas públicas de abordaje de género y formación profesional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. B Resultados del Proyecto (Productos). |
| Outputs (Componentes en el Marco Lógico) - Desarrollo y aplicación de una nueva metodología de formación técnico-profesional orientada a mujeres. 2-Promoción, diseminación regional y evaluación del programa |  |  |  |  |  | # Indicadores clave de performance: 1.1-12 perfiles socio profesionales diseñados. 1.2-15 currículas de formación validadas por especialistas del sector. 1.3-7 Estudios de Mercado laboral realizados. 1.4-Una metodología de estudios de mercado con enfoque de género sistematizada. 1.5-330 Instructores/as alcanzados por acciones de formación (88 dictaron cursos en el marco del Formujer y 242 fueron alcanzados por acciones de multiplicación de las metodologías del Programa). 1.6-866 personas completaron trayectos formativos 1.7-343 personas completaron sus pasantías de formación en el ámbito productivo. 1.8- “Set de herramientas e instrumentos de evaluación con perspectiva de género. 1.9Base de datos para la carga de datos cuali-cuantitativos. 1.10- 866 beneficiarios alcanzados por las estrategias compensatorias 2.1-2 talleres sectoriales en cada una de las regiones. 2.2-1 jornada de sensibilización de impacto con el sector empresario. 2.3-Informe de monitoreo semestral a la coordinación regional. 2.4-Publicación de una metodología de formación para mejorar la empleabilidad: Proyecto ocupacional. 2.5-Realización de videos institucionales como es el caso de la Cooperativa Puna. 2.6-Participación en radios locales en cada una de las zonas de focalización. 2.7-Publicación de 2 documentos del Programa Alimentación de la página web de Mujer, Formación y Trabajo de CINTERFOR/OIT continuidad a la misma luego de la finalización del componente regional. 2.8-Participación en instancias de sistematización a nivel regional. 2.9-12 publicaciones realizadas 2.10-Realización de un seminario nacional de impacto y de un Taller regional de Metodologías de Evaluación en Argentina. 2.11--Propuestas de las IFPs presentadas en los planes de trabajo correspondientes a las Addendas suscritas con la Secretaría de Empleo, complementarias a Convenios Originales en el marco del programa Formujer. 2.12-Inclusión de enfoques y estrategias del Programa en la propuesta de reorientación del Programa Jefes/as de Hogar financiado por el BIRF 2.13-Creación de un área institucional en la Dirección Nacional de Orientación y Formación Profesional, denominada (UEMAT) Unidad de Evaluación, Monitoreo y Asistencia Técnica, que recoge integralmente el Modelo de Intervención y herramientas del Programa. 2-14-Incorporación de algunas metodologías propias del programa en el programa nacional Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 2.15- Las metodologías FORMUJER fueron adoptadas en diferentes grados como políticas institucionales por las IFPs-.y por diferentes organismos públicos y privados. |  | # Valuación de los resultados (IP) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VS | S | UE | VU |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 |  | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X |  |  |  |
| Resumen de la valuación de efectividad en términos de los resultados del proyecto (IP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de resultados : (VS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (VS) |  | El proyecto consiguió todos o excedió los resultados esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, dentro de la calidad, costo y tiempo de ejecución esperados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  | El proyecto consiguió casi todos (entre el 65% y el 100%) de los resultados esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, dentro de la calidad, costo y tiempo de ejecución esperados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No-satisfactorio (U) |  | El proyecto consiguió algunos (entre el 50% y el 65%) de los resultados esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, dentro de la calidad, costo y tiempo de ejecución esperados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (VU) |  | El proyecto consiguió solo un limitado número de resultados esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, dentro de la calidad, costo y tiempo de ejecución esperados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación IP arriba citada, describa los logros de cada resultado (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico. Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. 1.5-Meta superada. Se capacitaron inicialmente 88 instructores y luego 242 más a través de acciones de multiplicación y de formación de formadores. 1.3-Se realizó 1 estudio de mercado menos al planteado. 1.4- Se incorporó la sistematización de una metodología de estudio de mercado con enfoque de género, posible de asumir por otros programas de formación profesional. No estaba previsto. 1.6- 116 beneficiarios directos más de los previstos concluyeron con los trayectos de formación de manera directa. 2416 fueron formados a través de un programa de formación y empleo a nivel del gobierno nacional con metodología de FORMUJER.1228 beneficiarios completaron la formación en Proyecto Ocupacional, metodología incorporada por las IFPs en cursos de formación profesional 1.10-La metodología de estrategias compensatorias alcanzó a toda la población beneficiaria. Esta metodología, sistematizada y publicada es una innovación metodológica superadora en lo que hace al pasaje de la asistencia al desarrollo, de programas sociales y educativos que trabajan con sistemas de becas. 1.9- Elaboración y aplicación de un “set de herramientas e instrumentos de evaluación” con perspectiva de género que puede ser transferido a otros programas. 2.9-16 publicaciones realizadas. Esta meta fue ampliamente superadora de la prevista en el marco lógico. Las publicaciones son todas ellas excelentes en calidad, innovadoras, de carácter metodológico y curricular que se constituyen en un aporte concreto para la implementación de programas de formación profesional. Los resultados 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, son superadores al concepto de transferencias . Tomadores de decisión de políticas públicas incluyeron algunos enfoques, metodologías y hasta el modelo de intervención del programa en algunas áreas de acción y en otros programas. Por ej: -Inclusión de enfoques y estrategias del Programa en la propuesta de reorientación del Programa Jefes/as de Hogar financiado por el BIRF -Creación de un área institucional en la Dirección Nacional de Orientación y Formación Profesional, denominada (UEMAT) Unidad de Evaluación, Monitoreo y Asistencia Técnica, que recoge integralmente el Modelo de Intervención y herramientas del Programa. -Incorporación de algunas metodologías propias del programa en el programa nacional Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. - Las metodologías FORMUJER fueron adoptadas en diferentes grados como políticas institucionales por las IFPs-.y por diferentes organismos públicos y privados (sindicatos, OSC, etc….). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Factores Externos que Afectan la Performance del Proyecto(Hipótesis). |
| Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como asunciones o hipótesis en el Marco Lógico. - El diseño original del programa en Argentina (1995), tuvo una importante demora hasta su implementación. Pasó por coyunturas políticas diversas y por distintas posibles UEP, entre las que se encontró el INET. Finalmente, 4 años más tarde, el programa logra incorporarse al MTESS, quien asume fuertemente el desafío de su implementación y se encarga de realizar junto con el FOMIN, las actualizaciones pertinentes, sin que las mismas lleguen a ser significativas, conservando de esta manera el espíritu inicial del programa. -Las IFPs seleccionadas como Co-Ejecutoras del Programa han tenido capacidad para asumir los cambios planteados por el programa. Han tenido un alto nivel de participación en el mismo y han realizado una buena selección del equipo técnico del programa. La ejecución ha sido satisfactoria y ha quedado capacidad instalada en las mismas. Se ha respetado la diversidad de funcionamiento de las instituciones como la cercanía a la población beneficiaria, con características también diferenciadas según las regiones de focalización. - La demanda de formación de mujeres de bajos ingresos, relativa a la formación técnico-profesional es más alta de lo previsto y posible de alcanzar por el programa ya que los niveles de desocupación alcanzan un 70% (INDEC). La formación integral por competencias como la adaptabilidad de los distintos componentes del programa, han podido dar respuesta, al menos en algunos aspectos, a un número altamente superador al previsto. -El sector privado ha sido sensibilizado y ha incorporado mano de obra capacitada por el programa. Si bien valoran la iniciativa, la misma crisis económica a afectado la posibilidad de una incorporación mayor. Así mismo, se hace necesario un trabajo de mayor profundidad y acercamiento al sector. Su nivel de involucramiento ha sido sobre todo en el diseño de los perfiles laborales. Las realización de pasantías se presentó de manera diversa en las distintas IFPs, como así también la continuidad de contratos en el tiempo, a lo que se suma las dificultades propias de la discriminación por género. El interés ha sido menor que el supuesto en el marco lógico. - El programa ha enfrentado a lo largo de su desarrollo, una fuerte y significativa crisis política y social del país. (Crisis del 2001) y varios cambios en las autoridades de la UNE, que han promovido atrasos en la obtención de las contrapartes locales y por ende atraso en la ejecución de las actividades. Aún así su anclaje institucional, el nivel innovativo y la necesidad social de la propuesta han permitido su continuidad. Los últimos años de ejecución han sido superadores a los planteados inicialmente. Existen acciones concretas y decisión política por parte de organismos del sector público por incorporar, difundir y transferir las experiencias y hallazgos de este programa piloto en otros Programas y ofertas públicas tanto de formación profesional como de iniciativas productivas de desarrollo local. - El desarrollo de un circuito y procedimientos administrativos diferenciados y propios le ha dado agilidad a la ejecución presupuestaria del programa, en el marco de la UNE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Eficacia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique la valuación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (HE): |  |  |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fueron implementados con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Ineficiente (VI): |  |  |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique las rezones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación:( E) - La crisis política antes mencionada y los atrasos en la aprobación de los fondos de contraparte local. - La incorporación de estrategias de inserción laboral vinculadas al desarrollo de emprendimientos productivos que ha requerido mayores tiempos de preparación, asistencia técnica y seguimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ X ] Cambios en las políticas nacionales. [ X ] Problemas con los fondos de contraparte; [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ X ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ ] Otros (Por favor especificar). [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |
| Agregue una explicación breve de los factores mas importantes que afectan la efectividad en la implementación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análisis de Sustentabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comente acerca de la sustentabilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. Compare los niveles previstos de sustentabilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. En el marco del programa no se ha realizado un “taller” sobre sostenibilidad según formato utilizado. Sin embargo, la Misión de Análisis llevada a cabo en Marzo del 2003 ha permitido un trabajo de profundización sobre el tema en el que se han profundizado un importante plan de acción. Es importante destacar que durante el 2003 y el 2004, las estrategias de fortalecimiento institucional, como así también las diferentes acciones de transferencia y multiplicación realizadas por el programa han sido profundamente trabajadas. A nivel de las políticas públicas nacionales el programa ha hecho un aporte sustantivo tanto en lo referido a la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas de formación técnico profesional como en el desarrollo de un modelo de intervención del estado nacional centrado en el reconocimiento de las diferencias locales, en la participación activa de los colectivos sociales locales en desventaja social , en la intersectorialidad y en la integralidad de formación necesaria para el mejoramiento de las condiciones de empleabilidad. En el terreno de las políticas sociales ha contribuido fuertemente a la VISIBILIZACION de las mujeres pobres en tanto protagonistas de las transformaciones y cambios necesarios en pos de más y mejor trabajo y más y mejor calidad de vida. Para abordar la sostenibilidad es necesario comprender que la misma tiene dos anclajes que se retroalimentan entre sí, pero que en sí mismos cada uno de ellos tiene un peso propio y su identidad: Hablamos entonces de Sustentabilidad Institucional y Social y de Sustentabilidad Económica. Sostenibilidad Institucional y Social del programa a nivel Nacional. 1-A nivel de los equipos de trabajo. -El equipo central de la UNE, fuertemente capacitado y con herramientas propias del programa incorporadas, está siendo contratado por diferentes programas o áreas de trabajo del Ministerio, que incorporaron o se proponen incorporar algunos enfoques y metodologías del programa. -Se ha convocado a la Coordinadora del programa, a formar parte del Comité Asesor para la transferencia del plan jefes y jefas de hogar (del cual el 80% son mujeres pobres) al Ministerio de Desarrollo Social. 2-A nivel de los componentes del programa. -Indicadores desarrollados por el programa y la metodología de intervención son herramientas asumidas por la Unidad de Servicios de Empleo , para la utilización en las diferentes oficinas de empleo del país. -Enfoque, Proyecto Ocupacional y Estrategias Compensatorias son incorporadas para la revisión y redireccionamiento del Programa Jefes/as de hogar hacia la empleabilidad. ( BIRF). -Visión, enfoques y estrategias del programa son incorporadas en el Plan Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Recomendaciones: - Difundir a través de diferentes estrategias, los materiales producidos tanto en otros niveles de tomadores de decisión estatal, como en OSC que trabajen en formación profesional. - Los documentos curriculares elaborados para 7 especialidades de formación profesional pueden ser tomados por el INET para su certificación. - Realizar algunas acciones de articulación con el Ministerio de Educación para la inclusión de La metodología de Proyecto Ocupacional y la de estrategias compensatorias en el programa “todos a estudiar”. - Realizar un acuerdo con el Ministerio de desarrollo social de manera de incluir a los beneficiarios en los componentes pertinentes del programa Nacional Manos a la Obra. - Continuar con el Banco las gestiones para la realización de una segunda etapa del programa, a mayor escala. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sostenibilidad Institucional y Social del programa a nivel local -A nivel de las políticas públicas provinciales y Municipales, el programa ha desarrollado un fuerte aporte técnico para el desarrollo de programas de formación profesional provinciales y municipales y para la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas. En este sentido, el Municipio de Abra Pampa, Jujuy, ha incorporado la metodología de proyecto ocupacional y la formación por competencias al área de empleo de la secretaría de Gobierno Municipal. -La dirección de Empleo de Córdoba y de Jujuy, en el marco del Plan Nacional Más y mejor trabajo han incorporado el modelo de intervención con instrumentos y productos consolidados en el marco del Formujer 1- A nivel de los equipos técnicos y docentes: Los equipos técnicos de las IFPs seleccionadas, en su mayoría no ham recibido aportes económicos en el marco del programa. Solo en algunos casos el pago de horas docentes adicionales. Varios de ellos además son personal de planta de las instituciones. Este aspecto es importante en tanto puede garantizar algún nivel de continuidad de algunos de los componentes del programa. …”El enfoque de competencias asumido por el programa constituyó un importante aporte para el desempeño docente. Los aspectos comunes, más destacados como contribuciones de dicho enfoque, tienen que ver con haber conseguido mejorar el diseño de perfiles ocupacionales; éstos no sólo tienen en cuenta las necesidades de las/os beneficiarias/os y las competencias de éstas/os sino también los requerimientos del mercado laboral; lo cual es estimado, además, como una manera de potenciar la empleabilidad de la población meta. Asimismo, el enfoque de competencias permitió a instructoras/es desarrollar procesos de planificación de mayor “orden y precisión” y en la que incorporan, en adelante, la definición de criterios de desempeño y de evidencias de los mismos. En estrecha relación con esto, se enfatiza el haber aprendido estrategias de evaluación desconocidas hasta la llegada de Formujer. (Corresponde a la evaluación Final del programa)”… 2- A nivel de los componentes del programa -En el caso el ITU , el componente género fue incorporado al proceso de auto-evaluación institucional y al proceso de revisión de los nuevos currículo que se están elaborando en la institución. -En el caso de la cooperativa PUNHA las/os capacitadoras/es de la cooperativa integran actualmente el área de género de la RED PUNHA que trabaja a nivel de la Quebrada de Humahuaca. - En varias de las IFP se desarrollaron acciones de formación de formadores , en el caso de la Universidad de Quilmas se concretó la formación de 30 formadoras/es en género, proyecto ocupacional, empleabilidad y ciudadanía. -Recomendaciones: a) Dar a conocer a nivel Municipal y provincial los resultados del programa y los documentos publicados. b)Confeccionar una base de datos de OSC que trabajen estos temas a nivel del Municipio y de la provincia con el fin de lograr alianzas que contribuyan a aumentar la escala o a generar líneas de intercambio. c) Continuar con la gestión de recursos locales, provinciales, públicos y privados para viabilizar nuevas propuestas formativas Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sustentabilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la EA para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la EA y si es probable que continúen en el futuro. Indique si en su evaluación hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sustentabilidad del proyecto en el futuro. Desde mi punto de vista deberían ser sostenibles - Las metodologías diseñadas por el programa: Diagnóstico de mercado con perspectiva de género, proyecto ocupacional, estrategias compensatorias, formación por competencias y género. (con las adaptaciones necesarias en función de las OSC, otros IFPs, u organismos públicos que las adopten. Estoy pensando en el mediano plazo. - La difusión de las publicaciones y de los resultados. (al menos por un año) - Las relaciones establecidas a nivel local con empresarios (al menos un año). - El acompañamiento de los egresados de los cursos (al menos un año) en la implementación de su proyecto ocupacional. - Un equipo base de trabajo en cada IFPs y una persona que trabaje en la gestión (mínimo 6 meses). - Una parte del equipo de la UNE que pueda ir trabajando en garantizar la transferencia del liderazgo, las acciones de articulación y la mística del programa. Posibles amenazas a la Sostenibilidad: - Insuficiencia de personal. - Insuficiencia de recursos financieros y fluctuaciones de los mismos. - Dispersión del liderazgo administrativo y operativo. - Coordinación insuficiente entre los diferentes niveles de gobierno; Nacional, provincial y municipal. - Falta de coordinación entre las organizaciones internacionales de apoyo al desarrollo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sustentabilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Muy Probable (VP) X Probable (P)  Poco Probable (LP)  Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Probable (VP) | La mayoría de los factores que influencian la sustentabilidad del proyecto fueron incluidos en la etapa de diseño, durante su ejecución hubo un progreso significativo en su institucionalización. Al completarse el proyecto, se observa un fuerte compromiso de parte las que las autoridades del gobierno así como las acciones requeridas para asegurar su sustentabilidad, de forma de mantener una fluidez en los resultados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que influencian la sustentabilidad del proyecto fueron incluidos en la etapa de diseño; durante la ejecución, se hicieron esfuerzos para institucionalizarlos, y al finalizar el proyecto se previeron acciones futuras, para asegurar la sustentabilidad del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Probable (LP) | Algunos factores que influencian la sustentabilidad del proyecto fueron incluidos en la etapa de diseño; durante la ejecución, se hicieron pocos esfuerzos para institucionalizarlos, y al finalizar el proyecto, las acciones futuras para asegurar la sustentabilidad del proyecto no son claras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | No hay fundamentos para creer que el proyecto es sustentable. Los factores que influencian la sustentabilidad del proyecto no fueron considerados, ni durante el diseño como durante su implementación. No se observa ningún progreso hacia la institucionalización del proyecto, y no se estableció ninguna accion que asegure la sustentabilidad del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también a factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. ### -Diseño del programa altamente satisfactorio y transferible.(en la historia del programa, ha pasado por diferentes situaciones de amenazas y cambios tanto a nivel político como en relación a la elección de la UNE. -Modelo de gestión de Ejecución Regional del programa probado, exitoso y replicable. -El mejoramiento concreto de las condiciones de empleabilidad como eslabón primero y fundamental en el proceso de empleo, competitividad en el mercado de trabajo y desarrollo del autoempleo, microemprendimientos, pymes, etc… -Metodología de intervención del programa innovadora y posible de transferir a otras instancias de desarrollo de políticas públicas. -Criterios de selección de las IFPs y de las OSC adecuados y replicables a otras instancias. -Selección de los equipos de trabajo y fortalecimiento de los mismos, como herramientas a replicar. -Las estrategias de sostenibilidad del programa deberían haberse planteado desde el inicio del mismo, como así también las posibles gestiones de recursos a nivel local, provincial y nacional. -Articulaciones a nivel privado deficitarias en relación al resto de los componentes del programa. - Las instancias presenciales sistemáticas de trabajo compartido, intercambio y conceptualización de aprendizajes desde la experiencia son escenciales para el desarrollo de programas regionales y de red. -La producción de materiales basados en la conceptualización y construcción del conocimiento a partir de las prácticas ha sido uno de los hallazgos significativos del programa. Esta es una herramienta central en el desarrollo de programas a escala y con incidencia en las políticas públicas. -La ruptura de prejuicios e inequidades referentes al género son un hallazgo del programa y necesitan ser trabajados en otros, con igual énfasis, ya que se trata de “cambios culturales”. -Las metodologías de: Proyecto Ocupacional, Estrategias Compensatorias, Estudios de Mercado con inclusión de la perspectiva de género, Formación por competencias y género, Desarrollo de trayectos curriculares validados por los sectores productivos locales, “set” de herramientas e instrumentos de evaluación con perspectivas de género son una innovación pedagógica y por lo tanto corresponde que sean introducidas en las instancias públicas y privadas correspondientes. -Las estrategias de sensibilización y participación del empresariado deben ser más “contundentes” , o al menos enfocadas en la dirección de RSE. - La estabilidad, profesionalismo y calidad humana del equipo de la UNE, ha sido un hallazgo y en algún sentido La CLAVE, para liderar el programa, su mística y resultados, dado el alto nivel de involucramiento profesional y personal con el tema a abordar que se visualiza con claridad en cada uno de sus miembros. -La capacidad del Banco en el sentido de flexibilidad y ajuste continuo de los procesos que redundaron en resultados superadores a los esperados. -La comunicación continua y ajustada entre el Banco y la UNE y la apertura para realizar intercambios entre los distintos proyectos que el Banco tiene en su cartera, han redundado en aprendizajes mutuos y altamente satisfactorios en la construcción de capital social. Recomendaciones: - aplicación del diseño del programa a otros similares, con la inclusión de un capítulo del mismo referido al desarrollo de recursos. - A nivel del Banco y del FOMIN, el programa marca una profunda necesidad de trabajar en modelos programáticos similares que respondan a las necesidades de una población que no es atendida, hasta el momento por ninguno de los programas públicos existentes. Se trata de la población más, más, más, vulnerable. Esa población que para acceder a un crédito, primero necesita tener oportunidades vinculadas a la capacitación, e estar en mejores condiciones de empleabilidad para poder competir, a recuperar la autoestima, al acceso a programas que recreen la asistencia y los transformen en oportunidades de desarrollo, a programas que “de verdad” dejen huella al nivel del sujeto como protagonista y colaboren al cambio y a la transformación en el mediano y largo plazo.. En este sentido, el programa FORMUJER debería marcar un “hito” en relación a la concepción de las inversiones a realizar conformes a las trasformaciones y cambios sociales y económicos que han dado origen y son la razón de ser del FOMIN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Informe de Finalización de la Agencia Ejecutora. ### Incluya como anexo el Reporte de Finalización de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sustentabilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco (los formularios para Agencia Ejecutora están en preparación) Anexo – Reporte de Finalización Agencia Ejecutora Resultados obtenidos, evidencias de sustentabilidad y lecciones. El Programa Formujer de Argentina al mismo tiempo que focalizó en la población objetivo de su intervención, por la orientación y las estrategias implementadas en la formación propuesta, impactó en la transformación de una situación de partida subjetiva y socio ocupacional desfavorable. Por el fortalecimiento institucional que estructuró su modalidad de intervención en relación a los actores y por la pertinencia y relevancia para el contexto institucional y local de los enfoques y componentes, el Programa impactó simultáneamente en la orientación de los proyectos de formación que impulsaron y están en condiciones de sostener las IFPs coejecutoras. Transversalizó, además, enfoques y herramientas en áreas e iniciativas que integran las políticas de empleo, orientación y formación para el trabajo de la agencia ejecutora, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en particular en lo que hace a herramientas y materiales para a) mejorar la calidad de la formación y la calidad institucional incorporando criterios de equidad de género y pertinencia con la población, b) acompañar a los sujetos destinatarios de las políticas en la definición de perfiles y trayectorias laborales o de formación, c) mejorar los procesos de planificación, monitoreo y evaluación de políticas, d) desarrollar estrategias compensatorias de los obstáculos y barreras que se les presentan a sectores vulnerables o excluidos, en el acceso a la formación, al y a otros recursos de las políticas sociales y de empleo. Los resultados mencionados se expresan en las evidencias que se detallan a continuación: - La propuesta formativa innova metodológicamente, sistematizando el “cruce” de los enfoques de género y competencias laborales aplicado a la formación, en estrategias y materiales (conceptuales, metodológicos y didácticos) validados y transferibles a otras instituciones de formación - El Programa Formujer de Argentina desarrolló (proceso de construcción colectiva) y publicó un conjunto de materiales para el diseño y gestión de políticas, programas y acciones de formación para el trabajo. (Ver “Herramientas para el diseño y gestión de una política de formación para la empleabilidad con equidad”- MTEySS-Formujer - La población beneficiaria construyó un proyecto ocupacional, centrado en sus necesidades, saberes y vinculados a itinerarios formativos o de empleo. En ese marco, reflexionó y e inició un proceso de remoción de sesgos de género en el ámbito familiar; valorizó saberes adquiridos en ámbitos educativos y extra educativos y desarrolló competencias técnicas y transversales incluidas en las ofertas de formación construidas en el Programa para mejorar su empleabilidad; reconoció la potencialidad del asociacionismo y la cooperación para la construcción y el desarrollo de sus proyectos y por último, los parámetros relevados respecto de inserción laboral sobre población cursante, fueron más eficaces que los expresados como supuestos del Programa. - Las instituciones se apropiaron de los enfoques propuestos por el Programa y trabajados en el proceso de fortalecimiento, impacto evidenciado en: la cantidad y calidad de instructores/as sensibilizados y formados por los equipos técnicos institucionales locales; los proyectos e innovaciones institucionales impulsadas por los equipos y que están en condiciones de sostener; la inclusión de las problemáticas de empleabilidad, ciudadanía y género en el diseño de las ofertas y planes de formación y en la gestión institucional; la transferencia hacia otras instituciones locales, organizaciones de la sociedad civil, organismos y áreas del Estado, de las orientaciones y estrategias del Programa El vínculo con el entorno fue productivo para la revisión, diseño y validación de las ofertas de formación, y menos eficaz a la hora de remover de manera sostenida, restricciones a la inserción de mujeres y en particular de mujeres pobres. Una sensibilización más cercana hacia el sector empleador formalizado y un acompañamiento más estrecho de la población en los vínculos con éste o en la puesta en marcha de iniciativas autogestivas de empleo, son líneas pendientes de revisar y profundizar. La modalidad de intervención propuesta por Formujer, con las adecuaciones de contexto que el mismo modelo plantea, es transferible a proyectos e instituciones que trabajen con poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social en el campo del trabajo, la formación y la promoción social. Deberán monitorearse procesos de adecuación de algunas de las “buenas prácticas” desarrolladas por Formujer, a programas y políticas de mayor cobertura en términos de población o instituciones beneficiarias. Adecuar o apropiarse de la experiencia y de la propuesta de Formujer, en una escala mayor, implica un fuerte compromiso institucional con la promoción de la inclusión social a través del trabajo, que es el eje del Programa, y el reconocimiento de la necesidad de reparar y compensar desigualdades del punto de partida (económicas y socio culturales) que esta población detenta. La lógica de la construcción colectiva e incremental y del fortalecimiento de la “cadena” institucional, para la gestión de políticas públicas, propuesta por Formujer, es una “lección aprendida” a recoger por iniciativas de carácter masivo, planteadas para el mediano o largo plazo de ejecución. Performance del Banco: Las relaciones mantenidas con el Banco han sido satisfactorias, tanto en lo atinente al acompañamiento técnico como al administrativo- financiero. Este acompañamiento permitió desarrollar el proyecto y cumplir con los resultados comprometidos en un marco de flexibilidad y adecuación de las líneas de acción a los distintos escenarios técnico-políticos transcurridos en el período de ejecución. La involucración de la Representación en la marcha del proyecto favoreció las negociaciones con otras instituciones del entorno del Programa tanto a nivel nacional como internacional y se destaca, por último el rol desempeñado por el Banco en la diseminación de las prácticas exitosas validadas en el marco del Programa. . |
| X. Otros Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ver en CD adjunto: Alejandra: Los materiales que listo a continuacion podrian anexarse a este Informe. Podría grabarse un CD con todos ellos. Podras hacerlo en SES si nosotras te mandamos via e-mail los archivos?. Muchos están ya en tu poder en un CD que grabamos para tu trabajo de evaluación: 2 y 3 d e este Listado. Nosotros te enviamosel Item 1: PDF de los archivos de las Publicaciones (que vos tenes en Papel) y 4. en archivos .doc. Nosotras tenemos muchos incovenientes para grabar CD en el Ministerio en este momento. - Publicaciones del Programa Formujer Argentina - Publicación Regional del “Modelo de Intervención del Programa” que incluye el capítulo Formujer de Argentina - Informe Final de Consultoría de Evaluación Nacional- Consultora Josefina Fernandez- - Normativa e Instrumentos regulatorios y de gestion del Programa Formujer de Argentina: Reglamento Operativo, Modelo de Convenio con IFPs, Solicitud de Adhesión al Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |