INFORME DE EVALUACION FINAL

DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE BONOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ATN/ME 6537-GU

Cámara de Industria de Guatemala

Proyecto Piloto de Servicios Empresariales

BID / FOMIN

### Marzo 2007

### Gabriel Schneider

DOCUMENTO DE LA CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

NO AUTORIZADO PARA USO PÚBLICO

Índice de Contenido

Página

- Siglas y Conceptos									1

- Introducción										2

- Antecedentes										3

- Objetivos y Actividades de la Evaluación Final					5

- Funcionamiento del Programa							6

  - Organización									6

  - Equipo de Trabajo								8

- Seguimiento de Auditorias Externas y Visitas de Inspección

Contable - Financiera del BID							11

- Análisis del Marco Lógico								12

- Ejecución de Actividades y Cumplimiento de Metas				16

  - Ejecución de Actividades Físicas						16

  - Ejecución Financiera								17

- La Oferta de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa			20

  - Eficacia y Eficiencia								20

  - Concentración									28

  - Fondo de Innovaciones Tecnológicas						33

- La Demanda de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa		35

  - Caracterización de las Empresas Usuarias y No Usuarias			36

  - Experiencia Previa en el Mercado de SDE					37

  - Impactos del Proade								38

  - Satisfacción de Usuarios								41

  - Impactos a Largo Plazo - Disposición Futura a Contratar SDE		42

- Estudio de las Transacciones en el Mercado					45

  - Eficacia										45

  - Eficiencia										47

  - Estudio de Casos									50

  - Análisis de Sostenibilidad							51

- El Sistema de Información Referencial						54

- Análisis de Fortalezas y Debilidades del Programa				63

- Desempeño de Cámara de Industria 						70

  - Diseño y Ejecución de Actividades						70

  - Gestión Financiera y Administrativa						71

  - Seguimiento de Actividades y Control de Calidad				72

  - Conclusión									74

- Conclusiones										75

- Lecciones Aprendidas								79

Anexos

- Anexo SIR										82

# Siglas y Conceptos

Siglas

AT:	Asistencia técnica

BID:	Banco Interamericano de Desarrollo

CE: 	Capacitación Externa

CIG:	Cámara de Industria de Guatemala

CP: 	Capacitación en planta

DG:	Diagnóstico

DR-CAFTA	Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamericana y República Dominicana

FIT: 	Fondo de Innovaciones Técnicas

FOMIN:	Fondo Multilateral de Inversiones

ICAT:	Institución de Capacitación y Asistencia Técnica

INTECAP:	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad

MIPyMEs:	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

ONG:	Organización No gubernamental

Proade:	Programa de Apoyo al Desarrollo Empresarial

PRONACOM : Programa Nacional de Competitividad

PyMEs:	Pequeñas y Medianas Empresas

SDE:	Servicios de Desarrollo Empresarial

SIR:	Sistema de Información Referencial

UCP:	Unidad Coordinadora del Programa

Conceptos

Capacitación	Proceso formativo aplicado de manera sistemática y organizada, con el fin de ampliar conocimientos, desarrollar destrezas y habilidades, y modificar actitudes.

Consultoría	Servicio profesional por medio del cual se proponen soluciones a problemas identificados, con el propósito de contribuir a lograr los objetivos de la organización.

Voucher – Bono – Incentivo	Instrumento de subsidio directo a la demanda que financia parcialmente el valor de un servicio de desarrollo empresarial y que es de valor fijo.

Segundo piso	Institución que actúa como facilitadota del mercado de SDE, registrando oferentes, informando a las empresas, aprobando, monitoreando, supervisando y cofinanciando servicios. No atiende en forma directa a las empresas.

Primer piso	Conjunto de oferentes de SDE que atienden en forma directa a las empresas proveyendo servicios.

# Introducción

En este informe se presenta la Evaluación Final del Programa de Administración de Bonos para la Asistencia Técnica y el Fortalecimiento Institucional, también conocido como Programa de Apoyo para el Desarrollo Empresarial (Proade) de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), llevada a cabo los meses de Julio-Agosto de 2006. La misión estuvo integrada por Gabriel Schneider, responsable y coordinador de la Evaluación, y Francisco Barrera. En lo relacionado con el Sistema de Información Referencial -SIR- se contó con el aporte de gabinete del experto en informática Víctor Díaz Ovando, quién revisó el SIR durante la evaluación intermedia. Esta versión de informe presentada en marzo de 2007, es la 5° presentación del informe que realiza el consultor, y se debe al proceso de revisión del mismo por parte de CIG y a la incorporación de los comentarios por parte del consultor. La 1° versión del informe fue presentado a CIG en Julio de 2006.

En el presente documento se encuentran en el Capítulo III los Antecedentes que dan origen al Programa, en el Capítulo IV los Objetivos de la Evaluación Final a cargo del consultor Schneider, en el Capítulo V se describe el Funcionamiento del Programa, en el Capítulo VI se detalla el Seguimiento de Auditorias Externas, en el capítulo VII se encuentra el análisis del Marco Lógico del Programa, en el capítulo VIII se describe la ejecución de actividades desde el inicio del programa en relación con el cumplimiento de metas, en el Capítulo IX se estudia la Oferta de SDE generada a través del enfoque del proyecto, en el Capítulo X se analizan las características de las empresas demandantes de SDE relacionadas con el Programa, en el Capítulo XI el lector encontrará una valoración de las transacciones generadas en el mercado de SDE como consecuencia de la intervención de la CIG, en el Capítulo XII se encuentra la evaluación del Sistema de Información Referencial que juega el rol de soporte informático de las operaciones del Programa y proveedor del bien público “información”, en el capítulo XIII se analizan las Fortalezas y Debilidades del Programa, en el capítulo XIV se hace referencia al desempeño de Cámara de Industria y en el Capítulo XV se presentan las Conclusiones y Recomendaciones del consultor al Programa. El contenido central del documento se complementa con un Anexo A denominado Anexo SIR.

Es importante destacar que las opiniones vertidas en el presente documento son de exclusiva responsabilidad del consultor responsable de la presente evaluación.

El consultor desea agradecer el apoyo y colaboración recibido durante la ejecución de los trabajos, por parte de la Representación del BID en Guatemala, de todo el equipo del Programa de Apoyo de Cámara de Industria de Guatemala, directivos y personal de la Cámara de Industria, y finalmente, a todos los empresarios, trabajadores y responsables de ICAT que colaboraron en el desempeño de la misión.

# Antecedentes

Cámara de Industria de Guatemala (CIG) ejecutó el programa de Administración de Bonos para la Asistencia Técnica y Capacitación, para lo cual contó con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del fondo multilateral de inversiones (FOMIN).

Este programa buscó generar un ambiente más competitivo en el sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) mediante el desarrollo de capacidades que les permitan insertarse exitosamente en un mercado más exigente y globalizado, así como desarrollar y fortalecer el mercado de servicios no financieros de capacitación y consultoría, dirigidos a las MIPyMEs.

En suma, el programa tenía como meta sentar las bases y avanzar hacia la creación de un mercado dinámico, eficiente, orientado a la demanda y en vías de sostenibilidad, en el que las MIPyMEs aumenten su competitividad y desarrollen capacidades que faciliten su mejor y más exitosa inserción en un mercado más exigente y globalizado.

El período de ejecución del programa fue de cuarenta y dos (42) meses, y la fecha límite para finalizarlo fue el mes de enero de 2006.

La Intervención de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la cual actuó como una instancia de segundo piso asumiendo la responsabilidad de dinamizar el mercado de servicios de desarrollo empresarial (SDE) y administrar el sistema de incentivos (vouchers), se concretó a través de:

- La entrega de subsidios parciales directos (incentivos) a los empresarios,

- El fortalecimiento de las capacidades y la calidad de los oferentes de servicios (Instituciones de Capacitación y Asistencia Técnica – ICAT-) y,

- El establecimiento de un sistema de información referencial sobre la oferta de servicios de capacitación y consultoría, que facilite el acercamiento entre la oferta (ICAT) y la demanda (empresarios).

Por un lado, Cámara de Industria de Guatemala, a través del Programa de Administración de Bonos para la Asistencia Técnica y Capacitación y el Fortalecimiento Institucional, potencia los servicios de desarrollo empresarial dirigidos a dar respuesta a las necesidades de capacitación y consultoría especializada de los agremiados, al tiempo que fomenta los beneficios de asociarse a la Cámara de Industria de Guatemala a los empresarios que aún no estén agremiados.

Por otro lado, CIG se apoyó en el Programa de Administración de Bonos para la Asistencia Técnica y Capacitación y el Fortalecimiento Institucional para realizar una oportuna contribución al desarrollo de las MIPyMEs y con ello apoyar el crecimiento de este importante sector productivo del país, estén o no agremiados a la Cámara de Industria de Guatemala

El objetivo general del programa es mejorar la productividad y la competitividad de las MIPyMEs en Guatemala, desarrollando el mercado de consultoría y de capacitación para las empresas de pequeña escala, y acortando de esta manera, las distancias entre la demanda y la oferta de servicios empresariales.

Mientras que los objetivos específicos del programa son:

  - Fomentar el consumo, por parte de las MIPyMEs guatemaltecas, de los llamados Servicios No Regulares de Desarrollo Empresarial (capacitación y consultoría).

  - Otorgar alrededor de catorce mil (14,000) incentivos de capacitación para que sean utilizados, por MIPyMEs socias y no socias de la CIG, en servicios de capacitación externa.

  - Otorgar alrededor de ochocientos cincuenta (850) incentivos de consultoría (diagnóstico, asistencia técnica, capacitación en planta y acciones colectivas) para que sean utilizados, por PYMES socias y no socias de la CIG.

El diseño de los incentivos financieros, destinados a disminuir el riesgo de inversión a ambos lados del mercado, establecidos en el Programa es el siguiente:

Incentivos de Capacitación Externa

- Valor del incentivo: Q 200.00

- Subsidio máximo: 80% MIPyMEs

- Cantidad total de incentivos que puede recibir una empresa durante la vigencia del programa: 32 incentivos

- Horas mínimas de Capacitación: 20

- Participantes máximo: 25

- Asistencia mínima del participante en el curso: 70%

Incentivos de consultoría especializada

- Valor máximo del incentivo:

- Diagnóstico Integral		Q 4,800

- Asistencia Técnica		Q 5,600

- Capacitación en Planta		Q 4,000

- Acciones Colectivas		Q 12,000

- Subsidio máximo:

- Diagnóstico Integral		75%

- Asistencia Técnica		65%

- Capacitación en Planta		50%

- Acciones Colectivas		65%

- Cantidad total de monto para incentivos de consultoría especializada que puede recibir cada empresa durante la vigencia del programa: Q 40,000

- Horas consultor mínimas por servicio:

- Diagnóstico Integral		24

- Asistencia Técnica		32

- Capacitación en Planta		30

- Acciones Colectivas 		60

- Participantes a la Capacitación en Planta, mínimo 5 y máximo 25.

# Objetivos y Actividades de la Evaluación Final

De acuerdo a los Términos de Referencia de la consultoría, se presentan a continuación los objetivos y las actividades de la misma.

Objetivo General:

Que tanto el Programa de Apoyo como parte técnica, Cámara de Industria de Guatemala como ejecutor y el Banco Interamericano de Desarrollo cuenten con una evaluación de impacto del Programa y las acciones recomendadas para las acciones a futuro en apoyo al sector de las MIPyMEs, especialmente enfocadas a la activación del DR-CAFTA y la Globalización.

Objetivos Específicos:

- Revisión de Cumplimiento del Contrato.

- Evaluación de los Aspectos Gerenciales.

- Análisis del Marco Lógico y de alcance de objetivos y metas.

- Análisis del impacto en los usuarios

- Informe de Conclusiones y Recomendaciones sobre el Programa.

# Funcionamiento del Programa

## Organización

El Programa se orientó a la prestación de Servicios no financieros de Desarrollo Empresarial (SDE) a MIPyMEs, a saber: cursos de capacitación externa, diagnósticos integrales, asistencia técnica, capacitación en planta, y acción colectiva con y para agrupaciones temporales de empresas con intereses comunes. Así como también a fomentar la competencia entre las Instituciones de Capacitación y Asistencia Técnica –ICAT– para que éstas presten los servicios a satisfacción de los Clientes.

El marco institucional del Programa, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Cooperación firmado entre el BID y la Cámara de Industria de Guatemala, y a lo estipulado en forma supletoria al Convenio, en el Reglamento y Manual del Programa, está constituido por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), que es la institución ejecutora del programa, un Comité Consultivo y una Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

Cámara de Industria de Guatemala

La CIG es una organización de derecho privado sin fines de lucro con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada en 1959 por empresarios privados y conformada por socios naturales y jurídicos con la misión de contribuir al desarrollo económico y social de Guatemala. Mediante el Convenio de Cooperación Técnica firmado con el BID, co-financia y gestiona el programa.

En el marco del Programa la CIG actuó como una instancia de segundo piso asumiendo la responsabilidad de dinamizar el mercado de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) y administrar el Sistema de Bonos / Incentivos (vouchers). La intervención de la CIG se concretó a través de:

- La entrega de subsidios parciales directos (incentivos) a los empresarios,

- El fortalecimiento de las capacidades y la calidad de los oferentes de servicios (instituciones de capacitación y asistencia técnica – ICAT-) y,

- El establecimiento de un sistema de información referencial sobre la oferta de servicios de capacitación y consultoría, que facilite el acercamiento entre la oferta (ICAT) y la demanda (empresarios).

- Contribuir con financiamiento de actividades del Programa, como la promoción del Programa.

#### El Comité Consultivo del Programa

El Comité Consultivo, es un ente técnico, superior dentro del Programa, el cual debe ser estricto en su funcionamiento y en los procedimientos, ya que es un espacio en el cual se deben solventar los problemas, autorizar los planes de acción y darle seguimiento a la solución de los mismos por medio de los planes llevados a cabo.

Este comité está compuesto por personas involucradas en el tema y en el Programa, tratando que sea un compromiso personal y no de instituciones, de esta forma se garantiza el involucramiento y avances en el mismo.

Los miembros del Comité Consultivo son, específicamente:

- Dos representantes de la Junta Directiva de CIG,

- El Director Ejecutivo de CIG,

- El Gerente General de CIG

- Un representante de la Autoridad Contratante (con voz pero sin voto)

- El Gerente del Área de Producción de Servicios,

- El Gerente del Área de Marketing,

- El Gerente de Comunicaciones,

- El Coordinador del Programa, que actuará como Secretario del Comité

- El Director de Consultoría BID/CIG por parte de los consultores externos SchlumbergerSema (mientras este vigente el contrato con la empresa consultora), y

- El Jefe de Proyecto por parte de los consultores externos SchlumbergerSema (mientras este vigente el contrato con la empresa consultora).

Le corresponderán las funciones de promover, regular y evaluar el Programa. Sus funciones se limitan a aprobar los planes estratégicos y operativos, presupuestos anuales, promoción y divulgación del Programa y no contemplan aprobaciones del día a día de la ejecución de actividades.

Las funciones específicas del Comité Consultivo son:

- Seguir la actividad del Programa y del equipo consultor,

- Consensuar la estrategia general del Programa y asegurar su puesta en marcha,

- Consensuar los contenidos del Plan de Fortalecimiento Institucional, ponerlos en práctica y seguirlos en sus distintos niveles,

- Consensuar los contenidos del Manual de Procedimientos del Programa y su puesta en funcionamiento,

- Dar seguimiento a los contenidos del SIR desarrollado e implantado que brindará los indicadores básicos de desempeño del Programa,

- Conocer y hacer uso de los resultados del Sistema de Evaluación, Monitoreo y Supervisión del Programa,

- Seguir las funciones de la CIG como entidad de segundo piso para la ejecución de SDE;

- Desarrollar y seguir la capacidad institucional instalada para ejecutar políticas públicas de desarrollo industrial y fortalecer la competitividad de las MIPyME;

- Buscar y negociar la ampliación de oportunidades de co-financiamiento del Programa incorporando al Programa otras fuentes de cooperación internacional.

En cada reunión realizada por el Comité Consultivo del Programa se redacta un Acta de lo tratado en el mismo. De la lectura de las Actas se puede determinar que el Comité se ha reunido 20 veces a lo largo del desarrollo del Programa y que ha tratado los temas que se consideran “importantes” con un alto grado de compromiso de parte de sus integrantes, pero sin inmiscuirse en aspectos operativos que están a cargo de la Unidad Coordinadora del Programa -UCP-.

#### La Unidad Coordinadora del Programa

La UCP está constituida funcionalmente por Coordinación del Programa, Sub-coordinador Técnico, Asesora de Negocio, Asistente de Comunicaciones, Supervisor, dos Ejecutivos de Ventanilla, una Secretaria, y personal de apoyo de la CIG asignado directamente a las actividades del Programa, como el Responsable de Informática (esta figura estaba comprendida dentro de la estructura del Proyecto y pagada con la contraparte de efectivo de CIG, compartiendo actividades entre en proyecto y CIG hasta julio 2005), la Gerencia de Finanzas y Administración, Área de Marketing, Gerencia de Comunicaciones, Asesoría Jurídica, y otros servicios de la CIG.

Las funciones específicas de la UCP relacionadas con el Programa son:

- Emitir las normas de gestión del Programa,

- Acreditar las ICAT,

- Aprobar los SDE que serán subvencionados por el Programa,

- Distribuir información sobre la oferta y demanda de SDE,

- Emitir, entregar y rescatar Incentivos de Servicios de Desarrollo Empresarial,

- Evaluar, monitorear, supervisar y gestionar las actividades del Programa de acuerdo a las mejores prácticas.

##### Equipo de Trabajo

La UCP esta integrada por un equipo de trabajo de 8 personas relacionadas en forma directa al Programa, de acuerdo al siguiente organigrama:

Ing. Katia Saravia

Coordinadora

Ing. Hans Calderón

Subcoordinador Técnico

Srita. Michelle Beltranena

Ejecutiva Ventanilla 1

Licda. Edith Argueta

Ejecutiva Ventanilla 2

Sra. Ilse García

Secretaria

Srita. Carolina Mellado

Asesora de Negocios

Ing. Edwin Alonso

Supervisor

Licda. Karla Núñez

Asistente de

Comunicación

En términos generales, las funciones a cargo del Coordinador del Programa son las siguientes:

- Elaboración del Presupuesto del Programa de Apoyo para el Desarrollo Empresarial

- Elaboración de informes semanales y mensuales del Programa de Apoyo para el Desarrollo Empresarial

- Seguimiento de las actividades que deben llevarse a cabo dentro del Programa de Poyo

- Aprobación de ICAT, de Formularios de Servicios de Consultoría y de calendarios de Cursos de Capacitación Externa

- Acciones de Comunicación del Programa de Apoyo para el Desarrollo Empresarial,

- Aprobación de ingreso de las ICAT, por medio de un Comité Evaluador integrado por un ejecutivo de ventanilla y el subcoordinador técnico o supervisor,

- Autorizaciones de pagos a ICAT,

- Revisión de los Productos y actividades de la Empresa Consultora SchlumbergerSema,

- Contactos con expertos internacionales en el Programa de Apoyo para el Desarrollo Empresarial,

- Presentar al BID para la no objeción cambios en los manuales de procedimiento que resulten de las reuniones del Comité Consultivo del Programa,

- Gestiones directas del Programa con el Organismo financiador, tales como, informes técnicos, informes financieros, solicitudes de No Objeciones, apoyo en las visitas de inspección, reuniones con funcionarios del BID en general, relación con los auditores financieros, evaluaciones (intermedia y final), entre otros.

- Relación con consultores internaciones que trabajan el tema, tanto en reuniones solicitadas por el BID como otras instituciones o proyectos,

- Relación con el Ministerio de Economía específicamente en el tema de Servicios de Desarrollo Empresarial para conocer las políticas y directrices a nivel de políticas gubernamentales,

El Programa contó con el apoyo de una firma consultora responsable de la implementación y seguimiento del Programa, que ha dispuesto de un equipo de consultores, tanto de corto como de largo plazo para realizar estas funciones. La firma ha provisto el Sistema de Información Referencial para la gestión del Programa. Adicionalmente, la UCP ha subcontratado a dos firmas especializadas para que ejerzan los aspectos de publicidad y comunicación del Programa.

A su vez, la CIG provee servicios al Programa que están relacionados con otras gerencias internas de la Cámara. En ese sentido la Gerencia de Finanzas y Administración asume la responsabilidad del manejo financiero contable del Programa, y la Gerencia de Comunicación apoya en los aspectos relacionados con la promoción y difusión.

Respecto de las recomendaciones realizadas por el equipo de consultores en la evaluación intermedia con el fin de superar algunas deficiencias del funcionamiento del Programa, la UCP llevó a cabo:

- La Constitución del Comité de Coordinación del Programa que tiene reuniones en forma semanal,

- La Revisión de funciones del personal de la UCP y nueva asignación de tareas,

- La Remoción de personal con perfil inadecuado al Programa,

- La Reasignación de tareas de la Asesora de Negocios,

- Fuerte enfoque en la incorporación de ICAT técnico productivas y de gestión empresarial cercanas al grupo meta del Programa,

- Revisión de la Campaña de Publicidad, orientando la misma a proveer información a la demanda sobre los productos existentes en la oferta activa del Programa,

- Suspensión de la contratación de nuevas ejecutivas de negocios para el interior del país,

- Suspensión de acciones de capacitación fuera del área metropolitana de Guatemala, culminando las que estaban en marcha,

- Revisión y reformulación de formatos de propuestas de capacitación, diagnósticos, asistencia técnica, etc.,

- Nuevo nombre del Programa,

- Eliminación de la entrega de Incentivos a ICAT en lugar de a las empresas que ahora deben concurrir a la ventanilla,

- Revisión de la guía de operación del Programa para las ICAT,

- Otra actividades importantes que van a tener impacto en el Programa,

# Seguimiento de Auditorias Externas y Visitas de Inspección Contable - Financiera del BID

Se pudo constatar que en la última auditoria externa del Programa presenta un dictamen sin hallazgos o con opinión “limpia”.

Si embargo es responsabilidad de la evaluación final del proyecto, indicar que el informe de la auditoria externa, indica en un anexo de “Cumplimiento de Condiciones Contractuales” estipula como cumplidas totalmente por parte de la UCP, algunas reglas establecidas en el Manual de Operaciones del Proade, que como veremos en las secciones siguientes, no resulta una opinión verdadera sobre la ejecución de las mismas. Es importante destacar el rol que asumen en los proyectos del BID la auditoria externa y que parte fundamental de su trabajo es opinar no solamente sobre aspectos eminentemente financieros contables, sino sobre si se están cumpliendo con las reglas establecidas y el contrato de préstamo. En este caso es opinión del evaluador indicar que el trabajo de la firma de auditoria es muy deficiente, y al dar como cumplido hechos que como veremos no son una realidad, no valoró en su verdadera dimensión la operatoria del proyecto y de sus riesgos implícitos, con lo cual, su opinión queda sin sentido.

Por su parte Cámara de Industria de Guatemala realizó una extensa auditoria interna, cuyos resultados fueron de mucha utilidad para el desarrollo del presente informe, ante la eventual detección de fallas en la gestión de la UCP, lo cual fue comunicado de manera inmediata al BID.

# Análisis del Marco Lógico

| Componente | Actividades | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| I. Componente de Asistencia Técnica y de Capacitación en Planta | - Cumplimiento de Condiciones Previas: - La Contratación de la firma Consultora - Creación del Comité Consultivo - La adopción de sistemas, procedimientos y manuales para el manejo y control del sistema de Incentivos de asistencia técnica - La adopción de indicadores e hitos para el monitoreo y la evaluación del Proyecto, de conformidad con los acordados con el Banco en el “Marco Lógico” del Proyecto - Haberse retirado la prestación directa de servicios e asistencia técnica a micro, pequeñas y medianas empresas - Entrega de Incentivos de Consultoría | - Estatus actual - Contratación de la firma consultora, 10 de diciembre del 2001, aprobado por el BID - Constituido y aprobado por el BID en el Plan de Trabajo Revisado, mayo del 2002 - Producto de la Consultora, entregado en julio el 2002 - Producto de la Consultora, entregado en julio el 2002 - En el mes de mayo 2002, se acordó la suspensión de estos servicios por parte de la Junta Directiva de la CIG, enviándose una copia al BID como cumplimiento de la condición. - Se inició la entrega de Incentivos en el mes de agosto 2002. - Número de Incentivos previstos a entregar: 850 incentivos de consultoría especializada durante la ejecución del Programa. - Tipo de empresa usuaria, pequeña y mediana - Total de servicios registrados: 909 servicios de consultoría especializada - Se pagaron 811 incentivos de consultoría. - Se emitieron un total de 932 de consultoría especializada, integrada por 820 de Asistencia Técnica, 70 de Diagnóstico, 41 de Capacitación en Planta y 1 de Acción Colectiva. - Se proporcionaron servicios e incentivos en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Santa Rosa, Suchitepéquez y Zacapa - Inversión prevista: US$ 685,001 - A la fecha se ha cumplido con el 109% de la meta. |
| II. Componente de Capacitación Externa | - Entrega de Incentivos de Capacitación Externa | - Se inició la entrega Incentivos en el mes de octubre 2002. - Número de Incentivos previstos a entregar: 13,650 - Tipo de empresa usuaria, micro, pequeña y mediana - Total incentivos emitidos: 14,645 - Total de Incentivos pagados: 12,441 - Se realizaron 2,013 cursos de Capacitación Externa. - Inversión prevista: US$ 353,324 - A la fecha se ha cumplido con el 107% de la meta. |
| III. Componente de Innovación Técnica -FIT- | - Propuesta de funcionamiento del FIT - Fondo de innovaciones Técnicas implementado y funcionando | - Producto entregado por SchlumbergerSema en el mes de septiembre del 2002 - Se hicieron talleres de apoyo a la oferta en octubre de 2002 con un enfoque diferente al planteado en el FIT. - Se intentó el trabajar una de forma conjunta con FUNDES Internacional, por costos y poca participación de las ICAT no se llevó a cabo. - Se llevó a cabo una modificación al procedimiento aprobado por BID Washington con base a la evaluación intermedia del proyecto - El FIT comenzó a operar en octubre 2002 - Capacitación bajo el componente de Innovaciones Tecnológicas a 32 instituciones contra una meta de 30 capacitaciones. - Consultorías, mediante el FIT a cinco servicios. Se tenía la meta de 11 consultorías, pero se trasladaron fondos de este componente al componente de Unidad Ejecutora y Bonos de Asistencia Técnica y Capacitación en Planta. |
| IV. Componente de Información de Referencial | - Publicaciones Regulares - Equipo de Cómputo para la Unidad Ejecutora del Programa | - Se cuenta con una campaña de difusión. - Publicaciones en la Revista Industria, publicitando el Programa, anuncios de convocatoria a ICAT, del lanzamiento del Programa y de anuncios de cursos. - Se ha hecho publicidad en radio. - Se pautaron los calendarios de los cursos en forma quincenal - Emitieron trifoliares mensualmente y se distribuyeron en diferentes puntos de atención. - Se trabajaron dos o tres versiones de trifoliares de consultoría bimensuales - El equipo necesario se adquirió en el mes de julio del 2002 - Se adquirieron las licencias para el funcionamiento del SIR en el mes de julio del 2002 - Se llevaron a cabo recomendaciones realizadas por los consultores durante la evaluación intermedia. |
| V. Unidad Ejecutora | - Elaboración del Perfil del Coordinador del Programa - Solicitar la No objeción del BID para la contratación del Coordinador - Contratación del Coordinador - Elaboración del Perfil del Ejecutivo de Consultoría - Solicitar la No objeción del BID para la contratación del Ejecutivo de Consultoría - Contratación del Ejecutivo de Consultoría - Elaboración del Perfil de los Operadores de Ventanilla - Solicitar la No objeción del BID para la contratación del Operador de Ventanilla - Contratación del Operador de Ventanilla - Elaboración del Perfil del Informático - Solicitar la No objeción del BID para la contratación del Informático - Contratación del Informático - Elaboración del Perfil del Ejecutivo de Capacitación - Solicitar la No objeción del BID para la contratación del Ejecutivo de Capacitación - Contratación del Ejecutivo de Capacitación - Elaboración del Perfil del Asesor de Negocios - Solicitar la No objeción del BID para la contratación del Asesor de Negocios - Contratación del Asesor de Negocios - Elaboración del Perfil del Asistente de Comunicaciones - Solicitar la No objeción del BID para la contratación del Asistente de Comunicaciones - Contratación del Asistente de Comunicaciones - Elaboración del Perfil del Supervisor - Solicitar la No objeción del BID para la contratación del Supervisor de Capacitación Externa - Contratación del Supervisor de Capacitación Externa - Supervisión de Cursos de Capacitación - Supervisión de Cursos de Consultorías - Revisión de los Productos y actividades de la Empresa Consultora SchlumbergerSema - Porcentaje de ejecución del Componente de la Unidad Ejecutora al finalizar el Programa. | - Cumplido - Cumplido - Contratado del 16 de febrero del 2002 - Cumplido - Cumplido - Contratado el 18 de julio del 2002 - Cumplido - Cumplido - Contratado el 16 de julio del 2002 - Cumplido - Cumplido - Se realizó en el mes de 21 octubre 2002 - Cumplido - Cumplido - Se realizó en el mes de 01 agosto de 2002 - Cumplido - Cumplido - Se realizó en el mes de 12 abril de 2003 - Cumplido - Cumplido - Se realizó en el mes de 08 marzo 2004 - Cumplido - Cumplido - Se realizó en el mes de 12 abril 2004. - Cumplido en un 33% de los casos - Cumplido en un 100% de los casos - Cumplido - Ejecución del 100% |
| VI. Consultoría para la Puesta en Práctica, Supervisión y Fortalecimientos Institucional | - Se contrato a la empresa Consultora - Inicio consultoría | - Se seleccionó a la empresa SchlumbergerSema para llevar a cabo la consultoría - SchlumbergerSema inició sus actividades el 09 de enero del 2002 |
| VI. Consultoría para la Puesta en Práctica, Supervisión y Fortalecimientos Institucional | - Productos que debe entregar SchlumbergerSema (i) Plan de Trabajo Revisado; (ii) Manual de Procedimiento para la Gestión del Sistema de Incentivos, (iii) Manual de Gestión de la Relación con la Oferta (iv) Plan de Fortalecimiento Institucional, (v) Fondo de innovaciones Técnicas implementado y funcionando (vi) Manual de Evaluación del Programa, (vii) Software adecuado implantado y funcionando el Sistema de Información Referencial (viii) Plan de Comunicaciones y Tdr para la contratación de una empresa consultora para diseño y estrategia de comunicación | - Productos entregados en septiembre 2002. |
| VII. Administración | - Apoyo del personal de CIG - Infraestructura física - Comunicaciones - Gastos Administrativos | - Apoyo desde el inicio del Programa, enero del 2002, en todos los componentes. |
| VIII. Evaluación | - Consultoría para de evaluación intermedia y final | - Ejecución de la evaluación intermedia realizada en Enero del año 2003 - Ejecución Final realizada en Julio del año 2006. |

# Ejecución de Actividades y Cumplimiento de Metas

  - Ejecución de Actividades Físicas

En grandes líneas, la ejecución de actividades físicas, en relación con lo previsto, se muestra en el siguiente cuadro:

| Categoría | Ejecutado | Previsto | % Estimado de Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- |
| MIPyMEs atendidas directamente en la Ventanilla | 5,000 | 850 | 588 |
| Instituciones de Oferentes Registradas | 186 | N/I | N/A |
| Capacitación a Instituciones de Oferentes bajo el componente de Innovaciones Tecnológicas | 32 | 30 | 106 |
| Consultorías a Instituciones de Oferentes ejecutadas bajo el componente de Fondo de Innovaciones Tecnológicas | 5 | 11 | 45.5 |
| Incentivos emitidos de capacitación externa | 14,645 | 13,650 | 107 |
| Incentivos emitidos de consultoría especializada () | 932 | 850 | 109 |
| Asistencia Técnica | 820 | 420 | 195.2 |
| Diagnóstico | 70 | 190 | 36.8 |
| Capacitación en Planta | 41 | 170 | 24.11 |
| Acciones Colectivas | 1 | 50 | 2.0 |
| Incentivos pagados de capacitación externa | 12,441 | 13,650 | 91.14 |
| Incentivos pagados de consultoría especializada | 811 | 850 | 95.41 |

N/I: No indicado en el Marco Lógico

N/A: No aplica

De los datos anteriores se pueden extraer varias conclusiones. Por una parte, el Programa superó ampliamente la meta de atención de MIPyMEs a través de la Ventanilla, dado que 5,000 empresas fueron contactadas, de las que finalmente un alto porcentaje solicitaron incentivos. Así el programa fue muy eficaz haciendo que los potenciales beneficiarios entiendan los beneficios de insertarse en el programa y de esta forma, captando participantes gran parte del grupo meta.

Con respecto a la capacidad del programa para atraer Instituciones Oferentes, se registraron 186 que comprendían sociedades anónimas, sociedad colectiva y consultores independientes; de las cuales, 78 son activas, es decir, efectivamente dieron servicios y que éstos fueron pagados parcialmente con los incentivos.

CIG ha emitido durante toda la ejecución del programa un total de 15,577 incentivos de lo cuales 14,645 corresponden a Incentivos para Capacitación Externa cuyo valor fue de Q 200, contra una meta pautada para ese componente de 13.650, de donde surge un cumplimiento en el otorgamiento de incentivos del 107%. Al final del Programa de logró un Subsidio de Capacitación Externa del 49.22%

Los restantes 932 incentivos emitidos corresponden a Consultoría Especializada, por un valor de Q 5,600 en el caso de Asistencia Técnica, Q 4,800 para Diagnóstico Integral, Q 4,000 para Capacitación en Planta, y Q 12,000 para Acción Colectiva. Dado que la meta prevista era de 850, llegando al cumplimiento en el otorgamiento de incentivos del 109%.

Los incentivos emitidos tanto en el área de capacitación externa como en el de consultoría especializada superan la meta prevista (se llega a un nivel de cumplimiento del 107% y 109% respectivamente). Respecto de los incentivos pagados, en ambos casos (incentivos pagados en concepto de capacitación externa y consultoría especializada), si bien se aproxima a la meta prevista es levemente inferior. Se pagaron el 91.41% de los incentivos en capacitación externa y el 95.41% en consultoría especializada.

Finalmente, respecto del componente del Fondo de Innovaciones Tecnológicas, se capacitaron a un 106% de las instituciones oferentes que se tenían previstas, con lo cual, el programa cumplió esa meta. Sin embargo, en el caso de consultorías bajo este componente, se cumplió un 45.5% de las metas previstas, dados que las ICATS que recibieron servicios de consultoría bajo este componente fueron una cantidad significativamente inferior a la prevista, debido a una reprogramación presupuestaria del mes de noviembre 2005, en donde se trasladaron fondos de este componente al componente de Unidad Ejecutora y Bonos de Asistencia Técnica y Capacitación en Planta, para lograr las metas globales previstas en el proyecto.

  - Ejecución Financiera

De acuerdo al Convenio de Cooperación Técnica firmado entre el BID en su calidad de administrador del FOMIN y la Cámara de Industria de Guatemala, surge que el monto total del Programa asciende a US$ 2,451,575.96. El BID / FOMIN aportan US$ 1.585.070 y la CIG US$ 866,505.96.

Hacia Abril del 2006 se ha ejecutado aproximadamente el 86% del Presupuesto Previsto del Programa, lo que equivale a US$ 2,108,355.326. Este porcentaje se corresponde adecuadamente con el nivel promedio de ejecución de actividades físicas y cumplimiento de metas, el que rondaría el 90%. Hacia Julio del 2006 el FOMIN lleva desembolsado el 97.51 % de su presupuesto, mientras que CIG ha desembolsado el 2006 el 74,95%.

A continuación se presenta el Presupuesto aprobado, seguido por los montos ejecutados al 5 de Abril de 2006 (utilizándose la información presentada en la último Fondo Rotatorio presentado).

| Categorías | PRESUPUESTADO (US$) |  |  | EJECUTADO (US$) |  |  | % DE EJECUCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FOMIN | CIG | TOTAL | FOMIN | CIG | TOTAL | FOMIN | CIG | TOTAL |
| Componente de asistencia técnica y capacitación en planta | 439,760 | 245,241.00 | 685,001.00 | 417,100.49 | 189,916.92 | 607,017.41 | 94.85 | 77.44 | 88.62 |
| Componente de Capacitación Externa | 330,524 | 22,800.00 | 353,324.00 | 273,839.57 | 28,208.89 | 302,048.46 | 82.85 | 123.72 | 85.49 |
| Innovación Técnica | 36,000 | 4,320.00 | 40,320.00 | 33,524.96 | 1,341.86 | 34,866.82 | 93.12 | 31.06 | 86.48 |
| Componente de información Referencial | 164,275 | 59,319.00 | 223,594 | 149,654.85 | 36,366.45 | 186,021.3 | 66.93 | 61.31 | 87.11 |
| Unidad ejecutora | 279,774 | 97,587.69 | 377,361.69 | 268,253.08 | 119,087.00 | 387,340.08 | 95.88 | 122.03 | 102.64 |
| Puesta en Práctica supervisión y fortalecimiento | 272,200 | 0.00 | 272,200.00 | 272,100.00 | 0 | 272,100.00 | 99.96 | 0 | 99.96 |
| Administración | 0 | 427,264.15 | 427,264.15 | 0 | 263,123.31 | 263,123.31 | 0 | 61.58 | 60.17 |
| Evaluación | 60,000 | 0.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 66.67 | 0 | 66.67 |
| Imprevistos | 2,537 | 9,974.12 | 12,511.12 | 2,536.08 | 11,392.33 | 13,928.41 | 99.96 | 114.22 | 61.74 |
| TOTAL | 1,585,070 | 866,505.96 | 2,451,575.96 | 1,457,009.03 | 649,436.76 | 2,106,445.79 | 91,92 | 74,95 | 85,92 |

| Categorías | Saldos Disponibles |  |
| --- | --- | --- |
|  | FOMIN | CIG |
| Componente de asistencia técnica y capacitación en planta | 22,659.51 | 55,324.08 |
| Componente de Capacitación Externa | 56,684.43 | -5,408.89 (a) |
| Innovación Técnica | 2,475.04 | 2,978.14 |
| Componente de información Referencial | 14,620.15 | 22,985.55 |
| Unidad ejecutora | 11,520.92 | -21,499.31 (b) |
| Puesta en Práctica supervisión y fortalecimiento | 100.00 | 0.00 |
| Administración | 0 | 164,140.84 |
| Evaluación | 20,000.00 | 0 |
| Imprevistos | 0.92 | -1,418.21 |
| Fondos Públicos “Revolving Fund” | -88,551.79 | 0 |
| TOTAL | 39,509.18 | 161,778.12 |

(a)	Este dato es negativo porque se dieron más incentivos de los previstos, lo recursos fueron pagados por los empresarios.

(b)	Se tomó en consideración salario de Luis Arturo Melgar como contrapartida en efectivo.

# La Oferta de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa

En este capítulo, se analizará a las Instituciones de Capacitación y Asistencia Técnica (ICAT) registradas en el Programa de Apoyo de CIG, lo que constituye la oferta de SDE. Las ICATs pertenecen, como las MIPyMEs, a lo que se llama el Primer Piso de un programa destinado a fomentar el mercado de SDE. Un análisis de la oferta de SDE es muy importante ya que es la que determina la calidad y diversidad de servicios a los cuales pueden acceder las empresas para lograr mejoras en la productividad y competitividad. En este contexto, analizaremos por un lado la eficacia del Programa en cuanto a generar condiciones adecuadas para la creación y desarrollo de la oferta acorde a los requerimientos de los empresarios, y por el otro, la eficiencia en lo que respecta a si la oferta tiene un comportamiento de acuerdo a las leyes del mercado. Un último apartado está dedicado al Fondo de Innovaciones Técnicas (FIT), que tiene como fin fortalecer la oferta de SDE.

El análisis acerca de las ICATs que proveen servicios de capacitación, consultoría o ambos servicios a MIPyMEs se ha desarrollado contemplando una serie de parámetros, los cuales se van a analizar en el estado antes del Proade y cómo ha variado como efecto de su participación en este Programa.

- Eficacia y Eficiencia

La Encuesta a las ICAT del Programa:

El Programa de Apoyo de Cámara de Industria de Guatemala tenia, hasta Marzo de 2006, (momento en que se llevaron a cabo las encuestas), un total de 186 ICAT registradas, las cuales presentaron la documentación requerida para participar del programa. De las cuales 108 han manifestado que no tienen interés en participar en el Programa o bien tienen un mercado objetivo distinto, es decir, son pasivas. Por otro lado, hay 82 que están dadas de alta en el Programa, o sea que tienen interés en trabajar en el Programa y con un mercado objetivo compatible al mismo, y por último, hay sólo 78 ICAT activas, éstas son las que efectivamente han brindado algún tipo de SDE a MIPyMEs en el marco del Programa.

De acuerdo al Estudio de la Oferta de SDE, un 5% de las ICAT relevadas brindan solamente servicios de Consultoría y un 37.5% solo Cursos de Capacitación Externa, mientras que el 57.5% de las instituciones ofertan ambos tipos de SDE. En cuanto al rubro en el cual han participado ofreciendo sus servicios, un 60% de las ICAT manifestó que el rubro era de Servicios, el 60% Industria, un 57.5% Comercio, un 15% agroindustria y por último un 2.5% Industria alimentaria. Es importante notar que las ICAT registradas en el Programa tienen cierta antigüedad en el mercado de SDE, ya que el 62.5% ha marcado que tiene más de 10 años de existencia brindando sus servicios.

Con respecto a la dotación de personal administrativo, a nivel general se puede decir que un 30% del total de los oferentes tienen dos empleados administrativos y otro 30% dijo tener ocho o más empleados administrativos. Según el estatus de los oferentes en el programa, se encuentra que el 40% de los oferentes en estado de alta tienen ocho o más empleados administrativos. La mayoría de lo oferentes activos, representada por el 30%, tiene dos empleados administrativos y el 40% de los oferentes en estado pasivo también tienen dos empleados administrativos.

Con respecto al personal técnico, a nivel general se encuentra que un 32.5% del total de los oferentes tienen entre 3 y 4 empleados técnicos. Concentrándose en este rango la mayor cantidad de respuestas brindada por los oferentes. Por tipo de status de los oferentes en el programa, se ve que un 30% de lo oferentes en estado de alta tienen ocho o más empleados técnicos y otro 30 % tiene entre 3 y 4 empleados técnicos.

La mayoría de lo oferentes activos, representada por el 30%, contestó que tienen entre 3 y 4 empleados administrativos y el 40% de los oferentes en estado pasivo tienen entre 3 y 4 empleados técnicos.

En cuanto a la contratación de consultores se encontró que del total de los oferentes el 27.5% (que conforman la mayoría) sostuvo que en el último año contrató a 8 consultores o más. Según el estado de los oferentes, vemos que el 30% de los oferentes en estado de alta contrató a 8 o más trabajadores durante el último año. Mientras que las respuestas de los oferentes en estado activa se distribuyen en forma bastante uniforme entre la contratación de ninguno a ocho o más empleados. Por último, el 40% de los oferentes en estado pasivo contrató a 8 o más consultores en el último año.

Esto es un indicio de que las ICATs han visto incrementada la demanda de sus servicios a partir de la incorporación al Programa, ya que, de acuerdo a sus percepciones, el hecho de que el empresario pueda recibir un subsidio para realizar SDE atrae su interés por los productos de las ICAT registradas en el Programa.

A su vez, el 77.5 % de los oferentes no han recibido apoyo financiero de la cooperación internacional contra un 22.5% que sí lo recibieron.

La mitad de las ICAT conocieron el Programa a través de “una invitación de CIG”, mientras que la segunda fuente de información fue “prensa escrita”, con un 22.5%, aunque el 55% dice que “la iniciativa para participar en el mismo fue de ellos mismos”

Las ICAT no creen en general que es difícil la inscripción en el Programa, ya que el 50% dice que el trámite para el registro fue “sencillo” y el 40% que “no fue sencillo, pero tampoco complicado”, mientras que sólo para el 5% de las ICAT fue “complicado”. En cuanto a los índices de satisfacción sobre el procedimiento de aprobación de los cursos, un 12.5% que considera que dicho trámite es “muy claro”, el 60% “aceptable”, el 12.5% “complicado” y el 7.5% “poco claro”. Mientras que para el caso de las consultorías, un 15% dijo que el trámite es “muy claro”, el 45% “aceptable”, el 15% “complicado” y el 7.5% “poco claro”.

Donde sí se expresa cierto grado de disconformidad con el Programa es con el trámite de pago de los Incentivos, debido a que sólo el 35% de los encuestados considera “ágil” el mismo, mientras que el 37.5% piensa que es “burocrático” y el 10% “lento”, con un 17% que no contesta. De acuerdo a la información brindada por las ICAT que ya han realizado servicios dentro del Programa y rescatado Incentivos, en promedio CIG tarda 21 días hábiles para reembolsarles el valor del Incentivo, lo que a juicio de los consultores es un tiempo excesivo. La experiencia internacional indica que uno de los factores que influyen en el grado de éxito de un Programa, del tipo que está llevando adelante Cámara de Industria, es la rapidez con que se efectúan los pagos a las instituciones que constituyen la oferta de SDE. En este contexto, se espera que con los cambios que ya está implementando el equipo del Programa de Apoyo, se agilicen los trámites de rescate y pago de Incentivos a las ICAT, que es uno de los aspectos que estas marcan que se debe mejorar.

Igualmente, la mayoría de los oferentes muestran intenciones de continuar realizando consultorías o capacitación para el programa. Siendo los más interesados en este sentido los oferentes en estado de alta.

Los proveedores de capacitación y consultoría que no están interesados en seguir participando de esquemas como éste, manifestaron que sus razones son: que los anuncios en la prensa son pequeños, que existe falta de interés de personas en recibir estos programas y los anuncios en la prensa no son constantes.

Con respecto al trámite ante el Proade, sólo un 20% de las ICAT dijeron que “necesitaron la ayuda de una persona o institución para presentar su propuesta de capacitación o consultoría”, mientras que el 80% restante no necesitó de ninguna ayuda. A la vez, un aspecto que también debemos mencionar, es la importancia que tiene en un Programa que busque fomentar el mercado de SDE la creación de nuevos productos que tengan como destinatarios a las MIPyMEs. En este contexto un 42.5% de las ICAT encuestadas, manifestó haber creado nuevos productos de capacitación o consultoría para atender la demanda de las empresas usuarias del Programa, y el 57.5% restante dijo que no fue necesario, y no varió la oferta de servicios a partir del Programa. El 94.1% de las ICAT respondieron que los nuevos productos creados a partir del Programa podrán volver a utilizarlos para otras empresas.

Es bueno marcar que en líneas generales se cumple con las fechas, de acuerdo a la información brindada por las ICAT, de los cursos y consultorías programados, ya que el 40% de las instituciones que brindaron algún servicio no tuvo necesidad de realizar postergaciones, un 22.5% sólo tuvo que hacerlo una vez, el 10% dos veces, y el 12.5% tuvo que hacerlo tres a cuatro veces y el 5% ocho o más. En cuanto a los motivos de la postergación, el que más señaló fue el de escasa cantidad de inscriptos, no llegar al mínimo de asistentes.

En lo que se refiere a cambios que han tenido en sus ingresos debido a la participación en el Programa, en el siguiente gráfico se muestra que el 50% de los oferentes de la muestra cuyo estado es de alta sostienen que sus ingresos aumentaron luego de participar en el programa. El 60% de los oferentes cuyo estado es activo vieron aumentar sus ingresos y por último, sólo el 30% de los oferentes en estado pasivo declararon que sus ingresos se habían incrementado.

Por otro lado el 30% de los proveedores de capacitación, consultoría o ambas en estado de alta, respondieron que sus ingresos se mantuvieron iguales. Lo mismo respondieron que el 20% de los que están en estado activa y el 40% de los que están en estado pasivo.

Esto es un indicio favorable de sostenibilidad e impacto de los resultados del programa, al menos desde el punto de vista de la oferta de mercado.

En cuanto al incremento de ganancias de las ICATs que participaron en el programa, en el gráfico de abajo se puede ver que el 26.3% del total de las ICATs sostuvo que sus ingresos habían incrementado entre un 25 y 27%.

El 50% de los oferentes en estado de alta se concentra en aumentos de ingresos entre el 25 y 27%. En el caso de los oferentes activos, un 33.3% sostuve que sus ingresos se incrementaron entre el 28 y 30%. Por último, las respuestas de los oferentes pasivos cuentan con una mayor dispersión, ya que un 33.3% dijo que sus ingresos se incrementaron entre un 10 y un 12%. Otro 33% sostuvo que este porcentaje oscilaba entre un 13 y un 15% y el 33.3% final respondió que el incremento de sus ingresos había sido de más del 51%.

Finalmente, vale resaltar que el 50% de las ICAT piensa que la información que brindó el Programa sobre la oferta y la demanda de capacitación y consultoría fue buena, un 15% que fue excelente, mientras que el 17.5% cree que fue regular y el 7.5% cree que fue mala. El 10% no sabe o no contesta.

Un 80% de las ICAT activas dijeron que habían recibido supervisión en sus cursos o consultorías, y de estas, el 50% piensa que ha sido buena, el 37.5% que ha sido excelente, un 6.3% que fue mala y el 6.3% restante no sabe o no contesta.

La Incorporación de otros Oferentes

La CIG ha trabajado de manera activa fomentando la inserción en el Programa de potenciales ICAT que puedan ofrecer cursos técnico-productivos en el marco del Programa. Es decir que los nuevos conocimientos de los empresarios a partir de los cursos sean directamente aplicables a sus actividades empresariales y por lo tanto, generen un impacto en los procesos productivos y organizativos de la empresa. El resultado de este trabajo fue una mayor oferta de cursos de ese tipo en el Programa, lo cual es sumamente importante si consideramos la oferta de productos técnico-productivos, especialmente en el área de Capacitación Externa, que tenía el Programa.

Una falla del Programa que persiste es que muchas instituciones oferentes de SDE no ofrecen productos heterogéneos y adecuados a las necesidades y preferencias específicas de los microempresarios. En ese sentido, algunas ONG grandes que cuentan con financiamiento directo a su oferta, tienen productos rutinizados que les permiten obtener una rentabilidad segura, por lo cual carecen de incentivos para invertir en nuevos servicios y clientes como es el desafío del Programa. Por otra parte, un grupo de ICAT registrado son las denominadas “consultoras de gobierno” que tienen servicios destinados a la formulación de políticas públicas y no a productos para las empresas.

Al respecto, un éxito concreto del Programa es el hecho de mantener un convenio con el INTECAP para que participe en el Programa, lo cual permitió ampliar la oferta de SDE a la cual pueden acceder los empresarios. De acuerdo a la visita que los consultores realizaron al INTECAP, el Instituto está ha logrado adecuar sus productos de capacitación a los requerimientos del Programa, ya que la mayoría de sus cursos son de al menos 100 horas.

Las ICAT que atienden rutinariamente al grupo meta del Programa o que tienen productos adecuados al sector, pero que brindan sus servicios al margen del programa son pocas. Esto se debe al esfuerzo de la CIG por generar los incentivos correspondientes a estas instituciones para acreditarse en el programa.

- Concentración

El siguiente cuadro contiene un ranking de las ICATs que proporcionaron servicios de consultoría especializada en el Proade, por tipo de servicios, ordenadas según su nivel de captación de incentivos.

| No | ICAT | Total | % acumulado | AT | DG | CP | AC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totales | 878 |  | 775 | 64 | 38 | 1 |
| 31 | PROMOTORES SANTA MARIA S.A. | 184 | 20.95 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DAS GLOBAL | 130 | 35.76 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | INTERCOMERCIO, S.A. | 88 | 45.78 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PROGRAM, S.A. | 78 | 56.66 | 64 | 14 | 0 | 0 |
| 8 | CONSEJEROS EN FINANZAS EMPRESARIALES, S.A. | 45 | 59.79 | 43 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | COMPETITIVIDAD INTEGRAL | 42 | 64.57 | 28 | 12 | 2 | 0 |
| 17 | FC ASESORIA INTEGRAL | 42 | 69.36 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | INTEGRAL CONSULTORIA | 29 | 72.66 | 16 | 7 | 5 | 1 |
| 9 | CONSULTORES DE RECURSOS HUMANOS Y NEGOCIOS | 22 | 75.17 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | LEOPOLDO BARRIONUEVO GUATEMALA | 19 | 77.33 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DESARROLLO ESTRATEGICO DE NEGOCIOS, S.A. | 18 | 79.38 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | GRUPO TALENTO | 18 | 81.43 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | RODOLFO ESTUARDO FORTIN SANCHEZ | 17 | 83.37 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 38 | VALOR AGREGADO EN LOGÍSTICA COMERCIAL | 16 | 85.19 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | CESAR AUGUSTO PENADOS BALDIZON | 16 | 87.01 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | PROYECTOS EMPRESARIALES Y SOCIALES | 15 | 88.72 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | CIMA CONSULTING | 14 | 90.31 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 12 | 91.68 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JUAN FRANCISCO LEAL RODRIGUEZ | 10 | 92.82 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 37 | SOLUCIONES GARANTIZADAS, S.A. | 10 | 93.96 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS, S.A. | 10 | 95.10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ASESPRO CONSULTORA, S.A. | 7 | 95.89 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | GODOY OLIVA & ASOCIADOS, S.C. | 7 | 96.69 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PROMOCIÓN DE DESARROLLO HUMANO | 5 | 97.26 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA | 4 | 97.72 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | OSMOSIS | 3 | 98.06 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | LEMUS GIRON & ASOCIADOS, S.C. | 3 | 98.40 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | SERVICIOS INTEGRADOS DE CALIDAD, S.A. | 3 | 98.74 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ORELLANA, SUNCHEZ & ASOCIADOS | 2 | 98.97 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL | 1 | 99.09 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | CMC PROYECTOS | 1 | 99.20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | FACETA CENTRAL ASESORIA EMPRESARIAL, CIA. LTDA. | 1 | 99.31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | FRIGO CAPACITACIONES ESTRATEGICAS | 1 | 99.43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | RONY ERNESTO ROCHE MANSILLA | 1 | 99.54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA | 1 | 99.65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CORPORACION AMBIENTAL, S.A. | 1 | 99.77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DOS PUNTOS, S.A. | 1 | 99.88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | EVOLUCION ASESORES GERENCIALES, S.A. | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Como puede observarse, la participación de las ICAT en el Proade ha sido desigual, es decir, los oferentes no han accedido a incentivos en proporciones similares. De los datos anteriores surge que las 5 ICAT que más incentivos captaron (13 % de los oferentes), acumulan casi el 60% del total de los incentivos de consultoría especializada; si se aumenta la lista hasta las 11 primeras (un 28% del total de ICAT que captaron incentivos de consultoría especializada), éstas captaron casi el 80% de este tipo de incentivos. Al mismo tiempo, si consideramos el otro extremo de la lista, es decir, las ICAT que menos incentivos captaron, se puede observar que las 5 últimas captaron solo el 10% del total de incentivos de consultoría especializada.

En cuanto a la capacitación externa, la concentración de la captación de incentivos por parte de los oferentes resulta más notoria. El 10% de las ICATs que mas captaron (5 instituciones) poseen casi el 60% del mercado, mientras que el 30% de los oferentes (11 instituciones) captaron casi el 80% de los incentivos de capacitación externa. A su vez, el 5% de las ICAT que menos incentivos captaron (5 instituciones) solo poseen el 8% del mercados.

| No. | ICAT | CE | % acumulado |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total | 12.412 |  |
| 34 | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN | 2.371 | 19.10 |
| 33 | INSTITUTO DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA Y DE DESARROLLO HUMANO | 1.887 | 34,31 |
| 24 | CONFECCIONES LA COSTURA PRACTICA | 1.199 | 43,97 |
| 18 | CENTRO DE CAPACITACIÓN DE REPOSTERÍA Y COCINA BLESHOOM CAKE | 1.027 | 52,24 |
| 44 | SAN MIGUEL FEBRES CORDERO | 709 | 57,95 |
| 29 | FUNDACION KINAL (CENTRO EDUCATIVO TECNICO LABORAL) | 618 | 62,93 |
| 45 | SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES | 551 | 67,37 |
| 9 | ASOC. SERVICIOS UNIVERS. Y EXTENSION EDUCATIVA (KARUBAL) | 479 | 71,23 |
| 28 | FRIGO CAPACITACIONES ESTRATEGICAS | 340 | 73,97 |
| 7 | ASOC. PROPIETARIOS DE TALLERES INDUST. Y DE SERV. METAL MEC | 331 | 76,64 |
| 21 | CIMA CONSULTING | 325 | 79,25 |
| 22 | CLASE SISTEMAS EDUCATIVOS POR COMPUTADORA S.A. | 317 | 81,81 |
| 36 | INVERSIONES Y SERVICIOS DICA S.A | 284 | 84,10 |
| 26 | ESPECIALIDADES MONIQUE | 281 | 86,36 |
| 14 | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES | 192 | 87,91 |
| 47 | SISTEMAS Y SERVICIOS DE MECANICA S.A. | 171 | 89,28 |
| 10 | ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA | 165 | 90,61 |
| 27 | FEDERACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN GUATEMALA | 136 | 91,71 |
| 8 | ASOC. SERV. UNIVERSITARIOS Y DE EXT. EDUCATIVA (JUNKABAL) | 120 | 92,68 |
| 31 | FUNDACION PARA MENTORES EMPRESARIALES DE GUATEMALA | 115 | 93,60 |
| 32 | GRUPO TALENTO | 102 | 94,42 |
| 16 | AUTOTRONIK | 84 | 95,10 |
| 15 | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PEQUEÑOS PRODUCTOR | 71 | 95,67 |
| 48 | UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR | 60 | 96,16 |
| 42 | REINGENIERIA EMPRESARIAL | 46 | 96,53 |
| 19 | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL | 45 | 96,89 |
| 41 | PROYECTOS EMPRESARIALES Y SOCIALES | 44 | 97,24 |
| 4 | ART CLUB YUBI | 43 | 97,59 |
| 12 | ASOCIACION EDUCATIVA Y CULTURAL MUJER DE ESPERANZA | 42 | 97,93 |
| 40 | PRODUCTIVIDAD TOTAL, S.A. | 42 | 98,27 |
| 2 | ALFONSO ENRIQUE MURGA | 40 | 98,59 |
| 35 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS S.A. | 32 | 98,85 |
| 23 | COMERCIALIZADORA GENERAL | 19 | 99,00 |
| 11 | ASOCIACION DE TECNICOS INSTRUMENTISTAS DE GUATEMALA | 18 | 99,15 |
| 46 | SINERGIA CONSULTORES & OUTSOURSING | 18 | 99,29 |
| 1 | ADMINISTRACION DE PERSONAL, S.A. | 17 | 99,43 |
| 13 | ASOCIACION HOSPICIO DE SAN JOSE | 14 | 99,54 |
| 43 | RODOLFO ESTUARDO FORTIN SANCHEZ | 9 | 99,61 |
| 49 | VALOR AGREGADO EN LOGISTICA COMERCIAL | 8 | 99,68 |
| 25 | DESARROLLO INTEGRAL | 7 | 99,73 |
| 17 | CAMARA GUATEMALTECA DE LA CONSTRUCCION | 6 | 99,78 |
| 20 | CHEF´S CENTER | 6 | 99,83 |
| 39 | PIZZERIA LA ITALIANA (PIERO CERRONE) | 6 | 99,88 |
| 30 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA | 4 | 99,91 |
| 5 | ARTE DECORATIVO DEL AZUCAR | 3 | 99,94 |
| 37 | MANUALIDADES IDEAS COUNTRY | 3 | 99,96 |
| 38 | ORELLANA, SÁNCHEZ & ASOCIADOS | 3 | 99,98 |
| 3 | AQA | 1 | 99,99 |
| 6 | ARTE Y EXCLUSIVIDADES DEL ROSARIO | 1 | 100,00 |

La concentración de la captación de incentivos, tanto de consultoría especializada como de capacitación externa, se puede deber a diversos factores tales como un efectivo poder de mercado (oligopolio), escasez de información sobre la disponibilidad de servicios y/o oferentes, ventajas competitivas por parte de estos oferentes en cuanto a calidad de servicios y/o costos, etc.

Si consideramos que gran parte de los empresarios resultó satisfecho a partir de su experiencia en la contratación de estos servicios (entre un 70% y un 80% según los servicios, tal como se muestra en los Capítulos X y XI), entonces se podría considerar que la concentración de la captación de incentivos en un porcentaje reducido de oferentes se debe más a la existencia de una ventaja competitiva en estos oferentes que a imperfecciones del mercado, argumento que resulta consistente con la disminución de precios encontrada en el mercado de SDE en Guatemala a partir de la intervención del Proade (según lo contenido en el Capítulo XI).

- Fondo de Innovaciones Técnicas

El Fondo de Innovaciones Técnicas (FIT) es el Componente que tiene el Programa de Apoyo destinado a fortalecer la oferta del Programa, que supone el cofinanciamiento de hasta el 50% de los costos de iniciativas destinadas a emprender mejoras en las ICAT activas, que redunden en mejores productos de capacitación y consultoría para las MIPyMEs.

Uno de los apartados de la encuesta realizada a las ICAT estaba dedicado exclusivamente al FIT. Se preguntó a la totalidad de los oferentes que conforman la muestra sobre el conocimiento del Fondo de Innovaciones Técnicas.

En el momento en que se procesaron las encuestas, esto es hacia Marzo del 2006, sólo el 7.5% de las ICAT conocía de la existencia del FIT, y ninguna ICAT había sido usuaria del mismo.

Los servicios que a las ICAT les gustaría que el FIT financiara son de variada índole, a saber:

- Un 33.3% de las ICAT eligió el área de la administración.

- Otro 33.3% el área de Finanzas.

- Otro 33.3% el área de Comercialización y Ventas.

- Otro 33.3% el área de Marketing.

- Otro 33.3% a seguir consultorías a pequeñas y medianas empresas.

Para este fin, las ICAT estarían dispuestas a aportar en un 66.7% de los casos un porcentaje del total del costo del servicio que oscila entre el 30% y 50%, y un 33.3% no sabe o no contesta.

Al momento del cierre del programa, en Julio del 2006, se constató que algunas empresas habían sido usuarias del FIT. Bajo el componente de Innovaciones Tecnológicas, se prestó capacitación a 32 instituciones y los servicios ejecutados por el FIT fueron cinco servicios de consultoría, se tenía la meta de 11 consultorías, pero se trasladaron fondos de este componente al componente de Unidad Ejecutora y Bonos de Asistencia Técnica y Capacitación en Planta.

En el FIT se llevaron a cabo 6 actividades, la primera en el mes de octubre del 2002 siendo un taller de inducción a las ICAT registradas hasta el momento y luego 5 servicios de consultoría y capacitación, solicitud hecha en forma individual por empresas que cumplían con los requerimientos mínimos del fondo. Las ICAT que recibieron incentivos del FIT fueron, Program, S.A., Consejeros en Finanzas Empresariales, Intercomercio y la Parroquia San Miguel Febres Cordero.

Los datos anteriores reflejan que el FIT no ha alcanzado con éxito sus objetivos. El financiamiento principal del Programa proviene de dos fuentes: 1) Información y 2) Incentivos directos a la demanda. En la medida que las ICAT son exitosas captando nuevos clientes, se amplia la base de su financiamiento y con esto es que las mismas pueden realizar las inversiones que deseen.

# La Demanda de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa

En este capítulo, nos centraremos en las MIPyMEs, que son en última instancia los usuarios del Programa de Apoyo de CIG y constituyen la demanda de SDE. Las MIPyMEs y las ICAT, como mencionamos previamente, pertenecen a lo que se llama el Primer Piso del Programa. Un análisis de la demanda de SDE, de manera separada a la oferta, es imprescindible en lo que se refiere al grado de satisfacción que han tenido como usuarios del Programa, y que depende tanto de la calidad de la oferta que han recibido, como de los mecanismos institucionales y de información con que cuenta el Programa para facilitar el acceso a los productos de capacitación y de consultoría. En este contexto, analizaremos por un lado la eficacia del Programa en cuanto a generar instrumentos y servicios que redunden en mejoras de productividad y competitividad de las MIPyMEs, y por el otro, la eficiencia del Programa en cuanto a alcanzar esos objetivos. Es de destacar que un fortalecimiento de la demanda de SDE implica un incremento en su capacidad de aporte al financiamiento de esos servicios, produciendo por lo tanto una consolidación del mercado de SDE, a la vez que se genera un hábito saludable en la contratación de capacitación y consultoría en el seno de las empresas, incorporando esa política en el giro habitual de los negocios.

Luego de acceder a la información sobre los Universos proporcionada por la Cámara de Industria de Guatemala, a saber que El Programa de Apoyo cuenta con un total de 3,948 empresas usuarias, de acuerdo a los datos que proporciona el Sistema de Información Referencial (SIR), de las cuales 2,886 serían microempresas, 923 pequeñas empresas y 139 medianas, se seleccionaron los siguientes tamaños muestrales:

Empresas Usuarias de Incentivos	180

Empresas No Usuarios de Incentivos (grupo de control)	 80

A través del procesamiento de información de la mencionada base de datos, ha sido posible determinar el impacto de la aplicación de las nuevas habilidades aprendidas por parte de las MIPyMEs que se beneficiaron con el subsidio del Proade, en cuanto al aumento de la competitividad de la empresa, mejora en la competitividad del recurso humano, incremento en las ventas, mejora de productos, disminución de costos, crecimiento de la empresa y contratación de personal, aumento en la productividad, incremento en la cartera de clientes, mejora en la organización interna, entre otros.

Mediante esta serie de variables es posible identificar el desempeño de las empresas usuarias de incentivos en comparación con el desempeño de las empresas no usuarias de incentivos del programa, las cuales conforman el grupo de control.

  - Caracterización de las Empresas Usuarias y No Usuarias

En cuanto a las características de las empresas relevadas, se desprende que:

  - El 50.7% de los microempresarios usuarios de incentivo tienen entre 1 y 5 empleados, mientras que el 40.5% de los microempresarios no usuarios de incentivos cuentan con entre 6 y 10 empleados.

  - Finalmente, el 48.3% de los medianos empresarios usuarios de incentivos tienen más de 100 empleados. En cambio, el 77.8% de los no usuarios de incentivos tienen más de 100 empleados.

  - El 65.1% de las empresas tiene una antigüedad de más de 10 años, un 15.8% entre 6 y 10 años, otro 12.5% entre 3 y 6 años, un 4.8% entre 1 y 3 años y un 1.5% menos de un año.

  - Experiencia Previa en el Mercado de SDE

En cuanto a la demanda de capacitación y consultoría promovida por el programa:

  - El 42.6% de las empresas había recibido Capacitación previamente a su participación en el Programa de Apoyo, mientras que el 57.4% restante no había recibido ningún tipo de servicio.

  - En cuanto a los servicios de consultoría, el 26.8% de las empresas había recibido Servicios de Consultoría previamente a su participación en el Programa de Apoyo, mientras que el 73.2% restante no había recibido ningún tipo de servicio.

  - Impactos del Proade

Con respecto a los impactos del Proade sobre las empresas, se detectó que:

  - En general, el 50.4% del total de las MIPyMEs experimentó un incremento en la competitividad de la empresa.

El 62.2% de los empresarios de microempresas que participaron del programa coincidió con el resultado anterior, mientras que este porcentaje representó el 28.6% para los empresarios de microempresas no usuarios de incentivos. Esta diferencia no es tan marcada en el caso de los empresarios de las pequeñas y medianas empresas.

  - Otra variable a tener en cuenta es el incremento en la competitividad del recurso humano ya que el 45% del total de los empresarios declararon haberlo experimentado.

De los empresarios de microempresas con incentivo, el 40.5% vio incrementarse la competitividad del recurso humano, siendo mayor este incremento para el mismo segmento de empresarios sin incentivo.

En cambio, del total de los empresarios de las pequeñas empresas con incentivo el 44.2% coincidió en que habían logrado un aumento en la competitividad del producto. Mientras que este porcentaje fue del 41.7% para los empresarios de las pequeñas empresas no usuarios de incentivos.

La diferencia fue más relevante para el caso de los empresarios de las medianas empresas, donde un 41.2% de los participantes del Proade lograron incrementar la competitividad del recurso humano, mientras que sólo un 25% de los no usuarios pudo hacerlo.

  - En cuanto al incremento en las ventas el 37.2% de los empresarios dijo haberlo registrado. Del total de los empresarios de las microempresas usuarios de incentivos el 32.4% coincidió con este incremento, siendo superior el porcentaje de empresarios de microempresas no usuarios de incentivos, 42.9%, que registraron aumentos en sus ventas.

La situación es distinta si miramos las estadísticas de los empresarios de las pequeñas y medianas empresas usuarias de incentivos contra el grupo de control, ya que los primeros constituyen el 44.2% y el 41.2% respectivamente, contra el 16.7% y 25% de los segundos.

En el gráfico de abajo se puede apreciar esta comparación entre empresarios usuarios y no usuarios de incentivos para todas las variables consideradas en la encuesta

A continuación se estudiará si las mejoras resultantes de los SDE aplicados por las MIPyMEs (en áreas Administrativa y Técnico-Productivas), tuvieron algún efecto en sus ganancias. El gráfico de abajo detalla este impacto.

  - En forma global se ve que el 62.8% de los empresarios indicó que sus ganancias se incrementaron.

Del total de los empresarios de las microempresas con incentivo, el 59.5% considera que sus ingresos aumentaron luego de recibir capacitación. Mientras que el 57.1% de los empresarios no usuarios de incentivos percibió un aumento en sus ingresos.

En el caso de los empresarios de pequeñas empresas, el 61.5% de los usuarios de incentivos dijo haber percibido un aumento en sus ingresos contra un 83.3% de los no usuarios de incentivos.

Finalmente, los empresarios de las medianas empresas con incentivos que constataron un incremento en sus ingresos debido a la capacitación representaron el 58.8%. En cambio los medianos empresarios sin incentivos representaron el 75%.

También se obtuvo información sobre el incremento en las ganancias de los empresarios.

  - Se destaca que el sector con mayores ganancias corresponde a la Microempresa y la pequeña empresa. La mediana empresa se concentra en incrementos inferiores de ingreso.

A nivel global, la mayoría de los empresarios experimentó incrementos en sus ganancias que oscilan entre el 16 y el 20%.

De los empresarios de las microempresas con incentivo la mayoría conformada por el 22.7% contestó que sus ingresos se incrementaron entre un 11 y un 15%. Mientras que la mayor parte de lo empresarios de las microempresas no usuarios de incentivos, es decir, el 50%, contestó que sus ingresos se incrementaron entre el 16 y el 20%.

En el caso de los empresarios de las pequeñas empresas usuarias de incentivos el 21.9% percibe ganancias de ente el 16 y el 20%. El aumento de ingresos que registraron los empresarios de las medianas empresas con incentivos es pequeño dado que para 20% de estos empresarios dicho incremento es del 2% y para otro 20% de los empresarios del 5%.

Respecto de los empresarios de las medianas empresas no usuarias de incentivos el 66.7% percibió aumentos en sus ingresos del 4%.

  - Satisfacción de Usuarios

Respecto del grado de satisfacción de los empresarios sobre los requisitos para participar del programa:

  - El trámite le resultó sencillo para el 41.5% de las personas, y el 8.1% respondió que el trámite no fue sencillo pero tampoco complicado. El 48.2% no sabe o no contesta.

  - El 23.5% de los empresarios considera que la papelería que debe presentar para recibir apoyo del Proade es “muy clara”, el 22.8% la considera “aceptable”, el 1.5% la considera “poco clara”, el 1.1% complicada y el 51.1% no sabe no contesta.

  - El 36.8% piensa que servicio de la Ventanilla fue “ágil”, mientras que el 4.4% cree que es lento, el 3.7% lo consideró “burocrático", el 0.4% “normal” y el 54.8% no sabe o no contesta. Vale marcar que probablemente este último porcentaje esté subestimado, ya que en general se ha detectado que son muy pocos los empresarios que van a la Ventanilla de Atención del Programa, y que delegan mensajeros.

Respecto del grado de satisfacción sobre el costo de los servicios de capacitación o consultoría:

  - El 33.1% juzga como adecuado el monto recibido del programa, mientras que un 10.7% lo considera bajo, el 4.4% que es alto y un 51.8% no sabe.

  - Impactos a Largo Plazo - Disposición Futura a Contratar SDE

También se indagó acerca de la disposición a contratar capacitación en un futuro cercano:

  - La mayoría de las empresas usuarias de incentivos tienen intenciones de seguir aprovechando las ventajas para sus negocios de la capacitación brindaba por Proade, destacándose un mayor interés por parte de las microempresas. En el caso de las empresas no usuarias de incentivos, las medianas empresas tienen la mayor disposición a contactar capacitación, y en todos lo casos es menor a la de las empresas usuarias.

En cuanto a la disposición a contratar consultoría en un futuro cercano, la mayoría de las MIPyMEs usuarias de incentivos tienen intenciones de hacerlo. Las empresas no usuarias de incentivos tienen una menor disposición a contratar consultoría.

En el siguiente gráfico se pueden ver cuales son las áreas de consultoría que más demandan las MIPyMEs.

A partir del programa las MIPyMEs generaron una mayor demanda de SDE mediante la utilización de los Incentivos. El 57.4% de los empresarios nunca había recibido servicios de capacitación y el este porcentaje es mayor e igual al 73.2% para el caso de servicios de consultoría.

Sin embargo, es notable que la existencia de asimetrías en la información y la dificultad de valorar activos intangibles como los SDE por parte de las MIPyMEs ponen un freno para que el acceso de las MIPyMEs a los SDE sea aún mayor.

Cabe destacar la conformidad de los empresarios en general con el programa y su alta disposición a seguir participando del mismo.

# Estudio de las Transacciones en el Mercado

En este capítulo se realizará un análisis de las transacciones en el mercado de SDE entre los actores del Primer Piso del Programa, o sea, las ICAT y las MIPyMEs. Esta dimensión de la Evaluación del Programa de Apoyo de CIG se estudiará en cuanto a eficacia y a eficiencia, utilizando para ello variables y datos obtenidos por los consultores sobre el Programa, así como su experiencia internacional en Programas similares. A la vez, este capítulo también extraerá algunas conclusiones que se han obtenido de los anteriores dos capítulos del presente Informe, de manera de reforzar los aspectos detallados entonces.

  - Eficacia

El grado de eficacia que ha tenido el Programa en lo que respecta a las transacciones que se han realizado se puede analizar básicamente a partir del avance en la emisión, rescate y pago de Incentivos, en relación a las metas que fija el Programa, a la vez de considerar la inserción en el grupo meta.

Al finalizar el Programa, se habían emitido un total de 15.577 Incentivos, compuestos por 14.645 de Capacitación Externa y 932 de Consultoría, esto incluye 820 incentivos de Asistencia Técnica, 70 de Diagnóstico, 41 de Capacitación en Planta y 1 de Acciones Colectivas.

En el siguiente cuadro se detalla la composición de la emisión por tipo de incentivos y por tamaño de las empresas usuarias.

###### Incentivos Emitidos () y Cumplimiento de Metas. 01/01/2002 al 26/07/06

| Incentivo | Micro | Pequeña | Mediana | Grande | Total | Meta | % de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitación Externa | 10,403 | 3,540 | 702 | 0 | 14,645 | 13,650 | 107.2% |
| Consultoría Especializada | 6 | 778 | 148 | 0 | 932 | 850 | 109.6% |
| Asistencia Técnica | 3 | 695 | 122 | 0 | 820 | 420 | 195.2% |
| Diagnóstico | 3 | 57 | 10 | 0 | 70 | 190 | 36.8% |
| Capacitación en Planta | 0 | 26 | 15 | 0 | 41 | 170 | 24.11% |
| Acciones Colectivas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2% |
| TOTAL | 10,415 | 5,096 | 998 | 0 | 16,509 | 15,330 | 107.7% |

Fuente: Cuadro emitido por el SIR al 26/07/06

El avance de la emisión de incentivos del Programa en relación a las metas previstas, ha sido diferente para los incentivos de capacitación externa y para los incentivos de consultoría especializada.

En este sentido, en el caso de la capacitación externa se emitieron más incentivos que los previstos, cumpliéndose la meta en un 107.2%. Mientras que, en el caso de consultoría especializada, sólo se superó la meta en Asistencia técnica. El resto de los componentes que forman parte de la consultoría especializada, es decir, Diagnóstico Integral, Acciones Colectivas y Capacitación en Planta, tuvieron un avance muy poco significativo respecto de las metas.

Hay que destacar que ha existido una muy baja perfomance en lo que respecta a las Acciones Colectivas, donde se ha emitido sólo un Incentivo.

A continuación se presentan los avances del Programa en lo que respecta a los Incentivos pagados y anulados.

El Programa ha desembolsado un total de US$ 943,932.69 en concepto de pago de Incentivos a las ICAT, mientras que la meta del Programa es entregar US$ 1.000.000 en aportes no reembolsables para la realización de SDE por parte de las MIPyMEs, implicando un porcentaje de cumplimiento de la meta del 94.39%.

En cuanto a la proporción de Incentivos rescatados en relación a los emitidos para el Componente de Capacitación Externa este indicador se encuentra en un 80%, y en el Componente de Incentivos de Consultoría es del 93%.

Otro aspecto que también hace a la eficacia del Programa es analizar el grado de “repetición” que existe por parte de las empresas, o sea, el número de Incentivos retirados por cada empresa. Esto es importante, ya que una empresa que vuelve a retirar Incentivos de la Ventanilla luego de la primera vez, indica un grado de satisfacción con el Programa y los servicios a los cuales puede acceder a través de él. A continuación, se muestra la frecuencia en la utilización de Incentivos por empresa. Es de notar que el 39,81% de las empresas usuarias del Programa, ha utilizado entre 1 y 4 incentivos y el 60.19% entre 5 a 25.

  - Eficiencia

La eficiencia económica es una dimensión clave para las transacciones de mercado. Según la teoría económica, un mercado es eficiente si se maximiza el excedente del consumidor, esto se da cuando el costo marginal de la provisión de un servicio es igual a su precio. El mercado eficiente por excelencia es el mercado de competencia perfecta, en donde se dan una serie de premisas que dan por resultado lo anterior. Entre estas premisas, las más importantes son que en el mercado se transe un bien o servicio completamente homogéneo, que existe información perfecta y que exista una multitud y polarización de oferentes y demandantes (lo que implica que ninguna tenga un poder de mercado tal como para convertirse en fijador de precios).

En el mercado de SDE no se cumple completamente el requisito de homogeneidad de los servicios sino que cada servicio debe ser diseñado y ejecutado específicamente a la medida del cliente. No obstante, esto no implica que no se alcancen asignaciones eficientes de recursos en tal mercado, a lo cual se acercaría considerablemente si se cumplieran los demás requisitos.

En este sentido, para transparentar el mercado, es decir, para combatir las fallas de información, CIG ha implementado como parte del Proade un sistema de información referencial mediante el cual tendió a 5.000 empresas y casi 200 oferentes de SDE, contribuyendo significativamente a lograr la información prefecta en el mercado.

Por otra parte, los incentivos constituyen una herramienta fundamental para fomentar la competencia en el mercado por diversos motivos. Por un lado, este tipo de incentivos tiene el efecto directo de incrementar y revelar la demanda de SDE por parte de MIPyMEs, lo que motiva a la oferta a entrar al mercado. Por otra parte, al constituir un subsidio parcial a la demanda, el empresario posee y ejerce un fuerte poder de negociación, mas que nada relacionado con la minimización del aporte propio (dentro de los límites establecidos en el Programa) y la maximización de los beneficios derivados de la prestación del servicio, lo que favorece el desarrollo de oferentes eficientes.

Ahora bien, para medir el nivel de eficiencia del mercado de SDE a partir de la intervención del Proade, es necesario conocer los precios transados. Como ya se mencionó, un mercado es eficiente cuando se maximiza el excedente del consumidor, para lo cual es necesario que el costo marginal de la provisión del servicio sea igual a su precio. Por otra parte, la información perfecta (junto con la homogeneidad del servicio) traería aparejado la uniformidad absoluta en los precios de servicios iguales.

A partir de los datos del sistema de información de CIG se puede medir la evolución de los precios totales de los servicios ejecutados en el marco del Proade. Como puede observarse en los gráficos siguientes, a excepción de los diagnósticos (), los precios de todos los servicios co-financiados por la Programa han tendido a disminuir durante el transcurso de la ejecución del Programa.

En cuanto al Costo Hora en dólares de los servicios, se ha encontrado que en todos los casos ha diminuido considerablemente. En capacitación externa se reduce de alrededor de US$ 5 al inicio del Programa a algo mas de US$ 2 en el 2006, lo que se encuentra en línea con la estructura de costos de países de la región. Para el caso de la capacitación en planta, el costo por hora al inicio del programa rondaba los US$ 40, mientras que en el 2006 el costo apenas superaba los US$ 20, precio usual en la región. Es similar lo que sucede con los diagnósticos, de US$ 38 en 2002 se reduce a US$ 12 en 2006, mientras que las asistencias técnicas muestran una disminución menor, de US$ 38 en 2002 a US$ 35.

Es necesario dejar constancia de que a partir de cierto momento de la ejecución del programa, se quitó de hecho la exigencia de la realización de diagnóstico integral y la generación del Plan de Desarrollo Empresarial como pre requisito para el acceso a incentivos de asistencia técnica, lo que pudo haber tenido un efecto sobre el precio de este tipo de servicios. El Diagnóstico Integral debería ser la base de la cual salga un Plan de Desarrollo Empresarial para la empresa, de carácter integral, y a partir del cual se detecten los temas que deben tratarse en otras consultorías de Asistencia Técnica, Capacitación en Planta o Acciones Colectivas, o bien, para realizar cursos de Capacitación Externa. El Programa no debería permitir la realización de ningún tipo de consultoría mediante la utilización de Incentivos si no salen de un plan previamente determinado por el Diagnóstico. Debido a la existencia de herramientas de diagnóstico especializadas en normas de calidad ISO y de diagnósticos informáticos, solamente para estos servicios la regla anterior no debe aplicarse, tal como se expone en los Manuales del Componente. Ante la consulta de la evaluación dirigida a la Coordinación de la UCP sobre la razón de esta medida de quitar ese requisito, indicó razones de mejora de la eficiencia de los procesos y de una respuesta positiva de parte de la UCP a las ICATs que no se encontraban conformes con este procedimiento. Sobre la pregunta de porque razón no habían cambiado el reglamento del PROADE, solicitando la no-objeción al BID, indico que no creía que era necesario realizar esa acción.

  - Estudio de Casos

Se realizó un Estudio de Casos a partir de 17 entrevistas realizadas a las MIPyMEs y a las Instituciones de Capacitación y Asistencia Técnica. La muestra está compuesta por 8 empresas demandantes de SDE: 3 MIPyMEs que recibieron incentivos de Capacitación Externa, 2 MIPyMEs que recibieron incentivos de consultoría especializada, 3 MIPyMEs que recibieron incentivos de ambos servicios y 3 MIPyMEs no recibieron incentivos. De aquí en adelante las llamaremos MIPYMES tipo A, B, C o D, para cada uno de lo casos

Los restantes componentes de la muestra son: 2 ICAT que proporcionan servicios de Capacitación Externa subsidiados por los incentivos, 2 ICAT que proporcionan Servicios de Consultoría Especializada subsidiados por los incentivos y 2 ICAT que proporcionan servicios de Capacitación Externa y Consultoría Especializada subsidiados por incentivos. A las ICAT las denominaremos ICAT de tipo E, F y G según el caso.

Entre los principales resultados que arrojó el estudio de casos, se pueden mencionar:

  - Los resultados de las empresas e ICAT mejoraron significativamente durante los últimos 4 meses. Específicamente, el 11.8% de los empresarios consideró que mejoraron mucho, el 35.3% respondió que mejoraron poco, el 29.4% del total dijo que los resultados de su negocio se mantuvieron igual, el 11.8% que cayeron poco y el 5.9% que cayeron mucho.

A nivel desagregado, el 66.7% de las MIPyMEs tipo A coincidieron en que su empresa mejoró poco, la mitad de las de tipo B coincidieron que se mantuvieron igual y la otra mitad en que cayeron mucho, la mitad de las de tipo C coincidieron que se mantuvieron igual y la otra mitad en que cayeron poco, el 66.7% de las de tipo D dijeron que mejoraron poco.

Por el lado de las ICAT, el 50% de las de tipo E respondieron que los resultados de su empresa mejoraron poco, la mitad de las ICAT de tipo F sostuvieron que mejoraron mucho y la otra mitad que se mantuvieron igual, y en el caso de las ICAT de tipo G una mitad respondió que mejoraron mucho y la otra que cayeron poco.

  - En las empresas se introdujeron importantes cambios a partir de las actividades de capacitación y/o consultoría. En general los empresarios señalaron como aspectos positivos la reorganización y contratación del personal, ventajas en la realización de negocios vía Internet, mejora en los sistemas administrativos, apertura de nuevas sucursales, el abaratamiento de costos, mejora en las ventas, nuevos productos, entre otros. Como aspectos negativos, algunos empresarios destacaron que la consultoría no fue lo que esperaban y que no notaron grandes cambios.

  - Los contenidos de los cursos de capacitación y de las consultoría resultaron adecuados a las necesidades de las MIPyMEs. Respecto de los contenidos de los cursos de capacitación, al 82.4% de las empresas le resultaron adecuados, al 5.9% inadecuados y el 11.8% no contestó. En cuanto al horario en que se dictan los cursos, el 82.4% lo consideró “adecuado” el 17.6% no contestó.

Por otra parte, acerca de los temas tratados en las consultorías al 64.7% les parecieron adecuados mientras que al 5.9% inadecuados. El 29.4% no contestó. A su vez, el 29.4% de los entrevistados considera que el comportamiento del consultor es “adecuado”, el 41.2% “muy bueno” y el 29.4% no contestó.

  - Existe una alta predisposición a contratar SDE de forma independiente. El 82.4% estaría dispuesto a tomar nuevos cursos o consultorías y el 17.6% no lo estaría.

  - Análisis de la Sostenibilidad

La Sostenibilidad se debe analizar desde dos puntos de vista diferentes, primero, de la sostenibilidad del mercado creado o mejorado, esto es, de aquella sostenibilidad que dan los participantes del mercado al continuar efectuando transacciones en el mismo y, segundo, desde el punto de vista de la posibilidad de continuar con la provisión de bienes públicos.

Desde el punto de vista de los consultores dan la sostenibilidad a los SDE, al tener una visión de mediano y largo plazo respecto de sus actividades y de la forma de enfrentar su vida profesional, por lo que el Programa vino a suplir una falencia que existía en el mercado, la oferta de capacitación y asistencia técnica con miras a aprovechar posibilidades futuras y a adelantarse a las necesidades que se presentarán.

La mayoría de los oferentes muestran intenciones de continuar realizando consultorías o capacitación para el programa. Siendo los más interesados en este sentido los oferentes en estado de alta. El 52.5% de los consultores mostraron interés en continuar realizando cursos/consultorías con Proade, el 35% contentó que es posible que continúe brindando dichos servicios, el 5% no lo sabe y el 7.5% no cree que continúe ofreciendo cursos o consultorías a las MIPyMEs.

Otro hecho que nos indica que las acciones del Programa dieron frutos sostenibles es que el 60% de los oferentes cuyo estado es activo vieron aumentar sus ingresos, y el 94.1% cree que volverá a utilizar los cursos de capacitación y consultoría especializada con otras empresas.

Desde las empresas un indicador de sostenibilidad es el nivel de satisfacción en los servicios de consultoría especializada de un 94.77% y en capacitación externa de un 88%. Por otro lado, el 62.8% de los empresarios indicó que sus ganancias se incrementaron debido a los SDE aplicados por las MIPyMEs

Otro aspecto que indicaría la sostenibilidad de la demanda por parte de los empresarios radica en el aumento en la frecuencia de uso de asistencia técnica, capacitación en planta y externa por las MIPyMEs, ya que el 60.16% de las MIPyMEs han utilizado más de un bono-incentivo.

Desde el punto de vista de la provisión de Bienes Públicos, los cuales no son directamente apropiables y, por ende, resulta dificultoso cobrar directamente por ellos, la sostenibilidad aún no está claramente definida.

Al respecto, CIG debería intensificar las actividades orientadas a consolidarse como ejecutor privado de políticas y actividades públicas. Entre las diversas vías mediante las cuales puede hacerlo, vale destacar que en la actualidad se está ejecutando la política MIPyME, por el Viceministerio de la MIPyME, en la que se contemplan esquemas similares al del Proade (esquemas de dos y tres pisos). En estos esquemas, CIG puede realizar un aporte significativo gracias a la capacidad y experiencia obtenida, permitiéndole al Viceministerio de la MIPyME aprovechar economías de escala y lecciones aprendidas en lo que respecta a provisión de bienes públicos y a la gestión de esquemas descentralizados de fortalecimiento del sector.

Adicionalmente, el Programa Nacional de Competitividad – PRONACOM – cuenta con diversos proyectos en los cales CIG podría insertarse como ejecutor de segundo piso, dada su experiencia como ejecutor privado, su conocimiento del sector de la MIPyME y la jerarquía que ha ganado entre los beneficiarios a partir del Proade.

Por último, se podría mejorar la coordinación con el INTECAP, ente rector de la capacitación en Guatemala, en actividades relacionadas con el incremento de la transparencia y el desarrollo del mercado de capacitación para MIPyMEs. Entre estas actividades se podrían contemplar el perfeccionamiento del sistema información referencial y del sistema de registro de oferentes mediante instrumentos y mecanismos que permitan la señalización del mercado en base a criterios de calidad, capacidad, etc. Específicamente se podrían incrementar las prestaciones del sistema de registro mediante la certificación de oferentes de consultoría y capacitación.

De esta forma, si bien la sostenibilidad desde el punto de vista del mercado, es decir, de los servicios ofertados y demandados, así como de la experiencia de negociación y la creación futura de un mercado puro, es muy alta, la sostenibilidad de la provisión de Bienes Públicos, es decir, del Programa, a través de vías alternativas aún está por determinarse, aunque existen buenas oportunidades para su consolidación. No obstante, para garantizar la sostenibilidad en este sentido, se requiere del fortalecimiento de los mecanismos institucionales bajo los cuales opera CIG.

# El Sistema de Información Referencial

Con el fin de analizar el desempeño del Sistema de Información Referencial, se realizaron las siguientes actividades: a) entrevistar a todos los actores representativos del Programa, que de una u otra forma tienen o pueden tener relación con el proyecto (gerenciales y operativos), b) leído toda la información que me fuera entregada relativa al proyecto en materia procedimental y técnica-informática, y c) revisión de las opciones del Sistema de Información Referencial (SIR) de apoyo a las tareas del Programa conjuntamente con sus respectivos usuarios.

El Sistema de Información Referencial consiste en un servicio que brinda información sistematizada y actualizada sobre la oferta de servicios empresariales disponibles junto con información sobre la referencia de contenidos y modalidades de la MIPyME.

Las funciones de este sistema en el marco de un Programa son, por un lado, automatizar los procedimientos, siendo rector de los manuales y reglamentos del programa, evitando al discrecionalidad y obligando a cumplir con los requisitos necesarios, y, por otro lado, ser una herramienta que ante todo debe proveer información útil, simple, oportuna, para lo cual es necesario que cuente con un sistema de reportes que puedan servir a la unidad ejecutora, a los usuarios, al organismo financiador, a otras instituciones o entidades.

La empresa DELTA fue contratada por la empresa consultora SchlumbergerSema como parte del contrato con CIG y es co-responsable del Sistema de Información Referencial con el coordinador del programa.

En relación con las recomendaciones realizadas en la Evaluación Intermedia del PROADE, se realizaron los siguientes cambios en el sistema:

- No permitir campos en blanco en el ingreso de las empresas y en el de ICATs,

- No permitir campos en blanco en los productos de Capacitación Externa y Consultoría Especializada,

- En el ingreso de servicios de Capacitación Externa, una vez rescatado un curso no se pudieran hacer modificaciones,

- En el ingreso de servicios de Consultoría, una vez asignado el número de incentivo no se podía modificar ningún dato,

- En el ingreso de los servicios de Consultoría, se cambió el detalle, la sumatoria de las horas, cálculo del porcentaje de subsidio,

- Modificación en la impresión del incentivo, se colocó el campo de valor del incentivo por ser este variable,

- Se hicieron modificaciones en el detalle de los servicios,

- Se separaron parámetros para la adaptación del SIR a un nuevo programa,

En general, se tomaron en consideración diversas recomendaciones de la evaluación intermedia, lo que incrementó la eficiencia y utilidad del sistema informático, tanto en lo relativo a la administración del Proade, como a la provisión de información referencial a usuarios y beneficiarios. No obstante, el sistema aún presenta deficiencias que fueron identificadas en al evaluación intermedia y no han sido corregidas, especialmente relacionadas con que no ejerce ciertos controles establecidos en los reglamentos. El cuadro siguiente ilustra el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas durante la evaluación intermedia para el sistema de información. El procedimiento seguido fue someter a la Coordinación del PROADE de una tabla sobre el control de automatización.

Tabla de Control de Automatización del SIR y Seguimiento a Recomendaciones de la Evaluación Intermedia

| Recomendaciones de la Evaluación Intermedia | Grado de Cumplimiento | Observaciones Coordinación del PROADE |
| --- | --- | --- |
| - Inspección del sistema SIR con datos de prueba con el fin de solicitar la corrección de los errores del sistema a DELTA | 100% | Se llevaron a cabo varias reuniones con Delta, en el Anexo SIR se ilustran los avances de las revisiones y trabajos realizados con Delta. |
| - Verificación de los mecanismos de control del sistema (validación de cada campo de cada opción y validaciones de conceptos elementales del proyecto) en base a lo que dicta el reglamento del Programa | 100% | Se llevaron a cabo en las modificaciones del SIR (documentación adjunta) |
| - Recompilación de opciones de reportes y cuadros (informaciones gerenciales de control del Programa) y algunos de alimentación de datos | 100% Delta y 0% CIG | De dividieron reportes, los elaborados con Delta que correspondían a la garantía del Sistema y otros contratados, y los solicitados a la Gerencia de Informática. |
| - Migración de la información de la base de datos a una base de datos relacional, y migración de los programas hacia una herramienta conocida en la región | 0% | Para poder hacer la migración era necesario la compra de licencias y una base de datos relacionada como Oracle, por costos no se pudo llevar a cabo, ya que el Programa carecía de estos al igual que Cámara. |
| - Elaboración del Plan de Informática 2004-2005 | 100% | Se pudo establecer que si existe un plan de informática anual, elaborado por la actual gerencia. Se hace notar que esto se implementó de dos años en adelante. Anteriormente se carecía de esto. |
| - Dotación de la Gerencia informática de un rol más gerencial | 50% | La Gerencia de Informática estaba directamente bajo la dirección de la Gerencia General, si se cambiaron los roles eso se hizo en forma interna, no beneficiando al programa |
| - Planificación trimestral realizada por la Gerencia Informática y evaluación de esta área por parte de la Gerencia de la CIG | 50% | Se pudo establecer que en base al plan de informática anual, existe una planificación trimestral. Se hace notar que dicha planificación, se inició hace dos años, anteriormente se carecía de esto. |
| - Monitoreo permanente de todas las actividades planificadas que estén en ejecución | No hay evidencia | Ídem punto 6 |
| - Replanteo de los procedimientos de entorno a los sistemas y, por ende las funcionalidades de éstos, que permitan dotar de mayores elementos a las Ventanillas de Información | 100% | Se modificaron procedimientos en base a las correcciones realizadas en el SIR, por ejemplo en el ingreso de información, la pertinencia de cuidar que no hubiesen datos en blanco en el caso de las fichas de las ICAT y Empresas; en el caso de los servicios de Consultoría colocación de las actividades y horarios, el sistema determinaba las horas del servicio. |
| - Re-diseño y construcción del Sistema de Gestión Administrativa, Financiera-Contable y de Socios de la Cámara de Industria de Guatemala | 0% | No se desarrollo al final el nuevo sistema que había plantado hacer CIG |
| - Adopción de la misma herramienta homogénea para el desarrollo de aplicaciones nuevas | 0% | No se desarrollo al final el nuevo sistema que había plantado hacer CIG |
| - Adecuación de todos los sistemas actuales y futuros de manera que estén integrados y se afecten en tiempo real | 0% | No se desarrollo al final el nuevo sistema que había plantado hacer CIG |
| - Establecimiento de un sistema de servidores especializados de manera conveniente para la Institución | 100% | Se puedo establecer que efectuaron el cumplimiento. Existen en la actualidad servidores especializados dentro de la CIG |
| - Documentación de todos los elementos del espectro informático con la misma metodología definida por y para la Institución | No hay evidencia | Ídem punto 7 |
| - Plan de Contingencia para cada situación anómala posible | No hay evidencia | Ídem punto 7 |
| - Capacitación a cada instancia usuaria y definir políticas informáticas que el personal debe cumplir | No hay evidencia | Ídem punto 7, por lo menos a esta Gerencia en una única ocasión se le solicitó información respecto a las políticas a implementar, pero nunca se llevo a cabo. No se realizaron ninguna capacitación. |
| - Poner en línea información en la página web de CIG | 100% | Se enviaba a la Gerencia de Informática desde la coordinación listados de las ICAT de alta, ICAT aprobadas a realizar Diagnóstico, ICAT activas, informe ejecutivo, artículos de la Revista Industria. Las veces que se revisó el SIR por parte de la coordinación nunca funcionó. |
| - En el sistema debe haber un listado de los instructores que fueron agregados, dados de baja, etc. , por ICAT | 100% | Se hizo una modificación en el Sistema diseñándose una pantalla en la cual se podía consultar los instructores por ICAT o por su nombre (el cual debía ser escrito exacto) y indicando si se deseaban, todos, de alta, de baja, saliendo como resultado el reporte. Listados, CIG28 |
| - En el sistema debe haber un listado de las empresas que han requerido diferentes servicios, cuánto es el monto de inversión de los servicios que han llevado a cabo dentro del Programa. | 100% | Se diseñó un listado de las empresas con los incentivos solicitados por estatus del incentivo, CIG27. Este puede solicitarse por una empresa en específico, todas las empresas, las microempresas, medianas empresas, pequeñas empresas y grandes empresas. |
| - En el sistema debe haber un listado de cursos que estén viables en determinado período de tiempo y cuales han rescatado incentivos | 0% | Este reporte fue solicitado a Luis Arturo Melgar |
| - Adopción de un sólo idioma para el software, pues hoy se generan mensajes incomprensibles en inglés | 100% | Se avanzó en los mensajes que eran por medio de programación no así en los que daba en software por default. |
| - Capacitación al personal del Programa | 100% | Se capacito al personal que estaba en ese entonces, esta capacitación se levó a cabo en dos sesiones de 3 horas con el apoyo de Delta. |
| - Introducción en la programación de cada funcionalidad las validaciones necesarias en base al Reglamento del Programa | 100% | Esta dentro de los puntos que se trabajaron con Delta (Anexo SIR) |
| - Variables consideradas parámetros de manera configurable | 100% | Se trabajaron con Delta, algunos de ellos: a. tipos de sanciones, b. parámetros de las MIPyMEs, c. máximo de subsidio a entregar a las empresas, d. tipo de servicio, se trabajó: monto máximo, horas mínimas, participantes máximos y mínimos, requisitos, % supervisión, % subsidio máximo, No. incentivos por empresa, días de vigencia, días mínimos de registro) Ver pantallas 1 y 2 al final del documento |
| - Completar las opciones de reportes que NO generan la información necesaria | 50% | No se desarrollaron los reportes solicitados a la Gerencia de Informática, únicamente se cuentas con los solicitados a Delta. Ver pantalla 3 y 4 al final del documento |
| - re-diseño de lo reportes para mejorar la velocidad de tratamiento de datos | 100% | De los solicitados a Delta |
| - Reportes generables en MS-EXCEL | 100% | De los que son emitidos en el Sistema |
| - Actualización de la documentación de diseño, los DERs , lista de entidades, descripciones mnemotécnicas de los campos, tablas e índices, dominios. | 100% | Delta entregó un documento de las tablas el cual le fue entregado |
| - Manual de usuario descriptivo y NO referencial y debe ser imprimible y paginado | 100% | Se trabajó y entregó una versión, la cual esta en Informática |
| - Re-planteo de las funciones de cada actor y asignarle solamente las opciones del sistema que le corresponde y NO todas las existentes | 100% | Se cuenta con el manejador de los usuarios, la coordinación crearon perfiles para cada uno de los puestos en el cual se les asignaba las pantallas a las cuales podían tener acceso |
| - Conexión con otros sistema de manera on-line | 0% | No se llevaron a cabo las acciones previstas. |
| - Homogeneizar los formatos de las pantallas y los botones | 100% | Estaba dentro de las modificaciones de garantía de Delta |
| - Monitoreo de las informaciones que estén registradas en la base de datos completa y correctamente en todo momento | 50% | Se colocó que se actualizaran datos en el momento del ingreso de los servicios, de las ICAT y de las empresas en el Sistema y de las que eran socios revisar el |
| - Elaboración de lista de Inventario completo de equipos | 100% | Se sabe que Informática elaboró fichas del equipo de cómputo del Programa. |
| - Completar ficha actual de equipos con información adicional de registro de mantenimiento de los mismos | 50% | Existen las fichas de los equipos, pero no cuentan con información de mantenimiento. |
| - Designar solamente un equipo como servidor de archivos y dejar los otros como servidores de Web y correo electrónico. | 100% | Se pudo establecer que se ha cumplido con este requerimiento. |
| - Elaboración de gráfico de conexiones de Hubs, switches en el patch panel, identificando bocas de tomas de red | 100% | Se pudo establecer con el Jefe de Informática que existe el gráfico en mención. |
| - Elaboración de mapa de equipos por oficina y piso | 100% | Se pudo establecer con el Jefe de Informática que existe el gráfico en mención. |
| - Elaboración de lista de lote de repuestos y herramientas | No hay evidencia | Ídem punto 6 |
| - Regularización de situación de UPSs faltantes | 50% | Se ha podido establecer que han iniciado un proceso de compra de UPS, pero por falta de presupuesto de la CIG no se ha completo a todas las unidades |
| - Elaboración de lista de empresas que podrían proveer de equipamientos | No hay evidencia | Ídem punto 6 |
| - Elaboración de un plan de reemplazo de equipos considerados obsoletos | No hay evidencia | Ídem punto 6 |
| - Inventario de software por máquina | No hay evidencia | Ídem punto 6 |
| - Regularización la situación de todas las licencias de software | No hay evidencia | Ídem punto 6 |
| - Homogeneizar los productos de software de Bases de Datos y Los lenguajes de programación | No hay evidencia | Ídem punto 6 |
| - Adopción de solamente una o dos plataformas de desarrollo: una para web y otra para Windows | No hay evidencia | Ídem punto 6 |
| - Homogeneizar el browser utilizado | No hay evidencia | Ídem punto 6 |
| - Crear procedimiento para monitorear la bajada y uso diario del antivirus | 100% | Se pudo establecer que existe un procedimiento desde la oficina de informática de CIG para monitorear la bajada y uso diario del antivirus. |
| - Elaboración de lista de empresas que podrían proveer de software | No hay evidencia | Ídem punto 6 |
| - Redacción de manual de funciones y procedimientos | 100% | Se pudo establecer que se cuenta con manual de funciones del departamento de informática |
| - Efectuar anualmente una encuesta a todo el personal para conocer las expectativas y opinión del desempeño informático | No hay evidencia | Ídem punto 6, esta coordinación y si equipo de trabajo nunca lo recibió |
| - Efectuar una encuesta de conocimientos informáticos a los usuarios y elaborar un Plan de Capacitación informática. | 0% | Si lo llevaron a cabo nunca lo entregó Luis Arturo. |
| - Elaboración de lista de empresas y/o personas que podrían proveer de capacitación | No hay evidencia | Ídem punto 6 |
| - Redacción de políticas de: Backups, seguridad de redes, seguridad de estaciones de trabajo y servidores | 100% | Se cuenta con políticas de resguardo de información, desde principios del 2006. A PROADE se le dio acceso a un servidor que contenía un arreglo de discos (4) en una ubicación específica en donde cada integrante colocaba su información con acceso restringido y se obtenían backup diarios y mensualmente solicitaban que se quemara en dvd y una cinta adicional. |
| - Monitoreo del cumplimiento de las medidas de seguridad | No hay evidencia | Ídem punto 6 |
| - un Plan de Comunicaciones para implementar oficinas remotas | 50% | Se cuenta con una infraestructura robusta para poder dar este servicio a las filiales, pero por falta de presupuesto, el tener agencias remotas con el sistema de PROADE no se ha implementado, esto se debe a la limitante de no tener licencias del administrador de base de datos y el costo de implementarlo |
| - Elaboración de un Plan de Mantenimiento de equipos computacionales | 100% | Se elabora un mantenimiento preventivo trimestral no solo para CIG, sino también para todos los proyectos de apoyo y gremiales que existen. |
| - Elaboración de un Plan de Adquisición de insumos informáticos | No hay evidencia | Ídem punto 6 |
| - Monitorear el depósito y controlar el stock mínimo de insumos | No hay evidencia | Ídem punto 6 |

Opinión de la Evaluación sobre el componente de Información Referencial y temas inherentes al entorno informático en el cual debe integrarse dicho proyecto y a la sostenibilidad del mismo

# Resumen general

Luego de analizar todos los documentos y comentarios remitidos, es fácilmente identificable que los objetivos en términos de automatización del proyecto de Sistema de Información Referencial que apoya al proyecto de Incentivos de Diagnóstico y Asistencia Técnica no han sido cumplidos en su totalidad, sin embargo, al final del proyecto se ha iniciado un camino adecuado para preparar el entorno tecnológico de CIG para implementar este proyecto a nivel central y nacional.

En cuanto al sistema propia y puntualmente se refiere, si bien se han hecho cambios para lograr cumplir los objetivos de la etapa piloto detallados en la evaluación intermedia, éstos no fueron los suficientes para obtener en un 100 % un sistema adecuado para administrar y controlar los procesos previstos en el Reglamento del Programa de Incentivos abordado. Esto se debió como hemos mencionado anteriormente, a la falta de coordinación entre la unidad ejecutora del programa y la gerencia de informática.

Sistema de Información Referencial

Observando la “Tabla de Control de Automatización del SIR y Seguimiento a Recomendaciones de la Evaluación Intermedia”, y de la lectura de documentos de respaldo (Anexo SIR A) de la automatización del sistema se observan los siguientes puntos resaltantes:

- Se observa en el Anexo SIR A que prácticamente el sistema ha sido re-diseñado en un 50 % durante el periodo de uso del mismo (puntos de categoría 1) y las falencias (llamadas de categoría 4 en el Anexo) también abordadas en ese tiempo, representa un gran volumen de puntos (entre las identificadas en la Evaluación Intermedia y las reuniones con la Empresa Delta). Esto lógicamente, ha tenido un efecto negativo sobre el normal y correcto desempeño del sistema que apoya al proyecto, pues en estos casos se convive con sistemas que generan falencias y al no controlar el correcto y completo estado de los datos para efectuar un saneamiento de la Base de Datos (ver el punto 33 del Anexo SIR A), es posible que el resultado final sea una base de datos inconsistente y descontrolada.

- Muchos puntos del Anexo SIR deben ser tenidos en cuenta y abordados, ya que esta consultoría considera que son importantes y aplicables para el presente proyecto informático. Los puntos mencionados del Anexo SIR son: 68, 82, 83, 84, 85, 88, 91, 95, 120, 121, 127, 134, 150, 165 y 175, donde algunas son mas prioritarias que otras, pero todas deben ser consideradas.

- Un hecho grave, que está previsto en el Reglamento del Programa y no se ha cumplido, es que el sistema haya podido y pueda aprobar Asistencias Técnicas de ICATs, sin el pre-requisito de haber tenido un Diagnóstico que presente previamente el Plan de Desarrollo Empresarial, que sustente y autorice la ejecución de dichas Asistencias Técnicas.

- Otro hecho de igual gravedad es que el sistema haya permitido que se aprueben servicios a ICATs sin la debida firma del convenio, tal como lo establece el Reglamento, a pesar que fueran revisados e indicados por la unidad ejecutora en su oportunidad.

- Se ha continuado con la misma herramienta de desarrollo del sistema y base de datos, de poco conocimiento y uso por parte de profesionales guatemaltecos, aduciendo no tener fondos para la adquisición de bases de datos relacionales para la creación de una aplicación que en el futuro debería ser implementada a nivel nacional. En este punto no han considerado que existen buenas herramientas de bases de datos relacionales de distribución libre, o sea sin costo, y para ambientes Windows, tales como MySQL y MSDE, las cuales operan perfectamente con aplicaciones de amplio conocimiento de los informáticos locales, tales como Visual Basic, .NET o similares.

- No se han abordado puntos recomendados por la Evaluación Intermedia que han sido considerados muy importantes para el éxito de este proyecto. Los puntos referenciados son los siguientes (basado en la numeración del Anexo SIR): 10, 17, 20, 25, 28 (sostenibilidad del sistema), 33, 50 y 58.

- Ha sido débil y merece especial atención los puntos recomendados 22 y 29, que se refieren a la Capacitación y elaboración estratégica de instructivos para el personal que laboraba en el proyecto, en busca de un eficiente desarrollo y control de las actividades y uso de opciones del sistema y el Reglamento del Programa. Creo que en este punto, tal como se observa en el Anexo SIR, la poca relación existente entre el Proyecto y la Gerencia de Informática han contribuido negativamente a una sinergia que busque aunar esfuerzos para el éxito del proyecto. La documentación para usuarios y demás documentación se tenía en la unidad ejecutora, lo que la sinergia no fue la más adecuada entre ambas unidades.

- Si bien, según el punto 24 se han parametrizado las variables configurables del sistema, muchas de ellas son de control y éstas no cumplían con sus cometidos de validación requerido según el reglamento, tal como ya se ha mencionado en los puntos c) y d) de esta sección.

Entorno informático de la Cámara de Industria de Guatemala

Sin bien muchas de las recomendaciones efectuadas en la Evaluación Intermedia del proyecto no eran inherentes al Sistema de Información Referencial, sino al entorno tecnológico en el cual el sistema SIR se debía desempeñar, éstas recomendaciones son de mucha y clara importancia para la sustentabilidad del arraigo y buen funcionamiento presente y futuro del proyecto a nivel central y nacional al que se apuntaba llegar con el mismo. Sin estos elementos, es posible poseer un buen sistema, pero con un entorno débil para la integración del mismo con los otros sistemas de la CIG y otras Instituciones y organizaciones, crecimiento tecnológico en función de los recursos económicos de la CIG, coordinación y refinamiento de la efectividad de la implementación del proyecto, optimización de los recursos computacionales utilizados en la CIG en relación a este proyecto y poseer un plan de contingencia para asegurar el continuo apoyo de la tecnología al proyecto en beneficio del grupo meta de la CIG.

Existe un interesante espacio de mejor tecnológica de CIG que está en función de conseguir el presupuesto adecuado y creemos que este análisis realizado, permite a la Gerencia de Informática contar con un instrumento importante para el logro de sus resultados.

# Análisis de Fortalezas y Debilidades del Programa

En el Marco de la Evaluación Final del Programa, se realizaron Focus Group donde estuvieron presentes los participantes del Programa, MIPyMEs, ICATs, y personal de la UCP, con el fin de determinar las principales de Fortalezas y Debilidades del Programa. En este taller se trató de identificar, por un lado, aquellos elementos positivos que los miembros de la organización identificaron como recursos para alcanzar los objetivos (Fortalezas) y, por otro lado, los elementos, recursos, habilidades, actitudes o técnicas que los miembros de la organización constituyeron barreras para lograr la buena marcha de la organización (Debilidades).

Las MIPyMEs que participaron de este Focus Group son: Droguería Lafimarq, Aura Marina Morales, Sandra Judith Sanchez, Arte y FOCET Publicidad, Marjorie Eugenia Solano, Ronaldo Geremías Matías, Comercial de Insumos, Amilcar Mejía y Cubrecamas Sosa.

Por el lado de las ICAT, participaron Confecciones La Costura Práctica, Bleshoom Cake, Kinal, Cima Consulting, Promotores Santa María, Program S.A., FC Asesoría Integral, CONRECI, INTECAP y Karubal.

Las fortalezas y debilidades del programa que encontraron las MIPyMEs y que surgieron a partir de conclusiones extraídas en el Focus Group se presentan en el siguiente cuadro:

| - FORTALEZAS | - DEBILIDADES |
| --- | --- |
| - El programa brinda la oportunidad de dar otros conocimientos para poder abrir otras pequeñas empresas. - Ayuda al empresario a obtener ingresos desde su casa. - El aporte para la capacitación ha sido básico, le ayuda al empresario a superarse. - Se tuvo la oportunidad de interactuar con otros empresarios, por medio de los programas de capacitación. - Al principio se creía que la CIG era únicamente para las grandes empresas, con este programa se vio que la CIG era para todas las empresas, esto se hizo a través de Proade. - Los pequeños empresarios, se sienten importantes cuando lo invitan a reuniones del Proade en Cámara de Industria. - Brindó la oportunidad de tener muchos centros de capacitación | - Había personas que no podían dar el pago al programa. - Sin el programa ahora, los cursos son más caros. - El programa no apoyó para que las empresas que daban el curso cumplieran con el contenido ofrecido. - Las ICAT vendían los materiales de manera adicional y no estaban contemplados en los incentivos, lo que venía a incrementar el valor del curso. |

Las MIPyMEs sugirieron qué aspectos del programa era necesario se mejoraran:

- Dar mejor los cursos, debido a que muchas veces no se conocía el contenido del curso.

- Con relación a los cursos, las instructoras o los instructores nunca dieron detalle de lo que se daba.

- Dar mayor difusión y publicidad del programa. La prensa en Guatemala, no la miran toda la gente, deberían de poner los anuncios en otros tipos de medios, como emisoras de tipo popular.

- No llego información del programa.

- Que sigan los programas de esto tipo.

- Que se de mayor publicidad a este tipo de programas

En cuanto al impacto que ha tenido el programa sobre las empresas, las MIPyMEs identificaron los siguientes aspectos:

- Gracias al apoyo del programa, se ha diversificado la producción en las empresas, además se ha mejorado la calidad de los productos.

- Se ha mejorado el servicio en las empresas, debido a la capacitación recibida.

- En la oferta de cursos era muy variado y uno podía ver en que se podía capacidad.

- Dio oportunidad de apertura de otra línea de negocio.

Por último, se discutió acerca de la continuidad en la compra de servicios de capacitación y consultoría especializada por parte de las MIPyMEs, las cuales extrajeron las siguientes conclusiones:

- Se piensa seguir capacitándose sin el programa. Las empresas necesitan de ayuda, pero es necesario seguir sin incentivos.

- Es una lástima que ya no este el programa sin incentivos, sin estos los cursos se vuelven más caros, es necesaria la capacitación.

- Sin los incentivos, uno no se puede capacitar.

- Lo bueno de este programa es que se le enseñó a producir de una mejor manera.

- El programa ayudó a despertar las habilidades de los empresarios.

- Se dio una gran oportunidad de desarrollarse.

Respecto de las ICAT, las fortalezas y debilidades del programa que pudieron encontrar a partir de las discusiones en el Focus Group se presentan en el siguiente cuadro:

| - FORTALEZAS | - DEBILIDADES |
| --- | --- |
| - El empresario guatemalteco no tiene cultura de hacer la consultoría, el programa ayudó al empresario a ver otra perspectiva del programa, le dio confianza a los empresarios para invertir en la consultoría. - Proade acorto la brecha entre la oferta y la demanda, no comprometió al empresario guatemalteco, sino que buscó y ayudó a tomar decisiones a los empresarios. - Proade ayudo a los empresarios de pequeñas empresas con los recursos para poder contratar a los consultores. - Constituyó una entrada fácil para el empresario, el riesgo ha sido mucho menor para el empresario. Detrás del programa está la Cámara de Industria, y apoyó mucho que está institución estuviera - Al interior del INTECAP ayudó a simplificar los procesos. Tener la oportunidad de dar una capacitación continua a los empresarios - El programa ayudó mucho a captar más clientes, principalmente por la certificación sino además por el financiamiento que se llevaba. El Proade ayudó a realizar contactos y a incrementarlos. - Permitió hacer alianzas con otras firmas consultoras debido a que el programa le dio credibilidad. - Ayudó a incrementar la demanda del interior de la república. - El subsidio es el gancho para poder ingresar con las empresas. - Había trabajo de red por parte del programa. Promovió mucho la relación entre profesionales. Ayudó a ampliar la oferta de las empresas (networking). - Ayudó a capacitar a las propias ICATs sin costo alguno | - Los anuncios en los periódicos no ayudó a incrementar los clientes. Eran muy pocos anuncios. - La asistencia técnica nunca se promocionó en prensa libre. Solamente salió en la revista de la cámara de industria. - La publicidad corrió a cargo de las empresas consultoras, las cuales tuvieron que invertir dinero. - En el interior se enteraron muy tarde (nov. Del 2005) pues el programa se terminaba en 15 días. No hubo planificación estratégica y mercadeo para los departamentos. - Se hizo alianzas con el Ministerio de Economía y Grupos Gestores y eso atrasó el desarrollo del programa. Se hizo una gestión política. - Gestión Administrativa. Se experimentó demasiado exceso de burocracia en el programa, tanto en el pago y en la prestación de servicios. El momento uno fue cuando estuvo Sandra Rivera, el momento dos fue cuando estuvo Hans Calderón. Cada día era más complicada, Sandra tenía un espíritu de servicio hacia las empresas, con mucho apoyo. Con Hans, las cosas se complicaban, no funcionó la línea con la coordinadora del programa. Hans tomo la decisión de parar los proyectos de la gente afiliada, y los tomo como no afiliados, esto porque necesitaba cubrir una meta. Hubo poca transparencia en los procesos, esto se comunicó a otro nivel, más allá de la coordinación del programa. - Se anunció que ya no había cupo para el programa. Se inscribió y no obtuvo el beneficio del programa. Se clasificó los bonos entre socios y no socios y se indicó que los bonos de los socios ya se había cumplido. - Los formularios debieron ser ligeramente más amigables con las ICAT´s, se consideraron muy burocráticos. - Costaba conseguir citas con la supervisión. Si no había supervisión no había pago. - Casi no hubo supervisión en los cursos. - Faltó conocer el programa, no hubo capacitación de cómo ingresar y hacer el programa. - A partir de noviembre del año pasado hay atraso en los pagos. - No hubo asistencia del FIT. - Procesos para los empresarios y las ICATs muy complicados. - Nunca se tuvo retroalimentación de las supervisiones. Sólo se llegaba a ver que se entregaba el informe al empresario. - El reintegro del 15% del programa afectaba la rentabilidad de la ICAT |

A nivel de recomendaciones para el Programa, las ICAT sostuvieron que:

- Hay que hacer formularios con objetivos, con cierto margen de tolerancia.

- Hay que simplificar los formularios y el papeleo

- El programa como ICATs tenía gente muy talentosa, pero no se escucho a los consultores por parte de la coordinación. Hubo algo al inicio del programa.

- Se debe mejorar la parte mercadológica.

- Mejorar la parte tecnológica del programa.

- Apoyar una línea a futuro para creación de nuevos negocios.

- Realizar programas de desarrollo con enfoque de género.

- Deben de definir la cobertura para el programa, debido a que no estuvo clara la política para el interior.

- No cambiar las reglas del juego en el programa. Se hablo de una tasa superior a la que se estuviera dejando en el programa.

- El programa debería seguir, pero bajo otro enfoque.

- Evaluar la capacidad interna de la CIG para atender un programa como este.

- Hay que estandarizar los procesos. Debido a que no hubo diagnósticos.

- El programa no hizo click con la Junta Directiva de la CIG.

- Había mucha distancia entre la coordinación del programa y el resto de ejecutivos del programa

Cuando se preguntó a las ICAT qué se podría hacer para contribuir a la sostenibilidad del Programa, estas dieron las siguientes opiniones:

- Hay que buscar alianzas con el Ministerio de Economía. Hay que sistematizarlo.

- INTECAP. Se busca un modelo con centros colaboradores (AGG, Cámara de Comercio).

- Hay que buscar financiamiento para estos tipos de programas, principalmente con la iniciativa privada.

- Hay que crear una comisión para presentar un nuevo enfoque de administración de servicios empresariales. Esta comisión debe de ser realizado por empresarios.

- Se debe de buscar la sostenibilidad del programa mediante inversión por parte del Gobierno Central, principalmente del Vice-Ministerio de la MIPyME.

- La CIG debería de tener un rol más activo para impulsar el programa.

- Que en la CIG se instale una comisión o persona que gestione ante las instituciones públicas fondos para la sostenibilidad y conseguir recursos para que siga el programa.

Otro tema tratado en el Focus Group fue el cambio de su relación con las empresas, donde las instituciones oferentes opinaron de la siguiente manera:

- La relación con el cliente se malacostumbró, se bajaron los costos.

- Se incorporó nuevos clientes. Se amplió cartera.

- Se desarrolló la cartera mediante la amistad y por lo tanto se fidelizaron, mediante el precio.

- Se incrementó el número de empresas interesadas en capacitación, mediante el subsidio que se dió. El mercado decreció desde que ya no permaneció los bonos.

- Se diversificó nuestra oferta, a pesar de ya no estar con los bonos. Se generó más expectativas.

También coincidieron en que desde que terminó el programa, todas pudieron mantener su mayor cartera de clientes.

De la participación del personal de la UCP en Focus Group surgen las siguientes fortalezas y debilidades del programa identificadas como primordiales.

Consideramos que vale marcar que al hablar de las fortalezas y debilidades de la UCP nos estamos refiriendo al desempeño de todo equipo de trabajo de la Unidad Coordinadora del Programa y su interrelación, teniendo en cuenta los diferentes cargos que implican diferentes responsabilidades, tal como se indica en el apartado Funcionamiento del Programa, sección A y sección B: Organización y Equipo de Trabajo respectivamente.

| FORTALEZAS | DEBILIDADES |
| --- | --- |
| - Se tenía un equipo integrado, se trabajaba en armonía, y mediante este equipo de trabajo se logró incrementar la oferta de servicios. - Había disponibilidad de varios temas para las MIPyMEs (oferta variada). - Lo importante del proyecto fue como se beneficio mucha gente, principalmente la gente sencilla. La gente tuvo motivación y fue importante ver como se desarrollaba la misma. - Para muchas empresas hubo un cambio de cultura hacia la consultoría. A la gente le cambio la perspectiva sobre los consultores, pues eran mal visto antes de conocer el programa. Los empresarios agradecen al BID por la ayuda aportada. Los empresarios quieren que programas como este tipo continúen. - Varias ICATs crecieron por medio del programa. - Hubieron varios casos de empresas que se vieron crecer por los aportes del programa. Estaban pequeñas y ahora ya son medianas empresas, con una oferta de productos más diversificada. - Era muy gratificante ver que lo que se hacia daba sus frutos. Esto dio como resultado una motivación para hacer que se incrementara las ofertas de las ICATs. - Las personas se mostraron muy animadas por el apoyo mostrado por el programa. El proyecto fue un gran apoyo para los microempresarios (área de capacitación). - Los empresarios estaban muy satisfechos por el servicio brindado por el programa. - La gente estaba muy agradecida porque no habían visto en Guatemala un programa similar (comentario de los microempresarios). - Se hicieron alianzas con otros proyectos, como el de la Unión Europea, BID y otros. - Se crearon, herramientas para las MIPyMEs, las cuáles tuvieron impacto entre los empresarios, el programa fue más allá de dar una simple asistencia técnica. - El programa tuvo una buena coordinación en la entrega de bonos, así como un buen servicio prestado para los empresarios. - Se tuvieron reuniones de coordinación con todo el equipo, lo cual fue muy positivo para el programa. - Los mecanismos de comunicación fueron en un 80% eficiente. | - Que a nivel de equipo debió ser más importante, hubieron cosas que no se trataban conjuntamente. No se transmitió el perfil de puestos y responsabilidades para los involucrados en la UCP. No se sabía lo que se esperaba de cada uno de las personas que trabajaban en el programa. - No hubo consensos en las actividades que se hacían en el programa, muchas veces se hablaba que las actividades se deberían de hacer conforme lo escrito, pero esto no se llevaba a cabo. No se hizo una revisión constante y periódica del manual de procedimientos. - La actividad final, le afecto al programa. Se hizo programación que no se cumplió, además hubo ICATs que ofertaron cursos que no estaban registradas. - Hubo compromisos que se pactaron para muy poco tiempo. Esto provocó que hubiera descontrol del programa. - Hubo presión por cumplimento de metas y eso descontrolo el programa. - Por la presión de metas, creció demasiado el trabajo y se empezó a obviar el tema de control y supervisión. - Por cumplimiento de las metas no se pudo revisar todo con un grado de detalle minucioso. - Se necesitaban controles más estrictos para las empresas y las personas. - Las ICATs pasaron mal la información hacia los beneficiarios. Se les informó, pero no se les sancionó. - Varios empresarios se quisieron aprovechar el programa. Unos empresarios amenazaron al personal del programa por que no calificaban. - Se deben de hacer mecanismos más coherentes de comunicación. - La CIG de debió interesar más en el proyecto. - Existió cierta limitación en los recursos para contrapartida. - Hubo una ruptura entre lo que se negoció y lo que se ejecutó. |

Durante el Focus Group los miembros de la UCP discutieron sobre las recomendaciones a tener en cuenta para mejorar el funcionamiento del programa.

- Colocar una partida para capacitación del personal. El personal actualmente no se capacitó,

- No comprometerse a lo que no se va a cumplir,

- La contratación de consultoría internacional debe ser mejor negociada,

- Mejor comunicación,

- Se debe de internalizar los programas hacia adentro de las instituciones,

- Que cada proyecto tenga un administrador que se dedique al 100% al proyecto y que otra persona se dedique a conseguir fondos,

- Controles más estrictos para la entrega de incentivos tanto de AT como de CE. Se deben de tener parámetros más estrictos sobre la documentación que se pedirá a las empresas,

- Se debe tener más apertura por parte del programa,

- Que exista una coordinación específica para el programa,

- Que la CIG tome la gerencia de proyectos, que se involucre más,

- Que se de una mayor comunicación del programa,

- Hubiese sido primordial el cumplimento de la CIG con el proyecto,

- La información del curso y de los requisitos, se vieran bien que fueran las correctas.

Lecciones aprendidas

- Que se debe de contar con mayor personal para este tipo de programas

- Que se hace necesario que la persona que este a cargo de la coordinación se dedique exclusivamente al programa y no a otras actividades de la CIG.

La opinión del personal de la UCP acerca de la forma de lograr la sostenibilidad de programas orientados a promover el desarrollo y la competitividad de las MIPyMEs fue la siguiente:

- Conseguir recursos para que este tipo de programas continúe.

- Todo lo que es gratis se hace fiesta, sería bueno saber muy bien la idea a las ICATs para que estas aporten una cuota que permita la sostenibilidad del mismo.

- Buscar fondos de otros países, principalmente con las instituciones internacionales.

- Los empresarios tienen la costumbre ahora de seguir pagando el tema de la capacitación.

- Cobrar cierta cantidad para crear un fondo, tanto a las ICAT´s como a los empresarios para continuar con el proyecto.

- Se podría hacer que de acuerdo a la capacidad de la empresa, se cobrara de acuerdo a esto.

# Desempeño de Cámara de Industria

  - Diseño y Ejecución de Actividades

Cámara de Industria de Guatemala, a través de un convenio firmado con el BID, se encarga de co-financiar y gestionar el Programa de Administración de Bonos para la Asistencia Técnica y Capacitación y Fortalecimiento Institucional, para lo cual cuenta con la colaboración del banco interamericano de desarrollo (BID) a través del fondo multilateral de inversiones (FOMIN).

Para llevar a cabo sus actividades, CIG actúa como una instancia de segundo piso y asigna personal de apoyo a la UCP en las áreas de Gerencia de Finanzas y Administración, Área de Marketing, Gerencia de Comunicaciones, Asesoría Jurídica, y otros servicios de la CIG. Siendo el Comité Consultivo el órgano de dirección del Programa, el cual está integrado por representantes de la CIG y del BID.

Dentro de la CIG funciona la Unidad Coordinadora integrada por: Coordinación del Programa, Sub-coordinación Técnica, Asesor de Negocios, Responsable de Informática (con funciones dentro de CIG), dos Ejecutivos de Ventanilla, Asistente de Comunicaciones, Supervisor de Servicios, una Secretaria, y personal de apoyo de la CIG asignado directamente a las actividades del Programa, como ser de la Gerencia de Finanzas y Administración, Gerencia de Comunicaciones, Asesoría Jurídica, y otros servicios de la CIG.

Las actividades que la CIG lleva a cabo, a través de la Unidad Ejecutora, relacionadas con el Programa consisten en emitir las normas de gestión del Programa, financiar las actividades del Programa, acreditar las ICAT, aprobar los SDE que serán subvencionados por el Programa, distribuir información sobre la oferta y demanda de SDE, emitir, entregar y rescatar Incentivos de Servicios de Desarrollo Empresarial y por último evaluar, monitorear, supervisar y gestionar las actividades del Programa de acuerdo a las mejores prácticas

Entre los aspectos favorables que posee CIG se debe citar la alta llegada que tiene al sector empresarial por el hecho de ser un representante de dicho sector. En este sentido CIG se ha propuesto desde su constitución en 1959 promover el desarrollo del sector industrial del país, facilitándoles a los empresarios servicios adecuados a sus necesidades e impulsando un clima propicio para su fortalecimiento, con responsabilidad hacia la sociedad guatemalteca. Adicionalmente, ha sabido llevar adelante satisfactoriamente la relación con el Comité Consultivo y la UCP, logrando una correcta coordinación de las actividades y ha cumplido en tiempo y forma con sus funciones específicas en el marco del Programa.

Por todo esto se puede concluir que el diseño y ejecución de actividades de CIG, ha sido adecuado.

  - Gestión Financiera y Administrativa

Sobre la gestión administrativa de CIG, se debe decir que, para cada empresa aspirante a recibir el co-financiamiento de los servicios ofrecidos a las MIPyMEs: cursos de capacitación externa, diagnósticos integrales, asistencia técnica, capacitación en planta, y acción colectiva cuenta con documentación de todos los procedimientos involucrados con las MIPyMEs y el Programa, desde el diagnóstico, las solicitudes, los convenios, los informes de avance y final, etc., lo que permite tener un control constante y fidedigno de todo lo llevado a cabo hasta el momento.

De igual forma, se lleva un registro financiero completamente actualizado, lo que permite cumplir con las obligaciones contraídas con el FOMIN en cuanto a presentación de información y rendición de cuentas.

No obstante, se debe dejar constancia de que diversas recomendaciones realizadas por los consultores en la Evaluación Intermedia sobre el Componente de Información Referencial no pudieron cumplirse por parte de CIG, generando costos en la gestión administrativa y financiera.

Estas recomendaciones se pueden resumir en las siguientes:

- No se logró migrar la información de la base de datos a una base de datos relacional, ni migrar los programas hacia una herramienta conocida en la región.

- No se cuenta con un Plan de Informática 2004-2005.

- La Gerencia informática no tuvo un rol gerencial.

- No hay evidencia de que de haya desarrollado un monitoreo permanente de todas las actividades planificadas que estén en ejecución.

- No se desarrolló un nuevo Sistema de Gestión Administrativa, Financiera-Contable y de Socios de la Cámara de Industria de Guatemala.

- No se adoptó la misma herramienta homogénea para el desarrollo de aplicaciones nuevas.

- No se adecuaron los sistemas actuales y futuros de manera que estén integrados y se afecten en tiempo real.

- No existe documentación de todos los elementos del espectro informático con la misma metodología definida por y para la Institución.

- No existe un listado en el sistema de cursos que estén viables en determinado período de tiempo y cuales han rescatado incentivos.

- No existe una conexión con otros sistema de manera on-line

- No se realizó una encuesta de conocimientos informáticos a los usuarios y elaborar un Plan de Capacitación informática

Desde el punto de vista del grupo meta del Proade, en las entrevistas y encuestas, los empresarios y los consultores han manifestado su satisfacción respecto de la atención recibida en CIG, esto se verifica por el hecho de que la mayoría de los oferentes muestran intenciones de continuar realizando consultorías o capacitación para el programa. Siendo los más interesados en este sentido los oferentes en estado de alta. El 52.5% de los consultores mostraron interés en continuar realizando cursos/consultorías con Proade, el 35% contentó que es posible que continúe brindando dichos servicios, el 5% no lo sabe y el 7.5% no cree que continúe ofreciendo cursos o consultorías a las MIPyMEs.

Con respecto a los empresas, el trámite para participar del programa le resultó sencillo para el 41.5% de las MIPyMEs que estuvieron interesadas en ser beneficiarias y el 8.1% consideró que el trámite no fue sencillo pero tampoco complicado. Por parte de las ICAT, no creen en general que es difícil la inscripción en el Programa, ya que el 50% dice que el trámite para el registro fue “sencillo” y el 40% que “no fue sencillo, pero tampoco complicado”, mientras que sólo para el 5% de las ICAT fue “complicado”.

Todos estos hechos indican que CIG tiene una alta capacidad de gestión tanto financiera como administrativa y que la vuelca en la ejecución del Programa, aunque seria necesario fortalecer el sistema de información, primero unificando los sistemas con lo que cuenta (o estableciendo un sistema nuevo) e incrementando las prestaciones del mismo.

  - Seguimiento de Actividades y Control de Calidad

Una de las funciones de CIG es evaluar, monitorear, supervisar y gestionar las actividades del Programa de acuerdo a las mejores prácticas. Esta función es llevada a cabo mediante la visita directa de un representante a la empresa que está tomando los servicios. La visita consiste en una reunión y entrevista con el empresario en orden de identificar los hechos más relevantes en cuanto a su relación con el asesor y al nivel de ejecución de actividades en relación con lo planificado. También se realizan visitas a los lugares donde se dictan los cursos con el fin de constatar que las horas consignadas a los mismos se estén ejecutando en la cantidad y en la forma prevista.

En cuanto al control de calidad, CIG implementó un Estudio de Satisfacción de Empresas Usuarias y oferentes con el fin de relevar la opinión que los usuarios tienen del Programa en general y, específicamente, de los servicios y oferentes. De esta forma, se puede tener acceso a información que puede permitir corregir desviaciones del Programa y / o tomar decisiones que incrementen la eficiencia del mismo.

Al respecto, es necesario dejar constancia de que, a pesar de contar con una sistema de supervisión adecuadamente diseñado, la implementación del mismos, especialmente en el último período de ejecución del Programa no fue eficiente, ya que ciertas actividades de seguimiento realizadas por CIG, en muchos casos no se llevaron a cabo respetando el esquema de supervisión vigente en el Reglamento, sino que consistieron en supervisiones telefónicas o supervisión a posteriori, es decir, en algunos casos que no se supervisaban los servicios co-financiados de forma presencial y en otros no se supervisaron durante su ejecución sino una vez finalizados los mismos. Esto, por un lado, no permite tener un absoluto control de la calidad de los servicios, controlando que lo consignado en el Plan de Desarrollo Empresarial se esté realizando de la forma prevista, controlando que se cumpla las actividades previstas, con la cantidad de horas totales y con la distribución de horas por actividades, días y lugar previstos. Y por otro lado, no permite corregir desviaciones del Plan de Desarrollo Empresarial.

Por otro lado, también durante el último período de ejecución del programa, se abandonó la necesidad de realizar diagnósticos como condición previa para el acceso a incentivos de asistencia técnica, sin previa modificación en el Reglamento, con lo cual se aprobaron muchos co-financiamiento de servicios sin un criterio estricto, concreto y objetivo.

La recomendación usual para implementar un sistema de supervisión para este tipo de programas es simplemente mediante las siguientes herramientas: (i) la determinación con exactitud del Plan de Desarrollo Empresarial, de común acuerdo entre empresario y consultor, en donde se determine qué actividades se van a realizar con la cantidad de horas que implicará cada una de ellas, en qué días y horarios se realizarán cada una de ellas y en qué lugar, (ii) el uso de una planilla de seguimiento, en la cual figura el detalle de las actividades (con todos los aspectos consignados anteriormente) y que contiene una sección para la fecha de realización efectiva de cada una de las actividades y para la firma del empresario y del consultor; esta planilla deberá estar siempre en poder del empresario. De esta forma, el supervisor puede realizar el seguimiento de actividades de una forma muy simple: En cuanto lo desee se hace presente en la empresa y le exige al empresario la planilla de seguimiento, con ella constata que se esté siguiendo lo previsto en el Plan de Desarrollo Empresarial. Las infracciones surgirán si el empresario no posee la planilla, si no están consignadas las firmas de forma adecuada, si las actividades, fechas u horarios no se ajustan a los previstos, etc.

Lo interesante de este sistema es que permite realizar un seguimiento continuo de la ejecución del Plan, con una dedicación parcial del supervisor y con la participación directa del empresario.

Al mismo tiempo, hubo una deficiencia en la acreditación de ICATs, por un lado, el principal hecho que se encontró es que no se habilitó de la forma prevista en la documentación reglamentaria del programa a las ICAT interesadas en prestar servicios en el marco del programa. El Manual de Procedimientos para la Gestión de la Relación con la Oferta (ICAT) indica en la sección 4.3 – Procedimiento de Registro de ICAT, que se debe firmar un Acuerdo de Colaboración entre la ICAT y CIG como requisito para la prestación de servicios en el Proade. En la práctica, se verificó la existencia de ciertas ICATs activas, que rescataron incentivos, con las cuales CIG no tenía acuerdo de colaboración firmado, aunque las ICAT presentaron toda la documentación correspondiente.

Otro aspecto importante relacionado con el seguimiento del Proade por parte de CIG es tener en cuenta que esta institución carece de un sistema de auditoria interna. Por lo tanto no tiene un control permanente sobre el nivel de cumplimiento de los requisitos y procedimientos del Proade. Esto dificulta la corrección de los errores o alteraciones que pueden surgir en el transcurso de la ejecución de las actividades en el marco del programa respecto de los requisitos y procedimientos establecidos en la documentación reglamentaria del mismo. Así, muchas falencias se ponen al descubierto cuando los errores o divergencias han dado lugar a consecuencias de considerable magnitud. Esto retrasa las correcciones e incrementa el impacto de las desviaciones.

Otra consecuencia que se deriva de la falta de auditoria interna es que se debe esperar a la auditoria externa para verificar el cumplimiento de los controles establecidos, generando una pérdida de tiempo de respuesta ante posibles falencias del programa, las que se agravarán con el correr del tiempo, haciendo que el costo de corregir las desviaciones del Proade sea mayor.

También se justifica que CIG cuente con auditoria interna porque evitaría que no se tenga la documentación requerida en cualquier momento del tiempo para rendir cuentas ante el BID, ya que la auditoria externa se realiza esporádicamente y con un menor grado de detalle.

  - Conclusión

La principal conclusión que se extrae respecto del desempeño de CIG es que por ser representante del sector privado empresarial, tiene una alta capacidad de gestión y de llegada al grupo meta, habilidades que ha puesto en práctica en el marco del presente Programa. Asimismo, se recomienda que:

- Se reforzara el sistema de seguimiento y supervisión, en busca de realizar un control en tiempo real involucrando la participación y responsabilidad del empresario, lo que a su vez, fomentaría el hábito de seguimiento del mismo empresario, dejándole herramientas que le permitan hacerlo cuando el Programa haya finalizado su ejecución

- Implementar un sistema de auditoria interna capaz de controlar y corregir a tiempo posibles desviaciones de los procedimientos y requisitos establecidos en el Reglamento del Proade, evitando de esta manera los impactos negativos en los resultados del Programa.

# Conclusiones

Como primera conclusión es necesario resaltar que las recomendaciones de la Evaluación Intermedia han sido incorporadas por CIG de forma parcial, en donde principalmente se avanzó sobre:

- La búsqueda de oferentes de SDE a condiciones de mercado, llegando al momento de cierre del programa a registrar a 186 ICATs.

- La interrelación entre el Proade y el INTECAP.

- La formación y ejecución de funciones del Comité de Coordinación interno del Programa.

No obstante, ciertas recomendaciones de suma importancia no fueron considerabas en su totalidad, lo que generó efectos negativos en el desempeño del Programa, entre las más importantes, vale mencionar que:

- No se terciarizó la supervisión en una persona que se especialice en ese tema. Adicionalmente, se implementaron prácticas de supervisión ineficientes, como la supervisión telefónica, la supervisión programada y no sorpresiva y la supervisión a posteriori de finalizado el servicio.

- Se realizó cierta actualización y adecuación del software de manera parcial, tal como se detalla en la Sección de análisis del sistema de información. Aún continúan pendientes las adecuaciones relacionadas con las validaciones y controles, la integridad referencial, la actualización de manuales del sistema, etc., los cuales fueron solicitados a la Gerencia de Informática de la Cámara, ya que el Programa no contaba con fondos para el pago de los mismos a la empresa Delta. No existe evidencia de que esos manuales fueran solicitados y negociados con la empresa desarrolladora del sistema de información para su elaboración conjuntamente. Se pudo establecer que existió descoordinación entre la Unidad Coordinadora y la Gerencia de Informática de la CIG.

- La auditoria externa no revisó a profundidad el cumplimiento de normas del PROADE en relación a la aprobación, ejecución y pago de incentivos. Debido a que CIG no cuenta con auditoria interna que le permita detectar a tiempo posibles desviaciones e implementar las correcciones necesarias, este aspecto de una auditoria externa integral resulta vital. El dictamen de los auditores externos es muy deficiente, dando por cumplido controles que no lo estaban.

- No se implementó un sistema de premios y castigos objetivo, que implique sanciones a ICAT y empresas que incumplan con el Manual de Gestión del Programa.

- No se logró agilizar los pagos por parte de la CIG a las ICAT que presenten Incentivos para el rescate.

En cuanto al desempeño global del Programa, las conclusiones de la evaluación final son las siguientes:

- La ejecución de actividades y el cumplimiento de metas ha sido satisfactorio habiendo ejecutado casi la totalidad del presupuesto previsto. Se atendió a 5,000 empresas (588% de cumplimiento de meta), se pagaron 12,441 incentivos de capacitación externa (91% de cumplimiento de meta) y se pagaron 811 incentivos de consultoría especializada (95% de cumplimiento de meta).

- El impacto sobre el grupo meta ha sido considerable:

    - En cuanto a los oferentes de SDE, casi la totalidad ha declarado que sus ingresos y ganancias se incrementaron gracias a la intervención del Programa y que ha sido necesario contratar más personal técnico para atender el incremento de la demanda.

    - Por su parte, más de la mitad de las empresas participantes han incrementado su competitividad, especialmente las de tamaño relativo (microempresas). Además, entre un tercio y la mitad de los empresarios han declarado que sus ventas se incrementaron gracias a la intervención del Programa y más del 60% manifestaron que sus ingresos y ganancias se incrementaron luego de recibir los servicios. A largo plazo, a partir de la experiencia del programa se ha logrado que un número importante de empresas esté dispuesta a continuar contratando servicios de consultoría a condiciones de mercado y sin subsidio, lo que constituye un gran avance para el desarrollo del mercado de SDE para MIPyMEs.

- El nivel de satisfacción de los usuarios con el Programa es aceptable. En general, los empresarios consideran que el trámite de acceso es relativamente sencillo y se muestran muy satisfechos con los servicios recibidos. Por su parte, los oferentes, la mitad considera que el trámite de inscripción fue sencillo aunque no se manifestaron tan conformes con el trámite de pago, el que, según declararon, demora demasiado tiempo.

- Respecto del desarrollo de un mercado de SDE para MIPyME competitivo, el Programa ha contribuido significativamente en diversos aspectos, tales como:

    - El crecimiento de los oferentes orientados al sector, el desarrollo de productos específicos para MIPyMEs y, tal como se ha relevado, el alto interés en continuar prestando servicios la sector una vez finalizado el programa;

    - La reducción de la dispersión de los precios de los SDE, gracias, principalmente, a los esfuerzos por transparentar el mercado a través del sistema de información referencial;

    - La disminución del precio promedio de los SDE. Para el caso de la capacitación externa, el precio por hora se redujo de US$ 5 al inicio del Programa a algo mas de US$ 2 en el 2006, precio similar a estándares internacionales. Para el caso de la capacitación en planta, el costo por hora se redujo de US$ 40 a US$ 20, los diagnósticos de US$ 38 en 2002 a US$ 12 en 2006 y las asistencias técnicas de US$ 38 en 2002 a US$ 35.

- En cuanto al sistema de información, si bien se tomaron en consideración ciertas recomendaciones de la evaluación intermedia (lo que incremento la eficiencia y utilidad del sistema informático, tato en lo relativo a la administración del Proade, como a la provisión de información referencial a usuarios y beneficiarios), el sistema aún presenta deficiencias que fueron identificadas en la evaluación intermedia y no han sido corregidas, especialmente relacionadas con que no ejerce ciertos controles establecidos en los reglamentos. Estos controles y procesos, así como las validaciones del sistema de información denotó falta de coordinación interna entre la unidad Coordinadora del programa y la gerencia de informática, debido a que fueron únicamente supervisadas y dirigidas por la coordinación del programa.

- CIG tiene una alta capacidad de gestión tanto financiera como administrativa, que la vuelca en la ejecución del Programa, aunque existieron ciertas deficiencias en aspectos tales como:

    - El sistema de información referencial. Si bien Cámara de Industria de Guatemala reconoce la importancia real al sistema de información referencial, no se le realizaron las adecuaciones necesarias en su totalidad.

    - El sistema de supervisión in situ de los servicios.

    - La Auditoria Interna. CIG carece de este sistema, por lo que no tiene un control permanente sobre el nivel de cumplimiento de los requisitos y procedimientos del Programa, lo que dificulta la detección y corrección oportuna de errores o alteraciones que pueden surgir en el transcurso de la ejecución de las actividades. A su vez, esta falencia hace que sea necesario esperar a la auditoria externa para verificar el cumplimiento de los controles establecidos, generando una pérdida de tiempo de respuesta.

    - La Importancia de los diagnósticos. En un momento determinado se abandonó la necesidad de realizar diagnósticos como condición previa para el acceso a incentivos de asistencia técnica, sin previa modificación en el Reglamento, con lo cual se aprobaron muchos co-financiamiento de servicios sin un criterio estricto, concreto y objetivo.

    - El sistema de acreditación de oferentes como mecanismo de control de calidad y de señalización de mercado. A partir de cierto momento, se modificó de hecho la acreditación de ICATs (sin cambio en las normas del PROADE), habilitándolas a prestar servicios sin la necesidad de la firma de un convenio con CIG, lo que reduce significativamente las responsabilidades de la ICAT ante el programa, incrementado el riesgo de que se presenten desviaciones.

- Con respecto a la sostenibilidad, desde el punto de vista del mercado de SDE y de los resultados obtenidos por el Proade, las perspectivas son muy altas lo que se manifiesta por el incremento de los ingresos y ventas de los oferentes, por el interés que éstos han mostrado a continuar ofreciendo servicios al grupo meta una vez finalizado el programa, por la buena experiencia de los beneficiarios en la contratación de SDE, lo que les permitió, tal como ellos mismos lo manifestaron, incrementar sus ingresos y ganancias y, finalmente, por el interés que las MIPyMEs han mostrado en continuar contratando SDE asumiendo al totalidad de la inversión necesario.

Desde el punto de vista de la provisión de Bienes Públicos y la consolidación de CIG como instancia de segundo piso en la ejecución de políticas públicas se recomienda una participación más activa del organismo ejecutor con el propósito de garantizar la sostenibilidad dado que existen buenas oportunidades para hacerlo. CIG, aún cuando sería necesario que se fortaleciera en ciertos aspectos, cuenta con una buena capacidad como ejecutor de segundo piso, lo que podría ser de suma utilidad para diversos organismos e iniciativas públicas, tales como la Política MIPyME que actualmente ejecuta el Viceministerio de la MIPyME, el Programa Nacional de Competitividad y el INTECAP.

# Lecciones Aprendidas

Las lecciones aprendidas a partir de la ejecución del Proade que pueden resultar de utilidad para el diseño, implementación, ejecución y evaluación de programas similares son:

- Este tipo de programas constituyen un importante instrumento para incrementar la competitividad de un importante sector productivo del país, las MIPyMEs, mediante la facilitación del acceso de empresarios, especialmente los de menor tamaño relativo, a SDE de calidad y adecuados a sus necesidades, lo que resulta vital en vistas al DR-CAFTA. Al mismo tiempo, los esquemas de incentivos de este tipo (subsidios directos y parciales a la demanda) minimizan las posibilidades de fraude a la vez que maximizan el impacto de las actividades al llegar a un número muy importante de empresas, trabajadores y familiares. Por otra parte, por estos mismos instrumentos, se convierten en motores de desarrollo del mercado de SDE para MIPyMEs gracias a la implementación de microreformas que permiten cambiar la percepción tanto de los empresarios respecto de los servicios y oferentes como de los propios oferentes respecto de su capacidad de atender a MIPyMEs y de la capacidad de éstas para hacer frente a la inversión que implican estos servicios. Las características de estas microreformas hacen que los cambios estructurales lleven tiempo, pero garantiza los efectos a mediano y largo plazo porque consisten en la reforma de fondo.

- Es muy relevante la utilización de un sistema de administración del programa (sistema de información o software) con prestaciones estrictas y diseñadas a medida del programa. Un software de este tipo tiene diversas funciones en el marco de un Programa como éste, por un lado, al automatizar los procedimientos, se convierte en un rector de los manuales y reglamentos del programa, evitando al discrecionalidad y obligando a cumplir con los requisitos necesarios, y, por otro lado, es una herramienta que ante todo debe proveer información útil, simple, oportuna, para lo cual es necesario que cuente con un sistema de reportes que puedan servir a la unidad ejecutora, a los usuarios, al organismo financiador, a otras instituciones o entidades, etc.

- Es vital el conocimiento de la documentación reglamentaria de este tipo de programas y el respeto por la misma ya que cada condicionamiento y proceso está diseñado de forma tal de minimizar los incentivos que existen en el primer piso por desviarse de la normativa, incentivos que surgen a partir del subsidio establecido en el programa.

- Es necesario que la Agencia Ejecutora de este tipo de programas cuente con un sistema de Auditoria Interna, lo que reportea una serie de beneficios, tales como, (i) Para el mismo programa y para la unidad coordinadora, les permite conocer de forma temprana el nivel de concreción de los riesgos implicados para poder tomar decisiones oportunas, minimizando el impacto de los mismos y enviando una señal clara a los usuarios sobre el nivel de control, y (ii) al organismo financiador le permite delegar las actividades de control de procedimientos y del cumplimiento de formatos en ese departamento, lo que simplifica significativamente las actividades de la auditoria externa, la que, en tal caso, se debe limitar a verificar el cumplimiento de las actividades de la auditoria interna.

- El sistema de supervisión debe reunir una serie de características particulares, tales como (i) ser ejecutado por una institución independiente de la agencia ejecutora, como mecanismo objetivo de verificación del cumplimiento de la normativa del programa, no sólo por parte de usuarios y beneficiarios sino también por parte de la unidad coordinadora, (ii) debe prever la visita sorpresa a usuarios, oferentes y servicios para verificar el cumplimiento de lo previamente aprobado, (iii) debe contar con instrumentos objetivos para la verificación de la veracidad de la información, como por ejemplo, la planilla de control de actividades, y finalmente (iv) se debe prever y aplicar un sistema de sanción o reglamento de faltas de las ICAT y empresas que infrinjan el reglamento, lo que, además de castigar a los infractores, envía una señal clara al mercado sobre la rigurosidad y seriedad del programa.

- Es necesario contar con un sistema de seguimiento del PROADE implementado por parte de CIG basado en un sistema de auditoria interna, con el fin de garantizar un control permanente sobre el nivel de cumplimiento de los requisitos y procedimientos del Proade. De esta forma será posible adoptar mecanismos de corrección de los errores o divergencias que surjan en el transcurso del programa, con lo cual se evitan consecuencias e impactos negativos de considerable magnitud.

Anexo A

Anexo SIR ()

Con base a las recomendaciones de la Evaluación Intermedia se llevó a cabo una reunión en la cual se obtuvo como resultado el siguiente informe.

Revisión de la evaluación del Sistema de Información Referencial

Se clasificaron las observaciones en las siguientes categorías:

- Mantenimiento Evolutivo: son nuevos requerimientos no contemplados en el alcance original

- Mantenimiento Operativo: son requerimientos que surgen como parte de la operación cotidiana del sistema

- Problema de diseño: aspecto que se debió considerar en el diseño conceptual, o en la normativa o en el sistema

- Problema de programación: requerimientos que no fueron cubiertos al programar el sistema.

Se agregó una columna al listado original para numerar las observaciones e indicar la categoría. Las categorías que se marcan con un asterisco (*) indican que hay diferencia de criterio entre el equipo que ha realizado la revisión (Katia Saravia por CIG, Arturo Martínez por SEMA y Vladimir González por Delta)

| Opción del sistema | Estado actual | Controles | # / Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo de Departamentos y Municipios | Existe y Funciona | - Integridad referencial de datos - Duplicación de códigos y descripciones - Que muestre la información en orden alfabético. | 1 / 4 2 / 4 3 / 4 |
| Catálogo de Áreas de actividad | Existe y Funciona | - Integridad referencial de datos - Duplicación de códigos y descripciones - Que muestre la información en orden alfabético. | 4 / 4 5 / 4 6 / 4 |
| Catálogo de Sectores | Existe y Funciona | - Integridad referencial de datos - Duplicación de códigos y descripciones - Que muestre la información en orden alfabético. | 7 / 4 8 / 4 9 / 4 |
| Catálogo de Tipos de cargo | Existe y Funciona | - Integridad referencial de datos - Duplicación de códigos y descripciones - Que muestre la información en orden alfabético. | 10 / 4 11 / 4 12 / 4 |
| Catálogo de Fuentes de Financiamiento | Existe y Funciona, no proporciona automatización. | - Integridad referencial de datos - Duplicación de códigos y descripciones - La proporción del financiamiento sólo sirve para efectuar el reporte de Costeo, pero NO como una herramienta de validación de datos. - La cantidad de Incentivos a entregarse por año NO se utiliza para controlar que llegue hasta ese límite de manera automática | 13 / 4 14 / 4 15 / 3 * 16 / 1 |
| Catálogo de Tipos de ICAT | Existe y Funciona pero no proporciona controles de validaciones necesarios | - Integridad referencial de datos - Duplicación de códigos y descripciones - Falta un botón que lleve automáticamente a los Cursos u otro SDE activos, otro botón para lo histórico y otro para lo planificado a corto plazo. - No debe permitirse que hayan registros en blanco de ICAT, actualmente los hay. | 17 / 4 18 / 4 19 / 1 20 / 4 |
| Catálogo de ICAT Identificación de la ICAT – Datos Generales | Existe y Funciona | - No debe permitir que mas de una ICAT tenga el mismo número de NIT. | 21 / 4 |
| Catálogo de ICAT Identificación de la ICAT – Datos Específicos | Existe y Funciona pero no proporciona controles de validaciones necesarios | - Debe exigir que se especifiquen los datos Ventas Anuales y Valor de Activos - No debe permitir registros completos en blanco - Debe exigir al menos un tipo de Empresa Meta - Debe indicar al menos un tipo de cobertura - Debe exigir que Número de empleados fijos sea mayor que cero. - No se entiende el contenido del campo “Competencia” - Es necesario colocar un campo con la homologación de las herramientas de Diagnóstico que utilizan las ICAT en el momento de registrarse para poder llevar a cabo este servicio, en el formulario de Registro ya se cuenta con una sección de entrega de este servicio. También es necesario que se cuente con los datos: estructura de la herramienta, fecha de aprobación, quien lo aprobó y a partir de que fecha estará dando ese servicio - Debe incorporarse un campo en el cual se indique si la ICAT esta exenta del IVA o no, fecha resolución, fecha en la cual fue aprobada. - También hay ICAT que se registran con un nombre pero la cuenta bancaria está a nombre de una persona, debería indicarse a nombre de quien. | 22 / 4 23 / 4 24 / 4 25 / 4 26 / 4 27 / No aplica 28 / 1 29 / 1 30 / 1 |
| Catálogo de ICAT - Identificación de la ICAT – Instructores y asesores | Existe y Funciona, pero necesita mas funcionalidad y mayor información relevante a los usuarios del sistema | - Debe exigir al menos un instructor o asesor. - Debe haber opciones para poder suspender, expulsar, así como rehabilitarlos, documentando cada uno de los acontecimientos mencionados. - Es necesario que haya un campo en el cual se pueda documentar la fecha que fueron autorizados los instructores adicionales (si la ICAT registra nuevos) y quienes lo autorizaron, así como en la opción de dar de baja a los instructores la fecha en que fue aprobado y el documento que avala esta “baja”, bien sea por solicitud de la ICAT o por problemas en el momento de una supervisión. | 31 / 4 32 / 1 33 / 1 |
| Catálogo de ICAT Especialización de la ICAT | Existe y Funciona, pero necesita mayor información para los usuarios del programa de apoyo | - Debe exigir al menos una especialización. - Debe existir una lista de cursos u otro SDE que la ICAT no tenga pero que lo pueda desarrollar, para de esta manera poder referenciarlo como candidato ante la Demanda Insatisfecha de algún tema. | 34 / 4 35 / 1 |
| Catálogo de ICAT Sectores | Existe y Funciona | - Debe exigir al menos un sector. - Adicionalmente tener una opción de todos los sectores y que en el momento de indicarlo de esta forma active todos, para la emisión de los diferentes listados | 36 / 4 37 / 1 |
| Catálogo de ICAT Alianzas | Existe y Funciona |  |  |
| Catálogo de ICAT Referencias | Existe y Funciona | - Debe exigir al menos una referencia, con los datos de ubicación de carácter obligatorio (por lo menos la dirección el teléfono y correo electrónico) - La dirección debe de incluir los datos de departamento y municipio. | 38 / 4 39 / 1 |
| Catálogo de ICAT Contactos | Existe y Funciona | - Debe ser obligatorio especificar un contacto. - Se debería de agregar un campo para el dato de extensión telefónica | 40 / 4 41 / 1 |
| Catálogo de ICAT Aprobación | Existe y Funciona, pero hace falta mas información relevante para las personas usuarias del sistema | - No existe una opción de re-activación luego de una suspensión. (Se asume que para reactivarla se vuelve a dar de alta, aunque lo correcto debería ser reactivarla) - Para dar de “baja” a una ICAT se puede llevar a cabo pero no existe un campo de fecha y la razón por la cual se está dando este evento y quien es la persona que autorizó esa baja. - Se debe de tener un campo para los datos de documentos de aprobación, personas que aprueban, etc. | 42 / 1 43 / 1 44 / 1 |
| Catálogo de Empresa Registro | Existe y Funciona, pero hace falta mas información relevante para las personas usuarias del sistema | - La lista de empresas que la liste por orden alfabético - El número de NIT no lo deben tener más de un registro. - No se guardan datos relacionados a la baja de una empresa, como fecha de baja, motivo o razón por la que se dio de baja, persona que autorizo la baja, documento que respalda la baja de la empresa. - No tiene un mecanismo de re-activar un registro dado de baja, ni los datos relacionados con este evento, como fecha de reactivación, motivo o razón por la que se reactivo nuevamente a una empresa, persona que reactiva la empresa, documento que respalda la reactivación de la empresa. - Se necesita llevar un histórico de todos estos acontecimientos. | 45 / 4 46 / 4 47 / 1 48 / 1 49 / 1 |
| Catálogo de Empresa Datos Generales | Existe y Funciona | - Que los teléfonos cuenten con un carácter delimitador (diferente de espacio en blanco) a la hora de mostrarse en pantalla | 50 / 1 |
| Catálogo de Empresa Datos Específicos | Existe y Funciona | - Debe exigir que Número de empleados fijos sea mayor que cero. De esa manera no se conoce el tamaño de la empresa. - Es necesario que se verifiquen campos como activos y ventas, especialmente porque deberán ser datos críticos para determinar si una empresa es usuaria del Programa o no. - No se entiende el contenido del campo “Competencia” | 51 / 4 52 / 4 53 / No aplica |
| Catálogo de Empresa Actividades y servicios | Existe y Funciona | - Productos y servicios debería estar codificados para segmentar la información orientada a la demanda. Mismo así las actividades. Por medio de una clasificación estándar como el SAC y/o el CIUU | 54 / 1 |
| Catálogo de Empresa Contactos | Existe y Funciona | - Debe tener obligatoriamente un contacto. - Que se cuente con información sobre la extensión telefónica y correo electrónico del contacto. | 55 / 4 56 / 1 |
| Catálogo de Empresa Sector | Existe y Funciona | - Debe indicar al menos un sector. | 57 / 4 |
| Catálogo de Tipos de Servicio | Existe y Funciona, pero se necesita que su funcionalidad sea de control | - Los parámetros deben ser para controlar que se llegue a esos límites (validaciones) y NO ser solamente datos informativos. - Los parámetros a ingresar deben de ser de carácter obligatorio - deben poder actualizarse la información. | 58 / 1 59 / 4 60 / 4 |
| Catálogo de Supervisores | Existe y Funciona | - No tiene forma de habilitar un registro dado de baja, pudiendo ocurrir la reasignación de una persona a esta función. | 61 / 4 |
| Catálogo de Lista de Correos | Existe y Funciona | Opción de seleccionar carpeta y nombre para exportar | 62 / 4 |
| Ingreso de Cuentas Contables | No Existe | - Para poder llevarse emitir los asientos contables es necesario ingresar el catálogo que este aprobado para el Programa. | 63 / 1 |
| Catálogo de Identificación del Usuario | Existe y Funciona | - Sería conveniente que el sistema guarde el ultimo usuario con el que se ingreso al sistema para que el usuario la próxima vez solamente deba de ingresar su contraseña | 64 / 1 |
| Transacciones Registro de Servicios CE Horario | Existe y Funciona, pero necesita validar cierta información para control | - Mínimo de participantes no puede ser 0. - Los campos días y horas NO deben estar con valores 0 al mismo tiempo. - La fecha de fin debe ser superior a la fecha de inicio y debe respetar el número de horas que indica el Reglamento por cada día, o sea, no se puede dar todo un SDE en un sólo día o en dos. - Debe haber un control con la emisión de los incentivos ya que el servicio deberá llevarse a cabo mientras este vigente el incentivo y este deberá ser impreso antes de que inicie el servicio, este control no se tiene en este momento. - Debe de existir un control de relación entre la duración y los días de servicio | 65 / 4 66 / 4 66b / 4 67 / 1 68 / no aplica 69 / 1 |
| Transacciones Registro de Servicios CE Datos Generales | Existe y Funciona | - No valida que el costo del servicio sea lo que indica el Reglamento. - El campo “dirigido a” debería de estandarizarse - Debe de existir un campo de extensión telefónica | 70 / 4 71 / 1 72 / 1 |
| Transacciones Registro de Servicios CE Actividades | Existe y Funciona, pero es necesario que se tenga mas información | - Debe indicar una fecha referencial de cada actividad, para que la Supervisión vea si el avance está acorde a lo planificado. - Debe contener la siguiente información por actividad (según formulario de Términos de Servicio): - Actividad - Fecha calendario - Horario, sin coffee break - Lugar a llevar a cabo la actividad - Consultor/instructor - Horas consultor | 73 / 1 74 / 1 |
| Transacciones Registro de Servicios CE Sector | Existe y Funciona | - Debe ser obligatorio especificar al menos un sector. | 75 / 4 |
| Transacciones Registro de Servicios CE Área Funcional | Existe y Funciona | - Debe ser obligatorio especificar al menos un área funcional. | 76 / 4 |
| Transacciones Registro de Servicios CE Instructores | Existe y Funciona | - Debe poder especificarse al menos un instructor y especificar si éste esta suspendido o Expulsado o activo o si esta aprobado para poder proporcionar este tipo de servicio, en el momento del ingreso de los consultores e instructores se ingresa a que área (ventas, mercadeo, etc.) están autorizados, en el momento de registrar el instructor debería indicar si esta aprobado para dicha área.. - Este deberá ser un resumen de los consultores que estén registrados en cada una de las actividades y deberá ser alimentado por el sistema para no dar más trabajo al operador en la ventanilla. - Debe tener la opción por la fecha de que le tome la información anterior sólo de los cursos que estén validados, para no listar todos los instructores registrados en el programa. | 77 / 4 78 / 1 79 / 1 80 / 1 81 / 1 |
| Transacciones Diagnóstico de la empresa | Existe y Funciona, pero se necesita mas información | - Es muy pobre en cuanto a información. - No da la lista de necesidades (Plan de Asistencias Técnicas necesarias). - Debe permitir sólo las ICAT que estén aprobadas específicamente para poder llevar a cabo este servicio dentro del Programa (que hayan llevado el taller o validado herramienta) en base a la información de la ICAT en su registro (aprobada para DG, herramienta validada, etc.) - Debe poder alimentarse el resultado del Diagnóstico, cuales son las acciones recomendadas por el consultor a llevar a cabo y poder emitirse un listado con ellas. | 82 / revisar 83 / revisar 84 / revisar 85 / revisar |
| Transacciones Control de Incentivos | Existe y Funciona, se debe de tener mas información de interés para el usuario del sistema | Existe una manera de Anular Incentivos, pero NO se indica el motivo de anulación y para conocer tal cosa debe el personal ir hasta el Incentivo de manera manual para conocer la causa. Debe incorporarse un comentario o causa codificada y que registre automáticamente en un campo el usuario que llevó a cabo la validación (tomándolo del registro como usuario). También es necesario poder hacer una búsqueda del incentivo especificando servicio y número, ya que actualmente poder llegar al incentivo 1131 se tarda aproximadamente 5 minutos y es tiempo perdido, debería ser más fácil para el usuario. Es necesario que se pueda “desanular” los incentivos, ya en una ocasión se dio que se anuló un incentivo por otro, ya que hay dos columnas de número, uno un correlativo del sistema y el otro el número real del sistema, se tomó el primero y se anularon incentivos, en el momento del rescate de los incentivos anulados por equivocación no se podía llevar a cabo este. Sólo una persona debe tener los derechos de anular y desanular los incentivos. | 86 / 1 87 / 4 88 / revisar |
| Transacciones Solicitud de Incentivo CE Solicitante | Existe y Funciona, pero se necesita control | - La validación de la cantidad se hace manualmente para ver si tiene o no opción de seguir retirando Incentivos de este tipo. Debe haber un chequeo en las condiciones del Programa. - Tres de los cuatro botones gráficos no están documentados y pueden ocasionar que el usuarios lo presione por curiosidad generando una situación indeseable. - El analista y quien da el Vo Bo debería ser parte de la lista de supervisores (u otra que se defina), pues sino no se controla nada. - Debe lanzarse un mensaje en el momento de la emisión del incentivo al operador de no olvidar dar la siguiente información a los usuarios: - Calendario de cursos - Listado de ICAT - Que puede obtener de los SDE - Otros que se hayan diseñado | 89 / 1 90 / revisar 91 / no aplica 92 / 1 |
| Transacciones Solicitud de Incentivo CE Participante | Existe y Funciona, pero se puede tener mas información | En vez de la EDAD debería colocarse la fecha de nacimiento para que se auto-actualice a lo largo del Programa. También debería alimentarse: - Posición dentro de la empresa - Nivel de escolaridad - Si se ha capacitado antes - De no capacitarse, la razón | 93 / 1 94 / 1 |
| Transacciones Solicitud de Incentivo CE Comentarios | Existe y Funciona |  |  |
| Transacciones Solicitud de Incentivo CE Firma | Existe y Funciona |  |  |
| Transacciones Solicitud de Incentivo CE Impresión del Incentivo | Existe y Funciona |  |  |
| Transacciones Solicitud de Incentivo CE Anulación de Incentivos no impresos ni entregados | No existe | - Debe poder anularse Incentivos que no han sido entregados, de manera tal que si aparecen para rescate no se lo puedan pagar. Esto debe funcionar para incentivos que se hayan extraviado, manchado, etc. | 95 / no aplica |
| Transacciones Solicitud de Incentivo AT | Existe y Funciona, pero esta mal conceptualizada | La opción del sistema y el procedimiento están MAL ENCARADOS, pues da la impresión de que la ICAT debe recibir el Incentivo y lo último que debe indicarse es la ICAT elegida por el MIPyME. Comentario: en lo relacionado con servicios de consultoría si se cuenta con la información de la ICAT que llevará a cabo el servicio, ya que han rellenado y presentado el Formulario de Términos de Servicio, lo que es crítico es que debe ser “siempre” la Pyme quien debe recibir el incentivo. Validar que sea PyME Debe encararse esta opción de la misma manera que la opción de Incentivos de Capacitación Externa, pero con la parte propia de una AT, DG o CP. | 96 / 1 97 / 1 97B / 4 98 / 1 |
| Transacciones Solicitud de Incentivo AT Datos Generales | Existe y Funciona, pero necesita validaciones de control | - Carga de trabajo no está validada. Debe poseer uno de los dos parámetros válidos - Las fechas deben ser válidas y acordes al reglamento. La fecha de inicio debe ser menor o igual a la de fin. El incentivo debe ser emitido y entregado a la PyME antes de que inicie el servicio, debería haber un campo en el cual se documente la fecha en que se entregó el incentivo al empresario (si la fecha es diferente a la de emisión del incentivo, de ser la misma que sugiera la fecha). - Monto contratado debe ser el permitido por el reglamento (parte subsidiada y parte de aporte del empresario) - Tres de los cuatro botones gráficos no están documentados y pueden ocasionar que el usuarios lo presione por curiosidad generando una situación indeseable. - En el momento de ingresarse el servicio debe indicarse que “actividad” es, por ejemplo ventas, mercadeo. - Debe hacer un chequeo el sistema si la ICAT esta aprobada en el área de acción. - Debe listar los consultores que están aprobados, para que sea ingresado en el servicio, ni en el formulario es otro consultor proceder a solicitar el cambio o actualización del CV. - Debe ingresarse el monto del incentivo en el momento de ingresarse el monto del servicio. - Debe hacer un chequeo de los servicios que está dando la ICAT en ese momento, para evitar que una ICAT este dando más de un servicio al mismo tiempo, esto se puede validar con el consultor que esta llevando las acciones. | 99 / 4 100 / 4 101 / 4 101B / 1 102 / 4 103 / 4 104 / 1 105 / 1 106 / 1 107 / 1 108 / 1 |
| Transacciones Solicitud de Incentivo AT Actividades | Existe y Funciona | - Falta dato de en qué fecha se efectuará cada actividad para que la Supervisión pueda controlar el cumplimiento de las etapas. - Debe tener al menos tres actividades. | 109 / 1 110 / 4 |
| Transacciones Solicitud de Incentivo AT Empresa Solicitante | Existe y Funciona, redefinir esta opción para que tenga la conceptualización correcta | - Esto debería ser la información principal de la entrega de Incentivo y lo otro lo complementario. - Debe controlarse si puede o no retirar ese tipo de incentivo, validando la cantidad retirada hasta el momento con la cantidad tope establecida en el Reglamento. Esto debe obtenerse de las restricciones de la empresa. - Si es un diagnóstico deberá tomar en cuenta si la ICAT esta validada para poder llevar a cabo el servicio (que haya participado en el taller o haya validado herramienta) y sólo a partir de la validación de este servicio. | 111 / 3 112 / 4 113 / 1 |
| Transacciones Formulario de Supervisión CE Curso/General | Existe y Funciona, pero falta información de interés para el usuario, y necesita cierto control de validación | - No tiene una opción para describir irregularidades cuando estas aparezcan. - Permite relacionarlo a un Supervisor dado de Baja y NO debe ser así. - Debe poder imprimirse un listado de las irregularidades encontradas en el sistema, por MIPyME e ICAT, por tipo de servicio, por supervisor y fecha de supervisión. | 114 / 1 115 / 4 116 / 1 |
| Transacciones Formulario de Supervisión CE Instructores | Existe y Funciona |  |  |
| Transacciones Formulario de Supervisión CE Incidencias | Existe y Funciona | Esta opción no se usa posteriormente en los reportes | 117 / no aplica |
| Transacciones Formulario de Supervisión AT | Existe y Funciona, pero falta información de interés para el usuario, y necesita cierto control de validación | - Mismas observaciones que en Supervisión de Capacitación Externa (CE). 114 (1), 115 (4), 116 (1), 117 (no aplica) | 118 / 3 |
| Transacciones Supervisión de Empresas (MIPyMEs) | No existe | - Esta opción NO EXISTE en el sistema y debería, para asegurar que la empresa realmente existe y es de las características declaradas por la misma. Entre los datos que son necesario: - Persona que llevó a cabo la supervisión - Fecha de la supervisión - Actividad de la empresa - Nombre de la empresa - Persona contacto dentro de la empresa con datos (teléfono, extensión, correo electrónico, cargo dentro de la empresa) - Comentarios adicionales | 119 / 1 |
| Transacciones Solicitud de Rescate de Incentivos ICAT | Existe y Funciona, pero falta información de interés para el usuario | - Debe tener al menos un detalle de Incentivos. - No se cargan los participantes sin Incentivos, debe hacerlo - Se le asigna un número independiente de rescate, cuando lo mejor sería relacionarlo al número de curso u otro SDE para que no se necesite otro método de control. - Debería tener funcionando una búsqueda de rescatar por Empresa o ICAT, tipo de servicio y número de incentivo, para poder acceder de mejor forma la información. - Búsqueda de un rescate con base al número de bono | 120 / no aplica 121 / no aplica 122 / 1 123 / 1 123b / 4 |
| Transacciones Solicitud de Rescate de Incentivos Servicio | Existe y Funciona, pero falta control automatizado en cierta información | - La cantidad de hombres y mujeres con Incentivos debe ser generado automáticamente y concordar con el detalle. Debe evitarse la carga de esta información manualmente, pues da oportunidad a la inconsistencia. | 124 / 4 |
| Transacciones Solicitud de Rescate de Incentivos Papelería | Existe y Funciona, pero falta información de interés para el usuario, y necesita cierto control de validación | - Los cuadros de chequeo (checkbox) para los documentos son solamente referenciales y NO valida que sean o no entregados para permitir aceptar este proceso. Debe validarse que los documentos requeridos estén presentes. Actualmente se hace a mano y se lo carga al sistema. - No controla la duplicación de facturas, o sea, pueden haber dos facturas distintas con el mismo número. Esto lo debería hacer ya que fue solicitado y se agregó también el control de las facturas emitidas por la ICAT a las MIPYMEs. - No valida el valor de la factura. - En la factura emitida por la ICAT a CIG debe verificar que el valor de la misma corresponda al valor del incentivo o incentivos más IVA, en el caso de ICAT exentas debería no tomarlo. - En el momento de ingresar los incentivos no importando el orden debería el sistema ordenarlos maya mayor comprensión a la hora de la revisión del rescate. - En el momento de emitir la boleta de rescate debería verificar si la ICAT esta exenta del IVA y no sumarlo, ya que actualmente hay que hacerlo manual. - Debe poder seleccionarse a nombre de quien se emite el cheque, aunque debería ser siempre a nombre de la ICAT, no importando si tienen cuanta a nombre de la empresa o no. | 125 / 1 126 / 4 127 / no aplica 128 / 1 129 / 1 130 / 1 131 / 1 |
| Transacciones Solicitud de Rescate de Incentivos Facturas | Existe y Funciona, pero necesita control de validaciones | - Permite definir facturas ya existentes y duplicadas. Esto no debería poder hacerse. | 132 / 4 |
| Transacciones Solicitud de Rescate de Incentivos Cheques | Existe y Funciona | - Es necesario que en el registro del rescate pueda dar la opción a nombre de quien se debe emitir el cheque, ver punto en datos específicos de las ICAT. De preferencia siempre debería salir el cheque a nombre de la ICAT y no de persona individual. | 133 / 1 |
| Transacciones Carga de Datos de Socios | Existe y Funciona | - Esta opción NO debe figurar en el Menú, pues corresponde a otro sistema. - Se debería de tener una bitácora histórica de carga de datos al sistema para conocer cuando se ha realizado dicho proceso. | 135 / 1 136 / 1 |
| Transacciones Carga Departamentos y Municipios | Existe y Funciona | - Esta opción NO debe figurar en el Menú, pues corresponde a otro sistema. | 137 / 1 |
| Transacciones Demanda Insatisfecha | Existe y Funciona, pero hace falta cierta información de interés para el usuario del sistema | - No se registran los datos de ubicación del empresario que solicitó la información. Falta campos de ubicación (Dirección, Teléfono y e-mail). - Debe codificarse por sector y/o actividad para poder relacionar a las ICAT que se dedican a cada tipo de SDE. - Si la necesidad es de capacitación o consultoría, si es gerencia/gestión o técnico productivo, la persona que ingresó la necesidad, fecha, si la necesidad fue manifiesta vía telefónica, visita de supervisión a MIPYMEs, visita a la ventanilla, supervisión de un servicio) | 138 / 1 139 / 1 140 / 1 |
| Listados Catálogo de ICAT | Existe y Funciona, pero es necesario mejorar su funcionalidad | - Tarda muchos minutos para emitir un reporte simple de combinación de dos campos de filtro. - Siempre despliega el nombre de las ICAT en pantalla, esto no debería darse. - Debe completarse con planillas en MS-EXCEL para el logro de los objetivos. - TODOS los listados son generados a un archivo TXT en el servidor y deberían ser generados en MS-EXCEL en la estación de trabajo del usuario para su buen aprovechamiento. - Deben poderse emitir el listado de forma que pueda ser comprensible para los usuarios del Programa, bien sean ICAT o MIPYMEs. - Se había solicitado que en el listado apareciera que significaba cada uno de las siglas (CE, AT, DG, CP, AC) y no aparece. Debe poder listar información de las ICAT que han rescatado incentivos y a las cuales se les han anulado incentivos y las razones por la cual se hizo. | 141 / 4 142 / 4 143 / no aplica 144 / 4 145 / 1 146 / 4 146b / 1 |
| Listados Catálogo de Empresas | Existe y Funciona, pero es necesario mejorar su funcionalidad | - Tarda muchos minutos para emitir un reporte simple de combinación de dos campos de filtro. - Debe completarse con planillas en MS-EXCEL para el logro de los objetivos. - Deben poder emitirse y guardarse en la estación de trabajo. - No deben salir signos de interrogación en los campos de tipo de empresa | 147 / 4 148 / 4 149 / 4 150 / no aplica |
| Listados Catálogo de Cursos | Existe y Funciona, pero es necesario mejorar su funcionalidad | - Debe completarse con planillas en MS-EXCEL para el logro de los objetivos. - Deben poder emitirse y guardarse en la estación de trabajo. - Listado de los cursos que han rescatado incentivos en el cual se indique, fecha del curso, duración, nombre del curso, ICAT, participantes con incentivos, sin incentivos, costo | 151 / 4 152 / 4 153 / 1 |
| Listados Ficha de Servicios | Existe y Funciona, pero es necesario mejorar su funcionalidad | - Debe completarse con planillas en MS-EXCEL para el logro de los objetivos. - Deben poder emitirse y guardarse en la estación de trabajo. - Listado de los Planes de Desarrollo Empresarial de las empresas para poder darles seguimiento. | 154 / 4 155 / 4 156 / 1 |
| Listados: Incentivos | Existe y Funciona, pero es necesario mejorar su funcionalidad | - Tarda muchos minutos (aproximadamente 10 minutos para 1.600 registros) para emitir un reporte simple de combinación de dos campos de filtro. - Debe completarse con planillas en MS-EXCEL para el logro de los objetivos. - Deben poder emitirse y guardarse en la estación de trabajo. | 157 / 4 158 / 4 159 / 4 |
| Listados Diario de Solicitud de Registro de Empresas | Existe y Funciona | - Revisar el tiempo que tarda en ejecutarse | 160 / 4 |
| Listados Diario de Solicitud de Incentivos | Existe y Funciona | - Revisar el tiempo que tarda en ejecutarse | 161 / 4 |
| Listados Agenda de Supervisión | Existe y Funciona | - No sirve como tal por el procedimiento y por la pobreza de combinaciones y datos generados en el reporte. | 162 / 1 |
| Listados Diario de Informes de Supervisión | Existe y Funciona | Revisar el tiempo que tarda en ejecutarse | 163 / 4 |
| Listados Diario de Solicitudes de Rescate | Existe y Funciona | Revisar el tiempo que tarda en ejecutarse | 164 / 4 |
| Listados Ranking de ICAT por Incentivos rescatados | Existe y Funciona |  |  |
| Listados Irregularidades de Supervisión. | Existe Pero no funciona correctamente por falta de información | - No son registradas las irregularidades, por lo tanto lo que lista es otra información. - Deber tener una amplia gama de selección de estas necesidades, por ejemplo si es de capacitación o consultoría, si es gerencial o técnico productivo, por fechas, por persona que ingresó estas necesidades, medio en que fue presentada la necesidad, etc. | 165 / no aplica 166 / 1 |
| Generación automática de pre-asientos contables para el ZIF | No existe | Esto se había comentado al inicio del Sistema pero como se carecía de un software para llevar a cabo el control contable automatizado se eliminó, ahora ya se tiene dicho sistema, hay que evaluar esto. | 167 / 1 |
| Control de flujo de Caja | No existe | Se debería de tener una opción que permita tener - Nomenclatura contable - Presupuesto del Programa - Corte mensual para actualizar los asientos contables - Emisión de listados financieros de lo emitido y control del flujo de caja - La retroalimentación de la disponibilidad de plata por parte de CIG (contrapartida) - Deberá tomarse para este dato de los incentivos rescatados como un saldo preliminar y los pagados en un saldo ejecutado | 168 / 1 |
| Reportes de análisis Estadísticas de satisfacción de usuarios | Existe y Funciona | - TODOS los reportes son generados a un archivo TXT en el servidor y deberían ser generados en MS-EXCEL en la estación de trabajo del usuario para su buen aprovechamiento. - A los reportes le pusieron un contador que lista el avance del reporte. - Los reportes tardan muchos minutos (dentro de un año esto será no viable) - Los datos presentados para el filtro de informaciones son pocos y no contemplan todas las combinaciones que se pudieran necesitar. | 169 / 4 170 / no aplica 171 / 4 172 / 1 |
| Reportes de análisis Estadísticas de Solicitudes de Registro/Aceptación de ICAT | Existe y Funciona | - Mismas observaciones que todos los Reportes de análisis. | 173 / 4 |
| Reportes de análisis Estadísticas de Incentivos Rescatados. | Existe y Funciona | - Mismas observaciones que todos los Reportes de análisis. | 174 / 4 |
| Reportes de análisis Velocidad de Emisión de Incentivos | Existe y Funciona | - La información que debería arrojar este análisis es relacionado al tiempo que se lleva en emitirse el incentivo (fecha) versus el ingreso del Formulario de Términos de Servicio (fecha), pero en ningún lugar del software se puede ingresar el último dato, por lo que la información que arroja no es pertinente. | 175 / no aplica |
| Reportes de análisis Velocidad de Rescate de Incentivos | Existe y Funciona | Esta información debería salir de la fecha de rescate del incentivo versus la fecha de aprobación del pago del incentivo, en algunas ocasiones la fecha de rescate es el día 10 y se aprueba el pago del rescate el 30, por lo relacionado a la supervisión. | 176 / 1 |
| Reportes de análisis Incentivos emitidos por tipo y tamaño | Existe pero no Funciona | - Se corta el programa. Por ello se elabora con el listado de Incentivos y luego a mano se hace el reporte con MS-EXCEL. - También debería poder hacer una emisión de reporte por tipo de servicio por período de tiempo, cuantos incentivos por servicio se dieron en determinados meses y su gráfica. | 177 / 4 178 / 1 |
| Reportes de análisis Incentivos rescatados por tipo e ICAT | Existe y Funciona | Mismas observaciones que todos los Reportes de análisis. | 179 / 4 |
| Reportes de análisis Porcentaje de subsidios (déciles) | Existe y Funciona | Mismas observaciones que todos los Reportes de análisis. | 180 / 4 |
| Reportes de análisis Demanda insatisfecha | Existe pero no funciona |  | 181 / 4 |
| Reportes de análisis Costeo de Incentivos. | Existe y Funciona | Revisar el tiempo que tarda en ejecutarse Revisar el dato que toma en el momento del costeo | 182 / 4 |
| Reportes de Supervisión de Empresas | No existe |  | 183 / 1 |
| Reportes de ICAT, Empresas Sancionadas y motivos de Sanciones. Rehabilitadas | No existe |  | 184 / 1 |
| Registro de visitantes a las Ventanillas | No existe |  | 185 / 1 |
| Reporte de Visitantes y servicios ofrecidos en la Ventanilla, completa y por tipo. | No existe |  | 186 / 1 |
| Reporte de Instructores agregados, dados de baja, etc. por ICAT | No existe |  | 187 / 1 |
| Reporte de empresas que han requerido diferentes servicios, cuanto es el monto de inversión de los servicios que han llevado a cabo dentro del Programa, esto debe ser la sumatoria de la inversión en incentivos más la inversión de la empresa. | No existe |  | 188 / 1 |
| Reporte de cursos que estén viables en determinado período de tiempo y cuales han rescatado incentivos. | No existe |  | 189 / 1 |
| Generales del Sistema |  | Que lo iconos del programa tengan autoayuda. | 190 / 1 |
| Generales del Sistema |  | Documentación imprimible del sistema para que los usuarios la puedan imprimir y leerla (pasar a Word) | 191 / 4 |
| Generales del Sistema |  | El sistema permite la eliminación de registros sin restricción alguna | 192 / 4 |
| Generales del Sistema |  | Que todo mensaje del sistema, tanto informativo como de error, se encuentre en idioma español | 193 / 4 |
| Generales del Sistema |  | Revisar el mecanismo de control de derechos de los usuarios para que sea mas flexible y personalisable. | 194 / 1 |

Otras necesidades manifiestas:

- emisión de listados de empresas con incentivos se necesita no sólo los incentivos en listado sino en cuadro que tengan la siguiente información, incentivos emitidos, rescatados, pagados y anulados. En el actual listado no aparece cuales de las empresas su/s incentivos están anulados es importante para poder determinar el número real de empresas a las cuales se les ha proporcionado incentivos y los han utilizado. (1)

- Es necesario hacer el cambio del parámetro de las microempresas, antes era de 1 a 10, desde mayo son de 1-5 microempresas y de 6-50 pequeñas empresas, esto debería ser retroalimentado en alguna opción de sistema para poderlo adaptar a las diferentes demandas del Programa. (1)

- Búsqueda, no hay un lugar para hacer búsquedas, por ejemplo, sin necesitamos saber si un consultor está registrado en una o varias ICAT debemos ir a la ICAT, el problema surge cuando no sabemos en que ICAT están registrados, actualmente hay en el sistema 91 empresas. (1)

- No funcionan los reportes de análisis en las computadoras del Programa, según indicaciones del técnico era necesario formatear las computadoras, se ha hecho pero sigue sin poder obtenerse la información, es necesario que se capacite al informático en este punto (ya se pagó una capacitación al respecto) para poder viabilizar el uso del SIR en todas sus dimensiones. (2)

- Le necesidad de una bitácora y poder consultarla para determinar ciertas modificaciones en el sistema. (4)

- En lo relacionado a los Diagnósticos debería ingresarse información del Plan de Desarrollo Empresarial para poder emitir listados de seguimiento y apoyo a las Pymes en las próximas acciones. (1)

Después de haber clasificado que es las modificaciones en el SIR, se clasificaron en categorías, adjunto el documento que se elaboró con Delta.

Modificaciones al Sistema de Información Referencial

Se clasificaron las observaciones en las siguientes categorías:

- Acciones a llevar a cabo de forma inmediata

- Segunda fase

- Tercera fase

Acciones a llevar a cabo de forma inmediata

| Opción del sistema | Estado actual | Controles |
| --- | --- | --- |
| Sistema |  | - Cambiar el nombre del Programa a Programa de Apoyo para el Desarrollo Empresarial - Cambiar todo los nombre de bono a incentivo |
| Consulta |  | - Nombre de la empresa - Monto recibido en incentivos - Detalle de incentivos - Tipo de Servicio (checkbox CE, DG, AT, CP, AC) - Estatus (emitido/circulante, rescatado, pagado, anulado) - Fecha del estatus |
| Catálogo de Fuentes de Financiamiento | Existe y Funciona, no proporciona automatización. | - La cantidad de Incentivos a entregarse por año NO se utiliza para controlar que llegue hasta ese límite de manera automática. - Para esta validación debe tomar la información de el cuadro de ingreso de detalle de los servicios: - 32 de CE (emitidos menos anulados) - US$ 5,000 (emitidos menos anulados) - Porcentajes de subsidio permitidos por servicio |
| Catálogo de ICAT Identificación de la ICAT – Datos Específicos | Existe y Funciona pero no proporciona controles de validaciones necesarios | - Es necesario colocar un campo con la homologación de las herramientas de Diagnóstico que utilizan las ICAT en el momento de registrarse para poder llevar a cabo este servicio, en el formulario de Registro ya se cuenta con una sección de entrega de este servicio. - Para aprobación de DG se habilitará la ICAT en el Servicio 9.1 Diagnóstico Integral - Ventana de aprobación de la herramienta de Diagnóstico: - estructura de la herramienta (tabla) - fecha de aprobación - quien lo aprobó - a partir de que fecha estará dando ese servicio - Debe incorporarse un campo en el cual se indique si la ICAT esta exenta del IVA o no, fecha resolución, fecha en la cual fue aprobada. - Número de resolución |
| Transacciones Registro de Servicios CE Horario | Existe y Funciona, pero necesita validar cierta información para control | - debe respetar el número de horas que indica el Reglamento por cada día, o sea, no se puede dar todo un SDE en un sólo día o en dos. - Validar que la duración debe ser menor a la especificada en los parámetros del servicio - Ingresar las horas por día - Validar que la sumatoria de los días del curso dentro de las fechas estipuladas den las fecha del curso por las horas por día no sea menor que las horas indicadas del servicio. |
| Transacciones Registro de Servicios CE Actividades | Existe y Funciona, pero es necesario que se tenga mas información | - Debe indicar una fecha referencial de cada actividad, para que la Supervisión vea si el avance está acorde a lo planificado. - Debe contener la siguiente información por actividad (según formulario de Términos de Servicio): - Actividad - Fecha calendario - Horario, sin coffee break - Consultor/instructor (checkbox de los consultores aprobados en la ICAT de los vigentes o estatus alta) |
| Transacciones Registro de Servicios CE Instructores | Existe y Funciona | - Información del instructor - Estatus (suspendido o Expulsado o activo) - Razón del estatus - Fecha de cambio de estatus - Aprobación del cambio de estatus |
| Transacciones Diagnóstico de la empresa | Existe y Funciona, pero se necesita mas información | - Plan de Desarrollo empresarial para poder conocer las acciones que se recomiendan. La información que debe contener es: - Nombre de la empresa (debe tomarse de la base de datos, de igual forma que el Servicio de AT) - ICAT que llevó a cabo el servicio (debe tomarse de la base de datos de las ICAT y debe listar las que están aprobadas para dar el servicio de Diagnóstico) - Fecha de realización del Diagnóstico (inicio y fin) - Actividades a desarrollarse - Tdr de las actividades a desarrollar |
| Transacciones Control de Incentivos | Existe y Funciona, se debe de tener mas información de interés para el usuario del sistema | - En el momento de anular un incentivo que se pueda ingresar la siguiente información: - motivo de anulación (codificada, debe tomarlo de una tabla que se pueda alimentar por la UCP) - persona UCP responsable (tomándolo del registro como usuario). |
| Transacciones Solicitud de Incentivo CE Solicitante | Existe y Funciona, pero se necesita control | - La validación de la cantidad se hace manualmente para ver si tiene o no opción de seguir retirando Incentivos de este tipo. Debe haber un chequeo en las condiciones del Programa. Esto esta trabajado en el primer punto |
| Transacciones Solicitud de Incentivo AT | Existe y Funciona, pero esta mal conceptualizada | - La validación de la cantidad se hace manualmente para ver si tiene o no opción de seguir retirando Incentivos de este tipo. Debe haber un chequeo en las condiciones del Programa. Esto esta trabajado en el primer punto - Ingreso y validación de la siguiente información: - Ingresar el valor del incentivo - Costo del servicio (ya lo hace) - Validación de que el valor del incentivo no sobrepase el porcentaje máximo permitido para el tipo de servicio solicitado. |
| Transacciones Solicitud de Incentivo AT Datos Generales | Existe y Funciona, pero necesita validaciones de control | - Ingreso y validación de la siguiente información: - En el momento de ingresarse el servicio debe indicarse que “actividad” es, por ejemplo ventas, mercadeo. - Debe hacer un chequeo el sistema si la ICAT esta aprobada en el área de acción. - Debe listar los consultores que están aprobados, para que sea ingresado en el servicio. |
| Transacciones Solicitud de Incentivo AT Actividades | Existe y Funciona | - Falta dato de en qué fecha se efectuará cada actividad para que la Supervisión pueda controlar el cumplimiento de las etapas. - Campos necesarios - Número (ya) - Actividad (ya) - Fecha (en lugar de los campos horas y días) - Consultor(listado de instructores aprobados en la ICAT) - Horas (eliminar el campo de días) |
| Transacciones Solicitud de Incentivo AT Empresa Solicitante | Existe y Funciona, redefinir esta opción para que tenga la conceptualización correcta | - Validar en el servicio de diagnóstico que la ICAT este validada para poder llevar a cabo el servicio (que haya participado en el taller o haya validado herramienta) y sólo a partir de la validación de este servicio. - Validar la fecha del servicio con la fecha de autorización de inicio de servicio de diagnóstico de la CIAT |
| Transacciones Formulario de Supervisión CE Curso/General | Existe y Funciona, pero falta información de interés para el usuario, y necesita cierto control de validación | - No tiene una opción para describir irregularidades cuando estas aparezcan. |
| Transacciones Emisión del Incentivo | Existe y Funciona, | - es necesario que en la impresión del incentivo en la fila arriba del costo del servicio se imprima el valor del incentivo que se está otorgando, de preferencia de letra mayor a la del valor, para que se de visualice. |
| Fondo de innovaciones Técnicas | No Existe | - Para llevar la administración del FIT es necesaria una pantalla donde se ingresen los siguientes datos: - ICAT solicitante - Tipo de Servicio Aprobado - Validar los requisitos de la ICAT (200 incentivos rescatados en CE y 10 de consultoría, 5 de diagnóstico y 5 más de los servicios varios) - Tipo de Servicio que necesita - Empresa consultora - Valor del Servicio - Valor del subsidio a otorgar (validación que este no sobrepase el 50% permitido del costo total del servicio) - Fechas del Servicio (inicio y fin) - Actividades (con detalle de consultor, fecha de actividad, horas duración) - Validaciones necesarias |
| Transacciones Formulario de Supervisión AT | Existe y Funciona, pero falta información de interés para el usuario, y necesita cierto control de validación | - No tiene una opción para describir irregularidades cuando estas aparezcan. |
| Transacciones Supervisión de Empresas (MIPyMEs) | No existe | - Esta opción NO EXISTE en el sistema y debería, para asegurar que la empresa realmente existe y es de las características declaradas por la misma. Entre los datos que son necesario: - Supervisor - Fecha de la supervisión - Nombre de la empresa - Actividad de la empresa - Dirección de la empresa - Persona contacto dentro de la empresa con datos (teléfono, extensión, correo electrónico, cargo dentro de la empresa) - Número de empleados - Comentarios adicionales |
| Transacciones Solicitud de Rescate de Incentivos ICAT | Existe y Funciona, pero falta información de interés para el usuario | - No se cargan los participantes sin Incentivos, debe hacerlo. |
| Transacciones Solicitud de Rescate de Incentivos Papelería | Existe y Funciona, pero falta información de interés para el usuario, y necesita cierto control de validación | - En la factura emitida por la ICAT a CIG debe verificar que el valor de la misma corresponda al valor del incentivo o incentivos más IVA, en el caso de ICAT exentas debería no tomarlo. - En el momento de emitir la boleta de rescate en el campo del valor del cheque a emitir a nombre de la ICAT debería tomar en cuenta si la ICAT es exenta. |
| Transacciones Demanda Insatisfecha (se puede utilizar como registro de visitantes de ventanilla) | Existe y Funciona, pero hace falta cierta información de interés para el usuario del sistema | - De contar con los siguientes campos: - Fecha - Empresa solicitante (cambiar la etiqueta de solicitado por) - Persona contacto - Dirección, teléfono de la empresa - Correo electrónico del contacto - Sector al que pertenece la empresa - Tipo de servicio necesario (Checkbox CE, DG, AT, CP, AC) - Área de Actividad (ventas, mercadeo... etc.) - Necesidad - Medio de la demanda (checkbox ventanilla, teléfono, visita, supervisión, reunión, correo electrónico, otro) - Contacto en la UCP |
| Sanciones | No Existe | Debe contar con los siguientes datos: - Empresa (debe tomar de la base de datos de empresas, socias y no socias) - ICAT (debe tomar de las bases de datos de las ICAT) - Sanción (codificado) - Fecha - Medio de Notificación - Contacto en la UCP Tabla de sanciones (debe ser alimentada por el Programa) |
| Generales del Sistema |  | Revisar el mecanismo de control de derechos de los usuarios para que sea mas flexible y personalisable. |

- emisión de listados de empresas con incentivos se necesita no sólo los incentivos en listado sino en cuadro que tengan la siguiente información, incentivos emitidos, rescatados, pagados y anulados. En el actual listado no aparece cuales de las empresas su/s incentivos están anulados es importante para poder determinar el número real de empresas a las cuales se les ha proporcionado incentivos y los han utilizado. (1)

- Es necesario hacer el cambio del parámetro de las microempresas, antes era de 1 a 10, desde mayo son de 1-5 microempresas y de 6-50 pequeñas empresas, esto debería ser retroalimentado en alguna opción de sistema para poderlo adaptar a las diferentes demandas del Programa. (1)

- Búsqueda, no hay un lugar para hacer búsquedas, por ejemplo, sin necesitamos saber si un consultor está registrado en una o varias ICAT debemos ir a la ICAT, el problema surge cuando no sabemos en que ICAT están registrados, actualmente hay en el sistema 91 empresas. (1)

Segunda fase

| Catálogo de Tipos de ICAT | Existe y Funciona pero no proporciona controles de validaciones necesarios | - Falta un botón que lleve automáticamente a los Cursos u otro SDE activos, otro botón para lo histórico y otro para lo planificado a corto plazo. - Histórico  incentivos rescatados - Actual  cursos sin vencer + incentivos (circulación + anulados) - Proyección  cursos validados no iniciados |
| --- | --- | --- |
| Catálogo de ICAT - Identificación de la ICAT – Instructores y asesores | Existe y Funciona, pero necesita mas funcionalidad y mayor información relevante a los usuarios del sistema | - Debe haber opciones para poder suspender, expulsar, así como rehabilitarlos, documentando cada uno de los acontecimientos mencionados. |
| Catálogo de ICAT Aprobación | Existe y Funciona, pero hace falta mas información relevante para las personas usuarias del sistema | - Para dar de “baja” a una ICAT se puede llevar a cabo pero no existe un campo de fecha y la razón por la cual se está dando este evento y quien es la persona que autorizó esa baja. |
| Catálogo de Empresa Registro | Existe y Funciona, pero hace falta mas información relevante para las personas usuarias del sistema | - No se guardan datos relacionados a la baja de una empresa, como fecha de baja, motivo o razón por la que se dio de baja, persona que autorizo la baja, documento que respalda la baja de la empresa. - No tiene un mecanismo de re-activar un registro dado de baja, ni los datos relacionados con este evento, como fecha de reactivación, motivo o razón por la que se reactivo nuevamente a una empresa, persona que reactiva la empresa, documento que respalda la reactivación de la empresa. |
| Catálogo de Empresa Contactos | Existe y Funciona | - Que se cuente con información sobre la extensión telefónica y correo electrónico del contacto. |
| Transacciones Registro de Servicios CE Datos Generales | Existe y Funciona | - Debe de existir un campo de extensión telefónica |
| Transacciones Solicitud de Incentivo CE Solicitante | Existe y Funciona, pero se necesita control | - Debe lanzarse un mensaje en el momento de la emisión del incentivo al operador de no olvidar dar la siguiente información a los usuarios: - Calendario de cursos - Listado de ICAT - Que puede obtener de los SDE - Otros que se hayan diseñado |
| Transacciones Solicitud de Incentivo CE Participante | Existe y Funciona, pero se puede tener mas información | En vez de la EDAD debería colocarse la fecha de nacimiento para que se auto-actualice a lo largo del Programa. También debería alimentarse: - Posición dentro de la empresa - Nivel de escolaridad - Si se ha capacitado antes - De no capacitarse, la razón |
| Transacciones Solicitud de Rescate de Incentivos Papelería | Existe y Funciona, pero falta información de interés para el usuario, y necesita cierto control de validación | - Los cuadros de chequeo (checkbox) para los documentos son solamente referenciales y NO valida que sean o no entregados para permitir aceptar este proceso. Debe validarse que los documentos requeridos estén presentes. Actualmente se hace a mano y se lo carga al sistema. |
| Generales del Sistema |  | Que lo iconos del programa tengan autoayuda. |

Tercera fase

| Catálogo de ICAT - Identificación de la ICAT – Instructores y asesores | Existe y Funciona, pero necesita mas funcionalidad y mayor información relevante a los usuarios del sistema | - Es necesario que haya un campo en el cual se pueda documentar la fecha que fueron autorizados los instructores adicionales (si la ICAT registra nuevos) y quienes lo autorizaron, así como en la opción de dar de baja a los instructores la fecha en que fue aprobado y el documento que avala esta “baja”, bien sea por solicitud de la ICAT o por problemas en el momento de una supervisión. |
| --- | --- | --- |
| Catálogo de ICAT Especialización de la ICAT | Existe y Funciona, pero necesita mayor información para los usuarios del programa de apoyo | - Debe existir una lista de cursos u otro SDE que la ICAT no tenga pero que lo pueda desarrollar, para de esta manera poder referenciarlo como candidato ante la Demanda Insatisfecha de algún tema. |
| Catálogo de ICAT Sectores | Existe y Funciona | - Adicionalmente tener una opción de todos los sectores y que en el momento de indicarlo de esta forma active todos, para la emisión de los diferentes listados |
| Catálogo de ICAT Referencias | Existe y Funciona | - La dirección debe de incluir los datos de departamento y municipio. |
| Catálogo de ICAT Contactos | Existe y Funciona | - Se debería de agregar un campo para el dato de extensión telefónica |
| Catálogo de ICAT Aprobación | Existe y Funciona, pero hace falta mas información relevante para las personas usuarias del sistema | - Se debe de tener un campo para los datos de documentos de aprobación, personas que aprueban, etc. |
| Catálogo de Empresa Registro | Existe y Funciona, pero hace falta mas información relevante para las personas usuarias del sistema | - Se necesita llevar un histórico de todos estos acontecimientos. |
| Catálogo de Empresa Datos Generales | Existe y Funciona | - Que los teléfonos cuenten con un carácter delimitador (diferente de espacio en blanco) a la hora de mostrarse en pantalla |
| Catálogo de Empresa Actividades y servicios | Existe y Funciona | - Productos y servicios debería estar codificados para segmentar la información orientada a la demanda. Mismo así las actividades. Por medio de una clasificación estándar como el SAC y/o el CIUU |
| Catálogo de Tipos de Servicio | Existe y Funciona, pero se necesita que su funcionalidad sea de control | Los parámetros deben ser para controlar que se llegue a esos límites (validaciones) y NO ser solamente datos informativos. |
| Transacciones Registro de Servicios CE Datos Generales | Existe y Funciona | - El campo “dirigido a” debería de estandarizarse |
| Transacciones Carga de Datos de Socios | Existe y Funciona | - Esta opción NO debe figurar en el Menú, pues corresponde a otro sistema. - Se debería de tener una bitácora histórica de carga de datos al sistema para conocer cuando se ha realizado dicho proceso. |
| Transacciones Carga Departamentos y Municipios | Existe y Funciona | - Esta opción NO debe figurar en el Menú, pues corresponde a otro sistema. |

Ayuda de Memoria de reuniones de revisión de cambios efectuados al SIR Marzo 2004

Participantes:

# Por CIG

Katia Saravia / Coordinadora Programa de Apoyo para el Desarrollo Empresarial

Luis Arturo Melgar / Gerente de Informática

# Por Delta

Vladimir González

# Áreas de actividad

- Borrar registros siempre y cuando no tenga hijos, y que el borrar solo sea permitido para un usuario.

- Agregar un índice para que se ordene también las áreas.

- Que no acepte códigos de área en blanco

# Sectores

- Corregida la integridad referencial

- Corregida el orden alfabético

# Catálogo de tipo de cargo

- Esta permitiendo la duplicación de descripciones

- Desproteger las descripciones en el listado para que se pueda ordenar por descripción.

# Catálogo de fuentes de financiamiento

- En la validación de AC esta validando que el tipo de servicio este correctamente ingresado en cuanto al ingreso de parámetros de numero de participantes (esto esta incorrecto porque AC (y todo lo de consultoría) no debe de hacer esto)

- En CE (min 1 y max 25) y en CP (min 5 y max 25) debe de hacer lo mismo que en AC, validar el numero de participantes lo cual es correcto

# Fuente de financiamiento

- Validar que el valor absoluto de las fuentes de financiamiento no exceda el valor total del bono.

# Tipos de ICAT

- Esta bien

# ICAT

- 500208-7

- Cuando señala un error que el cursor se coloque en el campo que haga falta por ingresar o en el lugar en donde se origina el error.

- A la hora de grabar un NIT duplicado esta limpiando la pantalla como si lo hubiese grabado.

- Si valida los datos solo que al darle de alta a la ICAT

- Deben de quitar los valores default para “local eventos” y “diseño bajo pedido”

- Validar en las referencias que se ingrese el contacto con todos los datos a excepción de mail

- En servicio debe de validar fecha de inicio y fecha final, que el servicio tenga texto, la evaluación no se debe de validar, ni tampoco las observaciones del servicio.

- En contactos se debe de validar obligatoriamente el nombre y teléfono del contacto.

- Si se da un reingreso a una ICAT que se borre la fecha de retiro.

- Que deje en Shadow las fechas de aceptación y retiro para evitar que se modifiquen manualmente.

# Empresas

- El orden alfabético si lo hace bien.

- Se colocarán los campos que se cargan de la base CIG (Todo lo que esta en registro, a excepción de puntos de sanciones) en shadow para que no se puedan modificar.

- Se deben de forzar el ingreso de todos los datos generales a excepción del mail.

# Tipos de servicios

- La prueba de ingreso de un tipo de servicio funcionó bien.

# Supervisores

- Se puede dar de alta y baja a un supervisor.

- Juan Ignacio Herrera  nacho@delta.com.gt  Para ver el acceso Web.

# Registro de productos CE

- En esta parte esta todo bien.

- A excepción de que no verifica que el costo por servicio sea el permitido, sino deja ingresar cualquier valor.

# Solicitud de AT

- Valor incentivo 5,600

- % subsidio (max) 65%

- ---- 5,600   =   8,615.38  (mínimo que puede valer el servicio)

- 100 ----   X

- Hay que revisar que no deje de aprobar la solicitud de bono AT cuando el valor del monto contratado sea erróneo.

- Las actividades de la solicitud de bonos AT debe de no permitir ingresar una

- actividad sin que se hayan ingresado para esa actividad todos los datos.

- No debe de aceptar cambio de los datos de una solicitud una vez que fue aprobada dicha solicitud del bono AT.

- Cuando se aprueba una solicitud de bonos AT debe de comparar las horas contra las horas del tipo de servicio y se debe de quitar los días.

# Formulario de supervisor CE y  AT

- Esta bien porque no permite asociar un formulario de supervisión con un supervisor dado de baja.

# Solicitud de rescate de Bono

- Busca el bono donde fue rescatado el incentivo, esto esta bien.

- Se debe de hacer los cálculos de hombre y mujeres de forma automática.

- La factura de la CIG debe de ser llave junto a l numero de ICAT.

# Catalogo de ICAT

- Debe de tener el botón de exportar porque no lo tiene la versión de pruebas.

- A la hora de exportar un archivo se deberá de poner un botón para que al presionarlo se pueda establecer el lugar de exportación.

# En los listados

- Colocar el nombre de lo que significa cada uno de los títulos de los listados

# CIG03

- Debe de filtrar los servicios por tipo

# CIG02

- Aun se tarda mucho la emisión del listado

- Le falta la exportación.

PRUEBAS DEL NUEVO SISTEMA  15 de junio 2004

Se realizaron las siguientes pruebas:

- Ingreso de empresas: Se ingresaron los datos de una empresa micro y una pequeña, y dio error en el área de contactos que no dejaba pasar.  Lo revisó Álvaro y lo modificó y por el momento quedó bien.

Pendiente: Revisión de los contactos.

- Se realizaron ingresos de solicitudes de CE, tanto nuevas como de personas que ya han solicitado anteriormente y no hay problema. El error que nos da en esta área es a la hora de enviar a imprimir. Según Álvaro era por la impresora, quedamos en se haría la prueba de impresión de los incentivos creados después en mi máquina para ver si era eso.

Pendiente: Revisión de impresión de las solicitudes de CE.

- Solicitudes de servicios de consultoría:

  - Se ingresó información de un servicio de Asistencia Técnica, tomando como base datos ficticios de la empresa Semae, la cual ha recibidos varios incentivos y se comprobó lo siguiente:

  - El sistema toma como base la sumatoria de los incentivos de consultoría (40,000.00) y los de capacitación externa. Ya que según datos actuales le quedan Q.3200.00 y el sistema toma solo Q.3,000.00, porque esa empresa tiene un incentivo de CE.

  - No deja pasar si el monto del incentivo solicitado es mayor a lo que la empresa tiene disponible.

  - Pendiente: cada una de las empresas socias de CIG tiene derecho a: Q 40,000 de consultoría MAS Q 6,400 de capacitación externa.

  - Se confirmó que no deja pasar si la fecha de recibido es menor a 10 días

  - Se ingresó una solicitud de Capacitación en planta con datos reales, dio problemas en ciertas áreas pero Alvaro lo corrigió de inmediato.

  - Por último se ingreso una solicitud de Diagnóstico con una ICAT que no esta aprobada para tal servicio y no deja pasar.

  - Se hizo la prueba ingresando el monto variable de los incentivos y no hay problema.

  - Además creo la línea o espacio en donde se imprimirá la cantidad del incentivo.

  - Pendiente de revisarse información.

  - Ningún servicio se pudo imprimir, pero si se pudieron ver en pantalla.

  - Pendiente de revisión

- Rescates:

Se hicieron varias pruebas:

  - Con un servicio real de DG, el cual no permitió realizarlo ya que dio error en el área de las facturas de la PYME

  - Pendiente

  - Con los servicios de CE ya existentes tampoco deja pasar al momento de llamar el servicio da error. Según Alvaro es porque la información en el Registro de cursos no esta completa. Se completó la info. del servicio ya existente y tampoco se pudo hacer.

  - Pendiente

  - Ingresamos un nuevo servicio de CE para hacer la prueba de rescate, al momento de hacer el registro da error en el valor del curso, Alvaro corrigió y nos dejó pasar. Está pendiente hacer otra prueba de ingreso de cursos para ver el error.

  - Pendiente

  - Con este servicio creado en el momento, se hizo el rescate y no deja pasar en el ingreso del No. de incentivo.  Alvaro realizó pruebas y nos dejo pasar.

  - Se hizo otra prueba con un incentivo de AT ingresado ese día como prueba, nos dejo pasar pero no deja aprobarlo porque el sistema suma mucho mas de lo que es el servicio, a pesar de que las cantidades están correctas. Se tuvo que ingresar nuevamente un servicio de AT y hacer el rescate y ya nos dejó pasar.

  - También se hizo una prueba de rescate de un incentivo de consultoría que el servicio terminaba en julio y nos deja ingresar el rescate y aprobar el pago.

  - Pendiente de que se revise, en este caso hay dos filtros de tener cuidado:

    - Que el incentivo debe ser emitido antes de que termine el servicio o curso

    - Que ningún incentivo puede ser rescatado antes de que termine el servicio o curso.

  - En conclusión tienen que revisar esa área ya que sigue saliendo el mensaje de “Indicar días mínimo para registro”, y después del No. de servicio sale el error “Debe indicar descripción del servicio” y otro error “Attempt to reference, invalid item number”, todo esto es con servicios ya existentes, con los que se crearon ese día no.

Álvaro se llevó todas las anotaciones para trabajarlas en la oficina.

Pendiente: una nueva revisión completa del sistema.

Cambios y correcciones 2004 y 2005

Los cambios que se fueron solicitando, muchos de ellos son correcciones, adjunto el listado de algunos de ellos:

- Revisión en los filtros para la emisión del listado de las ICAT, no se evidenciaban ICAT registradas en un período de tiempo –CIG01-

- Modificación en la impresión de la Solicitud de Pago de Incentivos – documento que se entrega a Contabilidad para la emisión de cheques,

- Modificaciones en el listado de incentivos, no aparecían incentivos emitidos en fechas determinadas, modificación de filtros –CIG08-

- Modificaciones en el Reporte de Costo de los incentivos, ya que tomaba el dato de los incentivos rescatados y no los pagados y el título era “Incentivos Pagados” -CIG26-

- No correspondencia de los incentivos emitidos en los listados de acuerdo al período solicitado –CIG08-

- Modificación al Diario de Solicitud de Rescate de Incentivos –CIG17-

- Pérdida de información de os Instructores y Asesores en la ficha de las ICAT, tanto en el nombre como en los campos y áreas aprobados, DATOS ICAT, este problema persistió

- Diferencia entre los reportes Listado de Incentivos Rescatados por Tipo y Tamaño -CIG08- con Reporte de Incentivos Rescatados –CIG23- y el Control de Incentivos

- Inconsistencia en el Reporte de incentivos Emitidos –CIG22- con el Reporte de Costeo de incentivos –CIG26-

- Inconsistencia entre los reportes Costeo -CIG26- y Reporte Incentivos Rescatados -CIG23- contra Listado de Incentivos Emitidos -CIG22-

- Consultas sobre el manejo de los filtros en los reportes y listados

- Modificaciones en las impresiones

- Inconsistencia entre la información de Control de Incentivos y la impresión en el codo del incentivo

- Inconsistencia entre los datos proporcionados por el Listado de las Empresas –CIG02- con el Listado de Incentivos por Empresa –CIG27-, este último es el resumen de los incentivos por estatus de por empresa

- No poderse razonar los rescates en las áreas de instructor y de analista (feb 205)

- Eliminación de una ICAT “Cero”, la cual había servido de prueba en Delta (feb 205)

- Configuraciones de impresiones (feb 205)

- Dificultades en los índices (feb 205)

- Modificación del ingreso de la información en las supervisiones, colocaba la fecha de la emisión borrando la fecha de la supervisión (may 2005), lo que impedía emitir listado de supervisiones por mes de llevadas a cabo a mes de ingresadas.

- Diferencia entre los listados de las supervisiones de Consultoría con Capacitación (may 205)

(?)	Esto incluye incentivos entregados a empresas no elegibles y/o aplicados a servicios no elegibles que no fueron pagados por CIG, de acuerdo al Manual de Operaciones del Programa. En ambos casos la no elegibilidad se descubrió mediante acciones de supervisión.

(?)	Esto incluye incentivos entregados a empresas no elegibles y/o aplicados a servicios no elegibles que no fueron pagados, de acuerdo al Manual de Operaciones del Programa. En ambos casos la no elegibilidad se descubrió mediante acciones de supervisión.

(?)	Para este tipo de servicios se han encontrado valores que exceden la dispersión habitual, de allí la evaluación temporal de esta variables.

(?)	Este Anexo ha sido suministrado por la Coordinación del PROADE a los consultores.