ARGENTINA

INFORME DE TERMINACIÓN DE PROYECTO (PCR)

SERVICIOS DE APOYO A LA MICROEMPRESA

# ATN / ME 5489-AR

Primera Parte

| Nombre del proyecto: | Servicios de Apoyo a la Microempresa |
| --- | --- |
| Número del proyecto: | TC 95-01-41-3 |
| Número del convenio: | ATN / ME 5489-AR |
| País: | Argentina |
| Organismo Ejecutor: | Confederación General Económica de la República Argentina (CGERA) |
| Sector: | Microempresas |
| Modalidad: | NR |
| Fecha de Aprobación: | 05 /02 /1997 |
| Fecha de terminación original | 26 / 03 / 2000 |
| Fecha de Terminación con prórroga: | 25 / 05 / 2001 |
| Montos de la CT: | U$S 1.900.000 |
| Clasificación final de la implementación del proyecto: | S |
| Clasificación final de los supuestos del proyecto | A |
| Clasificación final de los objetivos de desarrollo | MP |

- OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROYECTO

##### Objetivos del Proyecto

El objetivo del programa fue mejorar la capacidad competitiva de las microempresas urbanas productoras de bienes y servicios, en las ciudades y zonas de influencia de Mendoza, abarcando el área de la ciudad capital de esa provincia y los departamentos de Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo, Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Tunuyán, Tupungato y San Carlos así como de la Capital de la Provincia de Buenos Aires, La Plata y los partidos de Berisso y Ensenada.

La Confederación General Económica de la República Argentina (CGERA) ejecutó los componentes del Proyecto a través de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) y la Federación Económica de Mendoza (FEM).

Los objetivos específicos fueron: a) Apoyar la actividad de las microempresas, promoviendo actividades empresariales de carácter colectivo, b) brindar cooperación técnica para preparar proyectos productivos y de servicios, y asesorar sobre su posible financiamiento, c) ejecutar programas de capacitación, d) facilitar servicios permanentes de información, y e) fortalecer las organizaciones empresariales en las áreas seleccionadas vinculadas con las microempresas, a través de su participación en el Programa.

El documento del Proyecto no contiene un Marco Lógico; posteriormente a su inicio se realizaron acciones de capacitación a los ejecutores sobre el mismo.

##### Componentes del Proyecto

##### Los componentes del Proyecto destinados a alcanzar los objetivos fueron:

1.-	Capacitación empresarial y apoyo administrativo

Los servicios de capacitación empresarial y de apoyo administrativo buscaron responder a necesidades de formación general y sectorial para:

- Instrumentar una serie de servicios de capacitación en gestión y asistencia técnica a microempresarios.

- Organizar seminarios sectoriales a cargo de expertos nacionales y locales para microempresas del mismo sector, con el objeto de resolver problemas comunes que afectan la productividad y la competitividad.

- Apoyar a los nuevos microempresarios con talleres de capacitación y consultoría técnica y financiera.

- Los servicios de apoyo administrativo buscaron mejorar la eficiencia de la administración de las microempresas, disminuir costos y facilitar su operatividad. También se apoyó a los microempresarios para que formaran parte de la economía formal, a través de asesoramiento en temas financieros, impositivos y legislativos.

2.- 	Apoyo a la producción y a la comercialización

Este componente consistió en proporcionar asistencia técnica para eliminar o reducir desventajas en la competitividad, ofreciendo:

- Asesoramiento técnico sobre distintos aspectos de la producción, tales como: adquisición de maquinarias y equipos, gestión tecnológica, adecuación de procesos o de productos, diseño y calidad, etc. Información sobre la oferta tecnológica disponible.

- Asesoramiento para neutralizar el impacto ambiental de la producción y dar cumplimiento a las normas vigentes sobre la materia.

- Asesoramiento técnico sobre mecanismos de comercialización y el armado de planes de mercadeo sectoriales, tendientes a superar la dimensión local o regional de los mercados de las microempresas.

- Asesoramiento para la creación de estructuras de cooperación entre microempresas, tales como la formación de consorcios para la compra de insumos y/o la venta conjunta de sus producciones.

- Información sobre oportunidades de negocios y armado de ruedas de negocios con microempresas de otras localidades.

- Acceso a bolsas de subcontratación.

- Realización de rondas de negocios.

3.- Actividades de promoción y difusión

El componente de actividades de promoción y difusión del proyecto a través de folletería, presentaciones públicas, presencia en los medios de comunicación y visitas a empresas difundió los siguientes servicios que se ofrecieron a las microempresas:

- Acceso a una base de datos con información por sectores y subsectores económicos y temas de interés específicos de las microempresas, tales como información sobre oferta y demanda de bienes, servicios y cooperación empresarial. Esta base de datos buscó, entre otras cosas, el armado de misiones comerciales y la vinculación a bolsas de subcontratación.

- Realización de diagnósticos individuales gratuitos de las microempresas interesadas, para detectar sus problemas y promover la oferta de servicios para su solución.

###### Principales supuestos

- Supuestos principales para el logro global de los objetivos del Proyecto:

- Compromiso de las entidades locales de la CGERA de mantener el programa permanentemente.

- Prioridad de la CGERA para atender las necesidades cambiantes de las microempresas, a través de los servicios no financieros.

- Principales supuestos para la ejecución exitosa de los componentes:

- Que exista demanda de servicios no financieros.

- Que las microempresas estén dispuestas a pagar por los servicios.

- Que con la recuperación de costos, las Sedes Regionales se vuelvan autosuficientes para seguir brindando los servicios.

- Que las Sedes Regionales de la CGERA cuenten con una infraestructura institucional capaz de administrar un programa de esta naturaleza.

- RESULTADOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO

- Niveles de logros de Componentes y Objetivos del Proyecto

- Logros alcanzados por los componentes del Proyecto

- El Proyecto ha cumplido la función de facilitador de las relaciones entre oferentes y demandantes.

- Las evaluaciones externas realizadas han considerado favorablemente la ejecución del Proyecto.

- En las dos zonas donde se han brindado servicios, se pueden señalar microempresarios individuales y grupos de microempresarios que han logrado importantes mejoras atribuibles a la capacitación y asistencia técnica realizada, mediante mecanismos tales como:

- creación de tarjetas de crédito barriales por parte de microempresarios para uso propio y de sus empleados para compras locales: Esta acción fue realizada por los Comerciantes del Barrio Jorge A. Calle (Mendoza).

- creación de la Asociación Acción Minorista de Comerciantes del Departamento Las Heras (Mendoza).

- acceso a microcréditos (Mendoza).

- organización de recicladores de desechos urbanos incorporándolos al sistema de monotributo (Mendoza).

- organización de pool de compras de insumos para panaderías y otro similar para almaceneros (La Plata)

- formación de una asociación de procesadores de mieles, para alcanzar volúmenes exportables (La Plata).

- formación de microempresas pertenecientes a mujeres, a partir de actividades artesanales (La Plata).

- El Proyecto ha tenido una alta visibilidad y su éxito ha contribuido al fortalecimiento de la CGERA y de ambas Sedes Regionales, las que lograron, entre otros beneficios, el incremento de microempresarios asociados a esas instituciones.

- La experiencia realizada por el Proyecto ha demostrado que los servicios no financieros constituyen una herramienta eficaz para mejorar la competitividad de las microempresas y que es posible desarrollar un mercado de servicios no financieros para los mismos.

- 2.- 	Nivel de logro de los objetivos del Proyecto

- El objetivo del Proyecto preveía que aproximadamente 4.000 microempresarios se beneficiarían en el transcurso de los tres años de duración del mismo, adquiriendo una mayor capacidad de gestión empresarial, integrando organizaciones asociativas y participando en nuevos mercados con mejores ingresos.

- El Proyecto ha superado los objetivos cuantitativos relacionados con la cantidad de beneficiarios a los cuales se les ha brindado servicios de información, capacitación y asistencia técnica.

- Hasta el final de la ejecución se obtuvieron los siguientes resultados en el conjunto de las sedes regionales del Proyecto. En la Tabla que figura a continuación figura la comparación con los objetivos cuantitativos del Proyecto.

| Indicadores de seguimiento y evaluación | Total Previsto para el Proyecto | Total ejecutado | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitación empresarial | 880 | 1200 | 136 % |
| Apoyo administrativo y Asesoramiento |  |  |  |
| - Liquidación de sueldos e impuestos | 200 | 266 | 133 % |
| - Preparación de solicitudes de financiamiento | 500 | 796 | 160 % |
| Apoyo técnico a la producción y comercialización |  |  |  |
| - Apoyo a la producción | 300 | 336 | 112 % |
| - Apoyo a la comercialización | 300 | 414 | 138 % |
| #### Promoción y difusión de los servicios – Participación en rondas de negocios | 360 | 760 | 211 % |

Las Actividades de promoción y difusión consistieron en publicaciones en periódicos provinciales y zonales y en revistas de Cámaras empresarias. Se realizaron durante todo el proyecto difusiones radiales por convenios con las emisoras

Disponiendo de bases de datos de registro de microempresarios, se llevó a cabo una promoción dirigida de los servicios del Proyecto. También se realizaron campañas de publicidad en vía pública.

- Diferencias entre las expectativas actuales respecto a los componentes y objetivos originales

- Diferencias entre los resultados planificados y los logrados en los componentes

- Una vez finalizado el Proyecto y habiéndose cumplido los objetivos del mismo, los componentes del Programa continúan siendo ejecutados por las sedes regionales, a través de la Fundación JUNTOS, de Mendoza y el CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN de Buenos Aires.

La Fundación JUNTOS fue constituida por los mismos directivos de la FEM con el objeto de administrar los fondos destinados por el microbanco a los microempresarios.

El CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN, vinculado a la CEPBA ofrece servicios de asesoramiento en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires; utiliza la experiencia obtenida en el Proyecto en el área de La Plata, Berisso y Ensenada.

En particular, la dificultad de los microempresarios a afrontar los costos derivados de la capacitación y asistencia técnica obligó a un cambio en las fuentes previstas para el financiamiento de las actividades.

- Diferencias entre los resultados planificados y los logrados en los objetivos

- La experiencia obtenida en el Proyecto y la disponibilidad de un banco de consultores de perfil adecuado permitió expandir los servicios a otras regiones.

- Logros que no se preveían

- La Unidad Ejecutora promovió acciones para facilitar el acceso a fuentes de financiamiento alternativas a las previstas en el Proyecto a través del uso del Crédito Fiscal para Capacitación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME). Éste está destinado a acciones de capacitación dirigidas a las PyMEs, mediante el otorgamiento de certificados de crédito sobre los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA).

- La Sede Mendoza cooperó en la capacitación de microempresarios para que pudiesen acceder a préstamos de un Microbanco constituido con recursos aportados por el Fondo de Capital Social (FONCAP), avalándose solidariamente entre sí. El FONCAP es una sociedad anónima con participación del Estado Nacional y consultoras privadas, cuyo objetivo es fondear proyectos de interés social destinados a microempresarios.

- La CGERA se insertó en el plano internacional como miembro pleno de la organización que agrupa MPyMEs de todo el mundo.

- Hubo acciones de difusión sobre las actividades del Proyecto en las Federaciones y Cámaras pertenecientes a la CGERA.

- Probabilidad de lograr que sean sostenibles los objetivos

- Se han cumplido todos los objetivos del Proyecto, tanto el principal como los específicos y existe una alta probabilidad que los mismos sean sostenibles.

- El cambio en las actitudes, capacidades y habilidades producidos en los beneficiarios del Proyecto, aseguran la sostenibilidad de sus objetivos.

- La recuperación de fondos será sostenible si se mantiene el acceso a fuentes alternativas de financiamiento tales como el FONCAP, Crédito Fiscal, etc. La recuperación de la actividad económica general contribuirá a permitir el pago directo por los servicios recibidos por parte de los microempresarios.

- Las actividades del Proyecto se están expandiendo a otras regiones, utilizando la experiencia adquirida. Ello permite a la CGERA, a la Federación Económica de Mendoza y a la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires tener ventajas comparativas sobre otras organizaciones empresariales sin habitualidad en la asistencia técnica a microempresarios.

- Objetivos del Proyecto con riesgo de nunca ser logrados

No hay objetivos del Proyecto que presenten riesgo de no ser logrados

F.- 	Análisis de la Tasa Interna de Retorno o de eficiencia del Proyecto

No aplica el análisis de la TIR.

- CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS, COMPONENTES Y SUPUESTOS ORIGINALES

- Cambios importantes en objetivos, componentes y supuestos.

No hubo cambios ni en los objetivos ni en los componentes.

En el caso de los supuestos cabe señalar:

- La CGERA, CEPBA y FEM adecuaron sus procedimientos de forma de estar en condiciones de administrar un Proyecto de esta naturaleza; las mismas se comprometieron a mantenerlo permanentemente.

- Al iniciarse el Proyecto y durante su ejecución, existieron condiciones de entorno poco favorables para el pago de los servicios. A fin de solucionar este aspecto, el Proyecto facilitó el acceso a fuentes de financiamiento complementarias.

- A pesar que no se incluyeron supuestos en relación a aspectos macroeconómicos, los altos niveles de endeudamiento y las altas tasas de interés han sido y siguen siendo factores críticos que han limitado las transformaciones necesarias de los microempresarios.

###### Cumplimiento en las condiciones de políticas

No aplica.

C. 	Síntesis de los ISDP – Clasificaciones en los Informes Anuales de Desempeño

| Clasificación de Desempeño a Fin de Año. ISDP | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos de Desarrollo (OD) | P | P | P | P | P |
| Progreso en la Ejecución (PE) | S | S | S | S | S |
| Posibilidad que se mantengan los supuestos | A | A | A | A | A |

| MP: Muy probable | P: Probable | PP: Poco probable | I: Improbable |
| --- | --- | --- | --- |
| MS: Muy satisfactorio | S: Satisfactorio | IN: Insatisfactorio | MI: Muy Insatisfactorio |
| A: Alta | B: Baja |  |  |

- LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

De la realización del presente Proyecto, se extrae un conjunto de lecciones en relación a:

- Diseño del Proyecto

1.- Realismo de los Objetivos y Componentes

Los objetivos y componentes del Proyecto fueron realistas, pero debe observarse que:

- En el Proyecto original se previó mejorar las microempresas urbanas; no se contempló que muchos de los microempresarios atendidos trabajan tanto en el sector primario como en la elaboración de productos de esa actividad primaria. El sector de microempresarios merece la consideración de estas situaciones para su eficaz atención.

- La Asistencia Técnica a los microempresarios por sí sola no es suficiente; debe encarársela articulada con la capacitación; por tal motivo, durante la ejecución se realizaron actividades que contemplaron la capacitación junto con la asistencia técnica.

2.- Realismo de los supuestos del Proyecto

Ante las condiciones del contexto económico general, el financiamiento del Proyecto no operó en los términos previstos en su formulación; se utilizaron fuentes alternativas de financiamiento no previstas originalmente.

3.- Adecuación de la secuencia planificada de los componentes

Los componentes fueron ejecutados simultáneamente, de acuerdo a lo previsto en el diseño.

4.- Evaluación de la capacidad institucional del organismo ejecutor

La capacidad de las instituciones involucradas en el Proyecto fue adecuada.

Las Federaciones que actuaron como Subsedes resultaron de un proceso de evaluación y selección realizado por la CGERA, habiendo sido consideradas como las más indicadas para llevar a cabo con éxito el Proyecto.

5.- Aspectos de diseño que contribuyeron más al éxito del Proyecto

- Ha sido fundamental para el éxito del Proyecto el responder a las demandas de los beneficiarios articuladamente con la oferta de los organismos ejecutores.

- Haberse realizado un adecuado diagnóstico de la situación y necesidades de los microempresarios, así como la evaluación de las restricciones externas al Proyecto y una correcta selección de los componentes, actividades y metas.

- También fue muy importante el hecho que durante la formulación del Proyecto se mantuvieron reuniones con potenciales beneficiarios de ambas sedes, para ajustar las actividades previstas a sus necesidades específicas.

- Ejecución del Proyecto

1.- Aspectos de la ejecución que contribuyeron más al éxito o fracaso

Como factores de éxito en la ejecución cabe señalar:

- El contar para la operación con instituciones como la CGERA y sus Federaciones, con fuerte inserción y experiencia en sus áreas de influencia.

- Los operadores del Proyecto fueron motivados y capacitados para las tareas de difusión, información, capacitación y asistencia técnica.

- Se hizo necesario la elaboración de una importante base de consultores competentes, con experiencia en el área de asistencia a Microempresarios, dado que el sector de microempresarios y su problemática no es generalmente atendido por las consultoras.

- Se realizaron ferias, rondas de negocios y seminarios que permitieron bajar o eliminar barreras de comunicación entre grandes demandantes y microempresarios, generándose contactos y subcontrataciones.

2.- Problemas importantes durante la ejecución y medidas que se adoptaron

Para completar el Proyecto se hizo necesario prorrogarlo en un año. Ello se debió a un defasaje en el comienzo del mismo por dificultades en la selección de los coordinadores de las Sedes Regionales. Debería programarse más adecuadamente la iniciación de las actividades, con tiempo suficiente para la conformación de los equipos de trabajo.

3.- Comparación de calidad, cantidad y oportunidad entre los componentes ejecutados y las expectativas originales

Los componentes fueron ejecutados de acuerdo a las expectativas originales en calidad, cantidad y oportunidad.

4.- Medidas para llevar a cabo componentes no ejecutados

Todos los componentes fueron ejecutados

- Desempeño del Ejecutor

1.- Acierto del desempeño del Ejecutor durante la ejecución

El desempeño del Ejecutor fue acertado.

2.- Acierto en la utilización del personal y los consultores por parte del Ejecutor

En general, todos los servicios de capacitación y asistencia técnica fueron tercerizados a especialistas. Al final del Proyecto quedó un importante cuerpo de profesionales vinculados al organismo ejecutor.

3.- Relación entre el Ejecutor y otras instituciones y Agencias que participaron en el Proyecto

Una cuidadosa elección de la entidad ejecutora de contraparte es clave para el éxito del Proyecto. La Confederación General Económica de la República Argentina, CGERA, contó con la capacidad analítica y ejecutiva necesaria para la toma de decisiones, identificando y resolviendo los problemas de manera oportuna y expeditiva, de manera que las formalidades financieras, de adquisiciones y de recursos humanos se llevaron a cabo eficazmente.

En particular, la coordinación del organismo ejecutor con las sedes y Cámaras sectoriales del interior del país, así como con otras instituciones como la Secretaría de Estado de la Pequeña y Mediana Empresa, el Instituto de Desarrollo Empresarial Bonaerense y el Fondo de Capital Social, posibilitó el cumplimiento de los componentes de acuerdo a lo programado.

4.- Mejora de la capacidad institucional del Ejecutor

La capacidad institucional del Ejecutor se incrementó con el Proyecto, incorporando recursos humanos y materiales, y mejoró sus procedimientos internos.

5.- Seguimiento sobre los supuestos críticos y medidas para ajustes

Dada la situación económica del país se hizo imprescindible un ajustado seguimiento de los supuestos críticos, que obligó a suplantar parcialmente el aporte de los beneficiarios por la utilización del Crédito Fiscal para Capacitación y el FONCAP, como entidad financiera destinada a los microempresarios. Ambos fueron imprescindibles para el éxito del Proyecto; la Unidad Ejecutora tuvo la flexibilidad necesaria para encarar esas decisiones, en vinculación permanente con el Banco, facilitando alternativas de financiamiento.

- Seguimiento del desempeño del proyecto por parte del ejecutor

1.- Método previsto para el seguimiento del desempeño

El seguimiento se efectuó a través de los informes semestrales, anuales y final del Proyecto, así como también de los informes de los consultores.

La experiencia de los evaluadores externos, de otros países, fue de gran ayuda para los coordinadores de las sedes regionales al incorporar visiones diferentes sobre metodologías para atender las demandas de servicios y los resultados logrados.

2.- Seguimiento de desempeño del Proyecto

Los coordinadores regionales del Programa (dos) actuaron en forma directa con los microempresarios y los técnicos de las organizaciones locales, lo que permitió a la Unidad Ejecutora evaluar correctamente la calidad y oportunidad de las actividades realizadas.

3.- Adecuación de Indicadores e Hitos para el logro de los objetivos

Los Indicadores e Hitos fueron adecuados para medir el logro de los objetivos del Proyecto.

Debieran incorporarse además indicadores que reflejen el grado de vinculación entre la Capacitación y la Asistencia Técnica a microempresarios.

E.	Supervisión del Banco

  - Desempeño en la etapa de ejecución del proyecto

El desempeño del Banco en la ejecución del proyecto fue adecuado.

- Relación Banco-ejecutor y con otras instituciones y agencias

La relación del Banco con el ejecutor y con otras instituciones y agencias fue adecuada.

V.	LECCIONES PRINCIPALES Y RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS

- Lecciones de este proyecto que podrían ser relevantes para otros

- Siendo este Proyecto una prueba piloto, sería importante su difusión a niveles oficial y privado para que a través de su interés transformen esta experiencia piloto en proyectos de mayor alcance.

- Fue importante la participación de los microempresarios en las etapas preliminares de la formulación del Proyecto.

- A fin de facilitar la puesta en marcha de los Proyectos, en el caso de instituciones que no han tenido experiencia previa con el Banco, debiera incluirse en la formulación del Proyecto un período de aprendizaje sobre los mecanismos y modalidades operativas: uso del Marco Lógico, formas administrativas, auditorías, implementación efectiva de planes de cuentas específicos para el Proyecto.

- Sería conveniente que el Banco adoptase líneas de trabajo a fin que los beneficiarios identificados del Proyecto pudieran acceder en forma privilegiada a financiamiento para sus actividades productivas o de servicios.

- La realización de ferias, rondas de negocios y seminarios debiera ser impulsada desde la iniciación de los proyectos para disminuir o eliminar barreras de comunicación entre grandes demandantes y microempresarios.

- Perfeccionamiento de Políticas, estrategias, prácticas y procedimientos del Banco

- Durante la ejecución del Proyecto hubo una correcta aplicación de las políticas, estrategias, prácticas y procedimientos del Banco.

- Debiera implementarse una metodología de evaluación de impacto, con indicadores de la situación inicial, previa al inicio del Proyecto y de la situación luego de su finalización.

VI	COMENTARIOS ADICIONALES

La CGERA, a través de sus Federaciones, tiene un desafío y una gran oportunidad para orientar y apoyar el proceso de reconversión que se está produciendo, con inclusión de los microempresarios, ofertando los servicios que permitan definir la dirección del cambio. La experiencia ganada por CGERA a través de los años de ejecución del Proyecto la ubican en el escenario de forma privilegiada, junto con la credibilidad adquirida en su aplicación.

Sería importante el seguimiento de las instituciones intervinientes, CGERA, FEM y CEPBA, para confirmar la autosostenibilidad de las acciones, haciendo el mejor uso posible de la información que posee tanto sobre oferentes como demandantes.

Los resultados hasta ahora alcanzados en cuanto a la calidad de la oferta de los consultores que han participado, revelan características particulares que es necesario tener para ser exitoso. Ello incluye el dominio de los temas, la metodología de trabajo, y sus cualidades personales.

Aún no se ha recibido formalmente el último informe de estados financieros de este Proyecto, a pesar de haberse enviado notas reclamando su presentación.

Parte Dos

(A ser completado por el Prestatario)

| NOMBRE DEL PROYECTO | Servicios de Apoyo a la Microempresa |
| --- | --- |
| NUMERO DEL PROYECTO | TC-95-01-41-3-AR |
| NUMERO DEL CONVENIO | ATN / ME 5489-AR |
| ORGANISMO EJECUTOR RESPONSABLE DE ESTE INFORME | CONFEDERACIÓN GENERAL ECONÓMICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA |

I:	OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Aunque en esta etapa del proyecto pueda ser difícil avaluar a cabalidad los resultados del Proyecto, sírvase indicar cuáles son los objetivos que en su opinión se han logrado y en qué medida.

El objeto del programa fue mejorar la capacidad competitiva de las microempresas urbanas productoras de bienes y servicios, en las ciudades y zonas de influencia de Mendoza, abarcando el área de la ciudad capital de esa provincia y los departamentos de Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo, Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Tunuyán, Tupungato y San Carlos y en la provincia de Buenos Aires, su capital La Plata y los partidos de Berisso y Ensenada.

Su objetivo específico fue: a) Apoyar la actividad de las microempresas, promoviendo actividades empresariales de carácter colectivo; b) brindar cooperación técnica para preparar proyectos productivos y de servicios y asesorar sobre su posible financiamiento; c) ejecutar programas de capacitación; d) facilitar servicios permanentes de información y e) fortalecer las organizaciones empresariales en las áreas seleccionadas vinculadas con las microempresas, a través de su participación en el Programa.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se ha cumplido con los objetivos establecidos, se ha trabajado en las áreas detalladas mejorando la competitividad de las microempresas urbanas productoras de bienes y servicios por medio de capacitación, asistencia técnica e información. Las instituciones empresariales se fortalecieron sustancialmente.

El objetivo específico de más difícil cumplimiento fue el pago pleno de los servicios que se ofertaron por parte de los microempresarios, dada la crítica situación económica. Sin embargo, el proyecto encontró y habilitó vías alternativas para afrontar esta vacancia: utilización de Crédito Fiscal para Capacitación y la formación de un microbanco, el que está en plena actividad.

- En su opinión, ¿hay algunos objetivos que no tengan ninguna posibilidad de ser logrados? En caso afirmativo, ¿ por qué?

Todos los objetivos planteados fueron logrados y se aseguró su autosostenibilidad a lo largo del tiempo.

- DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

A:	¿Cuáles de los aspectos del diseño global del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?

El Proyecto se puede considerar un éxito y las dificultades que se presentaron, una vez resueltas, contribuyeron a dicho éxito. Asimismo el diseño del Proyecto facilitó la consecución de los objetivos planteados, a saber:

- Elección de las contrapartes, Confederación General Económica de la República Argentina (CGERA), Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) y Federación Económica de Mendoza (FEM), por ser entidades con buen conocimiento e inserción en los beneficiarios.

- Una adecuada evaluación de la encuesta efectuada previamente a la puesta en marcha del Proyecto, que permitió ajustar la oferta a las reales necesidades de los microempresarios.

- Adecuado diseño de la programación de aportes, tanto por parte del FOMIN como de la contraparte, lo cual permitió contar con personal de muy buen nivel en la coordinación zonal, innovativo y experimentado, que con el apoyo del equipamiento necesario pudo llegar a los beneficiarios infundiendo confianza en la comprensión de su problemática. También es destacable la obtención de recursos para llevar a cabo Rondas de Negocios.

- La asistencia programada y sugerencias de los evaluadores externos permitió aprovechar su experiencia y flexibilidad en la optimización del proyecto.

B:	¿Cuáles de los aspectos de la ejecución del proyecto fueron los que más contribuyeron 	a los éxitos y/o fracasos? ¿ Por qué?

El éxito del Proyecto se debió en gran medida a que los servicios no financieros respondieron a la demanda de los beneficiarios.

El buen nivel de diálogo entre los directivos de las tres instituciones empresarias y de ellos con la Unidad Ejecutora posibilitó la toma de decisiones en forma adecuada, rápida y oportuna.

Los cambios en las posiciones directivas empresariales, de acuerdo a sus propios Estatutos, no interfirieron en la marcha del proyecto.

La provisión de recursos tanto por parte del FOMIN como de la contraparte fue adecuada y oportuna no generando demoras imputables a ellas. Las restricciones a la generación inadecuada de costos fijos, adoptando una estrategia de variabilización de los gastos, permitió la sustentabilidad de las acciones luego de finalizado el aporte FOMIN.

La rapidez de ejecución fue afectada por el avance de la recesión en el país que obligó a encontrar mecanismos no previstos originalmente para asegurar el éxito del proyecto. Estos mecanismos, a su vez, aseguran la perduración del Proyecto una vez finalizado el aporte externo. Dichos mecanismos, uso de crédito fiscal para capacitación, colaboración en la creación de un microbanco, etc., permitieron prolongar la finalización prevista del proyecto para el cabal cumplimiento de los objetivos.

C:	¿Surgieron problemas importantes durante la ejecución del proyecto?  En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los problemas y qué medidas se han tomado para intentar resolverlos? ¿Tuvieron éxito las medidas?

Como se ha mencionado anteriormente, el deterioro económico afectó la capacidad contributiva al proyecto por parte de los beneficiarios. Ello obligó a encontrar fuentes alternativas de financiamiento, orientando recursos del Estado hacia el proyecto ó propugnando una institución de micro crédito, fondeada por el FONCAP, colaborando en su diseño y en la capacitación a los prestatarios. En ambos casos se pudo articular un apoyo no financiero, FOMIN, con otros apoyos financieros directos o indirectos: microbanco, Crédito Fiscal, etc. El éxito está determinado porque el objetivo del proyecto se mantuvo y los beneficiarios permanecen vinculados a él.

La demora en la finalización del proyecto significó un año más que lo previsto; esto fue consecuencia de dificultades en la selección y capacitación inicial de los coordinadores regionales y de la organización de las alternativas de financiamiento mencionadas anteriormente.

D.-	Como resultado del proyecto, ¿se ha fortalecido la capacidad institucional de las instituciones y agencias participantes? En caso afirmativo, ¿cómo?

Las instituciones participantes fueron claramente fortalecidas porque la implementación del proyecto les permitió:

    - Recuperar grados de representatividad de sus asociados por una mejor inserción en su problemática.

    - Afianzar su relación con los poderes públicos interviniendo en foros en función de logros obtenidos sobre bases demostrables.

    - Generar mecanismos específicos y autofinanciables para desarrollar e implementar los objetivos del proyecto en ámbitos más amplios.

    - Incorporación de bases de datos de consultores especializados en microempresas y participación en rondas de negocios que abrieron mercados hasta ese momento inalcanzables para los microempresarios.

    - Las instituciones adquirieron capacidad para organizar pools de compras y de ventas, en particular en la zona de La Plata y asociatividades en producción y servicios en la zona de Mendoza.

    - Tener presencia en organismos internacionales, tanto de cooperación cuanto de financiamiento, en carácter de contrapartes pertenecientes al sector privado, probadamente confiables.

    - La incorporación de recursos humanos de alto nivel y el equipamiento adquirido aseguraron el desarrollo del proyecto y ampliaron su ámbito.

E	¿Ocurrieron eventos, fuera del control de los directamente interesados en la ejecución del proyecto, que afectaron adversamente al proyecto y la probabilidad que el proyecto lograra sus objetivos de desarrollo?. En caso afirmativo, favor de explicar.

La aguda recesión que afecta a la economía argentina influyó en el desarrollo del proyecto.

En efecto, desde mediados de 1998 la Argentina sufre una recesión que se refleja en la economía real con un retroceso en el sector productivo. El producto interno bruto global marca la gravedad y agravamiento de la crisis: en 1998 se registró el último crecimiento del PBI con un aumento del 3,8 %; en 1999 fue negativo, de –3,4%, en el 2000 de -0.8 %, en 2001 de –4,5% y la estimación para el 2002 según CEPAL es de –13,5 %.

En cuanto a la desindustrialización, basta con señalar que en 1970 el sector industrial generaba el 32,8 % del PBI y fue degradándose en forma continua hasta llegar al 17,3 % en 1998, al 16,5 % en 1999 y al 16,1 % en 2000. La desocupación abierta que en 1976 era del 4,5 % de la población económicamente activa, es del 21 % en 2002, con casi igual porcentaje de subocupados.

En este contexto económico general desfavorable, los microempresarios resultaron muy perjudicados. Esto se manifestó en la imposibilidad de pagar en su casi totalidad los servicios recibidos, lo cual hizo necesario utilizar otros medios de financiamiento. La Sede Central y las Sedes Regionales debieron entonces recurrir a fuentes alternativas, que consistieron en tres grandes rubros: (i) el aporte recibido del Gobierno a través del uso del Crédito Fiscal para Capacitación, (ii) la creación de un Microbanco, que mediante su actividad permitió financiar producción y servicios de microempresarios, y (iii) aportes del Gobierno mendocino para capacitación.

De tal modo, el Programa consiguió concretar sus objetivos de desarrollo y consolidar la acción de los dos centros regionales que prosiguen con su actividad después de terminado el apoyo del FOMIN.

- DESEMPEÑO DEL BANCO

- Durante las etapas de preparación y ejecución del proyecto, ¿cuán satisfactoria fue la actuación del Banco?

La actuación del Banco fue altamente satisfactoria. La Representación local mantuvo una administración hábil, eficiente y con un grado de dedicación destacable. Esto ayudó a llevar adelante un proyecto en el cual el trabajo de campo fue un desafío permanente; debe resaltarse la escasa experiencia inicial de la contraparte en este área específica. Su asesoramiento no sólo fue acertado y oportuno sino también previsor. El diálogo fue eficaz e intenso con todos los estamentos del proyecto destacando permanentemente el apoyo a los beneficiarios finales.

- ¿Qué impacto importante tuvo -si lo tuvo- el desempeño del Banco sobre los resultados del proyecto?

El diálogo permanente entre el Banco y la Unidad Ejecutora a través de visitas y reuniones periódicas facilitó el buen desempeño del Proyecto.

IV.	LECCIONES APRENDIDAS

- Con respecto al desempeño del Banco en este proyecto. ¿se extraen algunas lecciones que puedan utilizarse para perfeccionar proyectos futuros?. En caso afirmativo, ¿cuáles son?

Sería conveniente que, en el caso de desarrollo simultáneo de proyectos afines, las Unidades Coordinadoras mantuviesen un intercambio sistemático de información, de forma de lograr sinergias en los procedimientos utilizados.

En el caso de Unidades Ejecutoras que carezcan de experiencia de ejecución de Proyectos con Marco Lógico, sería conveniente que antes del comienzo de la ejecución recibiesen una capacitación específica sobre esta metodología.

- ¿Hay comentarios o recomendaciones adicionales sobre el proyecto y/o el Banco que se deban mencionar y/o que deban tomarse en consideración en proyectos futuros?

Los funcionarios del Banco que acompañaron el Proyecto demostraron la inteligencia, flexibilidad y dedicación necesarias para asegurar el éxito del mismo.

El éxito del Proyecto y las demandas recibidas por la Unidad Ejecutora, de otras organizaciones empresariales del interior del país, harían recomendable la réplica de este Proyecto o similares en otras localidades con organizaciones empresarias sólidas y representativas.

Parte tres

A.- DATOS BÁSICOS PARA LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO

|  | Original | Final |
| --- | --- | --- |
| Fechas del proyecto (mes/año) |  |  |
| Fecha de Aprobación del Comité de Donantes | 02/1997 |  |
| Fecha de vigencia de contratos | 03/1997 |  |
| Fecha de cumplimiento condiciones previas (6 meses de la firma del contrato) | 09/1997 | 7/1997 |
| Calendario de Desembolsos |  |  |
| -- Primer desembolso | 07/1997 | 07/1997 |
| -- Ultimo Desembolso | 03/2000 | 07/2001 |

| Revisión de Medio Término | Original | Final |
| --- | --- | --- |
| Fecha de revisión de medio término (si es requerida) | 03/1999 | 02/2001 |
| - Resumen de Datos sobre Costos (en millones de US$) |  |  |
| Monto total del financiamiento del BID | 1,90 | 1,90 |
| Financiamiento del BID como % del costo total | 76% | 74,5% |
| Costo total del Proyecto | 2,50 | 2,55 |

B. COSTOS Y FINANCIAMIENTOS DEL PROYECTO (montos expresados en millones de dólares de los Estados Unidos)

- Costo del proyecto y fuente de financiamiento.

|  | Original |  |  | Final |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorías | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |
| 1. Firmas de servicios Profesionales | 0,04 |  | 0,04 | 0,03 |  | 0,03 |
| 1.1. Emolumentos | 0,04 |  | 0,04 | 0,03 |  | 0,03 |
| 2. Consultoría Individual | 1,53 |  | 1,53 | 1,50 |  | 1,50 |
| 2.1. Remuneraciones Consultores Individuales | 1,42 |  | 1,42 | 1,46 |  | 1,46 |
| 2.5. Viajes Consultor Individual | 0,11 |  | 0,11 | 0,04 |  | 0,04 |
| 3. Cursos | 0,05 |  | 0,05 | 0,10 |  | 0,10 |
| 6. Apoyo General | 0,17 | 0,39 | 0,56 | 0,25 | 0,39 | 0,64 |
| 6.1. Locales |  | 0,17 | 0,17 |  | 0,19 | 0,19 |
| 6.3. Equipo | 0,07 |  | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,11 |
| 6.4.Suministros | 0,05 |  | 0,05 | 0,06 |  | 0,06 |
| 6.6. Personal |  | 0,16 | 0,16 |  | 0,11 | 0,11 |
| 6.7. Auditoria |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 |
| 6.8. Comunicación | 0,04 |  | 0,04 | 0,06 |  | 0,06 |
| 6.9.Otros | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,10 |
| 8.Consultores para evaluación del programa | 0,03 |  | 0,03 | 0,02 |  | 0,02 |
| 9.60. Otros Gastos |  | 0,20 | 0,20 |  | 0,26 | 0,26 |
| 98.00.00- Imprevistos (Sin Asignación Específica) | 0,08 | 0,01 | 0,09 |  |  |  |
| - TOTAL | 1,90 | 0,60 | 2,50 | 1,90 | 0,65 | 2,55 |

- Calendario de Inversiones (en millones de Dólares de los Estados Unidos)

|  | Original |  | Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Años | BID | Prestatario | BID | Prestatario |
| 1 | 0,736 | 0.192 | 0,30 |  |
| 2 | 0.679 | 0.204 | 0,51 | 0,14 |
| 3 | 0.485 | 0.204 | 0,50 | 0,08 |
| 4 |  |  | 0,45 | 0,36 |
| 5 |  |  | 0,14 | 0,07 |
| Total | 1,900 | 0,600 | 1,900 | 0,650 |

C. Datos Del Préstamo/CT (montos expresados en millones de dólares de los Estados Unidos)

| Monto original del Préstamo | 1,90 |
| --- | --- |
| Monto desembolsado | 1,90 |
| Monto Cancelado | - |
| Primer desembolso (mes/año) |  |
| --Fecha original | 07/1997 |
| --Fecha efectiva | 07/1997 |
| Último desembolso |  |
| --Fecha original | 03/2000 |
| --Fecha efectiva | 07/2001 |

 Refiérase a los objetivos materiales y no materiales