SERVICIOS DE APOYO A LA MICROEMPRESA.

(PROGRAMA BID-CGE SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE, ATN-ME-5489-AR)

INFORME DE EVALUACIÓN

Abril 1999

EVALUADOR: Andrés García Reche

1. Introducción: consideraciones generales sobre el desarrollo del programa

De acuerdo con el memorandum de los donantes (Epígrafe E: Resultados esperados) el programa que se somete a evaluación pretende lograr los siguientes objetivos específicos en las regiones afectadas por el mismo:

A. Disponer de una mejor oferta y demanda de servicios no financieros específicos para la microempresas.

B. Contribuir al logro de una mayor competitividad de las microempresas.

C. Contribuir a la realización de actividades de carácter colectivo.

D. Conseguir buenos niveles de calidad y satisfacción de los beneficiarios en los servicios empresariales  brindados por el programa.

E. Fortalecer las organizaciones empresariales locales y la incorporación a las mismas de un número importante de microempresas.

Una vez transcurrido aproximadamente la mitad del periodo previsto para el programa, puede afirmarse que, en términos generales, el desarrollo e implementación práctica del mismo camina con buen ritmo hacia el cumplimiento de tales objetivos. En particular ello es notorio en el caso de los objetivos A y E, por cuanto que antes de la puesta en marcha del convenio CGE-BID FOMIN:

-. Los programas de apoyo a los servicios para las microempresas provenientes de instituciones públicas adolecía de una notable dispersión institucional, escasa profesionalización de los responsables de la ejecución de los mismos y una lejanía significativa de las micros -no sólo en la vertiente geográfica sino también en la burocrática-.

Es necesario añadir, no obstante, que todas estas dificultades tienen un carácter más pronunciado en el caso de Mendoza, debido, por una parte, a que en ésta no existen instituciones gubernamentales provinciales que apoyen a las microempresas con carácter general y con un presupuesto significativo, como sí sucede en la provincia de Buenos Aires con el IDEB, que actúa en la región de La Plata, si exceptuamos el campo del comercio exterior en donde se sitúa Promendoza. Y, por otra parte, a la incomparablemente mayor dispersión territorial de las empresas-objetivo en dicha zona.

Ademas la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires -CEPBA- ya había comenzado a poner en marcha otros instrumentos de apoyo a las microempresas que le permitiera garantizar una cobertura provincial, más allá del área regional acotada en el convenio; éste es el caso del CEP -Centro de Entrenamiento para la Producción-, creado en 1997 con vocación de permanencia y el cual, tras la puesta en marcha del programa CGE-FOMIN, es utilizado -al menos formalmente- para proporcionar servicios en el área no sujeta al convenio. En todo caso el hecho es que, hoy por hoy, el CEP no tiene autonomía financiera, ni técnica, real y se apoya en el equipo técnico y el Know how que va generando el CAMI -Centro de Asesoramiento para Microempresas-.

-. Las reducidas capacidades financieras, y por tanto técnicas, de las organizaciones empresariales para acometer los distintos servicios que las microempresas necesitan, debido básicamente al hecho de que aquéllas obtienen sus recursos mediante cuotas de carácter voluntario lo que les impide disponer de presupuesto más allá de las necesidades básicas de funcionamiento de tales instituciones. Habría que añadir, no obstante, que la precariedad presupuestaria de estas instituciones queda compensada en parte por la positiva y desinteresada actitud de sus directivos al máximo nivel que dedican esfuerzo personal y una parte considerable de su tiempo en la búsqueda de mecanismos de apoyo a las microempresas de su área de influencia, lo cual se ha concretado a partir de la puesta en marcha del proyecto BID-CGE en un decidido y activo respaldo al buen fin del mismo.

Pero además, en la medida que las necesidades de las microempresas no se transforman de manera automática en demandas concretas de servicios debido a diferentes causas               -reducido nivel de concienciación empresarial, desconocimiento de los programas de apoyo, elevado coste de provisión de los servicios, o en fin a la ausencia de capacidad técnica de asimilación de los mismos-, la puesta en marcha del programa ha permitido avanzar en la reducción de muchas de estas trabas. Las principales claves de que ello sea así tienen que ver con la financiación externa -FOMIN- que abarata los servicios y los hace accesibles a las micros, pero también con la disposición de equipos humanos técnicamente preparados y con alta movilidad espacial, sin los cuales sería muy difícil que la demanda potencial se transformara en demanda real de servicios por parte de las empresas.

Por lo que respecta al objetivo C los esfuerzos por parte de ambos centros son evidentes     -sobre todo en el terreno de las agrupaciones de comerciantes- aún con las notables dificultades propias que este tipo de acciones colectivas tienen en el caso de las microempresas. El objetivo D, alcanza un elevado grado de cumplimiento, como se ha podido constatar directamente por el evaluador a través de contactos directos con algunos beneficiarios de asistencias técnicas, siguiendo “rutas” aleatorias sobre la lista suministrada por el centro, u otras de carácter indirecto, como por ej. los resultados de las encuestas anónimas realizadas al finalizar los diversos cursos de capacitación o el índice de abandonos duarante la realización de los mismos .

Por lo que hace al objetivo B, es más bien de carácter general y resulta muy difícil de confirmar directamente. Resulta obvio que éste se cumplirá en la medida en que lo hagan los restantes objetivos.

2. Servicios FEM -SFEM-. Mendoza

La Federación Económica de Mendoza está consiguiendo, gracias al desarrollo del programa, un fortalecimiento indudable en dos vertientes:

En primer lugar por lo que respecta a las microempresas de la región afectada que ahora comienzan a percibir a la entidad gremial de la que forman parte como una institución proveedora de servicios técnicos de buen nivel, y no sólo como defensora “política” de sus intereses generales. Ello puede significar, con el paso del tiempo, una significativa ampliación de la base empresarial de dicha institución con el consiguiente aporte de cuotas que sirva para garantizar la provisión de algunos servicios con carácter permanente. Y, en segundo lugar, con respecto a las instituciones de caracter político, algunas de las cuales disponen de financiación para programas de apoyo a las micros pero no tienen estructura territorial desplegada, o, si la tienen, actúan como delegaciones-ventanilla de entidad matriz de la capital. Con vistas al futuro este elemento resulta muy importante en la medida en que el centro de Servicios FEM puede convertirse en referente obligado de intermediación con las empresas para la ejecución de tales programas, hecho éste que ya es claramente perceptible si consideramos los numerosos convenios que vienen firmándose en estos últimos meses o los que están pendientes de formalizar.

En el caso de la Provincia de Mendoza, las diversas instituciones que disponen de algún tipo de fuente financiación, directa o indirectamente, para las microempresas son, a demás del BID-FOMIN, el Consejo Federal de Inversiones, el Ministerio de Desarrollo Social, el Fondo de capital social SA -FONCAP-, Desarrollo Local, Ministerio de Trabajo y seguridad social (Nación) -proyecto joven y proyecto micro-, la Secretaria PYME de la Nación, Promendoza y los Municipios.

En todos los casos existen negociaciones avanzadas o acuerdos firmados para concretar acciones por parte del SFEM en los que dicha institución se convierte en el agente ejecutor de las mismas.

2.1.Equipo técnico y programas de actuación

Puede afirmarse que los recursos humanos, sean los de carácter permanente o en labores de consultoría, se encuentran bien capacitados y altamente motivados, con un coordinador-gerente a quien se le reconoce el liderazgo y dispone de una personalidad muy activa. Tanto la asistencia técnica como la capacitación, en los niveles básicos en que ésta tiene lugar, se realizan con solvencia y los programas de apoyo, dirigidos a la mejora de la gestión empresaria, al comercio minorista, a las redes de compras de almaceneros o al impulso de actividades turísticas en algunas zonas, abarcan los campos de actuación más prioritarios para las microempresas de la zona, e incluyen un diseño del plan de trabajo razonable.

No obstante existen ciertos aspectos que merecerían algunos “insumos” de consultoria más especializada para poder abordar con mayores garantías de éxito la asistencia del centro a las empresas. Por ejemplo el proyecto dirigido al comercio minorista -sometido a la presión de las grandes superficies- de formar alianzas zonales en las ciudades para la promoción y venta conjunta, es acertado pero necesitaría incorporar la experiencia acumulada de otros paises -como algunos europeos- en donde estos procesos de reconversión comercial ya han tenido lugar con cierto éxito. Podría resultar altamente conveniente el conocimiento sobre el terreno de tales situaciones, tanto por parte del responsable del proyecto como por algunos líderes comerciales de la zona sujeta al mismo. La experiencia nos dice que basta con que una sóla de estas acciones tenga un éxito razonable para que la metodología se extienda a otros grupos. El problema aquí radica obviamente en la disponibilidad presupuestaria para realizar los desplazamientos a las zonas-modelo que se referencien.

En el caso del proyecto turístico de la Zona del Valle de Uco, resulta muy loable el esfuerzo por intentar recopilar toda la información existente respecto de los diversos prestadores y lugares turísticos que presentan los tres departamentos de dicho Valle con el fin de elaborar circuitos que puedan ser ofrecidos a las agencias de viaje, pero en opinión del evaluador se necesitaría un trabajo especializado previo que definiera el argumento turístico principal de que dispone la zona, para establecer después las condiciones necesarias que permitirían a éste convertirse en un producto propiamente dicho. De este modo todas las empresas interesadas podrían encontrar una referencia y orientación clara para sus acciones futuras. Es a partir de aquí cuando el centro podría jugar un papel relevante a través de la asistencia técnica y la capacitación de las mismas.

Existen otro tipo de programas de carácter financiero -microbanco del FONCAP, programa micronación o Consejo Federal de Inversiones- que la FEM, con el apoyo técnico del centro, está asumiendo y que se incluía en las previsiones del convenio CGE-FOMIN. Creo, no obstante que ello no dificulta el buen desarrollo del proyecto, antes al contrario, su ejecución puede permitir ampliar la base empresarial sobre la que actúa el centro, permitiendo conectar a las empresas demandantes con los restantes programas más específicos del mismo, sobre todo porque algunos de tales programas incluyen la supervisión y asistencia técnica de los proyectos que ha sido objeto del crédito. Además se trata de una fuente de financiación adicional no despreciable de cara al futuro.

2.2. Indicadores

Uno de los indicadores intermedios que puede resultar interesante a la hora de valorar el nivel de actividad del centro SFEM es el relativo a la cantidad de empresarios que recibieron algún tipo de curso de capacitación sobre gestión empresarial, en cualquiera de sus modalidades. En 1998 las cifras fueron las siguientes:

Total de personas contactadas 	782

Total de personas que asistieron a un curso :	593

total de personas que asistieron a más de un curso : 	37

Estas cifras arrojan casi un 76% de inscripciones respecto del total de contactos, con algo más de un 6% de repeticiones. Teniendo en cuenta la notable dispersión territorial de las personas inscritas, como muestra el siguiente cuadro por departamentos:

| CAPITAL | 66 |
| --- | --- |
| GODOY CRUZ | 91 |
| LA PAZ | 36 |
| LAS HERAS | 35 |
| LAVALLE | 20 |
| LUJAN | 56 |
| MAIPU | 14 |
| RIVADAVIA | 82 |
| SAN CARLOS | 56 |
| SAN MARTIN | 52 |
| TUPUNGATO | 56 |
| NO ESPECIFICADO | 29 |
| TOTAL | 593 |

ello refleja un notable nivel de actividad del centro en este terreno, con la dificultad añadida que supone -para empresarios y consultores- la realización de tales cursos en horas nocturnas.

El coste medio por alumno suele situarse en 20 pesos. Dado que el coste del consultor se fija por mensualidades -lo cual es razonable- e incluye el compromiso de dictar un número determinado de horas de capacitación, se estima que se necesitaría una contribución de 30 pesos por persona y un mínimo de 20 alumnos para asumir su coste específico. No parece que sea éste un objetivo inalcanzable para el futuro en la medida en que el grado de satisfacción sea elevado y ello permita plantearse la continuidad en otros cursos más especializados de los mismos alumnos. El hecho de que el índice de abandonos de los cursos, una vez iniciado éstos, se sitúe en el 13% aproximadamente abona la aceptación por parte de los microempresarios de la utilidad de los mismos para su actividad empresaria.

Por lo que respecta a las asistencias técnicas, el índice de realizaciones es significativamente más bajo, habiéndose producido 17 de un total de 700 contactos por cualquier medio, es decir un 2,5%. Ello no puede considerarse sin embargo un signo de ineficacia en esta labor por cuanto este tipo de servicios incorpora una mayor dificultad que la capacitación y además requiere un nivel elevado de concienciación y de decisión por parte de las microempresas. Como es lógico bastantes de estas asistencias técnicas han sido consecuencia directa de la participación en cursos de capacitación por parte de los empresarios afectados. Este hecho proporciona una buena pista para ampliar la base de actuación de este programa incorporando a los empresarios asistidos como “docentes” prácticos en los cursos o a través de los programas de radio de que dispone el centro de modo que sirvan de ejemplo demostración para el resto.

Ello no resultará especialmente difícil por cuanto que el nivel de satisfacción de los empresarios ya asistidos es muy alto, como puede deducirse de una encuesta telefónica de carácter aleatorio realizada por el evaluador a algunas empresas asistidas en los más variados sectores (confección de lenceria para hogar, en Victoria Las heras -Gran Mendoza-, repuestos de autos, en Rivadavia, seguridad privada -Rivadavia- y restauración, en Capital).

El coste medio de tales asistencias al mes es de 30 pesos e incluye una consultoria por horas, un plan de trabajo, etc. Es obvio que también en este caso la posibilidad de financiamiento de tales servicios dependerá de la extensión de la base empresarial sujeta a dicha acción, más bien que del aumento del coste para la micro. De nuevo ésta puede ser una acción autofinancible -al menos en lo que hace al coste del consultor- a poco que se continúe con la estrategia de captación y se difunda por cualquier medio la utilidad que los empresarios obtienen con tales asistencias.

2.3. Ingresos

No obstante, en lo que atañe al conjunto de la organización, en modo alguno puede esperarse que que se alcance la autosustentabilidad a través de los ingresos obtenidos mediante aportes provenientes de las microempresas por servicios suministrados directamente por el centro. Baste señalar que durante el año 98 los ingresos por este concepto alcanzan los 6.500 $ de un total de 96.352 $. El resto de la financiación tuvo su origen en programas de otras instituciones, como el Ministerio de Desarrollo Social y Salud de Mendoza, la Secretaria Pyme de la Nación o el FONCAP SA.

Si tenemos en cuenta que los gastos motivados sólo por la estructura permanente de recursos humanos del centro -coordinador general, comercial, administrativo y de producción- que alcanzan 132.000 $, es obvio que las posibilidades de mantenimiento del centro una vez finalizado el programa de ayudas FOMIN son insignificantes. De todo ello resulta que la única posibilidad de autosostenimiento radica en la capacidad del centro para erigirse en intermediario cualificado y solvente ante las empresas con el fin de ejecutar programas financiados por otras instituciones. La impresión del evaluador es que ello puede conseguirse debido a la gran actividad que despliega, consciente de este hecho,  la FEM y el propio centro en la búsqueda y concreción de convenios provenientes de un gran número de instituciones públicas, algunos de los cuales ya están firmados. Para el corriente año, la estimación de ingresos generados a través de tales acciones puede alcanzar la cifra de 231.750 $. Ello significa que si el centro es capaz de estimular la demanda potencial que tienen tales programas y, por tanto, de ejecutarlos, ello le puede permitir una financiación suficiente extra-BID para continuar la tarea de proveer servicios a las micros. El problema entonces sólo residiría en el carácter de anual de tales programas, lo que obligarían a renegociar año tras año el flujo de fondos disponibles. En todo caso, por un camino u otro, el objetivo fundamental del proyecto CGE-BID que es el de mejorar las condiciones de competitividad de las micros de la región podría ser alcanzado a un nivel significativo.

3. CAMI-LA PLATA

En el caso de la Región de La Plata el desarrollo del proyecto muestra algunas diferencias con respecto al de Mendoza. En primer lugar, la Confederación Económica de la Provincia de BA -CEPBA- representa una base empresarial más amplia y concentrada geográficamente, lo que le permite una estructura organizativa más sólida y una mayor presencia en el mundo empresarial. Además existe una clara vocación provincial en el desarrollo de sus objetivos, como lo muestra la creación del Centro para el Entrenamiento de la Producción -CEP- que fué constituido en el 97 con la finalidad declarada de proveer de servicios a las empresas asociadas -aunque con precariedad de medios-. En tercer lugar, la estrecha vinculación de la CEPBA al IDEB le permite instrumentar algunos de los programas de éste dirigidos a las microempresas de la provincia -de la que el territorio BID-FOMIN es sólo una parte-. Por último el hecho de que en la zona existan algunas grandes empresas -como la refineria recientemente privatizada- permite la posible utilización del programa de crédito fiscal que gestiona la Secretaria Pyme de la Nación con la finalidad de financiar la capacitación y asistencia de las microeempresas proveedoras de insumos a aquéllas, lo que puede suponer una importante fuente de ingresos adicionales para el centro CAMI, si bien éste jugaría un papel orgánicamente subsidiario en la medida en que el organismo provincial reconocido por la Secretaria Pyme es el CEP.

En resumen, todas estas características definen un mapa de la intervención algo más complejo que en Mendoza, aunque por otra parte con mayores garantias de permanencia institucional, una vez desaparecido el proyecto BID. Ello es así porque el centro CAMI actúa como el único soporte técnico -y por el momento también financiero- sólido de que dispone la CEPBA para acometer los servicios a las micro y por tanto para su fortalecimiento institucional. Sin embargo su rol de cara a los empresarios se encuentra algo desdibujado por la actuación de la propia CEPBA y la existencia del CEP y plantea algunos problemas de seguimiento en el proyecto BID-FOMIN sobre todo a la hora de contabilizar las acciones que pueden imputarse específicamente al CAMI. El futuro que se dibuja, en opinión del evaluador, pasa por un CAMI convertido en provincial o bien por una absorción del equipo técnico y el know how de éste por el CEP.  De cualquier modo el desarrollo del proyecto habrá conseguido, fuera de toda duda, el fortalecimiento de la organización empresarial contraparte del proyecto.

3.1. Equipo técnico y programas de actuación

El equipo de coordinadores y consultores es de buen nivel profesional y están motivados. El coordinador gerente es persona muy activa y de gran seriedad en su trabajo, tiene autoridad y dispone de buenos sistemas de organización y seguimiento de la información del centro.

Respecto de los programas llevados a cabo todos ellos (diagnósticos, asistencia técnica, rondas de negocios, capacitación o seminarios) son adecuados al fin que se persigue en el convenio CGE-BID y tienen un coste para las micros similar a Mendoza. Tal vez habría que resaltar la modalidad de cursos-taller que implica la posibilidad de que el consultor que capacita disponga de unas horas previas a la impartición del curso para consultas personalizadas de los participantes en el mismo. Especial interés reviste el programa de compras conjuntas de almaceneros debido a la relativa rapidez de su extensión en diversas zonas, por una parte y, por otra, al intento, bien diseñado, de consolidación de una estructura operativa piramidal que proporcione servicios a todas ellas, a través de un coordinador general responsable con sede en CPBA-CAMI.

Como en el caso de Mendoza existen otros programas provenientes de otras instituciones que proporcionan ingresos a la CEPBA en los que el CAMI interviene y proporciona el soporte técnico. Tal sucede con los subsidios de INVERPYME para asociatividad, el programa de microempresas del IDEB, el crédito fiscal de la Secretaria Pyme y COPRET, el proyecto Joven del MTSS, la asistencia sanitaria del IOMA para microempresas, micronación de la Secretaría Pyme o el programa para microempresas de la Subsecretaria de microempresas de la Provincia. Si todos estos programas se consolidan, las posibilidades de autosostenimiento del centro -sea éste el CAMI o el CEP- aumentan significativamente, dado que, como sucede en Mendoza, poco se puede esperar de los aportes de las microempresas -en la región de La Plata éstos se sitúan en torno a 10.000$ en el primer año y medio de funcionamiento-

3.2. Indicadores

El nivel de actividad del CAMI alcanza cuotas razonables para un programa de estas características, habiendo llegado a la cifra de 398 empresas asistidas de algún modo (201 en cursos de capacitación, 177 asistencias -en grupo o personalizadas-, consultas contables, asistencia financiera y diagnósticos-. Teniendo en cuenta que el contacto directo personalizado se produjo con 839 microempresas, se trata de un porcentaje estimable -casi un 50%-. Como en el caso de Mendoza la extensión de la base empresarial sujeta a la actuación es el elemento clave para la consolidación del centro y este evaluador no duda, de acuerdo con las líneas de tendencia y el nivel de actividad del centro, de que dicha base se incrementará a mayor velocidad en el futuro.

3.3. Ingresos

Como se meciona anteriormente los ingresos provenientes de las micros pueden considerarse casi irrelevantes. En el año y medio de funcionamiento del proyecto éstos alcanzan la cantidad aproximada de 10.000 $ y la previsión para el 99 es de 34.000 $, cifras todas ellas muy alejadas de la posibilidad de autosostenimiento del centro de servicios. Ello significa que también en La Plata la posibilidad de permanencia de los servicios a las micros dependerá en su mayor parte de la consolidación del centro como intermediario en la ejecución de los programas de otras instituciones aludidos en el punto anterior. Si así sucede podría alcanzarse la cifra de 242.000 $ en los ingresos -descontados los gastos-, cantidad que ya permite una cierta holgura en la actuación. No obstante la consecución de esta cifra implica la real puesta en práctica del programa de crédito fiscal -100.000 $- y la formalización efectiva del convenio de reducción de coste de asistencia sanitaria a trvés del  IOMA para microempresas -70.000$- que si bien tiene la gran ventaja añadida del aumento de las empresas inscritas que ello supondría (puesto que una parte de la cuota sanitaria se dedicaría a cubrir los costes de afiliación a las cámaras empresarias), será necesario esperar su confirmación definitiva, dadas las dificultades financieras por las que al parecer atraviesa este organismo.

4. La Unidad de Coordinación

Respecto de la Unidad de Coordinación central en la sede dela CGE de Buenos Aires hay que decir que cumple bien su cometido, ha realizado una selección acertada de los coordinadores-gerentes de las sedes, controla correctamente el buen uso de los fondos  y están en clara sintonía con la filosofía del programa. Además los centros -tanto en lo que respecta al equipo técnico como al directivo- se sienten adecuadamente respaldados en su gestión. Tan sólo dos observaciones serían pertinentes, dado que el proyecto se encuentra en estos momentos a la altura de su ecuador.

-. Puesto que a partir de ahora comienza la última fase del desarrollo del programa y en ella se juega la permanencia definitiva de los centros de servicios, habría que intensificar las reuniones con éstos, de manera conjunta y por separado -a ser posible en cada una de las sedes-, a fin de que pudieran aprovecharse las experiencias exitosas en la captación de fondos y ejecución de programas de las diversas instituciones (una especie de benchmarking interno), sobre todo aquéllas que estén presentes en ambas provincias. Sería muy conveniente que tales reuniones-seminarios tuvieran lugar con todos los componentes del equipo técnico y algunos de los directivos más implicados en el proyecto además de los gerentes.

- En segundo lugar resulta bastante improbable que la Unidad de Coordinación en su conjunto pueda financiarse en el futuro con los ingresos derivados de las aportaciones de los dos centros, sin embargo ello no resultaría imposible si dicha Unidad asistiera a un número mayor de centros en otras federaciones de la CGE, aprovechando el know how generado por el desarrollo del proyecto. En realidad una de las ventajas obvias de éste es precisamente la generación de economías “externas”, en la medida en que proporciona el diseño y puesta en práctica de metodologías adaptadas al terreno y suficientemente flexibles para gestionar y canalizar hacia las micros todo tipo de asistencias, provenientes de cualquier institución, y que incidan en la mejora de su competitividad. La extensión hacia una red más amplia de centros de servicios a las micros por parte de la CGE podría ser un interesante reto estratégico, aún sin aportes externos del BID-FOMIN, para los próximos años. Este hecho podría permitir el sostenimiento de una unidad central de coordinación que en todo caso  resultaría imprescindible para consolidar y optimizar el funcionamiento global de la red, y que de este modo podría aprovechar las economías de escala generadas por dicha ampliación.