## Plan de Passation de Marchés
|  | Agence d'Exécution | DINEPA
|  | Unité d'Exécution | DINEPA
|  | Numéro et nom du programme | Programme Eau et Assainissement en Milieu Rural 2 DON/GRT/WS 12147-HA
|  | Date de préparation | 20 Décembre 2016
|  | Période couverte par le PPM | decembre 2016 à mai 2017
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B) | [11 empty] | National System
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Ex-Post
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat |  |  | Ex-Ante
B-CP No. 08-09/15 | Composante II Activité 2.1.2 | Acquisition de deux véhicules tout terrain pour les besoins de l'Ingénieur social et du projet 12147 | Limited Competitive Bidding | Ex-ante | 120000 | 0 | 100% | mars 2016 | Avril 2016 | Marché préalablement infructuex, procédure de relancement | cloture | Cancelled
Contract Concluded
Contract in Execution
Contract Terminated
TOTAL |  |  |  |  | 120000
Ongoing
TRAVAUX (T) | [11 empty] | Planned
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Rejection of all Bids
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat |  |  | Re-Tendering
AON No. 01-04/14 | Composante I Activité 1.1.4 | Construction du SAEP de Perodin (Les Cahos) | National Competitive Bidding | Ex-Ante | 1066718.7273 | 0 | 100% | Avril 2014 | 25 novembre 2014 | Contrat signé en gourdes | En cours d'execution
T-CP N0.11-05/15 | Composante I Activité 1.1.4 | Construction du SAEP de K-Philippe | Limited Competitive Bidding | Ex-Ante | 659387.848 | 0 | 100% | Mai 2015 | 13 octobre 2015 | Contrat signé en gourdes | En cours d'execution
T-CP No. 13-03/16 | Composante I Activité 1.1.4 | Etude pour la mise en place d'un systèe par pompage au centre de Pont-sondé ÉTAPE 1 - Forage | Limited Competitive Bidding | Ex-Ante | 150000 | 0 | 100% | Avril 2016 | mai 2016 |  | annule
T-GG No. 01-01/17 | Composante II Activité 2.1.3 | Rehabilitation de 28 stations d’ Hydropur dans l’Artibonite | National Competitive Bidding | Ex-Ante | 125000 |  | 100% | N/A | Avril 2017 |  | en attente
T-CP N0.12-11/15 | Composante I Activité 1.1.4 | Construction et renforcement captage souterrain | Limited Competitive Bidding | Ex-Ante | 56877.28 | 0 | 100% | Decembre 2015 | janvier 2016 |  | annule
TOTAL |  |  |  |  | 1932983.8553 | [6 empty] | Direct Contracting
National System
SERVICES NON CONSULTATIFS (S) | [11 empty] | Limited Competitive Bidding
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Prequalification
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat |  |  | Two-envelope International Competitive Bidding
International Competitive Bidding by Lots
[12 empty] | Quality and Cost Based Selection |  | n j
TOTAL | [11 empty] | Quality Based Selection
Selection Based on the Consultants' Qualifications
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF) | [11 empty] | Single Source Selection
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | National System
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat |  |  | Least cost Selection
SCF-DP-01-01/16 | Composante VI Activité 6.2 | Recrutement d'une firme pour l'évaluation du Programme GRT/WS 12147-HA | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | 125000 | 0 | 100% | janvier 2017 | Mars 2017 |  | En attente | Selection under a Fixed Budget
SCF-GG N0. 02-12/16 | Composante VI Activité 6.3 | Contrat encadrement vindangeurs Artibonite | Single Source Selection | Ex-ante | 60000 | 0 | 100% | N/A | avril 2017 | ACTED Justification: Prolongement de service Clause: 3.10 (a) GN-2350-9 | En attente
SCF-GG N0. 01-12/16 | Composante VI Activité 6.5 | Contrat d' Audit financier pour le projet | Single Source Selection | Ex-ante | 35000 | 0 | 100% | N/A | janvier 2017 | Turnier Justification: Prolongement de service Clause: 3.10 (a) GN-2350-9 | en cours | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant
SCF-GG N0. 03-12/16 | Composante I Activité 1.1.4 | Contrat de maintenance de la station photovoltaique a Grande saline | Single Source Selection | Ex-ante | 10000 | 0 | 100% | N/A | avril 2017 | SANISUISSE Juistification: Prolongement de service Clause: 3.10 (d) GN-2350-9 | En attente | Comparison of Qualifications - International Individual Consultant
TOTAL |  |  |  |  | 230000 | [6 empty] | Turnkey | Goods
[12 empty] | Unit Prices | Goods
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI) | [11 empty] | Lump-Sum | Goods
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Turnkey | Works
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat |  |  | Unit Prices | Works
SCI-GG No.07-07/16 | Composante II Activité 2.1.2 | Prestation d'un consultant en soutien au chef de projet 12147 pour un accompagnement technique au superviseur des travaux dans le cadre du programme EPAR II | Single Source Selection | Ex-ante | 50400 | 0 | 100% | juin 2016 | 30 aout 2016 |  | cloture | Lump-Sum | Works
SCI-GG No.09-10/16 | Composante II Activité 2.1.2 | Consultant en topographie pour la bonne execution des projets mise en oeuvre des projets eau potable et assainissement en milieu rural | Single Source Selection | Ex-ante | 36000 | 0 | 100% | decembre 2016 | decembre 2016 | Ornylus Augustin Juistification: Prolongement de service Clause: 3.10 (a) GN-2350-9 | En attente
SCI - GG N0. 06-05/16 | Composante II Activité 2.1.2 | Prestation spécialiste Passation de marché | 3CV | Ex-ante | 32496 | 0 | 100% | juin 2016 | juillet 2016 |  | cloture |  | Non-Consulting Services
SCI-GG No.05-12/15 | Composante II Activité 2.1.2 | Prestation d'un consultant en soutien au DMR pour un accompagnement technique pour les diagnostiques et études de SAEP dans le cadre du Programme EPAR II | Single Source Selection | Ex-ante | 25000 | 0 | 100% | fevrier 2016 | mars 2016 |  | annule
SCI-CCV No. 10-12/16 | Composante II Activité 2.1.2 | Recrutement d'un consultant individuel pour l'elaboration d'un guide methodologique | 3CV | Ex-ante | 20000 |  | 100% | janvier 2017 | Avril 2017 |  | En attente
SCI-CCV No. 11-12/16 | Composante II Activité 2.1.2 | Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place du syclar | 3CV | Ex-ante | 12000 |  | 100% | Mars 2017 | Avril 2017 |  | En attente
SCI - CCV N0.02-02/16 | Composante II Activité 2.1.2 | Prestation pour traduction document de l'espagnol au français | 3CV | Ex-ante | 6270 | 0 | 100% | 3 fevrier 2016 | fevrier 2016 |  | cloture |  | Non-Consulting Services
TOTAL |  |  |  |  | 182166 | [6 empty] | Lump-Sum | Consulting Firms
[12 empty] | Lump-Sum + Reimbursable Expenses | Consulting Firms
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO) | [11 empty] | Time-Based | Consulting Firms
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) |  | Individual Consultants
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat |  |  |  | Individual Consultants
[12 empty] | Procurement of Textbooks and Reading Materials | Goods
[12 empty] | Procurement of Goods | Goods
TOTAL | [11 empty] | Procurement of Health Sector Goods | Goods
[12 empty] | Price Comparison for Goods | Goods
TOTAL |  |  |  |  | 2465149.8553 | [6 empty] | Technical Specifications | Goods
[12 empty] | Procurement of plant Design , Supply and Installation | Goods
[12 empty] | Procurement of IT Products and/or Services | Goods
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
[12 empty] | Price Comparison for Works | Works
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels. | [11 empty] | Procurement for Works | Works
[12 empty] | Procurement for Smaller Works | Works
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté | [11 empty] | Prequalification for Procurement of Works | Works
[12 empty] | Price Comparison | Non-Consulting Services
[12 empty] | Terms of Reference | Non-Consulting Services
[12 empty] | Procurement of Non-Consulting Services | Non-Consulting Services
[12 empty] | Technical Specifications | Non-Consulting Services
[12 empty] | Request for Proposals and Terms of Reference | Consulting Firms
[12 empty] | Terms of Reference | Consulting Firms
Lump-Sum
Time-Based
Single Source Selection
Comparison of Qualifications - National Individual Consultant
Comparison of Qualifications - International Individual Consultant
3CV
Note on I38: sindy.cyprien: Lancement du processus

## Sheet1
T-GG No. 01-01/17 | Composante II Activité 2.1.3 | Rehabilitation de 28 stations d’ Hydropur dans l’Artibonite | Direct Contracting | Ex-Ante | 125000 |  | 100% | N/A | fevrier 2017 |  | en attente
SCF-DP-05-02/15 | Composante VI Activité 6.2 | Recrutement d'une firme pour l'évaluation du Programme GRT/WS 12147-HA | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | 125000 | 0 | 100% | janvier 2017 | Mars 2017 |  | En attente
SCF-GG N0. 02-12/16 | Composante VI Activité 6.3 | Contrat encadrement vindangeurs Artibonite | Single Source Selection | Ex-ante | 60000 | 0 | 100% | N/A | janvier 2017 | ACTED Justification: Prolongement de service Clause: 3.10 GN-2350-9 | En attente
SCF-GG N0. 01-12/16 | Composante VI Activité 6.5 | Contrat d' Audit financier pour le projet | Single Source Selection | Ex-ante | 35000 | 0 | 100% | N/A | janvier 2017 | Turnier Justification: Prolongement de service Clause: 3.10 GN-2350-9 | En attente
SCF-GG N0. 03-12/16 | Composante I Activité 1.1.4 | Contrat de maintenance de la station photovoltaique a Grande saline | Single Source Selection | Ex-ante | 10000 | 0 | 100% | N/A | fevrier 2017 | SANISUISSE Juistification: Prolongement de service Clause: 3.10 GN-2350-9 | En attente
SCI-GG No.09-10/16 | Composante II Activité 2.1.2 | Consultant en topographie pour la bonne execution des projets mise en oeuvre des projets eau potable et assainissement en milieu rural | Single Source Selection | Ex-ante | 36000 | 0 | 100% | decembre 2016 | decembre 2016 | Ornylus Augustin Juistification: Prolongement de service Clause: 3.10 GN-2350-9 | En attente
SCI-CCV No. 10-12/16 | Composante II Activité 2.1.2 | Recrutement d'un consultant individuel pour l'elaboration d'un guide methodologique | 3CV | Ex-ante | 20000 |  | 100% | janvier 2017 | janvier 2017 |  | En attente
SCI-CCV No. 11-12/16 | Composante II Activité 2.1.2 | Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place du syclar | 3CV | Ex-ante | 12000 |  | 100% | Mars 2017 | Avril 2017 |  | En attente
423000
[7 empty] | Stamar Catex |  | Ministere de l'economie et des finances
44164999
Note on I6: sindy.cyprien: Lancement du processus