## Adq-4yr
PLAN DE ADQUISICIONES (PA)
1 | Información del Proyecto:
| País: | Argentina
| Prestatario: | República Argentina
| Ejecutor: | Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a través de la ANCYPT
| Nombre del Proyecto: | Programa de Modernización Tecnológica III
| Préstamo: | AR-L1012
2 | Fecha original de aprobación del PA:
Fecha de revisión PA:
3 | Fecha de publicación de AGA:
4 | Período cubierto por el presente PA: | 18 meses del inicio de ejecución del Programa
5 | Revisión previa:
| 5.1 Bienes, obras y servicios de no consultoria | Obras: LPI superior a US$ 5,000,000; Bienes: LPI superior a US$ 500,000
| 5.2 Selección de consultores | Superior a US$ 500,000
ARGENTINA
Programa de Modernización Tecnológica III (AR-L1012)
PLAN DE ADQUISICIONES
| Categoría/Adquisiciones | Cantidad de Contratos o Proyectos [*1] | BID US$000 | Local US$000 | Total US$000 | Precalif. (si/no) | Prefer.dom (si/no) | Método | Fecha Estimada [*2}
Bienes, Obras y Servicios
1 | Administración, Evaluaciones y Auditorías
1.1 | Administración (excepto consultores de la Unidad Ejecutora)
| Equipos Informático (Hard y Software) | 2 | 250 | 140 | 390 | no | no | LPN | IV -06
| Material de oficina - mobiliario | 1 | 250 | 250 | 500 | no | no | LPN | I - 07
| Remodelación y cableado de Oficinas | 1 | 250 | 600 | 850 | no | no | LPN | I - 07
1.2 | Apoyo al Control de la Gestion
| Sistema de Información FONTAR | 1 | 85 | 45 | 130 | no | no | SBCC | IV - 05
| Base de la Ciencia | 1 | 900 | 440 | 1340 | no | no | SBCC | IV - 06
1.3. | Evaluación Intermedia | 1 | 94 | 125 | 219 | si | N/A | SBCC | I - 08
| Evaluación Final | 1 | 94 | 125 | 219 | si | N/A | SBCC | I - 10
| Subtotal 1 | 8 | 1829 | 1725 | 3554
2 | Costos Directos
2.1 | Componente 1. Consolidación Innovación en el Sector Productivo
2.1.1 | Línea Crédito para Empresas- (CAE I, CAEII y CAE-FT) (**) | 130 | 17000 | 2000 | 19000 | no | N/A | Vent. Abierta | 06 - 07
2.1.2 | Línea Aportes No reembolsables para Empresas (PMT-ANR) | 12 | 1000 | 1000 | 2000 | no | N/A | Vent. Abierta | 06 - 07
2.1.3 | Línea Aportes No reembolsables para PyMES (PDT-ANR) | 534 | 17000 | 21750 | 38750 | no | N/A | CPN | 06 - 07
2.1.4 | Línea Aportes Reembolsables a Instituciones (ARAIs) | 35 | 8000 | 3500 | 11500 | no | N/A | Vent. Abierta | 06 - 07
2.1.5 | Asociatividad Sector Productivo (PI-TEC) | 2 | 7000 | 2200 | 9200 | no | N/A | CPN | 06 - 07
| Subtotal 2.1 | 713 | 50000 | 30450 | 80450
2.2 | Componente 2. Consolidación Capacidades de Investigación y Desarrollo
2.2.1 | Proyectos de Investigación Científica y Tecno. (PICT) | 1400 | 26000 | 23750 | 49750 | no | N/A | CPN | 06 - 07
2.2.2 | Proyectos de Investigación Científica y Tecno. Orientados (PICTO) | 240 | 2000 | 2000 | 4000 | no | N/A | CPN | 06 - 07
2.2.3 | Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecno. (PID) | 70 | 2000 | 2000 | 4000 | no | N/A | CPN | 06 - 07
2.2.4 | Proyectos de Modernización y Equipamineto (PME) | 50 | 10000 | 3500 | 13500 | no | N/A | CPN | 06 - 07
2.2.5 | Proyectos en Areas Estratégicas (PAE) | 35 | 10000 | 2500 | 12500 | no | N/A | CPN | 06 - 07
2.2.6 | Fortalecimineto Capacidades Recursos Humanos | 34 | 16500 | 9000 | 25500 | no | N/A | CPN | 06 - 07
| Subtotal 2.2 | 1829 | 66500 | 42750 | 109250
2.3 | Componente 3. Consolidación Instituciona Entidades de CyT
2.3.1 | Consultoria Evaluación Externa ECyT | 11 | 325 | 0 | 325 | no | N/A | SBCC | IV - 06
2.3.2 | Implementación Planes Mejoramiento - Consultoría | 9 | 1675 | 100 | 1775 | no | N/A | SBCC | IV - 07
2.3.3 | Implementación Planes Mejoramiento - Hard y Software | 9 | 1300 | 1300 | 2600 | no | N/A | LPN | IV - 07
| Subtotal 2.3 | 29 | 3300 | 1400 | 4700
| Subtotal 2 | 2571 | 119800 | 74600 | 194400
3 | Costos Concurrentes
3.1 | Auditoria Externa | 1 | 375 | 0 | 375 | no | N/A | SBCC
| Subtotal 3 | 5 | 375 | 0 | 375
| TOTAL | 2584 | 122004 | 76325 | 198329
(*) Desarrollo Sistema de Información "Base de la Ciencia" y desarrollo "Sistema Informático del FONTAR".
(**) Esta línea se ejecuta a través de Instituciones Financieras reguladas por el BCRA, las que podrán aplicar para ser elegibles.
Leyenda para Métodos de Adquisiciones y Contrataciones:
Bienes, obras y servicios de no consultoria
LPI: Licitación Pública Internacional - Uso: adquisición de obras y bienes con financiamiento BID. Límites: (i) obras: >US$5,000,000; (ii) bienes: >US$500,000
LPN: Licitación pública nacional - Uso: adquisición de obras y bienes con financiamiento BID. Límites: (i) obras: ≥US$5,000,000 y ≤US$350,000; (ii) bienes: ≥US$100,000 y ≤US$500,000
CP: Comparación de precios - Uso: adquisición de Bienes con financiamiento BID. Límite: (i) obras <US$350,000; (ii) bienes <US$100,000
LIL: Licitacion Internacional Limitada
LP: Licitación privada nacional
CD: Compra directa
AD: Administracion Directa
CAE: Contratacion a traves de Agencia Especializada
Selección de consultores
SBCC: Selección basada en calidad y costo - Uso: contratación de servicios de consultoría con financiamiento BID. Límites: (i) <US$500,000 lista corta de consultores nacionales solamente;
(ii) >US$500,000 lista corta con consultores nacionales e internacionales provenientes de los países miembros del BID; número mínimo de consultores 6; de estos 6, al menos 1 proviene de uno de los países
prestatarios del BID, y no más de 2 provienen del mismo país ambos; (iii) >US$200,000 debe publicarse en el UNDP y en el sitio web del Banco
SBC: Selección basada en calidad
SBPF: Selección basada en presupuesto fijo
SBMC: Selección basada en el menor costo
SCC: Selección Basada en Calificaciones de los Consultores - Uso: contratación de servicios de consultoría, financiados con recursos de contrapartida local o con recursos del financiamiento del Banco
CI: Consultores Individuales
SD: Selección directa
Concursos y Líneas de Crédito
CPI: Concurso Público Internacional si el monto es superior a US$500,000
CPN: Concurso Público Nacional si el monto es inferior a US$500,000
Vent. Abierta: Ventanilla Abierta. Implica Evaluación técnica , económica y financiera independiente.
OBS:
[*1] | Indica cantidad de contratos y montos máximos y mínimos de los mismos.
[*2] | Indica fecha estimada para la publicación del pliego o llamado a presentación de propuestas, detallando trimestre/año, o al menos semestre/año.