BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NOS TRANSPORTES METROPOLITANOS DE SÃO PAULO (BR-L1162)

PLANO DE AQUISIÇÕES

JUNHO 2008

Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Governo do Estado de São Paulo

Executor: 	Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM, através da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ.

Projeto: Programa de Investimentos nos Transportes Metropolitanos de São Paulo

Número do Projeto: BR-L1162

Número do Contrato de Empréstimo: a definir

Data estimada de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: a definir

Data estimada de assinatura do Contrato de Empréstimo: a definir

Data estimada para o último desembolso: a definir

Sub-executores responsáveis pelo Plano de Aquisições: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ:

Coordenador da Unidade de Gestão de Programas - CPTM

Econ. Osvaldo Spuri

Telefone: (55-11) 3293-4533

E-mail: cptm.bid@cptm.sp.gov.br

Portal: http:// www.cptm.sp.gov.br; e

Coordenador da Unidade de Gestão de Programas - METRÔ

Adm. Ernesto Augusto Granado

Telefone: (55-11) 3291-5494

E-mail: metro.bid@metrosp.com.br

Portal: http:// www.metro.sp.gov.br

A) Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-7), de agosto de 2006, e com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-7) de agosto de 2006, e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B) O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições, do Programa de Investimentos nos Transportes Metropolitanos de São Paulo que cobre o período de dezembro 2007 a setembro de 2012, foi acordado entre o Banco e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.

C) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas ex-ante. Durante o transcurso da execução será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão ex–post.

D) Aquisições para o Projeto

D.1) Aquisição de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 500 mil para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2) Aquisição de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 10 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.

D.3) Aquisição de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4) Lista de Aquisições de Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  |  |  |
| 1. BENS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 8 (oito) Trens de 8 (oito) carros – Linha C da CPTM | 145.000.000 | LPI | ex-ante | 70 | 30 | Não | 13/março/2008 | Em licitação |
| 2. Alimentação Elétrica, Sinalização e Telecomunicações – Linha C da CPTM | 35.953.000 | LPI | ex-ante | 80 | 20 | Não | Junho 2008 | Pendente |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  |  |  |
| 2. OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÃO SÃO PREVISTAS EXECUÇÕES DE OBRAS NO ÂMBITO DO PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  |  |  |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Gerenciadora de Apoio | 7.920.000 | SBQ | ex-ante | 90 | 10 | Não | 02/fevereiro/2008 | Em licitação |
| 2. Projetos de Obras Civis – METRÔ | 18.720.000 | SBQC | ex-ante | 95 | 5 | Não | Agosto 2008 | Pendente |
| 3. Projeto da Via Permanente – METRÔ | 490.000 | SBQC | ex-ante | 95 | 5 | Não | Agosto 2008 | Pendente |
| 4. Projetos dos Sistemas – METRÔ | 11.200.000 | SBQC | ex-ante | 95 | 5 | Não | Agosto 2008 | Pendente |
| 5. Projeto do Material Rodante – METRÔ | 375.000 | SBQC | ex-ante | 95 | 5 | Não | Agosto 2008 | Pendente |
| 6. EIA/RIMA + PBA – METRÔ | 1.390.000 | SBQC | ex-ante | 95 | 5 | Não | Agosto 2008 | Pendente |
| 7. Supervisão Técnica do Material Rodante - CPTM | 1.352.000. | SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | 02/fevereiro/2008 | Em licitação |
| 8. Supervisão Técnica dos Sistemas – CPTM | 2.220.000 | SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | 02/fevereiro/2008 | Em licitação |
| 9. Auditoria Contábil do Programa | 150.000 | SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | Setembro 2008 | Pendente |
| 10. Laudo Macro de Avaliação para Decreto de Utilidade Pública – METRÔ | 170.000 | SBMC | ex-ante | 0 | 100 | Não | Agosto 2008 | Pendente |
| 11. Cadastro para as Desapropriações - METRÔ | 140.000 | SBMC | ex-ante | 0 | 100 | Não | Agosto 2008 | Pendente |
| 12. Avaliação de Imóveis para as Desapropriações - METRÔ | 140.000 | SBMC | ex-ante | 0 | 100 | Não | Agosto 2008 | Pendente |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  |  |  |
| 13. Vistorias Cautelares - METRÔ | 330.000 | SBMC | ex-ante | 0 | 100 | Não | Agosto 2008 | Pendente |
| 14. Gestão das Desapropriações – METRÔ | 110.000 | SBMC | ex-ante | 0 | 100 | Não | Agosto 2008 | Pendente |
| 15. Projetos e Estudos para outras Linhas - CPTM | 50.000 | SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | Outubro 2009 | Pendente |
| 16. Esp.Técnicas Sistemas para outras Linhas - CPTM | 50.000 | SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | Outubro 2009 | Pendente |
| 17. Modelagem Financeira para Concessão das Linhas da CPTM | 1.000.000 | SBQ | ex-ante | 90 | 10 | Não | Janeiro 2009 | Pendente |
| 18. Atualização dos Estudos de Demanda e Modelo Matemático do METRÔ | 500.000 | SBQ | ex-ante | 90 | 10 | Não | Setembro 2008 | Pendente |
| 19. Atualização do Estudo de Viabilidade da Extensão da Linha 5 - METRÔ | 250.000 | SBQ | ex-ante | 90 | 10 | Não | Agosto 2009 | Pendente |
| 20. Modelagem Financeira para Construção da Linha 5 - METRÔ | 250.000 | SBQ | ex-ante | 90 | 10 | Não | Janeiro 2009 | Pendente |

LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/ Construção-operação-transferência/ Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade nas Contratações; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.