|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Proyecto: Programa GEF para la Implementación de Proyectos Priorizados de CES en 3 Ciudades Mexicanas** | | | | | | | | | | | |
|  | | **Número de Proyecto: ME-G1012** | | | | | | | | | | | |
|  | | **Período comprendido en este Plan de Adquisiciones:  Desde***10/2018* **hasta** *9/2023* | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Ref. 1 | **Categoría y descripción del contrato de adquisiciones** | | **Costo estimado de la adquisición US$** | **Costo adjudicado en el contrato US$** | **Método de Adquisi- ción 2** | **Revisión (ex-ante or ex-post)** | **Fuente de Financiamiento y porcentaje** | | **Precali-ficación 3 (Si/No)** | **Fechas estimadas** | | **Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
|  | **BID GEF** | **Local / Otro** | **Publicación de Anuncio Específico de Adquisición** | **Firma del Contrato** |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **COMPONENTE 1. Proyecto de biodigestión y generación de energía en la ciudad de Xalapa** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Estudio de detalle, bienes e instalación  Contratación de estudio de ingeniería de detalle para la planta de biodigestión, adquisición e instalación de equipos requeridos. | | $7.181.093 |  | LPI | Exante | 100 |  | NO |  |  | Pendiente |  |
| **COMPONENTE 2. Sistema de celdas fotovoltaicas para edificios públicos en la ciudad de La Paz** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Estudio, bienes e instalación  Contratación de estudio de detalle e instalación de celdas fotovoltaicas en edificios públicos de la ciudad. | | $4.500.000 |  | LPI | Exante | 100 |  | NO |  |  | Pendiente |  |
| **COMPONENTE 3. Programa Integral para el Saneamiento de la Bahía de Campeche.** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Servicio de consultoría 1  Contratación de firma consultora para la elaboración de estudios de detalle para el saneamiento de la Bahía de Campeche. | | $1.000.000 |  | SBCC | Exante | 100 |  | NO |  |  | Pendiente |  |
| **COMPONENTE 4. Establecimiento de Mecanismos para Replicación, Apoyo institucional, difusión y monitoreo** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Servicios de consultoría 1  Diversas contrataciones de consultores para:   * Eventos de seguimiento, conferencias y seminarios * Cursos de capacitación al personal técnico de las entidades responsables de la operación de los proyectos en aspectos estratégicos que contribuyan a la sostenibilidad y replicabilidad de los proyectos.   *(El valor estimado de cada contrato será de US$25.000)* | | $100.000 |  | SBCC SCC CCIN | Expost | 100 |  | NO |  |  | Pendiente |  |
|  | Servicios de consultoría 2  Diversas contrataciones de consultores para:   * Elaboración de documentos de análisis, guías, difusión de buenas prácticas * Elaboración de guías para facilitar la replicabilidad de los proyectos a nivel nacional   *(El valor estimado de cada contrato será de US$25.000)* | | $130.000 |  | SBCC SCC CCIN | Expost | 100 |  | NO |  |  | Pendiente |  |
| **Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Servicio de Consultoría 3  [Auditoría del programa con Firma designada por SFP de Lista de auditores elegibles para el Banco.](file:///C:/Documents%20and%20Settings/JMANJARRES/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MISION%20ANALISIS%20JULIO/Copy%20of%20Plan%20de%20Adquisiciones_rev100%20(2).xlsx#RANGE!#REF!) | | $75.000 |  | SD | Expost |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicio de Consultoría 4  Evaluación intermedia del programa | | $30.000 |  | SBCC SCC CCIN | Expost | 100 |  | NO |  |  | Pendiente |  |
|  | Servicio de Consultoría 5  Evaluación final del programa | | $50.000 |  | SBCC SCC CCIN | Expost | 100 |  | NO |  |  | Pendiente |  |
|  | Servicios de consultoría 6  Monitoreo y Seguimiento | | $60.000 |  | SD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | |  |  | **$13.126.093** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US $20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US $100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” | | | | | | | | | | | | | |
| 2 **Bienes y Obras**: **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**: Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras**: **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa. | | | | | | | | | | | | | |
| **Consultores Individuales**: **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. | | | | | | | | | | | | | |