## ATNME13004ME PAA Junio 2016
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: México | [6 empty] | Agencia Ejecutora (AE): FUNDES | [5 empty] | Sector público o privado (indicar lo que corresponda):
Número de Proyecto: ME-M1070 | [6 empty] | Nombre del Proyecto: Desarrollo de microfranquicias como opción de negocio para población de bajos ingresos
Período del Plan: Julio 2012 a Septiemnbre 2016
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: US$30,000 |  |  |  |  | Bienes y servicios (en US$): |  | 5000 |  |  |  | Consultorías (en US$): 30,000
No. Ítem | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones | Costo estimado de la adquisición (US $) | Método de Adquisición (2) | Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones | Fuente de financiamiento y porcentaje (BID) | Fuente de financiamiento y porcentaje (LOCAL) | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación | Fecha estimada de terminación del contrato | Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Revisión técnica del JEP (4) | Nombre de la firma consultora/ consultor indiv. | Número de registro | Valor Final de la adquisición | Comentarios
| a | BIENES
| 5.5 | Equipamiento | 38656.49 | CD | Ex-post | 32.9% | 67.1% | 1 de Agosto 2012 | 27 de septiembre de 2016 | En proceso |  |  |  |  | Para compras individuales menores a US$5,000 y de acuerdo a las políticas vigentes del Banco, es posible realizar CD con revisón ex post.
|  | SUBTOTAL: | 38656.49
| a | SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORIA
| 1.1.2 | Gastos de Viaje | 3211 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 de Abril 2012 | 19 de septiembre 2013 | Adjudicado |  |  |  | 3212 | Viajes para el modelo de Empresa Social cubiertos por Fundación Kellogg
| 1.1.1 | Coordinación Metodológica (Servicios de traducción) | 307 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 julio 2012 | 17 diciembre 2012 | Adjudicado |  | Janne Douglas Veitch |  | 307 | Traducción del Estado del Arte. Cubierto por local (Fundación Kellogg)
| 1.3.4 | Taller de revisión de la metodología por un panel multidisciplinario de expertos | 10134 | CD | Ex-post | 26% | 74% | 1 septiembre 2012 | 1 marzo 2013 | Adjudicado |  | Varios | n/a | 10134 | Incluye un contrato con Alejandro Gutierrez Jones para asistir al Consejo Consultivo $5,000 pesos equivalentes a USD$382.44 pagados con local y viaticos por $870.79 pesos equivalentes a USD$66.74 pagados con local
| 1.4.3 | Implementación de Fondo de garantía | 236486 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 septiembre 2012 | 31 de julio 2016 | En proceso
| 2.1.1.4 | Viajes a la comunidad modelo social | 15331 | CD | Ex-post | 8.65% | 91.35% | 1 de Junio 2012 | 31 de julio 2015 | Adjudicado |  |  |  |  | Diversos viajes, por montos menores a US$5,000 cada uno.
| 2.1.3 | Conformación de Red de Aliados y definición del franquiciante | 10137 | CD | Ex-post | 36.2% | 63.78% | 1 de Junio 2012 | 31 de julio 2015 | Adjudicado
| 2.3.2 | Desarrollo del modelo de negocio modelo PYME (Videos) | 151 | CD | Ex-post | 39.53% | 60.47% | 1 de febrero 2013 | 27 septiembre de 2016 | En proceso |  |  |  |  | Desarrollo de videos animados para capacitación
| 2.4.1.1 | Convocatoria de microfranquiciados modelo Gran Empresa | 406 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 de Diciembre 2012 | 27 septiembre de 2016 | En proceso
| 2.4.1.2 | Convocatoria de microfranquiciados modelo PYME | 13999 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 de Diciembre 2012 | 27 septiembre de 2016 | En proceso
| 2.4.2.1 | Selección de microfranquiciados modelo Gran Empresa | 8607 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 de Diciembre 2012 | 27 septiembre de 2016 | En proceso |  | D´aconia copper technologies SA de CV |  |  | Microfraquiciante PYME
| 2.4.2.2 | Selección de microfranquiciados modelo PYME | 8740 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 de Diciembre 2012 | 27 septiembre de 2016 | En proceso
| 2.4.2.3 | Selección de microfranquiciados modelo Empresa Social | 1421 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 de Diciembre 2012 | 27 septiembre de 2016 | En proceso
| 2.5.1.1 | Diseño de imagen de microfranquicia modelo gran empresa | 6157.54 | CD | Ex-post | 42.17% | 57.83% | 1 de diciembre 2012 | 27 septiembre de 2016 | Adjudicado |  |  |  |  | Varios proveedores, compras individuales menores a US$5,000
| 2.5.1.2 | Diseño de imagen de microfranquicia modelo PYME | 40766 | CP | Ex-post | 19.23% | 80.77% | 1 junio 2014 | 27 septiembre de 2016 | En proceso |  |  |  |  | Varios proveedores, compras individuales menores a US$5,000
| 2.5.1.3 | Diseño de imagen de microfranquicia modelo Empresa Social | 5269 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 de diciembre 2012 | 27 septiembre de 2016 | Adjudicado |  |  |  |  | Varios proveedores, compras individuales menores a US$5,000
| 2.5.2.1 | Campañas de publicidad modelo Gran Empresa | 9071 | CP | Ex-post | 31.52% | 68.48% | 1 de diciembre 2012 | 27 septiembre de 2016 | En proceso
| 2.5.2.2 | Campañas de publicidad modelo PYME | 18340 | CP | Ex-post | 42.75% | 57.25% | 1 de diciembre 2012 | 27 septiembre de 2016 | En proceso |  | Eventage México, SA de CV Sandra Sanchez Mill Arch SA de CV La Bola de Papel Comunicación, S. C. | N/A |  | Participación Stand para expo III FORO BASE Levantamiento de imágenes
| 2.5.2.3 | Campañas de publicidad modelo Empresa Soclal | 10833 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 de diciembre 2012 | 27 septiembre de 2016 | En proceso
| 2.9.2 | Asistencia técnica especializada a microfranquiciados de pilotos mod. PYME (Vdeos para capacitaciones) | 5000 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo 2013 | 27 septiembre de 2016 | En proceso |  |  |  |  | Varios proveedores, compras individuales menores a US$5,000 (Compra de semillas, reproducción manuales y videos)
| 2.10.2 | Linea de base y seguimiento de indicadores sociales Modelo PYME (levantamiento) | 2740 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 1 diciembre 2012 | 27 septiembre de 2016 | Adjudicado
| 2.11.2 | Desarrollo y adaptación de plataforma de seguimiento y evaluación | 25500 | CD | Ex-post | 57% | 43% | 1 diciembre 2012 | 27 septiembre de 2016 | En proceso
| 2.12.1.4 | Viáticos para identificación oportunidades y alianzas | 10000 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | En proceso
| 2.12.2.3 | Materiales para la prospección de empresas | 5000 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | En proceso
| 2.13.4 | Taller para empresas de dos días, presentar hallazgos de casos de negocio | 20000 | CD | Expost | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | En proceso
| 3.3.1 | Viajes a la comunidad | 2403 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 de Diciembre 2012 | 2016-09-27 | En proceso |  |  |  |  | Diversos viajes, por montos menores a US$5,000 cada uno pueden ser Compras directas.
| 3.3.6 | Videos (Contenido audiovisual) | 12000 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | En proceso
| 4.1.8 | Formación de Consejo de asesores para el estrategia de escalamiento de MF (validación de metodología) | 2000 | CP | Ex-post | 100% | 0% | 1 de julio 2015 | 2016-09-27 | Pendiente
| 4.3.1 | Realización del Foro Latinoamericano de las microfranquicias | 65047.74 | CP | Ex-post | 67.77% | 32.23% | 1 septiembre 2014 | 2016-09-27 | Adjudicado |  | Operadora de Hoteles Samara SA de CV Michael Robin Alvarez Rivera Rebeca Guillermina Abin Soberanes Pez Sueco SAPI de CV ExpoBanquetes Santa Fe, SA de CV Eventage México, SA de CV Di-clectica SA de CV Servicios Especializados en Idiomas OMLG, SA de CV GS SITYS, SA de CV Interactive Meetings & Marketing, S.A. de C.V. Laura Oliver Palacio CENTRO SOCIAL COYOACANENSE, S.A. DE C.V. Luis Hector Rodriguez del Riego Alberto Alan Malfavon Molina Marisol Pulido Alonso Silvia Adriana Vallejo Roy |  | 57600 | Varios proveedores, incluyen compras individuales menores a US$5,000 y Contratación de SEDE de evento
| 4.3.2 | Talleres de presentación a los SEDECOS | 1500 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 septiembre 2014 | 2016-09-27 | En proceso
| 4.3.3 | Talleres para nuevos actores interesados en el modelo | 3040 | CP | Ex-post | 44.41% | 55.59% | 1 septiembre 2014 | 2016-09-27 | En proceso
| 4.3.4 | Presentación y Transferencia a la Red FUNDES | 13000 | CP | Ex-post | 38.46% | 61.54% | 1 septiembre 2014 | 2016-09-27 | Adjudicado |  | Promotora porto, SA de CV Oscar Villaseñor Gil Capital Suites S. de RL de CV DI-CLECTICA SA DE CV Martin Orozco Alonso Silvia Adriana Vallejo Roy Oscar Villaseñor Gil Litho Kolor SA de CV |  |  | Varios proveedores, incluyen compras individuales menores a US$5,000 y Contratación de SEDE de evento
| 4.3.5 | Viajes para gestión de conocimiento | 1573 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 junio 2015 | 2016-09-27 | En proceso
| 4.3.6 | Participación en eventos de promoción de MF | 8060 | CP | Ex-post | 100% | 0% | 1 junio 2015 | 2016-09-27
| 4.4 | Impresión y edición de Documentos | 6000 | CP | Ex-post | 100% | 0% | 1 junio 2015 | 2016-09-27 | En proceso |  | Printshop, SA de CV Ileana Villamil Galindo Silvia Adriana Vallejo Roy |  |  | Varios proveedores, compras individuales menores a US$5,000
| 4.5.3 | Contenido Audiovisual (videos) | 10000 | CP | Ex-post | 100% | 0% | 1 junio 2015 | 2016-09-27
| 5.6 | Instalaciones oficina | 87168 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 julio 2012 | 2016-09-27 | En proceso |  | FUNDES
| 5.7 | Gastos movilización y administrativos | 67424.14 | CD | Ex-post | 29.66% | 70.34% | 1 julio 2012 | 2016-09-27 | En proceso |  | Fundación León XIII |  |  | Varios proveedores, compras individuales menores a US$5,000. Renta de oficina en Chiapas para supervisión de Alek Modelo Social
| a | TOTAL Bienes/SS diferentes consultoría: | 746822.42
| a | CONSULTORÍAS
| a | a) FIRMAS CONSULTORAS
| 1.1.1 | Consultoría coordinación metodológica | 16678 | SD | Ex-post | 56.85% | 43.15% | 1 julio 2012 | 1 marzo 2013 | Adjudicado |  | Conde Coll, S.C. | MEA4045 | 16678
| 1.3.1 | Marco metodológico para la Gran Empresa | 5039 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 septiembre 2012 | 1 Febrero 2013 | Adjudicado |  | Conde Coll, S.C. | Contrato LOCAL | 5039 | El contrato de Conde Coll fue por un total de 15,116 par atender las actividades de Marco Metodológico para los tres modelos en conjunto pagado con Recursos LOCALES
| 1.3.2 | Marco metodológico para PYME | 5039 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 septiembre 2012 | 1 Febrero 2013 | Adjudicado |  | Conde Coll, S.C. | Contrato LOCAL | 5039 | El contrato de Conde Coll fue por un total de 15,116 par atender las actividades de Marco Metodológico para los tres modelos en conjunto pagado con Recursos LOCALES
| 1.3.3 | Marco metodológico para Empresa Social | 5038.85 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 septiembre 2012 | 1 Febrero 2013 | Adjudicado |  | Conde Coll, S.C. | Contrato LOCAL | 5038.85 | El contrato de Conde Coll fue por un total de 15,116 par atender las actividades de Marco Metodológico para los tres modelos en conjunto pagado con Recursos LOCALES
| 2.1.1.3 | Detección de necesidades modelo Empresa Social | 2626.1 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 septiembre 2012 | 1 Junio 2013 | Adjudicado |  | Alternativa Solidaria | Contrato LOCAL | 2626.1
| 2.2.1 | Formación de consultores GE | 2344 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de febrero 2013 | 27 septiembre de 2016 | En proceso |  |  |  |  | Varios proveedores, compras individuales menores a US$5,000
| 2.2.2 | Formación de consultores modelo PYME | 19809 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 septiembre 2012 | 27 de septiembre de 2016 | En proceso
| 2.3.1 | Desarrollo del modelo de negocio modelo Gran Empresa | 15100 | SD | Ex-post | 60% | 40% | 1 de febrero 2013 | 1 diciembre 2013 | Adjudicado |  | Feher & Feher | MEA4134 | 15100
| 2.3.2 | Desarrollo del modelo de negocio modelo PYME | 20952 | SD | Ex-post | 39.53% | 60.47% | 1 de febrero 2013 | 27 de marzo 2016 | Adjudicado |  | Alcázar y Cia. Un sinónimo de Tekio, SC Humanistica, Logística contable, S.C. | MEA4107 Contrato LOCAL MEA4743 . | 20952.34 | El contrato de Un sinónimo de Tekio se pagó con recursos locales.
| 2.3.3 | Desarrollo del modelo de negocio modelo Empresa Social | 7827.9 | SD | Ex-post | 31.26% | 68.74% | 1 de febrero 2013 | 1 diciembre 2013 | Adjudicado |  | Alcázar y Cia. | MEA4162 | 7827.33
| 2.6.1 | Formación piloto a los microfranquiciados modelo GE | 26413 | SD | Ex-post | 0% | 100% | 1 febrero 2013 | 1 diciembre 2014 | Adjudicado |  | Marketing en Vivo New, SA de CV | MEA4712 | 26413 | Se adjudicó contrato a Marketing en vivo con aportación del BID más una parte de aportación Local, MASISA por un monto total de 26,413 USD (43% pagado por BID y 57% pagado Local)
| 2.6.2 | Formación piloto a los microfranquiciados modelo PYME | 23160.1 | SD | Ex-post | 18.08% | 81.92% | 1 febrero 2013 | 27 de marzo 2016 | Adjudicado |  | Gaia Sana S.P.R. DE R.L. D'Aconia Copper Technologies S.A. de C.V. | Contrato LOCAL | 12266.77 | Sólo se han realizado adjudicaciones con aportaciones Locales AECID para el modelo PYME
| 2.7.1 | Seguimiento y asistencia técnica a microfranquiciador GE | 9000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 junio 2013 | 1 diciembre 2015 | Adjudicado |  | Conde Coll, SC | MEA4654 | 8942
| 2.7.2 | Seguimiento y asistencia técnica a microfranquiciador PYME | 6000 | SD | Ex-post | 72.97% | 27.03% | 1 junio 2013 | 27 de marzo 2016 | Adjudicado |  | Humanistica, Logística contable, S.C. | MEA4764 | 2146.3
| 2.9.1 | Asistencia técnica especializada a los microfranquiciados piloto modelo Gran Empresa | 28600 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 julio 2014 | 27 de marzo 2016 | Adjudicado |  | Marketing en Vivo New, SA de CV | MEA4714 | 28576
| 2.11.2 | Desarrollo y adaptación de plataforma de seguimiento y evaluación | 23000 | SD | Ex-post | 57.14% | 42.86% | 1 diciembre 2012 | 27 de marzo 2016 | En proceso |  | Neotek Technologies, S de RL de CV | MEA4701 | 22375.24 | Al ser el monto de la adquisición menor a US$30,000 se realizó proceso SD
| 2.10.2 | Linea de base y seguimiento de indicadores sociales mod. PYME | 5261 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 diciembre 2012 | 27 de marzo 2016 | Adjudicado |  | Value for Women LTD | MEA4713 | 3856
| 2.12.1.1 | Investigación para definición de sectores estratégicos (Mejora a microfranquicia Cemex) | 48800 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 diciembre 2012 | 27 septiembre de 2016 | En proceso |  | Aportación en especie CEMEX
| 2.12.2.2 | Workshops para desarrollar microfranquicias | 12000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 31 de agosto de 2015 | 05 de octubre 2015 | Adjudicado |  | Cultus Innovadores SC | MEA4790 | 4384.86
| 2.12.3 | Desarrollo de 5 Modelos de Microfranquicias con modelos creados | 40000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | En proceso
| 2.12.1.3.1 | Coordinaci{on de talleres de vinculación y detección de oportunidades con empresas grandes | 20000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 27 septiembre de 2016 | En proceso
| 2.12.2.1 | Prospección de Empresas para talleres (screening) | 13000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | En proceso
| 2.13.2 | Oferta de valor para redes de distribución inclusiva (Arquitectura de mensajes e identidad gráfica) | 15000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 3 de marzo de 2015 | 2016-09-29 | En proceso
| 2.13.3 | Diseño, inplementación y producción de la campaña de comunicación de beneficios de las RDI, MN y MF | 20000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 4 de marzo de 2015 | 2016-09-30 | En proceso
| 3.3.2 | Asistencia técnica microfranquiciados modelo gran empresa | 31242 | SD | Ex-post | 74.58% | 25.42% | 2014-01-01 | 1 marzo 2015 | Adjudicado |  | Marketing en Vivo New, SA de CV | MEA4716 | 23241 | Se realizó contrato con Marketing en Vivo por la cantidad de 23,241. Adicionalmente MASISA realizó aportaciones en especie por $7,942 derivado de las actividades con sus Microfranquiciados en el modelo de expansión.
| 3.4.1 | Consultores para asistencia técnica microfranquiciador | 15968 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 de julio 2013 | 1 de diciembre 2014 | En proceso |  | Value for women LTD | Contrato LOCAL | 15968 | VALUE FOR WOMEN LTD asistencia técnica al Microfranquiciador aportación AECID por 3856.60USD
| 4.1.2 | Generación y publicación de casos de referencia de Microfranquicias | 6000 | SD | Ex-post | 69.23% | 30.77% | 1 de julio 2014 | 27 de marzo 2016 | En proceso |  | La Bola de Papel Comunicación, S. C. Di- clectica, SA de CV | MEA4704 Contrato LOCAL | 5782.7 | El contrato de Di-clectica se realizó sólo con recursos LOCALES
| 4.1.3 | Desarrollo de herramientas para la metodología | 2128.57 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | En proceso |  | Hegewisch Montes, S.C. | MEA4702 | 1128.57
| 4.1.4 | Empaquetamiento de herramientas | 4667 | SD | Ex-post | 57.69% | 42.31% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | Adjudicado |  | Mill Arch SA de CV | MEA4779 | 2106.71
| 4.1.7 | Análisis de implicaciones fiscales y legales de MF en México | 7000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de junio 2015 | 27 de marzo 2016 | En proceso |  | Humanistica, Logística contable, S.C. | MEA4748 | 3295.58
| 4.2.1 | Desarrollo materiales de propuesta de valor de las Microfranquicias | 30900 | SD | Ex-post | 91.91% | 8.09% | 1 de octubre de 2014 | 2016-09-27 | Adjudicado |  | Un sinonimo de Tekio, SC | MEA4680 | 22662 | Al ser el monto de la adquisición menor a US$30,000 se realizó proceso SD
| 4.2.2 | Estrategia de comunicación y gestión de conocimiento | 22510 | SD | Ex-post | 88.85% | 11.15% | 1 de octubre de 2014 | 2016-09-27 | Adjudicado |  | La Bola de Papel Comunicación, S. C. Un sinonimo de Tekio, SC | MEA4703 MEA4765 | 23817.08 | Se realizaron dos contratos con la firma Un sinonimo de Tekio, SC uno fue pagado con recursos BID 4437 USD y el otro con aportaciones locales por 4253.39 usd
| 4.3.1 | Coordinación en la realización del Foro latinoamericano de las microfranquicias | 8730.26 | SD | Ex-post | 67.77% | 32.23% | 1 de junio 2015 | 2016-09-27 | Adjudicado |  | El Efecto Wow, SA de CV | MEA4697 | 8730.26 | Tambien se realizarán contrataciones por servicios diferentes a consultoría
| 4.5.1 | Portal de las microfranquicias | 6556 | SD | Ex-post | 15.25% | 84.75% | 15 de junio 2015 | 27 de marzo 2016 | Adjudicado |  | Intermedia TV S. de R.L. de C.V. | Contrato LOCAL | 4494.8 | Se realizó contrato con la aportación local
| 4.5.2 | Estrategia de redes sociales | 8315 | SD | Ex-post | 60.13% | 39.87% | 1 de julio 2015 | 27 de marzo 2016 | Adjudicado |  | Ethro Solutions, S de RL de CV | MEA4798 | 3002
| 4.6.1 | Manejo de medios (entrevistas, monitoreo, matriz mesajes) | 3000 | SD | Ex-post | 70.59% | 29.41% | 1 de julio 2015 | 27 de marzo 2016 | En proceso |  |  |  |  | Se contratará a consultor individual y a una firma por lo que el presupuesto está dividido entre los dos tipos de contratación
| 6.1 | Auditoría | 10000 | SCC | Ex-ante | 100% | 0% | 1 de julio 2012 | 27 de marzo 2016 | Pendiente |  |  |  |  | Se solicitará no objeción al área financiera del BID para contratar por el método de SD al Despacho con el que ya trabaja FUNDES
| a | SUBTOTAL: | 547704.78
| a | b) CONSULTORES INDIVIDUALES
| 1.2.1.1 | Consultor nacional modelo gran empresa y PYME | 5754 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 julio 2012 | 1 Febrero 2013 | Adjudicado |  | Jane Veitch | n/a | 6000 | Contrato Fundes FMF-01 por $75,000 equivalente a USD$ 5753.74
| 1.2.1.2 | Consultor nacional modelo empresa social y microdistribución | 6497 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 julio 2012 | 1 Febrero 2013 | Adjudicado |  | Gregorio Barcala y Jane Veitch | n/a | 5900 | Contrato Fundes FMF-02 por $58,000 equivalente a USD$ 4524.39
| 1.2.2 | Experto internacional | 1686.48 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 septiembre 2012 | 1 Febrero 2013 | Adjudicado |  | Jaseon Fairbourne | MEA4059 | 1750
| 1.3.3 | Marco metodológico para Empresa Social | 1719.15 | SD | Ex-post | 25.43% | 74.57% | 1 septiembre 2012 | 1 Febrero 2013 | Adjudicado |  | David H. Leher | MEA4238 | 1718.56
| 1.4.1 | Coordinador fondo de garantía | 4797 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 septiembre 2012 | 27 de marzo 2016 | En proceso |  | Local y en especie FUNDES
| 1.4.2 | Diseño del fondo de garantía | 10000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 septiembre 2012 | 27 de marzo 2016 | En proceso |  | Local y en especie FUNDES
| 1.5 | Análisis de instrumentos financieros diferenciados para Microfranquicias y recomendaciones para su instrumentación | 2573.51 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 12 de junio de 2015 | Adjudicado |  | Claudette Martínez Ortega | MEA4696 | 2980
| 2.1.1.1 | Detección de necesidades modelo y análisis de Mercado en Prueba Piloto modelo Gran Empresa | 15653 | SD | Ex-post | 70% | 30% | 1 septiembre 2012 | 1 Junio 2013 | Adjudicado |  | Alejandro Gutiérrez Jones Vivian Daniela Kadelbach | MEA4066 MEA4619 | 15653
| 2.1.1.2 | Detección de necesidades modelo PYME | 12967 | SD | Ex-post | 65.93% | 34.07% | 1 septiembre 2012 | 1 Junio 2013 | Adjudicado |  | Luz Aydee González Alvarado Diana Montes Caballero | MEA4023 MEA4164 | 4716.37 | Contrato BID MEA4023 por $61,000.00 se pago en 2 exhibiciones de 30,500.00 pesos que por tipo de cambio quedaron USD$2,348.29 + USD$ 2,368.08 = USD$4,716.37
| 2.1.1.3 | Detección de necesidades modelo Empresa Social | 4348.9 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 septiembre 2012 | 1 Junio 2013 | Adjudicado |  | Alternativa Solidaria Luz Aydeé González Victor Nolasco | Contrato LOCAL | 4349.27 | El contrato de Celia Ramíres abarcó actividades de 2.1.2.3 y 2.1.1.3.
| 2.1.2.2 | Análisis de Mercado en Prueba Piloto modelo PYME | 10163 | SD | Ex-post | 41% | 59% | 1 septiembre 2012 | 1 Junio 2013 | Adjudicado |  | Diana Montes Caballero | MEA4163 | 10163
| 2.1.2.3 | Análisis de Mercado en Prueba Piloto modelo Empresa Social | 10247 | SD | Ex-post | 30.57% | 69.43% | 1 septiembre 2012 | 1 Junio 2013 | Adjudicado |  | Celia Ramírez Márquez y Luz Aydeé González | MEA4103 |  | El contrato de Celia Ramíres abarcó actividades de 2.1.2.3 y 2.1.1.3. El contrato de Luz Aydee fue pagado con aportaciones Locales solamente.
| 2.2.3 | Formación de consultores | 6600 | SD | Ex-post | 35% | 65% | 1 de febrero 2013 | 27 de marzo 2016 | Adjudicado |  | Rafael Pérez Caballero | MEA4769 | 1216
| 2.3.2 | Desarrollo del modelo de negocio modelo PYME (1) | 15358.64 | SD | Ex-post | 39.53% | 60.47% | 1 de febrero 2013 | 27 de septiembre 2016 | Adjudicado |  | Mario Romero Carsolio Erika de la Vega Rafael Pérez Caballero | MEA4546 Contrato LOCAL MEA4751 | 15358.64 | El contrato de Mario Romero fue con recurso BID para el modelo de chilaquiles, el contrato de Erika de la Vega se realizó con recursos Locales. Se realizaron dos contratos en este rubro con Rafael Pérez Caballero uno con recursos BID y otro con local
| 2.3.3 | Desarrollo del modelo de negocio modelo Empresa Social | 10318.1 | SD | Ex-post | 31.26% | 68.74% | 1 de febrero 2013 | 1 diciembre 2013 | Adjudicado |  | Luis de la Vega | Contrato LOCAL | 10318.1 | Contrato Fundes pagado con aportación Local.
| 2.4.1.2 | Convocatoria de microfranquiciados modelo PYME | 3000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 de Diciembre 2012 | 27 septiembre 2016 | En proceso
| 2.5.1.1 | Diseño de imagen de microfranquicia modelo gran empresa | 2302.46 | LOCALES | Ex-post | 42.17% | 57.83% | 1 de diciembre 2012 | 27 de marzo 2016 | Adjudicado |  | Víctor Hugo Martínez Cedeño | Contrato LOCAL | 2302.46 | Contrato pagado con recursos LOCAL
| 2.5.1.3 | Diseño de imagen de microfranquicia modelo Empresa Social | 5564 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 de diciembre 2012 | 27 de marzo 2016 | Adjudicado |  | Benjamín Perea | Contrato LOCAL | 5564 | En contrato esta elaborado en formato Fundes, para pago con dinero local por $62450 mas IVA
| 2.6.1 | Formación piloto a los microfranquiciados modelo GE | 11184 | LOCALES | Ex-post | 30.15% | 69.85% | 1 febrero 2013 | 27 de marzo 2016 | Adjudicado |  | Mario Romero | Contrato LOCAL | 8557.38 | Se adjudicó contrato a Mario Romero para Seguimiento de Microfranquicias piloto de Tostitos, aportación Local solamente por un monto de 8,557 USD.
| 2.6.2 | Formación piloto a los microfranquiciados modelo PYME | 28508.68 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 febrero 2013 | 27 de marzo 2016 | Adjudicado |  | Erika de la Vega Sandoval Miguel Zamora Rubén Daniel Rodriguez Rafael Pérez Caballero Maritza Mendoza Nancy Bejarano Sandra Sánchez Adriana de la Cruz | Contrato LOCAL | 1060.68 | Sólo se han realizado adjudicaciones con aportaciones Locales AECID para el modelo PYME.
| 2.6.3 | Formación piloto a los microfranquiciados modelo Empresa Social | 19400 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 febrero 2013 | 27 de marzo 2016 | Adjudicado |  | Luis de la Vega Mario Romero Sabina López Marcelino Pérez | Contrato LOCAL | 19360
| 2.7.2 | Seguimiento y asistencia técnica a microfranquiciador PYME | 12500 | SD | Ex-post | 72.97% | 27.03% | 1 junio 2013 | 27 de marzo 2016 | Adjudicado |  | Pamela Estefanía Alcocer Martínez Vicente Estrada | MEA4777 Contrato LOCAL | 4915.72 | El contrato de Vicente Estada fue cancelado por retrasos en los entregables, habiendo erogado la mitad del monto del contrato solamente. A Pamela se le contrato en dos ocasiones, un contrato fue con aportación BID y el segundo con Aportación Local. Al ser el monto de la adquisición menor a US$30,000 se realizó proceso SD
| 2.7.3 | Seguimiento y asistencia técnica a microfranquiciador Empresa Social | 3333 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 junio 2013 | 27 de marzo 2016 | Adjudicado |  | Sabina López Marcelino Pérez | Contrato LOCAL | 1096.05
| 2.7.4 | Asistencia técnica a Microfranquiciadores | 6500 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 septiembre 2012 | 1 Junio 2013 | Adjudicado |  | Sandra Sánchez | MEA4851 | 5711
| 2.8.1 | Ajuste a la metodología (modelo Gran Empresa) | 6000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | Adjudicado |  | Leticia González Vallejo | MEA4766 | 5985
| 2.9.3 | Asistencia técnica especializada a microfranquiciados de pilotos mod. Empresa Social | 21000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | En proceso |  | Elizabeth Morales | MEA4545 | 20965.1
| 2.10.3 | Linea de base y seguimiento de indicadores sociales mod. ES | 5556 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 diciembre 2012 | 1 marzo 2015 | Cancelado |  | Ariadna Vargas | MEA4381
| 2.11.2 | Desarrollo de arquitectura de plataforma tecnológica de gestión de Microfranquicias y apps para el microfranquisiatario | 21000 | SD | Ex-post | 57.14% | 42.86% | 1 diciembre 2012 | 1 marzo 2015 | En proceso |  | Monika Handschin | MEA4883 | 4025.55 | Generaración de estructura de sistemas de gestión para Microfranquicias
| 2.12.1.1 | Identificación oportunidades Investigación para definición de sectores estratégicos | 18000 | SD | Ex-post | 26.95% | 73.05% | 1 diciembre 2012 | 1 marzo 2015 | Adjudicado |  | Nora Maylet Jiménez Maria Alejandra Hernandez Huerta | MEA4747 MEA4791 | 12791
| 2.12.1.2 | Identificación oportunidades Mapeo de actores clave | 5000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | En proceso
| 2.12.1.3 | Identificación oportunidades para el establecimiento Alianzas | 20000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 27 septiembre de 2016 | En proceso |  | Nora Maylet Jiménez | MEA4847
| 2.12.3 | Desarrollo de 5 Modelos de Microfranquicias | 15000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | En proceso |  | Mario Romero Carsolio | MEA4837 | 4335 | Si cada contratación individual no sobrepasa los US$30,000 se podrá realizar el proceso de Selección Directa con diferentes consultores.
| 2.12.4 | Sistematización de 5 casos | 3000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | En proceso
| 2.13.1 | Elaboración de 4 Business Cases y mapas de necesidades por sector | 25000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 2 de marzo de 2015 | 2016-09-28 | En proceso
| 3.1.1 | Experto internacional | 5000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 diciembre 2013 | 2016-09-27 | En proceso |  | Natalia Wills Gil | MEA4653 | 4491.22
| 3.1.2 | Definición de modelos a escalar | 2400 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 diciembre 2013 | 2016-09-27 | En proceso
| 3.1.3 | Empaquetamiento final del producto microfranquicias | 8000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 diciembre 2013 | 2016-09-27 | En proceso
| 3.2.1 | Formación masiva de nuevos franquiciatarios - Convocatoria | 26600 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 diciembre 2013 | 2016-09-27 | Adjudicado |  | Jesús Omar de la Rocha | Contrato LOCAL | 963 | Diagnóstico de viabilidad de una red inclusiva de producción
| 3.2.2 | Formación masiva de nuevos franquiciatarios - Selección | 26600 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 diciembre 2013 | 2016-09-27 | Adjudicado |  | Monzerrat Romero Luna Hether Esper / The William Davidson Institute at the University of Michigan | Contrato LOCAL | 14394 | Diagnóstico de viabilidad de red de distribución en chiapas Investigación en Redes de Distribución
| 3.3.3 | Asistencia técnica microfranquiciados modelo PYME | 2000 | CCIN | Ex-post | 100% | 0% | 1 marzo 2014 | 1 marzo 2015 | En proceso
| 3.4.2 | Consolidación red de aliados para las microfranquicias | 3067 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 de julio 2013 | 1 de diciembre 2014 | En proceso |  |  |  | 3067 | Aportaciones en especie derivado de las actividades de MASISA con sus Microfranquiciados
| 4.1.1 | Sistematización de la experiencia | 12445 | SD | Ex-post | 64.28% | 35.72% | 1 de julio 2014 | 27 de marzo 2016 | Cancelado Adjudicado En proceso |  | Celia Aguilar Setien Martín López Jaimes Alejandra Granillo | MA4573 MEA4770 MEA 4868 | 8779.73 | El contrato de Celia Aguilar se cancelo, sólo se pagó $17400 pesos, de acuerdo a los avances entregados.
| 4.1.2 | Generación y publicación de casos de referencia de Microfranquicias | 8445 | SD | Ex-post | 69% | 31% | 1 diciembre 2012 | 1 marzo 2015 | Adjudicado |  | María Teresa Magdalena Buendía | MEA 4853 | 3639
| 4.1.3 | Desarrollo de herramientas | 18871.43 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | Adjudicado |  | Luis Enrique Fernandezy Fernandez Sandra Sánchez Serrano Nancy Jillaine Kassem | MEA4695 MEA4768 MEA4879 | 3388.99
| 4.1.4 | Empaquetamiento de herramientas | 4000 | SD | Ex-post | 57.69% | 42.31% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | Adjudicado |  | María Teresa Magdalena Buendía | MEA 4846 | 2540
| 4.1.5 | Diseño de Manual para reproducir MF en México | 2500 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | Adjudicado |  | Jenny Melo | MEA4729 | 2910
| 4.1.6 | Desarrollo de estrategias de focalización, segmentación de la población BDP | 18000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | Adjudicado |  | Gabriela Magaly Zamorano Zavala | MEA4750 | 14533.13
| 4.1.9 | Investigaciones | 7000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 1 de marzo de 2015 | 2016-09-27 | En proceso
| 4.6.1 | Manejo de medios (entrevistas, monitoreo, matriz mesajes) | 5500 | SD | Ex-post | 70.54% | 29.41% | 1 de marzo de 2015 | 27 de marzo 2016 | Cancelado |  | Katy Jaramillo | MEA4749 | 2704 | Se contratará a consultor individual y a firma por lo que el presupuesto está dividido entre los dos tipos de contratación
| 4.6.2 | Empaquetamiento administrativo | 6000 | CP | Ex-post | 100% | 0% | 1 junio 2015 | 2016-09-27 | En proceso
| 5.8 | Consultor experto en calidad y operaciones | 2140.86 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 de marzo 2013 | 1 junio 2015 | Adjudicado |  | Jorge Gamiz | Contrato LOCAL | 2000
|  | SUBTOTAL: | 509100.21
|  | TOTAL CONSULTORIAS: | 1056804.99
| 5.1 | Coordinador del proyecto | 186429 | CCIN | Ex-post | 93.23% | 6.77% | 15 julio 2012 | 30 septiembre 2015 | En proceso |  | Magdalena León Marisol Monroy | MEA3976, MEA4235, MEA4599 MEA4611 MEA4807 | 164893
| 5.2 | Coordinador administrativo | 78199 | CCIN | Ex-post | 92.33% | 7.67% | 20 de agosto 2012 | 30 septiembre 2015 | En proceso |  | Erika de la Vega Vanesa Genis Nancy Bejarano Marcela Alarcon | MEA 4046 Y MEA4245 MEA4597 MEA4612 Y 4679 Contrato LOCAL MEA 4856 | 71356
| 5.3 | Contabilidad | 70000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 julio 2012 | 2016-09-27 | Adjudicado |  | FUNDES |  |  | Aportación en especie
| 5.4 | Director Técnico del Proyecto por FUNDES | 75000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 1 julio 2012 | 2016-09-27 | Adjudicado |  | FUNDES |  |  | Aportación en especie
| 7 | Evaluación | 20910 | CCIN | Ex-post | 100% | 0% | 1 julio 2012 | 2016-09-27 | Adjudicado |  | Leticia González Vallejo | MEA4620 | 10000 | Evaluación Intermedia realizada en diciembre 2014
| 8 | Imprevistos | 13163 | NA | NA | 24.03% | 75.97% | 1 julio 2012 | 2016-09-27 | En proceso |  | Karina García Chavez |  |  | Se contrató apoyo administrativo por un mes de imprevistos LOCAL y se contrataron servicios de sala por remodelación de las instalacioens de FUNDES en enero y febrero 2015
| a | SUBTOTAL: | 443701 |  |  | 51% | 49%
| x | Cuenta de evaluación de impacto 5% total FOMIN | 55714 | NA | NA | [9 empty] | Montos transferidos a cuentas en la Sede del FOMIN
| x | Cuenta de la agenda de microfranquicias | 30000 | NA | NA | [9 empty] | Montos transferidos a cuentas en la Sede del FOMIN
TOTAL: |  |  | 2371698.9 | Preparado por: Marisol Monroy y Marcela Alarcon | [6 empty] | Fecha: 10 junio de 2016
1 Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicacionesm pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se podría poner un ítem que dijese "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna de Comentarios: Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X2".
2 Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
2 Firmas de consultoría: SCC: Selelección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y el Costo; SBM:Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en la Calidad
2 Consultores Individuales: CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; SD: Selección Directa.
3 Revisión ex ante/ ex post: en general, dependiendo de la capacidad institucional y del nivel de riesgo asociados a las adquisiciones, la modalidad estándar será la revisión ex post. Para procesos críticos o complejos, podrá establecerse la modalida ex ante.
4 Revisión técnica: esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos u otros