BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto        : BR- 0295                                                                               Executor: DER/SP

Número do Empréstimo: 1351/OC -BR                                                                         Telefone: (11) 3326-7860

Nome do Projeto           : Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo Email: derbid@terra.com.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS - Bem 1 Aquisição Veículos e Equipamentos Diversos de Convênios com a PM e com o Corpo de Bombeiros do ESP Montante (US$ 350.000,00) | 50 | 50 | LPI | Não | 1°Trim. 2004 | Pendente |
| - OBRAS - Obra 1 Restauração de Rodovias – 703 Km Montante (US$ 160.280.000,00) - Obra 2 Restauração de Rodovias – 297 Km Montante (US$ 67.715.000,00) - Obra 3 Sinalização de Rodovias – 703 Km Montante (US$ 12.350.000,00) - Obra 4 Sinalização de Rodovias – 297 Km Montante (US$ 5.200.000,00) - Obra 5 Terminais Rodoviários – 51 un Montante (US$ 3.500.000,00) - Obra 6 Compensação Ambiental Montante (US$ 1.200.000,00) | 50 50 50 50 10 10 | 50 50 50 50 90 90 | LPI LPI LPI LPI LPN LPN | Não Não Não Não Não Não | 16/01/2002 1°Trim. 2004 21/06/2003 3°Trim. 2004 1°Trim. 2004 4°Trim. 2003 | Adjudicado Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Serviço de consultoria 1 Serviços de Preparação para Obtenção de Financiamento Montante (US$ 834.000,00) - Serviço de consultoria 2 14 Estudos e Projetos de Pavimentação de Rodovias. (703 Km) Montante (US$ 3.710.000,00) - Serviço de consultoria 3 Estudos e Projetos de Pavimentação de Rodovias. (297 Km) Montante (US$ 1.600.000,00) - Serviço de consultoria 4 Gerenciamento do Programa Montante (US$ 6.663.000,00) - Serviço de consultoria 5 Auditoria Independente - Ano 2002 Montante (US$ 8.000,00) | - 0 - 0 - 0 - 100 - 0 | - 100 - 100 - 100 - 0 - 100 | - LPN - LPN - LPN - LPI - LPN | - Não - Não - Não - Sim - Não | - 07/08/1999 - 12/11/1999 - 29/09/2001 - 31/05/2001 - 03/12/2002 | - Adjudicado - Adjudicado - Adjudicado - Adjudicado - Adjudicado |
| - Serviço de consultoria 6 Auditoria Independente – Ano 2003 Montante (US$ 80.000,00) - Serviço de consultoria 7 Auditoria Independente – Ano 2004 Montante (US$ 81.000,00) - Serviço de consultoria 8 Auditoria Independente – Ano 2005 Montante (US$ 81.000,00) - Serviço de consultoria 9 Supervisão de Obras I (703 Km) Montante (US$ 7.664.000,00) - Serviço de consultoria 10 Supervisão de Obras II (297 Km) Montante (US$ 3.036.000,00) - Serviço de consultoria 11 Apoio Ambiental Montante (US$ 1.482.000,00) | - 0 - 0 - 0 - 100 - 100 - 50 | - 100 - 100 - 100 - 0 - 0 - 50 | - LPN - LPN - LPN - LPI - LPI - LPI | - Não - Não - Não - Sim - Sim - Sim | - 4°Trim. 2003 4°Trim. 2004 4°Trim. 2005 - 31/05/2001 1°Trim. 2004 - 18/03/2003 | - Pendente - Pendente - Pendente - Adjudicado - Pendente - Pendente |
| - Serviço de consultoria 12 Sistema de Estatística de Tráfego Montante (US$ 1.120.000,00) - Serviço de consultoria 13 Gestão de Transporte de Cargas Perigosas Montante (US$ 763.000,00) - Serviço de consultoria 14 Gerência de Pavimento Montante (US$ 1.527.000,00) - Serviço de consultoria 15 Apoio à Diretoria de Engenharia Montante (US$ 750.000,00) - Serviço de consultoria 16 Supervisão de Terminais (51 un) Montante (US$ 250.000,00) | - 90 - 50 - 90 - 90 - 100 | - 10 - 50 - 10 - 10 - 0 | - LPI - LPI - LPI - LPI - LPI | - Sim - Sim - Sim - Sim - Sim | - 18/03/2003 - 23/05/2003 - 23/05/2003 4°Trim. 2003 - 1°Trim. 2004 | - Pendente - Pendente - Pendente - Pendente - Pendente |
| - Serviço de consultoria 17 Estudos e Projetos de Terminais Rodoviários Montante (US$ 50.000,00) - Serviço de consultoria 18 Estudos e Projetos de Terminais Rodoviários Montante (US$ 50.000,00) - Serviço de consultoria 19 Estudos e Projetos de Terminais Rodoviários Montante (US$ 50.000,00) | - 0 - 0 - 0 | - 100 - 100 - 100 | - LPN - LPN - LPN | - Não - Não - Não | - 07/03/2003 - 07/03/2003 - 07/03/2003 | - Adjudicado - Adjudicado - Adjudicado |

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                     CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado