## PA
¡Crece Conmigo!: buenos hábitos y prevención en la malnutrición materno infantil en comunidades rurales de Honduras
Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde 01 de Julio 2015 al 30 de Junio 2016.
Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$ Miles) BID | Costo Estimado de la Adquisición (US$ Miles) Contraparte | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento % |  | Precalificación (Si/No) | Fecha Estimada | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[5 empty] | JPO BID % | Contrapartida % |  | Inicio de la Contratacion
Componente I. Fortalecimiento de la participación social.
Servicios Distintos de Consultoria
Giras de Supervision | 30003 |  | CP | Ex post | 100% |  | NO | II Trimestre | Pendiente | Apéndice 4 de las políticas del Banco GN-2349-9 y GN-2350-9, y los procedimientos acordados con el ejecutor, de acuerdo a la Guía operativa de adquisiciones para operaciones de Cooperaciones Técnicas No Reembolsables, aplicado al sector privado en este caso
Talleres Locales | 43812 |  | CP | Ex post | 100% |  | NO | II Trimestre | Pendiente
Sub Total Componente I | 73815
Componente 2: Promoción de cambios de conducta en aspectos nutricionales y de mejores prácticas en salud.
Servicios Distintos de Consultoria
Impresión de 500 Guias de Estimulacion Temprana a la Lectura y nutricion. | 4651 |  | CP | Ex post | 100% |  | NO | II Trimestre | Pendiente | Apéndice 4 de las políticas del Banco GN-2349-9 y GN-2350-9, y los procedimientos acordados con el ejecutor, de acuerdo a la Guía operativa de adquisiciones para operaciones de Cooperaciones Técnicas No Reembolsables, aplicado al sector privado en este caso
Giras de Supervision. | 68967 |  | CP | Ex post | 100% |  | NO | II Trimestre | Pendiente
Talleres Locales. | 99384 |  | CP | Ex post | 100% |  | NO | II Trimestre | Pendiente
Consultorias Individuales
Contratacion de Bibliotecarios |  | 110930.23 | SCC | Ex post |  | 100% | NO | permanente | Pendiente | Apéndice 4 de las políticas del Banco GN-2349-9 y GN-2350-9, y los procedimientos acordados con el ejecutor, de acuerdo a la Guía operativa de adquisiciones para operaciones de Cooperaciones Técnicas No Reembolsables, aplicado al sector privado en este caso, anexo 1 de la guia pag 12)
Voluntariado de promotores, lideres voluntarios, docentes y padres de familia |  | 346989.77 | SCC | Ex post |  | 100% | NO | permanente | Pendiente
Sub-total Componente II | 173002 | 457920
Componente 3. Gestión del programa, equipamiento y dotación de material educativo.
Bienes
Adquisicion de Libros Nº 1 | 79721.8605 |  | CP | Ex post | 100% |  | NO | I Trimestre | Pendiente | Apéndice 4 de las políticas del Banco GN-2349-9 y GN-2350-9, y los procedimientos acordados con el ejecutor, de acuerdo a la Guía operativa de adquisiciones para operaciones de Cooperaciones Técnicas No Reembolsables, aplicado al sector privado en este caso, anexo 1 de la guia pag 12)
Adquisicion de Libros Nº 2 | 43484.6512 |  | CP | Ex post | 100% |  | NO | I Trimestre | Pendiente
Adquisicion de Libros Nº 3 | 14840 |  | CP | Ex post | 100% |  | NO | I Trimestre | Pendiente
Adquisicion de Equipo de Computo | 3720 |  | CP | Ex post | 100% |  | NO | I Trimestre | Pendiente
Adquisicion de Mobiliario | 17000 |  | CP | Ex post | 100% |  | NO | I Trimestre | Pendiente
Servicios Distintos de Consultoria
Materiales Didacticos | 40946 |  | CP | Ex post | 100% |  | NO | I Trimestre | Pendiente | Apéndice 4 de las políticas del Banco GN-2349-9 y GN-2350-9, y los procedimientos acordados con el ejecutor, de acuerdo a la Guía operativa de adquisiciones para operaciones de Cooperaciones Técnicas No Reembolsables, aplicado al sector privado en este caso, anexo 1 de la guia pag 12)
Gastos Operativos |  |  |  |  | 83% | 17% | NO | Permanente | Pendiente
Alquileres y servicios publicos | 6133 |  | CP | Ex post
Internet, celular y telefonía fija | 5059 |  | CP | Ex post
Material de Oficina | 3446 |  | CP | Ex post
Mantenimiento de vehiculos |  | 1163 | CP | Ex post
Firmas
Evaluación y Auditoría | 8000 |  | SCC | Ex post | 100% |  | NO | III Trimestre | Pendiente | Apéndice 4 de las políticas del Banco GN-2349-9 y GN-2350-9, y los procedimientos acordados con el ejecutor, de acuerdo a la Guía operativa de adquisiciones para operaciones de Cooperaciones Técnicas No Reembolsables, aplicado al sector privado en este caso, anexo 1 de la guia pag 12)
Consultores Individuales
Coordinación de proyecto | 19341.75 |  | CCIN | Ex post | 100% |  | NO | permanente | Pendiente | Apéndice 4 de las políticas del Banco GN-2349-9 y GN-2350-9, y los procedimientos acordados con el ejecutor, de acuerdo a la Guía operativa de adquisiciones para operaciones de Cooperaciones Técnicas No Reembolsables, aplicado al sector privado en este caso, anexo 1 de la guia pag 12)
Coordinadores Locales (2) | 20188.62 |  | CCIN | Ex post | 100% |  | NO | permanente | Pendiente
Apoyo Contable | 20856 |  | CCIN | Ex post | 100% |  | NO | permanente | Pendiente
Personal Staff de la Fundacion |  | 20438 | CCIN | Ex post |  | 100% | NO | permanente | Pendiente
Sub Total Componente III | 282736.8816 | 21601
Total PA | 529553.8816 | 479521
Total de la operacion | 1009074.8816
Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

## Hoja1 (hidden)
No. | Actividad/Componente | Fuente de Financiamiento |  | Total
|  | BID | Contrapartida | Financiamiento
Local
1 | Fortalecimiento de la participación social | 73815 |  | 73815
2 | Promoción de cambios de conducta en aspectos nutricionales y de mejores prácticas en salud a través del fortalecimiento de las bibliotecas comunitarias y bibliomóviles. | 173002 | 457920 | 630922
3 | Gestión del programa, equipamiento y dotación de material educativo. | 282737 | 21601 | 304338
| Total | 529554 | 479521 | 1009075