## PDA UR 1146
Programa Mejoramiento de Barrios II - Préstamo BID UR L 1146
Plan de Adquisiciones 5 años (fecha estimada jun.19-jun.24)
Nº item | Categoría /Componente/Subcomponente descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición en U$S |  |  | Cantidad de contratos | Institución Contratante | Método de Adquisición |  | Revisión (ex-ante o ex-post) | Fuente de Financiamiento |  | Estado de la contratacion | Duración del contrato (meses) | Fechas estimadas
|  | BID | Local | Total | [5 empty] | BID % | Local % |  |  | Inicio de Contrato | Terminación del Contrato
|  | 84999999.6917 | 14999999.9411 | 99999999.6329
1 | OBRAS | 70279000 | 4474000 | 74753000 | 31
1.1 | Mejoramiento de Barrios | 62593000 | 4474000 | 67067000 | 27
1,1,1 | Maracaná Sur | 6330000 |  | 6330000 | 1 | MVOTMA-PNUD | F | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 18 | 1er Trim 2021 | 3er Trim 2022
1,1,2 | Nuevo Amanecer – Los Reyes | 3078000 | 289000 | 3367000 | 1 | MVOTMA-PNUD | F | LPI | Ex-ante | 91.42% | 8.583% | Pendiente | 36 | 1er Trim 2021 | 4to Trim 2023
1,1,3 | Cotravi Lic 2 | 1721000 |  | 1721000 | 1 | MVOTMA-PNUD | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 12 | 1er Trim 2021 | 1er Trim 2022
1,1,4 | Cotravi Lic. 3 | 4333000 |  | 4333000 | 1 | MVOTMA-PNUD | F | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 18 | 2do Trim 2022 | 3er Trim 2023
1,1,5 | Cotravi (Canastas de Materiales) | 1018000 |  | 1018000 | 1 | MVOTMA-PNUD | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 15 | 2do Trim 2022 | 3er Trim 2023
1,1,6 | 19 de Abril – Huerta Artiguista LPI Nº2 | 2574000 |  | 2574000 | 1 | MVOTMA-PNUD | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 18 | 2do Trim 2021 | 4to Trim 2022
1,1,7 | 19 de Abril – Huerta Artiguista LPI Nº3 | 2493000 |  | 2493000 | 1 | MVOTMA-PNUD | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 18 | 3er Trim 2022 | 4to Trim 2023
1,1,8 | La Paloma – Sector III – Juventud 14 (Infra y Viv) – Lic.3 | 2534000 |  | 2534000 | 1 | MVOTMA-PNUD | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 26 | 1er Trim 2021 | 1er Trim 2023
1,1,9 | La Paloma – Sector II – 1 (Infraestructuras y viviendas) – Lici. 5 | 2146000 |  | 2146000 | 1 | MVOTMA-PNUD | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 26 | 1er Trim 2022 | 1er Trim 2024
1,1,10 | La Paloma – Sector II – 2 (Infraestructuras) – Lic.6 | 1712000 |  | 1712000 | 1 | MVOTMA-PNUD | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 26 | 2do Trim 2022 | 2do Trim 2024
1,1,11 | La Paloma – Espacios Públicos – Licitación 7 | 339000 |  | 339000 | 1 | I. de Montevideo | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 12 | 1er Trim 2023 | 4to Trim 2023
1,1,12 | La Paloma – Espacios Públicos – Licitación 8 | 110000 |  | 110000 | 1 | I. de Montevideo | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 12 | 3er Trim 2023 | 2do Trim 2024
1,1,13 | La Paloma – Sector I – (Viviendas) Licitación 2 | 0 | 3602000 | 3602000 | 1 | I. de Montevideo | F | LPI | Ex-ante | 0% | 100% | Pendiente | 18 | 1er Trim 2022 | 1er Trim 2024
1,1,14 | Pando Norte (Infraestructuras) Etapa 2 | 1559000 | 583000 | 2142000 | 1 | I. de Montevideo | F | LPN | Ex-ante | 72.78% | 27.22% | Pendiente | 18 | 2do Trim 2019 | 3er Trim 2020
1,1,15 | Pando Norte – Nuevo Pantanal | 3681000 |  | 3681000 | 1 | I. de Montevideo | F | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 18 | 4to Trim 2022 | 1er Trim 2024
1,1,16 | Pando Norte – Infraestructuras en el Area | 1611000 |  | 1611000 | 1 | I. de Montevideo | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 15 | 1er Trim 2022 | 2do Trim 2023
1,1,17 | Pando Norte – Paso del Parque – El Pomo | 1084000 |  | 1084000 | 1 | I. de Canelones | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 18 | 1er Trim 2021 | 3er Trim 2022
1,1,18 | Parque Cauceglia (Infraestructuras) Lict Nº4 | 5189000 |  | 5189000 | 1 | I. de Canelones | F | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 18 | 1er Trim 2021 | 3er Trim 2022
1,1,19 | Ribera del Miguelete Lic. 1 | 4025000 |  | 4025000 | 1 | I. de Canelones | F | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 20 | 1er Trim 2021 | 3er Trim 2022
1,1,20 | Ribera del Miguelete Lic. 2 | 3891000 |  | 3891000 | 1 | I. de Canelones | F | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 20 | 1er Trim 2022 | 3er Trim 2023
1,1,21 | Cofrisa -Talca – Las Piedras | 3657000 |  | 3657000 | 1 | I. de Montevideo | F | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 27 | 4to Trim 2021 | 4to Trim 2023
1,1,22 | San Felipe la Capilla – Toledo | 3213000 |  | 3213000 | 1 | I. de Montevideo | F | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 26 | 4to Trim 2021 | 4to Trim 2023
1,1,23 | Matilde | 2547000 |  | 2547000 | 1 | I. de Montevideo | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 18 | 1er Trim 2021 | 3er Trim 2022
1,1,24 | San Antonio IV (Lic Nº 3 Infraestructuras) | 1522000 |  | 1522000 | 1 | I. de Canelones | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 18 | 1er Trim 2021 | 3er Trim 2022
1,1,25 | San Antonio IV (Canastas Materiales SSHH y Mejora Viviendas) | 418000 |  | 418000 | 1 | I. de Canelones | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 18 | 1er Trim 2021 | 3er Trim 2022
1,1,26 | Antena 35 | 904000 |  | 904000 | 1 | I. de Montevideo | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 15 | 4to Trim 2022 | 4to Trim 2023
1,1,27 | La Alegría | 904000 |  | 904000 | 1 | I. de Maldonado | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 15 | 4to Trim 2022 | 4to Trim 2023
1.2 | Inmuebles y fincas abandonadas y degradadas | 7686000 | 0 | 7686000 | 4
1,2,1 | Licitación No.1 | 1921500 |  | 1921500 | 1 | I. de Montevideo | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 64 | 3er Trim 2019 | 2do Trim 2024
1,2,2 | Licitación No.2 | 1921500 |  | 1921500 | 1 | I. de Montevideo | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 64 | 3er Trim 2019 | 2do Trim 2024
1,2,3 | Licitación No.3 | 1921500 |  | 1921500 | 1 | I. de Montevideo | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 64 | 3er Trim 2019 | 2do Trim 2024
1,2,4 | Licitación No.4 | 1921500 |  | 1921500 | 1 | I. de Montevideo | F | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 64 | 3er Trim 2019 | 2do Trim 2024
2 | CONSULTORÍAS | 14720999.6917 | 7629999.9411 | 22350999.6329
2.1 | Firmas Consultoras | 1070000 | 104000 | 1174000
2,1,1 | Legalización/Regularización de la Propiedad | 292000 | 0 | 292000 | 1
2,1,1,1 | Asociación de Escribanos del Uruguay | 292000 |  | 292000 | 1 | MVOTMA-PNUD | Acuerdo AEU | CD | Ex-post | 100% | 0% | Acuerdo de cooperación firmado | 42 | 1er.Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,1,2 | Desarrollo Comunitario -Formulación de Proyectos | 104000 | 24000 | 128000 | 2
2,1,2,7 | Antena 35 | 52000 | 12000 | 64000 | 1 | MVOTMA | FC | SBCC | Ex-ante | 81.25% | 18.75% | Pendiente | 24 | 1er.Trim 2020 | 4to Trim 2021
2,1,2,8 | La Alegría | 52000 | 12000 | 64000 | 1 | MVOTMA | FC | SBCC | Ex-ante | 81.25% | 18.75% | Pendiente | 24 | 1er.Trim 2020 | 4to Trim 2021
2,1,3 | Fondo Iniciativas Barriales | 560000 |  | 560000 |  | MVOTMA | FC | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% | Pendiente | 36 | 1er.Trim 2020 | 4to Trim 2023
2,1,4 | Auditoria Contable |  | 55000 | 55000 | 1 | PNUD | FC | CD/SBCC | Ex-ante | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,1,5 | Evaluación Final | 114000 | 25000 | 139000 | 1 | MVOTMA | FC | SBCC | Ex-ante | 82.01% | 17.99% | Pendiente | 24 | 1er.Trim 2020 | 4to Trim 2021
2.2 | Consultores Individuales | 13650999.6917 | 7525999.9411 | 21176999.6329 | 198
2,2,1 | Desarrollo Comunitario -Seguimiento y ejecución de Proyectos | 4565999.865 | 1181000.0556 | 5746999.9206 | 79
2,2,1,1 | COTRAVI | 251160.0408 | 55255.209 | 306415.2497 | 6
2,2,1,1,1 | Sin asignar Coordinador | 56928.2381 | 12524.2124 | 69452.4505 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 26 | 1er Trim 2021 | 1er.Trim.2023
2,2,1,1,2 | Sin asignar Director de obra | 58863.4088 | 12949.9499 | 71813.3588 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 23 | 1er Trim 2021 | 4o.Trim.2022
2,2,1,1,3 | Sin asignar Sobrestante | 40599.3352 | 8931.8537 | 49531.1889 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 23 | 1er Trim 2021 | 4o.Trim.2022
2,2,1,1,4 | Sin asignar Asistente Social | 36448.0808 | 8018.5778 | 44466.6585 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 26 | 1er Trim 2021 | 1er.Trim.2023
2,2,1,1,5 | Sin asignar Operador Social | 29160.4889 | 6415.3076 | 35575.7965 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 26 | 1er Trim 2021 | 1er.Trim.2023
2,2,1,1,6 | Sin asignar Operador Social | 29160.4889 | 6415.3076 | 35575.7965 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 26 | 1er Trim 2021 | 1er.Trim.2023
2,2,1,2 | Pando Norte | 707124.9702 | 331792.5787 | 1038917.5489 | 8
2,2,1,2,1 | ALVAREZ VEGA, KARINA | 75532.6585 | 34144.7421 | 109677.4006 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 68.87% | 31.13% | Pendiente | 66 | 1er.Trim 2019 | 2do Trim 2024
2,2,1,2,2 | CUERVO CANCLINI, RODOLFO R. | 133953.3128 | 64086.5908 | 198039.9036 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 67.64% | 32.36% | Pendiente | 66 | 1er.Trim 2019 | 2do Trim 2024
2,2,1,2,3 | ESCOTTO ZEBALLOS, ASDRUBAL | 92649.2889 | 44202.3066 | 136851.5954 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 67.7% | 32.3% | Pendiente | 66 | 1er.Trim 2019 | 2do Trim 2024
2,2,1,2,4 | LACAÑO ECHEBERRIA, MARIA CECILIA | 92490.6369 | 42676.2276 | 135166.8646 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 68.43% | 31.57% | Pendiente | 66 | 1er.Trim 2019 | 2do Trim 2024
2,2,1,2,5 | LIMA ECHEVERRIA, DEBORAH A. | 61659.0665 | 28450.1917 | 90109.2582 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 68.43% | 31.57% | Pendiente | 66 | 1er.Trim 2019 | 2do Trim 2024
2,2,1,2,6 | MELAZZI ROUSSERIE, ANA LUCIA | 61659.0665 | 28450.1917 | 90109.2582 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 68.43% | 31.57% | Pendiente | 66 | 1er.Trim 2019 | 2do Trim 2024
2,2,1,2,7 | RUIZ RAMIREZ, VIOLETA A. | 68127.2993 | 31434.7077 | 99562.007 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 68.43% | 31.57% | Pendiente | 66 | 1er.Trim 2019 | 2do Trim 2024
2,2,1,2,8 | Sin asignar Coordinador | 121053.6408 | 58347.6205 | 179401.2612 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 67.48% | 32.52% | Pendiente | 66 | 1er.Trim 2019 | 2do Trim 2024
2,2,1,3 | Parque Cauceglia | 187000.0691 | 40000.0152 | 227000.0843 | 4
2,2,1,3,1 | BORGES CANAVELO, NATALIA | 51363.6181 | 10159.996 | 61523.6141 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 83.49% | 16.51% | Pendiente | 25 | 1er Trim 2021 | 1er Trim 2023
2,2,1,3,2 | DAVILA MORALES, PAULA LETICIA | 42727.5003 | 9400.0501 | 52127.5503 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 25 | 1er Trim 2021 | 1er Trim 2023
2,2,1,3,3 | LEIVA CERFOGLIO, ANA CAROLINA | 59305.6155 | 13047.2354 | 72352.8509 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 25 | 1er Trim 2021 | 1er Trim 2023
2,2,1,3,4 | Sin asignar Sobrestante | 33603.3352 | 7392.7337 | 40996.0689 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 21 | 1er Trim 2021 | 3er Trim 2022
2,2,1,4 | La Paloma | 670000.4462 | 147400.0982 | 817400.5444 | 9
2,2,1,4,1 | BENTANCOR HARRETCHE, MARIA VIRGINIA | 73440.5573 | 16156.9226 | 89597.4799 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,1,4,2 | CORTIZO BENTANCOR, GONZALO | 73440.5573 | 16156.9226 | 89597.4799 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,1,4,3 | RODRIGUEZ BENTANCOR, NORA CELIA | 68958.1938 | 15170.8026 | 84128.9964 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,1,4,4 | SOCA LOPEZ, MARIA VIRGINIA | 80447.9909 | 17698.558 | 98146.5489 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,1,4,5 | TERRA LOPEZ, MARIA NOEL | 113581.2464 | 24987.8742 | 138569.1206 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,1,4,6 | Sin asignar Director de obra | 59771.8559 | 13149.8083 | 72921.6642 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,1,4,7 | Sin asignar Director de obra | 53301.4648 | 11726.3223 | 65027.787 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,1,4,8 | Sin asignar Sobrestante | 73526.2899 | 16175.7838 | 89702.0737 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,1,4,9 | Sin asignar Sobrestante | 73532.2899 | 16177.1038 | 89709.3937 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,1,5 | San Antonio IV | 263999.5558 | 58079.9023 | 322079.4581 | 7
2,2,1,5,1 | DURAN OCHOA, SILVIA GABRIELA | 66308.3537 | 14587.8378 | 80896.1915 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 27 | 1er Trim 2021 | 1er Trim 2023
2,2,1,5,2 | FERREIRA BIURRUN, NAYBI LIMAY | 82874.1472 | 18232.3124 | 101106.4596 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 27 | 1er Trim 2021 | 1er Trim 2023
2,2,1,5,3 | Sin asignar Director de obra | 36326.8465 | 7991.9062 | 44318.7528 | 2 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 21 | 1er Trim 2021 | 3er Trim 2022
2,2,1,5,4 | Sin asignar Sobrestante | 50110.7852 | 11024.3727 | 61135.1579 | 2 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 21 | 1er Trim 2021 | 3er Trim 2022
2,2,1,5,5 | Sin asignar Ing. Agrm | 28379.4233 | 6243.4731 | 34622.8964 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente
2,2,1,6 | Nuevo Amanecer – Los Reyes | 380999.5477 | 83819.9005 | 464819.4482 | 6
2,2,1,6,1 | Sin asignar Coordinador | 82406.5066 | 18129.4315 | 100535.938 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 36 | 1er Trim 2021 | 4o.Trim.2023
2,2,1,6,2 | Sin asignar Director de obra | 96778.0287 | 21291.1663 | 118069.195 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 36 | 1er Trim 2021 | 4o.Trim.2023
2,2,1,6,3 | Sin asignar Sobrestante | 66350.5195 | 14597.1143 | 80947.6338 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 36 | 1er Trim 2021 | 4o.Trim.2023
2,2,1,6,4 | Sin asignar Asistente Social | 52297.4387 | 11505.4365 | 63802.8753 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 36 | 1er Trim 2021 | 4o.Trim.2023
2,2,1,6,5 | Sin asignar Operador Social | 41583.5271 | 9148.376 | 50731.903 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 36 | 1er Trim 2021 | 4o.Trim.2023
2,2,1,6,6 | Sin asignar Operador Social | 41583.5271 | 9148.376 | 50731.903 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 36 | 1er Trim 2021 | 4o.Trim.2023
2,2,1,7 | Maracaná Sur | 243316.4406 | 53529.6169 | 296846.0575 | 6
2,2,1,7,1 | Sin asignar Coordinador | 53527.4554 | 11776.0402 | 65303.4956 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 24 | 1er Trim 2021 | 4o.Trim.2022
2,2,1,7,2 | Sin asignar Director de obra | 62719.3364 | 13798.254 | 76517.5904 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 24 | 1er Trim 2021 | 4o.Trim.2022
2,2,1,7,3 | Sin asignar Sobrestante | 43259.2731 | 9517.0401 | 52776.3132 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 24 | 1er Trim 2021 | 4o.Trim.2022
2,2,1,7,4 | Sin asignar Asistente Social | 40551.1026 | 8921.2426 | 49472.3451 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 24 | 1er Trim 2021 | 4o.Trim.2022
2,2,1,7,5 | Sin asignar Operador Social | 21629.6366 | 4758.52 | 26388.1566 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 24 | 1er Trim 2021 | 4o.Trim.2022
2,2,1,7,6 | Sin asignar Operador Social | 21629.6366 | 4758.52 | 26388.1566 | 1
2,2,1,8 | 19 de Abril-huerta Artiguista | 361999.331 | 79639.8528 | 441639.1838 | 6
2,2,1,8,1 | Sin asignar Coordinador | 82941.9448 | 18247.2279 | 101189.1727 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 36 | 2o Trim 2021 | 1er Trim 2024
2,2,1,8,2 | Sin asignar Director de obra | 88458.9151 | 19460.9613 | 107919.8764 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 33 | 2o Trim 2021 | 4o.Trim.2023
2,2,1,8,3 | Sin asignar Sobrestante | 61012.0149 | 13422.6433 | 74434.6582 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 33 | 2o Trim 2021 | 4o.Trim.2023
2,2,1,8,4 | Sin asignar Asistente Social | 49838.8259 | 10964.5417 | 60803.3676 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 36 | 2o Trim 2021 | 1er Trim 2024
2,2,1,8,5 | Sin asignar Operador Social | 39873.8152 | 8772.2393 | 48646.0545 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 36 | 2o Trim 2021 | 1er Trim 2024
2,2,1,8,6 | Sin asignar Operador Social | 39873.8152 | 8772.2393 | 48646.0545 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 36 | 2o Trim 2021 | 1er Trim 2024
2,2,1,9 | Ribera del Miguelete | 302261.4156 | 66497.5114 | 368758.927 | 5
2,2,1,9,1 | Sin asignar Director de obra | 96134.4445 | 21149.5778 | 117284.0223 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 36 | 1er Trim 2021 | 4o.Trim.2023
2,2,1,9,2 | Sin asignar Sobrestante | 66305.9561 | 14587.3103 | 80893.2664 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 36 | 1er Trim 2021 | 4o.Trim.2023
2,2,1,9,3 | Sin asignar Asistente Social | 53775.0317 | 11830.507 | 65605.5387 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 39 | 1er Trim 2021 | 1er Trim 2024
2,2,1,9,4 | Sin asignar Operador Social | 43022.9916 | 9465.0582 | 52488.0498 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 39 | 1er Trim 2021 | 1er Trim 2024
2,2,1,9,5 | Sin asignar Operador Social | 43022.9916 | 9465.0582 | 52488.0498 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 39 | 1er Trim 2021 | 1er Trim 2024
2,2,1,10 | Matilde | 186155.8764 | 40189.2928 | 226345.1692 | 4
2,2,1,10,1 | Sin asignar Director de obra | 49597.7437 | 10911.5036 | 60509.2473 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 19 | 4o Trim 2021 | 3er Trim 2022
2,2,1,10,2 | Sin asignar Sobrestante | 34208.5866 | 7525.889 | 41734.4756 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 19 | 4o Trim 2021 | 3er Trim 2022
2,2,1,10,3 | Sin asignar Asistente Social | 56858.412 | 12508.8506 | 69367.2626 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 25 | 4o Trim 2021 | 1er Trim 2023
2,2,1,10,4 | Sin asignar Operador Social | 45491.1342 | 9243.0495 | 54734.1837 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 83.11% | 16.89% | Pendiente | 25 | 4o Trim 2021 | 1er Trim 2023
2,2,1,11 | Cofrisa-Talca-Las Piedras | 335999.8323 | 74999.9631 | 410999.7954 | 5
2,2,1,11,1 | Sin asignar Director de Obra | 75087.4151 | 17599.2313 | 92686.6464 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.01% | 18.99% | Pendiente | 28 | 2o Trim 2021 | 4o.Trim.2023
2,2,1,11,2 | Sin asignar Sobrestante | 52188.7502 | 11481.525 | 63670.2752 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 28 | 2o Trim 2021 | 4o.Trim.2023
2,2,1,11,3 | Sin asignar Asistente Social | 80273.518 | 17660.174 | 97933.692 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 34 | 2o Trim 2021 | 2o Trim 2024
2,2,1,11,4 | Sin asignar Operador Social | 64225.0745 | 14129.5164 | 78354.5909 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 34 | 2o Trim 2021 | 2o Trim 2024
2,2,1,11,5 | Sin asignar Operador Social | 64225.0745 | 14129.5164 | 78354.5909 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 34 | 2o Trim 2021 | 2o Trim 2024
2,2,1,12 | San Felipe-La Capilla-Toledo | 335999.8323 | 74999.9631 | 410999.7954 | 5
2,2,1,12,1 | Sin asignar Director de Obra | 75087.4151 | 17599.2313 | 92686.6464 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.01% | 18.99% | Pendiente | 28 | 2o Trim 2021 | 4o.Trim.2023
2,2,1,12,2 | Sin asignar Sobrestante | 52188.7502 | 11481.525 | 63670.2752 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 28 | 2o Trim 2021 | 4o.Trim.2023
2,2,1,12,3 | Sin asignar Asistente Social | 80273.518 | 17660.174 | 97933.692 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 34 | 2o Trim 2021 | 2o Trim 2024
2,2,1,12,4 | Sin asignar Operador Social | 64225.0745 | 14129.5164 | 78354.5909 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 34 | 2o Trim 2021 | 2o Trim 2024
2,2,1,12,5 | Sin asignar Operador Social | 64225.0745 | 14129.5164 | 78354.5909 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 34 | 2o Trim 2021 | 2o Trim 2024
2,2,1,13 | Antena 35 | 169991.2536 | 37398.0758 | 207389.3294 | 4
2,2,1,13,1 | Sin asignar Director de Obra | 44087.7865 | 9699.313 | 53787.0995 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 16 | 2o Trim 2022 | 4o.Trim.2023
2,2,1,13,2 | Sin asignar Sobrestante | 30408.2754 | 6689.8206 | 37098.096 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 16 | 2o Trim 2022 | 4o.Trim.2023
2,2,1,13,3 | Sin asignar Asistente Social | 53050.592 | 11671.1302 | 64721.7222 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 22 | 2o Trim 2022 | 2o Trim 2024
2,2,1,13,4 | Sin asignar Operador Social | 42444.5997 | 9337.8119 | 51782.4117 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 22 | 2o Trim 2022 | 2o Trim 2024
2,2,1,14 | La Alegría | 169991.2536 | 37398.0758 | 207389.3294 | 4
2,2,1,14,1 | Sin asignar Director de Obra | 44087.7865 | 9699.313 | 53787.0995 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 16 | 2o Trim 2022 | 4o.Trim.2023
2,2,1,14,2 | Sin asignar Sobrestante | 30408.2754 | 6689.8206 | 37098.096 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 16 | 2o Trim 2022 | 4o.Trim.2023
2,2,1,14,3 | Sin asignar Asistente Social | 53050.592 | 11671.1302 | 64721.7222 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 22 | 2o Trim 2022 | 2o Trim 2024
2,2,1,14,4 | Sin asignar Operador Social | 42444.5997 | 9337.8119 | 51782.4117 | 1 | PNUD | CI | llamado público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 22 | 2o Trim 2022 | 2o Trim 2024
2,2,2 | Técnicos Supervisores | 2649000.2569 | 583000.0565 | 3232000.3134 | 18
2,2,2,1 | Subgerencias Mejoramiento de Barrios | 394653.8808 | 86823.8538 | 481477.7345 | 2
2,2,2,1,1 | ALBISTUR AIRES, MA DEL CARMEN | 197326.9404 | 43411.9269 | 240738.8673 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,1,2 | SCHNEIDER, MONICA | 197326.9404 | 43411.9269 | 240738.8673 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,2 | Técnicos Supervisores | 2254346.3761 | 496176.2027 | 2750522.5788 | 16
2,2,2,2,1 | CARABALLO LAUDISIO, GABRIELA | 162785.5582 | 35812.8228 | 198598.3811 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,2,2 | CLAVIJO OLIVERA, MARIANA JOSELIN | 162785.5582 | 35812.8228 | 198598.3811 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,2,3 | DAVERIO, KARINA NOEMI | 142435.5809 | 31335.8278 | 173771.4087 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,2,4 | DELBRACIO BENTANCOR, MARIANA | 123320.1702 | 27130.4374 | 150450.6076 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,2,5 | FARUELO FERNANDEZ, VIRGINIA | 123320.1702 | 27130.4374 | 150450.6076 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,2,6 | LAMOGLIE MONETA, GRACIELA GLADYS | 162785.5582 | 35812.8228 | 198598.3811 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,2,7 | LOTITO GOMEZ, SILVIA VERONICA | 162785.5582 | 35812.8228 | 198598.3811 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,2,8 | NOWINSKI DUTRENIT, MARCELA | 162785.5582 | 35812.8228 | 198598.3811 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,2,9 | PALERMO CROSIGNANI, FEDERICO A. | 143052.8642 | 31471.6301 | 174524.4943 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,2,10 | REYES PORTILLO, PABLO GONZALO | 162785.5582 | 35812.8228 | 198598.3811 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,2,11 | SILVEIRA QUINTANA, MELISA ANDREA | 142435.5809 | 31335.8278 | 173771.4087 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,2,12 | SOSA RIVERO, VICENTE ALFREDO | 126649.0182 | 27862.784 | 154511.8022 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,2,13 | TEJERA RODRIGUEZ, GRACIELA GLADYS | 162785.5582 | 35812.8228 | 198598.3811 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,2,14 | VARESE AIELLO, MARIA VIRGINIA | 143052.8642 | 31471.6301 | 174524.4943 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,2,15 | Sin asignar Técnico supervisor | 83738.6595 | 19082.5051 | 102821.1646 | 1 | PNUD | CI | Llamado Público | Ex-post | 81.44% | 18.56% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,2,2,16 | Sin asignar Técnico supervisor | 86842.5602 | 18665.3632 | 105507.9235 | 1 | PNUD | CI | Llamado Público | Ex-post | 82.31% | 17.69% | Pendiente | 54 | 1er Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,3 | Fondo Iniciativas Barriales | 0 | 86000 | 86000 | 1
2,2,3,1 | GONZALEZ LEAL, ANTONIO W. |  | 86000 | 86000 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 36 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4 | Fortalecimiento Institucional | 3131999.7948 | 3008000.3443 | 6140000.1391 | 62
2,2,4,1 | Técnicos Intendencia Artigas | 181271.2435 | 39879.6736 | 221150.9171 | 3
2,2,4,1,1 | Sin asignar Dibujante | 58754.3869 | 12925.9651 | 71680.352 | 1 | PNUD | CI | Llamado Público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,1,2 | REARTE AMOROS, ANNA | 48961.4499 | 10771.519 | 59732.9689 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,1,3 | SOTO MORAES, ELBIO ALBERTO | 73555.4067 | 16182.1895 | 89737.5962 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,2 | Técnicos Intendencia Canelones | 499388.0249 | 109865.3655 | 609253.3904 | 6
2,2,4,2,1 | BENVENUTO BARRROSO, GABRIELA | 97918.047 | 21541.9703 | 119460.0174 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,2,2 | BORRUSO PAIS, LETICIA MARIA | 58756.0045 | 12926.321 | 71682.3255 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,2,3 | IZAGUIRRE GRELA, MARIA ISABEL | 73438.9397 | 16156.5667 | 89595.5064 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,2,4 | MEDAIL OLMOS, ANALIA VALERIA | 97918.047 | 21541.9703 | 119460.0174 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,2,5 | MUTUBERRIA BASIGNANI, MA. FERNANDA | 73438.9397 | 16156.5667 | 89595.5064 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,2,6 | RAIMONDA BERARDO, GABRIELLA LYDIA | 97918.047 | 21541.9703 | 119460.0174 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 76.61% | 23.39% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,3 | Técnicos Intendencia Maldonado | 263346.5378 | 57936.2383 | 321282.7761 | 3
2,2,4,3,1 | MARTINS FUENTES, ARMANDO DONALD | 97918.047 | 21541.9703 | 119460.0174 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,3,2 | Sin asignar Asistente Social | 91898.9656 | 20217.7724 | 112116.7381 | 1 | PNUD | CI | Llamado Público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,3,3 | Sin asignar Operador Social | 73529.5251 | 16176.4955 | 89706.0207 | 1 | PNUD | CI | Llamado Público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4 | Técnicos Intendencia Montevideo | 1398994.3538 | 427238.7752 | 1826233.1289 | 17 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 76.61% | 23.39% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,1 | BARICEVICH LEONE, MARIA VICTORIA | 58754.3869 | 12925.9651 | 71680.352 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,2 | BARRIENTOS ELIZAGA, LUCIANA INES | 85677.6845 | 18849.0906 | 104526.7751 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,3 | BORELLI FASSBINDER, LILY LUISA | 90478.7148 | 19905.3173 | 110384.032 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,4 | CHAMPION OTT, NICOLE JULIE | 73440.5573 | 16156.9226 | 89597.4799 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,5 | GABRIEL HERNANDEZ, ELENA INES | 68958.1938 | 15170.8026 | 84128.9964 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,6 | IZAGUIRRE BALVE, CAROLAIN D. | 73438.9397 | 16156.5667 | 89595.5064 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,7 | MENENDEZ PRESTO, GUSTAVO | 113586.0992 | 24988.9418 | 138575.041 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,8 | PISANO SANCHEZ, REINA |  | 119460.0174 | 119460.0174 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,9 | PUPPO PINTALUBA, ANA LAURA | 73440.5573 | 16156.9226 | 89597.4799 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,10 | RIBOLINI BEIROA, GUTENBERG | 116327.9275 | 25592.144 | 141920.0715 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,11 | RODRIGUEZ DE GOLDARACENA, CECILIA | 116327.9275 | 25592.144 | 141920.0715 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,12 | SANCHEZ MOUTA, LAURA E. | 116327.9275 | 25592.144 | 141920.0715 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,13 | SUAREZ CERETTI, ALEJANDRO PABLO | 113586.0992 | 24988.9418 | 138575.041 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,14 | TAPIA, NOELIA | 73440.5573 | 16156.9226 | 89597.4799 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,15 | TEJERA IGLESIAS, MARION | 68925.8418 | 15163.6852 | 84089.527 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,16 | VIEITEZ RAVAZZANO, NADIA YANEL | 73438.9397 | 16156.5667 | 89595.5064 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,4,17 | Sin asignar Lic.tjo social | 82844 | 18225.68 | 101069.68 | 1 | PNUD | CI | Llamado Público | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,5 | Técnicos Intendencia Paysandú | 0 | 225871.4557 | 225871.4557 | 3
2,2,4,5,1 | ALVES GUIONET, MARIA FERNANDA |  | 89597.4799 | 89597.4799 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,5,2 | GUICHON ROSTOM, EDUARDO NICOLAS |  | 46676.496 | 46676.496 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,5,3 | SILVA BOUSSES, ALEJANDRA M. |  | 89597.4799 | 89597.4799 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,6 | Titulación -Consultorías | 788999.6348 | 0 | 788999.6348 | 10
2,2,4,6,1 | DIAZ BENITEZ, MARCIA A. | 89597.4475 |  | 89597.4475 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 100% | 0% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,6,2 | GRISI FERNANDEZ, GINO | 78846.0838 |  | 78846.0838 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 100% | 0% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,6,3 | RODRIGUEZ CABRERA, JUAN CARLOS | 71688.2136 |  | 71688.2136 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 100% | 0% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,6,4 | TRINIDAD DOS SANTOS, VALENTIN | 89597.4475 |  | 89597.4475 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 100% | 0% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,6,5 | Sin asignar Arquitecto | 91898.9656 |  | 91898.9656 | 1 | PNUD | CI | Llamado Público | Ex-post | 100% | 0% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,6,6 | Sin asignar Asistente Social | 91898.9656 |  | 91898.9656 | 1 | PNUD | CI | Llamado Público | Ex-post | 100% | 0% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,6,7 | Sin asignar Operador Social | 73526.2899 |  | 73526.2899 | 1 | PNUD | CI | Llamado Público | Ex-post | 100% | 0% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,6,8 | Sin asignar Operador Social | 73526.2899 |  | 73526.2899 | 1 | PNUD | CI | Llamado Público | Ex-post | 100% | 0% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,6,9 | Sin asignar Asistente Social | 64210.9656 |  | 64210.9656 | 1 | PNUD | CI | Llamado Público | Ex-post | 100% | 0% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,6,10 | Sin asignar Arquitecto | 64208.9656 |  | 64208.9656 | 1 | PNUD | CI | Llamado Público | Ex-post | 100% | 0% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7 | Consultorías DINAVI | 0 | 2116208.8361 | 2116208.8361 | 20
2,2,4,7,1 | ALMIRON TRIAS, MAURO NAZARENO |  | 109568.627 | 109568.627 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,2 | ARISTIMUÑO MARTINEZ, DANIELA |  | 149616.2262 | 149616.2262 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,3 | BENOIT VIÑA, MARIA FLORENCIA |  | 79376.7762 | 79376.7762 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,4 | CUENTAS LUJAN, NESTOR |  | 79376.7762 | 79376.7762 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,5 | ETCHEVERRY GARCIA, SANTIAGO M. |  | 104850.8176 | 104850.8176 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,6 | FIRPO GALLO, MARIA FLORENCIA |  | 79376.7762 | 79376.7762 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,7 | FLORETTA COSTA, MAIRA SAYURI |  | 98194.4253 | 98194.4253 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,8 | GALAIN MENDEZ, MARIA MAGDALENA |  | 98194.4253 | 98194.4253 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,9 | GRILLI GONZALEZ, BRUNO MARIA |  | 104850.8176 | 104850.8176 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,10 | MORAES BASTOS, MARIA BENITA |  | 181360.9449 | 181360.9449 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,11 | PACCE BESADA, NELSON JUAN |  | 112213.1058 | 112213.1058 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,12 | PEREIRA CAMPOS, MARIANELA |  | 106425.5085 | 106425.5085 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,13 | PEREIRA RIVERO, FERNANDO MARTIN |  | 149614.3538 | 149614.3538 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,14 | PETER LATEGUI, JULIA ELENA |  | 57243.1015 | 57243.1015 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,15 | PETIT ALMADA, PATRICIA |  | 163325.9602 | 163325.9602 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,16 | POUCHULO VALDEZ, CAMILA |  | 79376.7762 | 79376.7762 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,17 | SANJURJO IRIGOYEN, MARIANA |  | 86493.7796 | 86493.7796 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,18 | SANTELLANO RODRIGUEZ, SONIA CAROLINA |  | 79376.7762 | 79376.7762 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,19 | VALIENTE PEDREIRA, LORENA ANDREA |  | 99177.4368 | 99177.4368 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,7,20 | WYNANTS PAEZ, MARIA STEFANIA |  | 98195.4253 | 98195.4253 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2024
2,2,4,8 | Talleres de capacitacion |  | 31000 | 31000 |  | UCP-PNUD | CI/FC | CD/SBCC | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente
2,2,5 | Administracion-Consultorías UCP | 3073000.0956 | 676999.7483 | 3749999.8439 | 24
2,2,5,1 | Coordinador | 246636.2659 | 50062.9785 | 296699.2443
2,2,5,1,1 | CAIRO MODERNEL, ANA CECILIA | 246636.2659 | 50062.9785 | 296699.2443 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 83.13% | 16.87% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,2 | Gerente Técnico | 221934.7466 | 44658.6443 | 266593.3909
2,2,5,2,1 | PASEYRO MARIN, TAMARA | 221934.7466 | 44658.6443 | 266593.3909 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 83.25% | 16.75% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,3 | Subgerencia Administración y Finanzas | 0 | 0 | 0
2,2,5,3,3 | Plana, Verónica - MVOTMA |  | 0 | 0 | 1 | MVOTMA
2,2,5,4 | Jefes de Areas | 382365.9776 | 93424.2423 | 475790.22
2,2,5,4,1 | CRUZ FOSTIK, PABLO | 197328.9776 | 39225.3751 | 236554.3527 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 83.42% | 16.58% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,4,2 | SALSAMENDI FERREIRA, ALEJANDRO JAVIER | 185037 | 54198.8673 | 239235.8673 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 77.35% | 22.65% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,5 | Técnicos Profesionales | 1231488.3839 | 270927.4445 | 1502415.8284
2,2,5,5,1 | FERRANDO SMOLINCHI, VALERIA | 162785.5582 | 35812.8228 | 198598.3811 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,5,2 | GARCIA FERNANDEZ, BEATRIZ IVONNE | 69484.1003 | 15286.5021 | 84770.6024 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,5,3 | GOICOCHEA DIAZ, JOSE MARIA | 143056.9387 | 31472.5265 | 174529.4652 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,5,4 | MARTINEZ MARQUEZ, IGNACIO | 123320.1702 | 27130.4374 | 150450.6076 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,5,5 | NEIROTTI ROUMAS, ENRIQUE ADOLFO | 147172.1609 | 32377.8754 | 179550.0362 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,5,6 | OSES AVONDET, ADRIAN NICOLAS | 123218.3082 | 27108.0278 | 150326.336 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,5,7 | PENNINO GRECO, VIRGINIA | 123320.1702 | 27130.4374 | 150450.6076 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,5,8 | PRITSCH ARMESTO, FEDERICO | 92490.6369 | 20347.9401 | 112838.5771 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,5,9 | TURBAN PIQUINELA, PABLO | 123320.1702 | 27130.4374 | 150450.6076 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,5,10 | REGUEIRA HERNANDEZ, PAOLA | 123320.1702 | 27130.4374 | 150450.6076 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,6 | Técnicos No profesionales | 484887.2572 | 106675.1966 | 591562.4538
2,2,5,6,1 | CASTELLS ARROSA, CAROLINA | 115794.6104 | 25474.8143 | 141269.4247 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,6,2 | CATTANEO GONZALEZ, MA. DEL ROSARIO | 126649.0182 | 27862.784 | 154511.8022 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,6,3 | GUERRA HASKOWEC, ANA MARIA | 126649.0182 | 27862.784 | 154511.8022 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,6,4 | MENDEZ PEREZ, CARMEN MARIA | 115794.6104 | 25474.8143 | 141269.4247 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,7 | Administrativos | 505687.4643 | 111251.2422 | 616938.7065
2,2,5,7,1 | BRUN VAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN | 98665.5074 | 21706.4116 | 120371.9191 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,7,2 | ESTOYANOFF MENDIETA, ADHEMAR L. | 106195.1417 | 23362.9312 | 129558.0728 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,7,3 | GONZALEZ DELGADO, LOURDES FABIANA | 98667.5447 | 21706.8598 | 120374.4045 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,7,4 | QUINTERO BORGES, ROSANA LOURDES | 86364.6602 | 19000.2252 | 105364.8854 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,5,7,5 | RODRIGUEZ FAJIANI, MONICA | 115794.6104 | 25474.8143 | 141269.4247 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 81.97% | 18.03% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
2,2,6 | Inmuebles y fincas abandonadas y degradadas | 230999.6795 | 1990999.7364 | 2221999.4159 | 14
2,2,6,1 | Sin asignar Técnico profesional |  | 706949.9766 | 706949.9766 | 3 | PNUD | CI | Llamado Público | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 60 | 1er.Trim 2019 | 2do Trim 2024
2,2,6,2 | Sin asignar Director de obra |  | 759907.1412 | 759907.1412 | 4 | PNUD | CI | Llamado Público | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 53 | 3er.Trim 2019 | 2do Trim 2024
2,2,6,3 | Sin asignar Sobrestante |  | 524142.6186 | 524142.6186 | 4 | PNUD | CI | Llamado Público | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 53 | 3er.Trim 2019 | 2do Trim 2024
2,2,6,4 | DARRE SAVIO, ANA LAURA | 78444.3172 |  | 78444.3172 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 100% | 0% | Pendiente | 30 | 1er.Trim 2022 | 2do Trim 2024
2,2,6,5 | DIBARBOURE DE SOUZA, LETICIA | 65382.3498 |  | 65382.3498 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 100% | 0% | Pendiente | 30 | 1er.Trim 2022 | 2do Trim 2024
2,2,6,6 | GALLARDO LARGHI, HELENA INES | 87173.0125 |  | 87173.0125 | 1 | PNUD | CI | CD | Ex-post | 100% | 0% | Pendiente | 30 | 1er.Trim 2022 | 2do Trim 2024
3 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 2896000 | 2896000
3,1,1 | Gastos mitigación-proyectos |  | 103000 | 103000 |  | PNUD |  | CD/CP | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er.Trim 2021 | 2do Trim 2024
3,1,2 | Gastos legalización |  | 7000 | 7000 |  | PNUD |  | CD/CP | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 42 | 1er.Trim 2021 | 2do Trim 2024
3,1,3 | Gastos de Funcionamiento |  | 676000 | 676000 |  | MVOTMA-PNUD |  | CD/CP | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
3,1,4 | Equipamiento mobiliario e informático |  | 60000 | 60000 |  | PNUD |  | CD/CP | Ex-post | 0% | 100% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024
3,1,5 | Convenio PNUD |  | 2050000 | 2050000 |  | PNUD | Convenio MVOTMA-PNUD | CD | Ex-ante | 0% | 100% | Pendiente | 54 | 1er.Trim 2020 | 2do Trim 2024