BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto          : BR -0167	                                                       Executor : Secretaria de Estado da Educação do Paraná

### Número do Empréstimo  : PO-950/OC-BR	                                            Telefone  : (41) 340-1770 – 340-1777

### Nome do Projeto             : 	Programa Expansão, Melhoria e Inovação         email      : seedagre@pr.gov.br

### no Ensino Médio do Paraná

| # AQUISIÇÕES PRINCIPAIS DO PROJETO | ## FONTE DE FINANCIAMENTO |  | MÉTODO DE AQUISIÇÃO | #### PRÉ – QUALIFICAÇÃO | AVISO ESPECÍFICO DE AQUISIÇÕES | #### ESTÁGIO ATUAL ² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/ outro (%) |  | ##### SIM/NÃO | DATA TENTATIVA DE PUBLICAÇÃO |  |
| ###### BENS 1.1 Aquisição de mobiliários para os estabelecimentos da rede pública estadual de ensino. (conjunto de carteiras escolares).US$ 1.238.000,00 | 65% | 35% | ## LPI | Não | 27/10/2003 | pendente |
| 1.2 Aquisição de equipamentos para os estabelecimentos da rede pública estadual de ensino. (copiadoras digitais). US$ 1.170.000,00 | 65% | 35% | LPI | Não | 27/10/2003 | pendente |
| 1.3 Aquisição de equipamentos para os estabelecimentos da rede pública estadual de ensino. (equipamentos diversos). US$ 533.000,00 | 65% | 35% | LPI | Não | 27/10/2003 | pendente |
| 1.4 Aquisição de mobiliários para os estabelecimentos da rede pública estadual de ensino. (mobiliários diversos). US$ 998.000,00 | 65% | 35% | LPI | Não | 27/10/2003 | pendente |
| 1.5 Aquisição de mobiliários para os estabelecimentos da rede pública estadual de ensino. (mesas e bancos) US$ 710.000,00 | 65% | 35% | LPI | Não | 27/10/2003 | pendente |
| # AQUISIÇÕES PRINCIPAIS DO PROJETO | ## FONTE DE FINANCIAMENTO |  | MÉTODO DE AQUISIÇÃO ¹ | #### PRÉ – QUALIFICAÇÃO | AVISO ESPECÍFICO DE AQUISIÇÕES | #### ESTÁGIO ATUAL ² |
|  | BID (%) | Local/ outro (%) |  | ##### SIM/NÃO | DATA TENTATIVA DE PUBLICAÇÃO |  |
| 1.6 Aquisição de equipamentos de informática e periféricos . US$ 15.000.000,00 | 35% | 65% | LPI | Não | 10/11/2003 | Pendente |
| - Aquisição de material didático Pedagógico – Biblioteca Virtual US$ 74.500,00 | 65% | 35% | ##### CD | Não | - | Pendente |
| 1.8 Aquisição de Acervo Bibliográfico 319 títulos – 715.200 exemplares. US$ 3.400.000,00 | 65% | 35% | ##### CD | Não | - | Pendente |
| OBRAS 2.1 Conclusão de obras de reparos em 03 estabelecimentos de ensino – Edital 13/03 US$ 195.000,00 | 65% | 35% | ##### LPN | Não | 30/10/2003 | Pendente |
| 2.2 Obras de reparos em 03 estabelecimentos de ensino – Edital 15/03 US$ 117.000,00 | 65% | 35% | ##### LPN | Não | 30/10/2003 | Pendente |
| 2.3 Construção de unidades escolares - estabelecimentos de ensino . US$ 1.800.000,00 | 65% | 35% | ##### LPN | Não | 10/11/2003 | Pendente |
| 2.4 Obras de reparos e melhorias em estabelecimentos de ensino. US$ 620.000,00 | 65% | 35% | ##### LPN | Não | 10/11/2003 | Pendente |

Notas:

¹ LPI : Licitação pública Internacional ; CD: Contratação direta sem licitação ; LPN : Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de preços ; LP: Licitação Privada ; AD: Administração Direta .

² A terminologia a utilizar é : Pendente/Adjudicado/Cancelado

** Previsão de Aquisições para o período de outubro à dezembro de 2003