## LEGIII/RG-737047-06

# ANEXO UNICO

### EL PROGRAMA

# Programa Integral de Capacitación en Normas del Trabajo y su Aplicación

I.	Objeto

1.01	El objeto general del Programa es contribuir al mejoramiento en la observancia  y aplicación de las legislaciones laborales, así como de los Principios y Derechos fundamentales del trabajo. El Programa se desarrollará a través de actividades de formación que conllevan sesiones magistrales, estudios de casos, análisis de sentencias emblemáticas, trabajos en grupos, simulación de juicios, juego de roles y preparación de resoluciones y sentencias.

1.02	El objeto específico del Programa es dar a conocer las Normas Internacionales de Trabajo (NITs) y facilitar su aplicación para todas aquellas personas responsables de la administración de la legislación laboral.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos a que se refiere la sección anterior, el Programa comprende las siguientes actividades

(a) Teniendo en cuenta que algunos magistrados y jueces laborales ya han sido capacitados en el marco de otras iniciativas, se buscará realizar un primer módulo para todos aquellos magistrados y jueces laborales, así como asesores legales de los ministerios de trabajo, de las organizaciones de trabajadores y de las de empleadores que no hayan recibido capacitación en anteriores programas con el objeto de nivelar la formación.

(b) Una vez finalizada una primera ronda de nivelación se procederá a realizar cursos con participación tripartita (gobiernos - magistrados, jueces, funcionarios de los ministerios de trabajo; representantes de los trabajadores; y representantes de los empleadores), profundizando temas específicos para una mejor comprensión y análisis y asegurar así la multiplicación de la experiencia en sus instituciones.

(c) Se realizará al menos un curso en cada país participante, dirigido a jueces, magistrados, asesores legales de los ministerios de trabajo, las organizaciones de empleadores y de las organizaciones de trabajadores. Los cursos tendrán una duración efectiva de dos días y medio. La metodología a utilizar será teórico-práctica. Se basará en la presentación de tres módulos teóricos que introducirán a estudio de casos y ejercicios de juicios simulados. Los módulos teóricos versarán sobre (i) Derecho Internacional del Trabajo y su vínculo con el Derecho Universal de los Derechos Humanos; (ii) el segundo módulo se referirá al Sistema Normativo de la OIT; y (iii) el tercer módulo será de análisis de la jurisprudencia comparada donde las NITs se invocasen en la justificación o motivación de los fallos. Para concluir se realizará un juicio simulado que, de ordinario, puede asumir dos modalidades: la presentación de un caso a resolver por grupos (Cortes) seleccionados entre los participantes, proyectos de fallos que deberán ser presentados en el pleno para posibilitar un debate; o, con la asignación de roles, dividiendo el grupo entre quienes fungirán de actores, de demandados, de Ministerio Público o de Jueces, quienes deberán emitir una sentencia que se debatirá en plenario.

2.02	Como parte de las actividades antes mencionadas, con los recursos del Programa se financiará: (a) la contratación de consultores técnicos externos que apoyen la labor de los especialistas de la OIT, los que luego puedan replicar esta formación y quede capacidad mejorada en los países; (b) la realización de actividades de formación (instalaciones y equipo necesario, transporte de participantes y viáticos); y (c) la adaptación, edición y publicación de material para el seguimiento de los cursos de formación de jueces y magistrados y abogados en derecho internacional del trabajo y el sistema normativo de la OIT.  Dadas las condiciones y escasez de equipamiento en algunas de las instituciones beneficiarias de este Programa, el material formativo se entregará  tanto en versión impresa como en CD.

2.03	Asimismo, el Programa busca crear conciencia y fomentar el establecimiento de bases de datos de sentencias de los tribunales de primera instancia y de los de última instancia que invoquen NITs como fundamento de los fallos.

  - Con la realización del presente Programa se busca que al menos el 90% de los jueces y magistrados laborales y el 70% de los asesores legales de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de cada país, sean capacitados en aspectos relacionados con las Normas y Principios y Derechos fundamentales del trabajo, su aplicación en el orden interno y la legislación laboral nacional.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de ciento setenta mil dólares (US$170.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

(en US$)

| Componente/concepto | Banco | Beneficiario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Honorarios consultores/ expositores de corta duración 1.1 US $1.000 por curso y $500 por repetición en el mismo país, para 14 cursos y dos repeticiones 1.2 Viajes y viáticos de especialistas de OIT por curso (en promedio US$1.762.5 por especialista, por curso -14 cursos) | 15.000 15.000 | 49.350 49.350 | 15.000 49.350 |
| 2. Preparación/reproducción de materiales para cursos, capacitación, difusión y publicaciones | 22.000 | --- | 22.000 |
| 3. Logística de los cursos (14 cursos + 2 repeticiones x $4.500 x 2.5 días x 30 participantes) - Alquiler salones y equipo - Participantes: viáticos y transporte 3.3 Apoyo logístico | 63.000 10.000 46.400 6.600 |  | 63.000 |
| 4. Coordinación (en promedio US $1.475 x viaje x curso - 14 cursos |  | 20.650 | 20.650 |
| TOTAL | 100.000 | 70.000 | 170.000 |

- Ejecución

4.01	La OSR-SJ se encargará de organizar las actividades de capacitación o talleres incluyendo la debida contratación de locales y equipos, convocar a los participantes, preparar el material, presentar candidatos para realizar las consultorías de apoyo para impartir los cursos cuando fuere necesario, y preparar los términos de referencia, que serán aprobados por el Banco.

4.02	Los especialistas en Legislación Laboral y Diálogo Social y Normas Internacionales del Trabajo de la OSR-SJ supervisarán la elaboración de un cronograma de trabajo, el cual será previamente consultado y acordado con el Banco.

4.03	La ejecución de los cursos tendrá carácter nacional atendiendo de esta forma las particularidades de cada país, promoviendo así el conocimiento, la aplicación y el respeto de las legislaciones nacionales y la concordancia con las NITs, con especial referencia a los convenios fundamentales de trabajo. Para mantener la homogeneidad en la subregión y para asegurar la calidad de cada uno de los 14 cursos a impartir, se mantendrán los instructores para casi todos los países y se tratará de contratar al mismo consultor para contar con su apoyo en cada curso. Cuando esto no resulte posible, se contratará a otro profesional que reúna los mismos requisitos y que pueda ofrecer resultados similares.  Se seguirá la misma metodología y se propiciará que el nivel de conocimientos y destrezas de los operadores de justicia formados tengan un nivel similar y equivalente en todos los países.