Documento Conceptual de Proyecto

ARGENTINA – Junio de 2007

- Datos Básicos

| Título del proyecto: | Programa de apoyo a la política de mejoramiento de la equidad educativa - CCLIP y Primer Préstamo Individual |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número del proyecto: | AR-L1038 |  |  |
| Equipo de Proyecto: | Jefe: Jesús Duarte (RE1/SO1); Jaime Vargas (RE3/SO3); Juan Carlos Navarro (SDS/EDU); Ernesto Martínez (COF/CAR); María Soledad Bos (RE1/SO1); Cynthia Colaiacovo (LEG); y Claudia Pévere (RE1/SO1). |  |  |
| Prestatario: | República Argentina |  |  |
| Organismo ejecutor: | Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT) Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS) |  |  |
| Plan de financiamiento CCLIP: Préstamo Individual: | BID: Local: Total: BID: Local: Total: | US$ US$ US$ US$ US$ US$ | 2.700.000.000 300.000.000 3.000.000.000 900.000.000 100.000.000 1.000.000.000 |
| PTI/SEQ: | Reducción de la Pobreza: Sí / Automático Equidad social: Sí / Automático (pár. V.3) |  |  |
| Calendario tentativo de actividades: | Comité de Préstamos | Septiembre 2007 |  |
|  | Aprobación por Directorio | Octubre 2007 |  |

- Marco de Referencia

- A.	La situación de la educación en Argentina

  - La estructura educativa está organizada en tres niveles, además del nivel de educación superior, tal como lo establece la nueva Ley 26.206 de Educación Nacional recientemente sancionada en diciembre de 2006 que reemplaza la Ley Federal de Educación sancionada en 1993. En la nueva estructura educativa los niveles de educación inicial, primaria y secundaria son obligatorios extendiendo, de esta manera, la obligatoriedad de 10 años (con la estructura anterior) a 13 años con la nueva estructura (Cuadro II-1).

# Cuadro II-1: Estructura del sistema educativo formal

| Nivel | Ciclos | Grado | Edad |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicial |  | Preescolar | 5 años |
| Primaria |  | 1° a 6° grado * | 6 a 11 años |
| Secundaria | Ciclo Básico | 7° a 9° grado * | 12 a 14 años |
|  | Ciclo Orientado | 10° a 12° grado | 15 a 17 años |

* Coexisten dos modelos: 6 años de primaria y 6 de secundaria, o 7 de primaria y 5 de secundaria, a elección de las provincias

  - En la actualidad, asisten a los niveles inicial, primario y secundario alrededor de 9,4 millones de alumnos distribuidos en 42.000 establecimientos y atendidos por 572.000 docentes. En los tres niveles educativos obligatorios, un 75% de los alumnos asisten a establecimientos educativos estatales y el resto a establecimientos privados. En términos de la distribución geográfica, la matrícula es predominantemente urbana, y sólo en el nivel inicial y primario tiene cierta relevancia la educación rural (Cuadro II-2).

# Cuadro II-2: Estructura del sistema educativo formal

| #### Matricula |  | Total | Privado | Estatal | Rural | Urbano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial |  | 1.324.529 | 30% | 70% | 13% | 87% |
| Primaria |  | 4.683.963 | 22% | 78% | 14% | 86% |
| Secundaria | Ciclo Básico | 1.826.419 | 25% | 75% | 8% | 92% |
|  | Ciclo Orientado | 1.545.992 | 31% | 69% |  |  |
| ## TOTAL |  | 9.380.903 | 25% | 75% | 12% | 88% |

Fuente: DINIECE Relevamiento Anual 2005

  - El gasto consolidado en educación alcanzó en el 2006 el 4,7% del PIB, y se encuentra en línea con las metas de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo sancionada en 2005 que introdujo nuevas reglas de juego para la coordinación de la inversión sectorial entre los distintos niveles de gobierno con el objeto de llegar al 6% del PIB en el año 2010. De este gasto total consolidado, el gobierno nacional aporta alrededor del 28% y con ello sostiene a las universidades nacionales, y en menor medida, financia programas específicos de la educación básica (becas escolares, infraestructura, equipamiento y capacitación docente). El otro 72% es aportado por el conjunto de las provincias, las cuales desde 1992 tienen, según la Ley 24.049 de Transferencia de los Servicios Educativos a las Provincias,  la responsabilidad principal por la prestación del servicio educativo. Con la nueva Ley de Financiamiento la contribución por parte del gobierno nacional aumentará del 28% actual a aproximadamente un 31% del gasto en educación consolidado.

- B.	Logros y Desafíos pendientes

  - Argentina presenta indicadores de cobertura en los distintos niveles educativos (incluyendo en educación superior) y de años de escolarización de su población, que la colocan en una posición de avanzada en la Región. De hecho, la cobertura de la educación básica es casi universal desde hace varios decenios, con sólo una pequeña franja de la población en edad escolar obligatoria todavía fuera del sistema. El país, sin embargo, sigue enfrentando importantes desafíos en los ámbitos de acceso, permanencia y calidad de los aprendizajes. En particular, continúan existiendo disparidades en el acceso y desempeño de los estudiantes de los niveles socio-económicos más bajos en la educación secundaria, especialmente la secundaria superior, así como en la educación inicial.

  - Estudios recientes revelan que todavía hay alrededor de 640 mil niños y jóvenes entre 5 y 18 años fuera del sistema educativo. Un poco más del 5% de niños de 5 años no están articulados al sistema escolar, casi la totalidad de niños con edades entre 6 y 12 años asisten a la escuela (98%) mientras que cerca de 15% de jóvenes entre 13 y 17 años no están escolarizados. Las causas que explican este problema se agrupan en dos factores, por un lado, los relacionados a la situación socioeconómica de los jóvenes y su familia (factores de demanda), y por otro, los relacionados con la escuela (factores de oferta).

  - Al analizar los datos de asistencia escolar de las encuestas de hogares se encuentra que existen diferencias importantes relacionadas con las condiciones socioeconómicas de los niños y jóvenes, según el estrato de ingreso de donde provienen, especialmente en el nivel secundario (ver Grafico II.1). Si bien en el nivel primario las tasas de asistencia escolar entre quintiles son similares, en el nivel secundario estas diferencias son significativas. Mientras que la asistencia para el quintil más alto es casi universal, la de los jóvenes de estratos de menores ingresos comienza a caer marcadamente a partir de los 13 años: 91% a los 14 años, 80% a los 16 años, 60% a los 17 y menos de 50% a los 18 años. Así, la universalización de la cobertura de los niños de 5 años y la retención en el sistema educativo de los jóvenes mayores a 13 años, especialmente de los que pertenecen a los grupos más pobres de la población, son dos de los grandes desafíos que enfrenta hoy el sistema educativo argentino.

- Gráfico II-1: Porcentaje de niños y jóvenes que asiste a la escuela por edad y quintil, 2005

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 2005, 2do Sem.

  - Las altas tasas de abandono de los jóvenes, en particular de los más pobres, principalmente al momento de ingresar al segundo ciclo de la secundaria, son notorias en el sistema educativo argentino. La tasa de abandono en este nivel es más del doble que en el nivel anterior, con una situación de deterioro en los últimos años (Cuadro II-3). Como consecuencia de esto, actualmente más de un tercio de la cohorte de 20 a 29 años no ha completado el nivel secundario, este porcentaje se duplica y llega por encima del 60% para el grupo perteneciente al quintil más pobre de la población (Encuesta Permanente de Hogares, 2005).

- Cuadro II-3: Eficiencia interna del sistema educativo por niveles (%)

| Indicadores de Proceso | Primaria |  | Secundaria Ciclo Básico |  | Secundaria Ciclo Orientado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997 | 2004 | 1997 | 2004 | 1997 | 2004 |
| Tasa de promoción efectiva | 92 | 92 | 81 | 81 | 81 | 73 |
| Tasa de repitencia | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 |
| Tasa de abandono interanual | 2 | 2 | 10 | 9 | 13 | 20 |
| Tasa de sobre-edad | 22 | 23* | 36 | 32* | 37 | 35* |

Fuente: DINIECE, Relevamientos Anuales 1997 y 2003/2005. Nota: * corresponde a valores del 2003.

  - Al observar los indicadores de eficiencia interna actuales y su evolución en la última década, se observa que los jóvenes llegan a la secundaria con un historial de fracaso escolar que los coloca en una situación de riesgo de deserción (Cuadro II-3). Si bien la tasa de promoción efectiva por ciclo se ha mantenido constante en la primaria y en el ciclo básico de la secundaria, en el ciclo orientado de la secundaria ha disminuido notablemente. Al mismo tiempo, la tasa de repitencia se incrementó en los dos ciclos de la secundaria, mientras la sobre-edad aumentó en la primaria y disminuyó levemente en la secundaria. De esta forma, como se puede observar en el Gráfico II-2, la brecha entre la matrícula real por grado y la matricula teórica por grado es importante y permanente a lo largo de todo el ciclo escolar, lo que revela una alto grado de ineficiencia del sistema escolar: más de una tercera parte de los cupos escolares en casi todos los grados se utilizan en niños que están repitiendo grado o que están en situación de sobre-edad.

# Gráfico II-2: Matrícula por grado y población por edad, 2004

Fuente: DINIECE Anuario Estadístico 2004 y Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001

  - La ampliación de la infraestructura escolar se presenta como otro gran desafío para el sistema educativo. Un estimativo del MECyT indica que en los próximos cinco años por lo menos se requieren cerca de 4 mil nuevas escuelas (1.300 de inicial y el resto de primaria y secundaria). Esta ampliación se hace necesaria tanto por el crecimiento vegetativo de la población, como por las exigencias de la nueva legislación educativa nacional que garantiza la extensión de la cobertura del nivel inicial para niños de 5 años y amplia la cobertura para niños de 3 y 4 años, extiende la obligatoriedad escolar hasta el último grado del nivel secundario y extiende la jornada escolar para, al menos, un 30% del nivel primario. También se requiere reemplazar infraestructura educativa antigua o que esta en condiciones que imposibilitan o hacen muy costosa su recuperación. Si bien la relación entre calidad académica e infraestructura es controversial, la situación de los edificios, así como de dotación y equipamiento de las instituciones escolares es una condición para un adecuado proceso educativo. La existencia de un alto porcentaje de escuelas con problemas de infraestructura y/o inadecuada dotación puede conllevar a que, si no se toman oportunamente los correctivos apropiados, el nivel relativo de calidad de la educación se deteriore.

  - Adicionalmente, el país se ha planteado como objetivo fortalecer la educación técnico profesional (ETP)con un conjunto de acciones y estrategias enmarcadas en Ley específica que delinea la estrategia del sector y asegura su correcto financiamiento. La actual recuperación económica encuentra un cuello de botella en la falta de competencias de una parte importante de la población, lo que genera el desafío de generar una formación técnica de calidad y pertinente a las necesidades del sector productivo, dentro de un sistema mas igualitario.

  - Finalmente, se presenta el desafío de mejorar la calidad de la educación por el cual la Nación ya ha puesto en marcha varios acciones que apuntan a compensar las desigualdades educativas, sociales y regionales. Entre ellas se destacan la realización bianual de los Operativos Nacionales de Evaluación, para obtener información sustantiva acerca de la calidad educativa, como también fortalecer el Sistema de Evaluación mediante la generación de nuevas metodologías cualitativas y cuantitativas.

- C.	Estrategia del país en el sector

  - La estrategia del país en educación se enmarca en un conjunto de Leyes promulgadas desde el año 2005, producto de un proceso incluyente de creación de acuerdos entre los principales actores de la política educativa nacional, orientado a mejorar la equidad y calidad de la educación y a otorgarle mayor prioridad al cierre de las brechas de oportunidades educativas que se observan en el país. Las principales leyes son: (i) la Ley de Educación Nacional; (ii) la Ley de Financiamiento Educativo; y (iii) la Ley de Educación Técnico Profesional.

  - La Ley de Educación Nacional (2007) se orienta fundamentalmente a resolver los problemas de fragmentación y desigualdad que afectan al sistema educativo, y a sentar las bases para alcanzar una educación de calidad. Reintroduce los niveles de educación primaria (grados 1-7), y educación secundaria (grados 8-12), además de los niveles ya existentes de educación inicial y superior. Extiende la obligatoriedad de la educación de 10 a 13 años.

  - La Ley de Financiamiento Educativo (2005) tiene, entre sus principales objetivos: 
(i) asegurar la universalización del nivel de educación inicial para niños de 5 años e incrementar la incorporación de niños de 3 y 4 años a dicho nivel, priorizando a los más pobres; (ii) garantizar un mínimo de años de escolaridad; (iii) lograr que un mínimo de un 30% de los alumnos de educación básica (primaria) tengan acceso a jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos; (iv) promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la inclusión y permanencia en la escuela de niños y jóvenes más pobres; (v) avanzar en la universalización de la educación secundaria; (vi) producir las transformaciones pedagógicas que posibiliten mejorar la calidad del sistema en todos sus niveles y modalidades; 
(vii) ampliar las tecnologías de información y de comunicación en los establecimientos educativos; y (viii) fortalecer la educación técnica ya la formación profesional impulsando su modernización y vinculación con la producción y el trabajo. Con el fin de financiar todos estos objetivos, la Ley de Financiamiento Educativo establece que el gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología del Gobierno nacional crecerá anualmente, respecto del 2005, en una determinada proporción, hasta llegar a un 6% del PBI en el año 2010.

  - Finalmente, la Ley de Educación Técnico Profesional (2005) establece cuatro instrumentos orientados a reorganizar todo el sistema de Educación Técnico Profesional. Estos son: (i) Proceso de homologación de títulos y certificaciones de ETP; (ii) Registro federal de instituciones de ETP; (iii) Catálogo nacional de títulos y certificaciones de ETP; y (iv) Fondo Nacional para la ETP.

- D.	PROMSE

  - El Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo (PROMSE-1345/OC-AR) fue declarado elegible en noviembre del 2004 por un monto de US$600 millones. El objetivo de este Programa es apoyar a las provincias en el mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia del sistema educativo. El Programa está centrado en el cumplimiento de los objetivos de la reforma de la Educación Media focalizando el apoyo en la población escolar que se encuentra en mayor riesgo social y educativo. Específicamente, el Programa se orienta a: (i) aumentar la cobertura en la educación media (correspondiente al ciclo orientado del nivel secundario actual); (ii) disminuir la deserción en la EGB 3 (correspondiente al ciclo básico del nivel secundario actual), particularmente en los grupos de bajos ingresos; 
(iii) disminuir la repitencia y la sobre-edad; y (iv) mejorar el rendimiento académico en las áreas de lengua, matemática, ciencias sociales y naturales.

  - Para lograr estos objetivos el Programa financia acciones agrupadas en dos subprogramas: (i) mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, principalmente a través del financiamiento de becas escolares otorgadas por el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE), provisión de textos y material educativo a alumnos y escuelas, dotación de nuevas tecnologías y financiamiento de proyectos de retención escolar, entre otros; y (ii) expansión y rehabilitación de la infraestructura escolar.

  - El PNBE está focalizado en jóvenes de entre 13 y 19 años que cursen 8° y 9° año de estudio en escuelas públicas y estén en riesgo de desertar de la escuela dada su condición de pobreza. Cada beca anual asciende a aproximadamente US$130, pagaderos en dos plazos iguales. Inicialmente el Programa entregó 350 mil becas, cobertura que fue aumentada a partir del año 2006 a 500 mil becas.

  - El PNBE fue evaluado a fines del 2004 y sus resultados muestran que el Programa ha tenido un impacto positivo en términos de asistencia y promoción. La evaluación muestra que los estudiantes beneficiarios de la beca asisten más tiempo a la escuela que quienes no la reciben pero están en condiciones de recibirla (grupo de control), y éste valor aumenta aún más para quienes han recibido la beca por más de un año. Quienes reciben la beca por un año, presentan un 20% de asistencia adicional, lo que aumenta a un 40% para quienes reciben la beca durante 2 años y a casi un 75% para quienes la reciben por 3 años o más. La evaluación concluye que el impacto del Programa es mayor al aumentar el número de años que los beneficiarios reciben la beca. Una nueva evaluación del PNBE esta siendo desarrollada con el fin de actualizar los hallazgos con la información del 2005 y 2006, determinar su efectividad y obtener recomendaciones sobre el monto óptimo, ampliación de cobertura y ajustes administrativos. Los resultados de dicha evaluación serán tenidos en cuenta en el diseño de esta operación y sus resultados se presentarán en Informe de Proyecto.

  - El subprograma de infraestructura escolar, denominado Programa Nacional 700 Escuelas, tiene como objetivo contribuir a la provisión de la infraestructura escolar necesaria para responder a las proyecciones de demanda insatisfecha de primaria y secundaria y al reemplazo de los edificios existentes que están obsoletos. Hasta el momento, se han terminado y entregado 320 escuelas, 350 se encuentran en ejecución y las restantes se encuentran en proceso de contratación o de licitación. Las nuevas obras benefician a aproximadamente a 470 mil estudiantes en las 24 provincias o jurisdicciones del país.

  - El primer subprograma del PROMSE es ejecutado por el MECyT, a través de la Dirección General de Unidad de Financiamiento Internacional (DGUFI). El subprograma de infraestructura escolar está a cargo de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) del MPFIPyS. La ejecución del Programa está centralizada en relación al pago de becas y de algunas adquisiciones (equipo informático, multimedia, mobiliario, textos y libros) y la contratación de las obras. Otras actividades (con mucho menor peso relativo en los costos del Programa) están descentralizadas en los Gobiernos Provinciales, en donde las Unidades Ejecutoras Provinciales (UEJ´s) articulan la participación de distintos organismos territoriales.

  - A pesar de haber enfrentado diversas situaciones que afectaron la firma del contrato de préstamo y posteriormente su puesta en marcha, desde el 2005 el PROMSE cuenta con el compromiso total de las autoridades de la educación y de sus equipos técnicos lo que le ha permitido avanzar significativamente, con más del 50% de desembolsos y más del 75% de recursos comprometidos, en menos de dos años y medio de ejecución desde su elegibilidad. Los recursos ya desembolsados se han aplicado en un 95% en becas y obras escolares, a lo que se suman diversas adquisiciones en proceso o recientemente adjudicadas, de libros, textos, equipamiento multimedia y mobiliario.

  - La experiencia de ejecución de PROMSE sugiere que en la nueva operación se continúe con los elementos centrales de su esquema de ejecución, especialmente en lo que se relaciona con el PNBE, la construcción y equipamiento escolar y la provisión de textos, con responsabilidades de ejecución a nivel central. En conjunto dichas actividades concentrarán cerca del 90% de las inversiones del programa. Un número pequeño de intervenciones será ejecutado en conjunto con la provincias. Para mejorar la eficiencia de la ejecución se introducirán ajustes, algunos identificados por la experiencia de ejecución del PROMSE, otros que resultarán de las dos consultorías en proceso de entrega de resultados. La primera consultoría se orienta a identificar los factores de riesgos y definir las acciones de fortalecimiento institucional en apoyo a una mayor efectividad y eficiencia. La segunda tiene como objetivo evaluar los procesos de adquisiciones existente en las dos unidades ejecutoras del PROMSE para presentar posibles ajustes para facilitar la ejecución e incluye la preparación del Plan de Adquisiciones de la nueva operación.

- F.	Estrategia del Banco en el Sector

  - Estrategia del Banco con el país

  - Este Programa es consecuente con los objetivos de la Estrategia del Banco en Argentina para 2004-2008 (CP-2785) y está específicamente incluido entre las áreas de concentración del apoyo del Banco previstas para el sector educación. Dentro del área de focalización en la reducción de la pobreza y la reconstitución del capital humano se priorizan acciones orientadas a apoyar esfuerzos para lograr resultados educativos homogéneos y la permanencia de los niños y jóvenes en las escuelas, especialmente los más pobres. Más aún, se continuarán financiando acciones que la estrategia considera claves en el sector, entre ellas aquellas que apuntan a garantizar la demanda de educación media mediante becas escolares para alumnos de familias pobres.

  - Experiencia del Banco en Educación y lecciones aprendidas

  - Uno de los objetivos del Banco en la Región, establecido en las estrategias del Banco en Educación, es contribuir a disminuir las brechas en todos los niveles educativos. Esto involucra (i) concentrarse en cobertura universal de educación primaria; (ii) expandir el acceso en los niveles que presentan insuficiente cobertura (educación preescolar y baja secundaria son una prioridad en casi todos los países prestatarios del Banco, lo cual tiene fuertes implicancias de equidad; otros niveles, tales como alta secundaria o educación terciaria pueden ser prioritarios dependiendo del nivel de desarrollo educacional de cada país); 
(iii) reducir la repetición y prevenir la deserción temprana (una prioridad de particular importancia para todos los países en este aspecto es reforzar los grados 7 al 9 así como incrementar la retención, dado que en este intervalo es donde la mayoría de los países pierden una gran proporción de estudiantes, fundamentalmente de familias de bajos ingresos); y (iv) mejorar el aprendizaje, lo que significa que, desde el nivel preescolar hasta el nivel secundario, las políticas necesitaran focalizarse en programas orientados a mejorar las capacidades de los docentes (son necesarios enfoques innovativos y comprensivos, más que sólo programas de corta duración y entrenamiento en servicio de tipo convencional).

  - En relación con la expansión de cobertura a través de infraestructura, una de las principales lecciones aprendidas de la experiencia del Banco en la región es que la mejoría de la cobertura en áreas urbanas periféricas donde generalmente las escuelas están sobrepobladas, depende fundamentalmente de la expansión en infraestructura. En este contexto, el criterio para localizar a las nuevas escuelas resulta clave, requiriéndose un detallado análisis de localización óptima y de la población escolar proyectada en un área determinada.

- G.	Estrategia del Programa

  - Justificación y pertinencia de una línea de CCLIP

  - Una línea de crédito para el financiamiento de proyectos de inversión, puede utilizarse cuando es posible demostrar un buen desempeño en ejecución y resultados, y en operaciones con requerimientos previsibles adicionales para financiar proyectos similares. Entre los criterios de elegibilidad se incluye que al menos un proyecto similar haya sido ejecutado por la misma agencia ejecutora, además que: (i) el desempeño de la ejecución y los resultados del Programa ejecutado sean satisfactorios; (ii) se prevea un desempeño de ejecución satisfactorio del nuevo Programa, en los frentes que cubrirá la línea de crédito como resultado de un análisis institucional; y (iii) el prestatario y la agencia ejecutora hayan cumplido condiciones del contrato de préstamo, políticas de desembolso y adquisiciones del Banco en el Programa ejecutado.

  - El Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo, PROMSE, cuyas principales líneas de financiamiento fueron: (i) becas para incentivar la permanencia y graduación de estudiantes en el nivel secundario; y (ii) expansión de la infraestructura escolar, constituye una operación de similares objetivos, componentes y características de la presente operación. A su vez, el PROMSE bajo la responsabilidad del MECyT, fue ejecutado en su componente de becas por el Ministerio de Educación y en su componente de expansión de infraestructura escolar por el Ministerio de Planificación. Para la presente operación se prevé un esquema de ejecución similar.

  - En relación con los resultados del PROMSE, ambos subcomponentes muestran resultados satisfactorios de acuerdo con las evaluaciones efectuadas. A su vez, las dos agencias ejecutoras han demostrado una ejecución satisfactoria, la que de acuerdo con el estudio de análisis institucional, se prevé continuará con la actual operación en las líneas cubiertas por la línea de crédito. De igual manera, el PROMSE ha cumplido satisfactoriamente con las condiciones del contrato de préstamo, políticas de desembolso y adquisiciones del Banco.

  - De acuerdo con las proyecciones del MECyT, se prevé que las principales líneas incluidas tanto en el PROMSE, como en el presente Programa, requerirán de montos de financiamiento para los próximos 10 años que exceden los montos de la presente operación. Esto se debe, por una parte, a la magnitud del problema de deserción y abandono del sistema escolar en el nivel secundario, y por otra, a las demandas por infraestructura escolar que se derivan de los objetivos de acceso y cobertura definidos en el marco de la estrategia educativa del país, en particular la expansión de la educación inicial, la obligatoriedad de mínimo 13 años de educación, y la expansión de la jornada escolar en el nivel de educación primario. De esta manera, con la línea de CCLIP el Banco estará contribuyendo a cofinanciar en el mediano plazo la política educativa nacional descrita.

  - Estrategia del Programa

  - La estrategia del país en educación, enmarcada en el conjunto de Leyes ya descritas (párrafos 2.12 a 2.15), se orienta a avanzar en temas de equidad, calidad, coherencia del sistema educativo, información y monitoreo, entre otros, y, a garantizar el financiamiento que posibilite dicho avance. El Programa apoyará esta estrategia educativa, fundamentalmente en el eje de la mejoría en los niveles equidad a través de dos frentes. El primer frente contiene intervenciones para garantizar la inclusión, permanencia en la escuela y graduación de niños y jóvenes provenientes de los estratos más pobres de la población. El segundo frente busca contribuir a la mejora y ampliación de la infraestructura educativa para garantizar el acceso en el contexto de los objetivos fijados por la nueva estrategia educativa, en particular, la universalización del nivel inicial para niños de 5 años y el incremento en la incorporación de niños de 3 y 4 años a dicho nivel, la extensión de la jornada escolar para al menos un 30% de los alumnos de educación básica y la garantía de un mínimo de 13 años de escolaridad.

  - El Programa apoyará la estrategia del MECyT de incentivos a la retención y graduación de secundaria de los alumnos en mayor riesgo de abandono, por medio del PNBE. La política de incentivos a la retención y graduación en secundaria se combina con otras intervenciones orientadas a garantizar el acceso, y mejorar la calidad y relevancia de la oferta. A su vez, con el fin de aumentar al probabilidad de efectividad de las becas de retención y graduación, éstas van acompañadas de acciones de reforzamiento pedagógico.

  - Las acciones orientadas a mejorar la retención y graduación de los alumnos más pobres en el nivel secundario obedecen a la magnitud del problema de deserción en ese nivel educativo y a los costos asociados al abandono anticipado del sistema escolar. Entre dichos costos se encuentran: (i) la baja productividad de la mano de obra y, por consiguiente menores tasas de crecimiento económico; (ii) la mayor presión sobre el gasto público para el financiamiento de programas de alivio a la pobreza y la desigualdad; (iii) la reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad; y (iv) el fenómeno de la desintegración social.

  - El Programa apoyará, igualmente, la estrategia del MECyT de ampliación de la capacidad instalada a través de la construcción y mejoramiento de establecimientos educativos. En particular el Programa apoyará la creación de espacios escolares que favorezcan el aprendizaje y la calidad, a tiempo que garanticen e incentiven la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Al respecto, existe fuerte evidencia empírica que indica que el estado físico del colegio es un factor que tiene incidencia tanto en la asistencia como en el rendimiento de los alumnos.

  - La combinación de incentivos (becas) a los estudiantes de menores recursos, acciones de reforzamiento escolar para potenciar el efecto de las becas con mejores y ampliadas condiciones de infraestructura escolar, ayudarán en el mediano plazo a disminuir las brechas educativas existentes entre los distintos grupos de ingresos.

- CCLIP y Primer Préstamo Individual

- A.	Fin y propósitos del CCLIP y del Primer Préstamo Individual

  - El Programa apoya la estrategia educativa del país mediante una línea de crédito (CCLIP) de nueve años de duración. El fin del CCLIP es mejorar la equidad de la educación inicial, primaria y secundaria y contribuir a cerrar la brecha existente en las oportunidades educativas de los niños y jóvenes pertenecientes a distintos estratos de ingreso.

  - Esto se logrará a través de la financiación, fundamentalmente, de la política de retención y graduación en el nivel secundario y la expansión y mejoramiento de la infraestructura escolar, dos ejes esenciales destinados a garantizar el acceso, la retención y graduación de estudiantes en distintos niveles del ciclo educativo. Entre los objetivos que se busca lograr al final del CCLIP están: (i) universalizar la educación inicial para niños de 5 años y expandir la cobertura para los niños de 4 años; (ii) incorporar al 30% de los alumnos en los grados 4º al 6o de primaria a jornada extendida; (iii) aumentar la cobertura de la educación secundaria a un 90%; (iv) mejorar los indicadores de eficiencia interna del ciclo orientado de la secundaria, con tasas de promoción de 77% y de abandono de 5%. Para cumplir con estos objetivos se continuará el apoyo a la entrega de becas ligadas a graduación en el nivel secundario, y se expandirá la infraestructura educativa, previéndose la construcción de aproximadamente 1.500 nuevas escuelas.

  - El Primer Préstamo Individual contribuirá a ese fin y objetivos de la siguiente manera: (i) aumentar a 97% la cobertura de la educación inicial para niños de 5 años; (ii) incorporar al 14% de los alumnos en los grados 4º al 6o de primaria a jornada extendida; (iii) aumentar la cobertura de la educación secundaria a un 85%; (iv) mejorar los indicadores de eficiencia interna del ciclo orientado de la secundaria, con tasas de promoción de 75% y de abandono de 15%.

- B.	Estructura del Programa

  - El Programa tendrá tres subprogramas: (i) apoyo a la política de retención y graduación en el nivel secundario; (ii) expansión y mejoramiento de infraestructura escolar; y (iii) mejoramiento de la gestión institucional del sector.

  - El subprograma de apoyo a la política de retención y graduación en la secundaria incluye fundamentalmente la financiación del PNBE para los estudiantes de secundaria de menores recursos económicos. La primera operación incluye los siguientes componentes: (i) PNBE, con el cual se financiarán becas para aproximadamente 700 mil estudiantes de secundaria; (ii) provisión de textos a las escuelas que tengan beneficiarios del PNBE (aproximadamente 6.400); y (iii) financiamiento de 2 mil Centros de Actividades Juveniles (CAJ) y de Proyectos Institucionales de Retención (PIR) en 6.400 establecimientos, los cuales constituyen estrategias de apoyo a la política de inclusión y retención de los jóvenes en la secundaria. El monto de la beca del PNBE será de aproximadamente US$200 al año por alumno. Los beneficiarios del PNBE continuarán siendo seleccionados según el ingreso de sus familias.

  - El subprograma de expansión y mejoramiento de la infraestructura escolar financiará la construcción y equipamiento de nueva infraestructura escolar y la reparación de escuelas existentes. El primer préstamo individual incluye: 
(i) financiación de la construcción y equipamiento de 500 edificios escolares; y (ii) adecuación, reparación y ampliación de infraestructura escolar. Ambas acciones están asociadas con la estrategia de extensión de la educación inicial, la obligatoriedad de la educación secundaria y la extensión de la jornada en la educación primaria. Las nuevas obras a financiar deberán cumplir con los criterios de elegibilidad del Programa Nacional 700 Escuelas y deberán estar localizados en zonas socioeconómicas desfavorables.

  - El subprograma de mejoramiento de la gestión institucional del sector apoyará acciones orientadas a garantizar la eficiencia y efectividad del MECyT como entidad rectora de la educación en el país. La primera operación del CCLIP incluye: (i) apoyo a la educación técnico profesional, especialmente la implementación del catálogo de títulos y certificaciones y el establecimiento de un sistema de seguimiento de egresados; (ii) fortalecimiento de 240 Centros de Actualización e Innovación Educativa; y (iii) otras acciones de fortalecimiento institucional del MECyT.

- C.	Costo y financiamiento

  - El monto del CCLIP asciende a US$3 mil millones para periodo de 9 años con un aporte por parte del Banco de US$2.700 millones para un periodo de 9 años de ejecución. El costo del primer Programa individual será de US$1 mil millones, de los cuales el primer préstamo del CCLIP será de US$900 millones, con una contrapartida de US$100 millones, y tendrá una duración de tres años de ejecución. La tabla III.1 contiene el detalle de los costos preliminares:

- Tabla III.1: Costos Preliminares de la Pimera Operación (en millones de US$)

| - Categoría del Gasto | - BID | - Local | - Total | - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Subprograma I. Apoyo a la política de retención y graduación en el nivel secundario | - 482 | - 25 | - 507 | - 50.7% |
| - Componente 1. Programa Nacional de Becas Estudiantiles | - 406 | - 0 | - 406 | - 40.6% |
| - Componente 2. Provisión de textos | - 46 | - 10 | - 56 | - 5.6% |
| - Componente 3. Centros de Actividades Juveniles (CAJ) y Proyectos Institucionales de Retención (PIR) | - 30 | - 15 | - 45 | - 4.5% |
| - Subprograma II. Expansión y mejora de la infraestructura escolar | - 388 | - 62 | - 450 | - 45% |
| - Componente 1. Construcción y equipamiento de edificios escolares | - 360 | - 40 | - 400 | - 40% |
| - Componente 2. Adecuación, reparación y ampliación de la infraestructura escolar | - 28 | - 22 | - 50 | - 5% |
| - Subprograma III. Mejoramiento de la gestión institucional del sector | - 12 | - 13 | - 25 | - 2.5% |
| - Componente 1. Apoyo a la Educación Técnico Profesional | - 7 | - 2,5 | - 9,5 | - 0.95% |
| - Componente 2. Centros de Actualización/ Innovación Educativa CAEI | - 0 | - 5,5 | - 5,5 | - 0.55% |
| - Componente 3. Fortalecimiento institucional | - 5 | - 5 | - 10 | - 1% |
| - Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación | - 18 | - 0 | - 18 | - 1.8% |
| - TOTAL | - 900 | - 100 | - 1.000 | - 100% |

- Ejecución del Programa

- A.	Prestatario, garante y organismo ejecutor

  - El prestatario del financiamiento es la República Argentina y los organismos ejecutores del Programa serán el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT) y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS).

  - El MECyT actuará a través de la Dirección General de Unidad de Financiamiento Internacional (DGUFI) dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa (SSCA). El MPFIPyS actuará a través de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE). Las jurisdicciones provinciales actuarán como Subejecutores a través de Unidades Ejecutoras Jurisdiccionales que ya formaron parte del PROMSE. La vinculación de las Provincias con el Programa, cuando aplique, se realizará en el marco de Convenios de Adhesión a ser firmados entre el MECyT y los Ministerios Provinciales.

- B.	Ejecución y administración del proyecto

  - A los efectos de la ejecución, el MPFIPyS, a través de la UCPyPFE, será responsable de la construcción y equipamiento de las obras nuevas del subprograma de expansión y mejoramiento de la infraestructura escolar. El MECyT, a través de DGUFI, será responsable por todas las demás intervenciones del Programa. El MECyT será responsable de una adecuada coordinación interinstitucional, de la definición estratégica y de política educativa que sirva de marco de referencia al Programa y de solicitar al Banco, los cambios al contrato de préstamo y las transferencias contables entre los Subprogramas de la operación.

  - La SSCA del MECyT –que cumplirá funciones estratégicas y de organización de la ejecución general- tendrá, entre otras, las siguientes responsabilidades: 
(i) asegurar la coordinación del Programa con otros programas educativos a nivel provincial y con las acciones que desarrolle el MPFIPyS; (ii) proponer la suscripción de Convenios de Adhesión del MECyT con las Provincias, en los cuales se explicitarán las responsabilidades del MECyT y de los Ministerios Provinciales en la ejecución del programa; (iii) planificar y priorizar las intervenciones del Programa, a cuyo efecto tendrá la responsabilidad de desarrollar los sistemas que permitan la programación, gestión, supervisión y evaluación de las acciones del mismo; y (iv) aprobar el informe inicial, el reglamento operativo, los planes operativos anuales (POAs), el plan de adquisiciones y los informes anuales de avance.

  - La DGUFI del MECyT -que desempeñará funciones de administración del Programa- cumplirá, entre otras, las siguientes tareas: (i) administrar los recursos del Programa; (ii) hacer seguimiento a la ejecución general; (iii) realizar las adquisiciones del Programa; (iv) aplicar los recursos financieros en los términos acordados y presentar las rendiciones de gastos correspondientes, así como la información financiera que sea requerida; (v) instrumentar acciones para que el Programa se ejecute en los plazos previstos y en cumplimiento a normas y condiciones contractuales; (vi) administrar el sistema de gestión, monitoreo y evaluación; (vii) orientar a las UEJs sobre buenas prácticas en la ejecución del Programa; (viii) contratar las evaluaciones externas de resultados e impacto; y 
(ix) elaborar los documentos básicos del Programa (informe inicial, POA, plan de adquisiciones, informes de ejecución anual, entre otros). La UCPyPFE será responsable por la construcción de las obras nuevas del Programa, coordinando con las unidades técnicas del MECyT que corresponda, a través de la DGUFI.

  - Sobre la base de la experiencia del PROMSE y a efectos de la ejecución del nuevo Programa, se prevé introducir ajustes y fortalecer las siguientes líneas de acción: (i) readecuación del sistema de información para disponer de un sistema de gestión, monitoreo y evaluación con indicadores acorde a lo previsto en el Programa y a las necesidades del MECyT para facilitar el control de la ejecución, y las evaluaciones de resultados e impacto; y (ii) simplificación de procedimientos e incorporación del mecanismo de revisión expost de adquisiciones para agilizar la ejecución del Programa y reducir los costos de transacción.

  - Una evaluación de la capacidad institucional y el análisis de riesgos se encuentra en proceso, incluyendo un estudio de la organización del Programa para su ejecución, lo que permitirá definir el mecanismo de ejecución definitivo a ser utilizado. En materia de adquisiciones, otra consultaría en curso, esta revisando los procesos y documentos utilizados por el PROMSE y entregará recomendaciones. Adicionalmente, el RO de la operación se encuentra en proceso de formulación e incluirá los mecanismos para ejecutar cada componente, los criterios de elegibilidad de las inversiones, los aspectos más relevantes de las políticas de adquisiciones y desembolsos, y los mecanismos e instrumentos para las actividades de programación, monitoreo y evaluación del Programa.

  - Seguimiento y evaluación. Se consideran varios tipos de evaluación del Programa: (i) una evaluación operativa anual donde participarán el MECyT, el MPFIPyS, el MEyP, Jefatura de Gabinete de Ministros y el Banco, con el fin de analizar el grado de avance y acordar la propuesta para el ejercicio anual que se inicia; (ii) una evaluación intermedia que medirá el grado de avance en el cumplimiento de los indicadores de resultados en materia de cobertura, equidad, efectividad y eficiencia de las acciones del Programa, y que será la base para la siguiente etapa del CCLIP; y (iii) un paquete de actividades de evaluación orientadas a medir los impactos de las principales intervenciones del Programa a lo largo del período de duración del CCLIP, donde se deberá analizar el efecto de las becas en los niveles de graduación de los estudiantes beneficiarios; el efecto de la expansión de la infraestructura, en particular en el ciclo inicial y en el secundario; y el efecto de la jornada extendida en los niveles de aprendizaje de los alumnos en el nivel primario.

- Impacto sobre el Desarrollo

- A.	Beneficiarios

  - Entre los principales beneficiarios de esta operación están: (i) los jóvenes, fundamentalmente de estratos socioeconómicos más pobres, que completarán su educación secundaria por el impacto de las becas de retención; (ii) los niños y jóvenes que tendrán acceso a una oferta educativa con una nueva infraestructura, especialmente en las zonas geográficas con condiciones más precarias; (iii) los niños pequeños que tendrán la posibilidad de acceder a educación inicial; (iv) los niños del nivel primario que podrán incrementar las horas de escolaridad anual debido a la jornada extendida; (v) los niños y jóvenes que se beneficiarán de las acciones orientadas a mejorar los niveles de aprendizaje, tales como, la distribución de textos y otras acciones.

- B.	Resultados esperados

  - Los principales resultados esperados del Programa son mejorías en la equidad educativa entre los distintos grupos de ingreso y en la eficiencia interna del sistema, en particular en los niveles educativos inicial y secundario. Se espera que los niveles de equidad aumenten al mejorarse tanto el acceso, como los niveles de permanencia y graduación en el nivel secundario de los estudiantes más pobres. A su vez se espera que los alumnos asistentes a las escuelas intervenidas por el Programa mejoren sus niveles de desempeño, a través de una disminución en las tasas de repetición y deserción, en particular en el nivel secundario.

- C.	Clasificación PTI/SEQ

  - Esta operación se focalizará en niños y jóvenes de los estratos más pobres. Por ello, esta operación califica como un proyecto que promueve la equidad social, como se describe en los objetivos clave para la actividad del Banco contenidos en el informe del Octavo Aumento General de Recursos (documento AB-1704). También esta operación califica como orientada a la reducción de la pobreza (PTI), ya que es automática en proyectos en el sector de educación básica.

- D.	Impactos sociales y ambientales

  - No se anticipan impactos ambientales negativos como resultado de este Programa. Si bien un porcentaje significativo de los recursos del financiamiento será dirigido a la infraestructura, cabe destacar que todas las propuestas para la construcción de nuevas escuelas incluirán una evaluación ambiental obligatoria antes de su aprobación. En esta evaluación se verificará que estén previstos y/o se cumplan con las normas estándares de mitigación de impacto ambiental del país.

- Aspectos Especiales

  - Si bien en el nuevo Programa se continuará con los elementos centrales del esquema de ejecución del Programa PROMSE, se buscará resolver algunos problemas identificados por la experiencia de ejecución de los últimos años y por las consultorías ya contratadas de análisis institucional y de los procedimientos y procesos de contratación. De manera preliminar se han identificado los siguientes temas: eliminar las auditorias previas a los desembolsos; el paso de la revisión exante a revisión expost; el uso de los registros nacional y provinciales de Obras Públicas; y la inclusión de la dotación de mobiliario escolar en las nuevas licitaciones de construcciones escolares, entre otros. Estas y otras innovaciones que surjan de las recomendaciones de las consultarías mencionadas, buscarán garantizar mayor eficiencia en la ejecución de la presente y las subsiguientes operaciones del CCLIP.

  - Las inversiones a realizar en la nueva infraestructura escolar (o en las mejoras y ampliaciones de la infraestructura existente) implican aumentos importantes en la planta docente, administrativa y directiva de los sectores educativos de las provincias beneficiarias, y por lo tanto aumentos en el presupuesto corriente de los ministerios de educación provinciales. Para que esto no represente problemas en el futuro, el MECyT continuará utilizando los mecanismos existentes en el Programa PROMSE y en el Programa 700 Escuelas, en los cuales no se aprueban nuevas obras hasta no tener garantizada, por parte de las agencias educativas de la provincias, la fuente de financiamiento del recurso humano y los gastos operativos adicionales.

- Estado de Preparación

  - Con el fin de apoyar la preparación del Programa, se están llevando a cabo los siguientes estudios: (i) evaluación de la capacidad institucional y riesgos de ejecución; (ii) evaluación de los proceso de contrataciones y adquisiciones del PROMSE; (iii) actualización de la evaluación de impacto del Programa Nacional de Becas; (iii) análisis del costo de oportunidad de la beca; (iv) análisis del grado de avance en el logro de productos y resultados del PROMSE; y (v) consultoría para la redacción del RO del Programa. Los productos de estas consultorías serán incorporados al Documento del Programa.

Para mayor información sobre la situación actual de la educación en Argentina, ver el Estudio Sectorial en Educación, Argentina, Informe Final, contratado por el Banco con el IIPE de Buenos Aires (Link).

El estudio del IIPE indica que uno de los efectos de las reformas educativas de mediados de los noventas, donde se hizo énfasis en la obligatoriedad del ciclo básico de secundaria, fue un desplazamiento del abandono escolar del ciclo básico hacia el ciclo orientado de la secundaria.

Heinrich, C. y Cabrol, M., 2004, Programa Nacional de Becas Estudiantiles: Hallazgos de la evaluación de su impacto. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo (Link).

Los CAJ buscan complementar las actividades escolares con temas de interés para los jóvenes; los PIR entregan materiales, equipamiento y desarrollan actividades pedagógicas de apoyo a los alumnos de bajo rendimiento para favorecer la retención. Ambas actividades complementan el PNBE.

El ingreso familiar mensual deberá ser menor de $950 Pesos Argentinos (equivalente aproximadamente a US$310).

Es decir, en zonas cuyo circuito censal (o equivalente) tenga un índice de NBI mayor al promedio de la Provincia.