## Sheet2
PLAN DE ADQUISICIONES CO-T1356
País: Colombia Número del Proyecto: CO-T1356 |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): COF-CO
Nombre del Proyecto: Apoyo a la Profundización de las Reformas al Sistema General de Seguridad Social
Período del Plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S): |  |  |  | Consultorías (monto en U$S): 400.000
No. Ítem | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del anuncio de adquisición o del inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | BID % | Local / Otro %
Componente 1. Apoyo a la sostenibilidad financiera del SGSSS
Consultoría - Individuos - Firmas
1 |  | Consultor individual para apoyar al Ministerio de Salud y Protección Social en el diseño de una metodología de regulación de precios de nuevos medicamentos basada en su valor terapéutico adicional. | 50000 | CCIN | Ex Post | 100 | 0 | 2015-10-01 | NO
2 |  | Consultor individual para apoyar al Ministerio de Salud y Protección Social en el desarrollo de un marco normativo, un arreglo institucional y unas estrategias de gestión de la demanda que fortalezcan el desarrollo de estrategias de uso racional de medicamentos en Colombia. | 13000 | CCIN | Ex Post | 100 | 0 | 2015-10-01 | NO
3 |  | Consultor individual para apoyar al Ministerio de Salud y Protección Social en diseño y ejecución de un estudio de utilización de medicamentos priorizados. | 27000 | CCIN | Ex Post | 100 | 0 | 2015-10-01 | NO
4 |  | Consultor individual para apoyar al Ministerio de Salud y Protección Social en el diseño y ejecución de una campaña de comunicación sobre URM, que contenga los mecanismos y medios de difusión de la información y una propuesta de medición del impacto de la estrategia comunicativa. | 20000 | CCIN | Ex Post | 100 | 0 | 2015-10-01 | NO
5 |  | Consultor individual para apoyar al Ministerio de Salud y Protección Social en el mejoramiento de las fuentes de información sobre tecnologías sanitarias como insumo para la implementación de la política farmacéutica nacional | 25000 | CCIN | Ex Post | 100 | 0 | 2015-10-01 | NO
6 |  | Consultor individual para apoyar en la elaboración de los insumos necesarios para el procesamiento estandarizado de la información necesaria para la generación de reportes de los indicadores establecidos por el MsyPS para hacer seguimiento a la utilización de las tecnologías sanitarias | 15000 | CCIN | Ex Post | 100 | 0 | 2015-10-01 | NO
|  | Subtotal Componente 1 | 150000
Componente 2. Apoyo a la implementación del modelo de atención integral
Consultoría - Individuos - Firmas
7 |  | Consultor individual para adecuar las rutas integrales de atención, elaboradas por el MSyPS, a las necesidades poblacionales y geográficas y al contexto local de los municipio/regiones definidos por el MSyPS. | 100000 | CCIN | Ex Post | 100 | 0 | 2015-10-01 | NO
8 |  | Consultor individual para desarrollar una metodología para adecuar el modelo de gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud, con énfasis en el fortalecimiento del prestador primario | 50000 | CCIN | Ex Post | 100 | 0 | 2015-10-01 | NO
9 |  | Consultor individual para desarrollar una metodología de fortalecimiento de las capacidades locales y de los actores del sistema que tienen competencia en la implementación de las rutas de atención y de la articulación de las actividades individuales y colectivas | 100000 | CCIN | Ex Post | 100 | 0 | 2015-10-01 | NO
|  | Subtotal Componente 2 | 250000
Total |  |  | 400000 | Preparado por: Ana Lucía Muñoz |  |  | Fecha: Julio 3 de 2015
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
Note on B1: Ursula: bpr??