ANEXO NO. 3

Plan De Adquisiciones

Cooperación Técnica PRODEV

Gestión Municipal Basada en Resultados en Escazú.

(CR-T1056)

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Enero/2012 hasta Diciembre/2012

Plan De Operaciones

Cooperación Técnica PRODEV

Gestión Municipal Basada en Resultados en Escazú.

(CR-T1056)

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Enero/2012 hasta Diciembre/2012

| No. de refe-rencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisi-ción (1) | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Preca-lifica-ción (Si/No) | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Termina-ción Contrato |  |
| I. | Bienes (US$240.000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Compra de sistema informático para el seguimiento del Plan Estratégico Institucional. | 30.000 | CP | Ex - post | 100 | 0 | Si |  |  | Pendiente |
| 3.4 | Compra de computadoras y licencias. | 60.000 | LPN | Ex - Ante | 100 | 0 | Si |  |  | Pendiente |
| 3.7 | Compra de la herramienta para la implementación del Plan de Gobierno Digital y todo su paquete de aplicación. | 30.000 | CP | Ex - post | 100 | 0 | Si |  |  | Pendiente |
| 4.4 | Compra de herramienta informática de RRHH correspondiente a la metodología de evaluación de impacto de las acciones de capacitación sobre el mejoramiento de la gestión institucional de la municipalidad. | 70,000 | LPN | Ex ante | 94.6 | 5.4 | Si |  |  | Pendiente |
| 3.8 | Adquisición de equipo complementario que permita poner servicios en línea, ampliando el uso ciudadano de la página Web. | 50.000 | LPN | Ex ante | 87.8 | 12.2 | Si |  |  | Pendiente |
| II. | SERVICIOS DISTINTOS A CONSULTORIA (US$144.000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Talleres de capacitación puntual en informática para poner en práctica el plan de gobierno digital. | 20.000 | CP | Ex - post | 83 | 17 | Si |  |  | Pendiente |
| 4.3 | Ejecución de la primera etapa del plan de capacitación de RRHH. | 110.000 | LPN | Ex ante | 100 | 0 | Si |  |  | Pendiente |
| 2.5 | Producción de guías simplificadas de formulación y evaluación de proyectos de inversión más relevantes de la municipalidad. | 14.000 | CP | Ex - post | 83 | 17 | Si |  |  | Pendiente |
| III. | SERVICIOS DE CONSULTORIA (US$376.000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Firmas consultoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Contratación de estudios de línea de base que contemplen las variables: social, económica, urbanística y ambiental, a partir de las actividades económicas pre-existentes y potenciales. | 80.000 | SBCC | Ex - post | 73.7 | 26.3 | Sí |  |  | Pendiente |
| 1.2 | Inventario de los activos de la municipalidad para potenciar las áreas de desarrollo. | 10.000 | SBCC | Ex - post | 87.5 | 12.5 | Sí |  |  | Pendiente |
| 1.3 | Contratación de encuestas y grupos focales para evaluar el impacto de los servicios municipales. | 10.000 | SBCC | Ex - post | 87.5 | 12.5 | Sí |  |  | Pendiente |
| 1.4 | Asesoría experta para diseñar políticas y matrices de planificación para la implementación de la estrategia a largo plazo. | 12.000 | SBCC | Ex - post | 87.5 | 12.5 | Sí |  |  | Pendiente |
| 1.5 | Financiamiento de estudios de pre-inversión que se deriven de la estrategia de largo plazo. | 13.000 | SBCC | Ex - post | 98.3 | 1.7 | Sí |  |  | Pendiente |
| 1.6 | Desarrollar un plan de inversión municipal (PIM) a largo plazo a partir de los vectores de desarrollo del municipio, para su posterior búsqueda de financiamiento. | 15.000 | SBCC | Ex - post | 95.5 | 4.5 | Sí |  |  | Pendiente |
| 2.1 | Revisión del plan estratégico existente y generación de una metodología simplificada y digitalizada para su seguimiento, evaluación y actualización que incluya el replanteamiento de indicadores de gestión. | 30.000 | SBCC | Ex - post | 90 | 10 | Sí |  |  | Pendiente |
| 2.3 | Diseño y formulación de una estrategia de desarrollo organizacional (que incluya revisión de la estructura actual y su funcionalidad y manuales de organización y funciones, entre otros). | 20.000 | SBCC | Ex - post | 87 | 13 | Sí |  |  | Pendiente |
| 2.4 | Formular un plan para la obtención futura de cooperación técnica internacional, que se incluirá dentro de la estrategia de desarrollo institucional. | 6.000 | SCC | Ex - post | 83 | 17 | Sí |  |  | Pendiente |
| 3.1 | Auditar los sistemas informáticos actualmente operando en la Municipalidad. | 20.000 | SBCC | Ex - post | 80 | 20 | Sí |  |  | Pendiente |
| 3.2 | Diseñar e implementar un plan de gobierno digital, partiendo de los hallazgos encontrados en la auditoría, que permita la integración total de los sistemas financieros y administrativos (incluidos presupuesto y catastro). | 60000 | SBCC | Ex - post | 95.3 | 4.7 | Sí |  |  | Pendiente |
| 3.3 | Formular un plan de equipamiento y operación, mantenimiento y actualización periódica (software y hardware) necesario para la implementación del plan de gobierno digital. | 10.000 | SCC | Ex - post | 66.7 | 33.3 | Sí |  |  | Pendiente |
| 3.5 | Recomendar, a partir de un análisis del mercado, la herramienta que más se ajuste al quehacer institucional del cantón para implementar el plan de gobierno digital. | 10.000 | SCC | Ex - post | 83 | 17 | Sí |  |  | Pendiente |
| 4.1 | Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación y desarrollo de las competencias de los trabajadores, según el sistema de seguimiento y el plan de gobierno digital. | 30.000 | SBCC | Ex - post | 75 | 25 | Sí |  |  | Pendiente |
| 4.2 | Formular plan de capacitación a mediano plazo para fortalecer las capacidades de los(as) trabajadores(as) municipales del cantón, según áreas laborales. | 30.000 | SBCC | Ex - post | 75 | 25 | Sí |  |  | Pendiente |
| 4.5 | Formular un sistema para premiar el buen desempeño individual. | 20.000 | SBCC | Ex - post | 90 | 10 | Sí |  |  | Pendiente |
| TOTAL |  | 760.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

Capacidad del Ejecutor y supervisión de las adquisiciones por parte del Banco

Evaluación de la Capacidad del Ejecutor para implementar las Adquisiciones

La Municipalidad de Escazú será responsable de efectuar las adquisiciones del proyecto. La Municipalidad ha sido beneficiaria de varias cooperaciones técnicas y proyectos financiados por Organismos Internacionales y dispone de personal entrenado con la experiencia suficiente y la capacidad para manejar los procesos de adquisiciones de acuerdo a las políticas del Banco y bajo las directrices de la Contraloría general de la República (CGR).

Para asegurar una adecuada provisión de recursos para la ejecución de la CT, se ha previsto realizar adelantos de recursos de la Contribución del Banco para períodos de seis meses, basados en informes del ejecutor, donde se justificará el volumen de recursos a utilizar para el mencionado período. Los adelantos de recursos permitirán al organismo ejecutor contratar los servicios de consultoría y auditoría dentro de los términos usuales para este tipo de contratos. A los efectos de administrar los recursos, se creará una cuenta especial a nombre de la Municipalidad de Escazú, dónde se depositarán los adelantos de recursos. Los fondos de esta cooperación técnica se mantendrán siempre separados de los demás fondos que administra la Municipalidad de Escazú.

La Municipalidad contratará los consultores individuales, una vez seleccionados por la UCP. Así mismo, la Municipalidad pagaría los compromisos incurridos en adquisiciones de equipos y otros servicios diferentes de consultoría, a solicitud de la UCP, con cargo a los recursos de esta CT.

Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

El Banco efectuará revisiones ex-post de las adquisiciones cada seis (6) meses.  La frecuencia de las revisiones ex-post y los umbrales establecidos para la revisión ex-ante de los contratos son consistentes con la evaluación de capacidad institucional efectuada mediante la encuesta del Sistema de Evaluación del PRODEV (SEP).  Los umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del Ejecutor y el avance en la adopción de medidas correctivas.