Rapport de Fin de Projet

Project Completion Report – PCR

Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES II)

HAITI

Numéro du Projet	: HA0037

## Prêt : 983/SF-HA

Imprimé le : 30/08/2006 14:47

Table des matières

Informations Générales	2

1.1.	Objectifs de Développement	2

1.2.	Données de base du Projet	2

1.3. Résumé des Qualifications	3

1.4. Calendrier du Projet	3

1.5. Documents de Référence	4

Mémorandum de la Banque	5

2.0	Présentation du projet	5

2.1 Analyse des résultats ( Produits, effets et impacts)	6

2.2. ANALYSE DE LA MISE EN OEUVRE	10

2.3. ANALYSE DE LA DURABILITÉ	15

2.4 Performance de l’agence d’exécution	17

2.4.	Base pour l’évaluation ex-post	19

2.6.	AUTRES LEÇONS TIRÉES ET RECOMMANDATIONS	19

Mémorandum de l’unité d’exécution	20

3.1 ANALYSE DES RESULTATS (Extrants, effets et impacts)	21

3.2. ANALYSE DE LA MISE EN APPLICATION	27

3.3. ANALYSE DE LA DURABILITE	31

3.4. PERFORMANCE DE LA BANQUE	34

3.5. BASES POUR L’ÉVALUATION EX-POST	35

3.6. AUTRES LECONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS	36

Minutes du CRG	38

Annexes	39

Annexe 1A Source de financement	39

Catégorie	39

Annexe 1B Calendrier d’investissement	39

Annexe 1C Information financière et états financiers audités	39

Annexe 2 RSPP final	40

Annexe 3 Grandes lignes du LMS	40

Annexe 4 Aide mémoire de l’atelier de fermeture	41

# Informations Générales

## Objectifs de Développement

- Améliorer la qualité de vie de la population la plus pauvre et la plus vulnérable, en finançant l’exécution de petits projets;

- Renforcer les groupements communautaires, les Organisations non gouvernementales (ONG), les municipalités, les coopératives, en vue de leur participation au processus de développement local.

## Données de base du Projet

| Nom du Projet | Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES II) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro du Projet | HA0037 | Modalité | PGOM |  |
| Pays | HA | Secteur | IS |  |
| Date d’approbation | 1996-11-13 | Date d’achèvement | 2005-10-16 |  |
| Agence d’exécution | Fond d’Assistance Économique et Sociale |  |  |  |

| Montant du Prêt/CT (original) | US$27, 000,000.00 |
| --- | --- |
| Montant du Prêt/CT (actuel) | US$26, 999,780.00 |
| Montant annulé du Prêt | US$220.00 |

| Coût Total du Projet (BID) (Original) | US$30, 000,000.00 |
| --- | --- |
| Coût Total du Projet (BID) (Actuel) | US$30, 000,000.00 |

| Numéro du Prêt | Montant Original | Montant annulé | Montant actuel |
| --- | --- | --- | --- |
| 983/SF-HA | US$27, 000,000.00 | US$26, 999,780.00 | US$220.00 |

| ### Personnel |  |
| --- | --- |
| Nom de tous les spécialistes responsables du projet au siège | PAULINAG, MARIEGA |
| Nom de tous les spécialistes responsables du projet à COF | GRACIELAC, GIOVANNAC, ASTRIDW, JENNIFERFI, SOPHIEM |
| Auteur du Mémorandum de la Banque | MAKONNEN, SOPHIE |
| Auteur du Mémorandum de l’emprunteur et de l’Agence d’exécution | MICHELLE GUILLAUME et BÉATRICE PIERRE |
| Poste des auteurs du Mémorandum de l’Agence d’exécution | Consultantes |

| ## 1.3. Résumé des Qualifications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1.3.1. Qualifications du PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Par la Banque |  |  |  | Qualifications |  |  | Par l’Agence d’Exécution |  |  |  | Qualifications |  |
| - Efficacité du développement |  |  |  | E |  |  | - Efficacité du développement |  |  |  |  |  |
| - Mise en oeuvre du projet |  |  |  | S |  |  | - Mise en oeuvre du projet |  |  |  |  |  |
| - Développement organisationnel/Institutionnel |  |  |  | TS |  |  | - Développement organisationnel/Institutionnel |  |  |  |  |  |
| - Durabilité du projet |  |  |  | PP |  |  | - Durabilité du projet |  |  |  |  |  |
| - Performance de l’Agence d’Exécution |  |  |  | S |  |  | - Performance de l’Agence d’Exécution |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2. Qualifications des dix RCPP les plus récents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 | 2002 | 2002 | 2003 |  | 2003 | 2004 |  | 2004 | 2005 | 2005 |  | 2006 |
| Dec | Juin | Dec | Juin |  | Dec | Juin |  | Dec | Juin | Dec |  | Juin |
| S | S | U | U |  | S | S |  | S | S | S |  | S |
| H | H | H | H |  | H | H |  | H | H | H |  | H |
| HP | P | P | P |  | P | P |  | P | P | P |  | P |

## 1.4. Calendrier du Projet

Date de l’atelier de lancement :

Date de l’évaluation de mi- parcours :		Pas d’évaluation

Date de l’atelier de fin de Projet :			13 janvier 2006

## 1.5. Documents de Référence

- Banque Interaméricaine de Développement, Rapport de fin de projet, Manuel d’utilisation du système PCR v.1.0., 20 novembre 2003 - Economic and Social Assistance Fund, Haïti, - Contrat de Prêt No 983/SF-HA - LMS1Executive Financial summary for 983/SF-HA - LMS10 Liste des transactions relatives au 983/SF-HA - Rapports PPMRs

# Mémorandum de la Banque

## Présentation du projet

### 2.0.1. Les problèmes, le projet et son contexte

Historiquement Haïti est le pays qui a les indicateurs sociaux les plus bas dans la région. Cependant, la situation s’est encore dégradée depuis les évènements politiques de 1991. En effet le coup d’état de septembre 1991, ayant conduit à un embargo commercial et politique de quatre ans, a plongé le pays dans une situation économique des plus inquiétantes. De septembre 1991 à octobre 1994, le PIB chuta de 30% et les groupes les plus vulnérables économiquement en furent profondément atteints. Le revenu per capita était estimé en 1995 à U$260. Au niveau des zones rurales, il était encore beaucoup plus faible. En effet, si 65% de la population urbaine vivaient en dessous du seuil de pauvreté absolue, en zone rurale les chiffres étaient encore plus alarmants et atteignaient les 80%.

Cependant, les efforts déployés par le gouvernement après le retour à l’ordre constitutionnel ne suffisaient pas encore jusqu’en 1995, à renverser la situation économique du pays. Le niveau des dépenses de l’État fut très élevé et a engendré un déficit de 5,8% par rapport au PIB. L’inflation, suivant les estimations de la Banque centrale était de 27%. De plus, le chômage continua d’être un problème sérieux. Ce sombre tableau de l’économie du pays ne pouvait contribuer à une amélioration significative des conditions socio-économiques précaires dans lesquelles évoluent les populations pauvres du pays et particulièrement celles des zones rurales.

Crée par décret présidentiel en juin 1990, le Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES) est, administrativement et financièrement une institution autonome, placée sous la tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances. Sa mission est de financer des projets de courte durée et à haute intensité de main d’œuvre visant à améliorer les conditions de vie des populations démunies dans les zones urbaines et rurales et à accroître leur potentiel productif. Entre 1991 et 1996, le FAES a exécuté, un premier programme (FAES I) de 24 millions $US dont 12,4 millions $US étaient financés par la Banque Interaméricaine de Développement et 11,6 millions $US par la Banque Mondiale. L’évaluation externe par des consultants nationaux et internationaux à la fin de l'année 1995 de ce premier programme a déterminé que le FAES avait eu un impact significatif sur un grand nombre de personnes (673 356 personnes) dont une grande partie étaient des femmes et des enfants. En 1996, fort des constats de l’évaluation de la première phase du FAES un deuxième programme le FAES II (Prêt 983/SF-HA) est préparé par la Banque et le gouvernement haïtien.  En effet, en avril 1996, afin de tenter de renverser la crise économique, le gouvernement haïtien reprend le dialogue sur ses programmes de réforme fiscale, économique et sectorielle avec le Fonds Monétaire International (FMI), la Banque Mondiale (BM), la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et la Communauté Économique Européenne (CEE). Parallèlement au processus de stabilisation de l’économie et des réformes structurelles, le gouvernement, dans des conditions extrêmement difficiles, avait pour objectif de continuer ses programmes de lutte contre la pauvreté qui avaient été lancés lors du retour à l’ordre constitutionnel en 1995. Le FAES II (Prêt 983/SF-HA) était l’un de ces programmes. Cette opération de US$27, 000,000.00 sera approuvé le 13 novembre 1996 et ratifié le 19 décembre de la même année.

Les deux composantes du programme du FAES II sont :

- Une composante d’investissement qui finance des projets d’infrastructures sociales et économiques ayant un impact positif et immédiat sur les conditions de vie des populations en situation d’extrême pauvreté et dont le coût moyen ne dépasse pas U$75.000,00;

- Une composante de développement institutionnel visant à:

a) Fournir une assistance aux organisations communautaires, ONGs et municipalités dans la préparation de projets;

b) Donner aux bénéficiaires et exécutants une formation sur toutes les phases du cycle du projet, avec une emphase sur l’opération et l’entretien des travaux d’infrastructure;

c) Implanter un système de suivi et d’évaluation d’impact;

d) Conduire une étude visant à définir le futur rôle du FAES en tant qu’instrument du gouvernement.

La période d’exécution s’est étendu de 1996 à 2005, soit sur une période de neuf années. En effet, la date originale du dernier décaissement prévue au 19 décembre 1999 a été prorogé à quelques reprises amenant la date finale d’exécution au 15 juillet 2005. Il faut remarquer que 89 % des fonds du prêt a été utilisé sur une période de 4 ans de 1996 à 2000. Cette période de neuf ans s’explique par le fait que

- le projet n’a pas décaissé les fonds prévus (6 millions prévus contre 1.527 millions décaissés) pendant la première année, soit en 1996. Le projet est devenu éligible au premier décaissement le 24 avril 1997 Malgré le fait que le FAES ait toujours rencontré les prévisions de décaissement annuel par la suite le retard n’a pas été rattrapé. Quand la situation avec les arriérés a eu lieu en 2001, 94% des ressources avait été décaissé.

- la situation avec les arriéré n’a pas permis à la Banque de continuer les décaissements sur une période de 18 mois ce qui a ralenti les activités du FAES. Par contre, le Gouvernement a continué à apporter son apport financier de façon marquée, ce qui a permis au FAES de continuer un certain nombre d’activités et a fait en sorte que le financement de la partie haïtienne qui était prévu à 3 millions $US a été de 8.4 millions $US soit 178% de plus que prévu lors de la signature de l’accord de prêt. En effet, pendant la période 1996-2000, l’apport de la contrepartie a atteint 5.7 millions $US dépassant de 90% les fonds prévus dans le contrat de prêt. L’analyse du rythme de décaissement de la contrepartie montre que l’apport a dépassé l’engagement prévu dès 1998 atteignant 4.4 millions $US. Notons que cet apport au projet de FAES II était prévu par l’entremise de la participation communautaire (2 millions) et le trésor public (1 million) mais en réalité la participation des communautés a été de .9 M et celle du gouvernement de 7.4 millions. Donc ce projet dont le coût avait été prévu à 30 millions de $US s'est révélé avoir un coût de 35 millions $ US. Et, selon les données du FAES cette opération a permis d’atteindre plus deux millions de personnes à travers tout le territoire à travers 413 projets est classé comme satisfaisant.

## 2.1 Analyse des résultats ( Produits, effets et impacts)

### 2.1.1. Extrants Obtenus.

#### 2.1.1.1. Analyse des indicateurs d’extrants

Des investissements qui financent des projets d’infrastructures sociales et économiques ayant un impact favorable et immédiat sur les conditions de vie des populations en situation d’extrême pauvreté (le coût moyen des projets ne dépassent pas U$75.000,00)

Planifiés

85% des investissements sont faits en milieu rural. Les investissement ont été faits dans 132 des 135 communes du pays.

7% du montant  sont investis dans des projets en environnement.

Le coût moyen d’un projet ne doit pas dépasser US$75.000,00

La plupart des contrats de construction et de supervisions ont été exécutés par des petites entrepreneurs locaux.  Ces projets ont aussi crée des emplois à court terme dans les lieux des projets.

Atteints

85% des investissements sont faits en milieu rural et toute les communes du pays on été atteintes(50% des investissements sont faits dans le secteur de l’éducation, le point 2.1.1.2 fait une présentation détaillé par secteur d'intervention).

7% du montant sont investis dans l’environnement

Le coût moyen d’un projet était de US$60.000,00.

Les contrats de construction et de supervision sont en majorité exécutés par des entrepreneurs locaux, ce qui crée des emplois à court terme dans les zones de localisation des projets.

Analyse

Malgré que les indicateurs n'ont jamais été défini de façon précise, les extrants atteints correspondent à ceux attendus. La moitié des investissements ont été faits dans le secteur de l’éducation dans la construction d’école et l’approvisionnement des écoles en mobilier scolaires. Ceci est dû au fait que les députés ont demandé que 50% des fonds prévu dans la composante 1 pour les projets soient des infrastructures scolaires et plus précisément qu’une école par commune soit construite. Ces projets d’éducation exécutés en collaboration avec les mairies ont pu répondre à la question de l’accès à l’éducation et donc avoir en théorie des retombées sur les conditions de vie des populations pauvres n’ayant pas accès au service de base.

Le Développement institutionnel pour :

- Fournir de l’Assistance aux organisations communautaires aux ONGs et aux municipalités dans la préparation de projets.

- Former les bénéficiaires et exécutants pour toutes les phases du cycle du projet en mettant l’emphase sur le fonctionnement et la maintenance des travaux d’infrastructures réalisés.

- Mettre en place un système de suivi et d’évaluation d’impact

- Préparer une étude pour définir le rôle futur du FAES en tant qu’instrument du Gouvernement

Planifiés

1. a) Le FAES a prioritairement fourni de l’assistance dans la préparation des projets aux municipalités. Ceci est dû au fait que la majorité des projets étaient proposés par les municipalités (mairies).

b) La communauté a participé à toutes les phases de la détermination des besoins et des solutions à apporter à la reconstruction de la commune de Fonds Verrettes après le cyclone Georges.

c) Le programme d’appui aux communautés a commencé en 1198/99 afin de renforcer la participation communautaire dans les projets identifiés.   Neuf communes ont été inclues dans le projet pilote.  Basés sur ces résultats, le FAES a développé une nouvelle méthodologie d’évaluation sociale pour les projets et a aussi préparer des outils pour intégrer le développement des comités de gestion lors de l’exécution de projet.

d) Comme accordés en 2003, le FAES a appliqué une méthodologie participative pour la nouvelle opération 1491/SF-HA en identifiant 4 nouveau projets à être financés pendant la période d’extension.

2. Des comités de Gestion des systèmes d’Eau Potable et des Écoles publiques construites ont été formés. Ces comités ont été créés partout où le FAES a implanté ces structures. Une évaluation des comités menée par le FAES en 2002 et des évaluations faites par des consultants pour les projets d’Éducation et  d’approvisionnement en eau potable en 2003  montrent que ces comités  manquent de financement adéquat et ont besoin d’un suivi régulier pour assurer la consolidation de la formation.

3. Par manque de ressources financières le système de suivi et d’évaluation de l’impact n’a pu être mis en oeuvre. Cependant Le FAES a évalué ses activités au niveau de différents secteurs: Éducation, Conservation de sol, Eau Potable et Santé. CHA a recommandé en décembre 2001 à l’approbation du Directeur que le FAES présente une évaluation ex-post de l’impact de l’ensemble du  programme.

4. Le FAES n’a pas effectivement entrepris une étude formelle sur son rôle futur. La récente approbation du 1491/SF-HA, un nouveau programme devant être exécuté par le FAES, indique un consensus entre le gouvernement et la BID sur l’orientation  et le rôle du FAES dans le futur.

Atteints

1.1. Le FAES a prioritairement fourni de l’assistance dans la préparation des projets aux municipalités pour le secteur de l’éducation. Par ailleurs très peu d’ONG ou d’organisations communautaires ont fait des demandes d’appui en matière de renforcement institutionnel.

1.2. La communauté a participé à toutes les phases de la détermination des besoins et des solutions à apporter à la reconstruction de la commune de Fonds Verrettes après le cyclone Georges.

2.1- Des comités de Gestion pour les des systèmes d’eau potable et les écoles publiques construites ont été mis en place. Ces comités ont été créés partout où le FAES a implanté ces structures. Les membres de ces comités ont reçu des formations afin de pouvoir remplir leur rôle.

3.1- Un système de contrôle et de suivi pour s’assurer la mise en oeuvre des projets dans leur exécution et des normes y relatives était en place. Le système de suivi et d’évaluation n’a pas été mis en place. Entre 1999 et 2003 afin d’évaluer les projets quatre études d’évaluation sur les secteurs de la santé, l’eau, la conservation du sol et l’éducation ont été réalisées par le FAES par des évaluateurs externes.

4.1- Une étude formelle sur le rôle futur du FAES n’a pas été entreprise. L’approbation de l’opération 1491/SF-HA le Programme de Développement Local (PDL) exécuté par le FAES, indique un consensus entre le gouvernement et la Banque sur la pertinence des actions du FAES.

Analyse

Les indicateurs ne sont pas quantifiés, donc la notion d’écart se pose uniquement en terme d’accomplissement. L’assistance en matière de renforcement organisationnel a été fournie surtout aux mairies dans le cadre des projets exécutés et aux comités de gestion pour les projets d’éducation et d’eau.

Un système de contrôle et de suivi a assuré le suivi de l’exécution des projets mais sans la mise en place d’un système de suivi et d’évaluation qui pouvait apprécier les effets et les impacts des projets. Par contre les évaluations sur les secteurs d’intervention ont été menés en cours d’exécution du programme.

#### 2.1.1.2.   Identification des produits obtenus

Description des extrants en terme de nombre et montant alloué

Écoles réhabilitées/construites - 145 (35%), $US 11.138.364 (46%)

École avec équipements - 61 (15%), $US 871,528.00 (4%)

Centres santé réhabilités/construits - 5 (1%), $US 367.135.00 (1.5%)

Centres santé avec matériels médicaux 30 (7%), $US 375.262.00 (1.5%)

Eau - 105 (25%) , $US 6.712.564 (28%)

Projets environnement - 29(7%) , $US 656.740 (7%)

Assainissement 2 (0.5%) , $US 89,906 (0.4%)

Transport - 2 (0.5%) $US 287.042 (1.2%)

Ces informations donnent des indications sur la multiplicité des activités réalisées dans le cadre du programme FAES II ainsi que le montant investi dans chacun des secteurs. Par contre, les secteurs d’investissement prioritaires dans le cadre du 983/SF-HA ont été l’éducation (50% des projets réalisés) et l’eau potable (25%). Les 25% restant sont distribués à travers la santé, l’assainissement, le transport, l’environnement et l’agriculture.

### 2.1.2. Effets directs (outcomes) et impacts du projet.

### 2.1.2 Objectifs

| 1. Améliorer la qualité de vie de la population la plus pauvre et la plus vulnérable, en finançant l’exécution de petits projets. | Concentration des projets dans les régions prioritaires (milieu rural) |
| --- | --- |
| 2. Renforcer les groupements communautaires, les Organisations non gouvernementales (ONG), les municipalités, les coopératives, en vue de leur participation au processus de développement local. | Formation des communautés à l’exploitation et à l’entretien des projets Participation communautaire à l’identification et à la sélection des projets. |

#### 2.1.2.1 Analyse des Indicateurs d’extrants

85% des investissements sont faits en milieu rural.

Plus de 7 secteurs ont été touchés par le projet dont l’éducation, l’eau potable, l’environnement, la santé, l’agriculture, l’assainissement et transport. Des services de base ont dont été fournis aux communautés. Par contre, les secteurs prioritaires du projet, l’éducation et l’eau potable ont absorbé plus des trois quarts du montant total alloué au projet.

Des comités de Gestion des systèmes d’eau potable et des écoles publiques participant au projet ont été formés. Ces comités ont été créés partout où le FAES a implanté ces structures.

La majorité des projets étaient proposés par les municipalités (mairies).

La communauté a participé à toutes les phases de la détermination des besoins et des solutions à apporter à la reconstruction de la commune de Fonds Verrettes après le cyclone Georges.

Analyse: Ces indicateurs ne sont pas quantifiés et ne peuvent pas permettre une mesure précise mais simplement l'appréciation de l'atteinte des résultats.

#### 2.1.2.2. Identification des effets intermédiaires et des impacts initiaux

Un investissement en éducation de 12 millions de dollars US permet de déduire qu'un des facteurs fondamentaux d’accès à l’éducation a été amélioré soit en terme de la création de nouvelles places assises ou par l’amélioration des conditions d’enseignement/apprentissage. Par contre il faut remarquer que cet accès à l'éducation n'a pas été complété dans la mesure où les écoles n'ont pas toujours été dotées d'enseignants. Ce que le ministère de l'Éducation s'était engagé à faire à travers une entente signée avec le FAES.

L'accès à la scolarisation n'est effectif que si les écoles sont dotés de ces intrants . L’accès amélioré à l’eau pour les populations bénéficiaires peut être déduite en ce qui à trait aux projets d’eau ou il y a eu un investissement de 6.7 millions $US.

#### 2.1.2.3 Identification des effets futurs et des impacts

La construction de nouvelles écoles et la réhabilitation de celles déjà existant permet d’espérer comme impact futur un taux de scolarisation plus élevé dans les zones ou le FAES est intervenu. Les projets en éducation soit 50% des activités de la composante 1 devraient donc contribuer à ce qu’il y ait une proportion plus élevée de la population ayant bénéficié d’une éducation de base dans la mesure où les autres intrants nécessaires à l'éducation comme les enseignants et le matériel  didactiques sont aussi fournis aux écoles.

#### 2.1.2.4. Analyse des suppositions (des extrants et des effets)

Les hypothèses permettant au projet 983/SF-HA d’atteindre son objectif de développement sont :

- La concentration des projets en milieu rural et dans les secteurs de l’éducation, de

l’approvisionnement en eau potable et de la santé;

- Les ministères sectoriels respectent leur engagement vis à vis le FAES

- La prise en charge des projets par les communautés.

Les zones rurales étant plus défavorisées et ayant moins accès aux services de base, cela explique la nécessité pour le FAES de se concentrer en milieu rural. La prise en charge des projets par d'autres entités de l'État une fois qu'ils sont accomplis ainsi que l’inclusion des communautés dans ces mêmes projets sont des moyens qui peuvent assurer leur pérennité.

#### 2.1.2.11. Qualification de l’efficacité du projet en termes d’objectif de développement

En tenant compte de toutes les analyses effectuées dans les sections 2.1.1 et 2.1.2, qualifiez l’efficacité du projet en termes d’atteinte de l’objectif de développement

[ ] Très efficace (TE)        [X] Efficace(E)       [ ] Peu Efficace(PE)         [ ] Inefficace (I)

Le projet a accomplit les objectifs de développement qu’il s’était fixés en terme d’effet immédiat des investissements sur la qualité de vie des bénéficiaires. En effet, le projet du FAES a fourni des services de base aux populations dans les communes les plus difficiles d’accès et a permis, lors de l’exécution des projets, de créer des emplois pour les membres de la communauté. Toutefois, l'absence de ligne de base et d'indicateurs précis ne permet de mesurer l’impact de ces investissements. Il est par conséquent difficile de déterminer le poids et la durabilité de l’impact sur le développement est durable.

## 2.2. ANALYSE DE LA MISE EN OEUVRE

### 2.2.1. Évaluation de la Performance du Projet

#### 2.2.1.1. Éléments pour le suivi et l’évaluation

| 1. Analyse des problèmes | Faible[ ] [ X ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Stratégie d’intervention | Faible[ ] [ X ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Identification des effets et impacts attendus | Faible[ X ] [ ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Identification des extrants attendus | Faible[ ] [ X ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Indicateurs des extrants attendus | Faible[ X ] [ ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Indicateurs des effets attendus | Faible[ X ] [ ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 7. Ligne de base des extrants attendus | Faible[ X ] [ ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 8. Ligne de base des effets attendus | Faible[ X ] [ ] [ 3 ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 9. Suppositions des extrants et effets | Faible[ X ] [ ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 10. Plan de suivi | Faible[ X ] [ ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 11. Plan de passation de marchés | Faible[ ] [ ] [ ] [ ] Élevée | [ X ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 12. Calendrier d’investissement | Faible[ ] [ ] [ ] [ ] Élevée | [ X ] N/A |
| --- | --- | --- |

#### 2.2.1.2. Analyse des facteurs critiques de la conception de projet

Les principaux facteurs ayant eu la plus grande influence sur la mesure de la performance du projet sont:

- L’absence de cadre logique et d’indicateurs quantifiés ;

- l'absence d'évaluation de mi-parcours et d'évaluation finale;

- L’absence de ligne de base n’a pas permis au projet d’évaluer sa contribution en terme de changement apporté aux conditions de vie des populations cibles.

#### 2.2.1.3. Leçons tirées de la conception de projet (mesures adoptées).

Très tôt dans le début du projet le FAES a demandé à l'Université Quisqueya de les assister dans le développement d'une carte de la pauvreté afin de pouvoir mieux cibler les bénéficiaires.

Afin de permettre d’apprécier les activités exécutées dans le cadre de l’opération le FAES a décidé de commander une évaluation par année sur les projets qu’il avait réalisés dans ses domaines d’intervention. Ainsi des évaluations pour le secteur de la santé, l’eau, la conservation du sol et l’éducation ont été menées entre 1999 et 2003.

#### 2.2.1.4. Leçons tirées de la conception de projet (mesures alternatives).

Pour améliorer l’évaluation de la performance dans la conception de futurs projets, il faudra prévoir:

- une ligne de base;

- un cadre logique du projet avec des indicateurs mesurables ;

- la mise en place d’un système de suivi et évaluation;

- une évaluation de mi-parcours et une évaluation finale.

#### 2.2.1.5. Informations disponibles durant l’exécution du projet

| 1. Mise en place de processus et mécanismes pour la collecte et l’analyse de données (sources de données, responsables, périodicité et caractéristiques de l’information) | Faible[ X ] [ ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Collecte d’informations de la ligne de base des effets | Faible[ X ] [ ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| 3. Collecte d’informations de la ligne de base des produits | Faible[ X ] [ ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| 4. Collecte, analyse et rapport des informations relatives aux ressources disponibles et aux activités réalisées | Faible[ X ] [ ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| 5. Collecte, analyse et rapport des informations relatives aux produits générés par le projet et leur contribution à l’obtention des effets espérés | Faible[ X ] [ ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| 6. Collecte, analyse et rapport des informations relatives aux effets et impacts générés par le projet et leur contribution aux objectifs fixés dans la stratégie de développement sectoriel et national | Faible[ X ] [ ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |

#### 2.2.1.6. Analyse des facteurs critiques pour l’évaluation de la performance durant la mise en oeuvre du projet.

La non disponibilité d’une ligne de base, d’un cadre logique avec des indicateurs précis accompagné du fait qu'il n'y a pas eu d'évaluation de mi-parcours ou d'évaluation final n’a pas permis d’évaluer la performance de cette opération en matière d’effet. L’évaluation en cours d’exécution des quatre grands secteurs d’intervention a quand même permis de faire une appréciation des projets exécutés dans le cadre de cette opération.

#### 2.2.1.7. Leçons tirées de la mise en œuvre (mesures adoptées).

L’unité de suivi et de contrôle et les systèmes de suivi des directions responsable de l’exécution des projets a quand même permis de faire un suivi sommaire des activités du projet et du nombre de bénéficiaires. Ceci accompagné des évaluations à permis de palier aux manques sus mentionnés.

#### 2.2.1.8. Enseignements tirés de la mise en œuvre (mesures alternatives).

Malgré le fait qu'il ait eu une unité de suivi et de contrôle, le mandat de cette unité était surtout de s'assurer de la fluidité de l'exécution des projets.  Il n'y avait pas de suivi systématique par rapport à l'évolution de certains indicateurs clé.  Ainsi un système de suivi qui aurait joué ce rôle aurait pu renseigner sur l'évolution des indicateurs et permettre d'apprécier des changements positifs ou détecter les activités moins bénéfiques et ainsi corriger les types d'intervention soit dans leur nature même ou dans les approches suivies.  Un système de suivi et d’évaluation permettant d’établir une ligne de base et de faire par la suite une collecte et analyse relatives des produits (extrants) et effets générés par le projet a ainsi toute son importance pour mesurer les retombées des investissements.

### 2.2.2. Facteurs ayant affecté la mise en oeuvre du projet (d’après le RSPP)

### 2.2.3. Analyse des facteurs critiques ayant affecté le succès du projet

#### 2.2.3.1. Identification des facteurs négatifs affectant l’obtention des extrants.

Les communautés n’étant pas nécessairement incluses dans tout le cycle du projet particulièrement dans celui de l’identification ne se sont pas toujours appropriées les projets car elles ne se reconnaissaient pas toujours dans les activités entreprises. Ceci engendrait lors de l’exécution un manque d’implication qui se reflétait entre autres par une faible participation et un manque d'appropriation dans le cadre de certains projets. Ceci est particulièrement vrai pour les projets en éducation qui représente 50% des projets exécutés. Ceci peut s’expliquer par le fait que les projets en éducation n’ont pas toujours été choisis par les communautés. Ils proviennent des députés qui ont demandé lors de la ratification du prêt que 50% du financement des projets (de la composante 1) soit en infrastructures scolaires notamment qu’une école par commune soit construite. Cette demande a donc obligé les communautés à souscrire à des projets de construction d’école. Malgré le besoin d’infrastructure scolaire et le faible taux de scolarisation en milieu rural, ces projets ne reflétaient pas nécessairement les priorités des communautés.

L’implication des communautés dans les projets éducatifs s’en est donc trouvé affecté et a été moins importante que dans les autres secteurs. En effet, selon la documentation du FAES en 2000, les montants de participation ont été respectés à 40% tandis que dans les projets de secteur eau et conservation de sol les participations ont été respectés à 98% et 99%. Ceci a eu des incidences notables sur les rythmes d’exécution et la qualité des projets d’éducation. La capacité des entrepreneurs locaux moins expérimentés a certaines fois des retombées sur la réalisation des projets en terme de qualité et rythme d’exécution.

#### 2.2.3.2. Identification des facteurs positifs ayant favorisé l’obtention des extrants

Les facteurs qui ont contribué positivement à l'implémentation des composantes et la livraison des produits sont:

- L’engagement du gouvernement lors du ralentissement des activités a permis au FAES de rester engagé tout en maintenant ses activités de façon restreinte ;

- L'identification par le FAES des problèmes relatifs à la participations des bénéficiaires et la mise en place du programme d'appui au communauté qui s'est soldé par la mise en place et formation de comités de gestion lors de l'exécution d'un projet.

- Les secteurs d’intervention permettaient au gouvernement de commercer à livrer des services de base que les populations ne recevaient pas répondant donc à leur besoin rendant les produits d’autant plus pertinents ;

- La capacité du FAES à déployer ses ressources sur le tout le territoire sur une période limitée a permis de produire la majorité des extrants et absorber la majorité des ressources 93% sur une période de 4 ans dont la majorité, 90% sur une période de 2 ans entre 1997 et 1999.

#### 2.2.3.3. Identification des facteurs négatifs ayant affecté l’obtention des effets

La déconcentration et la décentralisation n'étant pas encore effectif, la seule façon d'assurer l'entretien des investissements à court et moyen terme est par la mise en place de fond d'entretien tout en s'assurant que les communautés bénéficiaires sont partie prenante du processus dès la conception du projet. En effet, si l'entretien fait partie du cycle du projet, il est important que les bénéficiaires soient impliqués et comprennent dès le début leur rôle dans le processus.

Dans le cas de ce financement, il a été exécuté dans une période socio-politique précaire qui n’a pas favorisé la construction du tissu social nécessaire pour la prise en charge des projets par les communautés. Par ailleurs, le projet n’a pas prévu de fonds ou de mécanisme d’entretien et les autorités locales ne reçoivent pas les moyens nécessaires pour assurer le maintien des investissements faits. La durabilité des investissements peut être ainsi mise cause.

#### 2.2.3.4. Identification des facteurs positifs ayant favorisé l’obtention des effets directs.

La mise en place et la formation des comités de gestion des projets d’eau et d’éducation ;La pertinence des secteurs d’intervention qui correspondaient aux services de base dont les populations démunies ont besoin.

Élaboration et mise en place d’outils pour s’assurer de cibler les communautés les plus démunies. En effet, le FAES a développer dès le début, une première carte de pauvreté avec l’Université Quisqueya afin de s’assurer que son ciblage soit fait de façon systématique et d’atteindre les plus démunis qui ne sont pas toujours dans les zones facilement accessibles.

### 2.2.4. Analyse de la gestion de projet et les leçons tirées

#### 2.2.4.1. Analyse de la gestion de projet

Lors de la lecture de la documentation, le FAES mis en place un programme (le PAC) pour pouvoir adresser la question de l'inclusion des communautés dans la gestion de leur projet. Ceci s'est soldé par la mise en place et formation des comités de gestion des projets d’eau et d’éducation. Des mesures ont été également prises pour une meilleure sélection des entrepreneurs par la documentation de leur performance.

#### 2.2.4.2. Leçons tirées de la gestion du projet.

Les projets de développement local nécessitent l'inclusion des communautés dans tous le cycle de projet :de l'identification des besoins à l'évaluation en passant par l'exécution. Il est difficile d'assurer la participation des communautés à l'étape d'exécution si les bénéficiaires ne sont pas inclus dès le début. En effet, les projets ne correspondent pas nécessairement aux priorités des communautés ou ils sont perçus comme imposés ne favorisant pas leur participation à l'exécution ou à l'entretien. L'expérience a aussi démontré la nécessité de la mise en place d'un fond d'entretien.

#### 2.2.4.3. Qualification de la mise en oeuvre.

La grande majorité des projets ont eu lieu en milieu rural ou les populations sont plus démunies et dans des secteurs clé comme l’éducation et l’eau. Ceci a certainement eu des retombées sur la qualité de vie des populations des communautés bénéficiant des projets.. Dans l’ensemble, les projets respectaient les normes définies par les différents partenaires impliqués dans le processus. Les coût moyen réel d’un projet (US$60,000.00) n’a pas dépassé le montant prévu (US$75,000.00). En terme de délais d’exécution des projets le délai moyen prévu pour l’exécution d’un projet était de 9 mois alors que dans la réalité, il a été de plus de onze mois.

## 2.3. ANALYSE DE LA DURABILITÉ

### 2.3.1. Renforcement Institutionnel / Organisationnel (RIO)

#### 2.3.1.1. Domaines renforcés ou améliorés grâce au projet.

| Domaine Institutionnel / Organisationnel | Oui | Non | N/A |  | Niveau |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | National | Régional | Local |
| - Cadre légal et régulateur | [ ] | [x] | [ ] |  | [ ] | [ ] | [ ] |
| - Procédures, manuels, guide d’opération | [x] | [ ] | [ ] |  | [x] | [ ] | [ ] |
| - Capacité |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Capacité du plus haut niveau administratif | [ ] | [x] | [ ] |  | [x] | [ ] | [ ] |
| 3.2. Capacité du niveau moyen de l’administration | [x] | [ ] | [ ] |  | [x] | [ ] | [ ] |
| 3.3. Capacité des systèmes d’information | [x] | [ ] | [ ] |  | [x] | [ ] | [ ] |
| 3.4. Mesure de la performance (capacité du M&E) | [x] | [ ] | [ ] |  | [x] | [ ] | [ ] |
| 3.5. Service à la clientèle | [x] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [ ] | [x] |
| - structure fonctionnelle et organisationnelle | [x] | [ ] | [ ] |  | [x] | [ ] | [ ] |
| - Planification | [x] | [ ] | [ ] |  | [x] | [ ] | [ ] |
| - Budgétisation / Administration financière | [x] | [ ] | [ ] |  | [x] | [ ] | [ ] |
| - Coordination Intra- / Intersectoriel | [x] | [ ] | [ ] |  | [x] | [ ] | [ ] |
| - Coordination Intra - / Inter organisationnelle | [x] | [ ] | [ ] |  | [x] | [ ] | [ ] |
| - Personnel / développement de ressources humaines | [x] | [ ] | [ ] |  | [x] | [ ] | [ ] |
| - Passation de marchés | [x] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [x] | [ ] |
| - Auto évaluation, audit & reddition de comptes | [x] | [ ] | [ ] |  | [x] | [ ] | [ ] |

#### Renforcement obtenu dans le pays grâce au projet

- L’intervention du FAES dans différents secteurs dont celui de l’éducation a permis la mise en place d’accords qui ont eu pour effet de mettre les balises de coordination entre différents organes du gouvernement;

- Les investissements dans des zones difficiles d’accès ont permis de renforcer la capacité de l’État d’assurer des services de base dans des zones habituellement non desservies.

#### 2.3.1.3. Renforcement obtenu au sein de l’organisme d’exécution grâce au projet

L’exécution de cette opération a permis au FAES II de développer des compétences de divers ordres. Les trois domaines suivants peuvent être particulièrement soulignés :

1) Passation de marchés : l’exécution de plus de 400 projets a permis le développement de compétences en passation de marchés que le FAES a utilisé à bon escient pour l’ensemble de ces activités ;

2) Renforcement des ressources humaines : les formations données sur différents logiciels ainsi qu’en gestion de système d’information ont permis le renforcement des capacités de l’équipe du FAES ; et

3) Développement d’une approche et mise au point d’une méthodologie en participation communautaire.

#### 2.3.1.4. Qualification des apports du projet au renforcement organisationnel et institutionnel

| [ ] Très Substantiel (TS) | [X ] Substantiel (S) | [ ] Partiel (P) | [ ] Insignifiant (I) |
| --- | --- | --- | --- |

Le renforcement des capacités institutionnelles décrites du FAES a permis d’assurer d’autres financements démontrant une capacité d’absorption qui dépasse la période d’exécution de l’opération FAES II.

### 2.3.2. Pérennité du Projet

#### 2.3.2.1. Portée de la pérennité du Projet

Les comités de gestion des projets mis en place dans le cadre de ce financement devraient continuer à être fonctionnel en assurant que les extrants produits sont en état de fonctionner afin d’assurer les services pour lesquels ils sont destinés.

#### 2.3.2.2. Bases pour l’analyse de la pérennité

| 1. Soutien de l’administration supérieure à l’Agence d’Exécution | Faible [ ] [ ] [ ] [X ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Cadre politique, légal et réglementaire | Faible [ ] [X] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Préparatifs et capacité organisationnelle | Faible [ ] [ ] [ ] [ X ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Coordination inter organisationnelle | Faible [ ] [ X ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Disponibilité des ressources financières | Faible [ 1 ] [ X ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Personnel qualifié | Faible [ ] [ ] [ ] [ X ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 7. Ressources pour l’entretien de l’infrastructure physique | Faible [ ] [ X ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 8. Soutien des bénéficiaires du projet | Faible [ ] [ ] [ X ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 9. Soutien du gouvernement national | Faible [ ] [ X ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

#### 2.3.2.3. Analyse des causes fondamentales affectant négativement la durabilité.

Les causes pouvant affecter la durabilité des impacts :

- Le manque de disponibilité de ressources financières pour faire l’entretien des travaux ainsi que l’absence d’inclusion de la notion d’entretien dès l’identification du projet ne permettront pas d’assurer leur durabilité physique mettant ainsi en cause la pérennité des effets et impacts ;

- - Les infrastructures scolaires qui ne sont pas accompagnées d’intrants nécessaires pour assurer la scolarisation des enfants notamment les écoles n’ont pas toujours un nombre suffisant d’enseignants et les élèves n’ont pas accès à des manuels scolaires et à des fournitures scolaires.

#### 2.3.2.4. Analyse des causes fondamentales qui contribuent favorablement à la durabilité.

La mise en place et formation de comités de gestion pourra contribuer positivement à la durabilité des impacts et effets.

#### 2.3.2.5. Leçons tirées en matière de pérennité (mesures adoptées).

La stratégie d’implication de la communauté expérimentée entre 2001 et 2003 et qui a donné lieu aux formations aux comités de gestion d’école et pour l’eau a été une mesure concrète visant l’amélioration de la durabilité du projet.

#### 2.3.2.6. Leçons tirées en matière de durabilité (mesures alternatives).

Il faudrait, pour améliorer la durabilité des projets à l’avenir:

- Prévoir des fonds d’entretien ainsi que le concept d’entretien dès l’identification des besoins et la conception du projet;

- Plus de projet à la demande ainsi les populations feront partie de tout le cycle de projet de l’identification à la remise.

- Le FAES avait signé un protocole d'accord avec le ministère de l'Éducation. Ceci devant assurer la durabilité des investissements en éducation; entre autres la nomination d'enseignants dans les nouvelles écoles. Cette mesure a permis de concrétiser les liens de partenariat entre le FAES et le ministère mais pas toujours le fait que ministère a mis les ressources nécessaires pour assurer les retombées des investissements. Le FAES devra non seulement continuer à signer des accords avec les ministères sectoriels concernés par les investissements, ce qui a été fait dans le cas du 1491/SF-HA mais aussi rappeler aux différentes parties du gouvernement l'importance d'introduire les dépenses récurrentes découlant des investissements.

- Un manuel d'opération avec des directives précises sur la sélection des projets et leur exécution. Cette mesure a été adopté dans le cadre du 1491/SF-HA

#### 2.3.2.7. Plan de durabilité.

Afin d’assurer la pérennité des projets des fonds devraient être alloué au niveau des mairies afin d’assurer l’entretien des projets.

#### 2.3.2.8. Qualification de la Durabilité du projet.

| [ ] Très Probable (TP) | [ ] Probable (P) | [ x ] Peu Probable (PP) | [ ] Improbable (I) |
| --- | --- | --- | --- |

L’absence de fonds pour l’entretien des projets existant accompagné de la dégradation des conditions de vie et du climat socio-politique permet de penser qu’il sera difficile pour les communautés de rester mobiliser autour des projets. Dans les communautés ou le FAES pourra intervenir à travers le programme actuel, la mobilisation communautaire pourra probablement continuer à être assurer rendant la durabilité des projets plus probable.

## 2.4 Performance de l’agence d’exécution

| [ ] Très Probable (TP) | [ ] Probable (P) | [X] Peu Probable (PP) | [ ] Improbable (I) |
| --- | --- | --- | --- |

### 2.4.1. Performance de l’Agence d’Exécution dans les domaines critiques.

| 1. Niveau de participation et de qualité de leurs contributions lors de la conception du projet | Faible [ ] [ ] [ ] [ X ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Organisation de l’Unité d’Exécution/de Coordination du projet (personnel, infrastructure, coordination, communication, etc.) | Faible [ ] [ ] [ X ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Coordination et intégration de l’Unité de Coordination/d’Exécution avec l’organisme d’Exécution | Faible [ ] [ ] [ ] [ ] Élevée | [ X ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Suivi et évaluation des résultats (ligne de base, systèmes, traitement, collecte, analyse et rapport d’informations, etc.) | Faible [ X ] [ ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Capacité administrative et de prise de décision de l’Unité de Coordination/d’Exécution de Projet | Faible [ ] [ ] [ X ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Respect, en temps opportun, des politiques, procédures de la Banque et des clauses contractuelles | Faible [ ] [ ] [ X ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 7. Gestion financière (disponibilité des ressources de la contrepartie, décaissement, qualité des EFAs, etc.) | Faible [ ] [ ] [ X ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 8. Efficacité en matière de passation de marché de travaux, biens et services consultatifs | Faible [ ] [ ] [ ] [ X ] Élevée | [x] N/A |
| --- | --- | --- |

| 9. Leadership de la haute administration de l’Organisme d’Exécution, sentiment de propriété et appui à l’exécution du projet | Faible [ ] [ ] [ ] [ X ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 10. Actions concrètes pour le soutien de la durabilité du projet | Faible [ ] [ X ] [ ] [ ] Élevée | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

### 2.4.2. Leçons retenues pour l’organisation et le fonctionnement de l’UEP (mesures adoptées).

La capacité du personnel technique et des cadres du FAES a permis la mise en oeuvre efficace des politiques et procédures prévues dans le cadre du contrat de prêt. De plus pour améliorer la performance de l’institution, de nouvelles unités ont été créées, des formations ont été données au personnel, du personnel spécialisé a été recruté et des contrats signés avec des consultants pour la réalisation de tâches spécifiques et particulièrement pour l’évaluation.

### 2.4.3. Leçons retenues pour l’organisation et le fonctionnement de l’UEP (mesures alternatives).

Des mesures alternatives tel que la réorganisation de la structure du FAES ont déjà été mis en place d’ailleurs ce qui permet à l’opération qui a fait suite au 983/SF-HA le Programme de Développement Local (1491/SF-HA) d’être actuellement en exécution.

### 2.4.4. Qualification de la Performance de l’Organisme d’Exécution.

Dans un contexte d’intervention difficile le FAES a su non seulement exécuter le projet et produire les extrants attendus, il a aussi d’une part pu développer ses capacités institutionnelles et organisationnelles et d’autre part a su apprendre des difficultés rencontrées et en tirer des leçons qui ont permis non seulement d’assurer un troisième financement mais aussi de mettre en place des nouvelles approches.

| [ ] Très Satisfaisant (TS) | [X] Satisfaisant (S) | [ ] Insatisfaisant (I) | [ ] Très Insatisfaisant (TI) |
| --- | --- | --- | --- |

## Base pour l’évaluation ex-post

### 2.5.1. Prévisions Pour l’évaluation ex-post.

- Pour cette opération une évaluation ex-post est-elle prévue dans le Contrat de Prêt

[x] Non  [  ] Oui

- Pour quelle date est-elle programmée ?

Date de démarrage :

Date de soumission :

- Qui est responsable de la réalisation de l’évaluation ex-post ?

[  ] Banque   [  ] Emprunteur

- Quelle est la source des ressources financières pour l’évaluation ex-post ?

[ ] Ressources du Prêt BID

[ ] Ressources de l’Emprunteur

[ ] Autre source

### 2.5.2. Analyse de capacité pour l’évaluation ex-post

## AUTRES LEÇONS TIRÉES ET RECOMMANDATIONS

# Mémorandum de l’unité d’exécution

Contexte et Justification de ce rapport

Ce rapport rentre dans le cadre des procédures de financement de la BID. Il poursuit trois objectifs clés:

- 1. Évaluer les résultats obtenus par le Project, aussi bien en termes d’extrants (outputs), qu’en termes d’effets (outcomes) et orienter sa contribution aux objectifs sectoriels et à la stratégie du pays afin d’obtenir l’amélioration durable des conditions de développement et du niveau de vie de la population (impacts)

- 2. Évaluer la durabilité du projet, de manière à pouvoir diagnostiquer les conditions existantes et prendre les mesures opportunes nécessaires, afin que le pays soit apte à maintenir flux continu de résultats apportés par le projet (extrants). Ainsi, les effets (outcomes) et impacts espérés pourront être obtenus à moyen et long terme.

- 3. Dégager les leçons reçues, aussi bien en termes de la gestion des résultats, qu’en termes de durabilité des projets, de manière à pouvoir en profiter pour améliorer la conception et l'exécution de futures opérations.

DONNEES DE BASE SUR LE PROJET/FICHE SIGNALÉTIQUE

| TITRE DU PROJET : | Programme du Fonds d’Assistance Économique et Sociale |
| --- | --- |
| ADRESSE DE L’AGENCE D’EXECUTION | Delmas 75, #1 Port-au-Prince, Haïti Téls: (509) 211-2141, 513-9359 Fax: NA E-Mail: faes@faeshaiti.org |
| Sigle du projet | FAES-II |
| Numéro du Projet | HA0037 |
| Numéro du prêt/CT | 983/SF-HA |
| Pays | Haïti |
| Secteur | IS (Infrastructure) |
| Objectif Général | Amélioration de la qualité de vie de la population la plus pauvre et |
| Organisme d’Exécution | Fonds d’Assistance Économique et Sociale |
| Organisme de Financement | Banque Interaméricaine de Développement (BID |
| Date d’approbation du Prêt | 13 Novembre 1996 |
| Date de signature du contrat | 18 novembre 1996 |
| Date de démarrage du programme | 19 décembre 1996 |
| Date du 1er décaissement | Mai 1997 |
| Date de fin prévue | 19 décembre 1999 |
| Durée effective du projet | 101 mois |
| Coût total initial du projet | 30,000,000.00 USD |
| Apport initial de la BID | 27,000,000.00 USD |
| Apport initial du Gouvernement | 1,000,000.00 USD |
| Apport initial de la Communauté | 2,000,000.00 USD |
| Coût réel du projet | 35,345,328.95 USD |
| Apport effectif de la BID | 27,000,000.66 USD |
| Apport effectif du Gouvernement | 7,395,274.59 USD |
| Apport effectif de la Communauté | 950,053.70 USD |
| Auteurs du Mémorandum de l’exécuteur | Michelle Guillaume et Béatrice F. Pierre |
| Poste occupé dans l’institution | Consultantes |

## 3.1 ANALYSE DES RESULTATS (Extrants, effets et impacts)

### 3.1.1 Extrant obtenus.

Trois composantes étaient visées dans le cadre de ce projet pour atteindre les objectifs préalablement cités. Il s’agit de

a. Réalisations de petits projets en infrastructures sociales et économiques ayant un impact favorable et immédiat sur les conditions de vie de la population en état d’extrême pauvreté

b. Appui et développement institutionnel qui englobaient les frais généraux de fonctionnement du FAES en terme de salaire et coûts d’opération, les frais d’assistance aux communautés de base dans le montage, exécution et prise en charge de projets ainsi que les frais d’installation d’un système d’évaluation et de monitoring

c. Étude Pour définir le rôle futur du FAES en tant qu’instrument de l’Etat

#### 3.1.1.1. Analyse des indicateurs d’extrants

| COMPOSANTE 1 – PROJETS |  |
| --- | --- |
| INDICATEURS DE PRODUITS PLANIFIÉS | INDICATEURS DE PRODUITS OBTENUS |
| 550 projets en infrastructures sociales et Économiques et en développement institutionnel et organisationnel | - 413 projets exécutés - 206 en éducation - 35 en santé - 10 en agriculture - 34 en environnement, - 2 en transport - 105 en eau potable - 2 en assainissement et - 14 en projets dénommés projets ponctuels |
| Implication des communautés dans le cycle de vie du projet: de l’identification des besoins jusqu'à son exécution. Cependant aucun pourcentage n’a été défini à la conception du document de projet | - 196 projets ont émané des municipalités (mairies) - 93 ont été issus des organisations communautaires - 79 ont été issus d’institutions publiques - 19 ont été issus d’ONG, - 16 ont été issus d’associations - 5 ont été issus d’institutions religieuses (toute dénomination confondue) - 1 a été issu d’une coopérative |
| Au moins 70% des projets sont exécutes en dehors de la zone Métropolitaine de Port-au-Prince | - 87% des projets approuvés sont exécutés en milieu rural. Ils consomment 85% des ressources du prêt, - 10% en milieu urbain pour une consommation de 12% du prêt, - 3% en milieu marginal urbain ou suburbain pour une consommation de 2% du prêt, 131 des 135 communes ont bénéficié du prêt |
| 20% de la population haïtienne bénéficient du programme | - 2,224,122 personnes, soit 28% de la population ont directement bénéficié des 413 projets exécutés dans le cadre de ce prêt. |
| Plus de 80% des bénéficiaires sont issus des couches défavorisées | - Plus de 87%des bénéficiaires sont issus des couches défavorisées (partant du fait que les plus pauvres se trouvent dans les zones rurales) A date ceci n’a pas été monitoré |
| Aucun indicateur n’a été défini mais des indications sur les règlements de passation de marché ont été établies. | Pour les 4 types de contrat existants (pré-investissement 1 - Exécution - Supervision et Pré-investissement 2) dans le cadre de l’exécution des 413 projets issus du prêt - 719 contrats ont été signés desquels : - 560 furent de gré à gré - 86 issus de demandes de cotation - 72 suite à la demande de cotation - 1 a été indéterminé |
| Participation des femmes dans toute la vie des projets financés ainsi que les emplois qu’elles ont pu bénéficier | Ceci ne constituait pas un indicateur mais une exigence pour le FAES de le monitorer. Ceci n’a pas été monitoré, mais, les rares évaluations conduites révèlent que le niveau de participation des femmes dans la question de projet est très faible. Cependant, en terme de retombées elles en bénéficient grâce à la nature même des projets exécutés dans le cadre de ce prêt. Dans les centres de santé on retrouve surtout les mamans. Dans les écoles publiques où une étude anthropométrique a été réalisée par le MENJS dans le cadre du projet d’uniforme scolaire, il s’est révélé qu’il y a eu 55% de garçons contre 45% de filles dans ces écoles. Quand on considère 50% du montant du prêt investi dans la construction d’école et acquisition d’équipements scolaires on peut vite dire que les femmes ont bénéficié du prêt |
| 8% des ressources alloués au projet à l’environnement | 8% des projets sont des projets en environnement et ont absorbé 8% des ressources (les projets de conservation de sols et les systèmes d’irrigation sont comptabilisés dans les projets en environnement) |

Facteurs responsables des écarts: Une analyse comparative des quantités réalisées et de celles prévues dans le tableau ci-dessus révèle qu’il n’y a pas beaucoup de comparaisons possibles vu que la majorité des indicateurs n’étaient pas définies. Certes, FAES a accompli 413 projets contre 550 prévus. La première raison est le manque de financement, car les 413 projets ont absorbé tout le montant prévu. L’instabilité politique qui a handicapé la bonne marche du projet a eu une incidence sur les délais d’exécution des projets; ce qui a engendré des coûts supplémentaires et provoqués des avenants aux contrats particulièrement pour les projets d’infrastructures

| COMPOSANTE 2 – Développement institutionnel |  |
| --- | --- |
| INDICATEURS DE PRODUITS PLANIFIÉS | INDICATEURS DE PRODUITS OBTENUS |
| 10% des dépenses couvrent les frais administratifs | 16% des dépenses totales couvrent les frais administratifs |

| Formation des organismes locaux et autres en préparation de projets de l’identification au post-suivi qui est la prise en charge | 3 grandes activités de formation ont été réalisées à l’intention des organismes locaux : a. Partenariat MENJS et FAES pour la formation de 133 comités de gestion pour permettre au MENJS de développer dans les communes la capacité d’assurer la gestion et l’entretien de nouvelles infrastructures scolaires ainsi que leur durabilité. 819 personnes sont formées au total b. Partenariat avec le SNEP pour la formation de comités de gestion. Cette formation intégrait des notions d’administration, de gestion, de contrôle de qualité de l’eau et des techniques de réparation d’ouvrages ou de motivation des bénéficiaires. c. Programme d’appui aux communautés pour la constitution de comité de développement local capable de monter des projets représentant au maximum les besoins des communautés. d. Tous les projets de latrines et de conservation de sol comportaient une phase de formation |
| --- | --- |
| un (1) système de monitoring et d’évaluation est mis en oeuvre | A l’exception du système informatique de gestion de projet aucun système n’a été établi pour le monitoring du projet |
| 3 évaluations annuelles du programme seront réalisées | Aucune évaluation annuelle n’a été conduite à date sauf des évaluations à partir de secteurs différents tels que l’éducation, eau potable et conservation des sols |
| # de rencontres tenues avec les parlementaires |  |
| Facteurs responsables des écarts (si applicable): |  |

| COMPOSANTE 3- Étude |  |
| --- | --- |
| INDICATEURS DE PRODUITS PLANIFIÉS | INDICATEURS DE PRODUITS OBTENUS |
| Réalisation d’une étude pour définir le rôle futur du FAES comme instrument de développement de l’Etat (24 mois après le démarrage | Aucune étude n’a été réalisée |

#### 3.1.1.2. Identification des extrants obtenus.

413 projets ont été réalisés : 361 en milieu rural, 41 en milieu urbain et 11 en milieu sub-urbain

2,224,122 personnes ont bénéficié de ces projets

Dans le cadre de ce prêt, le FAES a eu l’opportunité de développer des partenariats avec beaucoup de structures organisées du pays dont des ONG, des institutions publiques, des institutions religieuses et plus particulièrement des organisations de base.

Un programme de formation a été dispensé à l’intention de tous les comités de gestion issus du programme national de construction d’écoles (PNCE)

Un programme de formation a été dispensé aux comités des systèmes d’eau potables (modules disponible)

Le Programme d’Appui aux Communautés (PAC) expérimenté dans 4 départements a permis la création d’une dizaine de comités de gestion

### 3.1.2. Effets et impacts du projet

#### 3.1.2.1. Identification des indicateurs d’effet direct

| OBJETIF DE DEVELOPPEMENT Indicateurs d’effet |  |
| --- | --- |
| PLANIFIE | RÉALISÉ |
| Composante 1. Financement de projets en infrastructure économique et sociale ayant un impact favorable et immédiat sur les conditions de vie de la population en état d’extrême pauvreté. Composante 2 Développement institutionnel visant l’assistance technique aux organisations communautaires, aux ONG et municipalités dans la préparation de projets etc. | Composante 1. Les projets suivants ont été réalisés: Descriptions; # de projets. Éducation; 206. Santé; 35. Agriculture; 10. Environnement (conservation de sol et irrigation); 34. Transport; 2. Eau potable; 105. Assainissement; 2. Projets ponctuels; 19. Composante 2 Tous les projets financés sont issus des communautés. Une reconnaissance légale, soit du Ministère des Affaires Sociales ou de la Mairie, atteste la légalité des organismes demandeurs. De plus, il y a eu pour chaque projet la formation d’un comité de gestion. Ce dernier a participé à toutes les phases de la vie du projet jusqu'à sa prise en charge. Trois activités de renforcement institutionnel ont eu lieu: Le PAC (Projet d’Appui aux Communautés), le Partenariat avec le Système National d’Eau Potable (SNEP) pour la prise en charge des Systèmes d’adduction en Eau Potable (SAEP) et le Partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports (MENJS) pour la prise en charge des Ecoles du PNCE. Différentes formations inhérentes au projet de latrines et de conservations de sols. sont autant d’éléments qui ont permis au FAES d’obtenir les effets escomptés dans les projets qu’il finance. |
| Composante 3 Réalisation d’une étude pour définir le rôle futur du FAES | Composante 3 Aucun |
| Facteurs responsables de la différence Compte tenu qu’il s’agisse d’objectifs de développement il n’y a pas lieu d’établir de comparaison |  |

#### 3.1.2.2. Identification des effets et impacts initiaux

Aucune évaluation d’impact n’a été conduite jusqu’à la clôture du prêt. Il s’avère donc difficile de parler d’impacts obtenus à cette date. Cependant, en terme d’effet, les trois (3) évaluations conduites (Évaluation des infrastructures scolaires, Conservation de Sol et Eau potable) révèlent que ces projets ont eu des effets tant économiques que sociaux sur les bénéficiaires directs et indirects.

Impact Économique

Pour les projets d’infrastructures qui durent généralement 7 mois, exigence est faite à tout exécutant d’utiliser les ressources humaines locales pour les travaux qui requièrent une main d’œuvre non qualifiée. En outre, plus de 80% des exécutants sont recrutés par l’organisme demandeur et dans la plupart des cas, font partie intégrante de la communauté. Conséquemment, on peut donc déduire que la mise en oeuvre d’un projet d’infrastructure a de grands impacts sur la vie économique de la communauté où l’ouvrage est érigé; qu’il s’agisse de marchandes qui préparent à manger sur le chantier, de propriétaires de bascules pour l’approvisionnement du chantier en matériaux ou de gens qui amènent l’eau sur le chantier quand il n’y a pas moyen de creuser de puits pour les travaux de maçonnerie et autres.

De même, les projets d’assistance sociale ont eu des incidences positives sur l’économie au niveau local. Ces projets ont permis aux communautés touchées de réduire leurs dépenses et de préserver leur capital, qu’il s’agisse de i) projets de fourniture de médicaments essentiels et /ou d’équipements sanitaires pour les centres de santé, dispensaires et hôpitaux, ii) de fourniture d’équipements et de kits scolaires respectivement pour cantines scolaires et pour les écoliers, ou iii) d’organisation de séances de formation pour matrones.

Le fait que les patients fréquentant les centres de santé et/ou hôpitaux bénéficiaires du projet trouvent des médicaments à des prix plus abordables justifie cette assertion. Un autre exemple concret des incidences positives du programme c’est qu’après la réfection du troisième étage du bâtiment logeant l’hôpital Jude-Anne pour l’accueil des sidéens, les responsables ont été capables de répondre aux multiples demandes d’admission qu’ils recevaient. De plus, grâce à l’appareil de radiologie nouvellement installé par le FAES, cet hôpital pouvait se permettre de charger 75 gourdes pour des radiographies, tandis que partout ailleurs le service coûtait 200 gourdes.

La génération d’emplois s’avère une autre incidence positive découlant du FAES II. A l‘hôpital Jude-Anne par exemple, un technicien a été recruté pour la manipulation de l’appareil de radiologie nouvellement installé. Plusieurs autres cas du même type pourraient être relatés.

Certes, le FAES n’a pas pu calculer tous les emplois créés par les activités liées au projet parce que ceci n’a pas été monitoré pendant son déroulement. Ce qui est certain c’est que les 317 projets en infrastructures économiques et sociales ont généré des emplois directs pour 212 exécutants et superviseurs, en considérant une base de 3 projets par exécutant et superviseur. Par ailleurs, l’évaluation de 30 projets de conservation de sol révèle que lors de l’exécution de ces projets, dix sept mille (17,000) personnes ont trouvé un emploi temporaire.

Impact Social

Du point de vue social, les effets directs ont été visibles. Si l’on reprend les exemples ci-dessus mentionnés dans le cas des infrastructures et mobilier scolaires, on constate qu’il y a eu un impact social significatif, en témoigne l’augmentation de la capacité d’accueil des écoles bénéficiaires. De toute évidence, les enfants n’auront plus à parcourir des kilomètres pour recevoir le pain de l’instruction. Les feedbacks des parents et enfants interviewés informellement lors de l’évaluation de certaines écoles du Programme National de Construction d’Ecoles (PNCE), laissent croire que l’implantation des écoles relève le niveau des communautés et constitue des immeubles pouvant accueillir toutes sortes d’activités communautaires.

Les projets de conservation de sol évalués ont eu un impact social majeur. En effet, les organisations bénéficiaires ont pu renforcer leur capacité de gestion et de prise en charge. Le cas d’une organisation demanderesse d’un projet de conservation de sol à Caracol (ADAPC) est percutant. Cette dernière a profité de l’opportunité offerte par l’exécution du projet pour monter, à partir des contributions de ses membres, une caisse dont les fonds devraient servir à couvrir les frais des démarches de recherche de financement pour les autres projets de l’organisation

#### 3.1.2.3. Identification des effets et impacts futurs

Avec la construction d’écoles publiques dans presque toutes les communes du pays. Nous devons assister dans 10 ans à une augmentation du pourcentage d’enfants de 6 à 12 ans fréquentant l’école, le Ministère de l’Education Nationale ayant affecté des professeurs compétents à ces écoles et les comités de gestions ayant accompli leurs tâches convenablement.

#### 3.1.2.4. Analyse des suppositions (de produits à effets directs).

La nomination de professeurs compétents par le Ministère de l’Education Nationale devrait contribuer à l’atteinte des objectifs du projet en ce qui concerne l’éducation mais la stabilité politique demeure l’élément clé, car la prise en charge ne peut être assurée que si les comités de gestion fonctionnent comme il faut, que les membres restent aussi dans les zones et que les professeurs ainsi que les élèves arrivent à se rendre à l’école.

#### 3.1.2.5. Question pilote No.1

L’accès aux bénéfices du projet est il inéquitable pour des sous-groupes au sein de la population cible pour des raisons de sexe, localisation géographique origine ethnique secteur rural/urbain, niveau de revenus ou autres? Si oui, expliquez pourquoi?

Pas du tout parce que la mission du FAES est d’améliorer les conditions de vie des plus pauvres. Il s’assure donc que ces bénéficiaires soient issus de cette catégorie de défavorisés. Le graphique suivant témoigne de la répartition des origines des projet

#### 3.1.2.6. Question pilote #2

Y a t il eu des effets adverses qui ont non intentionnellement généré des répercussions négatives sur la population et/ou l’environnement?

Beaucoup de constructions ont été arrêtées suite aux troubles politiques enregistrés pendant des années et qui perdurent encore. Le montant des arriérés de l’Etat haïtien sur les dettes antérieures contractées envers la BID a été à l’origine de l’arrêt du processus de financement du prêt. En effet, le processus a été suspendu pendant deux ans, soit de 2001 à 2003. Ceci a causé une augmentation du coût de tous les contrats engagés avant ladite période, car la monnaie haïtienne est passée de 16 gourdes à 37 gourdes pour un dollar des Etats- Unis d’Amérique. Pour pallier à cet inconvénient l’Etat Haïtien a dû contribuer à hauteur de 7, 395,274.59 dollars des Etats Unis d’Amérique contre 1, 000,000 prévus.

#### 3.1.2.11. Qualification de l’efficacité du projet en termes de son objectif de développement

| [ ] Très efficace | [X ] Efficace | [ ] Peu Efficace | [ ] Inefficace |
| --- | --- | --- | --- |

Le FAES à travers ses interventions a touché les communautés en aménageant des structures, en fournissant un appui institutionnel et organisationnel aux membres et organisations locales.

## 3.2. ANALYSE DE LA MISE EN APPLICATION

### 3.2.1. Eléments de base pour le suivi et l’évaluation

| #### 3.2.1.1. Eléments de base pour le suivi et l’évaluation |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Analyse des problèmes | Faible [ ] [ x] [ ] [ ] Elevé | [ ] N/A |
| 2. Stratégie d’intervention en réponse au (aux) problème (s) identifié (s) | Faible [ ] [ ] [ x ] [ ]Elevé | [ ] N/A |
| 3. Identification des effets (outcomes) et impacts espérés | Faible [ ] [ x ] [ ] [ ]Elevé | [ ] N/A |
| 4. Identification des produits (outputs) espérés | Faible [ ] [x] [ ] [ ]Elevé | [ ] N/A |
| 5. Indicateurs d’effets (outcomes) espérés | Faible [ ] [x] [ ] [ ] Elevé | [ ] N/A |
| 6. Indicateurs de produits (outputs) espérés | Faible [ ] [ x] [ ] [ ]Elevé | [ ] N/A |
| 7. Ligne de base des effets (outcomes) espérés | Faible [ x] [ ] [ ] [ ]Elevé | [ ] N/A |
| 8. Ligne de base des produits (outputs) espérés | Faible [ x] [ ] [ ] [ ] Elevé | [ ] N/A |
| 9. Suppositions des produits (outputs) à effets | Faible [ ] [ x] [ ] [ ] Elevé | [ ] N/A |
| 10. Définition des responsabilités pour la collecte des informations | Faible [ x] [ ] [ ] [ ]Elevé | [ ] N/A |
| 11. Plan de la mise en oeuvre du projet | Faible [ ] [ ] [x] [ ] Elevé | [ ] N/A |
| 12. Plan de passation de marché | Faible [ ] [ ] [x ] [ ] Elevé | [ ] N/A |

Il ressort que les problèmes étaient bien diagnostiqués et des stratégies appropriées y ont découlé. Cependant, il n’y a pas une ligne de base de départ, ce qui entrave la mesure de la performance réelle du projet. Ensuite, le suivi des projets n’a pas été bien réalisé à cause de la faiblesse des comités de gestion. Il n’y a pas eu non plus, un plan d’entretien pour les infrastructures.

#### 3.2.1.2. Analyse des facteurs critiques de la conception de projet

Dès la conception de ce dernier, la problématique a été assez bien identifiée, à savoir « les stratégies d’intervention appropriées à adopter ». L’accès équitable pour des sous-groupes au sein de la population cible nonobstant leur sexe, leur localisation géographique a constitué un élément important dans la réussite de ce projet.

L’expertise du FAES dans le domaine de la construction des infrastructures, sa structure organisationnelle, l’installation de son système de gestion de projets et la compétence de son équipe technique ont facilité le déroulement du projet.

La conjonction de la détermination de la BID et de l’Etat haïtien à travailler vers l’amélioration des conditions de vie des démunis ont permis à ce projet de se concrétiser.

Le système de passation de marchés instauré a permis un climat de confiance et de transparence dans la gestion des relations FAES et Opérateurs Prestataires de services (OPS).

Facteurs Négatifs

Ces facteurs peuvent se regrouper sous ces quatre principales rubriques : Le plafond retenu par projet - l’environnement politique en général – la non- célérité de certains exécutants - le manque de participation des bénéficiaires.

Plafond retenu par projet

Le FAES, au début de ce prêt, était suffisamment rôdé en structure et organisation pour atteindre la réalisation des 550 projets prévus; surtout que dans son répertoire, il existait des demandes de projets en attente d’approbation. L’accès difficile des sites, le manque de fonds et le plafond de 75,000 dollars par projet admis dès la signature du contrat de prêt se sont avérés des handicaps majeurs à l’atteinte de cet objectif.

Environnement politique

L’instabilité politique grandissante à partir des élections de mai 2000, a été le déclencheur de la décision de l’Organisation des Etat Américains et de la BID de ne plus décaisser de fonds en faveur d’Haïti ; d’autant plus que l’Etat devait à la Banque et à d’autres bailleurs des arriérées sur les prêts en cours. Cette rupture au cours du déroulement du projet a eu une incidence sur les délais d’exécution ; ce qui a engendré des coûts supplémentaires (surtout avec l’inflation) et provoqué des avenants à un certain nombre de contrats; particulièrement pour les projets d’infrastructures.

#### 3.2.1.3. Enseignements tirés de la conception de projet (mesures adoptées)

De façon générale, les stratégies développées pour faire face aux problèmes identifiés à la conception du projet s’avéraient adéquates. L’absence de cadre logique a rendu difficile la préparation du bilan du prêt 983/SF-HA et affectera aussi son évaluation ex-post.

Cependant, en dépit des retards considérables qu’il a connus et l’absence d’une instance de « monitoring », les objectifs ont été atteints. Il y a lieu de reconnaître l’expertise technique du FAES dans le domaine de développement. Sa structure organisationnelle et son système de gestion ont été renforcés pour de nouveaux programmes similaires.

#### 3.2.1.4. Enseignements tirés de la conception de projet (mesures adoptées).

Il serait de toute importance que les objectifs des projets soient plus spécifiques et des indicateurs bien définis pour faciliter son suivi et son évaluation avec une ligne de base de départ relative aux axes que vise le projet.

#### 3.2.1.5. Informations disponibles durant l’exécution du projet.

| 1. Mise en place de processus et mécanismes pour la collecte et l’analyse de donnes (sources de données responsables, périodicité et caractéristiques de l’information) | Faible [ ] [ ] [x ] [ ] Elevé | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Collecte d’informations de la ligne de base des effets | Faible [ ] [ x ] [ ] [ ] Elevé | [ ] N/A |
| 3. Collecte d’informations de la ligne de base des produits | Faible [ ] [ ] [x ] [ ] Elevé | [ ] N/A |
| 4.Collecte, analyse et rapports des informations relatives aux ressources disponibles et aux activités réalisées | Faible [ ] [ ] [ x ] [ ] Elevé | [ ] N/A |
| 5. Collecte, analyse et rapport des informations relatives aux produits générés par le projet et leur contribution a l’obtention des effets espérés | Faible [ x] [ ] [ ] [ ] Elevé | [ ] N/A |
| 6. Collecte, analyse et rapport des informations relatives aux effets et impacts générés par le projet et leur contribution aux objectifs fixes dans la stratégie de développement sectoriel et national | Faible [ ] [ x ] [ ] [ ] Elevé | [ ] N/A |

#### 3.2.1.6. Analyse des facteurs critiques pour l’évaluation de la performance durant la mise en oeuvre

Il s’avère nécessaire d’améliorer un système de collecte de données pour la ligne de base. Qu’il y ait une systématisation des données à insérer à tous les niveaux du processus. Durant le déroulement de ce projet, l’emphase a été mise sur les produits plutôt que les effets.

#### 3.2.1.7. Enseignements tirés de la mise en oeuvre (mesures adoptées).

Tout au long de l’exécution du projet, le FAES s’est doté d’un ensemble d’outils pour générer des informations (fiches de suivi de projets, fiches d’évaluation, système de gestion de projet, plan comptable, manuel de procédures, etc.) Toutefois, des efforts sont encore à consentir, quand il s’agit de collecter des informations pouvant servir aux processus de planification, d’analyse et d’évaluation.

#### 3.2.1.8. Enseignements tirés de la mise en oeuvre (mesures alternatives).

Il s’agit de :

- Fixer dès le départ une ligne de base ;

- Mettre en place un système de monitoring

- Prévoir une prise en charge effective des structures par les membres de la communauté

### 3.2.2. Facteurs ayant affecté la mise en oeuvre du projet (d’après le PPMR)

- Interruptions de deux ans dans la mise en oeuvre ;

- Augmentation du coût de la vie ;

- Dépréciation de la gourde ;

- Manque de participation et de prise en charge des projets par la communauté.

### 3.2.3. Analyse des facteurs critiques pour le succès du projet

Facteurs critiques pour l’obtention des extrants

Dès la conception du projet, la problématique a été assez bien identifiée, à savoir « les stratégies d’intervention appropriées à adopter ». L’accès équitable pour des sous-groupes au sein de la population cible nonobstant leur sexe, leur localisation géographique a constitué un élément important dans la réussite de ce projet.

L’expertise du FAES dans le domaine de la construction des infrastructures, sa structure organisationnelle, l’installation de son système de gestion de projets et la compétence de son équipe technique ont facilité le déroulement du projet.

La conjonction de la détermination de la BID et de l’Etat haïtien à travailler vers l’amélioration des conditions de vie des démunis ont permis à ce projet de se concrétiser.

Le système de passation de marchés instauré a permis un climat de confiance et de transparence dans la gestion des relations FAES et Opérateurs Prestataires de services (OPS).

#### 3.2.3.1. Identification des facteurs négatifs affectant l’obtention des extrants

Les facteurs peuvent se regrouper sous ces quatre principales rubriques : Le plafond retenu par projet- l’environnement politique en général – la non-célérité de certains exécutants- le manque de participation des bénéficiaires.

#### 3.2.3.2. Identification des facteurs positifs pour obtenir les extrants

L’expertise du FAES dans le domaine de la construction des infrastructures, sa structure organisationnelle, l’installation de son système de gestion de projets et la compétence de son équipe technique ont facilité le déroulement du projet.

Facteurs critiques pour l’obtention des effets

#### 3.2.3.3. Identification des facteurs négatifs pour l’obtention des effets

Les projets exécutés qui ne correspondaient pas toujours aux besoins des communautés expliquent le manque d’intérêt et d’implication des bénéficiaires et constituent l’une des principales raisons de leur non-participation. Il a toujours été difficile, voire même impossible pour les exécutants d’obtenir la contribution des communautés, exigence incontournable et obligatoire du FAES. Les communautés desservies ne disposaient pas nécessairement de ressources pour investir dans une quelconque contrepartie (en nature ou en espèce), parce que plus pauvres et vulnérables que les autres.

Plafond retenu par projet

Le manque de fonds et le plafond de 75,000 dollars par projet admis dès la signature du contrat de prêt se sont avérés des handicaps majeurs à l’atteinte de cet objectif.

Manque de célérité de certains exécutants

Intervenir dans les milieux les plus reculés du pays n’est pas chose aisée. Ainsi certains exécutants, pour diverses raisons, n’arrivaient tout simplement pas à rendre les produits à temps. Ceux-ci étaient dépassés par les échéanciers, les problèmes de transport et d’entreposage des matériaux, l’embauche et la rétention de ressources humaines, voir la gestion même des finances. Comme conséquences de tout cela, plusieurs projets subissaient des interruptions. Quelques contrats ont même été suspendus et octroyés à d’autres entrepreneurs plus expérimentés.

#### 3.2.3.4. Identification de facteurs positifs pour l’obtention des effets

L’accès équitable au financement du FAES par les sous-groupes au sein de la population cible nonobstant leur sexe, leur localisation géographique a constitué un élément important dans la réussite de ce projet.

L’expertise du FAES dans le domaine de la construction des infrastructures, sa structure organisationnelle, l’installation de son système de gestion de projets et la compétence de son équipe technique ont facilité le déroulement du projet.

La conjonction de la détermination de la BID et de l’Etat haïtien à travailler vers l’amélioration des conditions de vie des démunis a permis à ce projet de se concrétiser.

Le système de passation de marchés instauré a permis un climat de confiance et de transparence dans la gestion des relations FAES et Opérateurs Prestataires de services (OPS).

### 3.2.4. Analyse de la gestion de ces enseignements

#### 3.2.4.1. Analyse de la gestion du projet

La structure organisationnelle, le système de gestion des projets mis en place par la direction du FAES permettent un monitoring systématique de la demande de projet, dès son entrée et analyse à la Direction de Promotion.

La mise en oeuvre tant technique qu’administrative du projet est gérée à travers les Directions d’Evaluation, de Suivi et de Contrôle du FAES.

La structure de supervision mise en place permet également de suivre et d’être présent aux différentes phases du projet.

De plus, la formation de comités de gestion pour la prise en charge de chaque projet contribue à la pérennité des actions entreprises.

#### 3.2.4.2. Enseignements tirés de la gestion du projet.

- L’établissement d’une structure de participation communautaire;

- Présence de cadre logique pour faciliter le bilan du prêt 983/SF-HA et l’évaluation ex-post.

- Existence d’une instance de « monitoring pour le suivi systématique des projets

Qualification de la mise en oeuvre du projet (IP)

#### 3.2.4.3. Qualification de la mise en oeuvre du projet

| [ ] Très satisfaisant (TS) | [X ] Satisfaisant (S) | [ ] Insatisfaisant (I) | [ ] Très Insatisfaisant (TI) |
| --- | --- | --- | --- |

- 90% du prêt exécuté à temps et avec célérité ;

- 413 projets d’infrastructures sont réalisés en milieu défavorisé, touchant ainsi les plus démunis.

## 3.3. ANALYSE DE LA DURABILITE

### 3.3.1. Renforcement Institutionnel/Organisationnel (RIO)

Grâce à ce prêt, le FAES s’est renforcé. Les manuels de gestion du FAES furent révisés à cette période. Des outils informatiques de gestion sont renforcés ; ce qui a permis au FAES de systématiser son plan d’intervention. Et de respecter ses engagements auprès des organismes demandeurs en dépit des contraintes environnementales.

C’est à ce moment aussi qu’un système de gestion de projets efficace et efficient a été mis en place.

Le FAES a signé nombre de protocoles d’accord avec d’autres institutions de la place, entre autres, le Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports.

#### 3.3.1.1. Domaines renforcés ou améliorés grâce au projet.

|  |  |  |  | Niveau |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaines Institutionnel/ Organisationnel | Oui | Non | NA | National | Régional | Local |
| 1. Cadre légal et régulateur | [ ] | [x ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 2. Procédures/Manuels, guide d’opération | [x ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 3. Capacité |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Capacité du plus haut niveau administratif | [ x] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 3.2 Capacité du niveau moyen de l’administration | [ x] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 3.3 Capacité des systèmes d’information | [ x ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 3.4 Mesure de la performance (capacité du M&E) | [ ] | [x ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 3.5 Service à la clientèle | [ x ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 4. Structure fonctionnelle et organisationnelle | [ x] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 5. Planification | [ x] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 6. Budgétisation administrative financière | [ x ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 7. Coordination Intra- / Intersectorielle | [x ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 8. Coordination Intra - / Inter organisationnelle | [ x ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 9. Personnel / développement de ressources humaines | [ x] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 10. Passation de marchés | [ x] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 11. Auto-evaluation, audit & reddition de comptes | [ ] | [ x] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

#### 3.3.1.2. Renforcement obtenu dans le pays grâce au projet

D’abord, le FAES passe de statut de projet à institution ;

Les capacités des communautés sont renforcées pour la prise en charge des structures érigées

#### 3.3.1.3. Renforcement institutionnel/Organisationnel (RIO)

FAES a lancé un projet Pilote visant quatre départements qui sert de point de lancement pour les organisations locales Projet d’appui aux communauté (PAC) ;

Les communautés sont habilitées à identifier et gérer leurs propres projets.

#### 3.3.1.4. Qualification des apports du projet au RIO

| [ ] Très substantiel (TS) | [ x] substantiel (S) | [ ] Partiel (P) | [ ] Insignifiant(I) |
| --- | --- | --- | --- |

Par ce projet, le FAES a su développer des relations avec des ONG ainsi que diverses organisations de base. Au tout début du projet, soit le 2 juillet 1997, dans le cadre de la définition de ses lignes directrices, le FAES a organisé une journée d’information et de réflexion qui a réuni plus de 30 institutions ; des ateliers de réflexion avec les maires des quatre départements du Projet d’Appui à la Communauté ont également été organisés.

### 3.3.2. Durabilité du Projet

#### 3.3.2.1. Portée de la pérennité du projet

Les rapports donnés par les superviseurs de projets mentionnent que les ouvrages financés à partir des ressources du prêt devraient pouvoir tenir plus de trente ans. Cependant, Pour y arriver, l’organisme d’exécution devrait se doter de moyens pour assurer le suivi des projets et continuer sa compagne de sensibilisation auprès des communautés pour l’appropriation des investissements consentis dans leur localité.

#### 3.3.2.2. Bases pour l’analyse de la pérennité

Arrangements institutionnels/organisationnels et ressources Probabilité

1. Soutien de l’administration supérieure à l’agence d’Exécution; Faible [ ] [ ] [ X ] [ ] Elevé; [ ] N/A. 2. Cadre politique légale et réglementaire; Faible [ ] [ ] [ X ] [ ] Elevé; [ ] N/A. 3. Préparatif et capacité organisationnelle; Faible [ ] [ ] [ ] [ X ] Elevé; [ ] N/A. 4. Coordination inter organisationnelle; Faible [ ] [ ] [X ] [ ] Elevé; [ ] N/A. 5. Disponibilité des ressources financières; Faible [ ] [ ] [X ] [ ] Elevé; [ ] N/A. 6. Personnel qualifié; Faible [ ] [ ] [ ] [ X ] Elevé; [ ] N/A. 7. Ressources pour l’entretien et l’infrastructure physique; Faible [ ] [ X ] [ ] [ ] Elevé; [ ] N/A. 8. Soutien des bénéficiaires du projet; Faible [ X ] [ ] [ ] [ ] Elevé; [ ] N/A. 9. Soutien du gouvernement national; Faible [ ] [ X] [ ] [ ] Elevé; [ ] N/A.

#### 3.3.2.3. Analyse des causes fondamentales affectant négativement la pérennité

La durabilité de programmes sociaux est toujours liée à la politique nationale et particulièrement au niveau local. S’il n’y a pas un comité solide pour la gestion des écoles, on peut, dans très peu de temps, assister à leur délabrement et retomber dans les mêmes problèmes : des enfants ne pouvant pas aller à l’école.

#### 3.3.2.4. Analyse des causes fondamentales qui contribuent favorablement à la pérennité

Si jamais, le programme de décentralisation se poursuit avec le prochain gouvernement, on assistera à un regain de l’esprit d’appartenance chez les Haïtiens. Ainsi, ils s’approprieront des investissements faits dans leur communauté.

#### 3.3.2.5. Enseignements tirés en terme de pérennité (mesures adoptées).

A la Direction de Promotion, exigence était faite aux organismes demandeurs de présenter une reconnaissance légale émanée soit du Ministère des Affaires Sociales, soit de la Mairie de leur commune. De plus, pour chaque projet, un comité de gestion était formé pour assurer la prise en charge pendant et après l’exécution du projet.

Les leçons tirées du FAES I ont permis la recherche d’une plus grande participation communautaire, ce qui a donné naissance au projet Pilote d’Appui aux Communautés (PAC), qui consistait en la constitution de Comités de Développement Local. Ces comités via une approche participative, avaient pour mandat d’identifier et de prioriser des projets pour le développement de leur localité. Ces projets ne viseraient pas seulement le FAES. Ce comité pouvait servir d’interlocuteurs entre les gens de la communauté et toute institution qui viendraient intervenir dans la zone.

#### 3.3.2.6. Leçons apprises pour la pérennité (mesures alternatives)

Organisation des séances de formation pour les comités de gestion sur le cycle de vie d’un projet, la prise ne charge d’un projet communautaire. Ce serait bien de dynamiser ce comité grâce à un programme de suivi qui serait mis sur pied ou le comités de gestion sait qu’il doit visiter le projet achevé au moins chaque trois mois avec une canevas de rapport. Ceci étant, après 1 an d’achèvement pour mobiliser les gens, il serait important qu’ils aient ensemble un projet communautaire.

#### 3.3.2.7. Plan de durabilité.

Ceci est déjà mentionné

#### 3.3.2.8. Qualification de la durabilité du projet

| [x ] Très probablement (TP) | [ ] Probablement (P) | [ ] Peu Probable (PP) | [ ] Improbable (I) |
| --- | --- | --- | --- |

Les évaluations menées ont démontré que l’ensemble des infrastructures avait au moins une durée de 50 ans.

La création et la formation des comités de gestion s’avèrent un plus

## 3.4. PERFORMANCE DE LA BANQUE

La performance de la BID dans la réalisation du projet a un impact et des répercussions certains sur l’ensemble des résultats, produits, effets et impacts.  L’évaluation présentée dans le tableau 6  démontre que la BID dans la gestion des 90% du prêt, a travaillé de concert avec le gouvernement et le FAES dans la planification et la mise en oeuvre  du prêt 983/SF-HA.

La présence technique de la banque est remarquable au niveau des dossiers techniques en l’occurrence, le module de formation pour les comités de gestion des SAEP.

La clarté des outils de gestion et la disponibilité des officiers ont contribué à une mise en œuvre rapide et efficace.

Cependant, la gestion des autres 10% du projet a grandement pâti de la conjoncture sociale, économique et politique qu’a connu le  pays à compter de l’année 2002. En effet, la situation de non paiement des arriérés envers la BID a donc obligé cette banque à appliquer une politique restrictive envers les agences d’exécution y compris le FAES. Il faut toutefois admettre que, n’était-ce les bonnes relations, habitudes de travail et un partenariat réel établis avec la BID, le FAES aurait très difficilement surmonté cette période difficile.

### 3.4.1. Performance de la banque dans des domaines critiques

| 1. Faciliter la participation de l’emprunteur et de l’Organisme d’Exécution lors de la conception du projet Soutien de l’administration supérieure à l’Agence d’Exécution | Faible [ ] [ ] [ ] [ X ] Elevé | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Fournir l’assistance technique et la formation nécessaire, ainsi que le suivi systématique permettant à l’Organisme d’exécution de respecter les politiques et procédures de la Banque | Faible [ ] [ ] [ ] [ X ] Elevé | [ ] N/A |
| 3. Fournir l’assistance technique et la formation nécessaire à l’Organisme d’Exécution, afin d’améliorer la gestion et l’administration du projet | Faible [ ] [ ] [ X ] [ ] Elevé | [ ] N/A |
| 4. Pertinence de la supervision et de l’assistance de la Banque pour améliorer la gestion et l’administration du projet | Faible [ ] [ ] [ X ] [ ] Elevé | [ ] N/A |
| 5. Réponse opportune de la Banque face aux requêtes de l’Organisme d’Exécution durant la mise en oeuvre du projet | Faible [ ] [ ] [ ] [ X ] Elevé | [ ] N/A |
| 6. Flexibilité de la Banque à fournir des réponses face aux urgences et imprévus durant la mise en oeuvre du projet | Faible [ ] [ X] [ ] [ ] Elevé | [ ] N/A |

#### 3.4.2. Enseignements tirés pour l’Organisation et le fonctionnement de l’UEP (Mesures adoptées).

La constance dans la communication entre les deux institutions a beaucoup joué dans la réussite du projet.  Cependant il a manqué l’aspect supervision car les seules visites terrain qui ont eu lieu semblent être des visites d’évaluation.  On ne ressent pas trop l’assistance technique promis par la banque à l’exception d’une intervention dans le cadre du projet de  formation des comités de gestion des Systèmes d’Adduction en Eau Potable (SAEP).

### 3.4.3. Enseignements tirés pour l’organisation et le fonctionnement de l’UEP (mesures alternatives).

Programmation d’évaluation participative chaque 12 mois ; ce qui constituerait un bilan annuel. Ainsi à la fermeture du prêt on n’aurait qu’à compiler les bilans annuels du déroulement du projet.

### 3.4.4. Classification de la performance de la Banque

| [ ] Très satisfaisant (T) | [x ] Satisfaisant (S) | [ ] Insatisfaisant (I) | [ ] très Insatisfaisant (TI |
| --- | --- | --- | --- |

La Banque a su honorer à temps les requêtes de l’organisme d’exécution.  Cependant, sa flexibilité par rapport aux réponses à apporter à certaines urgences pourrait être améliorée.

## 3.5. BASES POUR L’ÉVALUATION EX-POST

### 3.5.1. Prévisions Pour l’évaluation ex-post

| Pour cette opération, une évaluation ex-post est elle prévue dans le contrat de Prêt? Pour quelle date est elle programmée Non applicable Qui est responsable de la réalisation de l’évaluation ex-post? Non applicable Quel en est le coût estimé? Non applicable Quelle est la source des ressources financières pour l’évaluation ex post? Non applicable | [ x] NON [ ] OUI |
| --- | --- |

### 3.5.2. Analyse de capacité pour l’évaluation ex post

Le FAES est suffisamment organisé pour réaliser une telle activité. Il a un système de gestion qui fonctionne très bien. Cependant, à cause du manque d’exploitation de ce système, beaucoup de facteurs non exprimés sous forme d’indicateurs au tout début du projet, n’ont pu être monitorés, créant ainsi des difficultés pour l’évaluation ex-post.

## 3.6. AUTRES LECONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS

En plus des enseignements tirés déjà enregistrés dans le cadre des sections antérieures de ce rapport cette section offre à l’usager la possibilité de présenter d’autres enseignements tirées ainsi que des recommandations qui pourraient être utiles lors de la conception et ou de la mise en oeuvre de nouveaux projets

Les recommandations se situent à deux niveaux :

Conception du projet :

Le manque de cadre logique et d’indicateurs clairs rendent difficiles l’appréciation des différentes réalisations du projet.

Exécution du projet

De façon générale, le projet a été réalisé, de manière satisfaisante couvrant tous les domaines pertinents à l’amélioration de la pauvreté et suivant les moindres indicateurs spécifiés. On conseillerait la mise sur pied d’un système de monitoring pour un suivi continu des projets. Cette structure serait responsable de l’élaboration de bilan annuel.

Notes particulières

Contraintes :

- Plafond budgétaire arrêté par projet ;

- Faiblesse de la participation des bénéficiaires ;

- Accès difficile des sites d’intervention ;

- Interruption des activités (faillite des professionnels (exécutants – désépargne d’une catégorie de professionnels ;

- Perte de ressources ;

- Perte de crédibilité pendant près de 3 ans ;

- Un prêt de 3 ans qui a durant 8 ans et demie ;

- Manque de flexibilité (plan type pour tout genre de terrain dans le cadre du Programme National de Construction d’Ecoles

Annexes 1A et 1B

Financement du projet

Annexe 1-A

Sources de Financement

Montant en million de US

|  | Originel |  |  |  | Actuel |  |  |  | Écart en % de l’originel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d’investissement | BID | Emprunteur | Autres sources | Total | BID | Emprunteur | Autres sources | Total | BID | Emprunteur | Autres sources | Total |
| 1. Projet | 23.66 | 0.7 | 2 | 26.36 | 22.77 | 3.76 |  | 27.48 | 3.75% | - 436.60% | 52.50% | - 4.25 |
| 2. Administration et développement institutionnel | 2.1 | 0.1 |  | 2.2 | 3.16 | 2.69 |  | 5.85 | 56.64% | - 2593.88% | 0% | 203.17% |
| 2.1 Appui général | 1.6 | 0.1 |  | 1.7 | 2.70 | 2.69 |  | 5.40 | 68.95% | - 2593.88% | 0% | 217.47% |
| 2.2 Appui communautaire | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0.36 |  |  | 0.36 | 10.96% | 05 | 0% | 10.96% |
| 2.3 Appui système de contrôle | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.10 |  |  | 0.10 | 3.35% | 0% | 0% | 3.35% |
| 3. Imprévu | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 0 |  |  | 2.02 | 100% | 0% | 0% | 100% |
| 4. Coûts financiers | 1.07 | 0.2 |  | 1.27 | 1.07 | 0.95 |  |  | 0 | 372.62% | 0% | - 58.68% |
| TOTAL | 27 | 1 | 2 | 30 | 27 | 7.40 |  | 35.35 | 0 | - 639.53% | 52.50% | - 17.82% |
| Pourcentage | 90% | 3% | 7% | 100% | 76.39% | 20.92% | 2.69% | 100% |  |  |  |  |

Annexe 1-B

Calendrier d'investissement

Montant en Millions de dollars

| Années | Originel |  |  |  | Actuel |  |  |  | Écart |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID | Emprunteur | Autres sources | Total | BID | Emprunteur | Autres sources | Total |  |
| 1997 | 8.91 | 0.33 | 0.66 | 9.9 | 0.91 |  |  | 0.91 | - 8.99 |
| 1998 | 8.91 | 0.33 | 0.66 | 9.9 | 10.20 | 1.51 | 0.73 | 12.44 | 2.54 |
| 1999 | 9.18 | 0.34 | 0.68 | 10.2 | 8.03 | 1.94 | 0.22 | 10.19 | - 0.01 |
| 2000 |  |  |  |  | 2.50 | 0.72 |  | 3.22 | 3.22 |
| 2001 |  |  |  |  | 3.61 | 0.57 |  | 4.18 | 4.18 |
| 2002 |  |  |  |  | 0.35 | 0.45 |  | 0.80 | 0.80 |
| 2003 |  |  |  |  | 0.12 | 0.81 |  | 0.93 | 0.93 |
| 2004 |  |  |  |  | 0.72 | 0.96 |  | 1.68 | 1.68 |
| 2005 |  |  |  |  | 0.56 | 0.43 |  | 0.99 | 0.99 |
| TOTAL | 27 | 1 | 2 |  | 27 | 7.39 | 0,95 | 35.34 | 8.91 |

# Minutes du CRG

# Annexes

## Annexe 1A Source de financement

|  | Originel |  |  |  | Actuel |  |  |  | Différence |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Catégorie | BID | Emprunteur | Autres sources | Total | BID | Emprunteur | Autres sources | Total | BID | Emprunteur | Autres sources | Total |
| Appui communauté | $400 | $0 | $0 | $400 | $356 | 0 $ | $0 | $356 |  | - 10.96% |  | - 10.96% |
| Appui général | $1 600 | $0 | $0 | $1 600 | $2 703 | 2 693 $ | $0 | $5 397 |  | 68.95% | 2693762% | 237.29% |
| Appui système contrôle | $100 | $0 | $0 | $100 | $96 | 0 $ | $0 | $96 |  | -3.35% |  | -3.35% |
| Coût s financiers | $1 070 | $200 | $0 | $1 270 | $1 070 | 945 $ | $0 | $2 015 |  | 372.62% |  | 58.68% |
| Imprévus | $170 | $0 | $0 | $170 | $0 | 0 $ | $0 | $0 |  | -100% |  | -100% |
| Projets | $23 660 | $2 700 | $0 | $26 360 | $22 773 | 4 706 $ | $0 | $27 480 |  | -3.75 | 74.3% | 4.25% |
|  | $27 000 | $2 900 | $0 | $29 900 | $26 999 | 8 345 $ | $0 | $35 345 |  | 187.76% |  | 18.21% |

## Annexe 1B Calendrier d’investissement

| Années | Originel |  |  |  | Actuel |  |  |  | Différence |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID | Emprunteur | Autres sources | Total | BID | Emprunteur | Autres sources | Total | BID | Emprunteur | Autres sources | Total |
| 1996 | $6 | $0 | $0 | $7 | $1 527 |  | $0 | $1 527 |  |  |  | 20260% |
| 1997 | $9 | 1 | $0 | $10 | $9 772 | $2 238 | $0 | $12 011 |  |  |  | 120019.3% |
| 1998 | $9 | 1 | $0 | $10 | $9 336 | $2 162 | $0 | $11 498 |  |  |  | 114887.89% |
| 1999 | $2 | $0 | $0 | $2 | $3 395 | $719 | $0 | $4 114 |  |  |  | 164494.28% |
| 2000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $967 | $565 | $0 | $1 533 |  |  |  |  |
| 2001 | $0 | $0 | $0 | $0 | $375 | $454 | $0 | $830 |  |  |  |  |
| 2002 | $0 | $0 | $0 | $0 | $539 | $812 | $0 | $1 351 |  |  |  |  |
| 2003 | $0 | $0 | $0 | $0 | $524 | $961 | $0 | $1 485 |  |  |  |  |
| 2004 | $0 | $0 | $0 | $0 | $560 | $431 | $0 | $991 |  |  |  |  |
|  | $27 | $3 | $0 | $0 | $26 999 |  | $0 | $35 345 |  |  |  | 117717.03% |

## Annexe 1C Information financière et états financiers audités

#### Capacité de l’unité d’exécution

D’une façon générale, tout au long du processus de mise en œuvre du programme le PAES a pu gérer les ressources mises à sa disposition.  L’unité de gestion financière s’est renforcées au fur et à mesure grâce aux différentes formations reçues et à l’installation du logiciel ACCPAC Plus et plus tard du système comptable TROMPRO.

#### Système comptable et contrôle interne

Lors du déroulement du projet les auditeurs n’ont pas soulevé de questions majeures sur le contrôle interne.  Tous les commentaires amenés par les auditeurs pendant leurs audits ont été généralement adressés par l’unité d’exécution.  Les commentaires relatifs à la mise en place d’un système efficace de suivi devant permettre un meilleur suivi des projets qui ont été soulevés durant leur dernier audit devraient renforcer la structure du contrôle interne pour le FAES dans le futur.

#### Qualité de l’information financière

Les états financiers audités et autres rapports financiers ont rempli les exigences de la Banque.  Les demandes de clarifications ou questions ont été répondu rapidement par l’agence d’exécution.

#### États financiers audités

Les états financiers ont été de bonne qualité tout au long du projet

#### Leçons apprises

D’une façon générale, le FAES comme emprunteur a réagit positivement aux recommandations des auditeurs externes ainsi qu’aux observations faites durant les visites d’inspection.

## Annexe 2 RSPP final

## Annexe 3 Grandes lignes du LMS

## Annexe 4 Aide mémoire de l’atelier de fermeture