BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300								           Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	 PÓ-1225/OC-BR							Telefone: (  61 ) 410-8643

Nome do Projeto:	PROMED-AC								E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| Aquisição de acervo bibliográfico para as equipes do Ensino Médio da Secretaria e Diretorias Regionais Impressão e distribuição dos referenciais curriculares do Ensino Médio do Estado e realização de eventos para divulgação da proposta Financiar a aquisição de seis laboratórios de informática para escolas de ensino médio | R$16.000 100% R$34.000 100% R$446.085,64 100% | 0 0 0 | CD Remanescente : R$7M LPN LPN | Não Não Não | Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 | Pendente Pendente Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto:  BR-0300											Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	PÓ-1225/OC-BR									Telefone: ( 061) 410.8643

Nome do Projeto: Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio - PROMED/ALAGOAS          E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| ### Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local / Outro (%) |  | Sim / Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| 1. BENS |  |  |  |  |  |  |
| - Acervo # R$ 1.014.000,00 | 100% |  | LPN | Não | Aguardando não-objeção do Banco | ## Pendente |
| - Jornal # R$ 19.500,00 | 100% |  | LPN | Não | Novembro / 2003 | ## Pendente |
| - Revista # R$ 4.680,00 | 100% |  | CD | Não | - | ## Adjudicado |
| - Equipamentos - ar condicionado # R$ 32.364,00 |  | 100% | LPN | Não | Novembro / 2003 | ## Pendente |
| - Acervo # R$ 19.500,00 | 100% |  | LPN | Não | Novembro / 2003 | ## Pendente |
| - Laboratório de Ciências # R$ 569.250,00 |  | 100% | LPN | Não | Novembro / 2003 | ## Pendente |
| - Equipamentos de Informática # R$ 560.470,00 | 100% |  | LPN | Não | Novembro / 2003 | ## Pendente |
| - Equipamentos – foto e imagem # R$ 51.862,00 |  | 100% | LPN | Não | Novembro / 2003 | ## Pendente |
| - Mobiliários # R$ 880.680,00 |  | 100% | LPN | Não | Novembro / 2003 | ## Pendente |
| - Equipamentos – Relógios parede R$ 180,00 |  | 100% | CD | Não | Outubro / 2003 | ## Pendente |
| - Capacitação - Informática R$ 14.400,00 | 100% |  | LPN | Não | Outubro / 2003 |  |
| - Capacitação – Língua Portuguesa R$ 20.800,00 | 100% |  | LPN | Não | Outubro / 2003 |  |

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

| Número do Projeto: BR-0300 Número do Empréstimo: - 1225OCBR Nome do Projeto: PROMED/AP | Executor: MEC/SEMTEC Telefone: (410-8643) Email: magdasoares@mec.gov.br |
| --- | --- |

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS - Bem 1: Aquisição de acervo bibliográfico em língua portuguesa | R$700.000,00 (100%) | 0,00 (0%) | LPN | Não | outubro/2003 | Pendente |

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto:  BR-0300    											Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	 PÓ-1225/OC-BR										Telefone: ( 061) 410.8643

Nome do Projeto: Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio - PROMED/BAHIA          E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS |  |  |  |  |  |  |
| 1. Equipamentos de Informática R$ 1.422.761,00 | 100% |  | LPI | NÃO | Sem definição | Pendente |
| 2. Laboratórios de Ciências R$ 3.539.838,00 | 100% |  | LPI | NÃO | 21/11/02 | Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300 			  				Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo: 1225-OC/BR						Telefone: (  61 ) 410-8643

Nome do Projeto:	PROMED/CE						E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| Contratar consultoria para oferecer curso de planejamento, gestão e acompanhamento pedagógico Aquisição de equipamentos de informática Curso de capacitação para formação de formadores. Imprimir 1230 exemplares dos PCN + EM para as três áreas de conhecimento | R$50.460 (100%) R$172.109 (71,68%) R$85985,55 (100%) R$75.645 (100%) | 0 68.000 (28,32%) 0 0 | LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não | Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 | Pendente 7Pendente Pendente Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300							Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	1225-OC/BR						Telefone: (  61 ) 410-8643

Nome do Projeto:	PROMED/CE						E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| Contratar especialista para realizar conferência para os professores de EM Realizar Seminário com os diversos segmentos das escolas de EM Contratar 9 Instrutores para realizar capacitação dos Órgãos colegiados Imprimir material de apoio instrucional para capacitação dos Órgãos Colegiados das escolas de EM | R$24.000 (100%) R$61.147 (100%) R$11.264 (100%) R$7.692 (100%) | 0 0 0 0 | LPN LPN LPN CD | Não Não Não Não | Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 | Pendente Pendente Pendente Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300											Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo: 1225/OC - BR										Telefone: ( 061) 410.8643

Nome do Projeto: Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio - PROMED/DISTRITO FEDERAL  E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| ###### Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| 1. BENS |  |  |  |  |  |  |
| 1. Equipamentos de Informática - Microcomputadores R$ 42.000,00 | 100% |  | LPN | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 2. Livros / CD-Room R$ 11.096,90 | 100% |  | LPN | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 3. Mobiliário R$ 38.024,00 | 100% |  | LPN | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 4. Equipamentos – Laboratórios de química, física e biologia R$ 127.234,80 | 100% |  | LPN convite | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 5. Informática – Software R$ 414,65 | 100% |  | LPN convite | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 6. Equipamentos – TV Escola R$ 23.900,00 | 100% |  | CD | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 7. Livros e CD-Room R$ 12.973,36 | 100% |  | LPN - Concorrência | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 8. Equipamento – Aparelho CD R$ 4.172,00 | 100% |  | CD | Não | Novembro / 2003 | Adjudicado |
| 9. Equipamento – Laboratório de Biologia, Química e Física R$ 21.120,00 | 100% |  | LPN | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 10. Equipamento – Globo Terrestre R$ 2.300,00 | 100% |  | LPN | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 11. Equipamento para laboratório e livros R$ 12.009,00 | 100% |  | LPN | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 12. Equipamento para laboratório de Física R$ 7.172,00 | 100% |  | LPN | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 13. Equipamento áudio-visual R$ 13.590,00 | 100% |  | LPN | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 14.Materiais Didáticos – mapas e pranchas R$ 4.800,00 | 100% |  | LPN | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 15. Consultoria para pesquisar perfil do aluno do ensino médio R$ 2.000,00 |  | 100% | LPN | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 16. Consultoria para desenvolver metodologias diferenciadas R$ 16.100,00 |  | 100% | LPN | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 17. Oficina sobre metodologias alternativas R$ 15.500,00 |  | 100% | LPN | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 18. Materiais pedagógicos R$ 1.200,00 |  | 100% | CD | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 19. Materiais - Ensino-aprendizagem R$ 16.600,00 |  | 100% | CD | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 20. Reprodução de materiais para oficina e de projetos pedagógicos R$ 11.694,60 |  | 100% | LPN | Não | Novembro / 2003 | Pendente |
| 21. Assinatura de Revista R$ 9.900,00 |  | 100% | LPN | Não | Novembro / 2003 | Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional			CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300								Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	1225/OC-BR							Telefone: ( 61 ) 410-8643

Nome do Projeto:	PROMED-ES							E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| Apoio logístico para capacitação de professores das áreas de Historia, Geografia e Matemática. Aquisição de equipamentos para 120 salas-ambiente em 40 escolas de Ensino Médio. | 0 R$564M (100%) | R$12.500 (100%) 0 | LPN LPN | Não Não | Outubro/2003 Outubro/2003 | Pendente Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300								Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	1225/OC-BR							Telefone: (61) 410-8643

Nome do Projeto:	PROMED-ES							E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| Aquisição de 60.420 volumes de títulos diversos a serem distribuídos a 60 escolas de Ensino Médio e 1.200 exemplares a serem distribuídos para 40 escolas. | R$923.715 (49,78%) | R$932.085 (50,22%) | LPN | Não | Outubro/2003 | Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300								Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	1225/OC-BR							Telefone: ( 61 ) 410-8643

Nome do Projeto:	PROMED-ES							E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| Aquisição de mobiliário para acomodar equipamentos e acervo Apoio logístico para capacitação de profissionais da educação | R$152M (100%) 0 | 0 R$12.500 | LPN LPN | Não Não | Outubro/2003 Outubro/2003 | Pendente Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300								Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo: 1225/OC-BR							Telefone: ( 61 ) 410-8643

Nome do Projeto:	PROMED-ES							E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| Aquisição e instalação de fax e copiadora para as Escolas de Ensino Médio das Superintendências Regionais e Órgão Central Aquisição de equipamento para implantação laboratório de Ciências (física, química e biologia) nas escolas de Ensino Médio | R$94.829 R$1089141 (100%) 0 | 0 0 R$2100000 (100%) | LPN LPN LPN | Não Não Não | Outubro/2003 - Outubro/2003 | Pendente Adjudicado Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

| Número do Projeto: BR-0300 Número do Empréstimo: PÓ-1225/OC-BR Nome do Projeto: PROMED/GO | Executor: MEC/SEMTEC Telefone: (410-8643) Email: magdasoares@mec.gov.br |
| --- | --- |

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição1 | Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS - Bem 1: Produção e reprodução de vídeo pedagógico | R$291.850,00 (100%) | 0,00 (0%) | LPN | Não | outubro/2003 | Pendente |

| Notas: LPI: Licitação Pública Internacional CD: Contratação Direta sem Licitação | CP: Comparação de Preços LP: Licitação Privada | LPN: Licitação Pública Nacional AD: Administração Direta |
| --- | --- | --- |

A terminologia a utilizar será:  Pendente / Adjudicado/ Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

| Número do Projeto: BR-0300 Número do Empréstimo: PÓ-1225/OC-BR- Nome do Projeto: PROMED/MA | Executor: MEC/SEMTEC Telefone: (410-8643) Email: magdasoares@mec.gov.br |
| --- | --- |

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição1 | Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| 1. BENS - Bem 1: Aquisição de laboratórios móveis | R$2.270.168,04 (100%) | 0,00 (0%) | LPN | Não | outubro/2003 | Pendente |
| - Bem 1: Aquisição de software para administração escolar | R$42.000,00 (100%) | 0,00 (0%) | LPN | Não | outubro/2003 | Pendente |

| Notas: LPI: Licitação Pública Internacional CD: Contratação Direta sem Licitação | CP: Comparação de Preços LP: Licitação Privada | LPN: Licitação Pública Nacional AD: Administração Direta |
| --- | --- | --- |

A terminologia a utilizar será:  Pendente / Adjudicado/ Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300								Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	1225/OC-BR							Telefone: ( 61 ) 410-8643

Nome do Projeto:	PROMED-MG							E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| Contratar consultoria para apoiar, elaboração e implantação do projeto e monitoramento PI Adquirir kit para Órgão Central Adquirir kit para Rede Física Reproduzir 1516 CD Rom+ 2400 CD´s | R$70M (100%) 0 0 R$11.748 (100%) | 0 R$30M (100%) R$27.250 (100%) 0 | LPN CD R$2.340 remanescente CD R$80 remanescente CD | Não Não Não Não | Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 | Pendente Pendente Pendente Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300								Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	1225/OC-BR							Telefone: (61) 410-8643

Nome do Projeto:	PROMED-MG							E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| Consultoria para elaborar cadernos pedagógicos Editar e reproduzir cadernos pedagógicos Aquisição de computadores para PCNEM e DCNEM Contratar consultoria para apoiar na capacitação e metodologias de projetos Prover passagem para consultores da capacitação em metodologia de projetos | R$140M (100%) R$216M 0 0 R$1.945 (68%) | 0 0 R$20.500 (100%) R$79.695 (100%) R$915 (32%) | LPN LPN CD R$4.680 remanescente LPN CD | Não Não Não Não Não | Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300								Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	1225/OC-BR							Telefone: ( 61 ) 410-8643

Nome do Projeto:	PROMED-MG							E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| Prover hospedagem para participação capacitação metodológica Prover passagem para participação capacitação metodológica Produzir programa de vídeo sobre gestão nas Escolas Estaduais Serviços para copia das fitas de vídeo sobre gestão nas escolas estaduais Imprimir material Distribuir kit de treinamento em gestão escolar | R$135M (100%) R$150M (100%) 0 0 0 0 | 0 0 R$120M (100%) R$11.552 (100%) R$45M (100%) R$17.328 (100%) | LPN LPN LPN LPN LPN LPN |  | Não Não Não Não Não Não | Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |

_________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300									Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	1225/OC-BR								Telefone: ( 61 ) 410-8643

Nome do Projeto:	PROMED-MG								E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| Impressão de cartilhas informativas sobre gestão escolar Imprimir material grêmios estudantis | 0 0 | R$15M (100%) R$9M (100%) | LPN LPN | Não Não | Outubro/2003 Outubro/2003 | Pendente Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300												Executor: MEC/SEMTEC

## Número do Empréstimo: PÓ-1225/OC-BR										Telefone: ( 061) 410.8643

Nome do Projeto: Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio – PROMED/MATO GROSSO DO SUL  E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS |  |  | LPN | Não | Outubro / 2003 | Pendente |
| 1. Equipamentos de Informática R$ 841.394,35 |  | 100% | LPN | Não | Outubro / 2003 | Pendente |
| 2. Mobiliário para os equipamentos de informática R$ 68.605,00 |  | 100% | LPN | Não | Outubro / 2003 | Pendente |
| 3.Equipamento de Informática R$ 18.402,00 | 100% |  | LPN | Não | Outubro / 2003 | Pendente |
| 4. Equipamento – Laboratório de ciências R$ 5.800,00 | 100% |  | LPN | Não | Outubro / 2003 | Pendente |
| 5. Mobiliário R$ 200,00 | 100% |  | CD | Não | Outubro / 2003 | Pendente |
| 6. Acervo para Coordenadoria R$ 10.200,00 | 100% |  | LPN | Não | Outubro / 2003 | Pendente |
| 7. Desenvolvimento de Projetos Pedagógicos R$ 21.318,00 | 100% |  | LPN | Não | Outubro / 2003 | Pendente |
| 8. Capacitação de docentes R$ 270.510,00 | 100% |  | CD | Sim | Outubro / 2003 | Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300						Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	1225-OC/BR					Telefone: (  61 ) 410-8643

Nome do Projeto:	PROMED-MT					E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| Equipamentos de informática Acervo bibliográfico Realizar seminário para discutir avaliação do processo/ensino aprendizagem e as causas de abandono Contratar consultoria para apoiar equipe na elaboração e acompanhamento de um programa de incentivo a pesquisa e inovações tecnológicas | R$396.592 (100%) R$848.160 (100%) 0 0 | 0 0 R$117.810 (100%) R$6.000 (100%) | LPN LPN Remanescente: R$208.620,64 LPN LPN | Não Não Não Não | Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 | Pendente Pendente Pendente Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300						Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	1225-OC/BR					Telefone: (  61 ) 410-8643

Nome do Projeto:	PROMED-MT					E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| Oferecer 6 computadores para premiar as Escolas Oferecer visitas técnicas para docentes como forma de incentivo para projetos inovadores Elaborar e imprimir material impresso | 0 0 0 | R$12.000 (100%) R$18.000 (100%) R$60.000 (100%) | LPN AD LPN | Não Não Não | Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 | Pendente Pendente Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

| Número do Projeto: BR-0300 Número do Empréstimo: PÓ-1225/OC-BR Nome do Projeto: PROMED/PA | Executor: MEC/SEMTEC Telefone: (410-8643) Email: magdasoares@mec.gov.br |
| --- | --- |

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição1 | Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS - Bem 1: Serviços para reprodução de acervo videográfico | R$99.198,00 (60%) | 66.132,00 (40%) | LPN | Não | outubro/2003 | Pendente |
| - Bem 1: Serviços especializados de arte-final e impressão gráfica para reprodução do material instrucional | R$210.000,00 (100%) | 0,00 | LPN | Não | outubro/2003 | Pendente |

| Notas: LPI: Licitação Pública Internacional CD: Contratação Direta sem Licitação | CP: Comparação de Preços LP: Licitação Privada | LPN: Licitação Pública Nacional AD: Administração Direta |
| --- | --- | --- |

A terminologia a utilizar será:  Pendente / Adjudicado/ Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto:  BR-0300											Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	1225/OC -BR									Telefone: ( 061) 410.8643

Nome do Projeto: Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio - PROMED/PARAÍBA   E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS |  |  |  |  |  |  |
| 1. Equipamentos de Informática R$ 182.177,00 | 100% |  | LPN | NÃO | Out / 2003 | Pendente |
| 2. Mobiliário – mesas para micro e cadeiras R$ 26.205,25 | 100% |  | CD | NÃO | Out / 2003 | Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

| Número do Projeto: BR-0300 Número do Empréstimo: PÓ-1225/OC-BR Nome do Projeto: PROMED/PE | Executor: MEC/SEMTEC Telefone: (410-8643) Email: magdasoares@mec.gov.br |
| --- | --- |

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição1 | Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS - Bem 1: Capacitação em informática | R$53.600,00 (100%) | 0,00 (0%) | LPN | Não | outubro/2003 | Pendente |
| - Bem 2: Capacitação a respeito dos referenciais curriculares | R$150.672,00 (100%) | 0,00 (0%) | LPN | Não | outubro/2003 | Pendente |
| - Bem 3: Elaboração de material de divulgação das ações do Ensino Médio | R$222.000,00 (100%) | 0,00 (0%) | LPN | Não | outubro/2003 | Pendente |
| - Bem 4: Campanha de divulgação do Ensino Médio | R$268.050,00 (100%) | 0,00 (0%) | LPN | Não | outubro/2003 | Pendente |

| Notas: LPI: Licitação Pública Internacional CD: Contratação Direta sem Licitação | CP: Comparação de Preços LP: Licitação Privada | LPN: Licitação Pública Nacional AD: Administração Direta |
| --- | --- | --- |

A terminologia a utilizar será:  Pendente / Adjudicado/ Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

| Número do Projeto: BR-0300 Número do Empréstimo: PÓ-1225/OC-BR Nome do Projeto: PROMED/PI | Executor: MEC/SEMTEC Telefone: (410-8643) Email: magdasoares@mec.gov.br |
| --- | --- |

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição1 | Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS - Bem 1: Aquisição de bens de informática | R$72.000,00 (100%) | 0,00 (0%) | LPN | Não | outubro/2003 | Pendente |
| - Bem 2: Aquisição de mobiliário | R$153.907,79 (100%) | 0,00 (0%) | LPN | Não | outubro/2003 | Pendente |

| Notas: LPI: Licitação Pública Internacional CD: Contratação Direta sem Licitação | CP: Comparação de Preços LP: Licitação Privada | LPN: Licitação Pública Nacional AD: Administração Direta |
| --- | --- | --- |

A terminologia a utilizar será:  Pendente / Adjudicado/ Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300							Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo: PÓ-1225/OC-BR					Telefone: ( 61 ) 410-8643

Nome do Projeto:	PROMED-RN						E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| Aquisição de kits de laboratório Aquisição de acervo bibliográfico Aquisição de equipamentos eletro-eletrônicos | 0 R$152.829,23 R$101.887,07 | R$652.300 (100%) 0 0 | LPN LPN LPN | Não Não Não | Outubro/2003 Outubro/2003 Outubro/2003 | Pendente Pendente Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

| Número do Projeto: BR-0300 Número do Empréstimo: PÓ-1225/OC-BR Nome do Projeto: PROMED/RO | Executor: MEC/SEMTEC Telefone: (410-8643) Email: magdasoares@mec.gov.br |
| --- | --- |

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição1 | Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| Sem previsão de licitações | - | - | - | - | - | - |

| Notas: LPI: Licitação Pública Internacional CD: Contratação Direta sem Licitação | CP: Comparação de Preços LP: Licitação Privada | LPN: Licitação Pública Nacional AD: Administração Direta |
| --- | --- | --- |

A terminologia a utilizar será:  Pendente / Adjudicado/ Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

| Número do Projeto: BR-0300 Número do Empréstimo:PÓ-1225/OC-BR Nome do Projeto: PROMED/RR | Executor: MEC/SEMTEC Telefone: (410-8643) Email: magdasoares@mec.gov.br |
| --- | --- |

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição1 | Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS - Bem 1: Aquisição de acervo bibliográfico | R$20.000,00 (100%) | 0,00 (0%) | LPN | Não | outubro/2003 | Pendente |

| Notas: LPI: Licitação Pública Internacional CD: Contratação Direta sem Licitação | CP: Comparação de Preços LP: Licitação Privada | LPN: Licitação Pública Nacional AD: Administração Direta |
| --- | --- | --- |

A terminologia a utilizar será:  Pendente / Adjudicado/ Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

| Número do Projeto: BR-0300 Número do Empréstimo:PO-1225/OC-BR Nome do Projeto: PROMED/RS | Executor: MEC/SEMTEC Telefone: (410-8643) Email: magdasoares@mec.gov.br |
| --- | --- |

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição1 | Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS - Bem 1: Editoração de material didático | R$1.200.000,00 (100%) | 0,00 (0%) | LPI | Não | OUTUBRO/2003 | Pendente |

| Notas: LPI: Licitação Pública Internacional CD: Contratação Direta sem Licitação | CP: Comparação de Preços LP: Licitação Privada | LPN: Licitação Pública Nacional AD: Administração Direta |
| --- | --- | --- |

A terminologia a utilizar será:  Pendente / Adjudicado/ Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300							Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	PÓ-1225/OC-BR					Telefone: ( 61 ) 410-8643

Nome do Projeto:	PROMED-SC						E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - Adquirir acervo bibliográfico - Adquirir equipamentos para laboratórios de informática das Ue´s de EM | R$418.714,28 (100%) R$998.450 (100%) | 0 0 | LPN LPN | Não Não | Outubro/2003 Outubro/2003 | Pendente Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto:  BR-0300											Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	1225/OC - BR									Telefone: ( 061) 410.8643

Nome do Projeto: Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio - PROMED/SERGIPE    E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - Consultoria para elaborar referenciais dos projetos pedagógicos escolares R$ 8.000,00 | 100 % |  | CD | Não | Outubro / 2003 | Pendente |
| - Aquisição de livros, assinatura de jornais, revistas e periódicos R$ 13.500,00 |  | 100 % | LPN | Sim | Outubro / 2003 | Pendente |
| - Consultoria para elaborar diretrizes e parâmetros curriculares estaduais R$ 16.000,00 | 100 % |  | LPN | Sim | Outubro / 2003 | Pendente |
| - Acervo bibliográfico R$ 183.000,00 | 100 % |  | LPN | Sim | - | Adjudicado |
| - Projetos Juvenis R$ 123.000,00 | 100 % |  | LPN | Sim | Pendente | Pendente |
| - Formação pedagógica - docente EM - Matemática, Química, Física, Biologia, Arte, Português e Inglês – IV-S R$ 776.250,00 | 100 % |  | LPN | Não | Aguardando não objeção BID | Pendente |
| - Formação inicial – docentes EM - licenciatura plena / PQD R$ 1.307.520,00 | 47,5 % | 52,5% |  | Sim |  | Pendente |
| - Consultoria para elaborar proposta de Educação à distância R$ 8.000,00 | 100 % |  | LPN | Sim | Outubro / 2003 | Pendente |
| - Produzir material instrumental para o Projeto SOMEM R$ 8.000,00 | 100 % |  | LPN | Sim | Outubro / 2003 | Pendente |

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300 										Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:	PO-1225/OC-BR										Telefone: ( 061) 410.8643

Nome do Projeto: Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio - PROMED/SÃO PAULO         E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS |  |  |  |  |  |  |
| 1. Equipamentos de Informática -Computadores R$ 11.234.000,00 R$ 482.240,00 | 90 | 10 | #### LPI | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 2. Equipamentos de Informática - Impressoras R$ 341.400,00 R$ 105.600,00 |  | 100 | ## LPN | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 3. Equipamentos de Informática - Hubs Computadores R$ 354.506,81 |  | 100 | LPN | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 4. Estabilizadores R$ 246.000,00 R$ 10.560,00 |  | 100 | LPN | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 5. Mobiliário - Mesa p/ computador e para sala de leitura R$ 574.000,00 R$ 24.640,00 |  | 100 | LPN | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 6. Mobiliário - Armário R$ 119.490,00 |  | 100 | LPN | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 7. Lousa branca para Salas Ambiente Multiuso R$ 68.280,00 |  | 100 | LPN | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 8. Mobiliário - Cadeiras giratórias R$ 902.000,00 R$ 38.720,00 | 68 | 32 | LPN | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 9. Mobiliário - Estante simples, Estante dupla, Estante de exposição para Bibliotecas R$ 5.150.546,63 | 46 | 54 | LPI | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 10. Equipamento – TVs R$ 3.771.600,00 |  | 100 | LPN | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 11. Equipamento - PC/TVs R$ 1.634.360,00 |  | 100 | LPN | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 12. Equipamento – DVDs R$ 1.007.250,00 | 100 |  | LPN |  | 10/10/03 | Pendente |
| 13. Equipamento – Som R$ 987.867,40 |  | 100 | LPN | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 14. Equipamento - Projetor multimídia SVGA R$ 667.500,00 | 100 |  | LPN | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 15. Equipamento - Vídeo Cassete Estéreo HI-FI com acervos de vídeos R$ 215.037,44 | 100 |  | LPN | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 16. Adequação de salas de aula p/ instalação das Salas Ambiente Multiuso-SAMs R$ 2.666.684,91 | 67 | 33 | ## CP | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 17. Impressão de documentos (folders, informativos, boletins, materiais de divulgação) R$ 205.474,75 | 93 | 7 | CP | Não |  | Pendente |
| 18. Concessão de prêmio a projetos inovadores de incentivo à leitura R$ 581.939,88 | 100 |  | LPN | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 19. Concepção, organização e divulgação de eventos para premiação de escolas R$ 62.420,72 | 100 |  | CD | Não | conclusão até 31/12/03 | Pendente |
| 20. Capacitar RH p/atender aos usuários do Centro de Referência e consultoria para elaborar resenha e catalogação de acervo R$ 7.820,00 | 100 |  | CVT | Não | ### CONCLUÍDO | Em andamento |
| 21. Consultoria p/ produzir materiais na WEB (site) em ambiente de aprendizagem, vídeos, CDs e outros materiais para ensino à distância e divulgação de experiências R$ 426.264,52 | 89 | 11 | LPN | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 22. Realizar 4 teleconferências para divulgar Diretrizes Curriculares para o EM, e capacitar para elaboração dos projetos escolares R$ 34.650,00 | 100 |  | CD | Não | conclusão até 31/12/03. | Pendente |
| 23. Consultoria para elaborar e implementar Plano de Avaliação do PROMED/SP R$ 450.000,00 | 100 |  | LPN | Não | 10/10/03 | Pendente |
| 24. Conceber, implementar e monitorar a aplicação do SARESP R$ 4.509.123,40 | 100 |  | CD | Não | N.A. | Pendente |
| 25.Compilar e analisar resultados de avaliação de desempenho de alunos/escolas do EM (SARESP/ENEM/FUVEST R$ 499.800,00 | 99,84 | 0,16 | CD | Não | N.A. | Pendente |
| 26.Consultoria para analisar os projetos e emitir parecer R$ 31.290,00 | 97 | 3 | CD | Não | até 31/12/03. | Pendente |
| 27. Encontros para ações de capacitação e/ou divulgação de experiências inovadoras R$ 557.568,92 | 63 | 37 | CD | Não | até 31/12/03 | Pendente |
| 28. Promover eventos de apresentação de projetos e premiação de escolas R$ 150.000,00 | 100 |  | N.A. | Não | N.A | Pendente |
| 29.Livros de referência para acervos das bibliotecas R$ 216.041,02 |  | 100 | CD | Não | 20/10/03 | Pendente |
| 30. Aquisição de recursos de informática (software) R$ 646.091,32 |  | 100 | CD | Não | 20/10/03 | Pendente |
| 31. Consultoria R$ 5.996.112,67 | 99,08 | 0,02 | CD | Não | ## N.A | Pendente |
| 32. Implementar projetos dos alunos e eventos culturais - descentralização de recursos R$ 276.387,93 |  | 100 | CD | Não | N.A | Pendente |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

| Aquisições principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de aquisição | Pré – qualificação | Avisos Específicos de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID(%) | Local / Outro(%) |  | Sim/Não | Data de tentativa de publicação |  |
| Serviço de Consultoria 1 Documentação de 12 projetos com temas específicos da juventude que tenham adolescência como público alvo. R$ 100.000,00 | BID (100%) |  | Serviço de Consultoria |  |  | Pendente |
| Serviço de Consultoria 2 Ensino Noturno R$ 4.250,00 | BID (100%) |  | Serviço de Consultoria |  |  | Concluído |
| Serviço de Consultoria 3 Livro didático R$ 23.013,98 | BID (100%) |  | Serviço de Consultoria |  |  | Concluído |
| Serviço de Consultoria 4 Organizar publicação de coletânea de textos das oficinas e do seminário Ensino Médio: construção política R$ 9.000,00 | BID (100%) |  | Serviço de Consultoria |  |  | Pendente |
| 1.Bens - Bem 1 Aquisição de componentes para manutenção de equipamento de informática. R$ 1985,00 |  | Tesouro (100%) | CD |  | 17/01/2003 | Adjudicado |
| - Bem 2 Empresa especializada no fornecimento de envelopes para o PCN- Ensino Médio. R$ 3.080,00 |  | Tesouro (100%) | CD |  | 22/01/2003 | Adjudicado |
| - Bem 3 Empresa especializada em locação de equipamentos de som e de informática para a reunião do dia 03 de abril de 2003. R$ 340,00 |  | Tesouro (100%) | CD |  | 25/03/2003 | Adjudicado |
| - Bem 4 Empresa especializada em locação de equipamentos de som e de informática para a reunião do dia 14 de abril de 2003. R$ 962,00 |  | Tesouro (100%) | CD |  | 04/04/2003 | Adjudicado |
| - Bem 5 Empresa especializada em locação de equipamentos de som e de informática para a reunião do dia 24 de abril e 06 de maio de 2003. R$ 971,00 |  | Tesouro (100%) | CD |  | 22/04/2003 | Adjudicado |
| - Bem 6 Empresa especializada no fornecimento de material de escritório. R$ 1.061,77 |  | Tesouro (100%) | CD |  | 24/04/2003 | Adjudicado |
| - Bem 7 Empresa especializada em locação de equipamentos de som e de informática para a reunião do dia 20 e 22 de maio de 2003. R$ 1.056,00 | BID (100%) |  | CD |  | 14/05/2003 | Adjudicado |
| - Bem 8 Empresa especializada em prestar de cursos de treinamento. R$ 3.000,00 |  | Tesouro (100%) | CD |  | --x-- | Adjudicado |
| - Bem 9 Empresa especializada em locação de veiculo com motorista. R$ 120,00 | BID (100%) |  | CD |  | 16/05/2003 | Adjudicado |
| - Bem 10 Empresa especializada em prestar de cursos de treinamento. R$ 1.500,00 |  | Tesouro (100%) | CD |  | --x-- | Adjudicado |
| - Bem 11 Empresa especializada em serviço de Impressão de convites coloridos para o seminário do ensino médio. R$ 450,00 | BID (100%) |  | CD |  | 28/05/2003 | Adjudicado |
| - Bem 12 Empresa especializada em serviço de copias preto e branco e coloridos para o seminário do ensino médio. R$ 2.550,00 | BID (100%) |  | CD |  | 02/06/2003 | Adjudicado |
| - Bem 13 Empresa especializada em serviço de impressão de Banners para o seminário do ensino médio. R$ 2.900,00 | BID (100%) |  | CD |  | 02/06/2003 | Adjudicado |
| - Bem 14 Empresa especializada no fornecimento de material de consumo (Tonner). R$ 2.789,00 |  | Tesouro (100%) | CD |  | 11/06/2003 | Adjudicado |
| - Bem 15 Empresa especializada em locação de veiculo com motorista. R$ 120,00 |  | Tesouro (100%) | CD |  | 01/07/2003 | Adjudicado |
| - Bem 16 Empresa especializada no fornecimento de moveis. R$ 2.779,00 | BID (100%) |  | CD |  | 01/07/2003 | Adjudicado |
| - Bem 17 Empresa especializada no fornecimento de material de expediente. R$ 742,21 | BID (100%) |  | CD |  | 31/07/2003 | Adjudicado |
| - Bem 18 Empresa especializada no fornecimento de alimentação (Coffe Break). R$ 880,00 | BID (100%) |  | CD |  | 14/08/2003 | Adjudicado |
| - Bem 19 Empresa especializada na fotolitagem e impressão de material gráfico para o seminário ensino médio R$ 11.190,00 | BID (100%) |  | LP |  | 30/05/2003 | Adjudicado |
| - Bem 20 Empresa especializada no fornecimento de equipamentos diversos. R$ 48.588,80 | BID (100%) |  | LP |  | 18/06/2003 | Adjudicado |
| - Bem 21 Empresa especializada em produzir programas educativos de televisão – 11 programas sobre “Como fazer? Escola.” R$ 342.036,96 | BID (100%) |  | LPI |  | 02/06/2003 | Pendente |
| - Bem 22 Empresa especializada em produzir programas educativos de televisão – 11 programas sobre Educação para a Ciência. R$ 372.262,09 | BID(100%) |  | LPI |  | 02/06/2003 | Pendente |
| - Bem 23 Empresa especializada em produzir programas educativos de televisão – 28 programas sobre “Como fazer? ,14 Programas Acervo.” R$ 497.214,34 | BID(100%) |  | LPI |  | 02/06/2003 | Pendente |
| - Bem 24 Empresa especializada em prestar serviço de avaliação da estrutura e das ações do Programa de Melhoria do Ensino Médio. R$ 284.820,00 | BID(100%) |  | LPI |  | 04/08/2003 | Pendente |
| - Bem 25 Empresa especializada na fotolitagem, impressão, envelopagem, etiquetagem e distribuição de 01 numero da Revista do Ensino Médio, com 01 encarte. R$ 209.376,00 | BID(100%) |  | LPN |  | 05/05/2003 | Adjudicado |
| - Bem 26 Empresa especializada no ramo de hotelaria para fornecer hospedagem e alimentação para os participantes do seminário do ensino médio. R$ 124.020,60 | BID(100%) |  | LPN |  | 21/05/2003 | Adjudicado |
| - Bem 27 Empresa especializada no ramo de eventos para realização do evento: seminário do ensino médio. R$ 41.516,24 | BID(100%) |  | LP |  | 16/05/2003 | Adjudicado |
| - Bem 28 Empresa especializada em fotolitagem e impressão de cadernos sobre a juventude. | BID(100%) |  | LP |  | 07/07/2003 | Pendente |
| - Bem 29 Empresa especializada na fotolitagem, impressão, envelopagem, etiquetagem e distribuição de 01 numero da Revista do Ensino Médio(Revista nº 02), com 01 encarte. | BID(100%) |  | LPN |  | 19/08/2003 | Pendente |
| - Bem 30 Credenciamento de projetos multidisciplinares para formação continuada de professores de ensino médio oferecidos por instituições de ensino superior. | BID(100%) |  | LPN |  | 15/10/2003 | Pendente |
| - Bem 31 Seleção, classificação e premiação de 27 (vinte e sete) projetos regionais (um para cada unidade federada) e 3 (três) projetos nacionais, exemplares e inovadores, de aperfeiçoamento do aprendizado das ciências da natureza e matemática, integrados às demais áreas de conhecimento, promovidos e executados por escolas das redes públicas estaduais ( Prêmio Grupo Ciências). | BID(100%) |  | LPN |  | 15/10/2003 | Pendente |

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PLANO DE AQUISIÇÃO

Número do Projeto: BR-0300												Executor: MEC/SEMTEC

Número do Empréstimo:PO-1225/OC-BR										Telefone: ( 061) 410.8643

Nome do Projeto: Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio - PROMED/TOCANTINS     E-mail: magdasoares@mec.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de financiamento |  | Método de Aquisição¹ | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |  |
| - Mobiliário – cadeiras giratória s/ braço US$ 1.200,00 |  | 100% | LPN | Não | Outubro / 2003 | Pendente |  |
| - Aquisição de Kits de mapas didáticos pedagógicos R$ 17.287,20 | 100 % |  | LPN | Não | - | Adjudicado |  |
| - Material de Informática R$ 68.000,00 | 18,3% | 81,7% | LPN | Não | - | Adjudicado |  |
| - Equipamento – CD-room e apostila R$ 3.117,80 | 100% |  | LPN | Não | Outubro / 2003 | Pendente |  |
| - Capacitação - técnico e Coordenador R$ 64.434,00 | 100% |  | LPN | Não | - | Adjudicado |  |
| - Capacitação em Webmaster R$ 4.200,00 | 100% |  | LPN | Não | Outubro / 2003 | Pendente |  |
| - Capacitação – metodologia “Direito de Aprender” R$ 180.000,00 | 100% |  | LPN | Não | Outubro / 2003 | Pendente |  |
| - Edição e Impressão Gráfica de Cartilha R$ 6.400,00 | 100% |  | LPN | Não | Setembro / 2003 | Pendente |  |
| - Globo Terrestre R$ 4.478,00 | 100% |  | LPN | Não | - | Adjudicado |  |
| - Mobiliário R$ 412.645,84 | 100% |  | LPN | Não | - | Adjudicado | Pendente |
| - Equipamento de Informática R$ 30.023,87 | 100% |  | LPN | Não | - | Adjudicado |  |
| - Comunicação e Difusão da Reforma do Ensino Médio R$ 8.000,00 | 100% |  | LPN | Não | - | Adjudicado |  |
| - Criação, programação visual e impressão de cartazes R$ 18.900,00 | 100% |  | LPN | Não | Outubro / 2003 | Pendente |  |

__________________________________

¹ Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional		CP: Comparação de Preços 		LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 		LP: Licitação Privada			AD: Administração Direta

² A Terminologia a utilizar será:		Pendente / Adjudicado / Cancelado

Notas: 	LPI: Licitação Pública Internacional	CP: Comparação de Preços	LPN: Licitação Pública  Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação	LP: Licitação Privada	AD: Administração Direta

A Terminologia a utilizar será:	Pendente / Adjudicado / Cancelado

Notas: LPI: Licitação Pública Internacional

CD: Contratação Direta sem LicitaçãoCP: Comparação de Preços

LP: Licitação PrivadaLPN: Licitação Pública Nacional

AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será:  Pendente / Adjudicado/ Cancelado