## CC P
Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraiján y La Chorrera - PSACH Fase I
Cuadro de Costos a Nivel de Productos (USD)
EDT | Componentes/Productos | BID | AECID | CAF | BCIE | BEI | CL | TOTAL | %
1 | Componente 1. Inversiones prioritarias | 135851385.7788 | 48000000 | 45000000 | 98000000.33 | 48000000 | 238362754.8558 | 613214140.9645 | 95.8%
1.1 | Producto 1: Primer Módulo de la PTAR construido | 48308914.785 | 23000000 | 16274300 | 0 | 0 | 52570393.068 | 140153607.8529 | 21.89%
1.2 | Producto 2: Interceptor construido | 13550462.6161 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 21338251.2362 | 59888713.8524 | 9.356%
1.3 | Producto 3: Colectoras construidas, rehabilitadas y/o ampliadas | 67653772.0768 | 0 | 3430827 | 19363593.19 | 23205000 | 33540096.462 | 147193288.7288 | 22.99%
1.4 | Producto 4: Redes de alcantarillado construidas | 4976259.9725 | 0 | 25294873 | 62921892.19 | 19612581.14 | 88906601.1036 | 201712207.4061 | 31.51%
1.5 | Producto 5: Conexiones domiciliarias construidas | 1361976.3284 | 0 | 0 | 15714514.95 | 5182418.86 | 27007412.9859 | 49266323.1244 | 7.696%
1.6 | Producto 6: Primer módulo de la PTAR e interceptor (Caimito) operando* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 2.343%
2 | Componente 2. Fortalecimiento Institucional | 7428730.5424 | 0 | 2141379.2987 | 0 | 0 | 669907.6889 | 10240017.53 | 1.6%
2.1 | Producto 7: Actividades de capacitación en O&M e implementación del SIG desarrolladas | 980825.6942 | 0 | 350950.3058 | 0 | 0 | 93224.32 | 1425000.32 | 0.2226%
2.2 | Producto 8: Instrumento reglamentario del Convenio IDAAN – UCPSP aprobado | 443925.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31074.7664 | 475000 | 0.0742%
2.3 | Producto 9: Catastro técnico para verificación de los sistemas pluvial y sanitario existentes, realizado | 1462240.5517 | 0 | 477011.4483 | 0 | 0 | 135747.64 | 2074999.64 | 0.3242%
2.4 | Producto 10: Programa de monitoreo de la calidad de agua de ríos y quebradas del PSACH, implementado | 1338919.341 | 0 | 436781.659 | 0 | 0 | 124299.07 | 1900000.07
2.5 | Producto 11: Programa de monitoreo y control de descargas industriales al alcantarillado sanitario, implementado | 1754689.1144 | 0 | 572413.8856 | 0 | 0 | 162897.21 | 2490000.21 | 0.389%
2.6 | Producto 12: Plan de Fortalecimiento de DISAPAS implementado | 854205.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59794.3925 | 914000 | 0.1428%
2.7 | Producto 13: Actividades para fortalecer la sostenibilidad del sistema de saneamiento, implementadas | 593925 | 0 | 304222 | 0 | 0 | 62870.29 | 961017.29 | 0.1501%
3 | Componente 3. Estudios y Acciones Complementarias | 2632032.6572 | 0 | 858620.8237 | 0 | 0 | 244345.5105 | 3734999.9914 | 0.5835%
3.1 | Producto 14: Proyecto piloto de protección de servidumbre de alcantarillado que genere espacios recreativos en márgenes de ríos, implementado | 2339585.473 | 0 | 763218.51 | 0 | 0 | 217195.5649 | 3319999.5479 | 0.5187%
3.2 | Producto 15: Actividades de sensibilización y educación para el manejo adecuado de residuos sólidos, implementadas | 292447.1841 | 0 | 95402.3137 | 0 | 0 | 27149.9456 | 414999.9435 | 0.06483%
4 | Administración, Auditoría y Evaluación | 4087850.8421 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 846150.1579 | 12934000 | 2.021%
4.1 | Administración del Programa | 3200000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 784000 | 11984000 | 1.872%
4.2 | Auditoría del Programa | 558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 600000 | 0.09373%
4.3 | Evaluaciones del Programa | 329850.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150.1579 | 350000 | 0.05468%
| TOTAL | 149999999.8204 | 50000000 | 50000000.1224 | 100000000.33 | 50000000 | 240123158.2131 | 640123158.4859 | 100%

## CC C
Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraiján y La Chorrera - PSACH Fase I
Cuadro de Costos (USD)
EDT | Componentes/Productos | BID | AECID | CAF | BCIE | BEI | CL | TOTAL | %
1 | Componente 1. Inversiones prioritarias | 135851385.7788 | 48000000 | 45000000 | 98000000.33 | 48000000 | 238362754.8558 | 613214140.9645 | 95.8%
1.1 | Diseños y obras
1.2 | Supervisión y gerenciamiento
1.3 | Operación y Mantenimiento
2 | Componente 2. Fortalecimiento Institucional | 7428730.5424 | 0 | 2141379.2987 | 0 | 0 | 669907.6889 | 10240017.53 | 1.6%
3 | Componente 3. Estudios y Acciones Complementarias | 2632032.6572 | 0 | 858620.8237 | 0 | 0 | 244345.5105 | 3734999.9914 | 0.5835%
4 | Administración, Auditoría y Evaluación | 4087850.8421 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 846150.1579 | 12934000 | 2.021%
| TOTAL | 149999999.8204 | 50000000 | 50000000.1224 | 100000000.33 | 50000000 | 240123158.2131 | 640123158.4859 | 100%

## CC POD
Tabla. Cuadro de Costos (US$)
Costos y Financiamiento Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraiján y La Chorrera - PSACH Fase I
Categoría o Componente | BID | AECID | CAF | BCIE | BEI | CL | TOTAL | %
1. Administración del programa | 4087850.8421 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 846150.1579 | 12934000 | 2.021%
1.1 Administración y seguimiento | 3200000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 784000 | 11984000 | 1.872%
1.2 Auditorías y evaluación | 887850.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62150.1579 | 950000 | 0.1484%
2. Costos directos
Componente 1. Inversiones prioritarias | 135851385.7788 | 48000000 | 45000000 | 98000000.33 | 48000000 | 238362754.8558 | 613214140.9645 | 95.8%
2.1 Diseños y obras | 112998515.5 | 48000000 | 45000000 | 98000000.33 | 48000000 | 201903459.2483 | 553901975.0783 | 86.53%
2.2 Supervisión y gerenciamiento | 22852869.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21459295.6075 | 44312165.8863 | 6.922%
2.3 Operación y Mantenimiento* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 2.343%
Componente 2. Fortalecimiento Institucional | 7428730.5424 | 0 | 2141379.2987 | 0 | 0 | 669907.6889 | 10240017.53 | 1.6%
Componente 3. Estudios y Acciones Complementarias | 2632032.6572 | 0 | 858620.8237 | 0 | 0 | 244345.5105 | 3734999.9914 | 0.5835%
3. Costos Totales | 149999999.8204 | 50000000 | 50000000.1224 | 100000000.33 | 50000000 | 240123158.2131 | 640123158.4859 | 100%
*El costo de O&M por 10 años asciende a USD 156 millones. El Gobierno se compromete en asignar los recursos gradualmente en la medida que las obras se concluyan y se inicie la operaración.

## PD
CUADRO DE DESEMBOLSO
(Expresado en USD)
Operación: |  | Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraiján y La Chorrera - PSACH Fase I
Período comprendido: |  | Toda la vida del Programa (6 años)
FF | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total | %
BID | 2840990.4845 | 10087591.7775 | 37084707.1177 | 45354740.421 | 42036874.2044 | 12595095.5347 | 149999999.5397 | 23.43%
AECID | 0 | 5199999.8441 | 14799999.5322 | 14799999.5322 | 14799999.5322 | 400002 | 50000000.4407 | 7.811%
CAF | 335733.3333 | 2177944.2523 | 11430212.8688 | 15600986.4495 | 16861394.2978 | 3593729.0722 | 50000000.274 | 7.811%
BCIE | 333333.3333 | 3780094.3033 | 23894594.5079 | 36767771.4596 | 30365089.9234 | 4859116.7741 | 100000000.3017 | 15.62%
BEI | 333333.3333 | 4889695.7148 | 15878805.9541 | 19658065.1061 | 8767960.8379 | 472139.4336 | 50000000.3798 | 7.811%
CL | 2278485.7708 | 9682665.7439 | 57814834.3884 | 75423958.8976 | 61233105.9684 | 33690107.6842 | 240123158.4533 | 37.51%
Total | 6121876.2553 | 35817991.636 | 160903154.3691 | 207605521.866 | 174064424.7641 | 55610190.4988 | 640123159.3892 | 100%
% | 0.9564% | 5.595% | 25.14% | 32.43% | 27.19% | 8.687% | 100%
Tabla II-1 - Cronograma de Desembolsos (US$)
FF | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total
BID | 2840990.4845 | 10087591.7775 | 37084707.1177 | 45354740.421 | 42036874.2044 | 12595095.5347 | 149999999.5397
% | 1.894% | 6.725% | 24.72% | 30.24% | 28.02% | 8.397% | 100%
FF | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total
BID | 2840990.4845 | 10087591.7775 | 37084707.1177 | 45354740.421 | 42036874.2044 | 12595095.5347 | 149999999.5397
Otros Financiadores | 1002400 | 16047734.1145 | 66003612.863 | 86826822.5474 | 70794444.5913 | 9324987.28 | 250000001.3962
CL | 2278485.7708 | 9682665.7439 | 57814834.3884 | 75423958.8976 | 61233105.9684 | 33690107.6842 | 240123158.4533
Total | 6121876.2553 | 35817991.636 | 160903154.3691 | 207605521.866 | 174064424.7641 | 55610190.4988 | 640123159.3892
% | 0.9564% | 5.595% | 25.14% | 32.43% | 27.19% | 8.687% | 100%
Tabla sin decimales para el POD
FF | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total
BID | 2840990 | 10087592 | 37084707 | 45354740 | 42036874 | 12595097 | 150000000
Otros Financiadores | 1002400 | 16047734 | 66003612 | 86826822 | 70794445 | 9324987 | 250000000
CL | 2278485 | 9682666 | 57814834 | 75423959 | 61233106 | 33690108 | 240123158
Total | 6121875 | 35817992 | 160903153 | 207605521 | 174064425 | 55610192 | 640123158
% | 0.9564% | 5.595% | 25.14% | 32.43% | 27.19% | 8.687% | 100%

## 6_Curva S (hidden)
Curva S de Uso de Recursos
Proyecto: | Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraiján y La Chorrera PSACH
ID: | PN-L1121
Fecha de Inicio |  |  | Fecha Fin:
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
BID | [5 empty] | 0
Valor acum. BID
AECID
Valor acum. AECID
CAF
Valor acum. CAF
BCIE
Valor acum. BCIE
BEI
Valor acum. BEI
CL
Valor acum. CL
TOTAL
Valor acum. TOTAL

## Matriz de Planif.
Gestión de Alcance |  |  | GRP | Gestión de Resultados - Gestión de Tiempo | [7 empty] | Gestión de Aquisiciones |  |  |  |  | Gestión de Costos | [7 empty] | Gestión de Financiamiento USD | [7 empty] | PROGRAMACIÓN FINANCIERA TOTAL - USD | [7 empty] | PROGRAMACIÓN FINANCIERA BID - USD | [6 empty] | PROGRAMACIÓN FINANCIERA AECID - USD | [7 empty] | PROGRAMACIÓN FINANCIERA CAF - USD | [6 empty] | PROGRAMACIÓN FINANCIERA BCIE - USD | [6 empty] | PROGRAMACIÓN FINANCIERA BEI - USD | [6 empty] | PROGRAMACIÓN FINANCIERA CL - USD
EDT | Componente/ Producto/ Actividad | Responsable |  | UM | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total | Metodo de Adquisición | Política de Adquisición | Tipo de adquisición | N° de proceso PA | Observaciones | Unidad de medida | Cant 1 | Cant 2 | Cant 3 | Cant 4 | Costo Unitario USD (incluye impuestos) | Total USD | Observaciones | BID | AECID | CAF | BCIE | BEI | CL | Total |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total
| Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraiján y La Chorrera - PSACH Fase I | [21 empty] | 640123157.6745 |  | 149999999.8204 | 50000000 | 50000000.1224 | 100000000.33 | 50000000 | 240123158.2131 | 640123158.4859 |  | 6121883.2553 | 34495581.3062 | 160527875.7615 | 208266727.0301 | 175100900.5357 | 55610187.4988 | 640123157.8876 |  | 2840990.4845 | 10087591.7775 | 37084707.1177 | 45354740.421 | 42036874.2044 | 12595095.5347 | 149999999.5397 | 0 | 5199999.8441 | 14799999.5322 | 14799999.5322 | 14799999.5322 | 400002 | 50000000.4407 |  | 335733.3333 | 2177944.2523 | 11430212.8688 | 15600986.4495 | 16861394.2978 | 3593729.0722 | 50000000.274 | 333333.3333 | 3780094.3033 | 23894594.5079 | 36767771.4596 | 30365089.9234 | 4859116.7741 | 100000000.3017 | 333333.3333 | 4889695.7148 | 15878805.9541 | 19658065.1061 | 8767960.8379 | 472139.4336 | 50000000.3798 | 2278485.7708 | 9682665.7439 | 57814834.3884 | 75423958.8976 | 61233105.9684 | 33690107.6842 | 240123158.4533
1 | Componente 1. Inversiones prioritarias | [21 empty] | 613214140.4645 |  | 135851385.7788 | 48000000 | 45000000 | 98000000.33 | 48000000 | 238362754.8558 | 613214140.9645 |  | 4431216.5886 | 30859720.8142 | 156593600.6208 | 204117232.3088 | 170347774.8841 | 46864593.748 | 613214138.9645 |  | 2285287.8178 | 8306583.5973 | 35228849.621 | 43339127.2523 | 39595964.7662 | 7095579.4536 | 135851392.5082 | 0 | 4799999.8441 | 14399999.5322 | 14399999.5322 | 14399999.5322 | 0 | 47999998.4407 |  | 0 | 1627430.0015 | 10677429.9601 | 14799999.9268 | 15922570.9346 | 1972569.9969 | 45000000.8199 | 0 | 3446760.97 | 23561261.1746 | 36434438.1263 | 30031756.5901 | 4525783.4408 | 98000000.3017 | 0 | 4556362.3815 | 15545472.6208 | 19324731.7727 | 8434627.5045 | 138806.1003 | 48000000.3798 | 2145928.7708 | 9444994.3496 | 57555866.3198 | 75157730.5344 | 60926379.7848 | 33131854.7565 | 238362754.5159
1.1 | Producto 1: Primer Módulo de la PTAR construido |  |  | Planta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 140153607.8529 |  | 48308914.785 | 23000000 | 16274300 | 0 | 0 | 52570393.068 | 140153607.8529 |  | 1038174.873 | 14015360.7853 | 41007907.4829 | 42046082.3559 | 42046082.3559 | 0 | 140153607.8529 |  | 830891.4784 | 4830891.4822 | 13661782.9681 | 14492674.4465 | 14492674.4465 | 0 | 48308914.8217 | 0 | 2300000.0022 | 6900000.0065 | 6900000.0065 | 6900000.0065 | 0 | 23000000.0218 |  | 0 | 1627430.0015 | 4882290.0046 | 4882290.0046 | 4882291.0046 | 0 | 16274301.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207283.3946 | 5257039.2994 | 15563834.5036 | 15771117.8982 | 15771117.8982 | 0 | 52570392.994
1.1.1 | Reuniones de coordinación y seguimiento de acuerdos entre autoridades del MINSA y propietarios del terreno | SCG/GSPO | 2.1 |  | x | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.2 | Elaboración del diseño y construcción de obras | GSPO |  |  |  | x | x | x | x |  |  | LPI | BID | Obra | 1 | Incluye diseño y contrucción de obras | Obra/global | 1 |  |  |  | 129771859.1231 | 129771859.1231 |  | 40000000 | 23000000 | 16274300 |  |  | 50497559.1231 | 129771859.1231 |  | 0 | 12977185.9123 | 38931557.7369 | 38931557.7369 | 38931557.7369 | 0 | 129771859.1231 |  | 0 | 4000000.0038 | 12000000.0114 | 12000000.0114 | 12000000.0114 | 0 | 40000000.0379 | 0 | 2300000.0022 | 6900000.0065 | 6900000.0065 | 6900000.0065 | 0 | 23000000.0218 |  | 0 | 1627430.0015 | 4882290.0046 | 4882290.0046 | 4882291.0046 | 0 | 16274301.0154 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5049755.9048 | 15149267.7144 | 15149267.7144 | 15149267.7144 | 0 | 50497559.0479
1.1.3 | Supervisión de obras (Project Manager 1) | Firma PM | 1.1 |  |  | x | x | x | x |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 6 | Incluye la supervisión del diseño y construcción de obras | % Obra | 8% |  |  |  | 10381748.7298 | 10381748.7298 |  | 8308914.785 |  |  |  |  | 2072833.9449 | 10381748.7298 |  | 1038174.873 | 1038174.873 | 2076349.746 | 3114524.619 | 3114524.619 | 0 | 10381748.7298 |  | 830891.4784 | 830891.4784 | 1661782.9568 | 2492674.4351 | 2492674.4351 | 0 | 8308914.7838 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207283.3946 | 207283.3946 | 414566.7892 | 621850.1838 | 621850.1838 | 0 | 2072833.9461
1.2 | Producto 2: Interceptor construido |  |  | km | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.8 | 0 | 6.8 | [11 empty] | 59888713.8524 |  | 13550462.6161 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 21338251.2362 | 59888713.8524 |  | 443620.9359 | 5988871.3852 | 17966614.1557 | 17966614.1557 | 17522993.2198 | 0 | 59888713.8524 |  | 355046.969 | 1355046.9058 | 4065140.7174 | 4065140.7174 | 3710093.7483 | 0 | 13550469.0579 | 0 | 2499999.8419 | 7499999.5257 | 7499999.5257 | 7499999.5257 | 0 | 24999998.4189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88573.9669 | 2133824.6376 | 6401473.9127 | 6401473.9127 | 6312907.9458 | 0 | 21338254.3755
1.2.1 | Elaboración del diseño y construcción de obras | GSPO |  |  |  | x | x | x | x |  |  | LPI | BID | Obra | 1 | Incluye diseño y contrucción de obras | Obra/global | 1 |  |  |  | 55452504.4929 | 55452504.4929 |  | 10000000 | 25000000 |  |  |  | 20452504.4929 | 55452504.4929 |  | 0 | 5545250.4493 | 16635751.3479 | 16635751.3479 | 16635751.3479 | 0 | 55452504.4929 |  | 0 | 999999.9368 | 2999999.8103 | 2999999.8103 | 2999999.8103 | 0 | 9999999.3676 | 0 | 2499999.8419 | 7499999.5257 | 7499999.5257 | 7499999.5257 | 0 | 24999998.4189 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2045250.6706 | 6135752.0119 | 6135752.0119 | 6135760.0119 | 0 | 20452514.7065
1.2.2 | Supervisión de obras (Project Manager 1) | Firma PM | 1.1 |  |  | x | x | x | x |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 6 | Incluye la supervisión del diseño y construcción de obras | % Obra | 8% |  |  |  | 4436209.3594 | 4436209.3594 |  | 3550462.6161 |  |  |  |  | 885746.7433 | 4436209.3594 |  | 443620.9359 | 443620.9359 | 1330862.8078 | 1330862.8078 | 887241.8719 | 0 | 4436209.3594 |  | 355046.969 | 355046.969 | 1065140.9071 | 1065140.9071 | 710093.9381 | 0 | 3550469.6904 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 88573.9669 | 88573.9669 | 265721.9007 | 265721.9007 | 177147.9338 | 0 | 885739.6691
1.3 | Producto 3: Colectoras construidas, rehabilitadas y/o ampliadas |  |  | km | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 17.8 | 16.4878 | 57.9 | [11 empty] | 147193288.2288 |  | 67653772.0768 | 0 | 3430827 | 19363593.19 | 23205000 | 33540096.462 | 147193288.7288 |  | 1090320.6535 | 5778351.4525 | 38334605.3696 | 50989419.4843 | 36000280.6273 | 15000309.1416 | 147193286.7288 |  | 465525.6624 | 1591821.2326 | 16110947.7881 | 22825431.9131 | 20027802.2639 | 6632242.6882 | 67653771.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 857706.75 | 1372330.8 | 1200789.45 | 0 | 3430827 | 0 | 1936359.3427 | 6570071.3759 | 7331063.7238 | 3526097.9845 | 0 | 19363592.4269 | 0 | 1411500 | 7870500 | 9688501 | 4234500 | 0 | 23205001 | 624794.9912 | 838670.8772 | 6925379.4555 | 9772092.0474 | 7011090.9289 | 8368066.4534 | 33540094.7535
1.3.1 | Colectoras construidas en las cuencas de la muestra: Prudente, Aguacate y Bernardino |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 52039010.6208 |  | 14638532.6383 | 0 | 0 | 19363593.19 | 14115000 | 3921884.7925 | 52039010.6208 |  | 385474.1527 | 5203901.0621 | 16820966.1034 | 18222966.0969 | 11405703.2057 | 0 | 52039010.6208 |  | 308509.8622 | 1463853.2347 | 4760718.579 | 5284132.3847 | 2821318.2869 | 0 | 14638532.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936359.3427 | 6570071.3759 | 7331063.7238 | 3526097.9845 | 0 | 19363592.4269 | 0 | 1411500 | 4234500 | 4234500 | 4234500 | 0 | 14115000 | 76964.2906 | 392188.4846 | 1255676.1485 | 1373268.9883 | 823786.9343 | 0 | 3921884.8463
1.3.1.1 | Diseño y construcción de obras - Prudente | GSPO |  |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 0 | Incluye diseño y contrucción de obras | Obra/global | 1 |  |  |  | 12092629.1713 | 12092629.1713 |  | 3691589 |  |  | 7609933.59 |  | 791106.5813 | 12092629.1713 |  | 0 | 1209262.9171 | 4837051.6685 | 6046314.5857 | 0 | 0 | 12092629.1713 |  | 0 | 369158.8747 | 1476635.4988 | 1845794.3735 | 0 | 0 | 3691588.747 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 760993.3478 | 3043973.3914 | 3804965.7392 | 0 | 0 | 7609932.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79110.6946 | 316442.7783 | 395553.4729 | 0 | 0 | 791106.9458
1.3.1.2 | Diseño y construcción de obras - Aguacate | GSPO |  |  |  | x | x | x | [8 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 17778589.922 | 17778589.922 |  | 4861845 |  |  | 11753659.6 |  | 1163085.322 | 17778589.922 |  | 0 | 1777858.9922 | 5333576.9766 | 5333576.9766 | 5333576.9766 | 0 | 17778589.922 |  | 0 | 486184.4979 | 1458553.4936 | 1458553.4936 | 1458553.4936 | 0 | 4861844.9787 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1175365.9948 | 3526097.9845 | 3526097.9845 | 3526097.9845 | 0 | 11753659.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116308.4995 | 348925.4985 | 348925.4985 | 348925.4985 | 0 | 1163084.9949
1.3.1.3 | Diseño y construcción de obras - Bernardino | GSPO |  |  |  | x | x | x | [8 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 18313050 | 18313050 |  | 3000000 |  |  |  | 14115000 | 1198050 | 18313050 |  | 0 | 1831305 | 5493915 | 5493915 | 5493915 | 0 | 18313050 |  | 0 | 300000 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 3000000 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411500 | 4234500 | 4234500 | 4234500 | 0 | 14115000 | 0 | 119805 | 359415 | 359415 | 359415 | 0 | 1198050
1.3.1.4 | Supervisión de obras (Project Manager 1) de obras de la muestra | Firma PM | 1.1 |  | x | x | x | x |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 6 | Incluye la supervisión del diseño y construcción de obras | % Obra | 8% |  |  |  | 3854741.5275 | 3854741.5275 |  | 3085098.6383 |  |  |  |  | 769642.8892 | 3854741.5275 |  | 385474.1527 | 385474.1527 | 1156422.4582 | 1349159.5346 | 578211.2291 | 0 | 3854741.5275 |  | 308509.8622 | 308509.8622 | 925529.5865 | 1079784.5176 | 462764.7933 | 0 | 3085098.6218 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76964.2906 | 76964.2906 | 230892.8717 | 269375.017 | 115446.4358 | 0 | 769642.9057
1.3.2 | Colectoras construidas en las cuencas de Martín Sánchez I y II, Rodeo, Cruce y Puerto Caimito | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 59947327.8 |  | 34948874.6093 | 0 | 3430827 | 0 | 9090000 | 12477626.1907 | 59947327.8 |  | 444054.28 | 444054.28 | 15167900.56 | 23647706.2 | 16675104.7 | 3568507.78 | 59947327.8 |  | 98920.1955 | 98920.1955 | 6891733.6411 | 11247119.6889 | 13593211.0389 | 3018970.1955 | 34948874.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 857706.75 | 1372330.8 | 1200789.45 | 0 | 3430827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636000 | 5454001 | 0 | 0 | 9090001 | 345134.0845 | 345134.0845 | 3782460.1689 | 5574255.7111 | 1881104.2111 | 549537.5845 | 12477625.8446
1.3.2.1 | Diseño y construcción de obras - Martín Sánchez I | GSPO |  |  |  |  | x | x | x |  |  | LPI | BID | Obra | 2 | Incluye diseño y contrucción de obras | Obra/global | 1 |  |  |  | 24054135 | 24054135 |  | 22480500 |  |  |  |  | 1573635 | 24054135 |  | 0 | 0 | 4810827 | 7216240.5 | 9621654 | 2405413.5 | 24054135 |  | 0 | 0 | 4496100 | 6744150 | 8992200 | 2248050 | 22480500 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 314727 | 472090.5 | 629454 | 157363.5 | 1573635
1.3.2.2 | Diseño y construcción de obras - Martín Sánchez II | GSPO |  |  |  |  | x | x | x | [7 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 7190400 | 7190400 |  | 6720000 |  |  |  |  | 470400 | 7190400 |  | 0 | 0 | 1078560 | 2516640 | 2876160 | 719040 | 7190400 |  | 0 | 0 | 1008000 | 2352000 | 2688000 | 672000 | 6720000 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 70560 | 164640 | 188160 | 47040 | 470400
1.3.2.3 | Diseño y construcción de obras - Cruce Caimito | GSPO |  |  |  |  | x | x | x | [7 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 11866300 | 11866300 | [5 empty] | 9090000 | 2776300 | 11866300 |  | 0 | 0 | 4746520 | 7119780 | 0 | 0 | 11866300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3636000 | 5454001 | 0 | 0 | 9090001 | 0 | 0 | 1110520 | 1665780 | 0 | 0 | 2776300
1.3.2.4 | Diseño y construcción de obras - EBAR Pto. Caimito | GSPO |  |  |  |  | x | x | x | [7 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 2311200 | 2311200 | [6 empty] | 2311200 | 2311200 |  | 0 | 0 | 924480 | 1386720 | 0 | 0 | 2311200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 924480 | 1386720 | 0 | 0 | 2311200
1.3.2.5 | Diseño y construcción de obras - Línea de impulsión Pto. Caimito | GSPO |  |  |  |  | x | x | x | [7 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 1321450 | 1321450 | [6 empty] | 1321450 | 1321450 |  | 0 | 0 | 528580 | 792870 | 0 | 0 | 1321450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 528580 | 792870 | 0 | 0 | 1321450
1.3.2.6 | Diseño y construcción de obras - Rodeo | GSPO |  |  |  |  | x | x | x | [7 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 8763300 | 8763300 |  | 4759173 |  | 3430827 |  |  | 573300 | 8763300 |  | 0 | 0 | 2190825 | 3505320 | 3067155 | 0 | 8763300 |  | 0 | 0 | 1189793.25 | 1903669.2 | 1665710.55 | 0 | 4759173 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 857706.75 | 1372330.8 | 1200789.45 | 0 | 3430827 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 143325 | 229320 | 200655 | 0 | 573300
1.3.2.7 | Supervisión de obras (Project Manager 2) | Firma PM |  |  |  | x | x | x | x |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 7 | Incluye la supervisión del diseño y construcción de obras | % Obra | 8% |  |  |  | 4440542.8 | 4440542.8 |  | 989201.6093 |  |  |  |  | 3451341.1907 | 4440542.8 |  | 444054.28 | 444054.28 | 888108.56 | 1110135.7 | 1110135.7 | 444054.28 | 4440542.8 |  | 98920.1955 | 98920.1955 | 197840.3911 | 247300.4889 | 247300.4889 | 98920.1955 | 989201.9554 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 345134.0845 | 345134.0845 | 690268.1689 | 862835.2111 | 862835.2111 | 345134.0845 | 3451340.8446
1.3.3 | Colectoras construidas en las cuencas de Caimito I, Caimito II y Punta Piedras | [6 empty] | x | x | x | [12 empty] | 35206949.808 |  | 18066364.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17140585.4788 | 35206950.308 |  | 260792.2208 | 130396.1104 | 6345738.7062 | 9118747.1874 | 7919472.7216 | 11431801.3616 | 35206948.308 |  | 58095.6046 | 29047.8023 | 4458495.5681 | 6294179.8395 | 3613272.9382 | 3613272.4926 | 18066364.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202696.6162 | 101348.3081 | 1887243.1381 | 2824567.3479 | 4306199.7834 | 7818528.869 | 17140584.0627
1.3.3.1 | Diseño y construcción de obras - Caimito I | GSPO | [5 empty] | x | x | x |  | LPI | BID | Obra | 3 | Incluye diseño y contrucción de obras | Obra/global | 1 |  |  |  | 21346501 | 21346501 |  | 15175408.5 |  |  |  |  | 6171093 | 21346501.5 |  | 0 | 0 | 5336625.375 | 7471275.525 | 4269300.3 | 4269300.3 | 21346501.5 |  | 0 | 0 | 3793852.1611 | 5311393.0256 | 3035081.7289 | 3035081.7289 | 15175408.6445 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1542773.2139 | 2159882.4994 | 1234218.5711 | 1234218.5711 | 6171092.8555
1.3.3.2 | Diseño y construcción de obras - Caimito II | GSPO | [5 empty] | x | x | x | [6 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 2471700 | 2471700 |  | 2310000 |  |  |  |  | 161700 | 2471700 |  | 0 | 0 | 617925 | 865095 | 494340 | 494340 | 2471700 |  | 0 | 0 | 577500 | 808500 | 462000 | 462000 | 2310000 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40425 | 56595 | 32340 | 32340 | 161700
1.3.3.3 | Diseño y construcción de obras - Punta Piedras | GSPO | [5 empty] | x | x | x | [6 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 8780826.6 | 8780826.6 | [6 empty] | 8780826.6 | 8780826.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634247.98 | 6146578.62 | 8780826.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634247.98 | 6146578.62 | 8780826.6
1.3.3.4 | Supervisión de obras (Project Manager 3) | Firma PM | 1.1 |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 8 | Incluye la supervisión del diseño y construcción de obras | % Obra | 8% |  |  |  | 2607922.208 | 2607922.208 |  | 580956.3292 |  |  |  |  | 2026965.8788 | 2607922.208 |  | 260792.2208 | 130396.1104 | 391188.3312 | 782376.6624 | 521584.4416 | 521582.4416 | 2607920.208 |  | 58095.6046 | 29047.8023 | 87143.407 | 174286.8139 | 116191.2093 | 116190.7637 | 580955.6008 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 202696.6162 | 101348.3081 | 304044.9242 | 608089.8485 | 405393.2323 | 405391.6779 | 2026964.6072
1.4 | Producto 4: Redes de alcantarillado construidas |  |  | km | 0 | 0 | 0 | 62.9108 | 142.7573 | 118.7675 | 324.4 | [11 empty] | 201712207.4061 |  | 4976259.9725 | 0 | 25294873 | 62921892.19 | 19612581.14 | 88906601.1036 | 201712207.4061 |  | 1494164.4993 | 4814851.2618 | 50404819.1411 | 73963534.0282 | 59025464.7035 | 12009373.7723 | 201712207.4061 |  | 497626.045 | 442944.4028 | 1168900.9104 | 1412911.986 | 1075218.239 | 378658.8669 | 4976260.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4937433.2054 | 8545379.1222 | 9839490.48 | 1972569.9969 | 25294872.8045 | 0 | 1510401.6273 | 14067240.2944 | 22141319.0591 | 21572350.1223 | 3630580.7966 | 62921891.8997 | 0 | 1822452.0517 | 5744968.3557 | 7706226.5076 | 4200127.5045 | 138806.1003 | 19612580.5198 | 996538.4543 | 1039053.18 | 24486276.3752 | 34157697.3532 | 22338277.3576 | 5888758.0116 | 88906600.732
1.4.1 | Redes de alcantarillado construidas en las cuencas de Prudente, Aguacate y Bernardino |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 38514457.5573 |  | 2283304.3739 | 0 | 0 | 15104017.03 | 18224520.14 | 2902616.0134 | 38514457.5573 |  | 285292.2782 | 3851445.7557 | 11554337.2672 | 15120490.7447 | 7702891.5115 | 0 | 38514457.5573 |  | 228330.4626 | 228330.4626 | 684991.3878 | 684991.3878 | 456660.9252 | 0 | 2283304.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510401.6273 | 4531204.8819 | 6041606.5092 | 3020803.2546 | 0 | 15104016.273 | 0 | 1822452.0517 | 5467356.1551 | 7289808.2068 | 3644903.1034 | 0 | 18224519.517 | 56961.8156 | 290261.6141 | 870784.8424 | 1104084.641 | 580523.2283 | 0 | 2902616.1414
1.4.1.1 | Diseño y construcción de obras - Prudente | GSPO |  |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 0 | Incluye diseño y contrucción de obras | Obra/global | 1 |  |  |  | 9544606.831 | 9544606.831 |  |  |  |  | 8920193.3 |  | 624413.531 | 9544606.831 |  | 0 | 954460.6831 | 2863382.0493 | 3817842.7324 | 1908921.3662 | 0 | 9544606.831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 892019.2842 | 2676057.8526 | 3568077.1368 | 1784038.5684 | 0 | 8920192.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62441.3989 | 187324.1967 | 249765.5956 | 124882.7978 | 0 | 624413.9889
1.4.1.2 | Diseño y construcción de obras - Aguacate | GSPO |  |  |  | x | x | x | [8 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 6616691.3911 | 6616691.3911 |  |  |  |  | 6183823.73 |  | 432867.6611 | 6616691.3911 |  | 0 | 661669.1391 | 1985007.4173 | 2646676.5564 | 1323338.2782 | 0 | 6616691.3911 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 618382.3431 | 1855147.0293 | 2473529.3724 | 1236764.6862 | 0 | 6183823.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43286.796 | 129860.388 | 173147.1841 | 86573.592 | 0 | 432867.9602
1.4.1.3 | Diseño y construcción de obras - Bernardino | GSPO |  |  |  | x | x | x | [8 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 19500236.5532 | 19500236.5532 | [5 empty] | 18224520.14 | 1275716.4132 | 19500236.5532 |  | 0 | 1950023.6553 | 5850070.966 | 7800094.6213 | 3900047.3106 | 0 | 19500236.5532 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822452.0517 | 5467356.1551 | 7289808.2068 | 3644903.1034 | 0 | 18224519.517 | 0 | 127571.6036 | 382714.8109 | 510286.4145 | 255143.2072 | 0 | 1275716.0362
1.4.1.4 | Supervisión de obras (Project Manager 1) de obras de la muestra | Firma PM | 1.1 |  | x | x | x | x |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 6 | Incluye la supervisión del diseño y construcción de obras | % Obra | 8% |  |  |  | 2852922.782 | 2852922.782 |  | 2283304.3739 |  |  |  |  | 569618.4081 | 2852922.782 |  | 285292.2782 | 285292.2782 | 855876.8346 | 855876.8346 | 570584.5564 | 0 | 2852922.782 |  | 228330.4626 | 228330.4626 | 684991.3878 | 684991.3878 | 456660.9252 | 0 | 2283304.6259 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56961.8156 | 56961.8156 | 170885.4468 | 170885.4468 | 113923.6312 | 0 | 569618.1561
1.4.2 | Redes construidas en las cuencas de Martín Sánchez I y II, y Rodeo |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 96921736.7776 |  | 1599322.9642 | 0 | 25294873 | 47817875.16 | 1388061 | 20821604.6534 | 96921736.7776 |  | 717938.7909 | 717938.7909 | 20676263.7296 | 33795757.1169 | 33875073.9643 | 7138764.3849 | 96921736.7776 |  | 159932.298 | 159932.298 | 319864.596 | 399830.745 | 399830.745 | 159932.298 | 1599322.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4937433.2054 | 8545379.1222 | 9839490.48 | 1972569.9969 | 25294872.8045 | 0 | 0 | 9536035.4125 | 16099712.5499 | 18551546.8677 | 3630580.7966 | 47817875.6267 | 0 | 0 | 277612.2006 | 416418.3008 | 555224.4011 | 138806.1003 | 1388061.0028 | 558006.493 | 558006.493 | 5605318.3151 | 8334416.3991 | 4528981.4706 | 1236875.1931 | 20821604.3637
1.4.2.1 | Diseño y construcción de obras - Martín Sánchez I | GSPO |  |  |  | x | x | x | x |  |  | LPI | BID | Obra | 2 | Incluye diseño y contrucción de obras | Obra/global | 1 |  |  |  | 42740994.0872 | 42740994.0872 |  |  |  | 11725700 | 24242946 | 1388061 | 5384287.0872 | 42740994.0872 |  | 0 | 0 | 8548198.8174 | 12822298.2262 | 17096397.6349 | 4274099.4087 | 42740994.0872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2345140.0048 | 3517710.0072 | 4690280.0096 | 1172570.0024 | 11725700.0239 | 0 | 0 | 4848589.2099 | 7272883.8148 | 9697178.4198 | 2424294.6049 | 24242946.0495 | 0 | 0 | 277612.2006 | 416418.3008 | 555224.4011 | 138806.1003 | 1388061.0028 | 0 | 0 | 1076857.4022 | 1615286.1033 | 2153714.8044 | 538428.7011 | 5384287.011
1.4.2.2 | Diseño y construcción de obras - Martín Sánchez II | GSPO |  |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 21467261.8519 | 21467261.8519 |  |  |  | 8000000 | 12062861.54 | 0 | 1404400.3119 | 21467261.8519 |  | 0 | 0 | 3220089.2778 | 7513541.6482 | 8586904.7408 | 2146726.1852 | 21467261.8519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1199999.9917 | 2799999.9807 | 3199999.9779 | 799999.9945 | 7999999.9448 | 0 | 0 | 1809429.2875 | 4222001.6709 | 4825144.7667 | 1206286.1917 | 12062861.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210659.9985 | 491539.9966 | 561759.9961 | 140439.999 | 1404399.9903
1.4.2.3 | Diseño y construcción de obras - Rodeo | GSPO |  |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 18276927.4609 | 18276927.4609 |  |  |  | 5569173 | 11512067.62 |  | 1195686.8409 | 18276927.4609 |  | 0 | 0 | 4569231.8652 | 7310770.9844 | 6396924.6113 | 0 | 18276927.4609 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1392293.2089 | 2227669.1343 | 1949210.4925 | 0 | 5569172.8357 | 0 | 0 | 2878016.9151 | 4604827.0642 | 4029223.6812 | 0 | 11512067.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298921.7412 | 478274.7859 | 418490.4377 | 0 | 1195686.9647
1.4.2.4 | Diseño y construcción de obras - Puerto Caimito | GSPO |  |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 7257165.4681 | 7257165.4681 | [6 empty] | 7257165.4681 | 7257165.4681 |  | 0 | 0 | 2902866.1872 | 4354299.2808 | 0 | 0 | 7257165.4681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2902866.1872 | 4354299.2808 | 0 | 0 | 7257165.4681
1.4.2.5 | Supervisión de obras (Project Manager 2) | Firma PM | 1.1 |  | x | x | x | x | x |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 7 | Incluye la supervisión del diseño y construcción de obras | % Obra | 8% |  |  |  | 7179387.9095 | 7179387.9095 |  | 1599322.9642 |  |  |  |  | 5580064.9452 | 7179387.9095 |  | 717938.7909 | 717938.7909 | 1435877.5819 | 1794846.9774 | 1794846.9774 | 717938.7909 | 7179387.9095 |  | 159932.298 | 159932.298 | 319864.596 | 399830.745 | 399830.745 | 159932.298 | 1599322.9798 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558006.493 | 558006.493 | 1116012.9859 | 1395016.2324 | 1395016.2324 | 558006.493 | 5580064.9296
1.4.3 | Redes construidas en las cuencas de Caimito I y II y Punta Piedras | [6 empty] | x | x | x | [12 empty] | 66276013.0712 |  | 1093632.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65182380.4369 | 66276013.0712 |  | 490933.4302 | 245466.7151 | 18174218.1444 | 25047286.1665 | 17447499.2277 | 4870609.3874 | 66276013.0712 |  | 109363.2844 | 54681.6422 | 164044.9267 | 328089.8533 | 218726.5689 | 218726.5689 | 1093632.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381570.1457 | 190785.0729 | 18010173.2177 | 24719196.3132 | 17228772.6588 | 4651882.8185 | 65182380.2268
1.4.3.1 | Diseño y construcción de obras - Caimito I | GSPO | [5 empty] | x | x | x |  | LPI | BID | Obra | 3 | Incluye diseño y contrucción de obras | Obra/global | 1 |  |  |  | 19443712.6354 | 19443712.6354 | [6 empty] | 19443712.6354 | 19443712.6354 |  | 0 | 0 | 4860928.1589 | 6805299.4224 | 3888742.5271 | 3888742.5271 | 19443712.6354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 4860928.1589 | 6805299.4224 | 3888742.5271 | 3888742.5271 | 19443712.6354
1.4.3.2 | Diseño y construcción de obras - Caimito II | GSPO | [5 empty] | x | x | x | [6 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 41922966.1342 | 41922966.1342 | [6 empty] | 41922966.1342 | 41922966.1342 |  | 0 | 0 | 12576889.8403 | 16769186.4537 | 12576889.8403 | 0 | 41922966.1342 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 12576889.8403 | 16769186.4537 | 12576889.8403 | 0 | 41922966.1342
1.4.3.3 | Supervisión de obras (Project Manager 3) | Firma PM | 1.1 |  |  | x | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 8 | Incluye la supervisión del diseño y construcción de obras | % Obra | 8% |  |  |  | 4909334.3016 | 4909334.3016 |  | 1093632.6343 |  |  |  |  | 3815701.6672 | 4909334.3016 |  | 490933.4302 | 245466.7151 | 736400.1452 | 1472800.2905 | 981866.8603 | 981866.8603 | 4909334.3016 |  | 109363.2844 | 54681.6422 | 164044.9267 | 328089.8533 | 218726.5689 | 218726.5689 | 1093632.8444 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 381570.1457 | 190785.0729 | 572355.2186 | 1144710.4371 | 763140.2914 | 763140.2914 | 3815701.4572
1.5 | Producto 5: Conexiones domiciliarias construidas |  |  | Conexión | 0 | 0 | 0 | 4380 | 6670 | 5750 | 16800 | [11 empty] | 49266323.1244 |  | 1361976.3284 | 0 | 0 | 15714514.95 | 5182418.86 | 27007412.9859 | 49266323.1244 |  | 364935.6268 | 262285.9294 | 8879654.4715 | 19151582.2847 | 15752953.9777 | 4854910.8342 | 49266323.1244 |  | 136197.663 | 85879.5739 | 222077.2369 | 542968.1892 | 290176.0684 | 84677.8985 | 1361976.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923949.5042 | 6962055.3434 | 4933308.4833 | 895202.6441 | 15714515.975 | 0 | 1322410.3298 | 1930004.2651 | 1930004.2651 | 0 | 0 | 5182418.86 | 228737.9638 | 176406.3555 | 4178902.0728 | 9055349.3229 | 9492985.6543 | 3875030.2915 | 27007411.6608
1.5.1 | Conexiones domiciliarias construidas en las cuencas de Prudente, Aguacate y Bernardino |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 12832730.6622 |  | 760780.0267 | 0 | 0 | 5922403.78 | 5182418.86 | 967127.9955 | 12832730.6622 |  | 95057.2642 | 47528.6321 | 3707233.3024 | 6416365.3311 | 2566546.1324 | 0 | 12832730.6622 |  | 76077.9713 | 38038.9857 | 114116.957 | 380389.8566 | 152155.9426 | 0 | 760779.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776721.2483 | 2961202.0804 | 1184480.8322 | 0 | 5922404.1608 | 0 | 1322410.3298 | 1930004.2651 | 1930004.2651 | 0 | 0 | 5182418.86 | 18979.2928 | 9489.6464 | 261669.4397 | 483563.9649 | 193425.586 | 0 | 967127.9298
1.5.1.1 | Construcción de conexiones domiciliarias - Prudente | GSPO |  |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 0 | Incluye diseño y contrucción de obras | Obra/global | 1 |  |  |  | 4183973.0319 | 4183973.0319 |  |  |  |  | 3910256.11 |  | 273716.9219 | 4183973.0319 |  | 0 | 0 | 1255191.9096 | 2091986.516 | 836794.6064 | 0 | 4183973.0319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1173076.8089 | 1955128.0149 | 782051.206 | 0 | 3910256.0298 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 82115.1006 | 136858.501 | 54743.4004 | 0 | 273717.0021
1.5.1.2 | Construcción de conexiones domiciliarias - Aguacate | GSPO |  |  |  | x | x | x | [8 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 2152997.1402 | 2152997.1402 |  |  |  |  | 2012147.67 |  | 140849.4702 | 2152997.1402 |  | 0 | 0 | 645899.1421 | 1076498.5701 | 430599.428 | 0 | 2152997.1402 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 603644.4393 | 1006074.0655 | 402429.6262 | 0 | 2012148.131 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 42254.7028 | 70424.5046 | 28169.8018 | 0 | 140849.0092
1.5.1.3 | Construcción de conexiones domiciliarias - Bernardino | GSPO |  |  |  | x | x | x | [8 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 5545187.8485 | 5545187.8485 | [5 empty] | 5182418.86 | 362768.9885 | 5545187.8485 |  | 0 | 0 | 1663556.3546 | 2772593.9243 | 1109037.5697 | 0 | 5545187.8485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1322410.3298 | 1930004.2651 | 1930004.2651 |  |  | 5182418.86 | 0 | 0 | 108830.697 | 181384.495 | 72553.798 | 0 | 362768.9901
1.5.1.4 | Supervisión de obras de conexiones domiciliarias de las cuencas de la muestra (Project Manager 1) | Firma PM | 1.1 |  | x | x | x | x |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 6 | Incluye la supervisión del diseño y construcción de obras | % Obra | 8% |  |  |  | 950572.6416 | 950572.6416 |  | 760780.0267 |  |  |  |  | 189792.6149 | 950572.6416 |  | 95057.2642 | 47528.6321 | 142585.8962 | 475286.3208 | 190114.5283 | 0 | 950572.6416 |  | 76077.9713 | 38038.9857 | 114116.957 | 380389.8566 | 152155.9426 | 0 | 760779.7132 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 18979.2928 | 9489.6464 | 28468.9393 | 94896.4642 | 37958.5857 | 0 | 189792.9285
1.5.2 | Conexiones domiciliarias construidas en las cuencas Martín Sánchez I, Martín Sánchez II, Rodeo y Puerto Caimito |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 21550904.8251 |  | 355614.3463 | 0 | 0 | 9792111.17 | 0 | 11403179.3088 | 21550904.8251 |  | 159636.232 | 159636.232 | 3629031.3401 | 8270410.6625 | 7453817.0517 | 1878373.3067 | 21550904.8251 |  | 35561.4849 | 35561.4849 | 71122.9697 | 88903.7122 | 88903.7122 | 35561.4849 | 355614.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147228.256 | 4000853.263 | 3748827.6511 | 895202.6441 | 9792111.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124074.7472 | 124074.7472 | 2410680.1143 | 4180653.6874 | 3616085.6884 | 947609.1777 | 11403178.1623
1.5.2.1 | Construcción de conexiones domiciliarias - Martín Sánchez I | GSPO |  |  |  | x | x | x | x |  |  | LPI | BID | Obra | 2 | Incluye diseño y contrucción de obras | Obra/global | 1 |  |  |  | 7608702.7398 | 7608702.7398 | [6 empty] | 7608702.7398 | 7608702.7398 |  | 0 | 0 | 1521740.548 | 2282610.8219 | 3043481.0959 | 760870.274 | 7608702.7398 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1521740.548 | 2282610.8219 | 3043481.0959 | 760870.274 | 7608702.7398
1.5.2.2 | Construcción de conexiones domiciliarias - Martín Sánchez II | GSPO |  |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 6385778.6715 | 6385778.6715 |  |  |  |  | 5968017.46 |  | 417761.2115 | 6385778.6715 |  | 0 | 0 | 0 | 2235022.535 | 3192889.3358 | 957866.8007 | 6385778.6715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088806.1696 | 2984008.8138 | 895202.6441 | 5968017.6276 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 146216.3654 | 208880.522 | 62664.1566 | 417761.0439
1.5.2.3 | Construcción de conexiones domiciliarias - Rodeo | GSPO |  |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 4091779.1997 | 4091779.1997 |  |  |  |  | 3824093.71 |  | 267686.4897 | 4091780.1997 |  | 0 | 0 | 1227534.0599 | 2045890.0999 | 818356.0399 | 0 | 4091780.1997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1147228.256 | 1912047.0933 | 764818.8373 | 0 | 3824094.1866 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 80305.8039 | 133843.0065 | 53537.2026 | 0 | 267686.0131
1.5.2.4 | Construcción de conexiones domiciliarias - Puerto Caimito | GSPO |  |  |  | x | x | x | x |  |  | LPI | BID | Obra | 0 | Incluye diseño y contrucción de obras | Obra/global | 1 |  |  |  | 1868280.8937 | 1868280.8937 | [6 empty] | 1868280.8937 | 1868280.8937 |  | 0 | 0 | 560484.2681 | 1307796.6256 | 0 | 0 | 1868280.8937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 560484.2681 | 1307796.6256 | 0 | 0 | 1868280.8937
1.5.2.5 | Supervisión de obras de conexiones domiciliarias | Firma PM | 1.1 |  | x | x | x | x | x |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 7 | Incluye la supervisión del diseño y construcción de obras | % Obra | 8% |  |  |  | 1596363.3204 | 1596363.3204 |  | 355614.3463 |  |  |  |  | 1240747.9741 | 1596362.3204 |  | 159636.232 | 159636.232 | 319272.4641 | 399090.5801 | 399090.5801 | 159636.232 | 1596362.3204 |  | 35561.4849 | 35561.4849 | 71122.9697 | 88903.7122 | 88903.7122 | 35561.4849 | 355614.8486 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 124074.7472 | 124074.7472 | 248149.4944 | 310186.8679 | 310186.8679 | 124074.7472 | 1240747.4718
1.5.3 | Conexiones domiciliarias construidas en las cuencas de Caimito I y II | [6 empty] | x | x | x | [12 empty] | 14882687.637 |  | 245581.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14637105.6816 | 14882687.637 |  | 110242.1306 | 55121.0653 | 1543389.829 | 4464806.2911 | 5732590.7935 | 2976537.5274 | 14882687.637 |  | 24558.2068 | 12279.1034 | 36837.3102 | 73674.6205 | 49116.4137 | 49116.4137 | 245582.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85683.9238 | 42841.9619 | 1506552.5188 | 4391131.6706 | 5683474.3799 | 2927421.1138 | 14637105.5688
1.5.3.1 | Construcción de conexiones domiciliarias Caimito I | GSPO | [5 empty] | x | x | x |  | LPI | BID | Obra | 3 | Incluye diseño y contrucción de obras | Obra/global | 1 |  |  |  | 3652502.7051 | 3652502.7051 | [6 empty] | 3652502.7051 | 3652502.7051 |  | 0 | 0 | 365250.2705 | 1095750.8115 | 1461001.082 | 730500.541 | 3652502.7051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 365250.2705 | 1095750.8115 | 1461001.082 | 730500.541 | 3652502.7051
1.5.3.2 | Construcción de conexiones domiciliarias Caimito II | GSPO | [14 empty] | Obra/global | 1 |  |  |  | 10127763.6255 | 10127763.6255 | [6 empty] | 10127763.6255 | 10127763.6255 |  | 0 | 0 | 1012776.3626 | 3038329.0877 | 4051105.4502 | 2025552.7251 | 10127763.6255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1012776.3626 | 3038329.0877 | 4051105.4502 | 2025552.7251 | 10127763.6255
1.5.3.3 | Supervisión de obras de conexiones domiciliarias | Firma PM | 1.1 |  |  |  |  | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 8 | Incluye la supervisión del diseño y construcción de obras | % Obra | 8% |  |  |  | 1102421.3064 | 1102421.3064 |  | 245581.9554 |  |  |  |  | 856839.351 | 1102421.3064 |  | 110242.1306 | 55121.0653 | 165363.196 | 330726.3919 | 220484.2613 | 220484.2613 | 1102421.3064 |  | 24558.2068 | 12279.1034 | 36837.3102 | 73674.6205 | 49116.4137 | 49116.4137 | 245582.0683 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 85683.9238 | 42841.9619 | 128525.8857 | 257051.7715 | 171367.8476 | 171367.8476 | 856839.2382
1.6 | Producto 6: Primer módulo de la PTAR e interceptor (Caimito) operando* |  |  | Planta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 15000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000
1.6.1 | Actividades de Operación y mantenimiento (O&M) de la PTAR | Firma Contratada | [7 empty] | x |  | LPI | BID | Obra | 1 | Incluye diseño y contrucción de obras | PTAR/año | 1 | 1 |  |  | 15000000 | 15000000 | El contrato para la O&M será por 10 años; el Programa se prevé ejecutar en 6 años y la meta de O&M se ha definido al último año con su presupuesto correspondiente | [5 empty] | 15000000 | 15000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 15000000 | 15000000
2 | Componente 2. Fortalecimiento Institucional | [21 empty] | 10240017.21 |  | 7428730.5424 | 0 | 2141379.2987 | 0 | 0 | 669907.6889 | 10240017.53 | #REF! | 26666.6667 | 1374133.2325 | 1688456.9701 | 1834415.1896 | 2307057.269 | 3009285.8368 | 10240015.1647 | #REF! | 22376.3333 | 1085806.7654 | 1171867.4439 | 1271321.2159 | 1615805.2635 | 2261554.69 | 7428731.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2400 | 194715.0568 | 400640.6688 | 444416.5903 | 540646.486 | 558559.8225 | 2141378.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.3333 | 93611.4104 | 115948.8573 | 118677.3835 | 150605.5195 | 189173.3243 | 669906.8281
2.1 | Producto 7: Actividades de capacitación en O&M e implementación del SIG desarrolladas |  |  | Actividades | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | [11 empty] | 1425000 |  | 980825.6942 | 0 | 350950.3058 | 0 | 0 | 93224.32 | 1425000.32 |  | 10000 | 254800 | 429600 | 401457.2434 | 164571.5383 | 164571.5383 | 1425000.32 |  | 6800 | 173264 | 292128 | 276707.6709 | 115963.2773 | 115963.2773 | 980826.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2400 | 61152 | 103104 | 99162.5974 | 42565.7427 | 42565.7427 | 350950.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 20384 | 34368 | 25586.9751 | 6042.5183 | 6042.5183 | 93224.0117
2.1.1 | Elaboración del Plan de Capacitación para la UCP | SARH |  |  | x | x | x | x | x | x |  | CCIN | BID | Consultor individual | 20 |  | Plan | 1 |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 34000 |  | 12000 |  |  | 4000 | 50000 |  | 10000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  | 6800 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | [6 empty] | 0 |  | 2400 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 800 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
2.1.2 | Implementación del plan de capacitación para la UCP en temas de habilidades blandas y metodologías de gestión de proyectos | SARH |  |  | x | x | x | x | x | x |  | CP | BID | Capacitación | 24 | Se prevé realizar varios llamados, según definiciones del Plan de Capacitación | Plan | 1 |  |  |  | 895000 | 895000 |  | 608600 |  | 214800 |  |  | 71600 | 895000 |  | 0 | 214800 | 429600 | 250600 | 0 | 0 | 895000 |  | 0 | 146064 | 292128 | 170408 | 0 | 0 | 608600 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 51552 | 103104 | 60144 | 0 | 0 | 214800 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 17184 | 34368 | 20048 | 0 | 0 | 71600
2.1.3 | Asistencia Técnica Especializada para apoyo en la actualización de instrumentos del SIG | - |  |  | x | x | x | x | x | x |  | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 480000 | 480000 |  | 338225.6942 |  | 124150.3058 |  |  | 17624.32 | 480000.32 |  | 0 | 0 | 0 | 150857.2434 | 164571.5383 | 164571.5383 | 480000.32 |  | 0 | 0 | 0 | 106299.6709 | 115963.2773 | 115963.2773 | 338226.2255 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39018.5974 | 42565.7427 | 42565.7427 | 124150.0828 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5538.9751 | 6042.5183 | 6042.5183 | 17624.0117
2.1.4 | Implantación de una PMO en la UCPSP | GP | [9 empty] | Sin programar | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Identificación de requerimientos y necesidad de adecuaciones tecnológicas | GP | [9 empty] | Sin programar | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Revisión de la estructura organizacional de la UCPSP, Identificación de nuevas necesidades. Reclutamiento y selección de personal que cumpla con el perfil adecuado a los cargos requeridos y según lo definido en el SIG. | GP | [9 empty] | Sin programar | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Crear en la estructura de las gerencias a cargo de los proyectos responsables de liderar la ejecución de las actividades de Fortalecimiento Institucional y de desarrollar mecanismos de coordinación y control con beneficiarios de dichas actividades | GP | [9 empty] | Sin programar | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Desarrollar e implementar procesos de evaluación de personal, administración de personal y administración de servicios de auditoría externa | SARH | [9 empty] | Sin programar | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Elaboración e implementación de un Código de Ética | GP | [9 empty] | Sin programar | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Producto 8: Instrumento reglamentario del Convenio IDAAN – UCPSP aprobado |  |  | Instrumento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 475000 |  | 443925.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31074.7664 | 475000 |  | 16666.6667 | 458333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 |  | 15576.3333 | 428348.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443925.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.3333 | 29984.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31074.7103
2.2.1 | Elaboración del instrumento reglamentario para la implementación del Convenio IDAAN/MINSA | Responsable FI |  |  | x | [6 empty] | SCC | BID | Consultoría Firma | 9 |  | Consultoría | 1 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 93457.9439 |  |  |  |  | 6542.0561 | 100000 |  | 16666.6667 | 83333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | 15576.3333 | 77881.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93458 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 1090.3333 | 5451.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6542
2.2.2 | Recursos adicionales | - |  |  | x | [6 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 375000 | 375000 |  | 350467.2897 |  |  |  |  | 24532.7103 | 375000 |  | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 |  |  | 350467.2897 |  |  |  |  | 350467.2897 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 24532.7103 |  |  |  |  | 24532.7103
2.3 | Producto 9: Catastro técnico para verificación de los sistemas pluvial y sanitario existentes, realizado |  |  | Informe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 2075000 |  | 1462240.5517 | 0 | 477011.4483 | 0 | 0 | 135747.64 | 2074999.64 |  | 0 | 580999.8992 | 995999.8272 | 497999.9136 | 0 | 0 | 2074999.64 |  | 0 | 409427.409 | 701875.5582 | 350937.7791 | 0 | 0 | 1462240.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 133563.0568 | 228965.2403 | 114482.6201 | 0 | 0 | 477010.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38009.4334 | 65159.0287 | 32579.5143 | 0 | 0 | 135747.9764
2.3.1 | Realización de auditoría técnica | GSPO |  |  |  | x | x |  |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 14 |  | Global | 1 |  |  |  | 2075000 | 2075000 |  | 1462240.5517 |  | 477011.4483 |  |  | 135747.64 | 2074999.64 |  | 0 | 580999.8992 | 995999.8272 | 497999.9136 | 0 | 0 | 2074999.64 |  | 0 | 409427.409 | 701875.5582 | 350937.7791 | 0 | 0 | 1462240.7463 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 133563.0568 | 228965.2403 | 114482.6201 | 0 | 0 | 477010.9172 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 38009.4334 | 65159.0287 | 32579.5143 | 0 | 0 | 135747.9764
2.4 | Producto 10: Programa de monitoreo de la calidad de agua de ríos y quebradas del PSACH, implementado |  |  | Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 1900000 |  | 1338919.341 | 0 | 436781.659 | 0 | 0 | 124299.07 | 1900000.07 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 | 720000 | 1120000.07 | 1900000.07 |  | 0 | 0 | 0 | 42000 | 504000 | 792919.341 | 1338919.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13800 | 165600 | 257381.659 | 436781.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 50400 | 69699.07 | 124299.07
2.4.1 | Actividades del Programa de monitoreo de la calidad del agua | GSPO | [5 empty] | x | x | x |  | SBC | BID | Consultoría Firma | 13 |  | Actividad/ Global | 1 |  |  |  | 1500000 | 1500000 |  | 1050000 |  | 345000 |  |  | 105000 | 1500000 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 | 720000 | 720000 | 1500000 |  | 0 | 0 | 0 | 42000 | 504000 | 504000 | 1050000 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13800 | 165600 | 165600 | 345000 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 50400 | 50400 | 105000
2.4.2 | Recusos adicionales | - | [5 empty] | x | x | x |  | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 400000 | 400000 |  | 288919.341 |  | 91781.659 |  |  | 19299.07 | 400000.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000.07 | 400000.07 | [6 empty] | 288919.341 | 288919.341 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 91781.659 | 91781.659 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 19299.07 | 19299.07
2.5 | Producto 11: Programa de monitoreo y control de descargas industriales al alcantarillado sanitario, implementado |  |  | Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 2490000.21 |  | 1754689.1144 | 0 | 572413.8856 | 0 | 0 | 162897.21 | 2490000.21 |  | 0 | 0 | 0 | 585882.4024 | 878823.6035 | 1025293.6035 | 2489999.6094 |  | 0 | 0 | 0 | 412868.0348 | 619302.0522 | 722518.6377 | 1754688.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 134685.6584 | 202028.4876 | 235699.7642 | 572413.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38328.7091 | 57493.0637 | 67075.2017 | 162896.9744
2.5.1 | Elaboración del programa de monitoreo y control de descargas industriales | GSPO |  |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 15 |  | Programa | 1 |  |  |  | 2490000.21 | 2490000.21 |  | 1754689.1144 |  | 572413.8856 |  |  | 162897.21 | 2490000.21 |  | 0 | 0 | 0 | 585882.4024 | 878823.6035 | 1025293.6035 | 2489999.6094 |  | 0 | 0 | 0 | 412868.0348 | 619302.0522 | 722518.6377 | 1754688.7248 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 134685.6584 | 202028.4876 | 235699.7642 | 572413.9102 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38328.7091 | 57493.0637 | 67075.2017 | 162896.9744
2.6 | Producto 12: Plan de Fortalecimiento de DISAPAS implementado |  |  | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 914000 |  | 854205.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59794.3925 | 914000 |  | 0 | 0 | 0 | 117647.0588 | 176470.5882 | 619880.5882 | 913998.2353 |  | 0 | 0 | 0 | 109950.5882 | 164925.8824 | 579329.7026 | 854206.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7696.4706 | 11544.7059 | 40552.8857 | 59794.0621
2.6.1 | Elaboración de un diagnóstico y de un plan de fortalecimiento para la DISAPAS, incluyendo la implementación | Responsable FI |  |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 10 |  | Consultoría | 1 |  |  |  | 500000 | 500000 |  | 467289.7196 |  |  |  |  | 32710.2804 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 117647.0588 | 176470.5882 | 205881.5882 | 499999.2353 |  | 0 | 0 | 0 | 109950.5882 | 164925.8824 | 192413.8147 | 467290.2853 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7696.4706 | 11544.7059 | 13468.7735 | 32709.95
2.6.2 | Recursos adicionales | - |  |  |  |  | x | x | x | x |  | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 414000 | 414000 |  | 386915.8879 |  |  |  |  | 27084.1121 | 414000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413999 | 413999 | [6 empty] | 386915.8879 | 386915.8879 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 27084.1121 | 27084.1121
2.7 | Producto 13: Actividades para fortalecer la sostenibilidad del sistema de saneamiento, implementadas |  |  | Actividades | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | [11 empty] | 961017 |  | 593925 | 0 | 304222 | 0 | 0 | 62870.29 | 961017.29 |  | 0 | 80000 | 262857.1429 | 171428.5714 | 367191.5389 | 79540.0368 | 961017.29 |  | 0 | 74766.4 | 177863.8857 | 78857.1429 | 211614.0516 | 50823.7315 | 593925.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68571.4286 | 82285.7143 | 130452.2557 | 22912.6567 | 304222.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5233.6 | 16421.8286 | 10285.7143 | 25125.2316 | 5803.6486 | 62870.0231
2.7.1 | Elaboración e implementación de un plan de fortalecimiento para el sector saneamiento | Responsable FI |  |  |  | x | x | x | x |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 11 |  | Informe | 1 |  |  |  | 500000 | 500000 |  | 230000 |  | 240000 |  |  | 30000 | 500000 |  | 0 | 0 | 142857.1429 | 171428.5714 | 171428.5714 | 14285.7143 | 500000 |  | 0 | 0 | 65714.2857 | 78857.1429 | 78857.1429 | 6571.4286 | 230000 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 68571.4286 | 82285.7143 | 82285.7143 | 6857.1429 | 240000 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 8571.4286 | 10285.7143 | 10285.7143 | 857.1429 | 30000
2.7.2 | Realización de actividades complementarias del plan de fortalecimiento | Responsable FI |  |  |  | x | x | x | x |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 5 | Se prevé realizar varios llamados para servicios de logística | Actividad/ Global | 1 |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 23000 |  | 24000 |  |  | 3000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 12500 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17250 | 5750 | 23000 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 6000 | 24000 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 750 | 3000
2.7.3 | Elaboración de la propuesta de adecuación de la estructura y del nivel tarifario de los servicios de alcantarillado sanitario | Responsable FI |  |  |  | x | x | x | x |  |  | SCC | BID | Consultoría Firma | 12 |  | Informe | 1 |  |  |  | 200000 | 200000 |  | 186915.8879 |  |  |  |  | 13084.1121 | 200000 |  | 0 | 80000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 200000 |  | 0 | 74766.4 | 112149.6 | 0 | 0 | 0 | 186916 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5233.6 | 7850.4 | 0 | 0 | 0 | 13084
2.7.4 | Recursos adicionales | - |  |  |  | x | x | x | x |  |  | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 211017 | 211017 |  | 154009.1121 | 0 | 40222 | 0 | 0 | 16786.1779 | 211017.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 158262.9675 | 52754.3225 | 211017.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115506.9087 | 38502.3029 | 154009.2117 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30166.5415 | 10055.5138 | 40222.0553 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12589.5173 | 4196.5058 | 16786.0231
3 | Componente 3. Estudios y Acciones Complementarias | [21 empty] | 3735000 |  | 2632032.6572 | 0 | 858620.8237 | 0 | 0 | 244345.5105 | 3734999.9914 |  | 0 | 97727.2594 | 81818.1707 | 101079.5317 | 282068.3826 | 3172305.914 | 3734999.7584 |  | 0 | 68868.0815 | 57656.7194 | 71229.6721 | 198770.8414 | 2235506.163 | 2632031.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22465.8606 | 18808.9065 | 23236.5991 | 64843.5438 | 729265.9195 | 858620.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6393.3173 | 5352.5447 | 6613.2605 | 18453.9975 | 207533.8315 | 244346.9515
3.1 | Producto 14: Proyecto piloto de protección de servidumbre de alcantarillado que genere espacios recreativos en márgenes de ríos, implementado |  | 7.1 | Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 3320000 |  | 2339585.473 | 0 | 763218.51 | 0 | 0 | 217195.5649 | 3319999.5479 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 174568.3973 | 3145430.9176 | 3319999.3149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 123016.8517 | 2216567.6655 | 2339584.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40131.0472 | 723087.7953 | 763218.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11420.4984 | 205775.4567 | 217195.9552
3.1.1 | Elaboración del proyecto piloto | GSPO |  |  |  |  | x | x | x |  |  | LPI | BID | Obra | 4 |  | Proyecto | 1 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 70469.442 |  | 22988.5093 |  |  | 6542.0351 | 99999.9864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999.9864 | 0 | 99999.9864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70468.9904 | 0 | 70468.9904 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22988.9969 | 0 | 22988.9969 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6541.9991 | 0 | 6541.9991
3.1.2 | Implementación del proyecto piloto | GSPO |  |  |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | Actividad/Global | 1 |  |  |  | 2962400 | 2962400 |  | 2087586.7486 |  | 681011.6006 |  |  | 193801.2474 | 2962399.5966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962399.6744 | 2962399.6744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087586.7705 | 2087586.7705 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681011.9251 | 681011.9251 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193800.9787 | 193800.9787
3.1.3 | Supervisión de obras | Firma PM |  |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 16 |  | Supervisión/global | 1 |  |  |  | 257600 | 257600 |  | 181529.2825 |  | 59218.4 |  |  | 16852.2824 | 257599.9649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74568.4109 | 183031.2432 | 257599.6541 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52547.8613 | 128980.895 | 181528.7563 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17142.0503 | 42075.8702 | 59217.9205 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.4993 | 11974.478 | 16852.9774
3.1.4 | Incorporación en los TDR de los supervisores la responsabilidad de monitorear las áreas de servidumbre durante la etapa de construcción | GSPO | 7.2 |  | x | x | [5 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3.1.5 | Coordinación de actividades con autoridades competentes | GSPO | 7.3 |  | x | x | [5 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3.2 | Producto 15: Actividades de sensibilización y educación para el manejo adecuado de residuos sólidos, implementadas |  |  | Plan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | [11 empty] | 415000 |  | 292447.1841 | 0 | 95402.3137 | 0 | 0 | 27149.9456 | 414999.9435 |  | 0 | 97727.2594 | 81818.1707 | 101079.5317 | 107499.9854 | 26874.9963 | 414999.9435 |  | 0 | 68868.0815 | 57656.7194 | 71229.6721 | 75753.9897 | 18938.4974 | 292446.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22465.8606 | 18808.9065 | 23236.5991 | 24712.4966 | 6178.1242 | 95401.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6393.3173 | 5352.5447 | 6613.2605 | 7033.499 | 1758.3748 | 27150.9963
3.2.1 | Diseño del plan de sensibilización | Responsable FI |  |  | x | [6 empty] | SCC | BID | Consultoría Firma | 17 |  | Diseño | 1 |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 35234.721 |  | 11494.2547 |  |  | 3271.0175 | 49999.9932 |  | 0 | 49999.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49999.9932 |  | 0 | 35234.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35234.9952 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 11493.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11493.9984 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3270.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270.9996
3.2.2 | Implementación del plan de sensibilización | Responsable FI |  |  | x | [8 empty] | Consultoría Firma |  |  | Plan/Global | 1 |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 105704.1629 |  | 34482.764 |  |  | 9813.0526 | 149999.9796 |  | 0 | 47727.2662 | 81818.1707 | 20454.5427 | 0 | 0 | 149999.9796 |  | 0 | 33633.0863 | 57656.7194 | 14414.1799 | 0 | 0 | 105703.9856 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 10971.8621 | 18808.9065 | 4702.2266 | 0 | 0 | 34482.9953 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3122.3178 | 5352.5447 | 1338.1362 | 0 | 0 | 9812.9987
3.2.3 | Otras actividades a definir | - |  |  | x | [6 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 215000 | 215000 |  | 151508.3002 |  | 49425.2951 |  |  | 14065.8754 | 214999.9707 |  | 0 | 0 | 0 | 80624.989 | 107499.9854 | 26874.9963 | 214999.9707 |  | 0 | 0 | 0 | 56815.4923 | 75753.9897 | 18938.4974 | 151507.9794 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18534.3725 | 24712.4966 | 6178.1242 | 49424.9933 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5275.1243 | 7033.499 | 1758.3748 | 14066.9981
4 | Administración, Auditoría y Evaluación | [21 empty] | 12934000 |  | 4087850.8421 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 846150.1579 | 12934000 |  | 1664000 | 2164000 | 2164000 | 2214000 | 2164000 | 2564002 | 12934002 |  | 533333.3333 | 626333.3333 | 626333.3333 | 673062.2807 | 626333.3333 | 1002455.2281 | 4087850.8421 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400002 | 2000002 |  | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 2000000 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 2000000 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 2000000 | 130666.6667 | 137666.6667 | 137666.6667 | 140937.7193 | 137666.6667 | 161545.7719 | 846150.1579
4.1 | Administración del Programa | [21 empty] | 11984000 |  | 3200000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 784000 | 11984000 |  | 1664000 | 2064000 | 2064000 | 2064000 | 2064000 | 2064002 | 11984002 |  | 533333.3333 | 533333.3333 | 533333.3333 | 533333.3333 | 533333.3333 | 533333.3333 | 3200000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400002 | 2000002 |  | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 2000000 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 2000000 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 2000000 | 130666.6667 | 130666.6667 | 130666.6667 | 130666.6667 | 130666.6667 | 130666.6667 | 784000
4.1.1 | Costos de funcionamiento de la UCPSP | AF | 4.1 |  | x | x | x | x | x | x | [12 empty] | 11984000 |  | 3200000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 784000 | 11984000 |  | 1664000 | 2064000 | 2064000 | 2064000 | 2064000 | 2064002 | 11984002 |  | 533333.3333 | 533333.3333 | 533333.3333 | 533333.3333 | 533333.3333 | 533333.3333 | 3200000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400002 | 2000002 |  | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 2000000 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 2000000 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 2000000 | 130666.6667 | 130666.6667 | 130666.6667 | 130666.6667 | 130666.6667 | 130666.6667 | 784000
4.1.1.1 | Equipo de la UCPSP | SARH |  |  | x | x | x | x | x | x |  | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 11984000 | 11984000 |  | 3200000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 784000 | 11984000 |  | 1664000 | 2064000 | 2064000 | 2064000 | 2064000 | 2064002 | 11984002 |  | 533333.3333 | 533333.3333 | 533333.3333 | 533333.3333 | 533333.3333 | 533333.3333 | 3200000 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400002 | 2000002 |  | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 2000000 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 2000000 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 2000000 | 130666.6667 | 130666.6667 | 130666.6667 | 130666.6667 | 130666.6667 | 130666.6667 | 784000
4.1.1.3 | Coordinación de acciones el MEF e informar permanentemente sobre los resultados y avances logrados por el Programa | CG | 3.1 y 6.1 |  | x | x | x | x | x | x |  | N/A |  |  |  |  | N/A | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
4.1.1.4 | Reuniones de coordinación con las autoridades de la CGR para socializar aspectos importantes del proyecto y solicitar apoyo requeirdo por parte de la entidad | CG | 3.2 |  | x | x | x | x | x | x |  | N/A |  |  |  |  | N/A | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
4.2 | Auditoría del Programa | [21 empty] | 600000 |  | 558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 600000 |  | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 600000 |  | 0 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 186000 | 558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 14000 | 42000
4.2.1 | Servicios de Auditoría Externa | AF |  |  |  | x | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 18 |  | Año | 5 |  |  |  | 120000 | 600000 |  | 558000 |  |  |  |  | 42000 | 600000 |  | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 600000 |  |  | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 186000 | 558000 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 14000 | 42000
4.3 | Evaluaciones del Programa | [21 empty] | 350000 |  | 329850.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150.1579 | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 300000 | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 46728.9474 | 0 | 283121.8947 | 329850.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3271.0526 | 0 | 16879.1053 | 20150.1579
4.3.1 | Evaluación intermedia del Programa | GP | [5 empty] | x |  |  |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 21 |  | Evaluación | 1 |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 46728.9474 |  |  |  |  | 3271.0526 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  |  |  |  | 46728.9474 |  |  | 46728.9474 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3271.0526 |  |  | 3271.0526
4.3.2 | Evaluación final del programa | GP | [7 empty] | x |  | SCC | BID | Consultoría Firma | 19 |  | Evaluación | 1 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 93457.8947 |  |  |  |  | 6542.1053 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | [6 empty] | 93457.8947 | 93457.8947 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 6542.1053 | 6542.1053
4.3.3 | Evaluación ex post del Programa | GP | [7 empty] | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 22 |  | Evaluación | 1 |  |  |  | 40000 | 40000 |  | 37200 |  |  |  |  | 2800 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | [6 empty] | 37200 | 37200 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2800 | 2800
4.1.3 | Recursos adicionales | [10 empty] | Sin programar | [10 empty] | 160000 |  | 152464 |  |  |  |  | 7537 | 160000 | [6 empty] | 160000 | 160000 | [6 empty] | 152464 | 152464 | [34 empty] | 7537 | 7537
Referencias | [24 empty] | 4087850 |  |  |  |  | 846150 | 12934000
| Programa | [23 empty] | -0.84211 |  |  |  |  | -0.15789 | 0
Componente
Producto
Paquetes de Trabajo / Macroactividades
Acitivades del Plan de Mitigación de Riesgos
Campos a actualizar
Sigla | Descripción
AF | Responsable de Administración y Finanzas
GSPO | Gerente Sección Panamá Oeste
GP | Gerente de Planificación
SARH | Supervisión y Administración de Recursos Humanos
PM | Project Manager
*Incluye los costos anuales de operación y mantenimiento de la PTAR y el Sistema en el año 6
Note on D2: Actividad vinculada a la Matriz de Mitigación de Riesgos del Programa

## Hitos (hidden)
Principales hitos de la PTAR
# | Hitos | Plazo estimado
1 | Orden de proceder Project Manager 1 | 2017-07-28
2 | Pliego LPI 1 con N.O. BID | 2018-01-12
3 | Publicación del llamado | 2018-01-31
4 | Orden de proceder LPI 1 | 2018-10-05
5 | Construcción de la PTAR (3 años) | 2021-10-29
6 | Operación y Mantenimiento (1,5 años) | 2023-03-31

## Adq. Princ (A_III) (hidden)
Adquisiciones Principales (Anexo III del POD) PN-L1121
Ejecutor | Descripción de la Adquisición prevista | Monto estimado* | Método de Selección
Obras |  | 0
Bienes |  | 0
Servicios de No Consultoría |  | 0
Consultoría Firmas |  | 0
Consultoría Individuos |  | 0
TOTAL |  | 0
*Montos en USD

## CA (hidden)
|  | BID | AECID | CAF | BCIE | BEI | CL | Total
PM1
1.1.3 | Supervisión de obras (Project Manager 1) | 8308914.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072833.9449 | 10381748.7298
1.2.2 | Supervisión de obras (Project Manager 1) | 3550462.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885746.7433 | 4436209.3594
1.3.1.4 | Supervisión de obras (Project Manager 1) de obras de la muestra | 3085098.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769642.8892 | 3854741.5275
1.4.1.4 | Supervisión de obras (Project Manager 1) de obras de la muestra | 2283304.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569618.4081 | 2852922.782
1.5.1.4 | Supervisión de obras de conexiones domiciliarias de las cuencas de la muestra (Project Manager 1) | 760780.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189792.6149 | 950572.6416
|  | 17988560.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487634.6003 | 22476195.0404 | #REF! | #REF!
PM2
1.3.2.7 | Supervisión de obras (Project Manager 2) | 989201.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3451341.1907 | 4440542.8
1.4.2.5 | Supervisión de obras (Project Manager 2) | 1599322.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580064.9452 | 7179387.9095
1.5.2.5 | Supervisión de obras de conexiones domiciliarias | 355614.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240747.9741 | 1596362.3204
|  | 2944138.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10272154.1101 | 13216293.0298 | #REF! | #REF!
PM3
1.3.3.4 | Supervisión de obras (Project Manager 3) | 580956.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026965.8788 | 2607922.208
1.4.3.3 | Supervisión de obras (Project Manager 3) | 1093632.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3815701.6672 | 4909334.3016
1.5.3.3 | Supervisión de obras de conexiones domiciliarias | 245581.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856839.351 | 1102421.3064
|  | 1920170.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6699506.8971 | 8619677.816 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 936 | 860 | 800
[9 empty] | 42.5455 | 39.0909 | 36.3636
[9 empty] | 3.5455 | 3.2576 | 3.0303