## 3. PA
PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS – PROARES II | [10 empty] | 1.72
Contrato de Empréstimo:2230 / OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em:23/10/2012
Atualização Nº:03
Atualizado por: Coordenador e gerentes da UGP/PROARES II
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ =R$ [1,72]) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | PEE – Serviços de consultoria para desenvolvimento e implantação de projeto-piloto de capacitação profissional para adolescentes em conflito com a lei | 1000000 | SBQC | ex ante | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2013-08-01 | P | A licitar
1.2 | M&A – Consultor individual para elaborar Avaliação Intermediária do Programa | 25000 | CI | ex ante | 100% | 0% | 2012-05-01 | 2012-11-01 | A | Adjudicado
1.3 | M&A- Serviços de consultoria para Avaliação de Impacto do Programa | 1000000 | SBQC | ex ante | 100% | 0% | 2012-11-01 | 2013-06-01 | P | A licitar
1.4 | M&A - Serviços de consultoria para pesquisa/estudo sobre nível de satisfação dos adolescentes na Unidades | 150000 | SBQC | ex ante | 100% | 0% | 2011-09-01 | 2012-03-01 | A | Adjudicado
1.5 | M&A - Serviços de consultoria para pesquisa/estudo relacionados aos benefícios causados com a implantação dos equipamentos esportivos | 100000 | SBQC | ex ante | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-08-01 | P | A licitar
1.6 | M&A - Serviços de consultoria para pesquisa/estudo identificar as mudanças ocorridas nas famílias atendidas pelo CRAS | 75000 | SBQC | ex ante | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-08-01 | P | A licitar
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 2350000
2. OBRAS
2.1 | PPM Arneiroz (CRAS) | 83572.09 | CP | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
2.2 | PPM Granja (2 CEI´s e Biblioteca) | 407989.33 | CP | ex post | 70% | 30% | 2011-06-01 | 2012-03-01 | A | Adjudicado
2.3 | PPM Ibaretama (Biblioteca, CRAS, CEI) | 469771.3 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2011-12-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
2.4 | PPM Juazeiro do Norte (Pólo e 03 CRAS) | 1008402.99 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2011-11-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
2.5 | PPM Acaraú (CEI, Pólo e 02 Quadras) | 1086563.85 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2012-06-01 | A | Adjudicado
2.6 | PPM Alto Santo (CRAS e Pólo) | 535234.19 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
2.7 | PPM Apuiarés (CEI e Biblioteca) | 466365.73 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2012-05-01 | A | Adjudicado
2.8 | PPM Campos Sales (CEI, Quadra, CRAS) | 787510.57 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2012-05-01 | A | Adjudicado
2.9 | PPM Capistrano (CEI e Quadra) | 530071.3 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2012-06-01 | A | Adjudicado
2.10 | PPM Caridade (Pólo e CRAS) | 542193.37 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2012-06-01 | A | Adjudicado
2.11 | PPM Cariús (CRAS e CEI) | 394243.22 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2011-10-01 | 2012-06-01 | A | Adjudicado
2.12 | PPM Coreaú (Centro de Esportes) | 926742.29 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
2.13 | PPM Jardim (CRAS e 03 Quadras) | 973985.91 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2012-05-01 | A | Adjudicado
2.14 | PPM Jijoca (CRAS e Pólo) | 514717.11 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2012-09-01 | EP | Em processo
2.15 | PPM Martinópole (CEI e Pólo) | 622758.41 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2011-10-01 | 2012-06-01 | A | Adjudicado
2.16 | PPM Massapê (Pólo, CRAS e Quadra) | 800908.6 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2012-06-01 | A | Adjudicado
2.17 | PPM Mauriti (CRAS e Centro de Esportes) | 1046672.03 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2011-10-01 | 2012-06-01 | A | Adjudicado
2.18 | PPM Monsenhor Tabosa (CRAS e Quadra) | 489227.63 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2012-06-01 | A | Adjudicado
2.19 | PPM Palmácia (pista skate e 02 Quadras) | 567279.42 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2011-12-01 | 2012-06-01 | A | Adjudicado
2.20 | PPM Pires Ferreira (CRAS e 02 Quadras) | 579829.27 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2012-06-01 | A | Adjudicado
2.21 | PPM Sobral (03 CEI´s e CRAS) | 1146459.69 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2011-12-01 | 2012-08-01 | A | Adjudicado
SUBTOTAL DE OBRAS |  | 13980498.3
3. BENS
3.1 | PPM Aiuaba (Polo e Biblioteca) | 105509.95 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2011-11-01 | 2012-01-01 | A | Adjudicado
3.2 | PPM Assaré (CEI, CRAS e Quadra) | 38145.08 | CP | ex post | 70% | 30% | 2011-08-01 | 2011-10-01 | A | Adjudicado
3.3 | PPM Boa Viagem (Centro de Esportes, CRAS e Quadra) | 28170.83 | CP | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2012-03-01 | A | Adjudicado
3.4 | PPM Cariré (Centro de Esportes) | 7992.45 | CP | ex post | 70% | 30% | 2011-11-01 | 2012-01-01 | A | Adjudicado
3.5 | PPM Morrinhos (2 CEI´s e Quadra) | 37567.69 | CP | ex post | 70% | 30% | 2011-11-01 | 2012-09-01 | EP | Em processo
3.6 | PPM Ibaretama (CEI e CRAS) | 26609.13 | CP | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.7 | PPM Itapipoca (Centro de Esportes e Biblioteca) | 62222.09 | CP | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.8 | PPM Acaraú (CEI, Pólo e 02 Quadras) | 66476.2791 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.9 | PPM Alto Santo (CRAS e Pólo) | 58239.7093 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.10 | PPM Apuiarés (CEI e Biblioteca) | 67590.5814 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.11 | PPM Campos Sales (CEI, Quadra, CRAS) | 51906.5116 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.12 | PPM Capistrano (CEI e Quadra) | 24102.7907 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.13 | PPM Caridade (Pólo e CRAS) | 58299.2442 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.14 | PPM Cariús (CRAS e CEI) | 39969.0116 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-04-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.15 | PPM Coreaú (Centro de Esportes) | 10663.3721 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.16 | PPM Iguatu (2 CRAS, Pólo e Centro de Esportes) | 87647.2093 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2011-12-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.17 | PPM Jardim (CRAS e 03 Quadras) | 27377.8488 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.18 | PPM Jijoca (CRAS e Pólo) | 58239.7093 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.19 | PPM Martinópole (CEI e Pólo) | 60720.4651 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-04-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.20 | PPM Massapê (Pólo, CRAS e Quadra) | 61117.6163 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.21 | PPM Mauriti (CRAS e Centro de Esportes) | 29407.5 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-04-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.22 | PPM Monsenhor Tabosa (CRAS e Quadra) | 21622.0349 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.23 | PPM Palmácia (pista skate e 02 Quadras) | 7642.4419 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-06-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.24 | PPM Pedra Branca (04 CEI´s) | 105715.9186 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.25 | PPM Pires Ferreira (CRAS e 02 Quadras) | 24559.4767 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.26 | PPM Sobral (03 CEI´s e CRAS) | 105932.3605 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-06-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
3.27 | PEE – Equipamentos e material para Unidade Provisória de Sobral | 857142.86 | PE | ex ante | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P | A licitar
3.28 | PEE – Equipamentos e material para Unidade de Semi-liberdade de Fortaleza | 531395.35 | PE | ex ante | 100% | 0% | 2012-03-01 | 2012-10-01 | EP | Em processo
SUBTOTAL DE BENS |  | 2661985.5114
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
4.1 | PPM Aiuaba | 18023.26 | [6 empty] | P
| Educação Profissional | 18023.26 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2011-11-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.2 | PPM Aratuba | 108139.53
| Educação Profissional | 108139.53 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2011-11-01 | 2012-05-01 | EP | Em processo
4.3 | PPM Araripe (3 CEIs e CRAS) | 13535.15 | CP | ex post | 70% | 30% | 2011-10-01 | 2012-02-01 | A | Adjudicado
4.4 | PPM Assaré ( CEI e CRAS) | 6543.98 | CP | ex post | 70% | 30% | 2011-11-01 | 2012-01-01 | A | Adjudicado
4.5 | PPM Boa Viagem (Centro de Esporte e CRAS) | 7746.77 | CP | ex post | 70% | 30% | 2011-10-01 | 2011-12-01 | A | Adjudicado
4.6 | PPM Cariré ( Centro de Esporte) | 4698.37 | CP | ex post | 70% | 30% | 2011-12-01 | 2012-01-01 | A | Adjudicado
4.7 | PPM Morrinhos (2 CEIs) | 6991.16 | CP | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.8 | PPM Ibaretama (CEI, CRAS, Biblioteca) | 15247.47 | CP | ex post | 70% | 30% | 2012-04-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.9 | PPM Itapipoca (Centro de Esportes e Biblioteca) | 21709.19 | CP | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.10 | PPM Pereiro | 18023.25
| Educação Profissional | 18023.25 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2012-06-01 | EP | Em processo
4.11 | PPM Catarina | 9011.62
| Educação Profissional | 9011.62 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2011-11-01 | 2012-05-01 | A | Adjudicado
4.12 | PPM Arneiroz | 39542.09
| Capacitação CEI | 3495.58 | CP | ex post | 70% | 30% | 2012-01-01 | 2012-03-01 | P | A licitar
| Educação Profissional | 36046.51 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2011-11-01 | 2012-05-01 | A | Adjudicado
4.13 | PPM Caucaia | 113731.67
| Capacitação 03 CRAS e 01 Polo | 6173.54 | CP | ex post | 70% | 30% | 2012-04-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
| Educação Profissional | 107558.13 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-04-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.14 | PPM Acaraú (CEI, Pólo e 02 Quadras) | 7896.9186 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.15 | PPM Alto Santo (CRAS e Pólo) | 7577.1512 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.16 | PPM Apuiarés (CEI e Biblioteca) | 18834.3895 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.17 | PPM Campos Sales (CEI, Quadra, CRAS) | 7681.8023 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.18 | PPM Capistrano (CEI e Quadra) | 4000.7849 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.19 | PPM Caridade (Pólo e CRAS) | 7577.1512 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.20 | PPM Cariús (CRAS e CEI) | 7681.8023 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-04-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.21 | PPM Coreaú (Centro de Esportes) | 6218.2267 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.22 | PPM Iguatu | 87917.84
| Capacitação 02 CRAS 01 CEI e 01 Polo | 17476.39 | CP | ex post | 70% | 30% | 2012-02-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
| Educação Profissional | 70441.45 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2011-11-01 | 2012-05-01 | A | Adjudicado
4.23 | PPM Jardim (CRAS e 03 Quadras) | 3681.0174 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.24 | PPM Jijoca (CRAS e Pólo) | 7577.1512 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.25 | PPM Martinópole (CEI e Pólo) | 7896.9186 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-04-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.26 | PPM Massapê (Pólo, CRAS e Quadra) | 7577.1512 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.27 | PPM Mauriti (CRAS e Centro de Esportes) | 9899.2442 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-04-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.28 | PPM Monsenhor Tabosa (CRAS e Quadra) | 3681.0174 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.29 | PPM Palmácia (pista skate e 02 Quadras) | 0 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-06-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.30 | PPM Pedra Branca (04 CEI´s) | 16003.1395 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-06-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.31 | PPM Pires Ferreira (CRAS e 02 Quadras) | 3681.0174 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.32 | PPM Santana do Acaraú (CEI, CRAS, Quadra e pista skate) | 7681.8023 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.33 | PPM Sobral (03 CEI´s e CRAS) | 15683.3721 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2012-06-01 | 2013-03-01 | P | A licitar
4.34 | FI- Capacitação em estratégia de Supervisão dos equipamentos sociais | 21602 | CP | ex post | 70% | 30% | 2012-02-01 | 2012-05-01 | A | Adjudicado
4.35 | PEE- Serviços técnicos para realização de Seminários de Divulgação do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, para operadores do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças | 116517 | LPN | ex ante | 95% | 5% | 2012-09-01 | 2012-11-01 | P | A licitar
4.36 | PEE -Serviços Técnicos para realizar impressão da proposta pedagógica das unidades de atendimento socioeducativo e do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo | 34883.72 | CP | ex ante | 95% | 5% | 2012-09-01 | 2012-12-01 | P | A licitar
4.37 | PEE -Serviços Técnicos para realizar oficinas de implementação da proposta pedagógica | 203488.37 | LPN | ex ante | 95% | 5% | 2013-02-01 | 2013-05-01 | P | A licitar
4.38 | PEE -Serviços Técnicos para realizar capacitação dos socioeducadores do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo | 171418 | LPN | ex ante | 95% | 5% | 2012-06-01 | 2012-11-01 | A | Adjudicado
4.39 | PEE -Serviços Técnicos para realizar capacitação inicial da unidade de semiliberdade | 37516.13 | LPN | ex ante | 95% | 5% | 2012-04-01 | 2012-10-01 | EP | Em processo
4.40 | PEE -Serviços Técnicos para realizar capacitação inicial da unidade provisória de Sobral | 58139.53 | LPN | ex ante | 95% | 5% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P | A licitar
4.41 | PEE – Serviços Técnicos para realizar capacitação dos Técnicos do Sistema de Atendimento Socioeducativo | 111785.46 | LPN | ex ante | 95% | 5% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | P | A licitar
4.42 | FI – Serviços Técnicos para Capacitações em Gestão de Equipamentos e Prestação de Serviços Sociais | 313257 | LPN | ex ante | 100% | 0% | 2012-03-01 | 2012-11-01 | EP | Em processo
4.43 | FI – Serviços Técnicos para Programa de Formação em Gestão Social | 428675 | LPN | ex ante | 100% | 0% | 2011-08-01 | 2013-12-01 | A | Adjudicado
4.44 | FI – Serviços Técnicos para Elaboração e Execução de Plano de Comunicação Social | 1000000 | SBQC | ex ante | 100% | 0% | 2011-08-01 | 2013-12-01 | A | Adjudicado
'4.45 | FI – Serviços Técnicos para capacitação das equipes da UGP e dos municípios, para supervisão dos equipamentos sociais em funcionamento (2ª TURMA) | 48000 | CP | ex ante | 100% | 0% | 2013-02-01 | 2013-12-01 | P | A licitar
'4.46 | FI – Serviços Técnicos para implementação do Programa de Treinamento da UGP/PROARES II | 50000 | LPN | ex ante | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2013-05-01 | P | A licitar
4.47 | FI – Serviços Técnicos para Impressão de documentso do Programa | 128513.95 | LPN | ex ante | 100% | 0% | 2012-10-01 | Nov – 13 | P | A licitar
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 3118973.6181
VALOR TOTAL |  | 22111457.4295
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  | 100,00
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional;CV: Convênio LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; ; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Co
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )