## 3. PA
PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS – PROARES II | [10 empty] | 1.72
Contrato de Empréstimo:2230 / OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) – 12 MESES
Atualizado em: 02/08/2013
Atualização Nº:06
Atualizado por: Coordenador e gerentes da UGP/PROARES II
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ =R$ [2,26]) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | PEE – Serviços de consultoria para desenvolvimento e implantação de projeto-piloto de capacitação profissional para adolescentes em conflito com a lei | 300884.9558 | SBQC | ex post | 100% | 0% | 2013-12-01 | 2014-06-01 | P | A licitar
1.2 | M&A- Serviços de consultoria para Avaliação de Impacto do Programa | 761061.9469 | SBQC | ex post | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2014-07-01 | P | A licitar
1.3 | M&A - Serviços de consultoria para pesquisa/estudo relacionados aos benefícios causados com a implantação dos equipamentos esportivos | 76106.1947 | SQC | ex post | 100% | 0% | 2013-12-01 | 2014-10-01 | P | A licitar
1.4 | M&A - Serviços de consultoria para pesquisa/estudo identificar as mudanças ocorridas nas famílias atendidas pelo CRAS | 57079.646 | SQC | ex post | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2014-09-01 | P | A licitar
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 1195132.7434
2. OBRAS
2.1 | PPM Arneiroz (CRAS) | 63603.5398 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2014-01-01 | 2014-09-01 | P | A licitar
2.2 | PPM Ibaretama (Biblioteca, CRAS, CEI) | 501653.0973 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2013-12-01 | 2014-08-01 | P | A licitar
2.3 | PPM Juazeiro do Norte (Polo com Quadra e 03 CRAS) | 1071913.4027 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2013-12-01 | 2014-08-01 | P | A licitar
2.4 | PPM Morrinhos (CEI) | 193826.4646 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2014-01-01 | 2014-09-01 | P | A licitar
2.5 | PPM Alto Santo (CRAS e Polo) | 485585.8363 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2013-08-01 | 2014-04-01 | P | A licitar
2.6 | PPM Apuiarés (Biblioteca) | 92394.6175 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2014-01-01 | 2014-09-01 | P | A licitar
2.7 | PPM Campos Sales (CEI) | 307054.4602 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2013-10-01 | 2014-06-01 | P | A licitar
2.8 | PPM Coreaú (Centro de Esportes) | 782904.2699 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2013-09-01 | 2014-05-01 | P | A licitar
2.9 | PPM Iguatu (2 CRAS, Polo e Centro de Esportes) | 927867.823 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2013-08-01 | 2014-04-01 | P | A licitar
2.10 | PPM Pires Ferreira (CRAS) | 36896.615 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2013-10-01 | 2014-06-01 | P | A licitar
2.11 | PPM Jijoca (CRAS E POLO) | 466878.5044 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2013-08-01 | 2014-04-01 | P | A licitar
2.12 | PPM Aratuba (CEI) | 193826.4646 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2013-12-01 | 2014-08-01 | P | A licitar
2.13 | PPM Santana do Acaraú (Quadra, Pista de skate, CEI e CRAS) | 648068 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2014-01-01 | 2014-09-01 | P | A licitar
2.14 | PEE – Centro de Formação Profissional | 398230.0885 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2014-11-01 | P | A licitar
SUBTOTAL DE OBRAS |  | 6170703.1839
3. BENS
3.1 | PPM Arneiroz (CEI e CRAS) | 34840.9558 | CP | ex post | 70% | 30% | Jul-14 | Set-14 | P | A licitar
3.2 | PPM Caucaia (3 CRAS e Polo com Quadra) | 83514.874 | CP | ex post | 70% | 30% | ago-13 | Out-13 | P | A licitar
3.3 | PPM Juazeiro do Norte (3 CRAS, Polo/Quadra) | 77966.146 | CP | ex post | 70% | 30% | jun-14 | Ago-14 | P | A licitar
3.4 | PPM Ibaretama (CEI e CRAS) | 22276.3186 | CP | ex post | 70% | 30% | jun-14 | Ago-14 | P | A licitar
3.5 | PPM Itapipoca (Centro de Esportes e Biblioteca) | 47354.8673 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-13 | Nov-13 | P | A licitar
3.6 | PPM Morrinhos (CEI) | 15036.2743 | CP | ex post | 70% | 30% | Jul-14 | Set-14 | P | A licitar
3.7 | PPM Acaraú (CEI, Polo e 02 Quadras) | 50592.5664 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-13 | Nov-13 | P | A licitar
3.8 | PPM Alto Santo (CRAS e Polo) | 48756.4292 | CP | ex post | 70% | 30% | Fev-14 | Abr-14 | P | A licitar
3.9 | PPM Apuiarés (CEI) | 23048.3628 | CP | ex post | 70% | 30% | ago-13 | Out-13 | P | A licitar
3.10 | PPM Apuiarés (Biblioteca) | 28392.2566 | CP | ex post | 70% | 30% | Jul-14 | Set-14 | P | A licitar
3.11 | PPM Campos Sales (CEI, Quadra, CRAS) | 41808.9071 | CP | ex post | 70% | 30% | Jan-14 | Mar-14 | P | A licitar
3.12 | PPM Capistrano (Quadra) | 2190.2655 | CP | ex post | 70% | 30% | Out-13 | Dez-13 | P | A licitar
3.13 | PPM Caridade (Polo e CRAS) | 44369.3363 | CP | ex post | 70% | 30% | Jan-14 | Mar-14 | P | A licitar
3.14 | PPM Cariús (CRAS e CEI) | 30418.8938 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-14 | Mai-14 | P | A licitar
3.15 | PPM Coreaú (Centro de Esportes) | 8927.0354 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-14 | Mai-14 | P | A licitar
3.16 | PPM Granja (02 CEI's e Biblioteca) | 34618.2301 | CP | ex post | 70% | 30% | Ago-13 | Out-13 | P | A licitar
3.17 | PPM Iguatu (2 CRAS, Polo e Centro de Esportes) | 68943.0487 | CP | ex post | 70% | 30% | Fev-14 | Abr-14 | P | A licitar
3.18 | PPM Jardim (CRAS e 03 Quadras) | 20836.2389 | CP | ex post | 70% | 30% | Ago-13 | Out-13 | P | A licitar
3.19 | PPM Jijoca (CRAS e Polo) | 48756.4292 | CP | ex post | 70% | 30% | Fev-14 | Abr-14 | P | A licitar
3.20 | PPM Martinópole (CEI e Polo) | 46212.0354 | CP | ex post | 70% | 30% | jul-13 | set-13 | EP | Em processo
3.21 | PPM Massapê (Polo) | 30058.5841 | CP | ex post | 70% | 30% | ago-13 | out-13 | P | A licitar
3.22 | PPM Massapê (CRAS e Quadra) | 16455.708 | CP | ex post | 70% | 30% | jan-14 | mar-14 | P | A licitar
3.23 | PPM Mauriti (Centro de Esportes) | 8115.4851 | CP | ex post | 70% | 30% | Out-13 | Dez-13 | P | A licitar
3.24 | PPM Monsenhor Tabosa (CRAS e Quadra) | 16455.708 | CP | ex post | 70% | 30% | jan-14 | mar-14 | P | A licitar
3.25 | PPM Palmácia (pista skate e 02 Quadras) | 5816.3717 | CP | ex post | 70% | 30% | Out-13 | Dez-13 | P | A licitar
3.26 | PPM Pires Ferreira ( 02 Quadras) | 4380.531 | CP | ex post | 70% | 30% | jul-13 | set-13 | P | A licitar
3.27 | PPM Pires Ferreira (CRAS ) | 14310.7501 | CP | ex post | 70% | 30% | Abr-14 | Jun-14 | P | A licitar
3.28 | PPM Santana do Acaraú (Quadra, Pista de skate, CEI e CRAS) | 34544.6372 | CP | ex post | 70% | 30% | Abr-14 | Jun-14 | P | A licitar
3.29 | PPM Chaval (Polo com Quadra) | 31784.1416 | CP | ex post | 70% | 30% | jan-14 | mar-14 | P | A licitar
3.30 | PEE – Equipamentos e material para Unidade Provisória de Sobral | 652338.8138 | PE | ex post | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2013-12-01 | EP | Em processo
3.31 | PEE – Equipamentos e material para Unidade de Semi-liberdade de Fortaleza | 404424.7796 | PE | ex post | 100% | 0% | 2012-03-01 | 2013-10-01 | EP | Em processo
3.32 | PEE – Equipamentos de informática para o Centro de Formação Profissional | 33185.8407 | RP | ex post | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2014-12-01 | P | A licitar
3.33 | PEE – Equipamentos e material para o Centro de Formação Profissional | 30088.4956 | PE | ex post | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2014-12-01 | P | A licitar
3.34 | PEE – Equipamentos e material para o Curso de Formação Profissional | 211061.9469 | PE | ex post | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2014-12-01 | P | A licitar
SUBTOTAL DE BENS |  | 2271881.2646
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
4.1 | PPM Aiuaba (Educação Profissional) | 13716.8142 | LPN | ex post | 70% | 30% | Ago-13 | Nov-13 | P | A licitar
4.2 | PPM Morrinhos (CEI) | 3664.3142 | CP | ex post | 70% | 30% | Jul-14 | Set-14 | P | A licitar
4.3 | PPM Ibaretama (CEI, CRAS, Biblioteca) | 15709.9558 | CP | ex post | 70% | 30% | jun-14 | Ago-14 | P | A licitar
4.4 | PPM Itapipoca (Centro de Esportes e Biblioteca) | 16522.0354 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-13 | Nov-13 | P | A licitar
4.5 | PPM Arneiroz (CEI e CRAS) | 4980.3742 | CP | ex post | 70% | 30% | Jul-14 | Set-14 | P | A licitar
4.6 | PPM Caucaia Capacitação 03 CRAS e 01 Polo | 4698.5177 | CP | ex post | 70% | 30% | jun-14 | Ago-14 | P | A licitar
4.7 | PPM Caucaia Educação Profissional | 82300.885 | LPN | ex post | 70% | 30% | Out-13 | Jan-14 | P | A licitar
4.8 | PPM Juazeiro do Norte (3 CRAS e Polo) | 13462.5664 | CP | ex post | 70% | 30% | jun-14 | Ago-14 | P | A licitar
4.9 | PPM Acaraú (CEI e Polo) | 6010.0442 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-13 | Nov-13 | P | A licitar
4.10 | PPM Alto Santo (CRAS e Polo) | 6731.2832 | CP | ex post | 70% | 30% | Fev-14 | Abr-14 | P | A licitar
4.11 | PPM Apuiarés CEI | 3044.8451 | CP | ex post | 70% | 30% | Ago-13 | Out-13 | P | A licitar
4.12 | PPM Apuiarés Biblioteca | 11289.292 | CP | ex post | 70% | 30% | Jul-14 | Set-14 | P | A licitar
4.13 | PPM Campos Sales (CEI e CRAS) | 6465.7965 | CP | ex post | 70% | 30% | jan-14 | mar-14 | P | A licitar
4.14 | PPM Caridade (Polo e CRAS) | 5766.6814 | CP | ex post | 70% | 30% | jan-14 | mar-14 | P | A licitar
4.15 | PPM Cariús (CRAS e CEI) | 5846.3274 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-14 | Mai-14 | P | A licitar
4.16 | PPM Coreaú (Centro de Esportes) | 4732.4558 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-14 | Mai-14 | P | A licitar
4.17 | PPM Granja (02 CEI's) | 3835.3097 | CP | ex post | 70% | 30% | Ago-13 | Out-13 | P | A licitar
4.18 | PPM Iguatu (2 CRAS, Polo e Centro de Esportes) | 13864.7788 | CP | ex post | 70% | 30% | Fev-14 | Abr-14 | P | A licitar
4.19 | PPM Jardim (CRAS) | 2801.4823 | CP | ex post | 70% | 30% | Ago-13 | Out-13 | P | A licitar
4.20 | PPM Jijoca (CRAS e Polo) | 6731.2832 | CP | ex post | 70% | 30% | Fev-14 | Abr-14 | P | A licitar
4.21 | PPM Martinópole (CEI e Polo) | 6010.0442 | CP | ex post | 70% | 30% | jul-13 | set-13 | P | A licitar
4.22 | PPM Massapê (Polo) | 2965.1991 | CP | ex post | 70% | 30% | ago-13 | out-13 | P | A licitar
4.23 | PPM Massapê (CRAS) | 2801.4842 | CP | ex post | 70% | 30% | jan-14 | mar-14 | P | A licitar
4.24 | PPM Mauriti (Centro de Esportes) | 4732.4558 | CP | ex post | 70% | 30% | Out-13 | Dez-13 | P | A licitar
4.25 | PPM Monsenhor Tabosa (CRAS) | 2801.4823 | CP | ex post | 70% | 30% | jan-14 | mar-14 | P | A licitar
4.27 | PPM Pires Ferreira (CRAS) | 2801.4823 | CP | ex post | 70% | 30% | Abr-14 | Jun-14 | P | A licitar
4.28 | PPM Sobral (02 CEI´s e CRAS) | 8891.1726 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-13 | Nov-13 | P | A licitar
4.29 | PPM Santana do Acaraú (Quadra, Pista de skate, CEI e CRAS) | 7029.9558 | CP | ex post | 70% | 30% | Abr-14 | Jun-14 | P | A licitar
4.30 | PPM Chaval (Polo com Quadra) | 2267.8761 | CP | ex post | 70% | 30% | jan-14 | mar-14 | P | A licitar
4.31 | PPM Chaval (Educação Profissional) | 6911.5044 | LPN | ex post | 70% | 30% | jan-14 | mar-14 | P | A licitar
4.32 | PEE -Serviços Técnicos para realizar capacitação inicial da unidade de semiliberdade | 28552.0989 | LPN | ex ante | 95% | 5% | 2012-04-01 | 2013-10-01 | A | Adjudicado
4.33 | PEE -Serviços Técnicos para realizar capacitação inicial da unidade provisória de Sobral | 44247.7839 | LPN | ex ante | 95% | 5% | 2012-08-01 | 2013-12-01 | A | Adjudicado
4.34 | PEE- Serviços técnicos para realização de Seminários de Divulgação do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, para operadores do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças | 88676.6549 | LPN | ex post | 95% | 5% | 2013-08-01 | 2014-03-01 | A | Adjudicado
4.35 | PEE -Serviços Técnicos para realizar oficinas de implementação da proposta pedagógica | 154867.255 | LPN | ex post | 95% | 5% | 2014-01-01 | 2014-06-01 | P | A licitar
4.36 | PEE -Serviços Técnicos para realizar capacitação dos socioeducadores do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo | 130459.7168 | LPN | ex post | 95% | 5% | 2013-09-01 | 2014-04-01 | P | A licitar
4.37 | PEE – Serviços Técnicos para realizar capacitação dos Técnicos do Sistema de Atendimento Socioeducativo | 85075.6598 | LPN | ex post | 95% | 5% | 2013-05-01 | 2013-08-01 | A | Adjudicado
4.38 | FI – Serviços Técnicos para Capacitações em Gestão de Equipamentos e Prestação de Serviços Sociais (2ª TURMA) | 251530.9735 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2013-11-01 | 2014-06-01 | P | A licitar
4.39 | FI – Serviços Técnicos para capacitação dos comitês participativos, em controle social | 36530.9735 | CP | ex post | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-11-01 | EP | Em processo
4.40 | FI – Serviços Técnicos para implementação do Programa de Treinamento da UGP/PROARES II | 38053.0973 | Inscrição em curso de mercado | ex post | 100% | 0% | 2013-09-01 | 2014-11-01 | P | A licitar
4.41 | FI – Serviços Técnicos para capacitação em metodologia de aquisições para membros de comissão de licitação | 36530.9735 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2013-08-01 | 2013-12-01 | P | A licitar
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 1173912.8862
VALOR TOTAL |  | 10811630.0781
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  | 100
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional;CV: Convênio LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; ; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Concorrentes; RP: Registro de Preços; PE: Pregão Eletrônico
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )

## Planilha2
680000 | 300884.9558
1720000 | 761061.9469
172000 | 76106.1947
129000 | 57079.646
2701000 | 1195132.7434
143744 | 63603.5398
1133736 | 501653.0973
2422524.29 | 1071913.4027
438047.81 | 193826.4646
1097423.99 | 485585.8363
208811.8356 | 92394.6175
693943.08 | 307054.4602
1769363.65 | 782904.2699
2096981.28 | 927867.823
83386.35 | 36896.615
1055145.42 | 466878.5044
438047.81 | 193826.4646
1464633.68 | 648068
900000 | 398230.0885
13045789.1956 | 6170703.1839
78740.56 | 34840.9558
188743.6152 | 83514.874
176203.49 | 77966.146
50344.48 | 22276.3186
107022 | 47354.8673
33981.98 | 15036.2743
114339.2 | 50592.5664
110189.53 | 48756.4292
52089.3 | 23048.3628
64166.5 | 28392.2566
94488.13 | 41808.9071
4950 | 2190.2655
100274.7 | 44369.3363
68746.7 | 30418.8938
20175.1 | 8927.0354
78237.2 | 34618.2301
155811.29 | 68943.0487
47089.9 | 20836.2389
110189.53 | 48756.4292
104439.2 | 46212.0354
67932.4 | 30058.5841
37189.9 | 16455.708
18340.9964 | 8115.4851
37189.9 | 16455.708
13145 | 5816.3717
9900 | 4380.531
32342.2952 | 14310.7501
78070.88 | 34544.6372
71832.16 | 31784.1416
1474285.7192 | 652338.8138
914000.002 | 404424.7796
75000 | 33185.8407
68000 | 30088.4956
477000 | 211061.9469
4514451.658 | 2271881.2646
31000 | 13716.8142
8281.35 | 3664.3142
35504.5 | 15709.9558
37339.8 | 16522.0354
11255.6456 | 4980.3742
10618.65 | 4698.5177
186000 | 82300.885
30425.4 | 13462.5664
13582.7 | 6010.0442
15212.7 | 6731.2832
6881.35 | 3044.8451
25513.8 | 11289.292
14612.7 | 6465.7965
13032.7 | 5766.6814
13212.7 | 5846.3274
10695.35 | 4732.4558
8667.8 | 3835.3097
31334.4 | 13864.7788
6331.35 | 2801.4823
15212.7 | 6731.2832
13582.7 | 6010.0442
6701.35 | 2965.1991
6331.3544 | 2801.4842
10695.35 | 4732.4558
6331.35 | 2801.4823
6331.35 | 2801.4823
20094.05 | 8891.1726
15887.7 | 7029.9558
5125.4 | 2267.8761
15620 | 6911.5044
64527.7436 | 28552.0989
99999.9916 | 44247.7839
200409.24 | 88676.6549
349999.9964 | 154867.255
294838.96 | 130459.7168
64527.7436 | 28552.0989
99999.9916 | 44247.7839
192270.9912 | 85075.6598
568460 | 251530.9735
82560 | 36530.9735
86000 | 38053.0973
82560 | 36530.9735
2782336.2016 | 1246712.769
21787774.978 | 10884429.9609
100