## Sheet1
BRASIL
Programa de Apoio às Reformas Sociais – PROARES II
Contrato de Empréstimo: 2230/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 01/09/2015
Atualização Nº: 12
Atualizado por: Coordenador e gerentes da UGP/PROARES II
Nº | Descrição do Contrato | Nº | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Compon. | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | Associado |  | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Serviços de consultoria para elaborar coletânea de instrumentais do atendimento socioeducativo dos adolescentes em conflito com a lei | II- PEE | 148292.52 | SBQC | ex post | 100% | 0% | 2015-02-01 | Dez-15 | EP | Em processo
1.2 | Serviço de Consultoria para elaboração de projeto executivo de arquitetura e engenharia destinado ao PROARES. | V - ADM | 1166443 | SBQC | ex post | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2015-12-01 | EP | Em processo
1.3 | Serviço de Consultoria para projeto piloto de inserção Laboral dos Adolescentes | II- PEE | 461538.46 | SQC | ex post | 100% | 0% | 2015-09-01 | 2016-06-01 | P | A licitar
1.4 | Serviço de Consultoria para execução da avaliação final do Programa | IV – M&A | 200000 | SBQC | ex post | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2016-08-01 | P | A licitar
1.5 | Serviços técnicos para elaborar projeto de Modernização Administrativa da STDS | III – FI | 200000 | SBQC | ex post | 100% | 0% | Jul – 15 | 2016-04-01 | P | A licitar
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 2176273.98
2. OBRAS
2.1 | Arneiroz (CRAS) | I – PPM | 60903.3133 | Modalidade da Lei nº 8.666/93 | ex post | 70% | 30% | - | - |  | Construído com recursos municipais
2.2
2.3 | Juazeiro do Norte (Polo com Quadra e CRAS) | I – PPM | 712235.3996 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2015-08-01 | 2016-04-01 | EP | Em processo
2.4 | Apuiarés (Biblioteca) | I – PPM | 88472.0937 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2015-12-01 | 2016-08-01 | P | A licitar
2.5
2.6 | Pires Ferreira (CRAS) | I – PPM | 35330.2051 | Modalidade da Lei nº 8.666/93 | ex post | 70% | 30% | 2015-10-01 | 2016-06-01 | P | A ser construído com recursos municipais
2.7 | Santana do Acaraú (Quadra, Pista de skate, CEI e CRAS) | I – PPM | 620554.9021 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2015-05-01 | 2016-01-01 | A | Adjudicado
2.8 | Granja (CEI) | I – PPM | 202323.31 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2015-08-01 | 2016-04-01 | EP | Em processo
2.9 | Aiuaba (Ampliação do Polo) | I – PPM | 58674.1369 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2015-10-01 | 2016-06-01 | P | A licitar
2.10 | Itarema (Reforma de 3 CEI's) | I – PPM | 47852.28 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2015-10-01 | 2016-06-01 | P | A licitar
2.11 | Iguatu (Centro de Esportes) | I – PPM | 495564.98 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2015-08-01 | 2016-04-01 | EP | Em processo
2.12 | Caridade (Polo) | I – PPM | 267402.13 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2015-10-01 | 2016-06-01 | P | A licitar
2.13 | Poranga (CRAS e Quadra) | I – PPM | 398653.84 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2015-12-01 | 2016-08-01 | P | A licitar
2.14 | Centro de Formação Profissional-CTA | II- PEE | 128382.69 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2016-11-01 | P | A licitar
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 3116349.2807
3. BENS
3.1 | Arneiroz (CEI e CRAS) | I – PPM | 94265.13 | CP | ex post | 70% | 30% | Jun-15 | Set-15 | A | Adjudicado
3.2 | Juazeiro do Norte (2 CRAS) | I – PPM | 29721.5471 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-15 | Jun-15 | A | Adjudicado
3.3 | Juazeiro do Norte (Polo com Quadra e CRAS) | I – PPM | 44934.6066 | CP | ex post | 70% | 30% | Jan-16 | Abr-16 | P | A licitar
3.4
3.5 | Morrinhos (CEI) | I – PPM | 14397.9239 | CP | ex post | 70% | 30% | Jun-15 | Set-15 | A | Adjudicado
3.6 | Alto Santo (CRAS e Polo) | I – PPM | 46686.5223 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-15 | Dez-15 | P | A licitar
3.7 | Apuiarés (Biblioteca) | I – PPM | 27186.8909 | CP | ex post | 70% | 30% | Mai-16 | Ago-16 | P | A licitar
3.8
3.9 | Caridade (Polo) | I – PPM | 13704.36 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-16 | Jun-16 | P | A licitar
3.10
3.11 | Coreaú (Centro de Esportes) | I – PPM | 8548.0468 | CP | ex post | 70% | 30% | Dez-15 | Mar-16 | P | A licitar
3.12 | Iguatu (2 CRAS e Polo) | I – PPM | 58256.48 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-15 | Jun-15 | A | Licitado
3.13 | Iguatu (Centro de Esportes) | I – PPM | 7759.66 | CP | ex post | 70% | 30% | Jan-16 | Abr-16 | P | A licitar
3.14 | Pires Ferreira (CRAS) | I – PPM | 49033.41 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-16 | Jun-16 | P | A licitar
3.15 | Santana do Acaraú (Quadra, Pista de skate, CEI e CRAS) | I – PPM | 33078.0781 | CP | ex post | 70% | 30% | Out-15 | Jan-16 | P | A licitar
3.16 | Bela Cruz (Polo e CEI) | I – PPM | 8901.72 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-15 | Jun-15 | A | Licitado
3.17 | Poranga (CRAS e Quadra) | I – PPM | 19807.69 | CP | ex post | 70% | 30% | Mai-16 | Ago-16 | P | A licitar
3.18 | Equipamentos e material para Unidade Provisória de Sobral | II- PEE | 50140.3 | PE | ex post | 100% | 0% | 2014-08-01 | 2015-11-01 | EP | Em processo
3.19 | Aquisição de veículos para a administração do programa,com revisões e seguro | V- ADM | 420000 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2014-12-01 | A | Licitado
3.20 | Equipamentos e material para Unidade de Semi-liberdade de Fortaleza | II – PEE | 121218.81 | PE | ex post | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2015-10-01 | EP | Em processo
3.21 | Aquisição de livros jurídicos | III- FI | 3600 | PE | ex post | 100% | ¨0% | 2015-03-01 | 2015-05-01 | A | Licitado
3.22 | Aquisição de equipamento de som | III-FI | 4140.77 | PE | ex post | 100% | ¨0% | 2015-06-01 | 2015-08-01 | A | Licitado
3.23 | Sistema de monitoramento da Unidade Mártir Francisca | II- PEE | 211864.41 | PE | ex post | 100% | ¨0% | 2015-09-01 | 2015-12-01 | P | A licitar
3.24 | Sistema de monitoramento da Unidade Provisória de Sobral | II- PEE | 296610.16 | PE | ex post | 100% | ¨0% | 2015-09-01 | 2015-12-01 | P | A licitar
3.25 | Equipamentos de informática para as unidades de atendimento socioeducativo | II- PEE | 169491.52 | PE | ex post | 100% | ¨0% | 2015-09-01 | 2015-12-01 | P | A licitar
3.26 | Aquisição de veículos para a administração do programa | V- ADM | 110338.98 | RP | ex post | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2015-10-01 | P | A licitar
3.27 | Aquisição de veículos para a administração do programa | V- ADM | 72033.89 | RP | ex post | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2015-10-01 | P | A licitar
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 1915720.9057
4. SERVIÇOS TÉCNICOS ( que não são de consultoria)
4.1 | Aiuaba (Educação Profissional) | I – PPM | 13134.4801 | LPN | ex post | 70% | 30% | Nov-15 | Fev-16 | P | A licitar
4.2 | Morrinhos (CEI) | I – PPM | 3508.7493 | CP | ex post | 70% | 30% | Jul – 15 | Out-15 | EP | Em processo
4.3
4.4 | Itapipoca (Centro de Esportes e Biblioteca) | I – PPM | 15820.6084 | CP | ex post | 70% | 30% | Dez-15 | Mar-16 | P | A licitar
4.5 | Arneiroz (Educação Profissional) | I – PPM | 19703.38 | LPN | ex post | 70% | 30% | Nov-15 | Fev-16 | P | A licitar
4.6 | Arneiroz (CEI e CRAS) | I – PPM | 4768.9372 | CP | ex post | 70% | 30% | Nov-15 | Fev-16 | P | A licitar
4.7 | Caucaia Capacitação (CRAS e Polo) | I – PPM | 4499.0467 | CP | ex post | 70% | 30% | Dez-15 | Mar-16 | P | A licitar
4.8 | Juazeiro do Norte (2 CRAS) | I – PPM | 6446.05 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-15 | jun-15 | A | Adjudicado
4.9 | Juazeiro do Norte (CRAS e Polo) | I – PPM | 6446.05 | CP | ex post | 70% | 30% | Jan-16 | Abr-16 | P | A licitar
4.10 | Alto Santo (CRAS e Polo) | I – PPM | 6445.5131 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-15 | Dez-15 | P | A licitar
4.11 | Apuiarés (Biblioteca) | I – PPM | 10810.0161 | CP | ex post | 70% | 30% | Mai-16 | Ago-16 | P | A licitar
4.12
4.13 | Caridade (CRAS) | I – PPM | 2682.77 | CP | ex post | 70% | 30% | Out-15 | Jan-16 | P | A licitar
4.14 | Caridade (Polo) | I – PPM | 2839.55 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-16 | Jun-16 | P | A licitar
4.15
4.16 | Coreaú (Centro de Esportes) | I – PPM | 4531.5439 | CP | ex post | 70% | 30% | Dez-15 | Mar-16 | P | A licitar
4.17 | Granja (02 CEI's) | I – PPM | 3672.4854 | CP | ex post | 70% | 30% | Jan-16 | Abr-16 | P | A licitar
4.18 | Iguatu (2 CRAS, Polo) | I – PPM | 8745.36 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-15 | jun-15 | A | Adjudicado
4.19 | Iguatu (Centro de Esportes) | I – PPM | 4531.92 | CP | ex post | 70% | 30% | Jan-16 | Abr-16 | P | A licitar
4.18 | Mauriti (Centro de Esportes) | I – PPM | 4531.92 | CP | ex post | 70% | 30% | Out-15 | Jan-16 | P | A licitar
4.19 | Monsenhor Tabosa (CRAS) | I – PPM | 2682.5481 | CP | ex post | 70% | 30% | Fev-15 | Mai-15 | A | Licitado
4.20 | Pires Ferreira (CRAS) | I – PPM | 2682.5481 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-16 | Jun-16 | P | A licitar
4.21 | Santana do Acaraú (Quadra, Pista de skate, CEI e CRAS) | I – PPM | 6731.5058 | CP | ex post | 70% | 30% | Out-15 | Jan-16 | P | A licitar
4.22 | Aiuaba (Polo) | I – PPM | 2051.67 | CP | ex post | 70% | 30% | Fev-15 | Mai-15 | A | Adjudicado
4.23 | Poranga (CRAS) | I – PPM | 3269.23 | CP | ex post | 70% | 30% | Mai-16 | Ago-16 | P | A licitar
4.24 | Serviços Técnicos para realizar capacitação inicial da unidade provisória de Sobral | II – PEE | 38000 | LPN | ex ante | 95% | 5% | 2015-04-01 | 2015-09-01 | A | Licitado
4.25 | Serviços Técnicos para realizar oficinas de implementação da proposta pedagógica | II – PEE | 49618.32 | CP | ex post | 95% | 5% | 2015-03-01 | 2015-09-01 | A | Licitado
4.26 | Serviços Técnicos para realizar capacitação dos socioeducadores do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo | II – PEE | 132269.48 | LPN | ex post | 95% | 5% | 2015-09-01 | 2016-05-01 | P | A licitar
4.27 | Serviços Técnicos para Capacitações em Gestão de Equipamentos e Prestação de Serviços Sociais | III – FI | 266326.91 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2015-12-01 | P | A licitar
4.30 | Serviços Técnicos para implementação do Programa de Treinamento da UGP/PROARES II ( Curso COACHING) | III – FI | 13845.77 | CP | ex post | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-10-01 | EP | Em processo
4.31 | Serviços Técnicos para implementação do Programa de Treinamento da UGP/PROARES II (Curso AMANAKEY) | III – FI | 4903.84 | Inscrição em curso de mercado | ex post | 100% | 0% | 2015-05-01 | 2015-07-01 | EP | Em processo
4.27 | Oficinas para elaboração dos Planos Participativos Municipais – PPM (PROARES III) | III – FI | 185918.85 | LPN | ex post | 95% | 5% | 2015-06-01 | 2015-11-01 | EP | Em processo
4.29 | Serviços Técnicos para realização de 2º Seminário de Integração do PPM | III – FI | 45153.85 | CP | ex post | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-11-01 | EP | Em processo
4.32 | Seminário e oficinas para elaboração do Plano de atendimento socioeducativo | II – PEE | 143622.69 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2015-07-01 | 2015-12-01 | EP | Em processo
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 1020195.5922
VALOR TOTAL |  |  | 8228539.7586
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  |  | 100,00 |  |  | 76,27 | 23,73
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual; CV: Convênio. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta, CV: Convênio
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas