## PA
BRASIL | [7 empty] | Ocultar | Ocultar | [7 empty] | Ocultar
Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luis / MA | [10 empty] | Comprometido | Com as obras sem Sto e EGGEN | Obras sem Sto Angelo
Contrato de Empréstimo: 2715/OC-BR | [9 empty] | 0
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 16 MESES |  |  |  | Obras sem Sto Angelo e EGGEN |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
|  |  |  | Obras sem Sto Angelo |  |  | #REF!
Atualizado em: 11/12/2019 |  |  |  | Projetos |  |  | #REF!
Atualização Nº: 10 |  |  |  | Planos |  |  | 230952.381
Atualizado por: Equipe de Projeto |  |  |  | Aquisições |  | 4.202 | 23809.5238
Aprovado em |  |  |  | Consultorias |  |  | 613396.25
4.18
1 | OBRAS
nº | EAP | Unidade Executora* | Objeto* | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas* |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Valor do Dolar | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Início do processo | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato (vigência)
1.1.1 |  | UGP - SEMPE | Obras de acessibilidade para área de tombamento federal - etapa 1 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 433172.2608 | 4.202 | 1820189.84 | 0% | 100% | 2 | Ex-Post | 2019-12-01 | 2020-01-10 | 2020-03-04 | 2020-08-03 12:00 |  |  | Previsto
1.1.2 |  | UGP - SEMPE | Obras de acessibilidade para área de tombamento federal - etapa 2 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 356972.8701 | 4.202 | 1500000 | 0% | 100% | 2 | Ex-Post | 2020-02-01 | 2020-03-12 | 2020-05-05 | 2020-10-04 12:00 |  |  | Previsto
1.1.3 | 1.1.2 | UGP - SEMPE | Obras de acessibilidade para área de tombamento federal - etapa 3 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 357142.8571 | 4.2 | 1500000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-02-10 | 2020-03-01 | 2020-05-11 | 2020-09-10 |  |  | Previsto
1.2 | 1.3.2 | UGP - SEMPE | Obra de Requalificação do Parque do Bom Menino, Praça da Bíblia e Entorno | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 360-93027/2018 | 3513970.719 | 4.2 | 14758677.02 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2019-08-20 | 2019-09-11 | 2020-07-12 |  |  | Contrato em Execução
1.3 | 1.2.2 | UGP - SEMPE | Obra de Requalificação da Praça da Saudade, Praça da Misericórdia e Entorno | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 360-93030/2018 | 1572187.2918 | 4.202 | 6606331 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-08-20 | 2019-11-01 | 2020-08-27 |  |  | Contrato em Execução
1.4.1 | 1.4.2 | UGP - SEMPE | Obra de Reabilitação do Prédios da Rua Portugal, nº 285 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 479785.0381 | 4.202 | 2016056.73 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-09-10 | 2019-12-09 | 2020-07-09 12:00 |  |  | Previsto
1.4.2 | 1.4.2 | UGP - SEMPE | Obra de Reabilitação do Prédio da Rua Portugal, nº 251 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 428367.4441 | 4.202 | 1800000 | 0% | 100% | 2 | Ex-Post | 2019-12-01 | 2020-01-10 | 2020-03-10 | 2020-10-09 12:00 |  |  | Previsto
1.5 | 1.5.2 | UGP - SEMPE | Requalificação da Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno
1.5.1 | 1.5.2 | UGP - SEMPE | Obra de Requalificação da Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 5391821.6635 | 4.202 | 22656434.63 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-12-01 | 2020-01-10 | 2020-03-04 | 2020-10-03 12:00 |  |  | Previsto
1.5.2 | 1.5.2 | UGP - SEMPE | Obra de Requalificação do Sistema Viário da Avenida Vitorino Freire | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 1189909.5669 | 4.202 | 5000000 | 0% | 100% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-02-10 | 2020-04-04 | 2020-09-03 12:00 |  |  | Previsto
2019-06-01 | 1.5.2 | UGP - SEMPE | Requalificação do Complexo "Trapiche Santo Ângelo" e entorno | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 |  | 1800771.0526 | 3.8 | 6842930 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-09-10 | 2019-10-20 | 2019-12-13 | 2020-11-12 12:00 |  |  | Previsto
TOTAL | [6 empty] | 10957764.7124 |  | 46037499.38
2 | BENS
nº | EAP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ |  | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Início do processo | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato (vigência)
2.1 | 3.1 | UGP - SEMPE | Aquisição de Equipamentos | [16 empty] | Previsto
2.1.1 |  | UGP - SEMPE | Aquisição de Aparelhos de Ar condicionado | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 17857.1429 | 4.2 | 75000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 2020-02-01 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.1.2 |  | UGP - SEMPE | Aquisição de Suprimentos de Impressão | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 15476.1905 | 4.2 | 65000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 2020-02-01 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.1.3 |  | UGP - SEMPE | Aquisição de Equipamentos de Informática e eletrônicos | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 47619.0476 | 4.2 | 200000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 2020-02-01 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.2 | 3.4 | UGP - SEMPE | Aquisição de Mobiliário | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 23809.5238 | 4.2 | 100000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2019-05-01 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.3 | 4.2.2 | UGP - SEMPE | Materiais de Consumo para apoio/Gestão UGP | [16 empty] | Previsto
2.3.1 | 4.2.3 | UGP - SEMPE | Materiais de Consumo para apoio/Gestão UGP (Lote 01) | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 2587.8947 | 3.8 | 9834 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-03-14 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2020-11-01 |  |  | Contrato em Execução
2.3.2 | 4.2.4 | UGP - SEMPE | Materiais de Consumo para apoio/Gestão UGP (Lote 02) | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 4890.7105 | 3.8 | 18584.7 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-03-14 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2020-11-01 |  |  | Contrato em Execução
2.3.3 | 4.2.5 | UGP - SEMPE | Materiais de Consumo para apoio/Gestão UGP (Lote 03) | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 11257.7368 | 3.8 | 42779.4 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-03-14 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2020-11-01 |  |  | Contrato em Execução
TOTAL | [6 empty] | 123498.2469 |  | 511198.1
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
nº | EAP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ |  | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Início do processo | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato (vigência)
3.1 |  | UGP - SEMPE | Contração de empresa para elaboração e execução de PTTS dos imóveis habitacionais da rua da Palma 195/205 e rua do Giz 445, no total de 22 famílias | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 47619.0476 | 4.2 | 200000 |  |  |  | Ex-Post | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-03-01 | 2020-11-01 |  |  | Previsto
3.2 |  | UGP - SEMPE | Agência de Propaganda e Publicidade para produção de material para Disseminação do Programa | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 95238.0952 | 4.2 | 400000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-03-01 | 2020-11-01 |  |  | Previsto
3.3 |  | UGP - SEMPE | Manutenção de Equipamentos de Informática | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 2380.9524 | 4.2 | 10000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 2020-02-01 | 2020-11-01
TOTAL | [6 empty] | 145238.0952 |  | 610000
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
nº | EAP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | [7 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ |  | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Início do processo | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato (vigência)
4.1 | 1.3.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Básicos, Executivos e Estudos Socioambientais para Requalificação do Parque do Bom Menino, Praça da Bíblia e Entorno | SQC | 360-38986/2017 |  | 168322.8974 | 3.8 | 639627.01 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-08-01 | 2017-10-12 | 2018-04-27 | 2018-12-27 |  | BR 11948 | Contrato Concluído
4.2 | 1.2.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Executivos e Socioambientais para Requalificação da Praça da Saudade, Praça da Misericórdia e Entorno | SQC | 360-36943/2017 |  | 84044.2053 | 3.8 | 319367.98 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-07-01 | 2017-10-02 | 2018-04-09 | 2018-12-09 |  | BR 11949 | Contrato Concluído
4.3 | 1.4.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Básicos e Executivos para Reabilitação dos Prédios da Rua Portugal, nº 251 e 285 | SQC | 360-36943/2017 |  | 96455.0474 | 3.8 | 366529.18 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2017-08-20 | 2017-11-01 | 2018-06-30 | 2019-03-31 12:00 |  |  | Contrato em Execução
4.4 | 1.5.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Executivos e estudos para Requalificação da Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno | SQC | 360-57628/2017 |  | 197805.8415 | 4.1 | 811003.95 | 90% | 10% | 2 | Ex-Post | 2017-10-30 | 2017-11-09 | 2018-12-01 | 2019-09-01 12:00 |  |  | Contrato em Execução
4.5 | 1.6.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Executivos e estudos para Requalificação do Complexo Trapiche de Santo Ângelo e Entorno, na Avenida Senador Vitorino Freire, incluindo reabilitação e restauro das Edificações | SBQC | 360-60557/2017 |  | 238926.781 | 4.2 | 1003492.48 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-11-01 | 2018-01-29 | 2019-01-10 | 2019-08-11 12:00 |  |  | Contrato em Execução
4.6 | 1.7.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Básicos e Executivos para Reabilitação e restauro do Palácio de La Ravardiere | SQC | 360-8075/2018 |  | 162520.7737 | 3.8 | 617578.94 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2017-12-03 | 2018-01-07 | 2018-09-07 | 2019-04-08 12:00 |  |  | Contrato em Execução
4.7 | 2.4 | UGP - SEMPE | Diagnóstico e Estrategia de Intervenção para Adensamento do Centro Histórico | SQC |  |  | 195238.0952 | 4.2 | 820000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-11-01 | 2019-12-16 | 2020-02-14 | 2020-10-11 |  |  | Previsto
4.8 | 4.5 | UGP - SEMPE | Avaliação Final do Programa | SQC |  |  | 35714.2857 | 4.2 | 150000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-03-01 | 2020-04-05 | 2020-07-19 | 2020-11-01 |  | Linha de Base Avaliação Intermediária e Final | Previsto
2019-09-04 | 4.5 | UGP - SEMPE | Empresa consultora para Supervisão de Obras do Programa | SBQC |  |  | 314091.2167 | 4.2 | 1319183.11 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-09-05 | 2020-02-28 | 2020-11-01 |  |  | Previsto
TOTAL | [6 empty] | 1493119.1437 |  | 6046782.65
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
nº | EAP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | [7 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ |  | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Início do processo | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato
5.1 | 4.1.1 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22502/2017 |  | 78000 | 4 | 312000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-03-03 | 2017-07-01 | 2020-11-29 |  |  | Contrato em Execução
5.2 | 4.1.2 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22505/2017 |  | 77317.5 | 4 | 309270 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-04-03 | 2017-08-01 | 2020-11-29 |  |  | Contrato em Execução
5.3 | 4.1.3 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22507/2017 |  | 78000 | 4 | 312000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-04-03 | 2017-08-01 | 2020-11-29 |  |  | Contrato em Execução
5.4 | 4.1.4 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22509/2017 |  | 68932.5 | 4 | 275730 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante |  | 2017-04-03 | 2017-08-01 | 2020-11-29 |  | BR11808 | Contrato em Execução
5.5 | 4.1.5 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Assistente Social | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-42419/2017 |  | 49950 | 4 | 199800 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-07-04 | 2017-11-01 | 2020-11-29 |  |  | Contrato em Execução
5.6 | 4.1.6 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Engenheiro | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22518/2017 |  | 75172.5 | 4 | 300690 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-04-03 | 2017-08-01 | 2020-11-29 |  |  | Contrato em Execução
5.7 | 4.1.7 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Engenheiro | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22513/2017 |  | 48600 | 4 | 194400 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-04-03 | 2017-08-01 | 2020-11-29 |  |  | Processo Cancelado
5.8 | 4.1.8 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Engenheiro (área Ambiental) | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-225202017 |  | 29168.75 | 4 | 116675 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2020-11-29 |  |  | Processo Cancelado
5.9 | 4.1.9 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Advogado | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-26199/2017 |  | 0 | 4 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante |  | 2017-03-03 | 2017-07-01 | 2020-11-29 |  | BR11807 | Processo Cancelado
5.10 | 4.1.10 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Advogado | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-21687/2017 |  | 7215 | 4 | 28860 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2020-11-29 |  |  | Processo Cancelado
5.11 | 4.1.11 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Técnico em Informática | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-14126/2018 |  | 16920 | 4 | 67680 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-07-04 | 2017-11-01 | 2020-11-29 |  |  | Processo Cancelado
5.12 | 4.1.12 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Desenhista Técnico Auxiliar | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-18888/2018 |  | 11970 | 4 | 47880 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-08-03 | 2017-12-01 | 2020-11-29 |  |  | Contrato em Execução
5.13 | 4.9.1 | UGP - SEMPE | Elaboração/acompanhamento de Projetos/obras no Centro Histórico - Consultor Individual/ Arquiteto Urbanista | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-77264/2018 |  | 46800 | 4 | 187200 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2018-09-03 | 2019-01-01 | 2020-11-29 |  |  | Contrato em Execução
5.14 | 4.9.2 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Especialista na área Financeira | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-0045370/2019 |  | 29250 | 4 | 117000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-07-04 | 2019-11-01 | 2020-11-29 |  |  | Previsto
5.15 | 4.2.1 | UGP - SEMPE | Comunicação Social e disseminação do Programa - Consultoria Individual/ Publicitário | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-40381/2017 |  | 72150 | 4 | 288600 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-07-04 | 2017-11-01 | 2020-11-29 |  |  | Contrato em Execução
5.16 | 4.9.2 | UGP - SEMPE | Especialista social para acompanhamento e coordenação de execução de Trabalho Técnico Social | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 24142.8571 | 4.2 | 101400 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2020-11-01 |  |  | Contrato em Execução
5.17 |  | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria individual/ Área Ambiental | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 34640 | 4.2 | 145488 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-04-01 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | Contratação preço global |  | Contrato em Execução
5.18 |  | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria individual/ Advogado na Área de aquisições | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 24142.8571 | 4.2 | 101400 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-10-02 | 2019-11-01 | 2020-11-01 |  |  | Previsto
5.19 | 4.1.5 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Assistente Social | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 16714.2857 | 4.2 | 70200 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2020-11-01 |  |  | Contrato em Execução
5.20 | 4.1.5 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Desenhista Técnico Auxiliar | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 7057.1429 | 4.2 | 29640 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-10-02 | 2019-11-01 | 2020-11-01 |  |  | Previsto
5.21 | 4.1.5 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria individual/ Advogado (instrumentação legal/ permissionários) | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 11142.8571 | 4.2 | 46800 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-10-02 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | Contratação preço global |  | Previsto
5.22 | 4.1.6 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria individual/ Engenheiro Civil | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 34640 | 4.2 | 145488 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante |  | 2019-10-02 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | Contratação preço global |  | Contrato em Execução
5.23 | 4.1.5 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Técnico em Informática | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 5238.0952 | 4.2 | 22000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2020-11-01 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | Contratação preço global |  | Previsto
5.24 | 4.1.5 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria individual/ Técnico Ambiental | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 16714.2857 | 4.2 | 70200 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-11-01 | 2020-01-01 | 2020-11-01 |  |  | Previsto
TOTAL | [6 empty] | 863878.631 |  | 3490401
TOTAL GERAL | [6 empty] | 13583498.8292
6 | CAPACITAÇÃO
nº | EAP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) |  | Datas Estimadas |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ |  |  | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato
6.1 | 3.6 | UGP - SEMPE | Capacitação | Inscrição | Definir |  | 23809.5238 | 4.2 | 100000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante |  | Diversos |  |  |  |  | Previsto
TOTAL | [6 empty] | 106704.2607
|  |  | Aluguel da UGP |  |  |  | 82894.7368 | 3.8 | 315000
Metódo de Revisão
Ex-Ante
Ex-Post
0
|  | Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
|  | Métodos | Consultoria Firmas
Bens, Obras e Serviços
Consultorias Individuais
Notas:
|  | (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
|  | (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
|  | (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
|  | (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.
Formulas:
Publicação do Anúncio/Convite = [Datas*]+40
Publicação do Anúncio/Convite = [Assinatura do Contrato]-120
Assinatura do Contrato = [Publicação do Anúncio/Convite]+54
Assinatura do Contrato = [1]ORÇAMENTO!K77
Ocultar = [Assinatura do Contrato]+(5*30.5)
Ocultar = [Assinatura do Contrato]+300
Note on E19: ====== ID#AAAADSk3BQ4 Thais (2019-07-24 18:55:28) Mudança de CP para LPN devido ao aumento de valor estimado
Note on N56: ====== ID#AAAADSk3BRI Thais (2019-07-24 18:55:28) Alteração de Ex-post para ex-ante por solicitação do BID
Note on D74: ====== ID#AAAADSk3BRE Thais (2019-07-24 18:55:28) Aditivo - aumento de horas e alteração no escopo dos serviços (inclusão de monitoramento)
Note on D79: ====== ID#AAAADSk3BQ8 Thais (2019-07-24 18:55:28) Substituição de engenheiro para acompanhamento de obras
Note on D80: ====== ID#AAAADSk3BRA Thais (2019-07-24 18:55:28) Substituição de engenheiro para acompanhamento de obras