## PA
BRASIL
Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luis / MA | [11 empty] | Comprometido | Com as obras sem Sto e EGGEN | Obras sem Sto Angelo
Contrato de Empréstimo: 2715/OC-BR | [10 empty] | 0
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 16 MESES |  |  |  | Obras sem Sto Angelo e EGGEN | [11 empty] | #REF!
Obras sem Sto Angelo
Atualizado em: 19/09/2022 |  |  |  | Projetos
Atualização Nº: 25 |  |  |  | Planos |  |  | 216745.7013
Atualizado por: Equipe de Projeto |  |  |  | Aquisições |  |  | #DIV/0!
Aprovado em |  |  |  | Consultorias |  |  | 782790.3522
4.18
1 | OBRAS
nº | EAP | Unidade Executora* | Objeto* | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | [6 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas* |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Valor do Dolar | Montante Estimado BID em R$ | Montante Estimado contrapartida em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Início do processo | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato (vigência)
1.1.1 |  | UGP - SEMISPE | Obras de acessibilidade para área de tombamento federal - etapa 1 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 304899.6834 | 5.056 | 1445572.7994 | 96000 | 93.77% | 6.227% | 2 | Ex-Post | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 2019-11-01 | 2022-07-25 |  |  | Contrato em Execução
1.1.2 |  | UGP - SEMPE | Obras de acessibilidade para área de tombamento federal - etapa 2 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 0 | 5.056 | 0 |  | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 2021-01-03 | 2021-06-04 12:00 |  |  | Cancelado
1.1.3 | 1.1.2 | UGP - SEMPE | Obras de acessibilidade para área de tombamento federal - etapa 3 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 0 | 4.2 | 0 |  | 0% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-02-10 | 2020-03-01 | 2020-05-11 | 2020-09-10 |  |  | Previsto
1.2 | 1.3.2 | UGP - SEMPE | Obra de Requalificação do Parque do Bom Menino, Praça da Bíblia e Entorno | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 360-93027/2018 | 3983736.9149 | 3.9969 | 15015656.2713 | 907019.9066 | 94.3% | 5.696% | 2 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2019-08-20 | 2019-09-11 | 2022-10-29 |  |  | Contrato em Execução
1.3 | 1.2.2 | UGP - SEMPE | Obra de Requalificação da Praça da Saudade, Praça da Misericórdia e Entorno | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 360-93030/2018 | 1776631.3522 | 4.6 | 8172504.22 |  | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-08-20 | 2019-11-01 | 2021-04-24 |  |  | Contrato Concluído
1.4.1 | 1.4.2 | UGP - SEMPE | Obra de Reabilitação do Prédios da Rua Portugal, nº 285 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 553418.5869 | 4.43 | 2451644.34 |  | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-09-10 | 2020-01-29 | 2021-07-15 |  |  | Contrato Concluído
1.4.2 | 1.4.2 | UGP - SEMPE | Obra de Reabilitação do Prédio da Rua Portugal, nº 251 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 670505.9002 | 5.056 | 2110073.8413 | 1280003.99 | 62.24% | 37.76% | 2 | Ex-Post | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 2020-11-01 | 2022-11-29 |  |  | Contrato em Execução
1.5 | 1.5.2 | UGP - SEMPE | Requalificação da Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno |  |  |  | #DIV/0!
1.5.1 | 1.5.2 | UGP - SEMPE | Obra de Requalificação da Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno - Perímetros 01 e 02 - FONTE DO BISPO | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 4141841.4129 | 4.931 | 16318286.506 | 4105133.5008 | 79.9% | 20.1% | 2 | Ex-Post | 2019-12-01 | 2020-01-10 | 2020-03-04 | 2022-11-04 |  |  | Contrato em Execução
1.5.2 | 1.5.2 | UGP - SEMPE | Obra de Requalificação do Sistema Viário da Avenida Vitorino Freire - Permímetro 03 | Concorrência (Lei 8.666) | 1 |  | #DIV/0! |  |  |  | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-11-01 | 2021-12-11 | 2022-03-05 | 2022-10-31 |  |  | Previsto
1.5.2 | 1.5.2 | UGP - SEMPE | Obra de Requalificação do Sistema Viário da Avenida Vitorino Freire | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 |  | #DIV/0! | 0 | 8309457.73 |  | 5% | 95% | 2 | Ex-Post | 2020-01-02 | 2020-02-11 | 2020-04-05 | 2020-09-04 12:00 |  |  | Previsto
1.6 | 1.5.2 | UGP - SEMISPE | Contratação de empresa especializada em engenharia para Construção de Quiosques e Galpão na Av. Senador Vitorino Freire | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 327506.5823 | 5.056 | 1175000 | 480873.28 | 70.96% | 29.04% | 2 | Ex-Post | 2022-04-01 | 2022-05-11 | 2022-10-29 | 2023-02-20 | Execução até Jan/23 |  | Processo em Curso
TOTAL | [6 empty] | #DIV/0! |  | 46688737.9779 | 6869030.6774
2 | BENS
nº | EAP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | [6 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ |  | Montante Estimado BID em R$ | Montante Estimado contrapartida em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Início do processo | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato (vigência)
2.1 | 3.1 | UGP - SEMPE | Aquisição de Equipamentos | [17 empty] | Previsto
2.1.1 |  | UGP - SEMPE | Aquisição de Aparelhos de Ar condicionado | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 14533.4794 | 4.0622 | 59037.9 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 2020-02-01 | 2020-07-01 |  |  | Contrato Concluído
2.1.2 |  | UGP - SEMPE | Aquisição de Suprimentos de Impressão | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 11944.8821 | 4.0622 | 48522.5 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 2020-02-01 | 2020-07-01 |  |  | Contrato Concluído
2.1.3 |  | UGP - SEMPE | Aquisição de Equipamentos de Informática e eletrônicos | Ata de Registro de Preços | 1 |  | 404997.6266 | 5.056 | 2047668 |  | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-09-01 | NA | 2022-10-01 | 2022-01-01 | Execução até 29/11 |  | Processo em Curso
2.1.4 |  | UGP - SEMPE | Aquisição de Equipamentos de audio e vídeo | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 49446.2025 | 5.056 | 250000 |  | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.2 | 3.4 | UGP - SEMPE | Aquisição de Mobiliário | Comparação de Preços (CP) | 3 |  | 158227.8481 | 5.056 | 800000 |  | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.3 | 4.2.2 | UGP - SEMPE | Materiais de Consumo para apoio/Gestão UGP |  |  |  | #DIV/0! | [13 empty] | Previsto
2.3.1 | 4.2.3 | UGP - SEMPE | Materiais de Consumo para apoio/Gestão UGP (Lote 01) | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 2587.8947 | 3.8 | 9834 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-03-14 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2019-12-17 |  |  | Contrato Concluído
2.3.2 | 4.2.4 | UGP - SEMPE | Materiais de Consumo para apoio/Gestão UGP (Lote 02) | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 4890.7105 | 3.8 | 18584.7 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-03-14 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2019-12-17 |  |  | Contrato Concluído
2.3.3 | 4.2.5 | UGP - SEMPE | Materiais de Consumo para apoio/Gestão UGP (Lote 03) | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 11257.7368 | 3.8 | 42779.4 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-03-14 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2019-12-17 |  |  | Contrato Concluído
2.4 | 4.2.5 | UGP - SEMPE | Aquisição de Tricíclos para compensação do Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 146370.6487 | 5.056 | 740050 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-08-01 | 2022-11-01 |  |  | Contrato em Execução
TOTAL | [6 empty] | #DIV/0! |  | 4016476.5 | 0
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
nº | EAP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | [6 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ |  | Montante Estimado BID em R$ | Montante Estimado contrapartida em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Início do processo | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato (vigência)
3.1 |  | UGP - SEMPE | Contração de empresa para elaboração e execução de PTTS dos imóveis habitacionais da rua da Palma 195/205 e rua do Giz 445, no total de 22 famílias | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 39556.962 | 5.056 | 200000 |  | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2021-02-01 | 2022-11-01 |  |  | Contrato em Execução
3.2 |  | UGP - SEMPE | Contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviços Gráficos e Audiovisuais do Programa | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 46807.7453 | 5.056 | 236659.96 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2022-11-01 |  |  | Contrato em Execução
3.3 |  | UGP - SEMPE | Contratação de empresa especializada em implantação de infraestrutura de rede e lógica para nova sede da SEMPE | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 0 | 4.85 | 0 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-01-01 |  |  | Cancelado
3.4 |  | UGP - SEMPE | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de digitalização e guarda documental | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 0 | 5.31 | 0 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2021-11-01 |  |  | Cancelado
3.5 |  | UGP - SEMPE | Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte de mudanças em São Luís-MA para Secretaria Municipal de Projetos Especiais | Comparação de Preços (CP) | 1 | [5 empty] | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01 |  |  | Previsto
TOTAL | [6 empty] | 86364.7073 |  | 436659.96 | 0
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
nº | EAP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | [8 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ |  | Montante Estimado BID em R$ | Montante Estimado contrapartida em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Início do processo | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato (vigência)
4.1 | 1.3.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Básicos, Executivos e Estudos Socioambientais para Requalificação do Parque do Bom Menino, Praça da Bíblia e Entorno | SQC | 360-38986/2017 |  | 164214.8737 | 3.8 | 624016.52 |  | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-08-01 | 2017-10-12 | 2018-04-27 | 2019-03-01 |  | BR 11948 | Contrato Concluído
4.2 | 1.2.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Executivos e Socioambientais para Requalificação da Praça da Saudade, Praça da Misericórdia e Entorno | SQC | 360-36943/2017 |  | 86443.7709 | 3.71 | 320706.39 |  | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-07-01 | 2017-10-02 | 2018-04-09 | 2018-12-09 |  | BR 11949 | Contrato Concluído
4.3 | 1.4.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Básicos e Executivos para Reabilitação dos Prédios da Rua Portugal, nº 251 e 285 | SQC | 360-36943/2017 |  | 91977.2095 | 3.985 | 366529.18 |  | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2017-08-20 | 2017-11-01 | 2018-06-30 | 2019-03-31 12:00 |  |  | Contrato Concluído
4.4 | 1.5.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Executivos e estudos para Requalificação da Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno | SQC | 360-57628/2017 |  | 201907.7655 | 4.0167 | 747203.95 | 63800 | 92.13% | 7.867% | 2 | Ex-Post | 2017-10-30 | 2017-11-09 | 2018-12-01 | 2019-09-01 12:00 |  |  | Contrato Concluído
4.5 | 1.6.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Executivos e estudos para Requalificação do Complexo Trapiche de Santo Ângelo e Entorno, na Avenida Senador Vitorino Freire, incluindo reabilitação e restauro das Edificações | SBQC | 360-60557/2017 |  | 233624.8536 | 5.056 | 1181207.26 |  | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-11-01 | 2018-01-29 | 2019-01-10 | 2022-11-01 |  |  | Contrato em Execução
4.6 | 1.7.1 | UGP - SEMPE | Contratação de Projetos Básicos e Executivos para Reabilitação e restauro do Palácio de La Ravardiere | SQC | 360-8075/2018 |  | 162520.7737 | 3.8 | 617578.94 |  | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2017-12-03 | 2018-01-07 | 2018-09-07 | 2019-04-08 12:00 |  |  | Contrato cancelado
4.7 | 2.4 | UGP - SEMPE | Diagnóstico e Estrategia de Intervenção para Adensamento do Centro Histórico | SQC |  |  | 154039.21 | 5.056 | 778822.2458 |  | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-11-01 | 2019-12-16 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  | Contrato Concluído
4.8 | 4.5 | UGP - SEMPE | Avaliação Final do Programa | SQC |  |  | 62706.4913 | 5.056 | 317044.02 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 2022-09-01 | 2023-02-12 | Execução até Dez/22 |  | Processo em Curso
2019-09-04 | 4.5 | UGP - SEMPE | Empresa consultora para Supervisão de Obras do Programa | SBQC |  |  | 429532.765 | 5.056 | 2136455.36 | 35262.3 | 98.38% | 1.624% | 1 | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-09-05 | 2022-03-29 | 2022-08-29 |  |  | Contrato Concluído
TOTAL | [6 empty] | 1586967.7132 |  | 7089563.8658 | 99062.3
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
nº | EAP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | [8 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ |  | Montante Estimado BID em R$ | Montante Estimado contrapartida em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Início do processo | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato
5.1 | 4.1.1 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista - Daniela Pacheco | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22502/2017 |  | 98689.91 | 3.9858 | 393358.4657 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante |  | 2017-03-03 | 2017-07-01 | 2022-02-01 |  |  | Contrato Concluído
5.2 | 4.1.2 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista - Cláudia Coelho | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22505/2017 |  | 104168.073 | 4.4927 | 468000 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-04-03 | 2017-08-01 | 2022-11-01 |  |  | Contrato em Execução
5.3 | 4.1.3 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista - Camila Sales | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22507/2017 |  | 111165.7115 | 4.4906 | 499200 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-04-03 | 2017-08-01 | 2022-11-01 |  |  | Contrato em Execução
5.4 | 4.1.4 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista - Tayana Figueiredo | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22509/2017 |  | 101251.8076 | 4.5451 | 460200 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-04-03 | 2017-08-01 | 2022-11-01 |  | BR11808 | Contrato em Execução
5.5 | 4.1.5 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Assistente Social - Mônica Campos | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-42419/2017 |  | 62181.98 | 4.0374 | 251054.9134 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-07-04 | 2017-11-01 | 2021-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.6 | 4.1.6 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Engenheiro - Luciane Alvim | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22518/2017 |  | 99041.86 | 3.9715 | 393346.1202 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-04-03 | 2017-08-01 | 2021-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.7 | 4.1.7 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Engenheiro - Tiago Braga | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-22513/2017 |  | 53398.6395 | 3.8 | 202914.83 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-04-03 | 2017-08-01 | x |  |  | Contrato Concluído
5.8 | 4.1.8 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Engenheiro (área Ambiental) - Nilmar Xavier | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-225202017 |  | 34623.04 | 4.276 | 148048.119 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | x |  |  | Contrato Concluído
5.9 | 4.1.9 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Advogado - Thayrid Gadelha | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-26199/2017 |  | 0 | 3.8 | 0 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante |  | 2017-03-03 | 2017-07-01 | x |  | BR11807 | Processo Cancelado
5.10 | 4.1.10 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Advogado - Leane | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-21687/2017 |  | 9205.7395 | 3.8 | 34981.81 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | x |  |  | Contrato Concluído
5.11 | 4.1.11 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Técnico em Informática - Giovanni | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-14126/2018 |  | 4077.3211 | 3.8 | 15493.82 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-07-04 | 2017-11-01 | x |  |  | Contrato Concluído
5.12 | 4.1.12 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Desenhista Técnico Auxiliar - Lyssa Andrade | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-18888/2018 |  | 19717.05 | 4.07 | 80248.3935 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-08-03 | 2017-12-01 | 2021-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.13 | 4.9.1 | UGP - SEMPE | Elaboração/acompanhamento de Projetos/obras no Centro Histórico - Consultor Individual/ Arquiteto Urbanista - Vanessa Alves | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-77264/2018 |  | 43758.63 | 4.8128 | 210600 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2018-09-03 | 2019-01-01 | 2021-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.14 | 4.9.2 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Especialista na área Financeira - Marney Pessoa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-0045370/2019 |  | 0 | 4.85 | 0 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-07-04 | 2019-11-01 | 2021-11-01 |  |  | Contrato em Execução
5.15 | 4.2.1 | UGP - SEMPE | Comunicação Social e disseminação do Programa - Consultoria Individual/ Publicitário - Luciana Parga | Comparação de Qualificações (3 CV) | 360-40381/2017 |  | 85269.22 | 4.2078 | 358800 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2017-07-04 | 2017-11-01 | 2021-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.16 | 4.9.2 | UGP - SEMPE | Especialista social para acompanhamento e coordenação de execução de Trabalho Técnico Social - Mônica Teixeira | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 60166.1392 | 5.056 | 304200 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2022-11-01 |  |  | Contrato em Execução
5.17 |  | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria individual/ Área Ambiental - Elinalva Alves | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 56026.67 | 4.3787 | 245324.5945 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-04-01 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | Contratação preço global |  | Contrato Concluído
5.18 |  | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria individual/ Advogado na Área de aquisições - Thiago Evangelista | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 34510.53 | 4.3568 | 150357.1887 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-10-02 | 2019-11-01 | 2021-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.19 | 4.1.5 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Assistente Social - Karla Piorsk | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 40585.443 | 5.056 | 205200 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2022-11-01 |  |  | Contrato em Execução
5.20 | 4.1.5 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Desenhista Técnico Auxiliar | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 0 | 4.0644 | 0 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo Cancelado
5.22 | 4.1.6 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria individual/ Engenheiro Civil para Supervisão de Obras - João Medeiros | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 42296.79 | 4.6255 | 195643.7587 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante |  | 2019-10-02 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | Contratação preço global |  | Contrato Concluído
5.23 | 4.1.6 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria para Elaboração de Estudo de Viabilidade para implantação de Hotel Escola da Universidade Federal do Maranhão | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 17800.6329 | 5.056 | 90000 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 2022-01-01 | Contratação preço global |  | Processo Cancelado
5.24 | 4.1.6 | UGP - SEMPE | Apoio a UGP - Consultoria individual/ Engenheiro Civil para Supervisão de Obras - Victor Langford | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 26398.794 | 5.056 | 133472.3024 |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-09-01 | 2022-11-01 | Contratação preço global |  | Contrato em Execução
TOTAL | [6 empty] | 1104333.9813 |  | 4840444.3162 | 0
TOTAL GERAL | [6 empty] | #DIV/0!
6 | CAPACITAÇÃO
nº | EAP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | [6 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) |  | Datas Estimadas |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ |  | Montante Estimado BID em R$ | Montante Estimado contrapartida em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Término do Contrato
6.1 | 3.6 | UGP - SEMPE | Curso de Capacitação em BIM para 40 servidores municipais de São Luís | Contratação Direta | Definir |  | 45653.9586 | 4.8189 | 220000 |  | 100% | 0% | 2 | Ex-Post |  | Diversos |  |  |  |  | Contrato Concluído
TOTAL | [6 empty] | 110602.4122
|  |  | Aluguel da UGP |  |  |  | 64948.4536 | 4.85 | 315000
Metódo de Revisão
Ex-Ante
Ex-Post
|  | Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
|  | Métodos | Consultoria Firmas
Bens, Obras e Serviços
Consultorias Individuais
Notas:
|  | (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
|  | (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
|  | (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
|  | (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.
Formulas:
Publicação do Anúncio/Convite = [Datas*]+40
Publicação do Anúncio/Convite = [Assinatura do Contrato]-120
Assinatura do Contrato = [Publicação do Anúncio/Convite]+54
Assinatura do Contrato = [1]ORÇAMENTO!K77
Término do Contrato (vigência) = [Assinatura do Contrato]+(5*30.5)
Término do Contrato (vigência) = [Assinatura do Contrato]+(8*30)
Note on E19: ====== ID#AAAADSk3BQ4 Thais (2019-07-24 18:55:28) Mudança de CP para LPN devido ao aumento de valor estimado
Note on O61: ====== ID#AAAADSk3BRI Thais (2019-07-24 18:55:28) Alteração de Ex-post para ex-ante por solicitação do BID
Note on D84: ====== ID#AAAADSk3BQ8 Thais (2019-07-24 18:55:28) Substituição de engenheiro para acompanhamento de obras
Note on D85: ====== ID#AAAADSk3BRA Thais (2019-07-24 18:55:28) Substituição de engenheiro para acompanhamento de obras