Información General

País: Guatemala

Prestatario: República de Guatemala

Ejecutor: Instituto Nacional de Estadísticas – INE-.

Nombre del Proyecto: Apoyo a la Evaluación de Impacto del Programa Mi Familia Progresa

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: GU-T1089

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El objetivo de esta cooperación técnica es promover la sostenibilidad en el tiempo de las inversiones que realiza MiFaPro para fomentar la acumulación de capital humano de menores de 16 años viviendo en situación de pobreza. A dicho fin, la operación se propone específicamente que MiFaPro sea evaluado de una manera técnicamente sólida e imparcial, dando a conocer públicamente los resultados, y al mismo tiempo promover que se realicen los ajustes necesarios en el diseño y la operación del PTMC, con el propósito de incrementar su efectividad.

Fecha de aprobación del Proyecto por Gerente: Junio 2009

Fecha de firma del Convenio de Cooperación: Julio 2009

Fecha estimada para el último desembolso: Julio 2010

- A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7), y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del proyecto de Apoyo a la Evaluación de Impacto del Programa Mi Familia Progresa que cubre los 18 primeros meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el Banco y el INE.  El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.  El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Nombre del Ejecutor: Instituto Nacional de Estadísticas

Dirección: 8va, Calle 9-55 Z.1; Teléfono: 2451-1450

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Ejecutor http://www.ine.gob.gt/.  También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen:   Equipo de Computación, balanzas para antropometría, y suministros para la realización de pruebas de laboratorio.

Las adquisiciones de Bienes para el proyecto menores a US$ 100,000 podrán ser realizadas mediante el método de Comparación de Precios, la cual se realizará siguiendo lo indicado en el párrafo 3.5 de la Sección III del documento GN-2349-7.

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: Estos servicios incluyen, reproducción de documentos y guías, supervisión de encuestadores, servicios de digitación, servicios de logística para el desarrollo de las encuestas en el interior del país.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen: Contratación de Personal técnico para la coordinación del desarrollo del Estudio en sus distintas fases y supervisión de trabajos de campo, todos los servicios de consultoría técnica serán suministrados por consultores individuales.

Costos Operativos: Los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco: Viáticos para el personal de campo por un monto aproximado de US$ 163,344.00; Combustible para el desarrollo del estudio por un monto aproximado de US$ 50,806.45; Compra de tarjetas telefónicas para coordinación de trabajo de campo de US$1,548.39, de acuerdo al plan de ejecución del trabajo de campo, el cual será presentado al BID para aprobación previa. La adquisición de estos servicios (excepto los viáticos) se realizará por el mecanismo de compra directa en los lugares del interior del país donde se realizará el estudio. Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco podrán ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor previamente acordados con el Banco y que sean calificados como satisfactorios.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

A menos que el Banco establezca lo contrario, los primeros tres procesos de cada rubro de adquisición serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco, los posteriores procesos serán sujetos a revisión ex post,  de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente.

# Apéndice 1

# Plan de Adquisiciones

País: Guatemala

Ejecutor: Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, en coordinación con la Dirección General de MiFaPro.

Nombre del Proyecto: Apoyo a la Evaluación de Impacto del Programa Mi Familia Progresa.

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: GU-T1089

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El objetivo de esta cooperación técnica es promover la sostenibilidad en el tiempo de las inversiones que realiza MiFaPro para fomentar la acumulación de capital humano de menores de 16 años viviendo en situación de pobreza. A dicho fin, la operación se propone específicamente que MiFaPro sea evaluado de una manera técnicamente sólida e imparcial, dando a conocer públicamente los resultados, y al mismo tiempo promover que se realicen los ajustes necesarios en el diseño y la operación del PTMC, con el propósito de incrementar su efectividad.

Fecha de aprobación del Proyecto por Gerente: Junio 2009

Fecha de firma del Convenio de Cooperación: Julio 2009

- Fecha estimada para el último desembolso: Julio 2010

| No. de refe-rencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Preca-lificación (Si/No) | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato |  |  |
| BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Suministros de computación | $258.06 | CD | N/ A | 100% |  | NO | 27-03-09 | 17-07-09 | EN PROCESO |  |
| SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Coordinador técnico | $8,015.10 | CD | N/ A |  | 100% | NO | 27-03-09 | 17-07-09 | ADJUDICADO |  |
| 3 | Coordinador de operaciones de campo | $6,417.94 | CD | N/ A |  | 100% | NO | 27-03-09 | 17-07-09 | ADJUDICADO |  |
| 4 | Asesora en consumo | $1,378.71 | CD | N/ A |  | 100% | NO | 25-05-09 | 25-06-09 | EN PROCESO |  |
| 5 | Supervisión de equipos (Q4200.00 mes) (incluye 15 días capacitación) 30 contratos | $43,782.97 | CD | N/ A |  | 100% | NO | 03-05-09 | 17-07-09 | ADJUDICADO |  |
| 6 | Asistente administrativo | $3,679.87 | CD | N/ A |  | 100% | NO | 17-04-09 | 17-07-09 | ADJUDICADO |  |
| 7 | Asistente financiero | $4,592.52 | CD | N/ A |  | 100% | NO | 17-04-09 | 17-07-09 | ADJUDICADO |  |
| 8 | Firma encargada del diseño, supervisión operativa y análisis de la información para realizar la evaluación de impacto. | $315,000 | CD | N/A | 100% |  | NO | 08-07-09 | 08-09-09 | ADJUDICADO |  |
| SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Monitores (supervisión general) (Q 7,000 mes) (incluye 12 días capacitación) 5 contratos | $18,779.36 | CP | N/ A |  | 100% | NO | 27-03-09 | 17-07-09 | ADJUDICADO |  |
| 10 | Editores de campo (incluye 12 días de capacitación) 2 contratos | $5,382.19 | CP | N/ A |  | 100% | NO | 17-04-09 | 17-07-09 | ADJUDICADO |  |
| 11 | Editores de campo (incluye 12 días de capacitación) 8 contratos | $15,405.68 | CP | N/ A |  | 100% | NO | 24-04-09 | 17-07-09 | ADJUDICADO |  |
| 12 | Pilotos recolección (Q3,000/mes) (incluye 6 días de capacitación) 36 contratos | $32,621.81 | CP | N/ A |  | 100% | NO | 03-06-09 | 17-07-09 | EN PROCESO |  |
| 13 | Encuestadores (Q3,200/mes) (no incluye 12 días de capacitación) 90 contratos | $78,849.81 | CP | N/ A |  | 100% | NO | 17-05-09 | 17-07-09 | EN PROCESO |  |
| 14 | Servicios Secretariales 1 contrato | $2,310.84 | CP | N/ A |  | 100% | NO | 10-04-09 | 17-07-09 | ADJUDICADO |  |
| 15 | Digitadores (15 contratos) | $24,322.19 | CP | N/ A | 100% |  | NO | 20-05-09 | 10-08-09 | ADJUDICADO |  |
| 16 | Edición en el nivel central (6 contratos) | $7,702.84 | CP | N/ A | 100% |  | NO | 20-05-09 | 10-08-09 | ADJUDICADO |  |
| 17 | Renta de vehículo (46 días en campo, incluyen: salidas, movilización y retornos + 3 días pruebas y prácticas) para recolección, 35 vehículos por 49 días | $91,451.62 | CP | N/ A | 100% |  | NO | 27-05-09 | 17-07-09 | ADJUDICADO |  |
| 18 | Traducción local, guías para actualización y suministros de campo | $8,677.42 | CP | N/ A | 100% |  | NO | 17-05-09 | 17-07-09 | EN PROCESO |  |
| Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) será el responsable de efectuar las adquisiciones del proyecto.  El INE ya cuenta con experiencia en la realización de procesos de adquisiciones bajo políticas del Banco y se ha determinado que el riesgo total del proyecto asociado a la gestión de las adquisiciones es medio.

Se realizará durante el taller de lanzamiento de la operación una capacitación en las políticas de adquisiciones del BID al personal involucrado con la operación.

Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

Además de las revisiones ex-ante el Banco efectuará revisiones ex-post de las adquisiciones cada seis meses.   La frecuencia de las revisiones ex-post y los umbrales establecidos para la revisión ex-ante de los contratos son consistentes con el nivel de riesgo establecido.  Estos umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del Ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas.

Los 18 primeros meses del Plan de Adquisiciones se cuentan a partir de la fecha más cercana a aquella en que se comiencen a aplicar las nuevas políticas del Banco al Contrato de Préstamo.