## PA 1105
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
ENERO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE PRESTAMO BID-1105
BIENES
EDT PEP | Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes: | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
1.1.2.1.1, 1.1.2.1.2,1.1.2.1.3,1.1.2.1.4,1.1.2.1.5,1.1.2.1.7,1.1.2.1.10,1.1.2.1.11,1.1.2.1.12,1.1.2.5.9,1.1.2.5.10,1.1.2.5.11 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | Adquisición de Equipo de Informática | Laptops para programadores + Servidores para Datacenter + licencias de servidor + estación discos + discos duros + proyectores y pantallas + monitores para PC + accesorios + tablets + PC para SSIS + licencias antivirus +UPS | LPI | varios | 1 | Adquisición de Bienes | Costo Unitario | 287500 | Ex Ante | Pendiente | 2017-05-02 |  | 2017-05-09 |  | 2017-05-16 |  | 2017-06-30 |  | 2017-07-30 |  | 2017-08-06 |  | 2017-08-13 |  | 2017-10-12
1.1.2.1.6 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | Adquisición de Sistema de Seguridad y Contingencia para el Datacenter | Sistema de Seguridad | CP | 1 | 1 | Adquisición de Bienes | Costo Unitario | 21500 | Ex post | Pendiente | N/A |  | N/A |  | 2017-05-02 |  | 2017-05-17 |  | 2017-06-01 |  | N/A |  | 2017-06-08 |  | 2017-12-31
1.1.2.1.8 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | Adquisición de GPS para georeferenciación | GPS para georeferenciación | CP | varios | 1 | Adquisición de Bienes | Costo Unitario | 8000 | Ex post | Pendiente | N/A |  | N/A |  | 2017-05-02 |  | 2017-05-17 |  | 2017-06-01 |  | N/A |  | 2017-06-08 |  | 2017-12-31
1.1.2.1.13 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | Adquisición de Mobiliario | Mobiliario para SIG (Sillas) | CP | varios | 1 | Adquisición de Bienes | Costo Unitario | 8000 | Ex post | Pendiente | N/A |  | N/A |  | 2017-05-02 |  | 2017-05-17 |  | 2017-06-01 |  | N/A |  | 2017-06-08 |  | 2017-07-08
1.1.2.4.1,1.1.2.4.2 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | Adquisición Suministros y Materiales | Levantamiento Corresponsabilidades Salud | CP | varios | 1 | Adquisición de Bienes | Costo Unitario | 14500 | Ex post | Pendiente | N/A |  | N/A |  | 2019-02-01 |  | 2019-02-16 |  | 2019-03-03 |  | N/A |  | 2019-03-10 |  | 2019-04-09
1.1.2.5.3 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | Adquisición de Llantas | Vehículos + Motocicletas | CP | varios | 1 | Adquisición de Bienes | Costo Unitario | 20000 | Ex post | Pendiente | N/A |  | N/A |  | 2018-01-02 |  | 2018-01-17 |  | 2018-02-01 |  | N/A |  | 2018-02-08 |  | 2018-03-10
1.1.3.2.1.1 | SSIS | Componente 3: Administración y Auditorías del Programa |  |  | Adquisición de Equipo de Informática | Operatividad UCP/SSIS | CP | varios | 1 | Adquisición de Bienes | Costo Unitario | 5000 | Ex post | Pendiente | N/A |  | N/A |  | 2017-04-18 |  | 2017-05-03 |  | 2017-05-18 |  | N/A |  | 2017-05-25 |  | 2017-06-24
1.1.3.2.1.2 | SSIS | Componente 3: Administración y Auditorías del Programa |  |  | Adquisición de Equipo de Informática | Operatividad UCP/SSIS | CP | varios | 1 | Adquisición de Bienes | Costo Unitario | 5000 | Ex post | Pendiente | N/A |  | N/A |  | 2018-01-02 |  | 2018-01-17 |  | 2018-02-01 |  | N/A |  | 2018-02-08 |  | 2018-03-10
1.1.3.2.2.1 | SSIS | Componente 3: Administración y Auditorías del Programa |  |  | Adquisición de Suministros de Oficina | Operatividad UCP/SSIS | CP | varios | 1 | Adquisición de Bienes | Costo Unitario | 4000 | Ex post | Pendiente | N/A |  | N/A |  | 2017-04-17 |  | 2017-05-02 |  | 2017-05-17 |  | N/A |  | 2017-05-24 |  | 2017-06-23
1.1.3.2.2.2 | SSIS | Componente 3: Administración y Auditorías del Programa |  |  | Adquisición de Suministros de Oficina | Operatividad UCP/SSIS | CP | varios | 1 | Adquisición de Bienes | Costo Unitario | 4000 | Ex post | Pendiente | N/A |  | N/A |  | 2018-01-02 |  | 2018-01-17 |  | 2018-02-01 |  | N/A |  | 2018-02-08 |  | 2018-03-10
1.1.3.2.2.3 | SSIS | Componente 3: Administración y Auditorías del Programa |  |  | Adquisición de Suministros de Oficina | Operatividad UCP/SSIS | CP | varios | 1 | Adquisición de Bienes | Costo Unitario | 2000 | Ex post | Pendiente | N/A |  | N/A |  | 2019-01-20 |  | 2019-02-04 |  | 2019-02-19 |  | N/A |  | 2019-02-26 |  | 2019-03-28
2.1.3 | UAFCE |  |  |  | Adquisicion de Micronutrientes en polvo | Compra de micronutrientes para distribucion a gestores del primer nivel de atencion | CD |  |  |  |  | 110000 | Ex ante | Pendiente |  |  |  |  | I trim 2017 | [9 empty] | II trim 2018
[11 empty] | TOTAL | 489500
SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORES
EDT PEP | Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
1.1.2.1.9 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | Adquisición de Servicios de Canal de Datos | Contratación de servicios de canal de datos | Comparación de precios | Varios | Pendiente | Solicitud de Cotización | Suma Alzada | 18000 | Ex post | Pendiente | N/A |  | N/A |  | 2017-05-02 |  | 2017-05-17 |  | 2017-06-01 |  | N/A |  | 2017-06-08 |  | 2017-12-31
1.1.2.1.14 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | Adquisición de Servicios de Capacitaciones Infotecnología | En temas de seguridad, bases de datos, programación y redes | Comparación de precios | Varios | Pendiente | Solicitud de Cotización | Suma Alzada | 16500 | Ex post | Pendiente | N/A |  | N/A |  | 2017-05-29 |  | 2017-06-13 |  | 2017-06-28 |  | N/A |  | 2017-07-05 |  | 2017-12-31
1.1.2.5.4 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | Servicios de Mantenimiento de Vehículos y Motocicletas |  | Contratación Directa | 2 | Pendiente | Solicitud de Cotización | Suma Alzada | 40000 | Ex ante | Pendiente | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 2018-01-02 |  | 2018-01-12 |  | 2018-01-27 |  | 2018-12-31
1.1.2.5.6 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | Póliza de Seguros de Vehículos y Motocicletas |  | LPN | Varios | Pendiente | Adquisición de Bienes | Suma Alzada | 70000 | Ex ante | Pendiente | 2018-01-02 |  | 2018-01-09 |  | 2018-01-16 |  | 2018-02-15 |  | 2018-03-07 |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-21 |  | 2019-12-11
1.1.2.5.7 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | Alquiler de Bodega |  | LPN | Varios | Pendiente | Adquisición de Bienes | Suma Alzada | 48000 | Ex ante | Pendiente | 2018-01-02 |  | 2018-01-09 |  | 2018-01-16 |  | 2018-02-15 |  | 2018-03-07 |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-21 |  | 2019-12-11
1.1.2.5.8 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | Servicio de Internet |  | Comparación de precios | Varios | Pendiente | Solicitud de Cotización | Suma Alzada | 26000 | Ex post | Pendiente | N/A |  | N/A |  | 2018-01-02 |  | 2018-01-17 |  | 2018-02-01 |  | N/A |  | 2018-02-08 |  | 2019-12-31
1.1.3.2.4 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | Póliza de Seguro Médico | Operatividad UCP/SSIS | LPN | Varios | Pendiente | Adquisición de Bienes | Suma Alzada | 30000 | Ex ante | Pendiente | 2018-01-02 |  | 2018-01-09 |  | 2018-01-16 |  | 2018-02-15 |  | 2018-03-07 |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-21 |  | 2019-12-11
1.1.3.2.5 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | Fianza de Fidelidad | Contratación Seguro | Comparación de precios | Varios | Pendiente | Solicitud de Cotización | Suma Alzada | 3000 | Ex post | Pendiente | N/A |  | N/A |  | 2017-04-17 |  | 2017-05-02 |  | 2017-05-17 |  | N/A |  | 2017-05-24 |  | 2019-12-31
1.1.3.2.3 | SSIS |  |  |  | Gastos Operativos |  | CP |  |  |  |  | 167000 | Ex ante | Pendiente |  |  |  |  | I trim 2017 | [9 empty] | III trim 2019
2.1.1 | UAFCE |  | Ex ante |  | Convenio de Gestion con Gestores del 1er Nivel de Atencion |  | CD |  |  |  |  | 20190000 | Ex ante | Pendiente |  |  |  |  | I trim 2017 | [9 empty] | III trim 2018
2.1.2 | UAFCE |  |  |  | Convenios de Gestion de 2do Nivel de Atencion |  | CD |  |  |  |  | 7500000 | Ex ante | Pendiente |  |  |  |  | I trim 2017 | [9 empty] | III trim 2018
2.2.2 | UAFCE |  | Ex ante |  | Gastos Operativos |  | CP |  |  |  |  | 300000 | Ex ante | Pendiente |  |  |  |  | I trim 2017 | [9 empty] | III trim 2019
[11 empty] | TOTAL | 28408500
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
Linea PEP | Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): |  | Cantidad Estimada de Consultores : | Monto Estimado, en u$s : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): |  |  |  |  | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [11 empty] | Nombre del Consultor | Período Desde | Hasta | Cargo | Comentarios
[19 empty] | No Objeción a los TdR de la Actividad |  | Fin de las Contrataciones | [7 empty] | Fecha Fin de la Actividad
[19 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | [6 empty] | Estimada | Real
1.1.2.5.12 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | Evaluación Final | Evaluación Final de la Operación | 3CV | Pendiente | Suma global |  | 1 | 20000 | Ex ante | Pendiente |  |  |  |  | 2018-10-15 |  | 2019-12-31 | [7 empty] | 2020-01-30
1.1.3.1.2.1 | SSIS | Componente 3: Administración y Auditorías del Programa |  |  | Coordinador General | UCP/SSIS | Contratación Directa (continuidad de servicios) | Pendiente | Suma global |  | 1 | 62914 | Ex ante | Pendiente |  |  |  |  | 2018-07-01 |  | 2019-06-30 | [7 empty] | 2019-07-30
1.1.3.1.2.2 | SSIS | Componente 3: Administración y Auditorías del Programa | N/A | Tegucigalpa | Coordinador Administrativo Financiero | UCP/SSIS | Contratación Directa (continuidad de servicios) | Pendiente | Suma global |  | 1 | 44674 | Ex post | Pendiente |  |  |  |  | 2018-07-01 |  | 2019-06-30 | [7 empty] | 2019-07-30
1.1.3.1.2.3 | SSIS | Componente 3: Administración y Auditorías del Programa |  |  | Contador | UCP/SSIS | Contratación Directa (continuidad de servicios) | Pendiente | Suma global |  | 1 | 29808 | Ex ante | Pendiente |  |  |  |  | 2018-07-01 |  | 2019-06-30 | [7 empty] | 2019-07-30
1.1.3.1.2.4 | SSIS | Componente 3: Administración y Auditorías del Programa |  |  | Asistente Técnico Financiero | UCP/SSIS | Contratación Directa (continuidad de servicios) | Pendiente | Suma global |  | 1 | 24840 | Ex ante | Pendiente |  |  |  |  | 2018-07-01 |  | 2019-06-30 | [7 empty] | 2019-07-30
1.1.3.1.2.5 | SSIS | Componente 3: Administración y Auditorías del Programa |  |  | Asistente Unidad Técnica (I) | UCP/SSIS | Contratación Directa (continuidad de servicios) | Pendiente | Suma global |  | 1 | 40080 | Ex ante | Pendiente |  |  |  |  | 2018-07-01 |  | 2019-06-30 | [7 empty] | 2019-07-30
1.1.3.1.2.6 | SSIS | Componente 3: Administración y Auditorías del Programa |  |  | Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones | UCP/SSIS | Contratación Directa (continuidad de servicios) | Pendiente | Suma global |  | 1 | 47714 | Ex ante | Pendiente |  |  |  |  | 2018-07-01 |  | 2019-06-30 | [7 empty] | 2019-07-30
1.1.3.1.2.7 | SSIS | Componente 3: Administración y Auditorías del Programa |  |  | Oficial de Adquisiciones I | UCP/SSIS | Contratación Directa (continuidad de servicios) | Pendiente | Suma global |  | 1 | 36426 | Ex ante | Pendiente |  |  |  |  | 2018-07-01 |  | 2019-06-30 | [7 empty] | 2019-07-30
1.1.3.1.2.8 | SSIS | Componente 3: Administración y Auditorías del Programa |  |  | Cordinador de Monitoreo y Evaluaciòn | UCP/SSIS | Contratación Directa (continuidad de servicios) | Pendiente | Suma global |  | 1 | 45544 | Ex ante | Pendiente |  |  |  |  | 2018-07-01 |  | 2019-06-30 | [7 empty] | 2019-07-30
2.2.1 | UAFCE |  | Ex ante |  | Consultores Unidad Ejecutora | UCP/UAFCE | CCIN |  |  |  |  | 600000 | Ex ante | Pendiente |  |  |  |  | I trim 2017 | [9 empty] | III trim 2019
2.1.4.1 | UAFCE |  | Ex ante |  | Consultores para Fortalecimiento de la SESAL | SESAL | CCIN |  |  |  |  | 600000 | Ex ante | Pendiente |  |  |  |  | I trim 2017 | [9 empty] | III trim 2019
2.1.4.2 | UAFCE |  | Ex ante |  | Consultores UGD | UGD/UAFCE | CCIN |  |  |  |  | 550000 | Ex ante | pendiente |  |  |  |  | I trim 2017 | [9 empty] | III trim 2019
[9 empty] | TOTAL |  |  | 2102000
CONSULTORÍAS FIRMAS
Linea PEP | Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado en USD | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [21 empty] | Integrantes de la Lista Corta | Puntaje técnico asignado | Propuesta económica evaluada (en Moneda ####) | Puntaje final asignado | Comentarios
[15 empty] | Aviso de Expresiones de Interés |  | TDRs y Lista Corta |  | No Objeción a SP y Lista Corta |  | Emisión de la SP |  | Apertura |  | Evaluación Técnica |  | No Objeción Evaluación Técnica |  | Evaluación Final y Negociación |  | No Objeción al Contrato |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
1.1.2.2 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | Piloto de Graduación | Convenio | Contratación Directa | Pend. |  | Solicitud de Propuesta | Suma global | 500000 | Ex ante | Pendiente | N/A |  | 2017-07-01 |  | 2017-07-08 |  | 2017-07-15 |  | 2017-07-30 |  | 2017-08-14 |  | N/A |  | 2017-08-21 |  | 2017-08-28 |  | 2017-09-04 |  | 2018-12-31
1.1.2.3 | SSIS | Componente 2: Fortalecimiento Institucional: Fortalecimiento al Sistema de Información Gerencial (SIG) |  |  | INE | Levantamiento de Información Socioeconómica (FSU) | Contratación Directa | Pend. |  | Solicitud de Propuesta | Suma global | 1000000 | Ex ante | Pendiente | N/A |  | 2017-07-01 |  | 2017-07-08 |  | 2017-07-15 |  | 2017-07-30 |  | 2017-08-14 |  | N/A |  | 2017-08-21 |  | 2017-08-28 |  | 2017-09-04 |  | 2017-12-31
1.1.3.3 | SSIS | Componente 3: Administración y Auditorías del Programa | Nacional |  | Auditoría del Programa | Año 2017, 2018 & 2019 | SBCC | Pend. |  | Solicitud de Propuesta | Suma global | 350000 | Ex ante | Pendiente | 2017-04-15 |  | 2017-05-15 |  | 2017-05-22 |  | 2017-05-29 |  | 2017-06-28 |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-24 |  | 2017-08-31 |  | 2017-09-07 |  | 2019-12-31
2.2.3 | UAFCE |  | Ex ante |  | Contratacion de Firma Auditora | Año 2017, 2018 & 2019 | SBCC |  |  |  |  | 150000 | Ex ante | Pendiente |  |  |  |  | I trim 2017 | [9 empty] | III trim 2019
[10 empty] | TOTAL | 1850000 | 2000000
Total | [9 empty] | TOTAL PA | #REF! | 33000000
Formulas:
No Objeción Documentos = +[Documento de Licitación]+7
No Objeción Documentos = +[No Objeción Documentos, row above]
Publicación = +[No Objeción Documentos]+7
Publicación = +[Publicación, row above]
Apertura = +[Publicación]+45
Apertura = +[Apertura, row above]
Evaluación = +[Apertura]+30
Evaluación = +[Evaluación, row above]
No Objeción Evaluación = +[Evaluación]+7
No Objeción Evaluación = +[No Objeción Evaluación, row above]
Firma del Contrato = +[No Objeción Evaluación]+7
Firma del Contrato = +[Evaluación]+7
Fin del Contrato (cumplido) = +[Firma del Contrato]+60
Fin del Contrato (cumplido) = +[Firma del Contrato]+((12+9)*30)
Nombre del Consultor = +[Fin del Contrato (cumplido)]+7
Nombre del Consultor = +[Nombre del Consultor, row above]
Hasta = +[Nombre del Consultor]+7
Hasta = +[Hasta, row above]
Note on E5: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on E23: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on E41: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on E59: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on AL59: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AM59: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AN59: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AO59: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.

## GO (hidden)
GASTOS OPERATIVOS CONFORME PEP
2.4.3 | Viáticos Corresponsabilidad en Salud 1er levantamiento Año 2019 | 34000
2.5.1 | Viáticos entrega TMC | 40000
2.5.2 | Viáticos de Supervisión | 40000
2.5.5 | Asignación de combustibles | 19000
3.2.3 | Publicaciones | 34000
| TOTAL | 167000