LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#649495

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Proyecto Piloto en Apoyo a la Inserción Laboral de las Mujeres Discapacitadas

en el Departamento de Managua

I.	Objeto

  - El objetivo general del Programa es facilitar la inserción laboral de aproximadamente 200 mujeres discapacitadas, a través del pilotaje de actividades de formación técnica en oficios para la competitividad laboral y en micro negocios.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, el Programa llevará a cabo actividades agrupadas en los siguientes componentes:

(a)	Componente 1. Actualización de estudio de mercado

  - Este componente tiene por objeto actualizar el estudio de mercado realizado por SOLIDEZ en marzo del año 2002, sobre la demanda del mercado laboral para mujeres con discapacidad. Teniendo como línea de base este estudio, se detallará qué tipo de labores técnicas demanda el mercado y cuáles de esas labores pueden ser ejecutadas de manera satisfactoria y competente por las mujeres con discapacidad de movilidad o comunicación, de tipo leve a moderada.

  - También se diseñará el software de la base de datos del Programa, que permitirá dar seguimiento a las actividades de las mujeres discapacitadas que sean beneficiarias de este Programa. Además, el software permitirá que en el futuro SOLIDEZ dé seguimiento a las actividades de las mujeres que obtengan beneficios por éste u otros proyectos, de forma que sea posible medir el impacto que estos tengan y el progreso que este sector experimente.  Este software servirá de base para conformar una base de datos nacional que permita de manera fiel y expedita obtener información sobre los avances del sector.

(b)	Componente 2. Diseño de programa de capacitación

  - Con los recursos de este componente se diseñará un programa de capacitación con base en los resultados de la actualización del estudio de mercado previsto en el Componente 1. El programa de capacitación deberá reflejar la demanda laboral de mujeres discapacitadas y las condiciones del mercado microempresarial.

  - Los recursos de este componente financiarán también el diseño de la metodología y sistema de capacitación adecuada a las características y capacidades del grupo de beneficiarias y a los oficios seleccionados.

(c)	Componente 3. Capacitación

  - Con los recursos de este componente se financiarán actividades de capacitación para un grupo piloto de aproximadamente 200 mujeres discapacitadas, de acuerdo al programa diseñado en el Componente 2.

- Componente 4. Promoción social, difusión y piloto de inserción laboral

  - Con los recursos de este componente se tiene previsto financiar la contratación y capacitación de 4 promotores sociales, que servirán de apoyo al proceso de inserción laboral, a través trabajos de sensibilización de empresas y de educación a la ciudadanía.

  - Se financiará además una pequeña campaña de comunicación social que complementará el trabajo de los promotores. Esta campaña estará dirigida a los empresarios  y a las mujeres con discapacidad seleccionadas para ocupar puestos de trabajo en las empresas.  Asimismo, se financiará material de divulgación que refleje las obligaciones y deberes que la ley otorga a las personas con discapacidad.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de ciento cincuenta mil dólares (US$150.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

(En US$)

| # CATEGORIA | CONTRIBUCION | APORTE | ## TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación y Ejecución del Programa |  |  |  |
| Coordinador del Programa | $14,400 | - | $14,400 |
| Especialista Técnico en capacitaciones | $9,600 | - | $9,600 |
| Especialista técnico en MIPYME | $9,600 | - | $9.600 |
| ###### Administrador – contable |  | $9,600 | $9,600 |
| ###### Conductor |  | $3,000 | $3,000 |
| ### Actualización de Estudio de Mercado |  |  |  |
| ### Consultaría actualización de estudio de mercado sobre demanda laboral |  | $3,000 | $3,000 |
| ### Consultoría creación de base de datos |  | $3,000 | $3000 |
| ### Diseño de Programa de Capacitación |  |  |  |
| ### Consultaría diseño y montaje de sistema de capacitación | $4,500 |  | $4,500 |
| ### Capacitación |  |  |  |
| ### Formación técnica de oficios y atributos para la competitividad laboral | $35,010 |  | $35,010 |
| ### Capacitaciones en formulación de planes de negocios y ejecución y manejo de micro negocios | $11,670 | - | $11,670 |
| ### Promoción Social, Difusión y Piloto de Inserción Laboral |  |  |  |
| ### Promoción social |  |  |  |
| ### Promotores (4) | $5,000 |  | $5,000 |
| ### Capacitación Promotores (4) | $1,000 |  | $1,000 |
| ### Campaña de Difusión | $5000 | 500 | $5500 |
| Otros Costos: |  |  |  |
| #### Gastos administrativos |  |  |  |
| Equipo |  |  |  |
| Computadoras (4 computadoras) Sistema de Internet | $6,220 | - | $6,220 |
| Impresora a colores | $400 | - | $400 |
| Mobiliario de oficina |  | $2,000 | $2,000 |
| Fotocopiadora | $1,000 |  | $1,000 |
| Apoyo General: | - | $15,000 | $15,000 |
| Auditoria y Evaluación | $3,000 | - | $3,000 |
| Imprevistos | $7,500 | - | $7,500 |
| # TOTAL | $113,900 | $36,100 | $150,000 |

* El costo de los bienes financiados con los recursos de la Contribución no podrá exceder en ningún caso

el equivalente al 30% del monto total de la Contribución

IV.	Ejecución

  - El Organismo Ejecutor de este Programa es la Fundación SOLIDEZ, la cual contará con un equipo de coordinación formado por un coordinador del Programa y un administrador contable.

  - En términos de los criterios de elegibilidad para participación en este Programa piloto, se tomará en cuenta los tipos de discapacidad leve y moderada. Se considera discapacidad de categoría leve, la dificultad poca o escasa para realizar una determinada actividad, con una disminución de un 25% como máximo en la capacidad de ejecución de la actividad. Se considera discapacidad moderada, la dificultad media o regular equivalente a una capacidad disminuida de 25% al 50% para realizar una actividad.