LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#789260

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Apoyo a la Instrumentación de un Sistema de Gestión por Resultados

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Programa es fortalecer la planificación, la programación y administración y evaluación presupuestaria para avanzar en la implantación de un sistema de gestión por resultados.

1.02	Los objetivos específicos del Programa son: (i) diseñar e instrumentar un modelo de planificación estratégica integrado con la programación presupuestaria, previendo los elementos necesarios para integrar la planificación territorial y sectorial dentro del esquema de la planificación nacional; (ii) impulsar una reforma presupuestaria que oriente la actuación de las instituciones hacia la obtención de resultados a través de la implantación de herramientas que permitan tener una visión consolidada y de mediano plazo de la gestión del sector público; y (iii) diseñar y desarrollar un sistema de seguimiento que cubra hasta los niveles más descentralizados del gobierno, que promueva la integración y coherencia de la información, optimizando el uso de ésta para la toma de decisiones.

II.	Descripción

2.01	Para el logro de los objetivos que se indican en la Sección I, el Programa contempla la ejecución de los siguientes tres (3) componentes:

Componente 1: Planificación estratégica integrada a la programación presupuestaria

  - El objetivo de este componente es integrar las demandas territoriales y sectoriales a la planificación nacional, desarrollando una metodología para definir y priorizar las demandas territoriales de proyectos de inversión, que asegure que los programas y proyectos en ejecución no responden solamente a una oferta definida a nivel central.

  - Este componente financiará los siguientes productos: (i) diseño e instrumentación de un modelo de planificación estratégica multianual e integrado con la programación presupuestaria, previendo los elementos necesarios para integrar la planificación territorial y sectorial dentro del esquema de la planificación nacional; (ii) perfeccionamiento del sistema de inversiones públicas a través de la actualización de los precios sociales, un diagnóstico del Banco de Proyectos, y el desarrollo e implementación de los módulos de gestión de la preinversión y módulo de administración de la readecuación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 171 de la Ley 550; y (iii) ejecución de un plan de capacitación en materia de planificación estratégica para los funcionarios de los órganos rectores y las áreas de planificación, presupuesto, control y unidades sectoriales de los ministerios de línea.

Componente 2: Gestión presupuestaria por resultados

  - El objetivo de este componente es impulsar una reforma presupuestaria que oriente la actuación de las instituciones hacia la obtención de los resultados y, no sólo al control de los recursos y de los gastos, vinculando la planificación al presupuesto.

  - Se financiarán las siguientes actividades: (i) revisión y rediseño de las estructuras programáticas en los ministerios de línea a los efectos de compatibilizar metodológicamente los planes con el presupuesto; (ii) diseño y desarrollo del sistema de ejecución del marco presupuestario de mediano plazo; (iii) rediseño y ajuste de los sistemas informáticos de formulación y ejecución presupuestaria implantados por el Sistema de Administración Financiera - SIGFA (interfase SNIP-SIGFA) para apoyar los procesos de formulación, seguimiento y evaluación presupuestaria y su correspondencia con la planificación y la ejecución física de la inversión; (iv) rediseño de los clasificadores presupuestarios para ajustarlos a los sistemas internacionales de finanzas públicas; (v) formulación de metodologías y desarrollo de sistemas para la consolidación del presupuesto y de los estados financieros de todos los organismos del sector público; (vi) diseño y desarrollo de una herramienta gerencial para la estimación de los costos en la prestación de los servicios; y (vii) ejecución de un plan de capacitación en materia de presupuesto por programa para los funcionarios de los órganos rectores y las áreas de planificación, presupuesto, control y unidades sectoriales de los ministerios de línea.

Componente 3: Sistema de seguimiento y control de gestión

2.06	El objetivo de este componente es el diseño y desarrollo de sistemas de seguimiento que cubran hasta los niveles más descentralizados del gobierno, en el marco de un sistema que promueva la integración y coherencia de la información, optimizando el uso de ésta para la toma de decisiones. Para lo anterior se buscará vincular los indicadores de producción establecidos por el sistema presupuestario y los indicadores de impacto definidos por el sistema de planificación.

2.07	Este componente financiará los siguientes productos: (i) diseño de un sistema integral de indicadores de producción e impacto; (ii) diseño integral de los aspectos operativos del sistema incluyendo como mínimo los procesos de captura, verificación, procesamiento informático y definición de los reportes o salidas de información; y (iii) diseño y ejecución de un plan de capacitación en temas relacionados con el sistema de seguimiento de indicadores, para mejorar las capacidades de análisis, priorización, monitoreo y evaluación en tiempo real de los programas y proyectos a ser financiados para apoyar el proceso de toma de decisiones.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$1.760.000, según la siguiente distribución por categorías presupuestarias y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

Componente

Contribución

Aporte Local

Total

Componente 1: Planificación Estratégica y Evaluación

de la Gestión

575.000

-

575.000

Consultoría

296.000

-

296.000

Capacitación

26.000

-

26.000

Apoyo general y servicios

138.000

-

138.000

Equipos

115.000

-

115.000

Componente 2: Gestión Presupuestaria por Resultados

573.600

-

573.600

Consultoría

328.600

-

328.600

Capacitación

24.000

-

24.000

Apoyo general y servicios

96.000

-

96.000

Equipos

125.000

-

125.000

-

Componente 3: Sistema de seguimiento y control de

gestión

309.600

-

309.600

Consultoría

180.000

-

180.000

Apoyo general y servic

ios

19.600

-

19.600

Equipos

110.000

-

Coordinación Técnica y Administración

71.800

160.000

231.800

Consultoría

61.800

160.000

221.800

Apoyo general y servicios

10.000

-

10.000

Evaluación

30.000

-

30.000

Consultoría

30.000

-

30.000

Auditoría

20.000

-

20.000

Consultoría

20.000

Contingencias

20.000

-

20.000

TOTAL

1.600.000

160.000

1.760.000

110.000

20.000

-

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor de este Proyecto será el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) a través de la Oficina de Asuntos Fiscales y Económicos (OAFE) que trabajará en coordinación con la Secretaría Técnica y Estratégica de la Presidencia (SETEC) y los Ministerios de Línea. El Organismo Ejecutor contará con un Coordinador del Programa, personal técnico de línea, y un contador. El Coordinador se encargará de la gerencia administrativa de las actividades del Programa según los Planes Operativos Anuales (POA), la contratación de bienes y servicios, la supervisión de los consultores contratados, el control de la gestión financiera en función de los procedimientos establecidos por el Banco, y la presentación de los diferentes informes técnicos al Banco. Por su parte, el contador apoyará al Coordinador y será responsable del manejo de las operaciones contable-financieras, presupuestos, trámites administrativos, presentación de las solicitudes de desembolsos de la contribución del Banco y la presentación de informes administrativos, entre otras funciones. El Coordinador será financiado parcialmente con recursos del Banco. Los técnicos se desempeñarán en el MHCP y los Ministerios de Línea; en cuanto al contador será financiado en su totalidad a través de este Programa. Las adquisiciones se harán a través de la oficina de adquisiciones del MHCP.

4.02	El Organismo Ejecutor será responsable de: (i) tramitar la suscripción de los contratos con consultores, así como autorizar los pagos conforme al cumplimiento de los mismos; (ii) tramitar la constitución del fondo rotatorio para el financiamiento del Banco; (iii) mantener los registros contables, la documentación de soporte y elaborar los estados financieros de la operación; (iv) coordinar la ejecución de las actividades, incluyendo la transferencia de asistencia técnica a los organismos; y (v) asegurar que la operación se ejecute dentro de las normas y condiciones contractuales acordadas entre el Banco y el MHCP.

4.03	Asimismo, se ha creado un Comité Ejecutivo integrado por un representante de la OAFE, quien lo presidirá, un representante de la Dirección de Presupuesto del MHCP, un representante de la Unidad de Presupuesto de Mediano Plazo del MHCP, un representante de la SETEC y un representante de la oficina que maneja el SIGFA. Dicho Comité se reunirá cada 4 meses. Sus funciones principales serán aprobar los planes de trabajo y presupuestos del año, y dar seguimiento y supervisión a la ejecución del Programa.