LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#453479

ANEXO A

EL PROYECTO

Mejoramiento de la Salud Materno-Infantil

I.	Objetivo

  - El Proyecto tiene como objetivo general mejorar las condiciones de salud de la población más pobre del país, contribuyendo a reducir el perfil de morbi-mortalidad materno e infantil por causas evitables que afecta especialmente a quienes viven en localidades pobres del sector rural con concentración de población indígena y en localidades urbano marginales, apoyando el logro de los objetivos del milenio en salud y la reducción de las disparidades entre estos indicadores y los promedios nacionales. Como objetivo específico, el Proyecto contribuirá al mejoramiento de un conjunto de indicadores trazadores asociados al esfuerzo de ampliación de la cobertura de salud y al mejoramiento de la calidad en la provisión de dichos servicios, como por ejemplo un mayor y menor acceso a los controles preventivos del embarazo, la atención institucional del parto y la atención hospitalaria de las patologías materno-infantiles con mayor incidencia como son las hemorragias y las asfixias, respectivamente.

  - El Proyecto tiene como Población Objetivo a las mujeres en edad fértil y a los niños menores de cinco años que residen en comunidades rurales ubicadas en las jurisdicciones de  76 municipios pertenecientes a 12  Sistemas Locales de Atención Integral en  Salud (SILAIS) priorizados por el Prestatario y que se enumeran en el párrafo VIII de este Anexo. Los SILAIS han sido seleccionados a través de criterios técnicos de focalización geográfica que consideraron la información  censal disponible, actualizada  con encuestas de medición de los niveles de vida y con la ENDESA para considerar niveles de pobreza (porcentaje de población en quintil más pobre), tomando en cuenta, además, factores relacionados con las dificultades de acceso de la población a los centros de salud (porcentaje de la población a más de una hora del centro de salud más cercano) y la situación de salud (tasas de mortalidad materna e infantil). En el caso de los municipios, se aplicó la misma metodología pero restringida sólo a los ámbitos de  pobreza y acceso.

1.03	Los indicadores de resultados intermedios y finales para el mejoramiento de la salud materno-infantil  han sido planteados para este grupo específico de población, con el objeto de lograr una intervención focalizada que permita también reducir las inequidades en el acceso a la salud y las disparidades económicas y geográficas al comparar con los promedios nacionales. En el 2003 y de acuerdo con los criterios de focalización establecidos, la  población objetivo representaba un total aproximado de 450.000 personas.

II.	Estructura

  - El Proyecto se estructura sobre la base del logro de resultados finales en la reducción de la principal carga de morbi-mortalidad materno e infantil por causas evitables y el logro de resultados intermedios relacionados con la cobertura de una serie de actividades preventivas y promocionales como controles del embarazo, junto a actividades resolutivas como la cobertura institucional del parto. Todos estos indicadores de carácter trazador han sido seleccionados con el criterio técnico de contemplar el circuito integral del embarazo, parto y posparto donde se concentran las principales causas de mortalidad materno-infantil que son evitables y sujetas a un mayor control del sistema de salud. En el siguiente cuadro, se presentan los cinco indicadores que se utilizarán para medir los resultados del Proyecto y sus objetivos de corto, mediano y largo plazo.

- SÍNTESIS DE INDICADORES DE RESULTADOS

| Indicadores de resultados finales | Objetivo de mediano-largo plazo |
| --- | --- |
| - Porcentaje de egresos por hemorragia posparto (CIE-10 O42) en los hospitales objeto del Proyecto. | - Contribuir a reducir la mortalidad materna e infantil para la población más vulnerable del país, y a reducir las disparidades de estos indicadores con los promedios nacionales. |
| - Porcentaje de egresos por asfixia neonatal (CIE-10 P21) en los hospitales objeto del Proyecto. |  |
| Indicadores de resultado intermedios | Objetivo de corto-mediano plazo |
| - Número de embarazadas captadas en el 1er trimestre de su embarazo. | - Aumentar las coberturas de controles preventivos del embarazo y la atención institucional del parto para la población más vulnerable del país. |
| - Número de embarazadas registradas como atención prenatal con el cuarto control preventivo. |  |
| - Número de partos atendidos en un establecimiento de salud por personal calificado. |  |

  - El Apéndice I de este Anexo contiene la Matriz de Resultados del Proyecto, la cual incluye los indicadores de resultados intermedios y finales acordados entre el Prestatario y el Banco.

2.03	Respecto de los resultados finales esperados, en el ámbito de la morbi-mortalidad materna el Proyecto busca reducir las hemorragias posparto que afectan a las mujeres que dan a luz, de manera de prevenir las muertes y enfermedades por esta causa. En el caso de la morbi-mortalidad infantil, el Proyecto espera reducir las asfixias neonatales. Incidentalmente,  se asegura una correcta aplicación de las normas de atención para un parto seguro y los cuidados iniciales del recién nacido.

2.04	En cuanto a los resultados intermedios, el Proyecto espera: (i) incrementar la cobertura del control prenatal en las mujeres embarazadas con su captación y atención precoz, asegurando una acción oportuna de los servicios de salud para calificar el riesgo y prevenir complicaciones; (ii) aumentar la cobertura de mujeres embarazadas con al menos cuatro controles preventivos durante el período gestacional  para reforzar la identificación de riesgos obstétricos y poder garantizar referencias oportunas para evitar daños y muertes de las madres y los recién nacidos; y (iii) extender la cobertura institucional del parto para asegurar que ocurra bajo el cuidado y garantía de personal calificado en una unidad de salud.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

  - El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$33.500.000, según las siguientes categorías de Gastos Elegibles y fuentes de financiamiento:

| - CATEGORÍAS DE GASTOS ELEGIBLES |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1. Compras de servicios institucional y no institucional |  |  |
| - 2. Infraestructura, equipamiento e insumos |  |  |
| - 3. Mantenimiento y/o sostenimiento de infraestructura y equipamiento médico e industrial |  |  |
| - 4. Capacitación, consultoría y Asistencia técnica, prioritariamente destinada al fortalecimiento institucional del Organismo Ejecutor |  |  |
| - 5. Administración del Proyecto |  |  |
| - 6. Medios de transporte y traslado de pacientes - 7. Auditorías - 8. Cargos financieros (intereses y FIV US$1.000.000) |  |  |
|  | - Monto - (US$ millones) | - % |
| - BID | - 30,0 | - 90,0 |
| - Local | - 3,5 | - 10,0 |
| - Total | - 33,5 | - 100,0 |

  - El plan tentativo de desembolsos netos es el siguiente:

| Fuente | Desembolso | Tramo I | Tramo III | Tramo III | Tramo IV | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BID/FOE % | 6,0 20,0 | 6,0 20,0 | 6,0 20,0 | 6,0 20,0 | 6,0 20,0 | 30,0 100% |

IV.	Mantenimiento

4.01	El propósito del mantenimiento es conservar las obras comprendidas en el Proyecto en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de su terminación, dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

4.02	El primer plan anual de mantenimiento deberá corresponder al año fiscal siguiente al de la entrada en operación de la primera de las obras del Proyecto.

4.03	El plan anual de mantenimiento deberá incluir: (i) los detalles de la organización responsable del mantenimiento, el personal encargado y el número, tipo y estado de los equipos destinados al mantenimiento; (ii) la ubicación, el tamaño y el estado de los locales destinados a reparación y almacenamiento; (iii) la información relativa a los recursos que serán invertidos en mantenimiento durante el año corriente y el monto de los que serán  asignados en el presupuesto del año siguiente; y (iv) un informe sobre las condiciones del mantenimiento, basado en el sistema de evaluación de suficiencia establecido por el Prestatario.

V.	Ejecución y administración

5.01	El Organismo Ejecutor tendrá la responsabilidad directiva y de política del Proyecto. Como instancia de apoyo, el Organismo Ejecutor tendrá un órgano consultivo asesor integrado por representantes de la Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia (SECEP) y las unidades de línea del propio Organismo Ejecutor relacionadas con su ejecución. Este órgano asesor tendrá la función de facilitar la coordinación e intercambio de información entre todos los actores que participan en el ESS con el objetivo de apoyar la implementación del plan quinquenal de desarrollo y el cumplimiento de los resultados, así como promover el diálogo para la armonización gradual de los procedimientos entre los distintos donantes y organismos multilaterales.

5.02	La Dirección General de Planificación y Desarrollo (DGPD) del Organismo Ejecutor tendrá la responsabilidad técnica y operativa de la ejecución del ESS y del Proyecto. La DGPD tendrá las siguientes funciones: (i) guiar, coordinar y supervisar todas las actividades del Proyecto con las direcciones sustantivas y de apoyo del MINSA; (ii) preparar los planes anuales de trabajo para todas las acciones que son necesarias  para el logro de los resultados en coordinación con las unidades de línea pertinentes del Organismo Ejecutor; (iii) preparar informes técnicos periódicos; (iv) preparar los términos de referencia para las actividades de consultoría especializada, asistencia técnica y capacitación contempladas en los gastos elegibles del Proyecto en coordinación con las unidades de línea pertinentes del Organismo Ejecutor; (v) asegurar el cumplimiento de los planes de acción para el logro de las metas de resultados; (vi) mantener y fortalecer los sistemas de información del Organismo Ejecutor para el seguimiento y evaluación de los resultados, así como sobre su desempeño financiero y operacional; (vii) preparar toda la documentación relacionada con la satisfacción de las condiciones contractuales; (viii) contratar y/o coordinar  la contratación y supervisar a las empresas y personas para el suministro de bienes y servicios en coordinación con las unidades de línea pertinentes del Organismo Ejecutor; y (ix) informar periódicamente sobre el avance en el cumplimiento de las metas de resultados acordadas.

5.03	Con el objeto de poder cumplir con las funciones antedichas, la DGPD establecerá las instancias de coordinación técnica con las unidades de líneas del Organismo Ejecutor involucradas en todo el proceso (Dirección General de Recursos Humanos, División del Primer Nivel de Atención, División del Segundo Nivel de Atención, División General de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico y División General Administrativa y Financiera).  En coordinación con la División General Administrativa y Financiera, la DGPD establecerá la relación con el Banco, asegurando un adecuado mantenimiento de los registros contables, la tramitación oportuna de los desembolsos y la preparación de los informes financieros, así como la realización de actividades afines.

5.04	En el ámbito local, los SILAIS tendrán la responsabilidad de facilitar el flujo de información sobre el desarrollo del Proyecto en los municipios y comunidades beneficiarias, apoyando la planificación local en la determinación de necesidades, supervisando la prestación de servicios para asegurar calidad y oportunidad en su entrega, así como el seguimiento en terreno de los avances en las metas acordadas.   Las direcciones  del primer y segundo nivel realizarán  las coordinaciones necesarias para obtener dicha información.

VI.	Mecanismos de seguimiento y evaluación

6.01	El Proyecto prevé un esquema de seguimiento y evaluación con el fin de medir los resultados del mismo así como proponer medidas de corrección o reorientación de acciones. Este esquema estará integrado por las opciones institucionales existentes en el Organismo Ejecutor, la participación de auditores independientes en la revisión de los resultados, la incorporación de modalidades innovadoras de control social de la propia comunidad organizada a través del eje de satisfacción del usuario y los propios mecanismos de seguimiento y evaluación del Banco.

6.02	El Organismo Ejecutor utilizará un conjunto de mecanismos para garantizar el monitoreo permanente a la ejecución del proyecto, las intervenciones programadas y el logro de los resultados previstos. Dichos mecanismos están constituidos por la Matriz de Resultados del Proyecto, el Manual de Indicadores la auditoria de desempeño, el control social y la supervisión periódica sobre las unidades de producción de servicios. En cuanto a sistemas de información, el Organismo Ejecutor utilizará los sistemas institucionales existentes como el SIMINSA para la actividad productiva sectorial, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y el SIGFA para los efectos de los registros presupuestarios, financieros y contables. Complementariamente, el Organismo Ejecutor dispondrá también de la información específica generada por los proveedores públicos y privados que apoyan la ampliación de la cobertura de servicios básicos de salud, la cual será integrada a los sistemas institucionales.

6.03	En la operación del sistema de seguimiento y evaluación intervienen tres instancias: el nivel central, el nivel SILAIS y el nivel local.

6.04	En el nivel central, la DGPD se encargará de coordinar la administración del sistema, el flujo de información desde las unidades de prestación de servicios y los SILAIS y de producir los reportes periódicos de seguimiento del Proyecto, tanto en lo correspondiente  a la ejecución físico-financiera como en el cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño. Asimismo servirá de contraparte a los equipos técnicos de la auditoria del desempeño.

6.05	En el nivel regional, los SILAIS son las instancias que representarán y operarán el Proyecto a nivel departamental, correspondiéndoles coordinar la recolección y consolidación de la información tanto por medios manuales como automatizados del SIMINSA. A los SILAIS les corresponderá realizar la verificación y validación de los registros de información para garantizar la calidad de los datos. Dentro de los SILAIS, a la Subdirección del SILAIS le corresponderá la responsabilidad de administrar los datos del sistema y de reportar los resultados del Proyecto. Esta unidad servirá de enlace y coordinación departamental para todos los temas relacionados con la supervisión y seguimiento del Proyecto.

6.06	En el nivel local, los municipios generarán y consolidarán la información sobre producción de servicios y la ejecución de las intervenciones del Proyecto. En este nivel se generará información en los puestos y centros de salud, la cual es recopilada y consolidada a nivel municipal, en tanto que la información de los hospitales se consolidará a nivel de SILAIS. Desde el punto de vista del procesamiento y consolidación de la información, el rol más importante les corresponderá a los estadísticos de los Centros de Salud y de los Departamentos de Estadística de los Hospitales. En estas unidades locales los Directores (Centros de Salud y Hospitales) tendrán a su cargo la revisión de la calidad y el análisis de la información reportada.

6.07	La DGPD en su calidad de administrador del sistema de seguimiento y evaluación,  y en coordinación con las direcciones  sustantivas y de apoyo,  organizará en coordinación con los SILAIS visitas de supervisión, para realizar la verificación de la información reportada y la revisión de los procesos de consolidación y flujo de la información.

  - En cuanto a la participación de auditores independientes en la revisión de los resultados,  para asegurar la independencia en la verificación del cumplimiento de los resultados asociados a cada desembolso, con excepción del anticipo inicial, el cumplimiento de las respectivas metas será revisado a través de una auditoria de desempeño que examinará y evaluará la calidad de los datos generados por los sistemas de seguimiento de los resultados, analizando la exactitud, confiabilidad, pertinencia, validez y credibilidad de los datos. En el marco de la auditoria de desempeño, el Organismo Ejecutor y el equipo técnico de la entidad a cargo de dicha auditoria, realizarán reuniones trimestrales con el fin de revisar el avance del Proyecto con respecto al cumplimiento de las metas, identificar eventuales problemas relacionados con la consistencia y validez de los datos e identificar acciones correctivas para apoyar la ejecución del Proyecto y el cumplimento de las metas

6.09	En cuanto al empleo de modalidades innovadoras de control social de la propia comunidad organizada a través del eje de satisfacción del usuario, el Organismo Ejecutor realizará encuestas periódicas de satisfacción de usuarios en las comunidades beneficiarias de la extensión de cobertura materno-infantil dentro de los 76 municipios seleccionados, de manera que los resultados de estos levantamientos de información puedan ayudar a mejorar la canasta de servicios contemplados y a establecer un sistema de incentivos y desincentivas para las entidades que brindarán los servicios de salud.

VII.	Evaluación especial

7.01	A los efectos de medir el progreso en el mejoramiento de la capacidad institucional del Organismo Ejecutor en materia de adquisiciones, gestión financiera y control interno a la cual se refiere la Cláusula 4.08 de las Estipulaciones Especiales de este Contrato, el Banco , de común acuerdo con el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, establecerán  en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Contrato, las actividades, objetivos, indicadores de monitoreo y sus respectivas líneas de base que serán utilizados para medir dicho progreso, mediante la utilización de los siguientes instrumentos del Banco: (i) herramienta de verificación de capacidad en materia  de adquisiciones (“check list” ); (ii) aplicación del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (“SECI”).

VIII.	Municipios y Hospitales Priorizados

8.01	Los SILAIS y municipios priorizados en el proceso de extensión de cobertura con atención materno-infantil son los siguientes:

- SILAIS y municipios Priorizados

SILAIS				MUNICIPIO

JINOTEGA				Cua-Bocay

Wiwilí

Santa María de Pantasma

La Concordia

San Rafael del Norte

San Sebastián de Yalí

MATAGALPA			Bocana de Paiwas

Waslala

Rancho Grande

San Dionisio

Matiguás

Río Blanco

San Ramón

Esquipulas

RÍO SAN JUAN			San Miguelito

El Almendro

El Castillo

Morrito

San Carlos

MADRIZ				Telpaneca

San Lucas

Las Sabanas

San Juan de Río Coco

San José de Cusmapa

Palacagüina

Totogalpa

Yalagüina

Somoto

RAAN					Siuna

Waspán

Bonanza

Puerto Cabezas

Rosita

RAAS					La Cruz de Río Grande

El Tortuguero

Kukra Hill

Bluefields

Laguna de Perlas

Corn Island

Desembocadura de Río Grande (Karawala)

NUEVA SEGOVIA			Wiwilí de abajo (N. S.)

Murra

Macuelizo

El Jícaro

Jalapa

CHONTALES				El Rama

Muelle de los Bueyes

Comalapa

La Libertad

San Pedro de Lóvago

Nueva Guinea

Acoyapa

Santo Domingo

El Ayote

BOACO				Teustepe

Santa Lucía

San José de los Remates

LEÓN					El Sauce

Achuapa

El Jicaral

Quezalguaque

Santa Rosa del Peñón

CHINANDEGA			Villanueva

Santo Tomás del Norte

San Francisco del Norte

Cinco Pinos

San Pedro del Norte

El Viejo

Somotillo

ESTELÍ				Pueblo Nuevo

San Juan de Limay

Condega

La Trinidad

San Nicolás

Estelí

8.02	Los hospitales elegibles son los ubicados en las cabeceras  departamentales de:  Jinotega, Matagalpa, Río San Juan, Madriz, R.A.A.N, R.A.A.S, Nueva  Segovia, Chontales, Boaco y Chinandega.