## PA 29-02-2018
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) PARA COOPERAÇÕES TÉCNICAS NÃO REEMBOLSÁVEIS (CTNR)
País: Brasil |  |  |  |  | Agência Executora (AE): Unidade de Coordenação do Plano de Ação Goiânia Sustentável - UCPA |  |  |  | Setor Público ou Privado: Público
Número da Cooperação Técnica: BR-T1320 |  |  |  |  | Nome do Projeto: Projeto de Apoio à Preparação do Programa de Saneamento e Requalificação Ambiental do Município de Goiânia - N° ATN/OC-15376-BR (BR-T1320) - PROSAN
Período do Plano: 12 meses | [10 empty] | 3.138
Montante limite para revisão Ex -Ante das aquisições: |  |  |  | Serviços (montante em U$S): Todos |  |  |  |  | Consultorias (montante em U$S): Todos
Nº Item | Ref. POA | Descrição das Aquisições (1) | Custo Estimado da Aquisição (US$ x 1000) | Método de Aquisição (2) | Revisão das Aquisições (3) | Fonte de Financiamento e Percentual |  | Data estimada do Anúncio da Aquisicão ou do Início da Contratação | Revisão Técnica do Chefe de Equipe (4) | Comentários
[6 empty] | BID % | Local %
1 |  | Componente 1: Apoio Técnico Institucional ao Município
1.1 |  | Contratação do Sistema de Gestão Integrada de Águas Urbanas | 100 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | Fevereiro/18 | Sim
1.2 |  | Fortalecimento Técnico e Institucional da AMMA | 40 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | Julho/16 | Sim
1.3 |  | Gastos Operativos (Componente 1) | 30 |  | Ex-Ante | 0 | 100 | fevereiro/16 | Sim
2 |  | Componente 2: Apoio à Preparação do Programa
2.1 |  | Contratação dos estudos e projetos da amostra do programa | 70 | SQC | Ex-Ante | 100 | 0 | Julho/16 | Sim
2.2 |  | Avaliação Financeira do Mutuário do Programa PROSAN | 15 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | Julho/16 | Sim
2.3 |  | Contratação de consultor para elaboração do plano diretor de reassentamento de famílias e Comércio do programa | 60 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | Julho/16 | Sim
2.4 |  | Contratação da avaliação ambiental Estratégica | 30 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | Fevereiro/18 | Sim
2.5 |  | Contratação de consultor para elaboração da avaliação socioeconômica do programa | 70 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | Julho/16 | Sim
2.6 |  | Avaliação Institucional e ROP (Regulamento Operacional do Programa) | 35 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | Julho/16 | Sim
2.7 |  | Contratação de uma empresa consultora para elaboração dos Estudos para a melhoria da gestão dos resíduos sólidos | 55 | CI | Ex-Post | 100 | 0 | Fevereiro/18 | Sim
2.8 |  | Auditoria Financeira | 15 | SBQC | Ex-Ante | 100 | 0 | Fevereiro/18 | Sim
2.9 |  | Contratação do Planejamento Estratégico do Programa | 10 | CI | Ex-Post | 100 | 0 | Fevereiro/18 | Sim
2.10 |  | Gastos Operativos (Componente 2) | 50 |  | Ex-Ante | 0 | 100 | Fevereiro/16 | Sim
3 |  | Componente 3: Apoio à Criação e Implantação da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (AMR)
3.1 |  | Contratação dos Estudos, Projeto e Apoio à Implementação da Agência Municipal de Regulação | 200 | SQC | Ex-Ante | 100 | 0 | Julho/16 | Sim
3.2 |  | Gastos Operativos (Componente 3) | 20 |  | Ex-Ante | 0 | 100 | Fevereiro/16 | Sim
Total |  |  | 800 | Preparado por: Equipe UEP |  |  | Data: 29/01/2018 / Versão nº 3
Notas:
(1) Se recomenda o agrupamento das aquisições de natureza similar tais como equipamentos de informática , mobiliário, publicações, passagens etc. Se existirem grupos de contratos individuais similares que irão ser executados em períodos distintos , os mesmos podem ser incluídos agrupados com um mesmo título adicionando uma explicação na coluna "Comentários", indicando o valor promédio individual e o período durante o qual seriam executados. Por exemplo: Em um projeto para promoção de exportações que incluisse viagens para participação em feiras, seria inserido um item com o seguinte texto “Passagens Aéreas para Feiras", o valor total estimado em US$ X mil e uma explicação na coluna "Comentários": Este é um agrupamento de aproximadamente 4 passagens para participação em feiras da região durante os anos X e X1.
(2) Bens e Serviços: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
(2) Firmas de Consultoria: SBQ: Seleção Baseada na Qualidade, SQC: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo, CD: Contratação Direta; SN: Sistema Nacional.
(2) Consultores Individuais: CI: Seleção Baseada na Comparação de Qualificações de Consultores Individuais - 3 Currículos Vitae (3 CV) ; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
(2) Sistema Nacional: SN: Para CTNR do Setor Público quando o sistema nacional está aprovado para o método associado à aquisição.
(3) Revisão Ex-ante/ Ex-post / SN. Em geral, dependendo da capacidade institucional e do nivel de risco associados às aquisições a modalidade padrão de revisão é a revisão ex-post. Para processos críticos ou complexos poderá ser estabelecida a revisão ex-ante. Nos casos que o sistema nacional esteja aprovado para o método associado com a aquisição, a supervisão será feita pelo sistema nacional.
(4) Revisão Técnica: Esta coluna será utilizada pelo Chefe de Equipe do Projeto do BID (JEP) para definir aquelas aquisições que considere "críticas" ou "complexas" que requeiram a revisão ex- ante dos Termos de Referência (TDR), Especificações Técnicas (ET), relatórios, produtos e outros.

## Folha de Comentários
PAÍS: Brasil
NOME DA COOPERAÇÃO TÉCNICA: Projeto de Apoio à Preparação do Programa de Saneamento e Requalificação Ambiental do Município de Goiânia - N° ATN/OC-15376-BR (BR-T1320) - PROSAN
PERÍODO DO PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES
DATA: 29/01/2018
VERSÃO Nº: 03
ATUALIZADO POR: Equipe UEP
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1.1 - Contratação do Sistema de Gestão Integrada de Águas Urbanas. | O valor da contratação foi reajustado passando de U$ 110.000 para U$ 100.000 Processo de contratação reiniciado, alteração na data de contratação e alteração da modalidade SQC para CI (consultoria Individual)
2.4 - Contratação da avaliação ambiental Estratégica | Processo de contratação reiniciado, alteração na data de contratação.
2.7 - Contratação de uma empresa consultora para elaboração dos Estudos para a melhoria da gestão dos resíduos sólidos | Processo de contratação reiniciado, alteração na data de contratação e alteração da modalidade SQC para CI (consultoria Individual)
2.8 - Auditoria Financeira | Alteração da modalidade CI para a modalidade SBQC conforme diretrizes do BID Remanejamento de recursos do ítem 2.9 para 2.8, devido a necessidade de ajuste do orçamento do Termo de Referência
2.9 Contratação do Planejamento Estratégico do Programa | Cancelamento da contratação dos serviços de consultoria da Carta Consulta (Item 2.9 do PA Nº 02) Transferência de valores para o ítem para o 2.8. Inserção do Serviços de Consultoria para elaboração do Planejamento estratégico do programa

## Plano Financeiro Consolidado
PLANO FINANCEIRO CONSOLIDADO (ATUALIZADO)
Data: 2018-01-29
Categoria de investimento (1) | Ano 1 (2016) |  |  |  | Ano 2 (2017) |  |  |  | Ano 3 (2018) |  |  |  | TOTAL PROJETO
| BID | Contrapartida | Outros | Total | BID | Contrapartida | Outros | Total | BID | Contrapartida | Outros | Total | BID | Contrapartida | Outros | Total
Componente 1 - Apoio Técnico Institucional ao Município | 3672.94 | 0 | 0 | 3672.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136411.56 | 26736.1388 | 0 | 163147.6988 | 140084.5 | 26736.1388 | 0 | 166820.6388
1.1 - Contratação do Sistema de Gestão Integrada de Águas Urbanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000
1.2 - Fortalecimento técnico e institucional de AMMA | 3672.94 | 0 | 0 | 3672.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36411.56 | 0 | 0 | 36411.56 | 40084.5 | 0 | 0 | 40084.5
1.3 - Gastos Operativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26736.1388 | 0 | 26736.1388 | 0 | 26736.1388 | 0 | 26736.1388
Componente 2 - Apoio à Preparação do Programa | 18896.03 | 0 | 0 | 18896.03 | 74094.32 | 0 | 0 | 74094.32 | 267433.6 | 53472.28 | 0 | 320905.88 | 360423.95 | 53472.28 | 0 | 413896.23
2.1 - Contratação dos estudos e projetos da amostra do Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 7166.67 | 0 | 0 | 7166.67 | 71046.65 | 0 | 0 | 71046.65 | 78213.32 | 0 | 0 | 78213.32
2.2 - Avaliação Financeira do Mutuário do Programa PROSAN | 1299.58 | 0 | 0 | 1299.58 | 11696.21 | 0 | 0 | 11696.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12995.79 | 0 | 0 | 12995.79
2.3 - Contratação de consultor para elaboração do Plano Diretor de Reassentamento de Famílias e Comério do Programa | 5389.08 | 0 | 0 | 5389.08 | 4850.17 | 0 | 0 | 4850.17 | 48082.07 | 0 | 0 | 48082.07 | 58321.32 | 0 | 0 | 58321.32
2.4 - Contratação da avaliação ambiental estratégica | 2747.14 | 0 | 0 | 2747.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 32747.14 | 0 | 0 | 32747.14
2.5 - Contratação de consultor para elaboração da avaliação socioeconômica do Programa | 6285.88 | 0 | 0 | 6285.88 | 40858.23 | 0 | 0 | 40858.23 | 17309.71 | 0 | 0 | 17309.71 | 64453.82 | 0 | 0 | 64453.82
2.6 - Avaliação Institucional e ROP (Regulamento Operacional do Programa) | 3174.35 | 0 | 0 | 3174.35 | 9523.04 | 0 | 0 | 9523.04 | 20995.17 | 0 | 0 | 20995.17 | 33692.56 | 0 | 0 | 33692.56
2.7 - Contratação de uma empresa consultora para elaboração dos estudos para a melhoria da gestão dos redíduos sólidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 55000
2.8 - Auditoria Financeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
2.9 - Elaboração do Planejamento Estratégico do Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
2.10 - Gastos Operativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53472.28 | 0 | 53472.28 | 0 | 53472.28 | 0 | 53472.28
Componente 3 - Apoio à Criação e Implementação da Agência Municipal de Regulação dos Serviços (AMR) | 19225.05 | 0 | 0 | 19225.05 | 19225.05 | 26736.14 | 0 | 45961.19 | 169410.79 | 0 | 0 | 169410.79 | 207860.89 | 26736.14 | 0 | 234597.03
3.1 - Contratação dos Estudos, Projetos e Apoio à implantação da Agência Municipal de Regulação. | 19225.05 | 0 | 0 | 19225.05 | 19225.05 | 0 | 0 | 19225.05 | 169410.79 | 0 | 0 | 169410.79 | 207860.89 | 0 | 0 | 207860.89
3.2 - Gastos Operativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26736.14 | 0 | 26736.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26736.14 | 0 | 26736.14
Total | 41794.02 | 0 | 0 | 41794.02 | 93319.37 | 26736.14 | 0 | 120055.51 | 573255.95 | 80208.4188 | 0 | 653464.3688 | 708369.34 | 106944.5588 | 0 | 815313.8988

## Plano Financeiro
Área de Ação |  | Data: 26/01/2018
Recursos 2018
|  | BID ATN/OC-15376-BR BR-T1320 | Município Goiânia (Contrapartida) US$ | Total PROSAN (2018) US$
[5 empty] | 2016 | [23 empty] | Total 2016 |  |  | 2017 | [23 empty] | Total 2017 |  |  | 2018 | [11 empty] | Total 2018 |  |  | Total PROSAN
|  | US$ |  |  | Janeiro |  | Fevereiro |  | Março |  | Abril |  | Maio |  | Junho |  | Julho |  | Agosto |  | Setembro |  | Outubro |  | Novembro |  | Dezembro |  |  |  |  | Janeiro |  | Fevereiro |  | Março |  | Abril |  | Maio |  | Junho |  | Julho |  | Agosto |  | Setembro |  | Outubro |  | Novembro |  | Dezembro |  |  |  |  | Janeiro |  | Fevereiro |  | Março |  | Abril |  | Maio |  | Junho
[5 empty] | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID + Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID + Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID + Goiânia
1 - Componente 1 - Apoio Técnico Institucional ao município |  | 140000 | 30000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672.94 | 0 | 3672.94 | 0 | 3672.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40114.32 | 0 | 46182.92 | 0 | 50114.32 | 13368.07 | 0 | 13368.0688 | 136411.56 | 26736.1388 | 163147.6988 | 166820.6388
1.1 - Contratação do Sistema de Gestão Integrada de Águas Urbanas |  | 100000 | 0 | 100000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30000 |  | 30000 |  | 40000 |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 100000
1.2 - Fortalecimento técnico e institucional de AMMA |  | 40000 | 0 | 40000 | [22 empty] | 3672.94 |  | 3672.94 | 0 | 3672.94 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10114.32 |  | 16182.92 |  | 10114.32 |  |  |  | 36411.56 | 0 | 36411.56 | 40084.5
1.3 - Gastos Operativos (Componente 1) |  | 0 | 30000 | 30000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 13368.07 |  | 13368.0688 | 0 | 26736.1388 | 26736.1388 | 26736.1388
2 - Componente 2 - Apoio à Preparação do Programa |  | 360000 | 50000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18896.03 | 0 | 18896.03 | 0 | 18896.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74094.32 | 0 | 74094.32 | 0 | 74094.32 | 0 | 13368.07 | 0 | 13368.07 | 58159.67 | 13368.07 | 71030.57 | 13368.07 | 71030.57 | 0 | 67212.79 | 0 | 267433.6 | 53472.28 | 320905.88 | 413896.23
2.1 - Contratação dos estudos e projetos da amostra do Programa |  | 70000 | 0 | 70000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 7166.67 |  | 7166.67 | 0 | 7166.67 |  |  |  |  | 11841.11 |  | 11841.11 |  | 11841.11 |  | 35523.32 |  | 71046.65 | 0 | 71046.65 | 78213.32
2.2 - Avaliação Financeira do Mutuário do Programa PROSAN |  | 15000 | 0 | 15000 | [22 empty] | 1299.58 |  | 1299.58 | 0 | 1299.58 | [22 empty] | 11696.21 |  | 11696.21 | 0 | 11696.21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 12995.79
2.3 - Contratação de consultor para elaboração do Plano Diretor de Reassentamento de Famílias e Comércio do Programa |  | 60000 | 0 | 60000 | [22 empty] | 5389.08 |  | 5389.08 | 0 | 5389.08 | [22 empty] | 4850.17 |  | 4850.17 | 0 | 4850.17 |  |  |  |  | 8013.68 |  | 13356.13 |  | 13356.13 |  | 13356.13 |  | 48082.07 | 0 | 48082.07 | 58321.32
2.4 - Contratação da avaliação ambiental estratégica |  | 30000 | 0 | 30000 | [22 empty] | 2747.14 |  | 2747.14 | 0 | 2747.14 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 30000 | 0 | 30000 | 32747.14
2.5 - Contratação de consultor para elaboração da avaliação socioeconômica do Programa |  | 70000 | 0 | 70000 | [22 empty] | 6285.88 |  | 6285.88 | 0 | 6285.88 | [22 empty] | 40858.23 |  | 40858.23 | 0 | 40858.23 |  |  |  |  | 17309.71 | [7 empty] | 17309.71 | 0 | 17309.71 | 64453.82
2.6 - Avaliação Institucional e ROP (Regulamento Operacional do Programa) |  | 35000 | 0 | 35000 | [22 empty] | 3174.35 |  | 3174.35 | 0 | 3174.35 | [22 empty] | 9523.04 |  | 9523.04 | 0 | 9523.04 |  |  |  |  | 20995.17 | [7 empty] | 20995.17 | 0 | 20995.17 | 33692.56
2.7 - Contratação de uma empresa consultora para elaboração dos estudos para a melhoria da gestão dos resíduos sólidos |  | 55000 | 0 | 55000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27500 |  | 27500 |  |  |  | 55000 | 0 | 55000 | 55000
2.8 - Auditoria Financeira |  | 15000 | 0 | 15000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 15000 |  | 15000 | 0 | 15000 | 15000
2.9 - Elaboração do Planejamento Estratégico do Programa |  | 10000 | 0 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3333.33 |  | 3333.33 |  | 3333.34 |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000
2.10 - Gastos Operativos (Componente 2) |  | 0 | 50000 | 50000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 13368.07 |  | 13368.07 |  | 13368.07 |  | 13368.07 |  |  |  |  | 0 | 53472.28 | 53472.28 | 53472.28
3 - Componente 3 - Apoio à Criação e Implementação da Agência Municipal de Regulação dos Serviços (AMR) |  | 200000 | 20000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19225.05 | 0 | 19225.05 | 0 | 19225.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19225.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13368.07 | 0 | 13368.07 | 19225.05 | 26736.14 | 45961.19 | 0 | 0 | 95293.57 | 0 | 74117.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169410.79 | 0 | 169410.79 | 234597.03
3.1 - Contratação dos Estudos, Projetos e Apoio à implantação da Agência Municipal de Regulação |  | 200000 | 0 | 200000 | [22 empty] | 19225.05 |  | 19225.05 | 0 | 19225.05 | [16 empty] | 19225.05 | [7 empty] | 19225.05 | 0 | 19225.05 |  |  | 95293.57 |  | 74117.22 | [7 empty] | 169410.79 | 0 | 169410.79 | 207860.89
3.2 - Gastos Operativos (Componente 3) |  | 0 | 20000 | 20000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 13368.07 |  | 13368.07 | 0 | 26736.14 | 26736.14 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 26736.14
Total Geral |  | 700000 | 100000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41794.02 | 0 | 41794.02 | 0 | 41794.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19225.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13368.07 | 74094.32 | 13368.07 | 93319.37 | 26736.14 | 120055.51 | 0 | 13368.07 | 95293.57 | 13368.07 | 172391.21 | 13368.07 | 117213.49 | 13368.07 | 121144.89 | 13368.07 | 67212.79 | 13368.0688 | 573255.95 | 80208.4188 | 653464.3688 | 815313.8988
Observações:
1 Taxa de câmbio adotada para os pagamentos de fevereiro a junho/2018: | 3.138

## Situação de Estudos (hidden)
Quadro de Situaçãoos - Aprofundamento dos Estudos do Plano de Ação de Goiânia
| Área de Ação | Situação Estudo | Prazo | Responsável Equipe BID
Conectividade
| Diagnosticos de Banda Larga no Município de Goiânia | Finalizado pela Cooperação Coreana | _ | Maurício Bouskela
| Central Integrada de Operacões e Controle - Goiania | Termos de Referência sendo finalizados para continuidade dos trabalhos com os Coreanos | 2012-04-16
|  | Início trabalhos | 2012-05-04
Gestão do Crescimento Urbano
| Análise do Crescimento Urbano e Simulação para Avaliação de Sustentabilidade | Finalização de Relatório | 2012-04-15 | Patricia Torres/Márcia Casseb
| Detalhamento das Medidas para construção do Cenário Desejável | Elaboração de Termos de Referência e Orçamento para contratação | 2011-04-20
|  | Início trabalhos | 2011-05-10
Mudanças Climáticas
| Consultoria para Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa” e o “Estudos de vulnerabilidade às mudanças do clima” para Goiânia/GO. | Assinatura de Contrato com Empresa Way Carbon | 2012-04-05 | Simo Bauch/Joseph Milewski/Márcia Casseb
|  | Início trabalhos | 2012-04-12
I | Plano de Mitigação | Deve aguardar resultado dos Estudos | 2012-11-05
Transporte Público e Mobilidade
| Elaboração dos Termo de Referência e orçamento para elaboração dos Estudos | Em fase final de elaboração | 2012-03-31 | Paulo Lanna
| Pesquisa de Origem Destino | Inicio Estudos | 2012-05-05
| Diagnóstico e Plano de Trasnporte & Mobilidada | Inicio Estudos | 2012-06-05
Competitividade
| Elaboração dos Termo de Referência Estudos | Elaboração de Termos de Referência e Orçamento e edital para contratação | 2012-04-30 | Vanderléia Radaelli
| Diagnóstico e Plano de Desenovlvimento Econômico Local - DEL | Início Elaboração dos estudos | 2012-08-30
Gestão Pública Moderna
| Projeto de Apoio à Implantação da Gestão por Resultados na Prefeitura Municipal de Goiânia | Envio de documentação à Sede | 2012-04-13 | Cristina Mac Dowell
| Detalhamento das Ações | Início detalhamento das ações | 2012-06-13
Segurança Pública
| Diagnóstico e Plano de Implementação | Elaboração de Termos de Referência e Orçamento para contratação dos Estudos | 2012-03-31 | Dino Caprirollo
| Detalhamento Ações para Implementação | Início estudos | 2012-04-15
Monitoramento e Avaliação
| Indicadores Acompanhamento/ Goiânia Como Vamos? | Visita a Goiânia para treinamento e montagem central de monitoramento | 2012-04-30 | Patricia Torres/Márcia Casseb
Em 28/Março 2012

## Estimativa_Custos_Estudos_PA_Go (hidden)
Quadro de Estimativa de Custos do Plano de Ação de Goiânia - Aprofundamento dos Estudos
| Área de Ação |  | US$
|  |  | Recursos 2011 |  |  | Recursos 2012/2013
|  |  | BID |  |  | BID |  |  |  | Município Goiânia | Total CES Goiânia
[6 empty] | RG-T1990 – RG-T2018 | SECCI | F. Coreano | PRODEV
|  |  | PCES | CT MC | CT Coreia | FFCI
| Componente 1 - Aprofundamento dos Diagnósticos do Plano de Ação |  | 190000 |  |  | 1249975 |  |  |  | 1200000 | 2449975
| Conectividade |  | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 300000
| Diagnósticos de Banda Larga no Município de Goiânia |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
| Detalhamento Centro de Comando Municipal de Goiânia |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 200000
| Gestão do Crescimento Urbano |  | 60000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000
| Estudos da Expansão da Mancha Urbana |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
| Detalhamento das Medidas para construção do Cenário Desejável |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
| Transporte Público e Mobilidade |  | 0 | 0 | 0 | 8075 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 958075
| Elaboração dos Termo de Referência Estudos |  | 0 | 0 | 0 | 8075 | 0 | 0 | 0 |  | 8075
| Pesquisa de Origem Destino |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000
| Diagnóstico e Plano de T& Mobilidada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000
| Competitividade |  | 0 | 0 | 0 | 115900 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 315900
| Elaboração dos Termos de Referência dos Estudos |  | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900
| Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Econômico Local - DEL |  | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 310000
| Gestão Pública Moderna (PRODEV) |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 550000
| Gestão por Resultados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
| Implementação das Ações |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| Segurança Pública |  | 0 | 0 | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 164000
| Diagnóstico e Plano de Implementação |  | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000
| Detalhamento Ações para Implementação |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000
| Apoio à Coordenação do Programa |  | 30000 | 0 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 130000
| Patrick Almeida |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
| William Lauriano |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
| Raquel Campos |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| Maria do Carmo Bicudo |  | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000
| Marcelo Facchina |  | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0
| Consultor 2 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 100000 |  | 112000
| Componente 2 - Análise e Implementação de Sistema e Medição Relacionados a Mudanças Climáticas |  | 0 |  |  | 250000 |  |  |  | 200000 | 450000
| Mudanças Climáticas |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
| Inventario de Gase de Efeito Estufa e Mapa Vulnerabilidade |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000
| Plano de Mitigação |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000
| Componente 3 - Desenho e implementação do sistema de Monitoramento e Avaliação |  | 0 |  |  | 100000 |  |  |  | 0 | 100000
| Monitoramento e Avaliação |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
| Indicadores Acompanhamento/ Goiânia Como Vamos? |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
| Auditoria |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000
| Total Geral |  | 90000 | 0 | 100000 | 599975 | 200000 | 150000 | 550000 | 1450000 | 3049975
| Total BID (2011+2012) | [7 empty] | 1689975
| Recursos de Monitoramento e Avaliação a serem contratdos pelo BID |  |  |  |  | 100000
| Recursos a serem aportados pelo Município de Goiânia à Cooperação | [8 empty] | 1450000
| Recursos disponíveis da CT( RG-T1990 – RG-T2018) para Goiânia (2012) |  |  |  |  | 572000
| Total Cooperação Técnica- Plano de Ação de Goiânia (Município como Executor) |  |  |  |  | 572000 |  |  |  | 1450000 | 2022000
| SECCI | Fondo SECCI BID |  |  |  | 28.2888 | % |  |  | 71.7112 | %
| FFCI | Fondo Temático de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional (FFCI)
| F Coreano | Fondo Coreano de Alianza para el Conocimiento en Tecnología e Inovación |  | Quadro de Usos e Fontes para a Cooperação Técnica (Município como Executor)
| MG | Município de Goiânia
|  | Recursos Já contratados |  | Componente |  | BID | MG | Total |  | Componente Inicial |  | BID
|  |  |  | 1 |  | 522000 | 1200000 | 1722000 |  | 1 |  | 550000
|  |  |  | 2 |  | 50000 | 200000 | 250000 |  | 2 |  | 50000
|  |  |  | Auditoria |  | 0 | 50000 | 50000 |  | Auditoria |  | 0
|  |  |  | Total |  | 572000 | 1450000 | 2022000 |  | Total |  | 600000
|  |  |  | % |  | 28.2888 | 71.7112 | 100
Contratos de Consultoria Assinados - Apoio Goiânia
|  | 1. Consultores Individuais - RG-T1990 – RG-T2018 | Período | Valor R$ | Valor Dólar
|  | Yassuo Nishimoto | 24/02/2012 a 15/04/2012 | 13707 | 8.075
|  | Geciane Silveira Porto | 01/06/2012 a 15/08/2012 | 11327 | 5.9
|  | Luis Flávio Sapori | 26/04/2012 a 30/09/2012 | 25542 | 14
|  | Total 1 |  | 50576 | 27975
|  | 2. Inventário de Gases de Efeito Estufa e Mapa Vulnerabilidade - CT Mudanças Climáticas | Período | Valor R$ | Valor Dólar
|  | Empresa WayCarbon |  | 365000 | 200000
|  | Total 2 |  |  | 200000
|  | 3. Detalhamento Centro de Comando Municipal de Goiânia - Fundo Coreano( KSP-2) | Período | Valor R$ | Valor Dólar
|  | KRIHS |  |  | 150000
|  | Total 3 |  |  | 150000
|  | Total Geral em Dólar |  |  | 377975
Data:23/julho/2012

## Recursos_Apoio_Coordenação (hidden)
Cutos consultores individuais
| Valor Mensal (US$) | Meses
Total Disponível |  |  | 162000
PRODEV |  |  | 50000
ICES |  |  | 112000
Consutor Senior PRODEV |  |  | 38000
Marcelo ICES | 6000 | 12 | 72000
Marcelo PRODEV | 3000 | 4 | 12000
Total Consultoria |  |  | 122000
Equipamentos Unid. Exec. |  |  | 40000
Marcelo | 12 | Meses
| 6000 | Valor Mensal
Honorários | 72000 | Honorarios
Passagens | 12000 | Deslocamentos
84000

## Custos_CT_2013 (hidden)
Área de Ação
Recursos 2012/2013
| BID | Município Goiânia | Total CES Goiânia
RG-T1990 – RG-T2018
FFCI
Componente 1 - Aprofundamento dos Diagnósticos do Plano de Ação | 522000 | 1200000 | 1722000
Conectividade | 50000 | 0 | 50000
Diagnósticos de Banda Larga no Município de Goiânia | 0 | 0 | 0
Detalhamento Centro de Comando Municipal de Goiânia | 50000 | 0 | 50000
Gestão do Crescimento Urbano | 100000 | 0 | 100000
Estudos da Expansão da Mancha Urbana | 0 | 0 | 0
Detalhamento das Medidas para construção do Cenário Desejável | 100000 | 0 | 100000
Transporte Público e Mobilidade | 0 | 950000 | 950000
Elaboração dos Termo de Referência Estudos | 0 | 0 | 0
Pesquisa de Origem Destino | 0 | 350000 | 350000
Diagnóstico e Plano de T& Mobilidada | 0 | 600000 | 600000
Competitividade | 110000 | 200000 | 310000
Elaboração dos Termos de Referência dos Estudos | 0 | 0 | 0
Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Econômico Local - DEL | 110000 | 200000 | 310000
Gestão Pública Moderna (PRODEV) | 50000 | 0 | 50000
Gestão por Resultados | 0 | 0 | 0
Implementação das Ações | 50000 | 0 | 50000
Segurança Pública | 100000 | 50000 | 150000
Diagnóstico e Plano de Implementação | 0 | 0 | 0
Detalhamento Ações para Implementação | 100000 | 50000 | 150000
Apoio à Coordenação do Programa | 112000 | 0 | 112000
Patrick Almeida | 0 | 0 | 0
William Lauriano | 0 | 0 | 0
Raquel Campos | 0 | 0 | 0
Maria do Carmo Bicudo | 62000 | 0 | 62000
Consultor | 50000 | 0 | 50000
Componente 2 - Análise e Implementação de Sistema e Medição Relacionados a Mudanças Climáticas | 50000 | 200000 | 250000
Mudanças Climáticas | 50000 | 200000 | 250000
Inventario de Gase de Efeito Estufa e Mapa Vulnerabilidade | 0 | 0 | 0
Plano de Mitigação | 50000 | 200000 | 250000
Componente 3 - Desenho e implementação do sistema de Monitoramento e Avaliação | 100000 | 0 | 100000
Monitoramento e Avaliação | 100000 | 0 | 100000
Indicadores Acompanhamento/ Goiânia Como Vamos? | 100000 | 0 | 100000
Auditoria | 0 | 50000 | 50000
Total Geral | 672000 | 1450000 | 2122000