BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto        :  BR-0208                                                                                                         Executor: MMA/SCA

# Número do Empréstimo: 1216/OC - BR                                                                                                  Telefone: (061) 317-1413

Nome do Projet : PROECOTUR-Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal     Email:

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS (sem previsão, no momento) - Bem 1 Descrição curta (2 linhas máx.) Montante (equivalente US$) - Bem 2 Descrição curta (1 linha) Montante (equivalente US$) |  |  |  |  |  |  |
| 2- OBRAS - Infra-estrutura de Proteção da Caverna do Maroaga/AM Montante (equivalente US$ 40,000,00) - Obra do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Alta Floresta/MT Montante (equivalente US$ 80,000.00) - Projetos Básicos (água, esgoto e lixo) de Alter do Chão/PA Montante (equivalente a US$ 60,000.00) | 90 90 90 | 10 10 10 | LPN LPN LPN | NÃO NÃO NÃO | FEV/2004 MAR/2004 MAR/2004 | Pendente Pendente Pendente |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Diagnóstico da operação turística da Amazônia Legal/UGP Montante (equivalente US$ 150,000.00) - Estratégia de Ecoturismo para a Região do Satere/AM Montante (equivalente US$ 24,000.00) - Capacitação em Ecoturismo/UGP Terceiro Tema Montante(equivalente a US$ 129.000.00) - Capacitação em Ecoturismo/UGP - Quarto Tema Montante(equivalente a US$ 128.000.00) - AER,Plano de Manejo e projetos de infra-estrutura do Parque E. Rio Negro/AM Montante ( US$ 100,000.00) | 90 90 90 90 90 | 10 10 10 10 10 | LPN LPN LPN LPN LPN | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO | JAN/2004 JAN/2004 FEV/2004 FEV/2004 MAR/2004 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Elaboração do Plano de Uso Público do Parque Nacional de Monte Roraima/RR Montante:(equivalente US$ 100,000.00) - Plano de Uso Público e Ecoturismo da RESEX de Arapiuns/PA Montante (equivalente a US$ 50.000.00) | 90 90 | 10 10 | LPN LPN | NÃO NÃO | ABR/2004 ABR/2004 | Pendente Pendente |

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado