LEG/OPR/REG2 570264

#### Monsieur Réginald Boulos

Président

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti

B.P. 982 Boulevard Harry Truman

Port-au-Prince, Haïti

Ref:	Coopération Technique Non Remboursable No. ATN/MT-9356-HA. Programme pour le développement de mécanismes alternatifs en vue de la résolution des conflits.

.

Monsieur le Président,

Cette lettre accord (ci-après dénommée l’ «Accord») entre la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti (ci-après dénommée le «Bénéficiaire») et la Banque Interaméricaine de Développement en sa qualité d’Administrateur du Fonds Multilatéral d’Investissement (ci-après dénommée la «Banque»), que nous soumettons à votre considération, a pour objet de formaliser les termes de l’octroi d’une coopération technique non remboursable au Bénéficiaire, ci-après dénommée la «Contribution», jusqu’à concurrence du montant de sept cent douze mille trois cents dollars des Etats-Unis d’Amérique (US$712.300), ou sa contre-valeur en d’autres monnaies de change qui sera décaissée à charge du Fonds Multilatéral d’Investissement pour financer l’acquisition des services conseils et de biens nécessaires pour la réalisation d’un programme de coopération technique pour établir au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti un Centre opérationnel et durable pour offrir des services de résolution des conflits, ci-après dénommé le «Programme», décrit en Annexe A de cet Accord. A moins que cet Accord ne stipule le contraire, ci-après le terme «dollars» signifie la monnaie de change légale des Etats-Unis d’Amérique.

Cet Accord intervient en vertu de l’Accord constitutif du Fonds Multilatéral d’Investissement que la Banque a consenti à administrer le 11 février 1992, en signant l’Accord relatif à l’administration du Fonds Multilatéral d’Investissement.

La Banque et le Bénéficiaire conviennent que:

Premièrement. Parties intégrantes à l’Accord. Cet Accord est composé d’une première partie, dénommée les «Conditions Spéciales»; d’une seconde partie, dénommée les «Normes Générales» et des Annexes A et Ad-Hoc qui lui sont jointes. Dans l’Article 1 des Normes Générales, la primauté entre les parties sus-citées et les Annexes est établie.

Deuxièmement. Organisme d’Exécution. L’Organisme d’Exécution de ce Programme sera la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti, ci-après dénommé indistinctement l’«Organisme d’Exécution», le «Bénéficiaire» ou la « CCIH ».

Troisièmement. Conditions préalables au premier décaissement. Le premier décaissement des ressources de la Contribution sera subordonné à la réalisation, à la satisfaction de la Banque, en plus des conditions préalables stipulées dans l’Article 2 des Normes Générales, des conditions suivantes:

- que le Cabinet ministériel approuve un décret sur l’arbitrage et la conciliation;

- que l’Organisme d’Exécution choisisse et recrute le Directeur du Programme;

- que l’Organisme d’Exécution présente le Plan Annuel de Travail pour la première année d’exécution du Programme, dans les termes auxquels se réfère le paragraphe treize de ces Clauses Spéciales; et

- que l’Organisme d’Exécution approuve le Manuel des Opérations préalablement convenu avec la Banque.

.

Quatrièmement. 	Condition Préalable à l’utilisation des ressources pour financer des activités incluses dans la composante II du Programme. L’utilisation des ressources de la Contribution pour financer les activités incluses dans la composante II du Programme et décrites aux paragraphes 2.03 et 2.04 de l’Annexe Unique, sera subordonnée à la signature des accords entre l’Organisme d’Exécution et l’Université de l’Etat et l’Organisme d’Exécution et l’Université de Quisqueya, pour établir les termes et conditions selon lesquelles les dites universités exécuteront une programme d’alternatives pour la résolution des conflits qui sera financé par le Programme.

Cinquièmement.	Remboursement de dépenses imputables à la Contribution. Avec l’acceptation de la Banque, les ressources de la Contribution pourront être utilisées pour rembourser des dépenses effectuées ou financer les dépenses effectuées au titre du Programme à compter du 8 août 2005 et jusqu’à la date du présent Accord, pourvu qu’aient été remplies des conditions substantiellement analogues à celles fixées dans ce même instrument.

Sixièmement.	Fonds de roulement. Le montant du fonds de roulement pour ce Programme sera de la contre-valeur de soixante et onze mille deux cent trente dollars (US$71.230).

Septièmement. Délais. (a) Le délai d’exécution du Programme sera de quarante huit (48) mois, décomptés à partir de la date d’entrée en vigueur de cet Accord.

(b)	Le délai pour le dernier décaissement des ressources de la Contribution sera de cinquante-quatre (54) mois, décomptés à partir de cette même date. Toute partie de la Contribution, non utilisée durant ce délai, sera annulée.

(c)	Les délais indiqués ci-dessus et les autres établis dans ce Contrat pourront être prorogés, pour des raisons justifiées, avec le consentement écrit de la Banque.

Huitièmement.	Coût total du Programme et ressources additionnelles. (a) Le Bénéficiaire s’engage à réaliser en temps opportun les apports nécessaires, ci-après «l’Apport», en addition à la Contribution, pour l’exécution complète et ininterrompue du Programme. L’Apport total est estimé à la contre-valeur de trois cent mille dollars (US$300.000), afin de compléter la somme équivalant à un million douze mille trois cents dollars (US$1.012.300), coût estimatif total du Programme, sans que ces estimations réduisent l’obligation du Bénéficiaire d’apporter les ressources additionnelles nécessaires pour compléter le Programme.

(b)	Au moins cinquante pour cent (50%) de l’Apport sera fait en effectif et jusqu’à cinquante pour cent (50%) pourra être fait en espèce. La totalité de l’Apport sera destinée au financement des catégories qui, à charge dudit apport, sont établies dans le budget du Programme apparaissant en Annexe A.

Neuvièmement. Remboursement de dépenses imputables à l’Apport. La Banque pourra reconnaître comme élément imputable à l’Apport, les dépenses effectuées ou à effectuer au titre du Programme à compter du 8 août 2005 et jusqu’à la date du présent Accord, sous réserve qu’aient été remplies des conditions substantiellement analogues à celles établies dans ce même instrument.

Dixièmement.	Monnaies pour le décaissement. La Banque procédera au décaissement de la Contribution en dollars ou sa contre-valeur en d’autres monnaies de change. La Banque, appliquant le taux de change indiqué dans l’Article (7) des Normes Générales, pourra convertir ces dites monnaies de change en d’autres monnaies, y compris en monnaie locale.

Onzièmement.	Utilisation de la Contribution. Les ressources de la Contribution ne pourront être utilisées  que pour le paiement des services conseils et l’acquisition des biens originaires des pays donateurs du Fonds Multilatéral d’Investissement et des pays en voie de développement membres de la Banque.

Douzièmement.	Acquisition de biens et recrutement de consultants. (a) Les passations des marchés de biens et services connexes seront subordonnées aux dispositions établies dans le Document GN-2349-4 (Politiques de passation des marchés de travaux et biens financés par la Banque Interaméricaine de Développement), daté de janvier 2005 (dorénavant dénommées les «Politiques de Passation des Marchés»), que l’Organisme d’Exécution déclare connaître, et complémentairement aux dispositions de l’Annexe Ad-Hoc.

(b)	Le recrutement des consultants se fera conformément aux dispositions du Document GN-2350-4 (Politiques pour la sélection et le recrutement de consultants financés par la Banque Interaméricaine de Développement), daté de janvier 2005 (dorénavant dénommées les «Politiques de Consultants»), que l’Organisme d’Exécution déclare connaître, et complémentairement aux dispositions de l’Annexe Ad-Hoc. Les méthodes suivantes de sélection pourront être utilisées pour l’engagement de consultants qui, d’après la Banque, réunissent les conditions établies dans les Politiques de Consultants pour leur utilisation: (i) sélection fondée sur la qualité et le coût; (ii) sélection dans le cadre d’un budget déterminé; (iii) sélection “au moindre coût”; (iv) sélection fondée sur les qualifications des consultants; (v) sélection par entente directe; et (vi) sélection des consultants individuels.

(c)	Examen des décisions concernant les passations des marchés:

(i)	Planification des Passations des Marchés: Avant de lancer un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat et avant de lancer une invitation aux soumissionnaires d’offres pour des services conseils, l’Organisme d’Exécution doit présenter à l’examen et à l’approbation par la Banque le Plan de Passation des Marchés proposé pour le Programme, conformément aux dispositions du paragraphe 1 des Politiques de Passation des Marchés et du paragraphe 1 des Politiques de Consultants. Ce Plan devra être actualisé annuellement pendant la période d’exécution du Programme et chaque version actualisée sera présentée à l’examen et à l’approbation de la Banque. Les passations des marchés des biens et des services de conseil seront réalisées d’après le Plan de Passation des Marchés approuvé par la Banque et les dispositions des paragraphes 1 ci-dessus indiquées.

(ii)	Examen préalable: Les passations des marchés effectuées pour ce Programme seront supervisées par la Banque de manière préalable (ex ante) d’après les dispositions de l’Annexe Ad-Hoc.

Treizièmement. 	Plans Annuels de Travail. Pendant les soixante (60) derniers jours de chaque année d’exécution, l’Organisme d’Exécution devra présenter à la Banque, pour sa révision et son approbation, un Plan Annuel de Travail pour l’année suivante. Le Plan Annuel de Travail inclura, entre autres, un chronogramme et une séquence des activités. Le premier Plan Annuel de Travail mettra en évidence que la première activité à entreprendre sera l’analyse de marché à laquelle se réfère le paragraphe 2.05(i) de l’Annexe Unique.

Quatorzièmement. Rapports et Etats Financiers. Le Bénéficiaire présentera à la satisfaction de la Banque et sous le format convenu préalablement avec la Banque, les rapports suivants :

(a)	dans les soixante (60) jours suivant chaque semestre, un rapport contenant au moins l’information sur: (i) l’état d’avancement des activités du Programme; (ii) le solde du fonds de roulement et les opérations effectuées; et (iii) les résultats du Programme mesurés par rapport aux indicateurs et «benchmarks» identifiés dans le cadre logique du Programme;

(b)	dans les soixante (60) jours décomptés à partir de l´expiration du délai d’exécution du Programme un rapport final, contenant au moins l’information mentionnée à l’alinéa (a) ci-dessous; et

(c)	les états financiers du Programme, conformément à l’Article 11 (b) des Normes Générales du présent Accord.

Quinzièmement. Evaluations.	 (a) Avec les ressources de la Contribution, la Banque sélectionnera et recrutera des services de consultants afin de réaliser des évaluations annuelles du Programme, ainsi qu’une évaluation finale. Les évaluations annuelles auront pour objet d’identifier les problèmes suscités pendant l’exécution et proposer des solutions. La première évaluation annuelle sera réalisée quand vingt-cinq pour cent (25%) des ressources de la Contribution auront été décaissés ou douze mois après la date de cet Accord, selon ce qui se présente en premier et les autres évaluations annuelles seront réalisées un an plus tard que l’évaluation précédente. L’évaluation finale sera réalisée quand quatre-vingt-quinze pour cent (95%) des ressources de la Contribution auront été décaissés et analysera: (i) les résultats obtenus par le Programme; (ii) l’aspect de durabilité, y compris la durabilité et la capacité institutionnelle; et (iii) les leçons apprises.

(b) Ces évaluations tiendront compte du cadre logique du Programme approuvé préalablement par la Banque et l’Organisme d’Exécution. En outre, l’Organisme d’Exécution s’engage à donner accès à toute l’information et à la documentation nécessaires pour la réalisation de ces évaluations.

Seizièmement. 	Disponibilité d'information. L’Organisme d’Exécution s’engage à communiquer à la Banque, par écrit, dans un délai de dix (10) jours ouvrables comptés à partir de la date de la signature du présent Accord, s’il considère que quelque partie de cet Accord est confidentielle ou sensible ou qu’elle peut heurter négativement les relations entre l’Organisme d’Exécution (les pays membres) et la Banque ou les clients du secteur privé et la Banque. Dans ce cas, l’Organisme d’Exécution s'engage à signaler les dispositions considérées comme telles. La Banque, en conformité avec sa politique de disponibilité d’information, mettra à disposition du public le texte du présent Accord, lorsque celui-ci aura été signé et entrera en vigueur, en excluant seulement l’information que l’Organisme d’Exécution aura identifiée comme confidentielle, sensible ou nuisible aux relations avec la Banque dans la forme prévue dans cette clause.

Dix-septièmement. Communications. Tous les avis, demandes, communications ou notifications que les parties doivent s’adresser en vertu du présent Accord seront présentés par écrit et seront considérés comme ayant été présentés au moment où le document correspondant sera remis à son destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous, à moins que les parties n’en conviennent autrement par écrit:

Pour le Bénéficiaire:

Adresse postale:

Chambre de Commerce et de l’Industrie d’Haïti

B.P. 982 Boulevard Harry Truman

Port-au-Prince

Haiti

Pour la Banque:

Adresse postale:
		Banque Interaméricaine de Développement
		1300 New York Avenue, N.W.
		Washington, D.C. 20577
		Etats-Unis d’Amérique

Télécopie:

(202) 623-3096

Je vous saurais gré de signifier votre acceptation des termes du présent Accord, en tant que représentant du Bénéficiaire, par la signature et la transmission d’un des originaux aux bureaux de la Représentation de la Banque en Haïti.

Cet Accord est signé en deux (2) originaux d’égale teneur, par les représentants dûment autorisés à cette fin, et entrera en vigueur à la date de sa signature par le Bénéficiaire.

Je vous prie d’agréer Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

/f/  Emilio Cueto

_____________________________

### Emilio Cueto

Représentant de la Banque en Haïti

Accepté:

/f/  Réginald Boulos

_________________________________

Représentant du Bénéficiaire

Nom: Réginald Boulos

Titre: Président CCIH

Date: 10/10/2005

Date: