LEG/OPR/REG2 570266

ANNEXE A

LE PROGRAMME

## Programme pour le développement de mécanismes

## alternatifs en vue de la résolution des conflits

I.	Objectif

  - L’objectif général du Programme est d’améliorer l’environnement commercial en vue du développement des activités économiques du secteur privé en contribuant à l’instauration d’un climat de confiance, de transparence et de prévisibilité dans la résolution des conflits commerciaux.

  - L’objectif spécifique du Programme est d’établir au sein de la CCIH un Centre de Conciliation et d’Arbitrage (ci-après le “Centre”) opérationnel et durable en vue d’offrir des services pour la résolution des conflits.

II.	Description

  - Pour atteindre ces objectifs, il est prévu de financer les trois composantes suivantes : (i) établissement du Centre; (ii) un programme de formation et (iii) une stratégie de sensibilisation et de diffusion.

Composante I: Etablissement du Centre

  - Cette composante a pour but de doter le Centre de capacités techniques et d’infrastructures physiques et administratives pour lui permettre d’offrir des services de qualité en vue de la résolution des conflits commerciaux.  Cette composante comprendra les activités suivantes:

- La conception, la mise en place de structures et l’organisation du Centre, tels que la définition des fonctions, la structure organisationnelle, le profil des postes pour les conciliateurs et les arbitres, la conception d’un système de recrutement transparent et objectif de candidats qualifiés et la préparation de manuels pour le Centre.

- L’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan financier pour le Centre, y compris  un système de tarification pour les services de conciliation et d’arbitrage.

- L’élaboration et la diffusion d’un code d’éthique à l’intention des arbitres et des conciliateurs.

- La conception et mise en oeuvre d’un système d’information, incluant la gestion de cas et un système de suivi et d’évaluation (incluant l’établissement d’indicateurs pour mesurer la performance du Centre) et une bibliothèque de base contenant la documentation juridique essentielle pour garantir l’efficacité et le bon fonctionnement du Centre. Ceci comprendra l’achat et l’installation de matériels informatiques et de logiciels.

Composante II : Programme de formation :

  - Cette composante vise à offrir des opportunités de formation aux professionnels intéressés à devenir des praticiens de résolution de conflits afin d’offrir des services efficaces, de grande qualité et hautement spécialisés.

  - La formation sera offerte aux professionnels du droit (avocats, notaires) et d’autres professionnels (tels qu’auditeurs, experts comptables et ingénieurs) choisis conformément aux critères fixés dans le Manuel des Opérations et comprendra les activités suivantes:

- La conception et élaboration d’un programme de formation à l’intention des arbitres et des conciliateurs qui sera exécuté par les universités mentionnées au quatrième paragraphe des Clauses Spéciales. Cette activité inclura l’adaptation du matériel de formation, l’élaboration d’un manuel de conciliation et d’arbitrage qui servira comme un guide pratique, et la création d’un réseau de formateurs locaux et internationaux pour permettre l’amélioration continue de capacités.

- Des séances de formation à l’intention des arbitres et des conciliateurs. Entre autres, des cours pourront être offerts en: (1) techniques de conciliation et code d’éthique du conciliateur; (2) techniques d’arbitrage et code d’éthique à l’intention des arbitres; et (3) formation spécialisée mettant l’accent sur les mécanismes internationaux pour les meilleures pratiques concernant les alternatives de résolution de conflits, les leçons apprises, et les connaissances juridiques spécialisées par rapport aux secteurs des affaires où il existe une demande pour les services de résolution de conflits.

- La formation de formateurs:  trois cours centraux à l’intention des formateurs seront dispensés au cours des trois premières années de l’exécution du Programme.

(iv)	Les échanges techniques avec deux centres  expérimentés en résolution de disputes pour étudier les techniques de conciliation et d’arbitrage ainsi que les méthodes         appropriées d’organisation et de gestion pour le Centre.

Composante III : Stratégie de sensibilisation et de diffusion.

  - L’objectif de cette composante est de générer la demande de services à travers la réalisation des activités suivantes:

- La préparation d’une analyse de marché pour recueillir les données quantitatives et qualitatives sur le potentiel de commercialisation et la population cible. L’analyse comprendra: les enquêtes réalisées auprès des clients, les exercices sous forme focus groupe pour identifier les besoins perçus, l’analyse des facteurs socio-économiques et culturels qui encouragent ou découragent l’utilisation des alternatives pour la résolution des conflits et la préparation des ateliers pour chaque catégorie de clientèle.

- La préparation et la mise en œuvre d’une campagne de diffusion et de sensibilisation qui comprendra des ateliers conçus pour chaque catégorie différenciée du marché y compris des petites et moyennes entreprises.

- La conception et la production de matériels promotionnels, y compris la conception de la page web, des brochures contenant des informations sur les objectifs et les avantages de la conciliation et l’arbitrage, l’organisation et l’opération du Centre, les conditions par lesquelles on peut avoir recours aux alternatives pour la résolution des conflits, la séquence des procédures et la publication des articles sur les meilleures pratiques concernant les alternatives pour la résolution des conflits.

III.	Coût Total du Programme et Plan de Financement

Coût et financement
en US$

| Categories | Contribution | Apport | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Composante 1 | 145,800 | 56,200 | 202,000 |
| Composante 2 | 178,500 | 104,000 | 282,500 |
| Composante 3 | 94,000 | 81,000 | 175,000 |
| Administration | 216,000 | 58,800 | 274,800 |
| Evaluations | 50,000 |  | 50,000 |
| Audits | 28,000 |  | 28,000 |
| TOTAL | 712,300 | 300,000 | 1,012,300 |
| Pourcentage | 70% | 30% | 100% |

- Exécution

  - La CCIH sera l’Organisme d’Exécution. L’Organisme d’Exécution déléguera à une Unité  d’Exécution du Programme (UEP) les opérations quotidiennes et la préparation des rapports financiers relatifs à la gestion du Programme. L’UEP fonctionnera à partir du bureau de la CCIH de Port-au-Prince. Elle comprendra un Directeur de Programme, un responsable financier et administratif et un juriste. Les fonctions de l’UEP et les termes de référence préparés à l’intention de ses membres sont indiqués dans les règlements d’opération.

  - L’UEP fonctionnera à partir d’un Manuel des Opérations et du Plan Annuel de Travail. L’UEP sera responsable de: (i) diriger le Programme conformément au Plan Annuel de Travail et au Manual d’Opération; (ii) élaborer le Plan Annuel du Travail basé sur le cadre logique,  réexaminer ce plan chaque semestre et préparer un budget annuel correspondant ; (iii) superviser les consultants recrutés dans le cadre du Programme; (iv) exécuter le Programme conformément aux procédures et règlements en vigueur à la Banque; (v) préparer les rapports financiers administratifs et techniques, pour présentation à la Banque; (iv) contrôler les objectifs du Programme; et (vii) assurer la coordination avec les parties intéressées.

  - Un comité consultatif a été créé et il est intégré par le Président de la CCIH, par le Directeur Exécutif de la CCIH et par sept membres choisis parmi les membres de la CCIH.  Ce comité se réunira tous les deux mois et sera responsable de: (i) nommer, désigner, déplacer ou remplacer les arbitres et les conciliateurs qui figureront sur la liste du Centre; (ii) fixer et ajuster les frais de conciliation et d’arbitrage, (iii) trancher sur les objections formulées contre les arbitres, si nécessaire et (iv) approuver et surveiller l’exécution du Plan de Travail Annuel.