LEG/OPR/REGII/IDBDOCS#442112

ANNEXE A

LE PROGRAMME

Mécanismes de Contrôle de Qualité en Formation Professionnelle

I.	Objectif

1.01	L’objectif général du Programme est de renforcer la capacité de contrôle de qualité de l’INFP à travers le dévelopment d’un système d’accréditation de centres et de cours de formation professionnelle.

II.	Description

  - Pour atteindre ces objectifs, le Programme fournira des services d’assistance technique et de formation pour les cinq (5) composantes suivantes:

Composant I – Certification des compétences

  - La composante développera un cadre national de qualification de compétences pour les quatre activités suivantes :

- Création d'un cadre national de qualification de compétences.  Ceci sera fait en étroite collaboration avec l'INFP, les fournisseurs de service et les représentants des industries clé.  Les données économiques clés seront prises en considération.  Pour ce faire, tenant compte des normes internationales et nationales qui existent déjà, la composante appuiera le développement des normes professionnelles pour des industries données.

- Identification des normes, des procédures et des coûts pour la certification des compétences choisies, incluant la ré-organisation et la clarification des compétences professionnelles dans les secteurs choisis.  Les facteurs qui seront évalués incluent, mais ne sont pas limités aux : (i) compétences de base, incluant la lecture, l'écriture, la pensée analytique, et la résolution des problèmes; (ii) compétences fonctionnelles, incluant par exemple le travail d'équipe, et l'administration; (iii) secteurs disciplinaires spécifiques; et (iv) autres domaines, tels que la sécurité au travail.

- Articulation d’ensembles de compétences d'un niveau donné du cadre national de qualification de compétences au prochain et l'identification des fournisseurs des qualifications à chaque niveau, aussi bien que le développement des examens pour la certification des compétences retenues.

- Développement d'un manuel de procédures internes à l'INFP pour l'application du système de certification des compétences.  L'analyse sera entreprise en collaboration étroite avec l'INFP et inclura une évaluation du personnel responsable des décisions relatives à la certification des compétences.

- Identification de la nature et de la durée des formations requises pour chaque poste du personnel de l'INFP, les coûts relatifs ainsi que les modalités possibles de formation.  La composante financera également une première formation à l’intention du personnel d'INFP à l'utilisation du nouvel instrument de certification.

### Composante II – Accréditation des centres et des cours

  - Le but de la composante sera d'évaluer les facteurs nécessaires pour la création et l'exécution d'un système national d'accréditation pour la formation professionnelle.  Les activités suivantes sont envisagées :

- Basé sur le cadre national de qualification de qualifications (composante I), la composante identifiera des critères, des normes, des procédures et des coûts pour l'accréditation des centres et de certains cours.

- Un examen détaillé des aspects inter-institutionnels et légaux  reliés à la création et à l'exécution d'un système d'accréditation.  Cette analyse prendra en compte: (i) les rapports avec toutes les associations professionnelles et syndicales; et (ii) les chevauchements avec les systèmes d'accréditation d'autres ministères.  L'objectif est s'assurer que les mécanismes d'accréditation créés avec l'appui du comité technique proposé sont conformes aux mandats légaux existants et d'éviter la duplication ou la "rivalité" entre les ministères.

- À partir de ces analyses, un manuel des procédures d'accréditation pour des centres et des cours seront développés. Elle indiquera le profil professionnel exigé pour rendre le système d'accréditation opérationnel. La version finale de ce manuel détaillera et indiquera les procédures et les tâches suivantes, et produira la documentation nécessaire pour les entreprendre: (i) Formulaire de Demande d'Accréditation de Cours; (ii) Formulaire Centrale de Demande d'Accréditation; (iii) Formulaire de Budget de cours; (iv) formulaire d'instrument d'évaluation de cours à accomplir par chaque élève à la fin du cours.

- La composante déterminera les besoins de formation du personnel existant, ou dans des cas très spécifiques le besoin de personnel additionnel.  Dans chaque cas, la nature et la durée de la formation du personnel exigé, son coût, et les modalités possibles de formation seront identifiées. La composante financera également une première formation de personnel d'INFP dans l'utilisation du nouvel instrument d'accréditation.

#### Composante III - Pilote

  - Le but du pilote proposé est de poser les fondements institutionnels et méthodologiques pour développer un système national d'accréditation et de certification.  Les activités suivantes sont envisagées :

- Une assistance technique pour accompagner l'INFP dans l'accréditation de 20 centres et de 40 cours, ainsi que dans l'administration de 10 examens pour la certification des compétences retenues (évaluant environ 100 individus).  Cette activité sera réalisée sur une période cinq mois.

- L’élaboration d'une méthodologie d'auto-évaluation avec laquelle le personnel d'enseignement et de soutien de chaque centre peut recevoir un appui à la réalisation d’une auto-évaluation du centre.  L'élaboration de la nouvelle méthodologie sera accomplie sur une période d’un mois.

- L’assistance technique de courte durée pour la formation des fournisseurs publics et non publics afin de les préparer à obtenir  une accréditation et à faire la sélection des cours.  L'assistance technique sera basée sur une méthodologie d'auto évaluation à laquelle le personnel d'enseignement et de soutien de chaque centre sera aidé à effectuer une auto-évaluation.  Cette activié sera réalisée sur une période de deux mois.

Composant IV - Construction de groupe de contrôle

2.05	Développement d'un arrangement quasi-expérimental d'évaluation pour l'évaluation de l'impact de HA-0017, y compris les activités suivantes :

- Le développement d'un mécanisme pour faire le suivi de l'inscription des étudiants, leur progression dans les programmes de formation ainsi que leur absorption par le marché du travail.  La différence de temps entre l'exécution de la coopération technique proposée et le lancement du programme HA-0017 permettra une comparaison de deux groupes d'étudiants : (i) ceux actuellement dans le système (groupe contrôle) c’est à dire ceux qui n’ont pas bénéficiés des retombées des améliorations apportées par le programme ; et (ii) ceux qui seront inscrits dans des centres "reformés" et "améliorés" ("groupe expérimental"), c’est à dire, les étudiants qui ont pu bénéficiés des retombées des améliorations apportées par le prêt HA-0017.  Les effets de programme seront mesurés en évaluant les changements entre les deux groupes.

- En utilisant le mécanisme développé dans le point "a" ci-dessus, cette composante fera le suivi de tous les étudiants devant recevoir un diplôme pendant l'année scolaire 2005/2006 dans les 8 centres publics et 2 centres non publics retenus dans le cadre du prêt HA-0017.

Composante V – Développement de logiciel pour une base de données

  - Le but de cette composante est de développer pour l’INFP dans un premier temps un logiciel pour créer et exploiter une base de données et dans une deuxième temps pour acquérir le matériel nécessaire pour son usage interne:

- Développement d'un logiciel qui peut être employé pour faire le suivi des données de départs sur (i) les fournisseurs publics et non publics, incluant des informations portant sur l'infrastructure, l'équipement, les caractéristiques principales des cours, et les qualifications des instructeurs; (ii) les étudiants, incluant des taux de redoublement et de promotion, aussi bien que les qualifications des étudiants commencant et finissant les cours financés par les ressources du prêt HA-0017; (iii) le travail de l'INFP dans le domaine de la supervision et du contrôle, incluant la fréquence et les résultats des visites d'inspection et d’accréditation, ainsi que les résultats de tous les examens administrés pour la certification des compétences de travail, y compris le nombre d'individus certifiés dans différentes compétences et (iv) l'activité professionnelle et les salaires des étudiants masculins et féminins recevant un diplôme des cours financés par les ressources du prêt HA-0017 et du groupe contrôle développé sous la composante IV ci-dessus.

- Acquisition et installation de matériel nécessaire, y compris un ordinateur et une imprimante, ainsi que la formation du personnel clé de l'INFP à l'utilisation du logiciel.

III.	Coût total du Programme et plan de financement

Coût et financement
(en US$)

| CATEGORIE | Banque | Contrepartie | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Certification des compétences | 54.740 | 0 | 54.740 |
| 2. Accréditation des centres et des cours | 44.510 | 0 | 44.510 |
| 3. Pilote | 60.560 | 0 | 60.560 |
| 4. Construction de groupe de contrôle | 51.460 | 0 | 51.460 |
| 5. Développement de logiciel pour une base de données | 35.640 | 0 | 35.640 |
| 6. Appui logistique à l’INFP | 0 | 5.000 |  |
| 7. Imprévus | 3.090 | 0 | 3.090 |
| TOTAL | 250. 000 | 5. 000 | 255.000 |