CONTRAT DE PRÊT 1632/SF-HA

entre la

REPUBLIQUE D’HAÏTI

et la

BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT

Programme de Renforcement des Institutions de Gouvernance Economique

21 juillet 2005

LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#534362

CONTRAT DE PRÊT

PREMIERE PARTIE

CLAUSES SPECIALES

## INTRODUCTION

Parties, Objet, Parties Intégrantes et Organisme d’Exécution

- PARTIES ET OBJET DU CONTRAT

CONTRAT signé le 21 juillet 2005 entre la République d’Haïti, dénommée ci-après l’Emprunteur et la Banque Interaméricaine de Développement, ci-après dénommée la Banque, pour coopérer à l’exécution d’un programme de renforcement des institutions de gouvernance économique, ci-après dénommé le «Projet».

Les principaux aspects du Projet sont décrits de façon détaillée à l’Annexe A.

- PARTIES INTEGRANTES AU CONTRAT ET REFERENCE AUX NORMES GENERALES

a)	Le présent Contrat est composé des Clauses Spéciales, des Normes Générales et des Annexes A et Ad-Hoc qui s’y ajoutent. Si une disposition des Clauses Spéciales ou des Annexes n’est pas conforme aux Normes Générales ou est en contradiction avec lesdites Normes Générales, c’est cette disposition des Clauses Spéciales ou de l’Annexe en question qui prévaut. En cas de défaut de conformité ou de contradiction entre les dispositions des Clauses Spéciales ou des Annexes, c’est le principe selon lequel la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale qui s’applique.

b)	Les Normes Générales établissent de façon détaillée les dispositions de procédure concernant l’application des clauses relatives à l’amortissement, aux intérêts, à la commission de crédit, à l’inspection et à la surveillance, aux décaissements ainsi qu’aux autres dispositions concernant l’exécution du Projet. Les Normes Générales comprennent également des définitions de caractère général.

- ORGANISME D’EXECUTION

Les parties conviennent que l’exécution du Projet et l’utilisation des ressources du financement de la Banque seront effectuées en totalité par l’Emprunteur par l’intermédiaire de son Ministère de l’Economie et des Finances, ci-après dénommé l’Organisme d’Exécution, avec la participation du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications, du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse, et des Sports, du Ministère de la Santé Publique et de la Population, du Ministère de la Justice et de la Securité Publique, et du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (ci-après les « Ministères Participants »), ainsi que la Présidence de la République, le Bureau du Premier Ministre et le Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme (avec les Ministères Participants, les « Institutions Bénéficiaires »).

CHAPITRE I

Coût, Financement et Ressources additionnelles

CLAUSE 1.01	Coût du Projet. Le coût total du Projet est estimé à la contre-valeur de cinq millions quarante cinq mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (US$5.045.000). A moins que le Contrat n’en dispose autrement, le terme dollars désigne ci-après la monnaie qui a cours légal aux Etats-Unis d’Amérique.

CLAUSE 1.02	Montant du Financement. Aux termes du présent Contrat, la Banque s’engage à accorder à l’Emprunteur, et celui-ci accepte, un financement, ci-après dénommé le Financement, sur les ressources du Fonds des Opérations Spéciales de la Banque, à concurrence d’un montant de cinq millions de dollars (US$5.000.000), ou sa contre-valeur dans d’autres monnaies sauf celle de la République d’Haïti, faisant partie desdites ressources. Les montants qui seront décaissés sur ce Financement constitueront le Prêt.

CLAUSE 1.03	Ressources additionnelles. Le montant des ressources additionnelles que, conformément à l’Article 6.04 des Normes Générales, l’Emprunteur s’engage à apporter en temps opportun pour l’exécution complète et ininterrompue du Projet, est estimé à la contre-valeur de quarante-cinq mille dollars (US$45.000), sans que cette estimation implique une limitation ou une réduction de l’obligation de l’Emprunteur conformément audit Article. Pour calculer l’équivalence en dollars, on suivra la règle indiquée à l’alinéa (c) de l’Article 3.05 des Normes Générales.

CHAPITRE II

Amortissement, Intérêts, Inspection et Surveillance et Commission de Crédit

CLAUSE 2.01	Amortissement. Le Prêt devra être totalement amorti par l’Emprunteur dans le délai de quarante (40) ans à compter de la date de signature du présent Contrat, au moyen de soixante (60) tranches semestrielles consécutives et si possible égales. La première tranche devra être payée dans le délai de dix ans et demi (10 ½) à compter de la date de signature du présent Contrat.

CLAUSE 2.02	Intérêts. (a) L’Emprunteur paiera semestriellement sur les soldes débiteurs journaliers du Prêt un intérêt d’un pour cent (1 %) l’an pendant les premièrs dix ans à compter de la date du présent Contrat, et de deux pour cent (2 %) l’an au-delà de cette date, qui sera calculé à compter des dates des décaissements correspondants. Le premier paiement se fera dans le délai de six (6) mois à compter de la date du présent Contrat.

(b)	Pendant la période de décaissement, et aux dates mentionnées au paragraphe précédent, les intérêts seront payés directement par les ressources du Financement, sans que l’Emprunteur n’ait à en faire la demande.

CLAUSE 2.03	Ressources pour l’inspection et la surveillance générales. Sur le montant du Financement, on réserve la somme de cinquante mille dollars (US$50.000), pour couvrir les dépenses de la Banque au titre de l’inspection et de la surveillance générales. Cette somme sera décaissée par tranches trimestrielles et si possible égales et créditée au compte de la Banque sans nécessiter de demande de l’Emprunteur.

CLAUSE 2.04.	Commission de crédit. L’Emprunteur paiera une commission de crédit conformément aux dispositions de l’Article 3.02 des Normes Générales. A cette fin, il est établi que le délai de douze (12) mois prévu audit Article commencera à courir à partir du 21 juin 2005, date à laquelle le Président de la Banque a approuvé ce Financement.

CHAPITRE III

Décaissements

CLAUSE 3.01	Monnaies des décaissements et utilisation des fonds. (a) Le montant du Financement sera décaissé en dollars ou dans sa contre-valeur en d’autres monnaies faisant partie des ressources du Fonds des Opérations Spéciales de la Banque, à l’exception de celle de la République d’Haïti, pour payer des biens et services acquis par appel d’offres international et pour toutes autres fins indiquées dans le présent Contrat.

(b)	Les ressources du Financement ne peuvent être utilisées que pour le paiement de biens et de services originaires des pays membres de la Banque.

CLAUSE 3.02	Conditions spéciales préalables aux décaissements. (a) Une fois ce Contrat en vigueur et que l’Emprunteur aura: (i) rempli les conditions générales préalables au premier décaissement établies aux alinéas (a), (b), (d) et (e) de l’article 4.01 des Normes Générales et (ii) ouvert deux comptes bancaires spéciaux pour les ressources du Financement (un en dollars et un en gourdes), la Banque pourra décaisser jusqu’à cinquante mille dollars (US$50.000) pour financer des activités qui permettront à l’Emprunteur de remplir les conditions préalables au premier décaissement stipulées dans la Clause 3.02(b) ci-dessous.

(b)	Outre l’avance prévue à l’alinéa (a) de cette Clause 3.02, le premier décaissement du Financement est subordonné à l’exécution, à la satisfaction de la Banque, en plus des conditions préalables stipulées à l’Article 4.01 des Normes Générales, des conditions suivantes:

(i)	Que l’Organisme d’Exécution crée officiellement l’Unité de Coordination du Projet («UCP»), en tenant compte des attributions décrites dans l’Annexe A;

(ii)	Que l’Organisme d’Exécution désigne le Coordonnateur de l’UCP et recrute le Directeur du Projet, ainsi qu’un spécialiste administratif/financier et un spécialiste des passations de marchés pour l’UCP; et

(iii)	Que l’Organisme d’Exécution adopte et mette en vigueur le Manuel d’Opération du Projet, avec les éléments indiqués à la Clause 4.03 (a) des Clauses Spéciales.

CLAUSE 3.03	Remboursement de dépenses imputables au Financement. (a) Avec l’acceptation de la Banque, les ressources du Financement peuvent être utilisées pour rembourser ou financer des dépenses effectuées à compter du 21 juin 2005 et jusqu’à la date du Présent Contrat, pourvu qu’aient été remplies des conditions substantiellement analogues à celles fixées dans ce même instrument.

CLAUSE 3.04	Date limite pour les décaissements. La date limite pour finaliser les décaissements des ressources du Financement est fixée à cinquante-quatre (54) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Contrat.

CLAUSE 3.05	Fonds de Roulement. (a) Pour les fins de ce qui est établi à l’Article 4.07(b) des Normes Générales, le montant du Fonds de Roulement n’excédera pas cinq pour cent (5%) du montant du Financement.

(b)	Les rapports relatifs à l’exécution du Projet que l’Emprunteur devra fournir à la Banque en vertu de la clause 5.02 des Clauses Spéciales et de l’Article 7.03(i) des Normes Générales devront comprendre l’information comptable financière sur le maniement des ressources du Fonds de Roulement avec les coûts mis à jour du Projet, dans la forme requise par la Banque.

CHAPITRE IV

Exécution du Projet

CLAUSE 4.01	Passation des marchés de travaux et biens. Les passations de marchés de travaux, biens et services connexes seront subordonnées aux dispositions établies dans le Document GN-2349-4 (Politiques de passation de marchés de travaux et biens financés par la Banque Interaméricaine du Développement), daté de janvier 2005, (dorénavant dénommées les « Politiques de Passation de Marchés ») que l’Emprunteur déclare connaître, ainsi qu’aux dispositions de l’Annexe Ad-Hoc et aux dispositions suivantes:

(a)	Appel d’Offres International: A partir d’un montant estimé égal ou supérieur à un million de dollars des Etats-Unis d’Amérique (US$1.000.000) pour le marchés de travaux et de deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (US$250.000) pour les marchés de biens et services connexes, les contrats seront adjugés conformément aux dispositions des Sections II et V de l’Annexe Ad-Hoc et de la Section II des Politiques de Passation de Marchés. Les dispositions des paragraphes 2.55 et 2.56 des Politiques de Passation de Marchés et de l’Appendice 2 de celles-ci, au sujet de la marge de préférence domestique dans l’évaluation et la comparaison des offres, devront être appliquées aux biens fabriqués sur le territoire de l’Emprunteur.

(b)	Autres méthodes de passation de marchés: Toutes les autres passations de marchés non comprises dans l’alinéa (a) ci-dessus se feront conformément aux dispositions des Sections III, IV et V de l’Annexe Ad-Hoc et de la Section III des Politiques de Passation de Marchés.

(c)	Information à mettre à la disposition de la Banque:  L’Organisme d’Exécution s’engage à: (i) réaliser les passations de marchés de travaux et de biens conformément au cahier des charges, aux caractéristiques techniques, aux budgets et autres documents nécessaires à l’acquisition et, le cas échéant, aux directives spécifiques et autres documents nécessaires à l’appel d’offres, et (ii) dans le cas de travaux, obtenir, par rapport aux immeubles où seront réalisés les travaux du Projet et avant l’initiation des travaux, la preuve qu’il détient la propriété légale, les servitudes ou autres droits nécessaires pour le démarrage des travaux de réamménagement.

(d)	Examen des décisions concernant les passations de marchés:

(i)	Planification des Passations de Marchés: Avant de lancer un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat, l’Organisme d’Exécution doit présenter à l’examen et à l’approbation de la Banque, le Plan de Passation de Marchés proposé pour le Projet, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’Annexe 1 des Politiques de Passation de Marchés. Ce Plan devra être actualisé annuellement pendant la période d’exécution du Projet, et chaque version actualisée sera présentée à l’examen et à l’approbation de la Banque. Les passations de marchés de travaux et de biens seront réalisées d’après le Plan de Passation de Marchés approuvé par la Banque et les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus indiqué.

(ii)	Examen préalable: Les passations de marchés effectuées pour ce Projet seront supervisées par la Banque de manière préalable (ex-ante) d’après les dispositions de l’Annexe Ad-Hoc.

CLAUSE 4.02	Entretien. L’Emprunteur s’engage à ce que les travaux et les biens compris dans le Projet soient entretenus conformément à des normes techniques généralement acceptées. S’il ressort des inspections qu’effectue la Banque, ou des rapports qu’elle reçoit, que l’entretien n’est pas conforme aux niveaux convenus, l’Emprunteur devra prendre les mesures nécessaires pour pallier totalement les insuffisances.

CLAUSE 4.03	Manuel d’Opérations du Projet. (a) L’Emprunteur et la Banque conviennent que l’exécution du Projet sera soumise aux dispositions de ce Contrat et du Manuel d’Opérations du Projet mentionné dans la Clause 3.02(b)(iii) des Clauses Spéciales. Le manuele contient les conditions et modalités nécessaires à l’exécution de chaque composante, les fonctions et les obligations des entités concernées et, en annexe, le cadre logique du Projet. Si une disposition du Manuel d’Opérations du Projet n’est pas conforme aux dispositions de ce Contrat, c’est la disposition du Contrat en question qui prévaut.

(b)	Outre les dispositions de l’alinéa (b) de l’Article 6.01 des Normes Générales, les parties conviennent que le consentement écrit de la Banque sera nécessaire pour pouvoir introduire un changement quelconque au Manuel d’Opérations du Projet.

CLAUSE 4.04	Recrutement et sélection des consultants. Le recrutement des consultants se fera conformément aux dispositions du Document GN-2350-4 (Politiques pour la sélection et le recrutement de consultants financés par la Banque Interaméricaine de Développement), daté de janvier 2005 (dorénavant dénommé les «Politiques de Consultants »), que l’Emprunteur déclare connaître, ainsi qu’aux dispositions de l’Annexe Ad-Hoc et aux dispositions suivantes:

(a)	Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC): A moins que l’Emprunteur et la Banque n’en conviennent autrement, la sélection et le recrutement de consultants seront effectuées moyennant des contrats adjugés conformément aux dispositions de la Section II des Politiques de Consultants, des paragraphes 3.16 à 3.20 de ces Politiques applicables à la sélection de consultants fondée sur la qualité et le coût et l’Annexe Ad-Hoc. Aux fins du paragraphe 2.7 des Politiques de Consultants, la liste courte de consultants dont le coût estimé est inférieur à l’équivalent de cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (US$100.000) pourra être composée entièrement de consultants nationaux.

(b)	Autres méthodes de sélection et recrutement de consultants: Les méthodes de sélection suivantes, différentes de celle indiquée au paragraphe (a) précédent, pourront être utilisées pour l’engagement de consultants qui, d’après la Banque, réunissent les conditions établies dans ces politiques pour leur utilisation: (i) sélection fondée sur la qualité; (ii) sélection dans le cadre d’un budget déterminé; (iii) sélection “au moindre coût”; (iv) sélection fondée sur les qualifications des consultants; (v) sélection de gré à gré; et (vi) sélection des consultants individuels.

(c)	Examen des décisions concernant les passations de marchés:

(i)	Planification de sélection et recrutement: Avant de lancer un appel à propositions, l’Organisme d’Exécution devra présenter à l’examen et l’approbation de la Banque, le Plan de passation de marchés proposé pour le Projet. Ce Plan devra inclure le coût estimé pour chaque contrat, les critères de sélection et les procédures qui seront applicables, conformément au paragraphe 1 de l’Annexe 1 des Politiques de Consultants. Ce Plan devra être actualisé annuellement pendant la période d’exécution du Projet, et chaque version actualisée sera présentée à l’examen et à l’approbation de la Banque. Les passations de marchés de services de consultants seront réalisées d’après le Plan de passation de marchés approuvé par la Banque et ses actualisations.

(ii)	Examen préalable: Les passations de marchés de services de consultants à effectuer pour ce Projet seront supervisées par la Banque de manière préalable (ex-ante) d’après les dispositions de l’Annexe Ad-Hoc.

CLAUSE 4.05	Conditions spéciales d’exécution. Pendant la première année d’exécution du Projet, l’Emprunteur devra engager un consultant qui sera chargé de préparer un cadre d’évaluation pour la réalisation des évaluations mentionnées à la Clause 5.03 des Clauses Spéciales, basé principalement sur les indicateurs et les objectifs fixés dans le cadre logique du Projet, qui fera partie du Manuel d’Opérations du Projet. Au cours de l’exécution du Projet, l’UCP sera responsable de la collecte des données pertinentes.

CLAUSE 4.06	Plan d’exécution annuel du Projet «PEAP». Au plus tard le 1er novembre de chaque année, l’Organisme d’Exécution devra soumettre à la non-objection de la Banque un PEAP qui contiendra: (i) les objectifs annuels en termes de résultats («outputs» et «outcomes»); (ii) le chronogramme détaillé des activités et l’analyse de la voie indispensable pour accomplir ces activités; (iii) la description détaillée des activités à être réalisées pour accomplir les conditions contractuelles; et (iv) le budget et le chronogramme de décaissement. Le PEAP pour la première année doit être présenté en tant que partie du rapport initial auquel fait référence l’Article 4.01(d) des Conditions Générales de ce Contrat.

CLAUSE 4.07	Réunions de coordination.	 L’Organisme d’Exécution et la Banque se réuniront chaque année, après avoir reçu le PEAP mentionné à la clause 4.06 des Clauses Spéciales, pour: (i) analyser le PEAP et les rapports de suivi mentionnés à la clause 5.02 des Clauses Spéciales; et (ii) coordonner l’exécution du Projet avec les programmes de gouvernance économique financés par la Banque Mondiale.

CHAPITRE V

Registres, inspections et rapports

CLAUSE 5.01	Registres, inspections et rapports. (a) L’Emprunteur s’engage à tenir les registres, à permettre les inspections et à présenter les rapports et états financiers, conformément aux dispositions du Chapitre VII des Normes Générales.

CLAUSE 5.02	Rapports de suivi. L’Emprunteur présentera à la Banque, dans les soixante (60) jours suivant la clôture de chaque semestre de chaque année civile du Projet, un rapport semestriel. Ces rapports examineront l’état d’avancement du Projet, en tenant compte de variables telles que: (i) la réalisation des objectifs de développement; (ii) l’analyse des problèmes de performance; (iii) la situation et les perspectives actuelles; (iv) les leçons apprises; et (v) les actions futures.

- CLAUSE 5.03	Evaluations. (a) L’Organisme d’Exécution devra réaliser les évaluations indépendantes suivantes du Projet et soumettre les rapports correspondants: (i) une évaluation à moyen terme qui aura lieu vingt-quatre (24) mois après l’entrée en vigueur de ce Contrat ou après le décaissement de cinquante pour cent (50%) des ressources de Financement, suivant la situation qui se présente la première; et (ii) une évaluation finale qui devra avoir lieu une fois que quatre-vingt dix pour cent (90%) du Financement aura été décaissé.

- (b)	Pour la réalisation de l’évaluation à moyen terme, l’Emprunteur engagera un consultant qui fera un examen du Projet sur la base des indicateurs approuvés et évaluera à quel point le Projet accomplit les objectifs fixés. L’évaluation devra déterminer si des changements doivent être apportés pour garantir la bonne et opportune exécution du Projet et recommander des actions pour l’améliorer. Les hypothèses du cadre logique seront également examinées et mises à jour si cela s’avère nécessaire. Les termes de référence pour cette évaluation incluront une évaluation des réalisations des résultats attendus de l’exécution du Programme d’Appui à la Gouvernance et à la Réforme Fiscale (1644/SF-HA), tel que défini dans les conditions préalables aux décaissements prévues.

- (c)	Pour la réalisation de l’évaluation finale l’Emprunteur engagera un consultant qui analysera les résultats de l’exécution du Projet et l’accomplissement des objectifs proposés dans le cadre logique du Projet, ainsi que les impacts des activités réalisées dans le cadre de ce Projet et de l’accomplissement des conditions prévues au Programme d’Appui à la Gouvernance et à la Réforme Fiscale (1644/SF-HA).

(d)	Les évaluations indiquées au paragraphe (a) ci-dessus et toutes autres activités y afférentes devront être réalisées par un ou plusieurs consultants jugés acceptables par la Banque, suivant des termes de référence convenus entre l´Organisme d’Exécution et la Banque.

CLAUSE 5.04	Audits. (a) Conformément aux dispositions de l’Article 7.03 des Normes Générales, l’Emprunteur présentera les états financiers du Projet dûment audités chaque année, pendant la période d’exécution du Projet. L’audit financier et opérationnel externe du Projet donnera lieu à deux rapports: (i) un rapport semestriel d’audit externe du Projet qui devra être présenté à la Banque par l’Emprunteur dans les soixante (60) jours suivant la clôture du premier semestre de chaque année civile; (ii) un rapport annuel d’audit externe du Projet qui devra être présenté à la Banque par l’Emprunteur dans les cent-vingt (120) jours qui suivront la clôture de chaque année civile.

(b)	L’audit externe sera réalisé par un cabinet d’experts comptables indépendant, jugé acceptable par la Banque conformément aux termes de référence dûment approuvés par la Banque. Le processus de sélection et de recrutement du cabinet d’experts comptables sera effectué conformément aux dispositions et procédures de la Banque pour la sélection des cabinets privés d’audit (Document AF-200).

(c)	Les rapports d’audit externe mentionnés dans cette clause seront financés avec les ressources du Financement.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

CLAUSE 6.01.	Entrée en vigueur du Contrat. (a) Les parties conviennent que le présent Contrat entrera en vigueur à la date à laquelle, conformément aux normes de la République d’Haïti il prendra sa pleine validité juridique. L’Emprunteur est tenu de notifier par écrit à la Banque ladite date d’entrée en vigueur en accompagnant sa notification des pièces justificatives.

(b)	Si, dans un délai d’un an à compter de la signature du présent instrument, le présent Contrat n’est pas entré en vigueur, toutes les dispositions, offres et implications juridiques qu’il contient seront réputées inexistantes à toutes fins légales sans besoin de notification et, de ce fait, il n’engagera la responsabilité d’aucune des parties.

CLAUSE 6.02 	Achèvement du Contrat. Le remboursement total du Prêt et le paiement des intérêts et commissions y afférents mettront fin au présent Contrat et à toutes les obligations qui en découlent.

CLAUSE 6.03	Validité. Les droits et obligations conférés par le présent Contrat sont valides et exigibles, conformément à ses termes, indépendamment des lois d’un pays déterminé.

CLAUSE 6.04	Communications. Tous les avis, demandes, communications ou notifications que les parties doivent s’adresser en vertu du présent Contrat seront présentés par écrit et seront considérés comme ayant été présentés au moment où le document correspondant sera remis à son destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous, à moins que les parties n’en conviennent autrement par écrit.

Pour l’Emprunteur:

Adresse postale:

##### Ministère de l’Economie et des Finances

##### Palais des Ministères

Port-au-Prince, Haïti

Télécopie:	(509) 299-1732

Pour la Banque:

Adresse postale:

Banque Interaméricaine de Développement

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Etats-Unis d’Amérique

Télécopie:	(202) 623-3096

CHAPITRE VII

Arbitrage

CLAUSE 7.01	Clause d’arbitrage. Pour la solution de tout différend découlant du présent Contrat et ne pouvant être résolu par accord entre les parties, celles-ci se soumettent inconditionnellement et irrévocablement à la procédure et à la sentence du Tribunal d’arbitrage visées au Chapitre IX des Normes Générales.

EN FOI DE QUOI, l’Emprunteur et la Banque, agissant chacun par l’intermédiaire de son représentant habilité, signent le présent Contrat en deux exemplaires de même teneur à Port au Prince, Haïti, à la date indiquée ci-dessus.

| REPUBLIQUE DE HAÏTI /s/ Henri Bazin ________________________________ Henri Bazin Ministre de l’Economie et des Finances | BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT /s/ Enrique V. Iglesias ___________________________________ Enrique V. Iglesias Président |
| --- | --- |