LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#835239

ANNEXE A

LE PROGRAMME

### Projet de Réhabilitation du Réseau de Distribution de l’Electricité à Port-au-Prince

I.	Objectif

  - L’objectif général du Projet est de contribuer à maintenir la continuité et la qualité des services électriques pour la population de la zone Métropolitaine de Port-au-Prince, et d’améliorer la situation financière de l’EDH.

  - L’objectif spécifique est de réduire les pertes d’électricité et de jeter les bases pour le redressement technique, administratif et financier de l’EDH à moyen et à long terme.

II.	Description

2.01	Pour atteindre les objectifs indiqués à la Section I ci-dessus, le Projet financera des travaux de réhabilitation sur les réseaux de distribution et le renforcement institutionnel de l’EDH moyennant l’utilisation de nouvelles procédures de gestion commerciale orientées vers le service à la clientèle.

2.02	Les investissements qui seront financés sont organisés autour des  deux (2) composantes suivantes : (i) mise en œuvre de systèmes de gestion commerciale et du renforcement institutionnel ; et (ii) travaux de réhabilitation des réseaux moyenne et basse tension.

Composante I : Mise en œuvre de systèmes de gestion commerciale et du renforcement institutionnel

2.03	La première composante comprend les trois sous-composantes suivantes : (i) acquisition d’équipements informatiques (hardware) et de logiciels (software) pour la mise en marche des systèmes de gestion commerciale ainsi que la formation du personnel pour son utilization ; (ii) renforcement institutionnel et développement d’une culture entrepreneuriale ; et (iii) appui à la création de l’Unité Environnementale pour la gestion des aspects environnementaux du Projet.

Acquisition d’équipements et de logiciels ; formation du personnel

2.04	Les ressources allouées à cette sous-composante seront utilisées pour financer l’acquisition d’equipements et de logiciels utiles  à la gestion comptable et  à la gestion des ressources de l’EDH. Ce système, communément appelé système de gestion des ressources internes ou « Resource Management System (RMS) », est fondamental pour rétablir une gestion adéquate des ressources de l’entreprise. Les fournisseurs d’équipements et des logiciels associés auront la charge de la mise en œuvre de l’opération du RMS et de la formation du personnel des directions financières et administratives de l’EDH.

2.05	Les ressources de	cette sous-composante seront aussi utilisées pour financer les services d’un consultant qui sera chargé de définir les spécifications du RMS, de superviser sa mise en œuvre et de coordonner les activités de formation. Le consultant s’assurera de la compatibilité entre le RMS, le système de gestion des clients (Customer Management System ou « CMS ») et le système de gestion technique du réseau, de la production et des ordres de travail (Technical Service Management System ou « TSMS ») et il veillera à empêcher le verrouillage (lock-in) de l’EDH. Il définira les spécifications des équipements informatiques et des équipements de réseaux pour étendre le CMS aux agences commerciales de l’EDH.

2.06	Le CMS et le TSMS, nécessaires pour l’exécution du Projet, seront développés dans le cadre du PREPSEL financé par la Banque Mondiale.

2.07	De plus, en utilisant les spécifications définies par le consultant mentionné ci-dessus, les ressources de la sous-composante financeront les équipements informatiques, les terminaux de collecte des données et les équipements de communication nécessaires pour étendre le système commercial à au moins trois (3) agences desservant les circuits qui feront l’objet d’interventions du Projet.

Renforcement Institutionnel et développement d’une culture entrepreneuriale

2.08	Les ressources de cette sous-composante seront utilisées pour financer des activités de formation orientées vers les services de distribution et de commercialisation de l’électricité, afin de renforcer les capacités techniques et de communication sociale du personnel de l’EDH.

2.09	Des cours de formation seront financés pour les employés de l’EDH : (i) un programme de formation destiné aux  cadres supérieurs, couvrant, d’une part, les aspects liés à la planification strategique et à l’élaboration des tarifs, et de l’autre, les aspects relevant de la gestion de la commercialisation des entreprises d’électricité ; et (ii) un programme de formation destiné au personnel technique moyen et supérieur, concernant les aspects de planification technique, d’opération et de gestion des services de commercialisation et de distribution.

2.10	Cette sous-composante financera un programme de communication sociale pour rapprocher l’entreprise de ses clients et pour aider à construire de consensus à l’interieur de l’entreprise. Parallèlement, des sondages auprès de la clientèle seront réalisés, en profitant du schéma du PREPSEL, afin  de collecter les informations sur les indicateurs qui permettront d’évaluer la performance du Projet.

2.11	Finalement, la sous-composante financera l’acquisition des outils logiciels nécessaires à la préparation de plans d’investissement à moyen et à long terme pour l’EDH, ainsi que des services conseil pour aider l’EDH à déterminer les coûts marginaux de long terme pour les besoins de construction des systèmes tarifaires.

Appui à la création de l’Unité Environnementale

2.12	Cette sous-composante financera les travaux d’amélioration de l’atelier de réparation et le depôt de stockage des matériels de transformation de l’EDH, dans le contexte de la stratégie environnementale du Projet.

2.13	La sous composante financera aussi l’implantation du plan de gestion des résidus toxiques et non toxiques. Ce plan sera géré par l’Unité Environnementale, avec l’appui d’un consultant.

#### Composante II  : Travaux de réhabilitation des réseaux moyenne et basse tension

2.14	La deuxième composante comprend les trois sous-composantes suivantes : (i) travaux de réhabilitation des réseaux moyenne tension ; (ii) travaux de réhabilitation des réseaux basse tension ; et (iii) travaux de commercialisation.

Travaux de réhabilitation des réseaux moyenne tension

2.15	La sous-composante financera des travaux mineurs d’investissement pour optimiser les opérations grâce à des équipements de sectionnement, de mesure et de mise à la terre dans les sous-stations (69/12.5 KV) suivantes : Canapé Vert, Ancien Delmas, Martissant, Rivière Froide, Croix-des-Missions et Croix-des-Bouquets. Ces sous-stations  alimentent les quinze principaux circuits de distribution. La sous-composante financera aussi la fourniture de transformateurs, de poteaux, et d’autres équipements auxiliaires nécessaires pour la réhabilitation des circuits de moyenne tension (12.5/7.2 KV) alimentés par ces sous-stations.

Travaux de réhabilitation des réseaux basse tension

2.16	Les ressources allouées à cette sous-composante seront utilisées pour financer des travaux et l’acquisition d’équipements pour les réseaux basse tension, principalement, des isolateurs,  des câbles de distribution et d’autres pièces nécessaires pour réaliser les travaux. Ces travaux sont nécessaires pour amener l’électricité de basse tension jusqu’à la connexion ou le branchement des clients individuels.

Travaux de commercialisation

2.17	Les ressources allouées à cette sous-composante seront utilisées pour financer la réhabilitation des câbles de branchement des clients dans l’aire du Projet, ainsi que l’acquisition des compteurs destinés au rémplacement des compteurs irréparables.

2.18	L’EDH réalisera les travaux d’installation d’équipement dans les sous-stations. Tous les autres travaux d’installation d’équipements acquis avec les ressources des trois sous-composantes seront financés par le Projet.

III.	Coût total du Programme et plan de financement

3.01	Le coût du Programme est estimé à la contre-valeur de dix-huit millions deux cent cinquante mille dollars (US$18.250.000), dont la ventilation par catégories d’investissement et sources de financement est la suivante  :

### Coût et financement

(en milles de US$)

| Catégorie | Financement | Contrepartie | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ingénierie et Administration | 734 |  | 734 |
| 1.1 Appui au UCP | 294 |  | 294 |
| 1.2 Appui a UTP | 230 |  | 230 |
| 1.3 Evaluation et audit | 110 |  | 110 |
| 1.4 Appui à la création de l’unité environnementale | 100 |  | 100 |
| 2. Coûts Directs | 15 612 |  | 15 612 |
| 2.1. Systèmes et renforcement pour la gestion commerciale | 2 215 |  | 2 215 |
| 2.1.1 Système de gestion des ressources internes | 1 400 |  | 1 400 |
| Acquisition du système | 1 100 |  | 1 100 |
| Spécifications, supervision, formation | 120 |  | 120 |
| Appui et extension des systèmes aux agences commerciales | 180 |  | 180 |
| 2.1.2 Renforcement institutionnel et formation en gestion commerciale | 515 |  | 515 |
| Planification et gestion de la distribution, régulation et gestion commerciale, et plans d’investissement | 440 |  | 440 |
| Communication sociale et sondages | 75 |  | 75 |
| 2.1.3 Système de gestion environnementale des résidus | 300 |  | 300 |
| Mise en conformité des installations, dépenses pour la mise en œuvre | 300 |  | 300 |
| 2.2 Réhabilitation des réseaux moyenne et basse tension | 13 397 |  | 13 397 |
| Travaux moyenne tension | 2 632 |  | 2 632 |
| Travaux basse tension | 2 272 |  | 2 272 |
| Travaux de commercialisation | 5 858 |  | 5 858 |
| installation | 2 635 |  | 2 365 |
| 3. Imprévus | 1 180 |  | 1 180 |
| 4.Coûts Financiers | 564 | 160 | 724 |
| 4.1 Intérêts | 384 |  | 384 |
| 4.2 Commission de crédit |  | 160 | 160 |
| 4.3 Inspection et Surveillance | 180 |  | 180 |
| TOTAL | 18 090 | 160 | 18 250 |

IV.	Exécution

4.01	Le Comité de Pilotage, l’UTP et l’UCP, tous créés dans le cadre du PREPSEL participeront dans l’exécution du Projet.

4.02	Le Comité de Pilotage est composé par des représentants du MTPTC, du Ministère de l’Economie et des Finances, de l’EDH, du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe et du Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques. Il sera chargé de veiller au respect des objectifs du Projet.

4.03	L’UCP, rattachée au MTPTC et logée à l’EDH, aura la responsabilité administrative et financière du Projet.

4.04	L’UCP dispose actuellement du personnel suivant: (i) un coordonnateur; (ii) un spécialiste en passation de marchés, et (iii) un spécialiste financier.

4.05	Avec les ressources du Projet, l’UCP sera renforcée par : (i) un spécialiste administratif et financier qui sera chargé des aspects financiers et comptables du Projet ; et (ii) un spécialiste environnemental qui sera chargé d’aider à l’établissement de l’Unité Environnementale et à l’implantation du plan de gestion des résidus mentionnés, respectivement, aux paragraphes 4.10 et 2.13 de cet Annexe. Également, le Projet financera l’acquisition d’équipements informatiques, des fournitures et du matériel de bureau pour l’UCP.

4.06	Les fonctions principales de l’UCP sont les suivantes: (i) réaliser les passations de marchés de travaux, de biens et de services de consultants ; (ii) faciliter les activités des consultants et des fournisseurs de biens et de services en collaboration avec l’EDH, par l’intermédiaire de l’UTP, et d’autres institutions du secteur ; (iii) préparer des rapports financiers et comptables du Projet pour la Banque ; et (iv) produire, enregistrer et classer toute l’information comptable et financière du Projet, y compris la documentation d’appui de toutes les transactions du Projet.

4.07	L’UTP sera chargée de tous les aspects techniques du Projet. Elle est composée actuellement du personnel suivant: (i) le chef de l’UTP ; (ii) le responsable de l’agence commerciale liée au PREPSEL ; (iii) le responsable de l’Unité des Grands Consommateurs ; et (iv) d’autres cadres techniques d’appui au chef de l’UTP. Pendant l’exécution du Projet l’UTP sera renforcé avec les responsables des trois agences commerciales desservant les circuits qui feront l’objet d’interventions du Projet.

4.08	Avec la nonobjection de la Banque et en conformité avec les normes applicables, le Projet pourra financer un complement de salaire aux employés de l’UTP, de façon que leur salaire soit comparable à la rémunération prévue pour les membres homologues de l‘UCP. Le Projet financera aussi l’acquisition d’équipements de bureau et de matériels pour le fonctionnement de l’UTP.

4.09	Les fonctions principales de l’UTP sont les suivantes: (i) fournir à l’UCP les intrants techniques pour la préparation des documents et des termes de référence pour la passation de marchés de travaux, de biens et de services et de service conseil ; (ii) superviser techniquement les travaux des consultants, l’exécution des travaux et la fourniture des biens et services pour l’opération, ainsi que les installations ; (iii) faciliter l’accès et la coordination au sein des différentes unités de l’EDH pour la réalisation des différents travaux, l’installation des biens et la fourniture des services, y compris ceux des consultants ; (iv) coordonner les travaux d’installation des biens fournis ; (v) coordonner tous les efforts de communication sociale et de rapprochement avec la clientele ; (vi) suivre des principaux indicateurs de pérformance du Projet ; et (vii) préparer des rapports des activités de l’UTP et d’avancement du Projet, à être approuvés par le Directeur Général de l’EDH.

4.10	L’EDH devra créer une Unité Environnementale à laquelle il devra assigner au moins trois employés avec une connaissance adéquate en distribution et en gestion d’équipements de transformation.

4.11	Pour accélérer la mise en place de l’Unité Environnementale, le Projet financera l’engagement d’un consultant ayant une expérience internationale, qui sera chargé des aspects suivants : (i) la formulation d’avant-projets relatifs aux politiques, normes et les grandes lignes d’actions environnementales générales pour l’EDH, en coordination avec le Ministère de l’Environnement ; (ii) l’appui à la création d’un Plan de gestion des résidus toxiques et non toxiques pour le Projet ; (iii) la formation des employés de l’Unité Environnmentale dans des aspects généraux de gestion environnmentale et dans l’application du plan de gestion des résidus mentionné ci-dessus ; et (iv) l’élaboration d’un Plan d’adéquation environnementale des installations associées à l’entretien et au stockage du matériel au bureau central de l’EDH, comprennant, entre autres, les études d’ingénierie pour l’amélioration des installations existantes et le matériel additionnel nécessaire.