LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#563874

ANNEXE A

LE PROJET

## Appui à la compétitivité du café d’Haïti

I.	Objectif

1.01	L’objectif général du Projet est de contribuer à améliorer la compétitivité et l’accès aux marchés des petits producteurs haïtiens de café. L’objectif spécifique du Projet consiste à améliorer de manière durable la qualité du café haïtien, en vue d’augmenter le volume de café haïtien se vendant avec prime sur le prix de marché international.

II.	Description

2.01	Pour atteindre ce but, le Projet fournira un soutien qui aidera l’INCAH à obtenir des services d’assistance technique et de formation pour les quatre composantes suivantes:

Composante I: Adaptation et mise en place d’un système de gestion de la qualité du café.

2.02	Cette composante établira la méthodologie, les protocoles et les normes d’un système de gestion de la qualité, qui aidera les producteurs de café à évaluer, améliorer et maintenir la qualité de leur café à travers leur intégration dans des groupes pilotes. Ce système de qualité appuiera également les acheteurs de café dans l’évaluation de la qualité du produit à chaque étape du processus. Pour élaborer le système de gestion de la qualité, un consultant sera recruté, qui travaillera dans l’unité de coordination du Projet (CP) pour analyser les forces et les faiblesses du secteur du café d’Haïti, identifier et documenter les bonnes pratiques en Haïti, et effectuer la révision et adaptation du système conçu pour le Projet FOMIN d’Amérique Centrale.

2.03	Simultanément à l’analyse des forces et faiblesses, le processus de sélection de groupes pilotes auprès desquels sera testé le système de gestion de la qualité sera lancé, en mettant l'accent sur les petits et moyens producteurs. Ces groupes pilotes de producteurs recevront une assistance technique pour faciliter la mise en œuvre des nouvelles technologies et des nouvelles méthodes de travail, y compris celles relatives à la dégustation. Pour tester le système de gestion de la qualité, trois groupes pilotes de producteurs ayant le potentiel nécessaire pour produire du café de grande qualité seront sélectionnés.

2.04	D’après l’analyse des forces et faiblesses et des bonnes pratiques de production, la méthodologie et les supports du système de gestion de la qualité seront établis. Des manuels, matériels de formation, affiches et autres outils d’appui aux producteurs de café devant s’approprier du système de gestion de la qualité seront élaborés. De plus, le Projet créera une page Web qui fournira la même information sur le système de gestion de la qualité.

2.05	Le Projet fournira également une assistance technique aux groupes pilotes pour les aider à organiser leurs opérations, leur administration, ainsi que dans le domaine des plans d’affaires, des nouvelles technologies, de l’informatique et de la gestion de Projet. Le Projet apportera une aide pour l’amélioration de la capacité locale en terme de dégustation. Finalement, la composante aidera les groupes pilotes à établir des relations et des alliances avec des compagnies d’exportation et de torréfaction.

Composante II: Conception et mise en place d’un système national de contrôle de la qualité du café

2.06	Cette composante viendra en appui à la conception et à la mise en place d’un système national de contrôle de qualité permettant d’évaluer la qualité du café dans les différentes étapes de la filière, qui permettra d’identifier les problèmes au niveau de la production nationale de café pour apporter des aides concrètes au secteur. Les ressources de cette composante financeront:

(i)	Le recrutement d’un consultant spécialisé en contrôle qualité qui travaillera directement dans l’unité de coordination du Projet (CP) et qui travaillera également avec les laboratoires de dégustation et également au montage d’un laboratoire à l’INCAH, pour les aider à améliorer le processus de sélection, préparation et torréfaction des échantillons de café, en les aidant à obtenir une accréditation internationale (par ex. ISO17062) du processus de certification de qualité de café. A cette fin, le Projet financera une partie du coût pour le recrutement de consultants pouvant aider le laboratoire national dans la mise en place de l’ISO 17062 et également les coûts pour l’obtention de la certification. Le Projet ne financera pas les coûts pour le renouvellement de la certification une fois obtenue.

- La formation de dégustateurs de café à différents niveaux de la filière (producteurs, intermédiaires, coopératives, torréfacteurs, exportateurs, etc.).

- La diffusion des résultats des analyses effectuées par les dégustateurs de café à propos du lien entre les défauts en tasse et les problèmes spécifiques dans le processus de production et transformation. Ces résultats seront partagés avec toute l’industrie caféière du pays grâce à des manuels sur les procédures de dégustation et d’analyses chimiques, qui seront édités par le spécialiste en contrôle de qualité et qui seront distribués aux différents acteurs de la filière.

Composante III: Développement d’une stratégie de promotion du café de qualité en Haïti

2.07	Cette composante aidera les producteurs à s’orienter vers de nouveaux marchés, aussi bien en Haïti que dans d’autres parties du monde. Une stratégie de promotion du café de qualité d’Haïti devra être développée à travers des analyses des tendances des marchés de café spécial. L’objectif est que cette méthodologie de collecte et de diffusion de données et d’information soit adoptée par l’INCAH de manière constante, afin qu’elle soit capable de diffuser l’information régulièrement par différents moyens et pour qu’elle renforce sa capacité en matière de promotion. Ces activités seront réalisées par un consultant spécialisé en commercialisation, aidé par des consultants à court terme.

2.08	Les ressources de la composante financeront aussi l’établissement et la promotion de concours et de ventes aux enchères de café de qualité en Haïti. Le Projet apportera des fonds pour:

- recruter des personnes qui seront chargées de l’organisation des événements et pour couvrir d’autres dépenses; et

- pour fournir une aide durant la dernière année, pour la préparation d’un plan d’action pluriannuel sur l’évaluation institutionnelle et financière du développement futur de l’événement, afin d’assurer la continuité de cette activité après la fin du Projet.

Composante IV: Suivi de la qualité du café et diffusion des résultats

2.09	L’objectif spécifique de la composante est de dresser un profil des mécanismes de marché les plus appropriés pour vendre du café de grande qualité, des expériences importantes, des outils techniques et financiers et, de plus, servir de forum pour promouvoir l’interaction entre les acheteurs et les producteurs haïtiens de café. Pour cela, cette composante couvrira les aspects suivants:

- Partager le système de gestion de la qualité et les aspects concernant la dégustation avec des institutions, des entreprises du secteur du café, ainsi qu’avec tous les producteurs et acheteurs de café intéressés.

- Élaborer un système de suivi de la qualité du café au niveau national, qui servira d’outil à l’INCAH pour offrir des services d’information et de formation au secteur.

- Organiser des cours de formation dans les principales zones caféières du pays.

  - Les ressources de cette composante financeront:

- Une série de conférences, des cours et la diffusion d’information écrite.

- Le recrutement de consultants à court terme pour établir des outils informatiques et la réalisation d'enquêtes de base pour appuyer le système de suivi.

- Le recrutement d’un consultant pour assurer des cours de formation dans les principales zones caféières du pays, qui suivront la philosophie du travail développée avec les groupes pilotes, mais s’adressant à un plus grand nombre de producteurs.

- L’élaboration d’un manuel de formation en système de gestion de la qualité qui pourra être utilisé par des formateurs locaux, pour la réalisation des cours mentionnés ci-dessus.

- Un atelier de diffusion des résultats et des leçons apprises qui sera réalisé au début, à la moitié et à la fin du Projet. Pour la préparation de l’atelier final, un consultant sera recruté pour compiler les expériences du Projet, qui seront éditées sur une page Internet de l’INCAH. Cette page sera créée par un expert externe.

III.	Coût Total du Projet et Plan de Financement

  - Le coût total du Projet est estimé à la contre-valeur de US$1.140.000 dont la ventilation par catégories budgétaires et sources de financement est la suivante:

Coût et financement

en US$

| Composantes | ## CONTRIBUTION | APPORT | ## Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comp 1: Système de qualité | 261.480 | 3.600 | 265.080 | 28% |
| Comp 2: Contrôle de qualité | 122.705 | 67.045 | 189.750 | 18% |
| Comp 3: Commercialisation | 185.680 | 105.825 | 291.505 | 29% |
| Comp 4: Monitoring et diffusion | 93.890 | 97.300 | 191.190 | 12% |
| Administration | 76.770 | 66.230 | 143.000 | 9% |
| Evaluations | 20.000 | - | 20.000 | 1% |
| Audits | 15.000 | - | 15.000 | 1% |
| Imprévus | 24.475 | - | 24.475 | 2% |
| TOTAL | 800.000 | 340.000 | 1.140.000 | 100% |
| Pourcentage | 70% | 30% |  |  |

  - Exécution

4.01	L’INCAH sera l’institution responsable de l’exécution du Projet et des ressources de contrepartie.

4.02	Pour l’exécution du Projet, l’INCAH recrutera un directeur de Projet, un assistant technique et un assistant administratif/financier, en plus des spécialistes consultants à court et long termes. Le directeur sera chargé de: (i) la gestion des activités du Projet selon le plan d’action; (ii) la passation des marchés de biens et services; (iii) la supervision des consultants recrutés; (iv) le contrôle de l’administration et la gestion du budget en appliquant les procédures établies; (v) le traitement des demandes de décaissement de la contribution de la Banque; (vi) la préparation des états de compte des ressources utilisées; (vii) la présentation de rapports administratifs et techniques à la Banque; et (viii) la coordination des actions nécessaires avec les entités partenaires du Projet (MARNDR, ONGs, secteur privé, secteur public, etc.). Le directeur du Projet sera supervisé par le Conseil d’Administration (CA) de l’INCAH, mais fera partie d’une plate-forme de collaboration incluant le Coordonnateur Exécutif de l’INCAH et les coordinateurs des départements de l’institut.

V.	Suivi et Évaluation

A.	Supervision et suivi

5.01	Suivi. L’Organisme d’Exécution préparera et présentera à la Représentation de la Banque en Haïti des rapports d’avancement du Projet dans les trente (30) jours après la fin de chaque semestre et un rapport final dans les 30 jours après le décaissement final. Ces rapports seront élaborés suivant un format préalablement convenu avec la Représentation et présenteront les activités et les finances du Projet, ainsi que les résultats évalués à partir des indicateurs d’exécution identifiés dans le cadre logique de référence du Projet. La Représentation utilisera ces rapports pour superviser les avancements dans la mise en place du Projet et pour préparer un Rapport de Finalisation du Projet dans les trois mois après le dernier décaissement.

5.02	L’Organisme d’Exécution sera responsable de la compilation et de l’analyse de l’information importante pour effectuer le suivi continu des indicateurs principaux établis dans le Cadre Logique du Projet accordé entre la Banque et l’Organisme d’Exécution. L’Organisme d’Exécution. et la Banque utiliseront ces indicateurs pour la supervision et l’évaluation du Projet. Ces indicateurs devront être pris en compte aussi bien dans l’élaboration des rapports semestriels d’avancement que dans l’élaboration des rapports d’évaluation intermédiaire et final.

B.	Evaluations

5.03	Avec des fonds du Projet, la Banque recrutera des consultants externes pour la réalisation de deux (2) évaluations: une évaluation intermédiaire, environ 18 mois après la déclaration d’éligibilité du Projet aux décaissements ou après le décaissement de 50% des ressources, selon ce qui arrivera en premier; et une évaluation finale, après le décaissement de 95% de la contribution, qui analysera les résultats obtenus, les leçons apprises et les éventuels mécanismes d’application dans d’autres pays. Les termes de référence pour la réalisation de ces évaluations seront préparés par la Banque en collaboration avec l’Organisme d’Exécution. L’évaluation intermédiaire fera l’analyse du degré d’avancement et de la performance générale du Projet, en mettant l’accent sur: (i) l’utilité et l’acceptation du système de gestion de la qualité du café au sein des groupes pilotes; (ii) l’évaluation économique de la mise en place du système; et (iii) le degré de satisfaction des utilisateurs des services du Projet. A partir des résultats de l’analyse, les ajustements nécessaires seront recommandés pour l’utilisation des fonds restants. Pour l’évaluation finale, les consultants externes évalueront l’impact du Projet sur des bases plus étendues. Les résultats suivants seront particulièrement évalués: (i) l’impact sur la qualité et sur la situation économique des groupes pilotes du système de qualité conçu dans la composante I; et (ii) l’impact sur le développement de nouveaux mécanismes alternatifs de marché qui reconnaissent la qualité à travers le prix. L’Organisme d’Exécution. donnera accès à toute l’information et à la documentation nécessaires pour la réalisation des évaluations.