LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#589651

ANNEXE A

### LE PROGRAMME

## Renforcement Institutionnel pour la Gestion de l’Environnement

- Objectif

  - L’objectif général du Programme est de renforcer la capacité institutionnelle afin de mettre en œuvre et de coordonner les investissements futurs nécessaires en vue d’inverser les tendances de dégradation de l’environnement directement liées au redressement économique. Cet objectif comprend l’amélioration des compétences pour mettre en œuvre les actions prioritaires convenues dans le Cadre de Coopération Intérimaire (CCI) et conformément aux directives du Plan d’Action pour l’Environnement (PAE).

  - Les objectifs spécifiques du Programme sont: (i) de renforcer la structure du Ministère de l’Environnement dans son rôle de coordination et de contrepartie des agences sectorielles responsables des investissements dans le secteur public; (ii) de mettre en place des mécanismes et outils pour la gestion et l’allocation rationnelle des ressources naturelles rares; et (iii) de renforcer les ressources humaines, les compétences et les systèmes requis pour des initiatives futures en gestion des ressources naturelles.

II.	Description

2.01	Pour atteindre les objectifs indiqués à la Section I ci-dessus, le Programme financera les trois (3) composantes suivantes qui seront exécutées en conformité avec les termes et conditions du présent Contrat et du Manuel d’Opérations.

Composante I. Renforcement institutionnel et renforcement des capacités au niveau national

  - Cette composante vise à améliorer la planification, la mise  en œuvre et la capacité du Ministère de l’Environnement d’assurer le suivi et l’évaluation en gestion de l’environnement, conformément à sa nouvelle structure organisationnelle, afin qu’il soit préparé à gérer et à cordonner les initiatives futures visant à inverser les tendances à la dégradation de l’environnement dans le pays. Le support sera également dirigé vers la Commission Interministérielle pour l’Environnement (COTIME) comme une des deux entités de coordination clés pour une politique de l’environnement. La composante appuiera aussi le développement d’instruments pour la mise en place d’un cadre légal et réglementaire pour la gestion de l’environnement.

  - Quatre groupes d’activités seront financés à travers cette composante: (i) appui à la réorganisation du Ministère de l’Environnement (y compris la remise en état des installations physiques et l’acquisition d’équipement requis pour la réorganisation); (ii) formation du personnel du MdE en gestion de l’environnement et administration; (iii) élaboration d’instruments et de normes règlementaires pour la mise en œuvre du nouveau Décret sur l’Environnement (y compris la mise en vigueur des règlements pour le fonctionnement du Ministère); et (iv) appui à la COTIME et aux unités techniques ministérielles pour l’environnement.

  - Le Manuel d’Opérations du Programme contiendra les détails d’activités qui seront financées à travers cette composante.

Composante II. Renforcement des capacités pour la gestion de l’environnement local

  - Cette composante financera l’assistance technique et la formation visant à créer les compétences de base et les réseaux locaux nécessaires pour entreprendre des activités de gestion et de réhabilitation de l’environnement sur le terrain.

  - Les activités qui seront financées avec les ressources de cette composante comprendront: (i) la mise en place de  bureaux régionaux dont un aux Gonaïves et d’autres dans les régions faisant partie du programme de déconcentration administrative coordonnée par le Ministère de l’Intérieur et de Collectivités Territoriales (y compris l’achat d’équipement de bureaux et d’opérations sur le terrain ), (ii) le renforcement institutionnel des bureaux régionaux dans leurs fonctions de suivi et de surveillance, (iii) l’exécution d’un programme d’éducation et de sensibilisation à l’environnement incluant le financement de programmes d’éducation scolaire et de campagnes de diffusion (radio, affiches). Le programme de sensibilisation sera exécuté en Créole et certains des produits et événements seront aussi disponibles en Français lorsque cela s’avérera opportun, (iv) l’élaboration de schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’environnement au niveau des bassins versants prioritaires.

  - Le Manuel d’Opérations du Programme contiendra les détails d’activités qui seront financées à travers cette composante.

Composante III. Appui au Système National d’Information sur l’Environnement

  - Cette composante vise à améliorer l’accès à des informations fiables pour la gestion de l’environnement à travers le Système National d’Information sur l’Environnement à développer. En vue d’éviter la duplication des systèmes d’information existants, l’accent sera mis sur le renforcement de la capacité de gestion de l’information au sein du Ministère de l’Environnement, en créant des réseaux reliant les bases de données existant déjà dans des Ministères et d’autres organismes de première ligne. La composante vise aussi à améliorer les applications pour l’élaboration de politiques et la production de rapports faisant le point sur l’état de l’environnement en Haïti. Cette composante sera étroitement coordonnée avec des initiatives en développement qui sont: l’Observatoire National de l’Environnement et la Vulnérabilité (ONEV) et le Centre National d’Information Géospatiale (GNIGS) qui sont appuyées par le PNUD et l’Union Européenne respectivement.

  - Les principales activités qui seront financées à travers cette composante comprennent: (i) l’appui à la conception et au démarrage du réseau national y compris l’ONEV et son interface avec le Ministère de l’Environnement; (ii) la conception du système d’information et l’installation de la plateforme technologique y compris l’acquisition et l’installation d’équipements, de logiciels et de réseaux au sein du Ministère de l’Environnement; (iii) la formation du personnel du Ministère en vue du renforcement des applications du système de gestion de l’environnement; et (iv) la récupération de données (informatisation) et la création de bases de données.

  - Cette dernière composante comprendra aussi l’élaboration d’une stratégie pour permettre au public d’avoir accès à l’information sur l’environnement y compris la mise en place d’un centre de documentation et la création d’un site Web du Ministère.

  - Le Manuel d’Opérations du Programme contiendra les détails d’activités qui seront financées à travers cette composante.

III.	Coût total du Programme et plan de financement

3.01	Le coût du Programme est estimé à la contre-valeur de cinq millions quarante cinq mille dollars (US$5.045.000), dont la ventilation par catégories d’investissement et sources de financement est la suivante:

### Coût et financement

(en millions de $EU)

| ##### Catégorie d’investissement | BID | Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Composante 1. Appui au Système National d’information sur l’Environnement | 2.150.000 |  | 2.150.000 | 42,6 |
| Composante 2. Renforcement des capacités pour la gestion locale de l’environnement | 1.067.000 |  | 1.067.000 | 21,1 |
| Composante 3. Renforcement du Système d’Information National sur l’Environnement | 900.000 |  | 900.000 | 17,8 |
| AUTRES | 738.000 |  | 738.000 | 14,6 |
| Coûts administratifs | 400.000 |  | 400.000 | 8,0 |
| Evaluations | 60.000 |  | 60.000 | 1,2 |
| Audit externe | 45.000 |  | 45.000 | 0,9 |
| Imprévus | 233.000 |  | 233.000 | 4,6 |
| COUTS FINANCIERS | 145.000 | 45.000 | 190.000 | 3,8 |
| Intérêts | 95.000 |  | 95.000 | 1,9 |
| Frais de crédit |  | 45.000 | 45.000 | 0,9 |
| FIV | 50.000 |  | 50.000 | 1,5 |
| TOTAL | 5.000.000 | 45.000 | 5.045.000 | 100,0 |

IV.	Exécution

  - Aux fins du Programme, l’actuelle Unité de Programmation, de Suivi et d’Evaluation (UPSE) du MdE, sera chargée, de l’exécution et suivi du Programme, de l’administration du Programme y compris de la passation de marchés publics, du suivi de l’exécution, de la production de rapports, de l’archivage des documents et de la correspondance du Programme et de la communication avec les parties intéressées. La Direction Admnistrative et du Budget du MdE en collaboration avec l’UPSE sera chargée de la gestion financière du Programme. L’UPSE sera également chargée de faciliter l’accès à la formation  au personnel des Directions de l’ensemble du Ministère en vue de le préparer  à administrer des projets à venir.

  - Le responsable de l’UPSE agira en tant que Coordonnateur du Programme pour le compte du Ministère. Il servira d’agent de liaison pour la communication entre le Gouvernement et la Banque. L’UPSE doit intégrer des spécialistes avec le profil suivant: (i) un Spécialiste en Passation de marchés publics responsable de superviser et de mettre en oeuvre le plan de passation de marchés publics; et (ii) un Spécialiste en Supervision et Suivi qui servira de liaison avec d’autres Directions du Ministère participant au Programme, qui aidera à superviser l’évaluation de performance des entités du Ministère. Il supervisera également les services de consultants, assurera le suivi des progrès réalisés dans le Programme et assistera aussi le Coordonnateur du Programme.

  - Un système de rémunération basé sur le mérite sera établi par le Ministère de l’Environnement conformément aux dispositions du décret de mai 2005 sur le Statut Général de la Fonction Publique en Haïti. Le système sera élaboré au cours de l’Année 1 comme faisant partie de la Composante 1. La conception de ce système sera coordonnée et conforme à des initiatives similaires actuellement en cours de formulation, notamment celui concernant le renforcement des institutions de gouvernance économique-. En principe, le système de rémunération basé sur le mérite entraînera: (i) la préparation et l’approbation des plans de travail annuels pour les cadres; (ii) la soumission de rapports de progression selon un format établi par le Manuel d’Opérations du Programme; et (iii) des évaluations annuelles de performances devant être réalisées conformément aux dispositions de la Section IV du décret de mai 2005 sur la fonction publique et les critères et performances cibles définis dans les descriptions de tâches et plans de travail.

  - Le Manuel d’Opérations du Programme décrit le mécanisme détaillé d’exécution du Programme pour chacune des composantes et fixe les responsabilités de l’UPSE et des autres Directions du Ministère, y compris les passations de marchés pour les biens et services du Programme.