LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#850033

ANNEXE A

LE PROJET

Certification des Enseignants

I.	Objectif

- L'objectif général du Projet est de développer un modèle opérationnel de certification des enseignants des deux premiers cycles de l’École Fondamentale (EF) qui contribuera à ce que le Ministère de l’Éducation et de la Formation Professionnelle remplisse son rôle normatif et de régulation.

II.	Description

2.01	Afin d’atteindre cet objectif, le Projet développera les outils et procédures alliant formation, évaluation, validation ainsi que certification et proposera au ministère des textes légaux pour assurer la conformité, la légalité aussi bien que la pérennité de cette action.  Les ressources du Projet financeront l’engagement des services de consultants ainsi que tous les frais logistiques, de reproduction du matériel et d’appui administratif nécessaires pour exécuter les trois composantes suivantes :

1. 	Élaboration d’un référentiel

2.02	Cette composante vise à développer un référentiel de compétences pédagogiques et professionnelles qui sera à la base d’un système de certification.  Les consultants ou le bureau d’étude devront prendre en compte les différents travaux portant sur le profil de sortie des enseignants.  La prise en compte des acquis faits tout au long de la carrière afin de pouvoir reconnaître les acquis et les formations institutionnelles et non institutionnelles ainsi que le contexte d’exercice des enseignants en Haïti.  En effet, l'élaboration des dispositifs de formation devra non seulement être fondée sur l’aspect théorique soit le profil de sortie souhaité mais devra aussi prendre en considération la réalité du métier d’enseignant en Haïti et de sa construction au cours de son exercice.  L’implication des parties prenantes à la formation des enseignants dans les systèmes de certification.  La durée d’exécution de cette composante ne devra pas dépasser 5 mois.  De plus, le Projet prendra en compte la stratégie du Ministère en ce qui a trait à son engagement et sa stratégie dans l’atteinte de l’Éducation pour tous.

2.	Conception du dispositif de certification

2.03	Cette composante s’attachera à concevoir un dispositif pour assurer la certification des enseignants des deux premiers cycles de l’EF y compris les outils, modalités, procédures et une stratégie de mise en œuvre tout en précisant les structures à mettre en place pour assurer sa formalisation.  Cette composante devra développer des outils d’évaluation des compétences professionnelles et pédagogiques, proposer les différentes étapes nécessaires à la mise en place d’un système de certification ainsi que leurs fonctionnements dans un contexte de décentralisation et déconcentration où le Ministère aura à jouer de plus en plus un rôle de normalisateur et régulateur. Cette proposition de dispositif devra aussi prévoir l’implémentation graduelle de ce système.

3. 	Institutionnalisation

2.04	Afin de permettre l’institutionnalisation de ce processus, les activités de la composante 3 développeront une proposition de texte de loi ou une décision ministérielle (le consultant précisera ce qu’il convient de choisir) pour assurer la conformité et la légalité de cette action. Les résultats de la composante incluront un référentiel de compétences pédagogiques et professionnelles, la conception d’un dispositif pour formaliser la certification ainsi qu’une proposition de textes légaux pour assurer la conformité et la légalité de cette action.  Au cours de son exécution la composante financera au moins deux et un maxima de cinq ateliers de validation de ces extrants avec les différents acteurs du secteur à Port-au-Prince et dans les autres régions du pays.

III.	Coût Total du Projet et Plan de Financement

3.01	Le coût total du Projet est estimé à la contre-valeur de cent cinq mille dollars (US$105.000) dont la ventilation par catégories budgétaires et sources de financement est la suivante :

### Coût et financement (en US$)

| CATEGORIES | Contribution de la Banque | Apport | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Composante I Élaboration d’un référentiel. | 45.000 |  | 45.000 |
| Service de Consultants (4 mois @ US$11.250) | 45.000 |  | 45.000 |
| Composante II. Conception du dispositif de certification. | 27.000 |  | 27.000 |
| Service de Consultants (3 mois @ US$9.000) | 27.000 |  | 27.000 |
| Composante III. Institutionnalisation | 23.000 |  | 28.000 |
| Service de Consultants (2 mois @ US$5.000) | 10.000 |  | 10.000 |
| Appui logistique (Atelier de validation et frais de reproduction et appui administratif) | 13.000 | 5.000 | 18.000 |
| #### Audit | 5.000 |  | 5.000 |
| TOTAL | 100.000 | 5.000 | 105.000 |