LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#826269

ANNEXE A

LE PROJET

Appui au Renforcement de la Supervision Bancaire

I.	Objectif

1.01 	L'objectif général du Projet est d’aider la Banque de la République d’Haïti (BRH) à implanter un plan d’action pour améliorer la supervision bancaire avec l’aide de superviseurs ou d’auditeurs externes ayant une expérience internationale dans le secteur financier. Les objectifs spécifiques du Projet sont les suivants : (i) effectuer des inspections sur place, avec l’aide d’experts externes en supervision, des quatre (4) plus grandes banques commerciales pour s’assurer qu’il n’existe pas de risques systémiques ; (ii) élever la qualité des méthodes de réalisation des inspections in situ et extra situ ; (iii) améliorer la capacité d’intervention de la supervision en augmentant la fréquence des inspections in situ , et (iv) implanter un programme d’entraînement des inspecteurs locaux pour améliorer la supervision. L’exécution de ce Projet permettra d’obtenir une base d’information réaliste en vue d’améliorer la méthode de travail et le niveau de formation des inspecteurs bancaires.

II.	Description

2.01 	Les activités envisagées sont les suivantes : préparer un plan d’action incluant les termes de référence pour le recrutement d’experts internationaux dans le secteur des inspections pour aider la BRH à effectuer les examens in situ des quatre plus grandes banques commerciales et entraîner des techniciens en supervision bancaire.

- Pour atteindre l’objectif de la section I, le Projet comportera les composantes suivantes :

  - Examens in situ des quatre banques principales

    - Sélection de l’échantillon de banques : Les quatre plus grandes banques seront sélectionnées sur la base de la valeur de leurs actifs. Il s’agit de déterminer un échantillon représentatif permettant de couvrir approximativement deux tiers du système bancaire.

    - Analyse extra-situ et in-situ des banques : Pour la réalisation de leurs tâches, les consultants tiendront compte au cours de la prestation de services, des études et rapports existants sur les banques sélectionnées que la BRH mettra à leur disposition. Les données historiques disponibles seront analysées et les rapports d’inspections de ces banques réalisées antérieurement seront évalués et révisés.

    - Plan de travail pour les inspections assistées. Les consultants devront définir le plan d’action pour l’inspection des quatre banques sélectionnées. Déterminer le temps requis pour effectuer ces tâches et identifier le nombre de personnel local et logistique nécessaires en appui aux consultants externes.

  - Formation de jeunes inspecteurs de la BRH

    - Evaluation préliminaire du degré de formation des inspecteurs.

    - Sélection de l’équipe locale : Des inspecteurs seront sélectionnés pour intégrer l’équipe de supervision qui travaillera avec les experts internationaux.

    - Projection annuelle d’inspections : Une nombre annuel d’inspections à réaliser à l’avenir sera préparé par le personnel technique local du DSB, en utilisant les nouvelles méthodes apprises des consultants externes.

    - Perspectives de développement professionnel pour la réalisation des tâches de supervision : La BRH devra préparer une stratégie de ressources humaines pour conserver au sein de l’institution le groupe d’inspecteurs formés grâce à cette CT.

  - Développement de futures tâches

2.03 	Avec l’accord préalable du Département de Supervision Bancaire (DSB), les consultants analyseront toutes les inspections réalisées, évalueront les résultats, prépareront des scénarios pour les améliorer et aideront à mettre en œuvre de meilleures pratiques de supervision. A partir de ces analyses et en collaboration avec les autorités de la BRH, les consultants prépareront un Programme d’Inspections futures qui sera développé par le personnel technique du DSB, de manière à optimiser leur appui.

III.	Coût Total du Projet et Plan de Financement

- Le coût total du Projet est estimé à la contre-valeur de cent soixante cinq mille dollars (US$165.000) dont la ventilation par catégories budgétaires et sources de financement est la suivante :

### Coût et financement

(en US$)

| Type de Dépense | BID FOE | Apport local | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| CONSULTANTS |  |  |  |
| Honoraires professionnels | 120.000 |  | 120.000 |
| Voyages internationaux | 6.800 |  | 6.800 |
| Viatiques | 21.600 |  | 21.600 |
| ADMINISTRATION |  |  |  |
| Préparation de Rapports |  | 3.000 | 3.000 |
| Audit | 1.600 | 2.000 | 3.600 |
| Logistique |  | 10.000 | 10.000 |
| TOTAL | 150.000 | 15.000 | 165.000 |