## Hoja1
OPERACION CO-L1232
PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA, EN EL MARCO DEL PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA (2017-2022)
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA
No. | Descripción del Contrato | Costo Estimado (US$) | Método de Adquisición | Revisión Ex-ante o Ex-post | Fuente de Financiamiento |  | Precalificación SI / NO | Fechas Estimadas |  | Estado: Pendiente, en Proceso, Adjudicado, o Cancelado
[5 empty] | % BID | % LOCAL / OTRO |  | Publicación Anuncio Específico de Adqusición | Terminación Contrato
1. BIENES
B-001 | Adquisición de predio para las obras del proyecto | 700000 |  | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2019-02-01 | Previsto
| Sub Total Bienes | 700000
2. OBRAS
O - 001 | Contrato de Obras de recostrucción prioritaria (cunetas + alivios + interceptores). | 1000000 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2019-01-01 | 2019-11-01 | Previsto
O - 002 | Contrato de otras obras de alcantarillado sanitario en el Municipio de Mocoa. | 9849612.5695 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2019-05-01 | 2021-02-01 | Previsto
O - 003 | Contrato de Obras para la construcción de la PTAR y Emisario | 9716034.5104 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2019-05-01 | 2020-09-01 | Previsto
| Sub Total Obras | 20565647.0799
3. SERVICIOS DIFERENTE A CONSULTORIA
| Sub Total Servicios Diferente a Consultorias | 0
3. SERVICIOS DE CONSULTORIA - FIRMAS CONSULTORAS
C - 01 | Contrato de consultoria para el diseño de obras de recostrucción prioritaria (cunetas + alivios + interceptores) | 81000 | SCC | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Previsto
C - 02 | Contrato de consultoria para el diseño de otras obras de alcantarillado sanitario, PTAR y Plan Maestro | 1129000 | SBCC | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2019-10-01 | Previsto
C - 03 | Contrato de consultoria para la interventoria del diseño obras de alcantarillado sanitario, PTAR y Plan Maestro. | 181500 | SCC | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-03-01 | 2019-11-01 | Previsto
C - 04 | Contrato de consultoria para la supervision de obras de alcantarillado sanitario, PTAR y Emisario | 1518855.9278 | SBCC | ex - ante | 100% | 0% | No | 2019-01-01 | 2021-03-01 | Previsto
C - 05 | Contrato de Consultoria para la elaboración del Estudio sobre esquemas de prestación de servicios de AyS y el Plan de Aseguramiento para la Préstación de los Servicios en el Municipio de Mocoa. | 130000 | SCC | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-11-01 | 2019-10-01 | Previsto
C - 06 | Contratación de Auditoria Contable para el Proyecto. | 250000 | SBCC | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-12-01 | 2023-02-01 | Previsto
Sub Total Servicios de Consultoría - Firmas Consultoras |  | 3290355.9278
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
CI - 01 | Coordinador de la UCP | 280000 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Previsto
CI - 02 | Especialista Financiero | 176000 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-03-01 | 2022-02-01 | Previsto
CI - 03 | Especialista en Adquisiciones - Legal | 220000 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Previsto
CI - 04 | Ingeniero | 220000 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-03-01 | 2023-02-01 | Previsto
CI - 05 | Contrato de consultoria para la supervision de obras de recostrucción prioritaria | 94136 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Previsto
Sub Total Servicios de Consultoría Individual |  | 990136
5. GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA
GO-001 | Gerencia Integral del Programa | 2918860 | SBCC | ex - post | 100% | 0% | No | 2018-04-01 | 2023-02-01 | Previsto
Sub Total Gastos Operativos del Programa |  | 2918860
| TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA | 28464999.0077
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.