## Resumen
Programa de Saneamiento para la Ciudad de Mocoa, en el Marco del Plan para la Reconstrucción del Municipio de Mocoa
CO-L 1232
Cuadro de Desembolso (US$)
COMPONENTES | BID | TOTAL | Año 1 | Año 2 | Año3 | Año4 | Año5
Componente 1 - Estudios, Diseño y Gestión del proyecto | 4310360.5 | 4310360.5 | 602274.6 | 1998433.975 | 700083.975 | 504783.975 | 504783.975
Componente 2 - Inversión redes y colectores (Obras Multiples) | 11700562.5749 | 11700562.5749 | 0 | 1085928.6438 | 4362484.4571 | 4201539.8885 | 2050609.5855
Componente 3 - Sistema de Tratamiento de Agua Residuales (Obras Especificas) | 11178076.4328 | 11178076.4328 | 0 | 2235616.1102 | 3353422.6653 | 3353422.6653 | 2235615.1102
Componente 4 - Fortalecimiento de capacidades y educación sanitaria | 1500000 | 1500000 | 69000 | 121000 | 606666.6667 | 616666.6667 | 86666.6667
Seguimiento, Evaluación y Auditoria | 400000 | 400000 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 150000
Administración | 911000 | 911000 | 194200 | 179200 | 179200 | 179200 | 179200
TOTAL | 29999999.5077 | 29999999.5077 | 915474.6 | 5670178.7291 | 9301857.7641 | 8905613.1955 | 5206875.3374
| 0.4923 |  | 3.052% | 18.9% | 31.01% | 29.69% | 17.36%

## Componentes
COMPONENTES / PROGRAMA CO-L 1232 / BID
| Pesos/USD= |  |  | 3000 |  |  | 3000
| ADMINISTRACIÓN |  |  | Unidad | % Costo vinculado | Costo Unitario ($) | Costo Ajustado ($) | Costo Ajustado (US$) | N° Unidades | Total (USD) | Fuente | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
[11 empty] | BID | BID
1 | Componente 1 - Estudios, Diseño y Gestión del proyecto | [5 empty] | 12931081500 | 4310360.5 |  | 4310360.5 | 4310360.5 | 602274.6 | 1998433.975 | 700083.975 | 504783.975 | 504783.975
1.1 | Estudios y diseños del Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR. |  |  | Suma Alzada | 0.06 |  | 2430000000 | 810000 | 1 | 810000 | 810000 | 81000 | 729000 | 0 | 0 | 0
1.2 | Interventoria para la elaboración del diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR. |  |  | Suma Alzada | 0.15 |  | 364500000 | 121500 | 1 | 121500 | 121500 | 12150 | 109350 | 0 | 0 | 0
1.3 | Elaboración del Plan Maestro del Municipio de MOCOA. |  |  | Suma Alzada | 0.06 |  | 1200000000 | 400000 | 1 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0
1.4 | Interventoria para la elaboración del Plan Maestro. |  |  | Suma Alzada | 0.15 |  | 180000000 | 60000 | 1 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0
| Gerencia Integral del Proyecto (GIP) | [5 empty] | 8756581500 | 2918860.5 |  | 2918860.5 | 2918860.5 | 509124.6 | 700083.975 | 700083.975 | 504783.975 | 504783.975
| Recursos Humnaos GIP | [5 empty] | 5952000000 | 1984000 |  | 1984000 | 1984000 | 393080 | 495380 | 495380 | 300080 | 300080
| Gastos Operativos | [5 empty] | 1063912500 | 354637.5 |  | 354637.5 | 354637.5 | 0 | 88659.375 | 88659.375 | 88659.375 | 88659.375
| Overhead | [5 empty] | 1740669000 | 580223 |  | 580223 | 580223 | 116044.6 | 116044.6 | 116044.6 | 116044.6 | 116044.6
2 | Componente 2 - Inversión redes y colectores (Obras Multiples) | [5 empty] | 35101687724.7472 | 11700562.5749 |  | 11700562.5749 | 11700562.5749 | 0 | 1085928.6438 | 4362484.4571 | 4201539.8885 | 2050609.5855
2.1 | Obras Alcantarillado, Gestión Social y Ambiental | [5 empty] | 31910625204.3157 | 10636875.0681 |  | 10636875.0681 | 10636875.0681 | 0 | 873191.1425 | 4043378.2051 | 3882433.6364 | 1837872.0841
2.1.1 | Obras - Muestra |  |  |  |  | 6336378232.9336 | 7060199769.4484 | 2353399.9231 |  | 2353399.9231 | 2353399.9231 | 0 | 459017.3852 | 1144161.9043 | 569043.5785 | 181177.0551 | 540982.6148
2.1.1.1 | Colectores |  |  | Suma Alzada | 1.69 | 544699540 | 920542222.6 | 306847.4075 | 1 | 306847.4075 | 306847.4075 | 0 | 61369.4815 | 92054.2223 | 92054.2223 | 61369.4815 | 603179.2895
2.1.1.2 | Interceptores |  |  | Suma Alzada | 1.69 | 1063380831.04 | 1797113604.4576 | 599037.8682 | 1 | 599037.8682 | 599037.8682 | 0 | 119807.5736 | 179711.3604 | 179711.3604 | 119807.5736 | 3566216.8407
2.1.1.4 | Estaciones de Bombeo - Obras complementarias |  |  | Suma Alzada | 1.69 | 1583137255.512 | 2675501961.8153 | 891833.9873 | 1 | 891833.9873 | 891833.9873 | 0 | 0 | 594555.9915 | 297277.9958 | 0
2.1.1.4 | Cunetas - Obras Complementarias |  |  | Suma Alzada | 1.69 | 789518625 | 1334286476.25 | 444762.1588 | 1 | 444762.1588 | 444762.1588 | 0 | 222381.0794 | 222381.0794 | 0 | 0
2.1.1.4 | Alivios y entregas a cursos de agua - Obras Complementarias |  |  | Suma Alzada | 1.69 | 196896748.1216 | 332755504.3255 | 110918.5014 | 1 | 110918.5014 | 110918.5014 | 0 | 55459.2507 | 55459.2507 | 0 | 0
2.1.2 | Otras obras de colectores, interceptores, emisarios, obras complementarias en el Municipio de Mocoa. |  |  | Suma Alzada | 1.69 | 14704393748.4422 | 24850425434.8673 | 8283475.145 | 1 | 8283475.145 | 8283475.145 | 0 | 414173.7572 | 2899216.3007 | 3313390.058 | 1656695.029
2.2 | Plan de Manejo Ambiental | [5 empty] | 638212504.0863 | 212737.5014 |  | 212737.5014 | 212737.5014 | 0 | 42547.5003 | 63821.2504 | 63821.2504 | 42547.5003
2.2.1 | Plan de Manejo Ambiental - Muestra |  |  | Suma Alzada | 0.02 |  | 141203995.389 | 47067.9985 | 1 | 47067.9985 | 47067.9985 | 0 | 9413.5997 | 14120.3995 | 14120.3995 | 9413.5997
2.2.2 | Plan de Manejo Ambiental de otras obras |  |  | Suma Alzada | 0.02 |  | 497008508.6973 | 165669.5029 | 1 | 165669.5029 | 165669.5029 | 0 | 33133.9006 | 49700.8509 | 49700.8509 | 33133.9006
2.2 | Supervisión de obras, social y ambiental | [5 empty] | 2552850016.3453 | 850950.0054 |  | 850950.0054 | 850950.0054 | 0 | 170190.0011 | 255285.0016 | 255285.0016 | 170190.0011
2.2.1 | Interventoria de obras - muestra |  |  | Suma Alzada | 0.08 |  | 564815981.5559 | 188271.9939 | 1 | 188271.9939 | 188271.9939 | 0 | 37654.3988 | 56481.5982 | 56481.5982 | 37654.3988
2.2.2 | Interventoria de otras obras |  |  | Suma Alzada | 0.08 |  | 1988034034.7894 | 662678.0116 | 1 | 662678.0116 | 662678.0116 | 0 | 132535.6023 | 198803.4035 | 198803.4035 | 132535.6023
3 | Componente 3 - Sistema de Tratamiento de Agua Residuales (Obras Especificas) | [5 empty] | 32962697856.5612 | 11178076.4328 |  | 11178076.4328 | 11178076.4328 | 0 | 2235616.1102 | 3353422.6653 | 3353422.6653 | 2235615.1102
3.1 | Obras PTAR, Gestión Social y Ambiental | [5 empty] | 30676572089.4086 | 10225524.0298 |  | 10225524.0298 | 10225524.0298 | 0 | 2045105.6296 | 3067656.9444 | 3067656.9444 | 2045104.6296
3.1.1 | Adquisición de predios para las obras del proyecto |  |  | Suma Alzada |  | 2100000000 | 2100000000 | 700000 | 1 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Construcción del interceptor principal a la PTAR y emisario de descarga de las aguas al rio MOCOA - (muestra) |  |  | Suma Alzada | 1.69 | 14750469020.8279 | 24928292645.1992 | 8309430.8817 | 1 | 8309430.8817 | 8309430.8817 | 0 | 1101887 | 2702829 | 2702829 | 1801886
2.1.1.3 | Emisiarios |  |  | Suma Alzada | 1.69 | 2158745233.26 | 3648279444.2094 | 1216093.1481 | 1 | 1216093.1481 | 1216093.1481 | 0 | 243218.6296 | 364827.9444 | 364827.9444 | 243218.6296
2.2 | Plan de Manejo Ambiental | [5 empty] | 2857657208.9409 | 190510.4806 |  | 190510.4806 | 190510.4806 | 0 | 38102.0961 | 57153.1442 | 57153.1442 | 38102.0961
2.2.1 | Plan de Manejo Ambiental - PTAR |  |  | Suma Alzada | 0.02 |  | 571531441.7882 | 190510.4806 | 1 | 190510.4806 | 190510.4806 | 0 | 38102.0961 | 57153.1442 | 57153.1442 | 38102.0961
3.2 | Supervisión de obras, social y ambiental | [5 empty] | 2286125767.1527 | 762041.9224 |  | 762041.9224 | 762041.9224 | 0 | 152408.3845 | 228612.5767 | 228612.5767 | 152408.3845
3.2.1 | Supervisión de obras del interceptor principal a la PTAR y emisario de descarga de las aguas al rio MOCOA. |  |  | Suma Alzada | 0.08 |  | 2286125767.1527 | 762041.9224 | 1 | 762041.9224 | 762041.9224 | 0 | 152408.3845 | 228612.5767 | 228612.5767 | 152408.3845
4 | Componente 4 - Fortalecimiento de capacidades y educación sanitaria | [8 empty] | 1500000 | 1500000 | 69000 | 121000 | 606666.6667 | 616666.6667 | 86666.6667
4.1 | Fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales y el equipamiento a los Operadores Prestadores de Servicios | [5 empty] | 4650000000 | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 69000 | 121000 | 606666.6667 | 616666.6667 | 86666.6667
4.1.1 | Estudio sobre esquemas de prestación de servicios de AyS en el municipio de Mocoa. |  |  | Suma Alzada |  | 150000000 | 150000000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 15000 | 35000 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Plan de Aseguramiento para la Prestación de los Servicios |  |  | Suma Alzada |  | 240000000 | 240000000 | 80000 | 1 | 80000 | 80000 | 24000 | 56000 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Fortalecimiento del Municipio de Mocoa en sus competencias y responsabilidades de acuerdo con la Ley de Servicios Públicos. |  |  | Suma Alzada |  | 90000000 | 90000000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000
| Capacitador |  | 2000
| Representante VASP |  | 0
| Translado + Viatico (días) |  | 2400
| Almuerzo (30 personas) + Local |  | 1000
|  |  | 5400 | 5 |  |  |  | 27000
4.1.4 | Prestadores del servicio de AyS en el Municipio de Mocoa equipados para la gestión sostenible de los servicios |  |  | Suma Alzada |  | 300000000 | 300000000 | 100000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 0
4.1.5 | Adquisición de equipo presión-succión |  |  | Suma Alzada |  | 600000000 | 600000000 | 200000 | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0
4.1.6 | Prestadores de servicios de AyS fortalecidas en AOM. |  |  | Suma Alzada |  | 180000000 | 180000000 | 60000 | 1 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000
| Capacitador |  | 2000
| Representante VASP |  | 0
| Translado + Viatico (días) |  | 2400
| Almuerzo (30 personas) + Local |  | 1000
|  |  | 5400 | 10 |  |  |  | 54000
4.1.7 | Desarrollo e implementación de Sistemas de gestión comercial y ERP |  |  | Suma Alzada |  | 1050000000 | 1050000000 | 350000 | 1 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 140000 | 210000 | 0
4.1.8 | Actualización del catastro comercial de usuarios de los prestadores de servicio de AyS en el municipio de Mocoa |  |  | Suma Alzada |  | 900000000 | 900000000 | 300000 | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 120000 | 180000 | 0
|  |  | 12000 | 25 |  |  |  | 300000
4.1.9 | Actualización de estudios de costos y tarifas para los prestadores de los servicios de AyS en el Municipio de Mocoa |  |  | Suma Alzada |  | 300000000 | 300000000 | 100000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 0
4.1.10 | Educación ambiental y sanitaria para la población que incluye actividades de socialización sobre el pago del servicios y conexión de a la red de alcantarillado. |  |  | Suma Alzada |  | 240000000 | 240000000 | 80000 | 1 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 26666.6667 | 26666.6667 | 26666.6667
| Feria | 1 | 4 | 10000 |  |  |  | 40000
| Talleres en Centro Comunitarias | 4 | 5 | 2000 |  |  |  | 40000
|  |  | 5 | 10 |  |  |  | 50
4.1.11 | Desarrollar e implementar un Plan de Comunicación |  |  | Suma Alzada |  | 600000000 | 600000000 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Note on F20: 30% IAU 30% incertidumbre
Note on F38: 8% del valor de obra
Note on B67: Incluye: actividades de socialización sobre el pago del servicio, conexión a la red de alcantarillado, educación sanitaria y ambiental.

## Seguimiento_ME_Auditoria
ADMINISTRACION - PROGRAMA CO-L 1232 / BID
Pesos/USD= | 3000
ADMINISTRACIÓN | Unidad | Costo Unitario ($) | Costo Unitario (USD) | N° Unidades | Total (USD) | Fuente | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
[6 empty] | BID | BID
Costos Administrativos UCP |  |  |  |  | 911000 | 911000 | 194200 | 179200 | 179200 | 179200 | 179200
Recursos Humanos UCP |  |  |  |  | 911000 | 911000 | 194200 | 179200 | 179200 | 179200 | 179200
Total Administración del Proyecto |  |  |  |  | 911000 | 911000 | 194200 | 179200 | 179200 | 179200 | 179200
Seguimiento, Evaluación, Auditoria | Unidad | Costo Unitario ($) | Costo Unitario (USD) | N° Unidades | Total (USD) | Financiamiento
BID
Auditorias administrativas/financieras | US$/año | 150000000 | 50000 | 5 | 250000 | 250000
Evaluación Intermedia del Programa | Suma alzada | 150000000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000
Evaluación Final del Programa (inlcuye Expost) | Suma alzada | 300000000 | 100000 | 1 | 100000 | 100000
Total Seguimiento, Evaluación, Auditoria |  |  |  |  | 400000 | 400000

## Costos RRHH_UCP
RECURSOS HUMANOS - UCP / PROGRAMA CO-L 1232 / BID
Pesos/USD= | 3000
Costos Personal (USD)
|  | Salario |  |  | Duración |  | TOTAL USD | Fuente | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | TOTAL
| Cantidad | $ | IVA | USD | Meses | Años |  | BID | BID
Recursos Humanos UCP
Coordinador del Programa | 1 | 14000000 | 0 | 4666.6667 | 12 | 5 | 280000 | 280000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 280000
Especialista Adquisiciones/Legal | 1 | 11000000 | 0 | 3666.6667 | 12 | 4 | 176000 | 176000 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 176000
Especialista Administrativo-Financiero | 1 | 11000000 | 0 | 3666.6667 | 12 | 5 | 220000 | 220000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 220000
Ingeniero Civil (viabilizaciones y seguimiento) | 1 | 11000000 | 0 | 3666.6667 | 12 | 5 | 220000 | 220000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 220000
Total RRHH | 4 |  |  |  |  | 0 | 896000 | 896000 | 179200 | 179200 | 179200 | 179200 | 179200 | 896000
Bienes
Equipamiento y otros |  |  | 0 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
Total Bienes | [6 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
Total Costos UCP | [6 empty] | 911000 | 911000 | 194200 | 179200 | 179200 | 179200 | 179200 | 911000

## Costo Gerencia Integral -GIP
| Costos de Administración para la Gerencia Integral del Progrrama (GIP) | [5 empty] | 3000
1.55
EDT | ITEMS | Unidad |  | Cantidad | Costo Unitario ($) | Costo Unitario (USD) | Total (USD) | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
3.1 | Personal - Gerencia Integral del Programa (GIP) | [5 empty] | 1984000 | 393080 | 495380 | 495380 | 300080 | 300080
3.1.1 | Coordinador del Programa | US$/año | 1 | 48 | 21700000 | 7233.3333 | 347200 | 69440 | 69440 | 69440 | 69440 | 69440
3.1.2 | Apoyo Tecnico - Administrativo | US$/año | 1 | 48 | 3100000 | 1033.3333 | 49600 | 9920 | 9920 | 9920 | 9920 | 9920
3.1.3 | Especialista Financiero | US$/año | 1 | 48 | 15500000 | 5166.6667 | 248000 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600
3.1.5 | Profesional Contable | US$/año | 1 | 48 | 10075000 | 3358.3333 | 161200 | 32240 | 32240 | 32240 | 32240 | 32240
3.1.6 | Especialista Adquisiciones | US$/año | 1 | 36 | 15500000 | 5166.6667 | 186000 | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 0
3.1.7 | Profesional Adquisiciones | US$/año | 1 | 24 | 10075000 | 3358.3333 | 80600 | 0 | 40300 | 40300 | 0 | 0
3.1.9 | Especialista de Planeación y Seguimiento | US$/año | 1 | 48 | 15500000 | 5166.6667 | 248000 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600
3.1.13 | Coordinador Componente Saneamiento y PTAR | US$/año | 1 | 48 | 15500000 | 5166.6667 | 248000 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600
3.1.14 | Especialista Proyectos de PTAR | US$/año | 1 | 24 | 10850000 | 3616.6667 | 86800 | 0 | 43400 | 43400 | 0 | 0
3.1.14 | Residente de ingenieria | US$/año | 1 | 36 | 7750000 | 2583.3333 | 93000 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 0
3.1.15 | Auxiliar de ingenieria | US$/año | 1 | 24 | 4650000 | 1550 | 37200 | 0 | 18600 | 18600 | 0 | 0
3.1.16 | Especialista Social / Ambiental | US$/año | 1 | 48 | 12400000 | 4133.3333 | 198400 | 39680 | 39680 | 39680 | 39680 | 39680
3.2 | Gastos de Operación y Logistica - Gerencia Integral del Programa (GIP) | [5 empty] | 354637.5 | 0 | 88659.375 | 88659.375 | 88659.375 | 88659.375
3.2.1 | Arendamiento Sede Principal y Sede MOCOA | US$/año | 1 | 54 | 8000000 | 2666.6667 | 144000 | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000
3.2.3 | Servicios Públicos | US$/año | 1 | 54 | 700000 | 233.3333 | 12600 | 0 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150
3.2.4 | Vigilancia | US$/año | 1 | 54 | 2700000 | 900 | 48600 | 0 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150
3.2.5 | Aseo y Cafeteria | US$/año | 1 | 54 | 800000 | 266.6667 | 14400 | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
3.2.6 | Papeleria | US$/año | 1 | 54 | 600000 | 200 | 10800 | 0 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700
3.2.7 | Correspondencia | US$/año | 1 | 54 | 500000 | 166.6667 | 9000 | 0 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
3.2.8 | Celulares | US$/año | 1 | 54 | 900000 | 300 | 16200 | 0 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050
3.2.9 | Alquiler de computadores | US$/año | 1 | 54 | 468750 | 156.25 | 8437.5 | 0 | 2109.375 | 2109.375 | 2109.375 | 2109.375
3.2.10 | Fotocopiadora | US$/año | 1 | 54 | 500000 | 166.6667 | 9000 | 0 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
3.2.11 | Internet | US$/año | 1 | 54 | 200000 | 66.6667 | 3600 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900
3.2.12 | Viatico | US$/año | 1 | 240 | 500000 | 166.6667 | 40000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
3.2.13 | Tickest áreos | US$/año | 1 | 80 | 800000 | 266.6667 | 21333.3333 | 0 | 5333.3333 | 5333.3333 | 5333.3333 | 5333.3333
3.2.14 | Software de ingenieria | Suma Alzada | 1 | 1 | 50000000 | 16666.6667 | 16666.6667 | 0 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667
| TOTAL | [5 empty] | 2338637.5 | 393080 | 584039.375 | 584039.375 | 388739.375 | 388739.375

## Memoria de calculo
ESTIMACION COSTOS ESTUDIOS TECNICOS |  |  |  |  | Muestra | Muestra | Muestra | Costo total | Costo total | Muestra | Muestra
[6 empty] | Miles $ CO | USD | con incertidum y AIU | en USD | Miles $ CO | USD
Item del proyecto | Un | Cantidades | Vr Unitario | Vr Total proyecto $ | Cantidades |  |  | 30% | 3000
|  | Total | $Col
Colectores | ml | 11599.8387 | 524650.6334 | 6085862696.77 | 1000 | 544699.54 | 181566.5133 | 10285107.9575 | 3428369.3192 | 920542.2226 | 306847.4075
Interceptores | ml | 5776 | 827952.7705 | 4782255202.56 | 1284 | 1063380.831 | 354460.277 | 8082011.2923 | 2694003.7641 | 1797113.6045 | 599037.8682
Emisiarios | ml | 3859 | 1018669.4495 | 3931045405.54 | 2121 | 2158745.2333 | 719581.7444 | 6643466.7354 | 2214488.9118 | 3648279.4442 | 1216093.1481
Estaciones de Bombeo - Obras complementarias | un | 3 | 791568627.756 | 2374705883.268 | 2 | 1583137.2555 | 527712.4185 | 4013252.9427 | 1337750.9809 | 2675501.9618 | 891833.9873
Cunetas - Obras Complementarias | km | 20 | 157903725 | 3158074500 | 5 | 789518.625 | 263172.875 | 5337145.905 | 1779048.635 | 1334286.4763 | 444762.1588
Alivios y entregas a cursos de agua - Obras Complementarias | un | 36 | 19689674.8122 | 708828293.2378 | 10 | 196896.7481 | 65632.2494 | 1197919.8156 | 399306.6052 | 332755.5043 | 110918.5014
Planta de tratamiento sistema y obras | un | 1 | 14750469020.8279 | 14750469020.8279 | 1 | 14750469.0208 | 4916823.0069 | 24928292.6452 | 8309430.8817 | 24928292.6452 | 8309430.8817
Costo directo nivel conceptual |  |  |  | 35791241002.2037 |  | 21086847.2538 | 7028949.0846
Incremento por incertidumbre | Incremento al pasar de ing conceptual a Ing de detalle |  | 30% | 10737372300.6611 |  | 6326054.1761 | 2108684.7254
Costo directo incluido incertidumbre |  |  |  | 46528613302.8647 |  | 27412901.4299 | 9137633.81 |  | 0
AIU (discriminar) |  |  | 30% | 13958583990.8594 |  | 8223870.429 | 2741290.143 |  | 0
Valor estimado obras |  |  |  | 60487197293.7242 |  | 35636771.8589 | 11878923.953 | 60487197.2937 | 20162399.0979 | 35636771.8589 | 11878923.953
Predios infraestructura de proyectos | ha | 5 | 300000000 | 1500000000 |  |  |  | 1500000 | 500000
Plan de manejo ambiental (detallar) |  |  | 2% | 1209743945.8745 |  |  |  | 1209743.9459 | 403247.982 | 52.38% | 52.38%
Interventoria de obra |  |  | 8% | 4838975783.4979 |  |  |  | 4838975.7835 | 1612991.9278
Obras mas interventorias+predios |  |  |  | 68035917023.0966 |  |  |  | 68035917.0231 | 22678639.0077