TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTOR NACIONAL

Consultor 1.1 y 1.2

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, se requiere la contratación de un consultor nacional para Realizar un diagnóstico sobre la existencia de funciones y procesos de planificación en las distintas áreas del gobierno.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de esta consultoría es Realizar un diagnóstico sobre la existencia de funciones y procesos de planificación en las distintas áreas del gobierno, que sirva a la Formulación de planes operativos en tres sectores seleccionados

3. Actividades de la consultoría:

  - Realizar un diagnóstico sobre la existencia de funciones y procesos de planificación en las distintas áreas del gobierno

- Productos:

  - Diagnóstico sobre la existencia de funciones y procesos de planificación en las distintas áreas del gobierno

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: I Trimestre 2013.

  - Duración: 35 días discontinuos.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Licenciado en Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas, Comunicación o ciencias afines.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato

- 40%. A la entrega y aprobación de la versión preliminar del informe.

- 40% a la entrega y aprobación del informe final que contenga el desarrollo de los productos.

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTOR NACIONAL

Consultor 2

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, se requiere la contratación de un consultor nacional para Elaborar un enfoque conceptual y una metodología para la planificación operativa que incluya la estructura organizacional.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de esta consultoría es para Elaborar un enfoque conceptual y una metodología para la planificación operativa que incluya la estructura organizacional.

3. Actividades de la consultoría:

  - Elaborar un enfoque conceptual y una metodología para la planificación operativa que incluya la estructura organizacional.

- Productos:

  - Documentos de enfoque conceptual y una metodología para la planificación operativa que incluya la estructura organizacional.

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: I Trimestre 2013.

  - Duración: 45 días discontinuos.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Licenciado en Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas, Comunicación o ciencias afines.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato

- 40%. A la entrega y aprobación de la versión preliminar del informe.

- 40% a la entrega y aprobación del informe final que contenga el desarrollo de los productos.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 3

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, se requiere la contratación de un consultor nacional para Entrenar a los funcionarios responsables en materia de planificación tanto a nivel transversal como sectorial.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de esta consultoría es Entrenar a los funcionarios responsables en materia de planificación tanto a nivel transversal como sectorial para la formulación de planes operativos en tres sectores seleccionados

3. Actividades de la consultoría:

  - Entrenar a los funcionarios responsables en materia de planificación tanto a nivel transversal como sectorial.

- Productos:

  - Entrenamientos a funcionarios responsables en materia de planificación tanto a nivel transversal como sectorial.

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: II y III Trimestre 2013.

  - Duración: 30 días discontinuos.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Licenciado en Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas o ciencias afines.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato.

- 40% a la entrega y aprobación del plan de trabajo.

- 40% a complimiento del plan de trabajo.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 4.1 y 4.2

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, se requiere la contratación de un consultor nacional para Diseñar los planes operativos de los tres sectores seleccionados que incluyan objetivos, metas e indicadores en base al Plan 2030.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de esta consultoría es Diseñar los planes operativos de los tres sectores seleccionados que incluyan objetivos, metas e indicadores en base al Plan 2030.

3. Actividades de la consultoría:

  - Diseñar los planes operativos de los tres sectores seleccionados que incluyan objetivos, metas e indicadores en base al Plan 2030.

- Productos:

  - Modelos de Planes Operativos de los tres sectores seleccionados que incluyan objetivos, metas e indicadores en base al Plan 2030.

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: II y III Trimestre 2013.

  - Duración: 55 días discontinuos.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Licenciado en Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas o ciencias afines.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato.

- 40% a la entrega y aprobación de la versión preliminar del Informe Final.

- 40% a la entrega y aprobación del informe final.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 5.1 y 5.2

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, con el fin de sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial, se requiere la contratación de un consultor nacional para Realizar un diagnóstico de los sistemas de información presupuestaria existentes.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de esta consultoría es Realizar un diagnóstico de los sistemas de información presupuestaria existentes y necesidades de adecuación del SIDICO para la presupuestación por programas.

- Actividades de la consultoría:

  - Realizar un diagnóstico de los sistemas de información presupuestaria existentes

- Productos:

  - Diagnóstico de los sistemas de información presupuestaria existentes

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: II y III Trimestre 2013.

  - Duración: 40 días discontinuos.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Licenciado en Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas o ciencias afines.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato.

- 40% a la entrega y aprobación de la versión preliminar del Informe Final.

- 40% a la entrega y aprobación del informe final.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 6.1 y 6.2

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, con el fin de sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial, se requiere la contratación de un consultor nacional para Elaborar un enfoque conceptual y una metodología para el desarrollo de un presupuesto por programas.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de esta consultoría es Elaborar un enfoque conceptual y una metodología para el desarrollo de un presupuesto por programas.

3. Actividades de la consultoría:

  - Elaborar un enfoque conceptual para el desarrollo de un presupuesto por programas.

  - Elaborar una metodología para el desarrollo de un presupuesto por programas.

- Productos:

  - Documento conceptual para el desarrollo de un presupuesto por programas.

  - Documento Metodológico para el desarrollo de un presupuesto por programas.

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: II y III Trimestre 2013.

  - Duración: 45 días discontinuos.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Licenciado en Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas o ciencias afines.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato.

- 40% a la entrega y aprobación de la versión preliminar del Informe Final.

- 40% a la entrega y aprobación del informe final.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 7.1 y 7.2

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, con el fin de sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial, se requiere la contratación de un consultor nacional para Entrenar a funcionarios provinciales en materia de presupuesto por programas tanto a nivel transversal (Hacienda) como sectorial.

  - Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de esta consultoría es Entrenar a funcionarios provinciales en materia de presupuesto por programas tanto a nivel transversal (Hacienda) como sectorial

.

3. Actividades de la consultoría:

  - Entrenar a funcionarios provinciales en materia de presupuesto por programas tanto a nivel transversal (Hacienda) como sectorial.

- Productos:

  - Entrenamientos a funcionarios provinciales en materia de presupuesto por programas tanto a nivel transversal (Hacienda) como sectorial.

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: II y III Trimestre 2013.

  - Duración: 30 días discontinuos.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Licenciado en Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas o ciencias afines.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato.

- 40% a la entrega y aprobación del plan de trabajo.

- 40% al complimiento del plan de trabajo.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 8.1 y 8.2

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, con el fin de sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial, se requiere la contratación de un consultor nacional para realizar modificaciones a SIDICO para incorporar clasificador programático.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de esta consultoría es realizar modificaciones a SIDICO para incorporar clasificador programático.

3. Actividades de la consultoría:

  - Realizar modificaciones a SIDICO para incorporar clasificador programático.

- Productos:

  - Incorporar a SIDICO clasificador programático.

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: II y III Trimestre 2013.

  - Duración: 35 días discontinuos.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Ingeniero en Sistemas, Licenciado en Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas o ciencias afines.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato.

- 40% a la entrega y aprobación de la versión preliminar del Informe Final.

- 40% a la entrega y aprobación del Informe final.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 9.1 y 9.2

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, con el fin de sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial, se requiere la contratación de un consultor nacional para definir la estructura programática de los sectores seleccionados.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de esta consultoría es definir la estructura programática de los sectores seleccionados.

3. Actividades de la consultoría:

  - Crear estructuras programáticas en los sectores seleccionados.

- Productos:

  - Estructuras programáticas para los sectores seleccionados.

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: II y III Trimestre 2013.

  - Duración: 35 días discontinuos.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Ingeniero en Sistemas, Licenciado en Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas o ciencias afines.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato.

- 40% a la entrega y aprobación de la versión preliminar del Informe Final.

- 40% a la entrega y aprobación del Informe final.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 10.1 y 10.2

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, con el fin de sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial, se requiere la contratación de un consultor nacional para elaborar presupuesto por programas para los sectores seleccionados.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de esta consultoría es elaborar presupuesto por programas para los sectores seleccionados.

3. Actividades de la consultoría:

  - Elaborar presupuesto por programas para los sectores seleccionados.

- Productos:

  - Presupuesto por programas para los sectores seleccionados.

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: II y III Trimestre 2013.

  - Duración: 50 días discontinuos.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Licenciado en Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas o ciencias afines.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato.

- 40% a la entrega y aprobación de la versión preliminar del Informe Final.

- 40% a la entrega y aprobación del Informe final.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 11.1 y 11.2

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, con el fin de generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales, se requiere la contratación de un consultor nacional para realizar un diagnóstico sobre los sistemas de información existentes a ser utilizados por los programas sujetos a ser monitoreados.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de esta consultoría es realizar un diagnóstico sobre los sistemas de información existentes a ser utilizados por los programas sujetos a ser monitoreados.

3. Actividades de la consultoría:

  - Realizar un diagnóstico sobre los sistemas de información existentes a ser utilizados por los programas sujetos a ser monitoreados.

- Productos:

  - Documento de Diagnóstico sobre los sistemas de información existentes a ser utilizados por los programas sujetos a ser monitoreados.

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: II y III Trimestre 2013.

  - Duración: 45 días discontinuos.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Ingeniero en Sistemas, Licenciado en Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas o ciencias afines.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato.

- 40% a la entrega y aprobación de la versión preliminar del Informe Final.

- 40% a la entrega y aprobación del Informe final.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 12.1 y 12.2

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, con el fin de generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales, se requiere la contratación de un consultor nacional para Desarrollar metodología y manual de procedimientos para realizar el seguimiento de los programas seleccionados.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de esta consultoría es Desarrollar metodología y manual de procedimientos para realizar el seguimiento de los programas seleccionados.

3. Actividades de la consultoría:

  - Desarrollar una metodología para realizar el seguimiento de los programas seleccionados.

  - Desarrollar un manual de procedimientos para realizar el seguimiento de los programas seleccionados.

- Productos:

  - Documento con metodología para realizar el seguimiento de los programas seleccionados.

  - Manual de procedimientos para realizar el seguimiento de los programas seleccionados.

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: II y III Trimestre 2013.

  - Duración: 40 días discontinuos.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Ingeniero en Sistemas, Licenciado en Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas o ciencias afines.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato.

- 40% a la entrega y aprobación de la versión preliminar del Informe Final.

- 40% a la entrega y aprobación del Informe final.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 13.1 y 13.2

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, con el fin de generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales, se requiere la contratación de un consultor nacional para Fortalecer y/o desarrollar los sistemas de información a ser utilizados por los programas en base al diagnóstico.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de esta consultoría es Fortalecer y/o desarrollar los sistemas de información a ser utilizados por los programas en base al diagnóstico.

3. Actividades de la consultoría:

  - Fortalecer y/o desarrollar los sistemas de información a ser utilizados por los programas en base al diagnóstico.

- Productos:

  - Sistemas de información a ser utilizados por los programas en base al diagnóstico.

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: II y III Trimestre 2013.

  - Duración: 85 días discontinuos.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Ingeniero en Sistemas, Licenciado en Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas o ciencias afines.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato.

- 40% a la entrega y aprobación de la versión preliminar del Informe Final.

- 40% a la entrega y aprobación del Informe final.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 14.1

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, con el fin de generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales, se requiere la contratación de un consultor nacional para Capacitar a los funcionarios responsables en materia de seguimiento tanto a nivel transversal como sectorial.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de esta consultoría es Capacitar a los funcionarios responsables en materia de seguimiento tanto a nivel transversal como sectorial.

3. Actividades de la consultoría:

  - Capacitar a los funcionarios responsables en materia de seguimiento tanto a nivel transversal como sectorial.

- Productos:

  - Funcionarios Capacitados.

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: II y III Trimestre 2013.

  - Duración: 85 días discontinuos.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Licenciado en Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas o ciencias afines.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato.

- 40% a la entrega y aprobación del Plan de Trabajo

- 40% al cumplimiento del Plan de Trabajo.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 15.1 y 15.2

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, con el fin de generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales, se requiere la contratación de un consultor nacional para Desarrollar y aplicar el sistema informático de seguimiento de metas el cual debe incluir un módulo de información para la toma de decisiones y para el público.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de esta consultoría es Desarrollar y aplicar el sistema informático de seguimiento de metas el cual debe incluir un módulo de información para la toma de decisiones y para el público.

- Actividades de la consultoría:

  - Desarrollar el sistema informático de seguimiento de metas el cual debe incluir un módulo de información para la toma de decisiones y para el público.

  - Aplicar el sistema informático de seguimiento de metas el cual debe incluir un módulo de información para la toma de decisiones y para el público.

- Productos:

  - Desarrollar el sistema informático de seguimiento de metas el cual debe incluir un módulo de información para la toma de decisiones y para el público.

  - Aplicar el sistema informático de seguimiento de metas el cual debe incluir un módulo de información para la toma de decisiones y para el público.

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: II y III Trimestre 2013.

  - Duración: 65 días discontinuos.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Licenciado en Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas o ciencias afines.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato.

- 40% a la entrega y aprobación de Versión parcial del Informe Final

- 40% a al entrega del Informe final.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 16

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, con el fin de generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales, se requiere la contratación de un consultor nacional para entrenar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil sobre el funcionamiento del sistema de seguimiento.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de esta consultoría es entrenar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil sobre el funcionamiento del sistema de seguimiento.

- Actividades de la consultoría:

  - Entrenar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil sobre el funcionamiento del sistema de seguimiento.

- Productos:

  - Entrenamiento a Periodistas.

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: II y III Trimestre 2013.

  - Duración: 15 días discontinuos.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Licenciado en Economía, Administración Pública, Ciencias Políticas, Comunicación  o ciencias afines.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato.

- 40% a la presentación y aprobación del Plan de trabajo.

- 40% al cumplimiento del Plan de Trabajo.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 17. Coordinador de Proyecto

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, se requiere la contratación de un consultor que realice las tareas de coordinación y administración de la operación.

- Objetivo de la Consultoría:

  - La consultoría tiene como objetivo apoyar al secretarí de Gestión Pública de la provincia, desarrollando la coordinación técnica, operativa y administrativa de la operación.

- Actividades de la consultoría:

  - Realizar la coordinación técnica, operativa y administrativa de la operación.

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: A la puesta en vigencia del Convenio de Cooperación.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Licenciado en Economía, Administración Pública, Contador Público, Ciencias Políticas, Comunicación o ciencias afines.

  - Forma de pago: Mensual. A la entrega y aprobación de Informe mensual de Tareas.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 18. Elaboración de la Evaluación Final de la Operación

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1105 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, se requiere la contratación de un consultor nacional para la realización de la evaluación final de la operación.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de la consultoría es realizar una evaluación técnica-institucional de cierre de la operación. Para ello se analizarán los grados de eficacia, eficiencia y desempeño de la operación; considerando el alcance de los objetivos, el desarrollo de cada componente y sus actividades y el seguimiento de los indicadores definidos para la operación.

- Actividades de la consultoría:

  - El consultor deberá realizar las siguientes tareas:

- Analizar la documentación de la operación y relevar la información de base necesaria para evaluar el cumplimiento de los objetivos en función de lo estipulado en el documento de Cooperación.

- Examinar la asignación presupuestaria ejecutada con respecto a la programada, considerando el cumplimiento de los productos y la implementación del Programa.

- Recopilar la información de campo necesaria para evaluar la relación entre los objetivos alcanzados y los resultados esperados de la operación.

- Identificar los factores críticos positivos y negativos que influyeron en la ejecución de las actividades y en la consecución de sus resultados.

- Identificar las lecciones aprendidas durante la implementación.

- Confeccionar el informe final consolidado.

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: A definir.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Licenciado en Economía, Administración Pública, Contador Público, Ciencias Políticas, Comunicación o ciencias afines. Consultor especializado en evaluación de proyectos.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato.

- 40% contra la presentación del informe preliminar.

- 40% a la entrega y aprobación por parte del Banco del Informe de Evaluación Final.

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor 19. Auditoría Final

CONSULTOR NACIONAL

ARGENTINA

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza

AR-T1105

- Antecedentes:

  - A pesar de varios años de fuerte crecimiento económico, la gestión provincial de Mendoza muestra falencias que dificultan una efectiva gestión enfocada en la obtención de resultados. La evaluación SEP recientemente realizada en la provincia muestra debilidades importantes los pilares de planificación (puntaje 0,22 sobre máximo de 5 puntos), gestión de programas y proyectos (0,26) y seguimiento y evaluación (0,30); evidenciando también un mayor desarrollo de los pilares de presupuesto por resultados (1,26) y gestión financiera, auditoría y adquisiciones (2,77).

  - En base a estos resultados, el Gobierno de la provincia acordó un Plan de Acción con el Banco del que surge la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1104 - Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Mendoza, en el marco de la cuenta B del PRODEV, que desde el año 2008 permite asistir a los gobiernos sub nacionales.

  - EL proyecto contribuye al logro del objetivo estratégico del GCI-9 relativo a “Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social”, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público.

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es mejorar el desempeño de los sistemas de gestión pública y fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de Mendoza. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) fortalecer las capacidades institucionales de planificación operativa, mejorando la capacidad para la planificación sectorial y estableciendo su vinculación con los objetivos de largo plazo; (ii) sentar las bases para el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados, mejorando la orientación a resultados en la gestión de programas y en la gestión del presupuesto provincial; y (iii) generar capacidades para dar seguimiento al desempeño de las políticas y programas provinciales.

  - En el marco de esta operación, se requiere la contratación de un Auditor independiente para la realización de la Auditoria de los estados financieros finales.

- Objetivo de la Consultoría:

  - El objetivo de la auditoría de los estados financieros de la operación es permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre el proyecto (Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Inversiones Acumuladas1) para el ejercicio contable que termina en esa fecha. Los registros e informes de contabilidad servirán de base para la preparación de los estados financieros, que deberán reflejar las transacciones financieras relacionadas con la operación.

- Actividades de la consultoría:

  - Realizar las auditorias de los estados financieros  de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Examinar, sobre bases selectivas, la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados financieros. La auditoría también incluirá la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros.

- Productos:

  - El auditor emitirá un dictamen de auditoría sobre los estados financieros. Además de la opinión de auditoría, sin que se entienda como una limitación, presentará un informe, ya sea en el informe de auditoría o en el informe a la Gerencia, que:

- provea comentarios y observaciones sobre los registros contables, los sistemas y controles que se examinaron en el curso de la auditoría;

- identifique las deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y controles, y formule recomendaciones para su mejoramiento;

- Informe sobre los casos de incumplimiento con los términos del Contrato/Convenio de financiamiento pertinente;

- cuantifique e informe sobre los gastos que se consideran no elegibles y que han sido pagados de la cuenta designada o reclamados por el Banco;

- comunique los asuntos que han llamado la atención durante la auditoría que podrían tener un impacto significativo en la ejecución del proyecto; y

- llame la atención o asegurarse de que el prestatario estará enterado de que cualquiera asuntos que el auditor considere pertinente

- Características de la Consultoría

  - Tipo consultoría: Individual. Local

  - Fecha de comienzo: A definir.

  - Lugar de trabajo: Mendoza.

  - Perfil del Consultor: Contador Público Nacional, con experiencia en la realización de auditorias a proyectos con organismos internacionales de crédito.

  - Forma de pago:

- 20% a la firma del contrato.

- 40% contra la presentación del informe preliminar.

- 40% a la entrega y aprobación por parte del Banco del Informe Final de Auditoría.