## PEP-PROEMEM-CH-L1082
PROGRAMA PARA LA EXPANSIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL CH-L1082
PLAN DE EJECUCION PLURIANUAL
INFORMACIÓN BASICA PARA PMR
Nº | Descripción | Año I | Año II | Año III | Año IV | TOTAL | %
Componente 1 - Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de educación parvularia |  | 61250000 | 61250000 | 0 | 0 | 122500000 | 81.67%
1.1 | Construccion de nuevas salas cuna y jardines | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 120000000
1.2 | Equipamiento de nuevas salas cuna y jardines | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 2500000
Componente 2 - Apoyo al aseguramiento de estándares de calidad en la educación parvularia y monitoreo y evaluación del programa |  | 4347500 | 5895000 | 5361250 | 6506250 | 22110000 | 14.74%
2.1 | Apoyo al Plan de Regulacion de la Educacion Parvularia | 1200000 | 3000000 | 50000 | 0 | 4250000
2.1.1 | Firma Consultora para levantamiento de informacion de SC y JI | 1000000 | 300000 |  | 0 | 1300000
2.1.2 | Consultores Individuales | 200000 | 0 |  | 0 | 200000
2.1.3 | Auditoria tecnica | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000
2.2 | Construccion de un sistema de informacion georefernciado | 680000 | 320000 | 0 | 0 | 1000000
2.2.1 | Consutorias Inicial | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000
2.2.2 | Compra de licensias | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
2.2.3 | Compra de computadores | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000
2.2.4 | Plataforma web, servidor | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
2.2.5 | Compra de software | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000
2.2.6 | Capacitacion | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000
2.2.7 | Georeferenciacion | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000
2.3 | Fortalecimiento de las practicas pedagogicas en las instituciones de educacion parvularia | 2467500 | 2325000 | 2561250 | 3506250 | 10860000
2.3.1 | Actualizacion y perfectamiento del equipo de supervisores | 727500 | 585000 | 821250 | 1766250 | 3900000
2.3.1.1 | Jornadas zonales | 262500 | 367500 | 525000 | 1155000 | 2310000
2.3.1.2 | Talleres Regionales | 131250 | 183750 | 262500 | 577500 | 1155000
2.3.1.3 | Pasantias | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 135000
2.3.1.4 | Diseno, produccion y diseminacion de materiales | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000
2.3.2 | Formacion continua | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 6960000
2.4 | Elaboracion de un nuevo sistema de gestion de instituciones de educacion parvularia en Chile | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 5000000
2.4.1 | Plataforma para alumnos | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000
2.4.2 | Plataforma para docentes | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000
2.5 | Evaluacion de los efectos del programa | 0 | 250000 | 250000 | 500000 | 1000000
Administracion y seguimiento |  | 1347500 | 1347500 | 1347500 | 1347500 | 5390000 | 3.593%
TOTAL GENERAL DE LOS COSTOS |  | 66945000 | 68492500 | 6708750 | 7853750 | 150000000
% TOTAL |  | 44.63% | 45.66% | 4.473% | 5.236%

## PEP-Cronograma
REF | Actividad | Responsable | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
1 | Componente 1
1.1. | Construccion de nuevas salas cuna y jardines | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 2 T4
1.2. | Equipamiento de nuevas salas cuna y jardines | MINEDUC/JUNJI | bar: Año 1 T1 to Año 2 T4
2 | Componente 2
2.1. | Apoyo al Plan de Regulacion de la Educacion Parvularia | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 3 T4
2.1.1 | Firma Consultora para levantamiento de informacion de SC y JI | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 3 T4
2.1.2 | Consultores Individuales | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 1 T4
2.1.3 | Auditoria tecnica | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 3 T1 to Año 3 T4
2.2. | Construccion de un sistema de informacion georefernciado | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 2 T4
2.2.1 | Consutorias Inicial | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 1 T4
2.2.2 | Compra de licensias | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 1 T4
2.2.3 | Compra de computadores | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 1 T4
2.2.4 | Plataforma web, servidor | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 1 T4
2.2.5 | Compra de software | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 1 T4
2.2.6 | Capacitacion | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 2 T1 to Año 2 T4
2.2.7 | Georeferenciacion | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 2 T1 to Año 2 T4
2.3. | Fortalecimiento de las practicas pedagogicas en las instituciones de educacion parvularia | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 3 T1 to Año 4 T4
2.3.1 | Actualizacion y perfectamiento del equipo de supervisores | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 4 T4
2.3.1.1 | Jornadas zonales | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 4 T4
2.3.1.2 | Talleres Regionales | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 4 T4
2.3.1.3 | Pasantias | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 4 T4
2.3.1.4 | Diseno, produccion y diseminacion de materiales | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 1 T4
2.3.2 | Formacion continua | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 4 T4
2.4. | Elaboracion de un nuevo sistema de gestion de instituciones de educacion parvularia en Chile | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 2 T1 to Año 4 T4
2.4.1 | Plataforma para alumnos | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 3 T1 to Año 3 T4
2.4.2 | Plataforma para docentes | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 4 T1 to Año 4 T4
3 | Evaluacion de los efectos del programa | MINEDUC/JUNJI/BID | bar: Año 1 T1 to Año 4 T4