## Sheet1
BRASIL
Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André
Contrato de Empréstimo: XXXX/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 68 MESES
Atualizado em: Maio de 2015
Atualização Nº: 01
Mutuário: Governo do Município de Santo André
Executor: Governo do Município de Santo André
Projeto: Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André
Número do Projeto: BR-L1402
Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: XXXXXXXX
Data estimada de assinatura do Contrato de Empréstimo: 28/09/2015
Data estimada para o último desembolso: 28/09/2020
Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Governo do Município de Santo André
Paulo Henrique Pinto Serra
Secretário de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos
Edilson Factori
Coordenador do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André
Rua Catequese, 227
09090-400 - Santo André – S. Paulo – Brasil
Telefone: (55-11) 4468-4124
Fax: (55-11) 4128-5560
E-mail: efactori@santoandre.sp.gov.br
A – Introdução
As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.
B – O Plano de Aquisições
O Plano de Aquisições do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André, que cobre o período de abril 2015 a setembro de 2020, foi acordado entre o Banco e a Prefeitura do Município de Santo André.
O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.
C – Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações
O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “Ex-ante”. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão “Ex-post”.
D – Aquisições para o Projeto
D.1 – Aquisição de Bens
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.
D.2 – Aquisições de Obras
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.
D.3 – Aquisições de Serviços de Consultoria
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.
D.4 – Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria
Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (x1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ = R$ 2,00) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. BENS
1.1 | Equipamentos e Softwares de Informática | 500 | PE | EXP | 60 | 40 | 2015-01-01 | 2016-12-21 | P
SUBTOTAL DE BENS |  | 500
2. OBRAS
2.1 | Obras de Corredores de Transporte – Grupo I | 31500 | LPI | EXA | 38 | 62 | 2015-09-01 | 2018-02-17 | P
2.2 | Obras de Corredores de Transporte – Grupo II | 89000 | LPI | EXA | 38 | 62 | 2017-09-01 | 2020-03-19 | P
2.3 | Obras Viárias – Grupo I | 23000 | LPI | EXA | 60 | 40 | 2015-10-01 | 2018-03-19 | P
2.4 | Obras Viárias – Grupo II | 67000 | LPI | EXA | 60 | 40 | 2017-11-01 | 2019-04-25 | P
SUBTOTAL DE OBRAS |  | 210500
3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.1 | Gerenciamento e Apoio Técnico | 10000 | SBQ | EXA | 96 | 4 | 2015-05-21 | 2020-08-26 | P
3.2 | Supervisão das Obras de Corredores de Transporte - Grupo I | 2000 | SBQC | EXA | 80 | 20 | 2015-07-10 | 2018-03-26 | P
3.3 | Supervisão das Obras de Corredores de Transporte - Grupo II | 2000 | SBQC | EXA | 80 | 20 | 2017-07-01 | 2020-03-17 | P
3.4 | Supervisão das Obras Viárias - Grupo I | 2000 | SBQC | EXA | 80 | 20 | 2015-08-01 | 2018-07-16 | P
3.5 | Supervisão das Obras Viárias - Grupo II | 2000 | SBQC | EXA | 80 | 20 | 2017-09-02 | 2020-08-17 | P
3.6 | Auditoria Contábil do Programa | 250 | SBC | EXA | 100 | 0 | 2015-08-01 | 2020-11-02 | P
3.7 | Projetos de Engenharia para os Corredores de Transporte | 5000 | SBQC | EXA | 60 | 40 | 2016-02-11 | 2018-01-31 | P
3.8 | Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André | 3500 | SBQC | EXA | 60 | 40 | 2015-05-21 | 2017-05-10 | P
3.9 | Estruturação Financeira e Tarifária do Sistema de Transporte Coletivo | 700 | SBQC | EXA | 60 | 40 | 2015-10-01 | 2016-07-27 | P
3.1 | Estudo de Uso do Solo e Capacidade de Suporte de Infraestrutura para Corredores de Ônibus | 850 | SBQC | EXA | 60 | 40 | 2016-07-29 | 2017-05-25 | P
3.11 | Capacitação da Secretaria de Mobilidade Urbana e Obras e Serviços Públicos (SMUOSP) | 350 | SBQC | EXA | 60 | 40 | 2016-02-01 | 2016-09-28 | P
3.12 | Capacitação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) | 300 | SBQC | EXA | 60 | 40 | 2017-02-01 | 2017-09-29 | P
3.13 | Desenvolvimento e Implantação de Plano Estratégico de Segurança Viária para o Município de Santo André | 1500 | SBQC | EXA | 90 | 10 | 2016-01-01 | 2016-10-27 | P
3.14 | Sistema de atendimento de reclamaçoes e monitoramento da mobilidade | 200 | SBQC | EXA | 60 | 40 | 2015-10-01 | 2016-07-27 | P
3.15 | Plano de capacitação para operação do sistema | 300 | SBQC | EXA | 60 | 40 | 2015-10-01 | 2016-07-27 | P
3.16 | Plano de educação de uso do sistema de transporte | 300 | SBQC | EXA | 60 | 40 | 2015-10-01 | 2016-07-27 | P
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 31250
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
Não está prevista a aquisição de serviços técnicos
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 0
VALOR TOTAL |  | 242250
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores, quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
Formulas:
Término = [Datas Estimadas]+24*30