## CONSOLXCOMP
COMPONENTE 1
|  | Número | Fuente Financiera | Monto |  |  |  | PP%
| Recurso humano |  |  | Un/med | Total Un | Unitario | Total
1.1 | Consultoría en Asistencia técnica para la producción de leche | 1 | BID | Mes | 20 | 1750 | 35000 | 13.2576
|  |  | CARE | Mes | 4 | 1750 | 7000 | 2.6515
1.2 | Consultoria en Capacitación | 64 | CARE | Capacit | 63.8889 | 360 | 23000 | 8.7121
Actividades Técnicas
1.3 | Orientanción y apoyo en el uso de registros | 1 | EE | Prod | 20 | 100 | 2000 | 0.75758
Adquisiciones
1.4 | Promoción y siembra de sorgo para ensilar y pastos mejorados | 70 | CARE | Prod | 70 | 71.4286 | 5000 | 1.8939
| SUBTOTAL | [5 empty] | 72000 | 27.2727
COMPONENTE 2
| Recurso humano |  |  | Un/med | Total Un | Unitario | Total
2.1 | Consultoria en Organización | 2 | BID | Doc. | 1 | 10000 | 10000 | 3.7879
|  |  | CARE |  | 2 | 5000 | 10000 | 3.7879
Actividades Capacitaciones
2.2 | Sensibilización para la organización de grupos de ganaderos | 6 | EE | Capacit | 6 | 333.3333 | 2000 | 0.75758
| TOTAL | [5 empty] | 22000 | 8.3333
COMPONENTE 3
| Recurso humano |  |  | Un/med | Total Un | Unitario | Total
3.1 | Consultoria en Organización | 20 | CARE | Doc. | 3 | 5200 | 15600 | 5.9091
3.2 | Consultoria en Capacitación | 26 | BID | Capacit | 13.8889 | 360 | 5000 | 1.8939
|  |  | CARE | Capacit | 12.2222 | 360 | 4400 | 1.6667
Adquisiciones
3.3 | Inversión reembolsable en Tecnología que permita el fortalecimiento de los grupos de ganaderos | 2 | ECF | Cuenca | 2 | 25000 | 50000 | 18.9394
3.4 | Materiales y equipo básico necesario para el ordeño y limpieza de instalaciones |  | BID |  |  |  | 25000 | 9.4697
| TOTAL | [5 empty] | 100000 | 37.8788
COMPONENTE 4
| Recurso humano |  |  | Un/med | Total Un | Unitario | Total
4.1 | Consultoria en Gestión del Conocimiento | 1 | BID | Mes | 6.6667 | 600 | 4000 | 1.5152
|  | 1 | CARE | Mes | 13.3333 | 600 | 8000 | 3.0303
Eventos
4.2 | Desarrollo de Dias de Campo | 2 | BID | Eventos | 2 | 3000 | 6000 | 2.2727
4.3 | Giras demostrativas | 6 | CARE | Eventos | 6 | 500 | 3000 | 1.1364
4.4 | Taller sobre Modelo de Microcuencas lecheras | 1 | CARE | Evento | 1 | 2000 | 2000 | 0.75758
4.5 | Promoción del proyecto |  | CARE |  |  |  | 2000 | 0.75758
|  |  | EE |  |  |  | 3000 | 1.1364
4.6 | Informe final | 1 | EE | Evento | 1 | 2000 | 2000 | 0.75758
| TOTAL | [5 empty] | 30000 | 11.3636
COMPONENTE 5
|  | Número | Fuente Financiera | Monto
| Recurso humano |  |  | Un/med | Total Un | Unitario | Total
5.1 | Director del Proyecto | 1 | ECF | Mes | 24 | 500 | 12000 | 4.5455
5.2 | Contabilidad | 1 | ECF | Mes | 24 | 225 | 5400 | 2.0455
5.3 | Auditoria | 1 | BID | Año | 2 | 2000 | 4000 | 1.5152
Adquisiciones
5.4 | Equipo de Oficina |  | ECF | Mes | 18 | 144.4444 | 2600 | 0.98485
|  |  | BID | Mes | 18 | 300 | 5400
5.5 | Gastos de Operación (15% Alquiler y Papeleria,tinta, viaticos, etc.) |  | EE | Mes | 24 | 100 | 2400 | 0.90909
|  |  | BID | Mes | 18 | 311.1111 | 5600 | 2.1212
5.6 | Imprevistos |  | EE | Mes | 24 | 108.3333 | 2600 | 0.98485
| TOTAL | [5 empty] | 40000 | 15.1515
| TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 264000 | 100
Note on F11: proleche: Se dará 1/2 qq de semilla de Sorgo por productor.

## 3-ADQUISICIONES
PLAN DE ADQUISICIONES
Número de Préstamo de Cooperación Técnica: ATN/SF-9828-ES
Proyecto: Desarrollo de Micro Cuencas Lecheras para el Fortalecimiento de Proveedores de la Industria Láctea
No. De Ref. | Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición | Método de Adquisición | Revisión (ex - ante o ex - post) | Fuente de financiamiento y porcentaje |  | Precalifi-cación (Si/No) | Fechas estimadas |  | Estatus (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
|  |  |  | BID % | Local /otro % |  | Publicación Anuncio específico de adquisición | Terminación Contrato
1-Bienes
1.4 | ° Semilla mejorada US $5,000.00 | CP | ex-ante | 0% | 100% | - | - |  | Pendiente
3.3 | ° Equipo y Maquinaria para el fortalecimiento de grupo ganaderos. US $50,000.00 | CP | ex-ante | 0% | 100% | - | - | 2007-08-31 | Pendiente | Por ejemplo: Centro de acopio de leche, Planta de concentrado.
3.4 | ° Materiales y Equipo basico necesario para el ordeño y mantener limpio las instalaciones. US $25,000.00 | CP | ex-ante | 100% | 0% | - | - | 2008-01-31 | Pendiente
5.4 | ° Mobiliario y Equipo de Oficina US $8,000.00 | CP | ex-ante | 68% | 32% | - | - | 2007-03-31 | Pendiente | Por ejemplo: tres Computadoras, Sofware, red, escritorios, camara digital, sillas, etc.
5.5 | º Gastos de Operación (15% Alquiler y Papeleria,tinta, viaticos, etc.) | CP | ex-ante | 70% | 30% |  |  |  | Pendiente | Papelería, tinta viaticos, etc.
2-Servicios Diferentes de Consultoría
4.5 | ° Articulos de Promoción del proyecto US $2,000.00 | CP | ex-ante | 0% | 100% | - | - | 2008-07-31 | Pendiente | Por ejemplo: Camisetas, tasas, sombreros, anuncios en revista, etc.
4.2 | º Desarrollo de Días de Campo $6,000.00 | CP | ex-ante | 100% | 0% | - | - |  | Pendiente | Incluye logistica, alquiler de sillas, almuerzos, transporte, etc. de visitas guiadas para la observación de buenas practicas en el manejo de la ganadería o en la implementación de centros de acopio
3-Servicios de Consultoría
1.1 | ° Consultoría en Asistencia Técnica para la Producción de Leche US $42,000.00 | SBCCI | ex-ante | 83% | 17% | - | - | 2008-08-31 | Pendiente
1.2 3.2 | ° Consultoria en Capacitación para la Producción de Leche. US $32,400.00 | SBCCI | ex-ante | 15% | 85% | - | - | 2008-07-31 | Pendiente | Noventa modulos de capacitación para la producción de leche de calidad
2.1 3.1 | °Consultorias en Organización US $35,600.00 | SBCCI | ex-ante | 28% | 72% | - | - | 2008-07-15 | Pendiente | Formación y Legalización de ganaderos a travez de capacitaciones, definición de roles, compras y ventas asociativas y desarrollo de capacidad empresarial.
4.1 | ° Consultoria en Gestión del Conocimiento US $12,000.00 | SBCCI | ex-ante | 34% | 66% | - | - | 2008-09-30 | Pendiente | Sistematizar la experiencia del desarrollo del Proyecto.
5.3 | ° Servicios de Auditoria US $4,000.00 | SCC | ex-ante | 100% | 0% | - | - | 2008-07-31 | Pendiente