Plan de Adquisiciones

| ADQUISICIONES PRINCIPALES | FUENTE DE FINAN-CIACIÓN | MONTO TOTAL | MÉTODO DE ADQUISICIÓN | PRECALIFI-CACIÓN | FECHA ESTIMADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. INVERSIÓN |  |  |  |  |  |
| Piloto para la tenencia de tierras |  |  |  |  |  |
| 3 consultorías con un costo medio de $60.000 (estudios técnicos) | 100% BID | US$200.000 | LP | NO | 2004 |
| 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |
| Capacitación y sistema de información |  |  |  |  |  |
| 3 consultorías con un costo medio de $100.000 (actividades de capacitación) | 100% BID | US$300.000 | LP | Sí | 2004,2005 |
| Unidad de estrategia habitacional, investigación y evaluación (investigación y evaluación) |  |  |  |  |  |
| Auditoría de las operaciones $20.000/año | 100% BID | US$60.000 | LPN | No | 2004, 2005 |
| Auditoría financiera $10,000/año | 100% BID | US$30.000 | LPN | No | 2004, 2005 |
| 10 consultorías con un costo medio de $20,000 (estudios técnicos) | 100% BID | US$200.000 | LP | Sí | 2004, 2005 |
| Campaña de relaciones públicas |  |  |  |  |  |
| 1 consultoría con un costo de $150.000 | 100% BID | US$150.000 | LPN | No | 2004 |
| 5 consultorías con un costo medio de $50.000 (producción de material de apoyo) | 100% BID | US$250.000 | LPN | No | 2004, 2005 |
| 3. REFORMA DE POLÍTICA Y ASISTENCIA TÉCNICA |  |  |  |  |  |
| Asistencia técnica para la microfinanciación de viviendas |  |  |  |  |  |
| 2 consultorías con un costo medio de $100.000 (talleres) | 100% BID | US$200.000 | LPN | Sí | 2004-2005 |
| 2 consultorías con un costo medio de $25.000 (estudios técnicos) | 100% BID | US$50.000 | LP | Sí | 2004 |
| Regularización de la tenencia de tierras |  |  |  |  |  |
| 6 consultorías con un costo medio de $25,000 (estudios técnicos) | 100% BID | US$150.000 | LP | Sí | 2004,2005 |
| Estrategia Nacional para la Vivienda y Plan de Acción |  |  |  |  |  |
| 12 consultorías con un costo medio de $25,000 (estudios técnicos) | 100% BID | US$300,000 | LP | Sí | 2004, 2005 |
| Disolución de BAVINIC |  |  |  |  |  |
| 3 consultorías con un costo medio de $50,000 (estudios técnicos) | 100% BID | US$150.000 | LP | Sí | 2004 2005 |
| LPI - Licitación pública internacional LPN - Licitación pública nacional LP - Licitación privada |  |  |  |  |  |